| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/9* 11 November 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024

البند 6 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2023

مقدمة

- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام الآتية:

أولاً: تحليل مؤشرات الأداء الكمي. ويقدم هذا القسم التقييم الكمي لأداء الوكالات المنفذة فيما يتعلق بأهداف الأداء المحددة في خطط أعمالها لعام 20232 والتقارير المرحلية والمالية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين؛ وتحليل الاتجاهات لكل من مؤشرات الأداء الثمانية.

ثانياً: تحليل مؤشرات الأداء النوعي. ويقدم هذا القسم تقييماً نوعياً لأداء الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المدخلات الواردة من موظفي وحدات الأوزون الوطنية.

ثالثاً: تعليقات الأمانة

رابعاً: التوصية

*أعيد إصداره لأسباب تقنية بتاريخ 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

# أولاً: تحليل مؤشرات الأداء الكمي

- يعرض الجدول 1 الأهداف الموافق عليها ومعايير قياس التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وعدد الأهداف التي تحققت.

الجدول 1: أهداف مؤشرات الأداء والإنجازات لعام 2023

| البند | اليوئنديبي |  |  |  | اليونيب |  |  |  | اليونيدو |  |  |  | البنك الدولي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المتحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المتحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المتحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المتحققة |
| الشرائح الموافق عليها* | 41 | 25 | 25 | لا | 49 | 52 | 31 | لا | 36 | 29 | 29 | لا | 4 | 2 | 4 | نعم |
| المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها** | 38 | 37 | 37 | لا | 98 | 74 | 66 | لا | 43 | 10 | 41 | لا | 10 | 5 | 9 | لا |
| الأموال المنصرفة (مليون دولار أمريكي) | 23.11 | 17.16 | 17.22 | لا | 21.72 | 22.02 | 20.09 | لا | 21.22 | 33.25 | 33.29 | نعم | 8.7 | 8.44 | 8.44 | لا |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون* | 415.4 | 342.3 | 342.3 | لا | 120.90 | 145.2 | 72.7 | لا | 347.1 | 331.4 | 334.7 | لا | 814.6 | 813.9 | 814.6 | نعم |
| إتمام المشروعات للأنشطة | 39 | 39 | 39 | نعم | 105 | 117 | 92 | لا | 67 | 52 | 52 | لا | 5 | 5 | 8 | نعم |
| سرعة الإنجاز المالي | 70% (46) | 48 | 48 | نعم | 14 شهرا | 8,6 شهرا | 7,5 شهرا | نعم | 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي | 12 شهرا | 12,64 شهرا | لا | 90% (2) | 100% (2) | 2 | نعم |
| تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد | في الوقت المحدد (9) | في الوقت المحدد (15) | في الوقت المحدد (15) | نعم | في الوقت المحدد (28) | في الوقت المحدد (28) | في الوقت المحدد (55) | نعم | في الوقت المحدد (12) | في الوقت المحدد (15) | في الوقت المحدد (15) | نعم | في الوقت المحدد (4) | في الوقت المحدد (4) | 4 | نعم |
| تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم |
| عدد الأهداف المتحققة |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 6/8 |

* ستنخفض أهداف الوكالة ’’في حال لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو رئيسية‘‘ أو ’’إذا قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية ولم تحصل على الموافقة نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية أو الوكالة‘‘.

** تم زيادة الأهداف والإنجازات لتشمل المشاريع الإضافية المعتمدة لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمصارف المواد الخاضعة للرقابة غير المرغوب فيها بموجب المقرر 91/66 والمشاريع التجريبية لكفاءة الطاقة بموجب المقرر 91/65.

التقييم الترجيحي للأداء

# يعرض الجدول 2 نتائج التقييم الترجيحي لعام 2023 حسب مؤشر الأداء استناداً إلى المنهجية التي تتبعها الأمانة.

الجدول 2: التقييم الترجيحي لأداء الوكالات المنفذة في عام 2023

| البند | الترجيح | اليوئنديبي |  | اليونيب |  | اليونيدو |  | البنك الدولي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط |
| الشرائح الموافق عليها | 10 | 61 | 6 | 63 | 6 | 81 | 8 | 100 | 10 |
| المشروعات/الأنشطة الموافق عليها | 10 | 97 | 10 | 67 | 7 | 95 | 10 | 90 | 9 |
| الأموال المنصرفة | 15 | 75 | 11 | 92 | 14 | 157 | 15 | 97 | 15 |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 25 | 82 | 21 | 60 | 15 | 96 | 24 | 100 | 25 |
| إتمام المشروعات للأنشطة | 20 | 100 | 20 | 88 | 18 | 78 | 16 | 160 | 20 |
| سرعة الإنجاز المالي | 10 | 104 | 10 | 146 | 10 | 95 | 10 | 100 | 10 |
| تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد | 5 | 167 | 5 | 196 | 5 | 125 | 5 | 100 | 5 |
| تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| تقييم عام 2023 | 100 |  | 88 |  | 80 |  | 93 |  | 99 |

# تحليل مؤشرات الأداء الكمي الأخرى

# تمشياً مع المقرر 41/93،3 يعرض المرفقان الأول والثاني التحليلات السابقة للمشروعات الاستثمارية4 وغير الاستثمارية5، على التوالي.

# ويوضح المرفق الأول أن اليونيدو حقق الهدف المتعلق بإزالة المواد المستنفدة للأوزون في عام 2023. وحقق اليونيدو الهدف المتعلق بقدر الأموال المنصرفة بينما حقق اليوئنديبي والبنك الدولي نسبة 64 في المائة و43 في المائة من هذا الهدف، على التوالي. وحققت جميع الوكالات أهدافها فيما يتعلق بتقارير إتمام المشروعات. وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى في عام 2023 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة، لتعكس بذلك الأداء السابق لجميع الوكالات المنفذة. وزادت نسبة تحقيق هدف قيمة المشروعات الموافق عليها بالنسبة إلى البنك الدولي وانخفض بالنسبة لليوئنديبي واليونيدو. وحقق البنك الدولي الهدف المتعلق بإزالة المواد المستنفدة للأوزون وحققه اليوئنديبي واليونيدو جزئياً. ويعد مؤشرا ’الفعالية من حيث التكلفة’ و’تكلفة إعداد المشروعات‘ مؤشرين غير حاسمين فيما يتعلق بأي اتجاه من الاتجاهات نتيجة للفروق في أطنان قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والموافقة على الاتفاقات المتعددة السنوات بدلا من المشروعات الفردية.

# ويُبين المرفق الثاني أن الهدف المتعلق بمبلغ الأموال المنصرفة حققه اليوئنديبي، واليونيدو، والبنك الدولي؛ وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى لعام 2023 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة بالنسبة لجميع الوكالات المنفذة.

# ثانياً: تحليل مؤشرات الأداء النوعي

# جرى التعامل مع ما مجموعه 1506 استبياناً من وحدات الأوزون الوطنية من 88 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5 لتقييم الأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة.

# وتضمن الاستبيان ثلاث فئات رئيسية من الأسئلة ويجب تقديم تقييم عام لأداء الوكالات في كل فئة.

# ويعرض الجدول 3 موجزاً للتقييمات العامة التي قدمتها وحدات الأوزون الوطنية للفئات الثلاث الرئيسية. وينبغي ملاحظة أن العديد من وحدات الأوزون الوطنية لم تعطِ تقييماً عاماً لفئة أو أكثر، بالرغم من أنها أرسلت ردودها عن أسئلة فردية كانت مدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة. ويوضح الجدول 3 أن معظم التقييمات العامة كانت مرضية أو أعلى من ذلك؛ وكان 20 تقييما فحسب أقل من مرضِ.

# الجدول 3: التقييمات العامة للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة حسب الفئة

| الفئة | مرضٍ للغاية | مرضٍ | أقل من مرضٍ | غير مرضٍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأثر | 88 | 31 | 4 | 2 |
| التنظيم والتعاون | 75 | 22 | 7 | 1 |
| المساعدة التقنية/ التدريب | 74 | 32 | 4 | 2 |

# وإضافة إلى التقييمات العامة المطلوبة لهذه الفئات الرئيسية الثلاث، تضمن الاستبيان 31 سؤالا فرديا، قدمت لها وحدات الأوزون الوطنية 150 تصنيفا أقل من مرضٍ على النحو المبين في المرفق الثالث.

ثالثا: تعليقات الأمانة

# أُبلغَت الوكالات المنفذة بنتائج التقييم الكمي لأدائها عن عام 2023، مبينة أن جميع هذه الوكالات حققت 80 في المائة أو ما يزيد عن ذلك من أهدافها.

# وقد ترغب اللجنة التنفيذية في ملاحظة أن التقييم الكمي للأداء لعام 2023 قد تحسن بالنسبة لثلاث وكالات منفذة (اليوئنديبي، واليونيدو، والبنك الدولي) بالمقارنة بعام 2022.

# وأحاطت الأمانة علماً بأن 88 وحدة أوزون وطنية (مقارنةً بعدد 80 وحدة في عام 2022) قدمت تقييمات نوعية. وأرسلت الأمانة التقييمات الواردة من وحدات الأوزون الوطنية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية لإبداء تعليقاتها، مع التركيز على التصنيفات الــ170 الأقل من مرضية (بما في ذلك 20 تصنيفا منخفضا لثلاث فئات رئيسية و150 تصنيفا منخفضا للأسئلة الفردية).

# واستُكملت الحوارات بين وحدات الأوزون الوطنية والوكالات الثنائية والمنفذة في جميع البلدان التي حددت المشاكل في تقييماتها النوعية (أي الدرجات المصنفة ’أقل من مرضية‘ أو ’غير مرضية‘)؛ وأفادت الوكالات بأنها اتفقت على طريقة للمضي قدماً خلال حواراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية، وأنها تمكنت، في معظم الحالات، من حل المشكلات المحددة فيما يتعلق بالدرجات المصنفة أقل من مرضية. وفي هذا الصدد، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً، مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي رؤى فيها أن خدماتها أقل من مرضية، وبالنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية.

# رابعاً: التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

## الإحاطة علماً بما يلي:

### تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2023، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/9؛

### إجراء جميع الوكالات المنفذة تقييماً كمياً لأدائها عن عام 2023 لا يقل عن 80 في المائة من 100؛

### اشار تحليل الاتجاه إلى أن أداء الوكالات المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام 2023 بالمقارنة بعام 2022؛

### تحسُّن الأداء الكمي في عام 2023 بالنسبة لثلاث وكالات منفذة (اليوئنديبي، واليونيدو، والبنك الدولي) بالمقارنة بعام 2022؛

### مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي اعتبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، والنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية؛ و

## أن تشجع وحدات الأوزون الوطنية على أن تقدم، على أساس سنوي، وفي التوقيت المناسب، تقييمها للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة في مساعدة حكوماتها، مع ملاحظة أن 88 بلداً من مجموع 144 بلداً قد قدم مثل هذه التقييمات لعام 2023 بالمقارنة بـ 80 بلداً في عام 2022.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2000-2023)

| UNDP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% |
| Funds disbursed | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% |
| Project completion reports | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% | 77% |
| Value of projects approved | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% | 57% |
| ODS to be phased out | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% | 82% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% | 5.76% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 | 14.18 |
| Speed of first disbursement (months) | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 |
| Speed of completion (months) | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 | 480.9 |
| UNIDO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ODS phased out | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% | 100% |
| Project completion reports | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% | 66% |
| Value of projects approved | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% | 77% |
| ODS to be phased out | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% | 96% |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% | 8.82% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 | 11.09 |
| Speed of first disbursement (months) | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
| Speed of completion (months) | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 | 42.1 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 | 7,797.6 |
| World Bank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A | 66% |
| Funds disbursed | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% | 43% |
| Project completion reports | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% | 100% |
| Distribution among countries | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% | 100% |
| Value of projects approved | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% | 100% |
| ODS to be phased out | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 2.92% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 | 18.29 |
| Speed of first disbursement (months) | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 |
| Speed of completion (months) | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 | 146.9 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2000-2023)

| UNDP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 |
| Speed until project completion (months) | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.7 |
| UNEP | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% | 82% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 |
| Speed until project completion (months) | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 |
| UNIDO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
| Speed until project completion (months) | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.3 |
| World Bank | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Funds disbursed | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |

Annex III

QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2023

| Category | Sub-category | Questions | Values | France | Germany | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 53 | 29 | 3 | 111 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 38 | 21 | 3 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 17 | 46 | 27 | 3 | 102 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 9 | 17 | 9 | 2 | 39 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 20 | 58 | 28 | 3 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 14 | 55 | 28 | 3 | 108 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory |  | 7 | 12 | 45 | 26 | 2 | 92 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 13 | 14 | 11 | 3 | 44 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 17 | 58 | 31 | 3 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 25 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 18 | 56 | 27 | 3 | 113 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 28 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory |  | 3 | 9 | 31 | 18 | 1 | 62 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 3 | 15 | 37 | 16 | 3 | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 22 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory |  | 6 | 20 | 45 | 29 | 3 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 21 | 46 | 29 | 3 | 107 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 29 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory |  | 6 | 17 | 47 | 30 | 3 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 33 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 12 | 48 | 21 | 2 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 13 | 15 | 14 | 3 | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 10 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/ TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory |  | 8 | 13 | 35 | 24 | 2 | 82 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 11 | 24 | 13 | 3 | 54 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 9 | 15 | 49 | 27 | 2 | 103 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 8 | 12 | 8 | 3 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory |  | 8 | 16 | 43 | 22 | 1 | 90 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 9 | 21 | 13 | 4 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory |  | 8 | 14 | 26 | 27 | 2 | 77 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 11 | 24 | 8 | 3 | 48 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory |  | 7 | 14 | 43 | 23 | 1 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 6 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 7 | 14 | 34 | 17 | 2 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory |  | 6 | 14 | 40 | 26 | 2 | 88 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 10 | 17 | 9 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory |  | 7 | 15 | 46 | 27 | 3 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 | 2 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 10 | 25 | 23 |  | 67 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 12 | 13 | 8 | 3 | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory |  | 6 | 10 | 20 | 18 | 2 | 56 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 1 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 13 | 21 | 21 | 2 | 66 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 10 | 12 | 11 | 1 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 11 | 37 | 22 | 2 | 78 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 10 | 19 | 9 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory |  | 8 | 12 | 21 | 22 | 1 | 64 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 3 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory |  | 8 | 13 | 45 | 25 | 2 | 93 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 3 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory |  | 6 | 16 | 43 | 23 | 3 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 | 2 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory |  | 3 | 7 | 33 | 17 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 | 10 | 19 | 6 | 2 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 8 | 36 | 17 | 1 | 68 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 9 | 16 | 6 | 2 | 33 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory |  | 2 | 7 | 29 | 16 | 1 | 55 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 10 | 22 | 6 | 2 | 44 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory |  | 7 | 10 | 46 | 24 | 2 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 8 | 9 | 42 | 25 | 1 | 86 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

2 استناداً إلى مؤشرات الأداء المعتمدة في المقرر 41/93 بعد تعديلها بالمقررين 47/51 و71/28 والأهداف المعتمدة لخطط أعمال عام 2023 والواردة في المرفقات من الثاني عشر إلى الخامس عشر بتقرير الاجتماع الحادي والتسعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/72).

3 طُلب من الأمانة مواصلة رصد مؤشرات أداء المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية على أساس تحليل الاتجاهات في عمليات التقييم القادمة لأداء الوكالات المنفذة.

4 تتضمن المشروعات الاستثمارية الاتفاقات المتعددة السنوات المُعرفة على هذا النحو برمز المشروع.

5 لا تسري على المشروعات غير الاستثمارية سوى مؤشرات ’الأموال المنصرفة‘ و’سرعة صرف الدفعة الأولى‘ و’سرعة إتمام المشروعات‘.

6 فرنسا (1)، وألمانيا (10)، واليوئنديبي (29)، واليونيب (65)، واليونيدو (40)، والبنك الدولي (5).