| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14 12 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL ESTUDIO TEÓRICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

# En su 83ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el mandato para un estudio teórico relativo a la evaluación de la eficiencia energética en el sector de servicio técnico, que se adjunta en el anexo I del presente documento. El estudio teórico analizará, entre otras cosas, “el diseño de reglas y normas para refrigerantes y eficiencia energética que favorezcan la introducción de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) en el sector de refrigeración y climatización; el fomento de la eficiencia energética en países del Artículo 5, y los esfuerzos nacionales por medir cambios en la eficiencia energética fuera del marco de proyectos de demostración”.

# Teniendo en cuenta las dificultades relativas al estudio teórico para la evaluación de la eficiencia energética en el sector de servicio técnico y, a fin de conceder suficiente tiempo para la recopilación de información y datos, el Comité Ejecutivo, al aprobar el mandato, también decidió que el estudio teórico se presentará a la 86ª reunión, y solicitó a la Oficial Superior de Supervisión y Evaluación que informara a la 84ª reunión sobre el avance del estudio teórico (decisión 83/9 b) y c)). En respuesta a la decisión 83/9 c), el presente documento informa sobre los avances realizados en la preparación del estudio teórico.

# Hasta la fecha, se ha elegido un consultor con amplios conocimientos y larga experiencia en la revisión de proyectos relativos al servicio técnico financiados por el Fondo Multilateral, y que posee competencias técnicas sobre eficiencia energética. Se preparó una lista de documentos relacionados con la eficiencia energética, incluidas evaluaciones anteriores, documentos de proyectos e informes de terminación de proyectos, que figura en el anexo II del presente documento. También se han seleccionado documentos pertinentes al mandato del Comité Ejecutivo, organismos bilaterales y de ejecución y el Grupo de evaluación tecnológica y económica. El consultor analizará los documentos y presentará sus conclusiones en un estudio teórico en la 86ª reunión, sobre la base del cual el Comité Ejecutivo podría decidir sobre la forma de avanzar en una segunda fase de la evaluación.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades relativas al estudio teórico para la evaluación de la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento que figura en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14.

Annex I

Annex II

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1

Párrafos 7 a 9 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1