| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62 10 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 с) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЧЕРНОГОРИИ

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | ЮНИДО | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Черногории

| (I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этапа II) | ЮНИДО (ведущее учреждение) | 85-м | 100% поэтапный отказ к 2025 году |

| (II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 0,05 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| (III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |

| (IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 0,80 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 0,80 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 0,80 | Осталось: | 0 |

| (V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 68 480 | 0 | 0 | 68 480 |

| (VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,26 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 0,52 | 0,39 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНИДО | Расходы по проекту | 296 500 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 64 000 | 635 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 20 755 | 0 | 19 250 | 0 | 0 | 4 480 | 44 485 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 296 500 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 571 500 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 20 755 | 0 | 19 250 | 0 | 0 | 0 | 40 005 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 64 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 4 480 |

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# ЮНИДО, действуя в качестве назначенного учреждения-исполнителя, подала заявку от имени правительства Черногории на финансирование третьего и последнего транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 64 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения на сумму 4480 долл. США. Представленные материалы включают доклад о ходе освоения второго транша, доклад о деятельности по укреплению организационной структуры (УИС), подготовленный в соответствии с утвержденным в решении 74/51 форматом, доклад о проверке потребления ГХФУ в 2022 и 2024 годах и план освоения транша на 2026 год.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Черногории сообщило о потреблении 0,05 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 94 процента ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные о потреблении ГХФУ в 2020-2024 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Черногории (данные за 2020-2024 годы, представленные в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 2,45 | 1,89 | 0,63 | 0,48 | 0,84 | 13,90 |
| Тонны ОРС | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,80 |
| Максимально допустимое количество (в тоннах ОРС) | 0,52 | 0,39 | 0,23 | 0,15 | 0,08 |  |

# В Черногории в секторе обслуживания холодильного оборудования использовался только ГХФУ-22, причем в основном в коммерческих и промышленных холодильных установках. Неуклонное сокращение в последние годы числа используемых в стране установок, работающих на ГХФУ-22, в сочетании с осуществлением мероприятий в рамках ПОДПО, привело к постепенному снижению потребления ГХФУ. В период с 2022 по 2024 год уровень потребления оставался крайне низким, что объясняется ограниченными резервами имеющегося оборудования и переходом на альтернативные хладагенты. Большинство ранее использовавшихся систем на основе ГХФУ-22 уже заменены на системы, работающие на ГФУ, или другие альтернативные технологии, в связи с чем страна имеет возможность полностью вывести ГХФУ из обращения.

# Доклад об осуществлении страновой программы (СП)

# Правительство Черногории представило секторальные данные о потреблении ГХФУ в рамках доклада об осуществлении страновой программы (СП) за 2024 год; они согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

# В докладе о проверке подтверждается, что Черногория продолжает применять систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и ГФУ и что данные об общем объеме потребления ГХФУ за период 2022–2024 годов, указанные в соответствии со статьей  7 Монреальского протокола, соответствуют действительности (как показано в таблице 1 выше). По итогам проверки были сделаны следующие выводы: страна по-прежнему полностью соблюдает свои обязательства по поэтапному отказу от ГХФУ, поддерживая потребление на уровне значительно ниже допустимых пределов, и движется к достижению полного вывода ГХФУ из обращения к 1 января 2025 года; существующие механизмы контроля эффективно функционируют; в стране имеются необходимые институциональные механизмы для обеспечения соблюдения и поддержки перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления.

Доклад о ходе освоения второго транша этапа II ПОДПО

Правовая основа

# В период освоения второго транша продолжали действовать закон «О защите от неблагоприятных последствий изменения климата» и Регламент в отношении озоноразрушающих веществ (ОРВ) и альтернативных веществ (фторсодержащих газов). В соответствии с Регламентом с 1 января 2024 года Черногория ввела систему квот на импорт ГФУ. В 2022 году была принята Гармонизированная система, включая тарифные коды для ОРВ и фторсодержащих газов.

# В общей сложности 39 сотрудников таможенных служб, один инспектор в области охраны окружающей среды и один торговый инспектор прошли подготовку по вопросам контроля за импортом ОРВ и обеспечения соблюдения новых положений, касающихся регулирования хладагентов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Были осуществлены следующие мероприятия:

#### в общей сложности 12 инструкторов прошли подготовку по вопросам соблюдения требований в отношении фторсодержащих газов; 72 технических специалиста по обслуживанию холодильных установок и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) прошли сертификацию в 2023-2024 годах; было разработано два справочника по надлежащей практике обслуживания в соответствии с принятым в 2021 году руководством по развитию навыков;

#### были завершены закупка и выдача 31 комплекта инструментов и оборудования с целью стимулировать лицензированные мастерские и технических специалистов к внедрению новых методов работы; в настоящее время проводится тендер на приобретение оставшихся десяти комплектов инструментов и оборудования, а также закупка двух и сборка четырех симуляционных блоков ХКВ, которые, как ожидается, будут завершены к концу 2025 года;

#### был обновлен справочник по кодексу надлежащей практики обслуживания для оказания поддержки ассоциации по ХКВ.

# Укрепление организационной структуры

# Национальный орган по озону (НОО) продолжает свою деятельность в составе Агентства по охране окружающей среды (АООС) при Министерстве экологии, территориального планирования и градостроительства. Исключительно к проекту по УИС относятся следующие осуществленные в рамках второго транша мероприятия:

#### разработка законодательства в сфере изменения климата и подзаконных актов, касающихся ОРВ и ГФУ; дальнейшее применение системы лицензирования/квотирования ГХФУ и введение системы квот на ГФУ в январе 2024 года; представление данных в соответствии со статьей 7 и данных по СП;

#### подготовка учебных пособий и обновление кодекса надлежащей практики обслуживания; подготовка и распространение учебных материалов (справочников, буклетов, брошюр); обновление веб-сайта АООС и его страниц в социальных сетях;

#### организация мероприятий по повышению осведомленности в рамках ежегодного празднования Международного дня охраны озонового слоя в 2022-2024 годах; участие в нескольких совещаниях, связанных с Монреальским протоколом, в течение отчетного периода.

# В период освоения второго транша страна достигла 18 из 19 показателей эффективности в области УИС. Один показатель был достигнут частично, что связано с интеграцией политики Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики в процесс осуществления проекта по УИС.

# Осуществление, координация и мониторинг деятельности в рамках проекта

# НОО и ЮНИДО осуществляли мониторинг и координацию деятельности, запланированной в рамках ПОДПО, в целях обеспечения эффективной реализации. Из 10 000 долл. США, утвержденных для этого компонента, 4300 долл. США было израсходовано на поездки.

Уровень расходования средств

# По состоянию на сентябрь 2025 года из утвержденных 571 500 долл. США было выплачено 266 540 долл. США, как показано в таблице 1. Остаток средств в размере 304 960 долл. США будет выплачен в 2025 и 2026 годах.

Таблица 1. Финансовый отчет по этапу II ПОДПО для Черногории (в долл. США)

| Транш | Утвержденные средства | Выплаченные средства (в %) | Уровень выплат (в %) | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 296 500 | 193 170 | 65,2 | 103 330 |
| Второй | 275 000 | 73 370 | 26,7 | 201 630 |
| Итого | 571 500 | 266 540 | 46,6 | 304 960 |

План освоения третьего транша ПОДПО

# В период с января 2026 года по декабрь 2026 года будут осуществлены следующие мероприятия:

## проведение регулярных координационных совещаний с 20 лицензированными мастерскими/компаниями по ХКВ и поощрение их к представлению информации о рекуперированных/рециркулированных хладагентах; совершенствование национальных наборов данных в поддержку подготовки отчетности о соблюдении требований и разработки будущих стратегий в области регулирования хладагентов (11 500 долл. США);

## оказание постоянной поддержки сектору обслуживания ХКВ путем обновления и распространения публикаций и справочников по кодексу надлежащей практики в ходе мероприятий сектора обслуживания ХКВ; участие в шестой Международной конференции по ОВКВО, которая будет организована Палатой инженеров Черногории в 2026 году (5000 долл. США);

## закупка и поставка десяти комплектов учебных ХКВ, а также двух симуляционных блоков ХКВ (остаток средств предыдущих траншей);

## организация двух совещаний заинтересованных сторон для целей мониторинга; проведение одной миссии по мониторингу и подготовка и представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов (5000 долл. США и остаток средств предыдущих траншей);

## возобновление поддержки в области УИС (42 500 долл. США и остаток средств предыдущих траншей).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

# Ход осуществления этапа II ПОДПО

# Секретариат отметил, что около 55 процентов средств первого и второго траншей остаются неизрасходованными, и обратился к ЮНИДО с просьбой уточнить, будет ли остаток средств полностью освоен в течение 2025 и 2026 годов с учетом того, что осуществление ПОДПО планируется завершить в конце 2026 года. Отвечая на этот вопрос, ЮНИДО сообщила, что в настоящее время завершается проведение тендера на закупку ХКВ и соответствующих инструментов, на что будет выделена значительная часть оставшегося бюджета. Ожидается, что контракт будет заключен к концу октября 2025 года. Кроме того, на декабрь 2025 года запланированы дополнительные мероприятия, включая закупку и установку симуляционных блоков ХКВ в отдельных учебных центрах.

# ЮНИДО подтвердила, что этап II ПОДПО для Черногории будет завершен 31 декабря 2026 года, как это предусмотрено в пункте 14 соглашения с Исполнительным комитетом.

# Доклад о ходе освоения второго транша ПОДПО

Правовая основа и обслуживание имеющегося оборудования

# Учитывая, что речь идет о третьем и последнем транше и что оборудование, использующее ГХФУ, запрещено с 2012 года, ЮНИДО, отвечая на вопрос секретариата, подтвердила, что страна не намерена потреблять ГХФУ для обслуживания имеющегося оборудования в период 2030–2040 годов, как это предусмотрено в пункте 8 ter e) i) статьи 5 Монреальского протокола.

# В соответствии с целевыми показателями, установленными в соглашении с Исполнительным комитетом, правительство Черногории не выдавало никаких квот на импорт ГХФУ на 2025 год. ЮНИДО сообщила, что ограниченное количество хладагента, необходимого для обслуживания оставшегося в стране оборудования на основе ГХФУ, будет получено исключительно путем рекуперации и рециркуляции. АООС/НОО продолжит осуществлять мероприятия, связанные с рекуперацией, рециркуляцией и повторным использованием хладагентов, обеспечивая тесную координацию и взаимодействие с сервисными компаниями.

# ЮНИДО также согласилась с тем, что с целью подтверждения полного и устойчивого вывода ГХФУ из обращения в стране в 2027 году будет представлен доклад о проверке потребления ГХФУ в период 2025–2026 годов. Учитывая, что заявка на второй транш плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) для Черногории должна быть представлена в 2027 году и что она будет подаваться вместе с докладом о проверке в соответствии с решением 96/22, предлагается объединить проверку осуществления ПВК с проверкой потребления ГХФУ.

# Компонент УИС

# В ответ на вопрос секретариата о том, намерено ли правительство Черногории запросить дополнительное финансирование на цели УИС или же средств предыдущих и текущего траншей будет достаточно для завершения всех связанных с УИС мероприятий, ЮНИДО пояснила, что имеющихся в настоящее время средств, включая те, которые запрашиваются в рамках третьего и последнего транша, будет достаточно. Черногория планирует подать заявку на финансирование нового этапа проекта по УИС в следующем году, когда он больше не будет охватываться ПОДПО.

# Осуществление гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c) НОО Черногории приступил к сбору данных в ходе семинаров, совещаний и встреч с заинтересованными сторонами с целью мониторинга участия женщин, а также принял меры в связи с касающимися гендерных вопросов дискуссиями, предложениями или рекомендациями, сформулированными по итогам учебных сессий. Ведется постоянная работа по обеспечению участия женщин — технических специалистов по ХКВ в программе сертификации.

# Устойчивость вывода ГХФУ из обращения и оценка рисков

# Устойчивость вывода ГХФУ из обращения в Черногории достигается благодаря постоянному взаимодействию НОО с участниками проекта в целях обеспечения того, чтобы внешние факторы не ставили под угрозу достижение и стабильность результатов проекта. НОО продолжает укреплять сотрудничество и доверие путем проведения регулярных совещаний и консультаций со всеми заинтересованными сторонами и использует свою сеть и доступ к высокопоставленным представителям директивных органов, чтобы отстаивать необходимость сохранения приоритетности вопросов, связанных с охраной окружающей среды и ПОДПО. Страна также имеет эффективную нормативно-правовую основу, обеспечивающую устойчивость ускоренного вывода ГХФУ из обращения. Если говорить о рисках, то возможность незаконной торговли снижается благодаря сотрудничеству между таможенным координационным центром и другими таможенными органами в странах, входящих в сеть для Европы и Центральной Азии.

# Заключение

# Правительство Черногории продолжало эффективно применять свою систему лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и обеспечило соблюдение своих целевых показателей потребления ГХФУ, установленных в соглашении с Исполнительным комитетом на период 2022–2024 годов, как это подтверждается в независимом докладе о проверке. Достаточный уровень освоения предыдущих траншей ПОДПО был достигнут за счет проведения подготовки по вопросам соблюдения требований в отношении фторсодержащих газов, осуществления программ сертификации технических специалистов по обслуживанию ХКВ, разработки и распространения справочников по надлежащей практике обслуживания, а также закупки и выдачи 31 комплекта инструментов и оборудования. Кроме того, был объявлен международный тендер на поставку десяти комплектов учебных ХКВ, проведение которого, как ожидается, будет завершено к концу 2025 года наряду с закупкой и установкой симуляционных блоков ХКВ и инструментов. Разработаны планы осуществления мероприятий в рамках третьего и последнего транша, направленных на достижение ускоренного вывода ГХФУ из обращения в стране. Двадцатипроцентный пороговый уровень финансирования по предыдущему траншу был достигнут, при этом общий показатель освоения средств составил 46,6 процента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

## принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Черногории;

## просить правительство Черногории и ЮНИДО представить на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с последним траншем, и доклад о завершении проекта;

## просить ЮНИДО представить в 2026 году заявку на финансирование в размере 45 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения на цели проведения проверки потребления Черногорией ГХФУ в 2025-2026 годах и ГФУ в соответствующие годы, которая должна быть представлена в рамках заявки на второй транш плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ для Черногории.

# Секретариат Фонда также рекомендует общее утверждение третьего и последнего транша ПОДПО для Черногории и соответствующего плана освоения транша на 2026 год с уровнем финансирования, указанным в таблице ниже:

|  | Название проекта | Финансирование проекта (в долл. США) | Вспомогательные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) | 64 000 | 4 480 | ЮНИДО |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

В соответствии с письмом Агентства по охране окружающей среды Черногории в адрес ЮНИДО от 18 сентября 2025 года.

Official Gazette of MNE, № 073/190. Закон устанавливает ряд запретов на импорт/экспорт ОРВ и оборудования, содержащего ОРВ, торговлю ими и работу с ними.

Official Gazette MNE, № 079/21. Регламент включает положения, касающиеся полного отказа от ГХФУ, импорта ГХФУ исключительно для обслуживания существующих ХКВ, графика поэтапного сокращения ГФУ и системы квот на ГФУ, продажи ОРВ/фторсодержащих газов лицензированным компаниям, регистрации оборудования, учетных журналов и инструкций.

В комплект инструментов и оборудования входят весы для заправки хладагента с футляром для переноски, шланги для заправки, токоизмерительные клещи, универсальный комплект для промывки, детектор утечек, механический манометр со шлангами, многофункциональный цифровой манометр, пережимные клещи для прокола труб диаметром ¼ дюйма по стандарту SAE, баллоны для рекуперации, аппарат для рекуперации хладагента, труборез и вакуумный насос с электроклапаном и вакуумным манометром.

В рамках Международной конференции по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и охлаждению (ОВКВО) и в ходе информационно-просветительской работы в детском саду «Lane» в Подгорице.

# Совещания региональной сети для Европы и Центральной Азии, совещания рабочей группы открытого состава, совещания Сторон, совещания Комитета по осуществлению и международная ознакомительная поездка в Барселону, посвященная рекуперации, рециркуляции и утилизации хладагентов.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и охлаждение.