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[bookmark: _Hlk181180690]ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение

Базы данных докладов о ходе работы[footnoteRef:2] были представлены следующими не действующими в рамках статьи 5 странами, в настоящее время участвующими в мероприятиях по линии двустороннего сотрудничества: Австралия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы других не действующих в рамках статьи 5 стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве[footnoteRef:3], охватывающие проекты, уже представленные как завершенные в финансовом отношении, включены в сводный доклад о ходе работы[footnoteRef:4]. [2:  Доклады о ходе работы являются единственным инструментом, позволяющим показать окончательное закрытие всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества.]  [3:  Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Венгрия, Израиль, Польша, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Словацкая Республика, Южная Африка, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты Америки.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13] 

Доклад о развитии двустороннего сотрудничества[footnoteRef:5] включает информацию о ходе осуществления каждого текущего проекта, которую Секретариат рассмотрел отдельно по каждой стране, принимая во внимание задержки в осуществлении по сравнению с запланированными сроками завершения, о которых было сообщено в 2025 году, потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и темпы запланированных выплат. В приведенном в настоящем документе анализе для всех регулируемых веществ количество указывается в тоннах ОРС, за исключением ГФУ, измеряемых в метрических тоннах (мт) и тоннах эквивалента CO2[footnoteRef:6]. [5:  Эти данные включены в базу данных сводного доклада о ходе работы, размещенную в формате электронной таблицы Microsoft Excel на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда.]  [6:  В соответствии с решением 84/12 a) iv) в доклады о ходе работы, представляемые 99-му совещанию, включены данные об объемах ГФУ в тоннах CO2-экв.] 

В настоящем документе представлена краткая информация о ходе осуществления проектов, касающихся всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ) Монреальского протокола, за 2025 год, а также за весь период начиная с 1992 года; он охватывает все проекты, утвержденные в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов[footnoteRef:7]. Кроме того, в нем содержится обзор хода осуществления каждого текущего[footnoteRef:8] проекта на страновом уровне. В документе определены проекты с задержками в осуществлении и потенциальное воздействие этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты с неурегулированными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, были завершены, а неиспользованные остатки средств будут возвращены в Фонд, Секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.   [7:  Финансирование предоставлено 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания оперативной поддержки в целях реализации Кигалийской поправки.]  [8:  К текущим проектам относятся все проекты, осуществление которых продолжалось по состоянию на 31 декабря 2025 года. Ключевые показатели прогресса включают процентную долю выплаченных средств и процентную долю проектов, по которым началась выплата средств; средства, которые планируется выплатить до конца года, в процентном отношении к утвержденному финансированию; среднюю продолжительность прогнозируемых задержек в осуществлении; а также информацию, представленную в графе для примечаний в базе данных докладов о ходе работы.] 

Информация о ходе осуществления проектов за 2025 год и за весь период начиная с 1992 года

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений на сумму 201,31 млн долл. США, из которых 183,27 млн долл. США предназначены для осуществления инвестиционных и неинвестиционных проектов и 18,03 млн долл. США – для покрытия вспомогательных расходов учреждений (без учета аннулированных и переданных проектов). В таблице 1 представлена сводная информация о ходе осуществления проектов с момента создания Фонда до конца 2025 года.
Таблица 1. Сводная информация о проектах двусторонних учреждений за весь период существования Многостороннего фонда
	Показатели
	За весь период начиная с 1992 года*

	Количество утвержденных проектов
	781

	Количество завершенных проектов
	717

	Общий объем утвержденного финансирования (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)
	183 273 282

	Общий объем выплаченных средств (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)
	167 800 073

	Утвержденный объем вывода из потребления (тонны ОРС)**
	10 601,6

	Фактический объем вывода из потребления (тонны ОРС)**
	11 121,3

	Утвержденный объем вывода из потребления (мт)***
	226,2

	Фактический объем вывода из потребления (мт)***
	45,5

	Утвержденный объем вывода из потребления (тонны CO2-экв.)***
	405 080

	Фактический объем вывода из потребления (тонны CO2-экв.)***
	65 242


* Без учета закрытых и переданных проектов.
** Учитывается только потребление.
*** Только для проектов, связанных с ГФУ (учитывается только потребление).
	
В 2025 году было утверждено восемь новых проектов и мероприятий. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит вывести из потребления озоноразрушающие вещества (ОРВ) в объеме 10 602 тонны ОРС, а ГФУ – в объеме 226,2 мт (405 080 тонн CO₂-экв.). В приложении I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов в 2025 году в разбивке по странам.
В таблице 2 представлены данные о положении дел с осуществлением проектов, включая информацию о выплаченных средствах, по состоянию на 31 декабря 2025 года в разбивке по видам проектов. В приложении II приводится аналитическая информация по каждому году начиная с 1992 года.
Таблица 2. Данные о положении дел с осуществлением проектов по состоянию на 31 декабря 2025 года в разбивке по видам проектов*
	Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (в %)

	Программа учреждения
	7
	7
	100
	242 002
	242 002
	0
	100

	Индивидуальные проекты по ХФУ
	323
	323
	100
	43 812 121
	43 812 121
	0
	100

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	73
	73
	100
	24 891 387
	24 891 387
	0
	100

	Уничтожение
	5
	5
	100
	1 526 282
	1 526 282
	0
	100

	Энергоэффективность
	9
	2
	22
	2 976 934
	718 616
	2 258 318
	24

	Поддержка правительства
	8
	7
	88
	1 063 376
	883 376
	180 000
	83

	Индивидуальные проекты по ГХФУ
	51
	48
	94
	4 096 101
	4 011 227
	84 874
	98

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап I
	74
	64
	86
	19 205 445
	18 249 711
	955 734
	95

	ПОДПО, этап II
	59
	38
	64
	26 649 535
	21 512 552
	5 136 983
	81

	ПОДПО, этап III
	6
	 
	0
	7 740 496
	2 571 169
	5 169 327
	33

	Индивидуальные проекты по ГФУ
	33
	24
	73
	3 225 403
	2 430 182
	795 221
	75

	Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР)
	7
	 
	0
	1 008 669
	115 917
	892 752
	11

	Другие индивидуальные проекты по ОРВ
	89
	89
	100
	16 770 869
	16 770 869
	0
	100

	Другие отраслевые планы по ОРВ
	37
	37
	100
	30 064 662
	30 064 662
	0
	100

	Итого
	781
	717
	92
	183 273 282
	167 800 073
	15 473 209
	92


* Без учета аннулированных и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений.

Ниже и в таблице 3 приводится сводная информация об осуществлении проектов и мероприятий двусторонними учреждениями за 2025 год, а также за весь период начиная с 1992 года по 31 декабря 2025 года:
поэтапный отказ[footnoteRef:9]: в 2025 году из потребления были выведены ОРВ в объеме 51,3 тонны ОРС[footnoteRef:10], а также утверждено финансирование мероприятий по выводу из потребления ОРВ в объеме еще 0,7 тонны ОРС[footnoteRef:11]. С 1992 года из потребления было выведено 11 121 тонна ОРС, что превышает ожидаемый объем вывода из потребления ОРВ в 10 602 тонны ОРС; кроме того, было выведено 45,5 мт ГФУ (65 242 тонны CO₂-экв.) из ожидаемого общего объема вывода из потребления ГФУ в 226,2 мт (405 080 тонн CO₂-экв.) в рамках утвержденных проектов (без учета аннулированных и переданных проектов); [9:  Количество выведенных из обращения ОРВ выражается в тоннах ОРС, а количество ГФУ – в мт и тоннах CO2-экв.]  [10:  По проектам, связанным с ГФУ, в 2025 году никаких веществ из обращения выведено не было.]  [11:  По проектам, связанным с ГФУ, утвержденным в 2025 году, поэтапный отказ не осуществлялся.] 

выплаты/утверждение выплат: в 2025 году было выплачено 5,29 млн долл. США, а на основании доклада о ходе работы за 2024 год было запланировано к выплате 6,67 млн долл. США, что составляет 79 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности из утвержденной к выплате общей суммы 183,27 млн долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 167,8 млн долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 92 процента. В 2025 году было утверждено финансирование в размере 1,1 млн долл. США на осуществление проектов;
число завершенных проектов: в 2025 году было завершено 16 проектов. С 1992 года были завершены 717 из 781 утвержденного проекта (без учета закрытых и переданных проектов); таким образом, показатель завершения проектов составляет 92 процента;
темпы выполнения – инвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем через 64 месяца после их утверждения. С 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов составлял 44 месяца с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения;
темпы выполнения – неинвестиционные проекты: проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем через 41 месяц после их утверждения. С 1992 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 45 месяцев с момента их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;
подготовка проектов: из 155 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, 141 было завершено, а 14 продолжают осуществляться. В 2025 году было завершено четыре мероприятия по подготовке проектов; 
задержки в осуществлении: по состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находились в общей сложности 64 проекта, задержки по которым составляли в среднем 18 месяцев. Девятнадцать из этих проектов относятся к категории «проекты с задержками в осуществлении»[footnoteRef:12] и подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности (демонстрационные проекты, мероприятия по подготовке проектов и проекты по УОС не подпадают под действие этих процедур); и [12:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, выплаты по которым составляют менее 1 процента, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). ] 

многолетние соглашения (МС): в 2025 году в процессе осуществления находились 21 МС по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и шесть МС по Кигалийскому плану регулирования ГФУ (КПР). С 1992 года было утверждено 96 МС и выполнено 69 МС; таким образом, показатель выполнения МС составляет 72 процента.
В таблице 3 приводятся сводные данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями за период с 1992 года. 
Таблица 3. Работа, проделанная двусторонними учреждениями за период с 1992 года
	Количество выведенных из обращения веществ
	Выплаты 
(в долл. США)
	Число проектов
	Темпы выполнения 
(в месяцах)
	Средние задержки в осуществлении проектов 
(в месяцах)
	Число МС

	тонны ОРС*
	тонны CO2-экв.**
	
	Утвержд.
	Заверш.
	Инвестиц. проекты
	Неинвестиц. проекты
	
	Утвержд.
	Заверш.

	11 121
	65 242
	167 800 073
	781
	717
	44
	45
	18
	96
	69


* Потребление ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 40 проектов, связанных с ГФУ (в том числе два инвестиционных проекта, 15 мероприятий по подготовке проектов, 16 проектов по оказанию технической помощи и семь проектов, относящихся к этапу I КПР), на общую сумму 4 234 072 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 4, а соответствующие данные уже приведены в пунктах 4–8 выше. 
Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (в %)

	Индивидуальные проекты по ГФУ – инвестиции
	2
	2
	100
	664 988
	664 988
	0
	100

	Индивидуальные проекты по ГФУ – подготовка
	15
	6
	40
	1 474 000
	678 779
	795 221
	46

	Индивидуальные проекты по ГФУ – техническая помощь
	16
	16
	100
	1 086 415
	1 086 415
	0
	100

	Этап I КПР
	7
	0
	0
	1 008 669
	115 917
	892 752
	11

	Итого
	40
	24
	60
	4 234 072
	2 546 099
	1 687 973
	60


* Без учета аннулированных и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 
Примечание: утвержденный объем вывода из потребления составляет 226,2 мт (405 080 тонн CO2-экв.) ГФУ.

По состоянию на конец 2025 года из 40 проектов были завершены два инвестиционных проекта, шесть мероприятий по подготовке проектов и 16 проектов по оказанию технической помощи; 16 проектов продолжают осуществляться. Эти проекты находятся на различных стадиях реализации.
Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 4 234 072 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 2 546 099 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 60 процентов.
Проекты в сфере энергоэффективности

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил девять проектов в сфере энергоэффективности (в том числе один демонстрационный проект, пять мероприятий по подготовке проектов и три пилотных проекта по оказанию технической помощи в рамках окна финансирования, предусмотренного решением 91/65) на общую сумму 2 976 934 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Сводная информация о статусе осуществления этих проектов представлена в таблице 5, а соответствующие данные уже приведены в пунктах 4–8 выше. 
Таблица 5. Утвержденные проекты в сфере энергоэффективности*
	 Вид проекта
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (в %)

	Пилотные проекты (решение 91/65) – демонстрационные
	1
	1
	100
	1 853 795
	624 891
	1 228 904
	34

	Пилотные проекты (решение 91/65) – подготовка проектов
	5
	1
	20
	150 000
	93 725
	56 275
	62

	Пилотные проекты (решение 91/65) – техническая помощь
	3
	0
	0
	973 139
	0
	973 139
	0

	Итого
	9
	2
	22
	2 976 934
	718 616
	2 258 318
	24


* Без учета аннулированных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

По состоянию на конец 2025 года из девяти проектов один демонстрационный проект и одно мероприятие по подготовке проектов были завершены; семь проектов продолжают осуществляться. Текущие проекты находятся на различных стадиях реализации.
Из совокупной суммы утвержденного финансирования в размере 2 976 934 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 718 616 долл. США, что соответствует коэффициенту выплат в 24 процента. 
Вопросы, возникшие при осуществлении проектов в 2025 году

После завершения процесса обзора с соответствующими двусторонними учреждениями был рассмотрен и удовлетворительным образом решен ряд вопросов, за исключением вопросов по 19 проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в осуществлении (включая 18 проектов, связанных с компонентами МС, которые подпадают под действие процедур аннулирования проектной деятельности в соответствии с решением 84/45 c), и один проект по оказанию технической помощи). В приложении III к настоящему документу представлены проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в осуществлении, а также рекомендации Секретариата с просьбами о представлении доклада на 100-м совещании.
Подробная информация о ходе осуществления проекта, связанного с ПОДПО для Индии[footnoteRef:13] (осуществляется Германией), и доклад по проекту с конкретными требованиями о представлении отчетности[footnoteRef:14], связанному с ПОДПО для Лесото (осуществляется Германией), были представлены на 99-м совещании. Рекомендации в отношении неурегулированных вопросов по этим проектам, в том числе утверждение запросов на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и соответствующие запросы на продление сроков завершения рассматриваются ниже. [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19] 

Из 49 текущих проектов – за исключением мероприятий по подготовке проектов – для 23 проектов запланированные сроки завершения были пересмотрены после представления доклада о ходе работы за 2024 год. 
В соответствии с решением 82/11 b) [footnoteRef:15] Германия представила запрос на продление сроков завершения двух проектов в соответствии с решением 91/66, как показано в таблице 6. [15:  Любой запрос на продление сроков должен представляться для утверждения Исполнительным комитетом до даты завершения проекта, при этом до утверждения продления никаких новых обязательств приниматься не должно.] 

Таблица 6. Проекты в соответствии с решением 91/66, для которых Германия запросила продление сроков завершения
	Страна / код проекта
	Выплаты
(в %)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первоначальная
 дата завершения
(мм-гг)
	Запрашиваемая дата завершения
(мм-гг)

	Подготовка национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)

	Либерия
LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93
	12
	Завершение последующих консультаций с заинтересованными сторонами и дополнительного сбора данных, а также окончательная доработка доклада
	Дек-25*
	Июнь-27

	Сенегал
SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95
	14
	Завершение консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также окончательная доработка и утверждение плана действий
	Дек-26
	Дек-27


* Срок завершения уже был перенесен на декабрь 2026 года (решение 97/10 b) ii)).

Кроме того, в соответствии с решением 82/11 b) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии запросило продление срока завершения одного проекта в сфере энергоэффективности в соответствии с решением 91/65, а Германия запросила продление сроков завершения семи проектов, связанных с ПОДПО, как показано в таблице 7.
Таблица 7. Проекты, для которых было запрошено продление сроков завершения
	Страна / код проекта
	Выплаты
(в %)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени
	Первоначальная дата
 завершения
(мм-гг)
	Запрашиваемая 
дата 
завершения
(мм-гг)

	Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65), осуществляемый Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

	Уганда
UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95
	0
	Завершение закупок для супермаркетов по итогам тендера; найм консультанта для разработки и финализации минимальных стандартов энергоэффективности
	Дек-26
	Дек-27

	Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, осуществляемые Германией

	Намибия
(третий транш)
NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	94
	Завершение закупок и мероприятий по подготовке кадров
	Июль-25
	Июнь-27

	Намибия
(четвертый транш)
NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97
	0
	
	Дек-26
	Дек-27

	Намибия
(этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	0
	Финализация реестра продукции по итогам консультаций с национальными заинтересованными сторонами
	Дек-26
	Дек-27

	Папуа – Новая Гвинея
(этап I, пятый транш)
PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96
	0
	Завершение оставшихся мероприятий, связанных с укреплением системы лицензирования и квотирования ГХФУ, подготовкой кадров для сектора обслуживания и демонстрационным проектом
	Дек-26
	Июнь-27

	Сейшельские Острова 
(этап I, третий транш)
SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	37
	Завершение обучения по вопросам экологизации таможенной деятельности, оценки требований к лицензированию технических специалистов и аудита пользователей аммиака для определения соблюдения нормативных требований; финализация плана закупок кондиционеров на R-290, включая укрепление цепочки поставок, и закупка моноблочного оборудования
	Дек-25
	Март-27

	Сейшельские Острова 
(этап I, четвертый транш)
SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96
	0
	
	Дек-26
	Дек-27

	Сейшельские Острова
(этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	1
	
	Дек-26
	Дек-27



Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
с признательностью принять к сведению содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2025 года, представленные правительствами Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 
утвердить продление сроков завершения мероприятий по подготовке национального реестра запасов отходов, содержащих регулируемые вещества, и разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66) для перечисленных ниже стран, чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как показано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:
до июня 2027 года – проект для Либерии (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (осуществляется правительством Германии); 
до декабря 2027 года – проект для Сенегала (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (осуществляется правительством Германии);
утвердить также продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, чтобы дать возможность завершить оставшиеся текущие мероприятия, как указано в таблице 7 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:
до декабря 2027 г. – пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65) для Уганды (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (осуществляется правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии);
проекты, связанные с планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (осуществляются правительством Германии):
до марта 2027 г. – для Сейшельских Островов (этап I, третий транш (SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75));
до июня 2027 г. – для Намибии (третий транш (NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79)) и Папуа – Новой Гвинеи (этап I, пятый транш (PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96));
до декабря 2027 г. – для Намибии (этап I, четвертый транш (NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) и дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93)), и для Сейшельских Островов (этап I, четвертый транш (SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) и дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93));
также утвердить рекомендации по текущим проектам с конкретными вопросами, содержащиеся в приложении III к настоящему документу.
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 2025 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ

1. В таблице 1 приложения I представлены данные о положении дел с осуществлением проектов за 2025 год в разбивке по странам, включая данные о достигнутых результатах поэтапного вывода из обращения, запланированных и произведенных выплатах и завершении проектов. 
[bookmark: _Hlk115855444]Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов за 2025 г.
	Страна
	Выведено из обращения в 2025 г. 
(в тоннах ОРС)
	Выведено из обращения в 2025 г. 
(в тоннах CO2-экв.)*
	Планируемая сумма выплат в 2025 году 
(в долл. США)
	Средства, выплаченные в 2025 г. 
(в долл. США)
	Доля средств, выплаченных 
сверх запланированной суммы в 2025 г.
	Доля 
запланированных проектов, 
завершенных в 
2025 г.**

	Аргентина
	 
	 
	40 000
	4 714
	12
	 

	Бразилия
	24,8
	0
	1 254 314
	1 464 338
	117
	100

	Буркина-Фасо
	 
	 
	105 000
	26 901
	26
	0

	Китай
	 
	 
	725 633
	331 612
	46
	0

	Колумбия
	 
	 
	163 895
	92 426
	56
	 

	Египет
	 
	 
	28 643
	0
	0
	 

	Индия
	15,6
	0
	2 395 000
	2 596 578
	108
	67

	Индонезия
	 
	 
	75 000
	0
	0
	 

	Иран (Исламская Республика)
	 
	 
	200 000
	17 401
	9
	0

	Кения
	0,0
	0
	271 732
	135 449
	50
	67

	Лесото
	0,0
	0
	97 944
	34 813
	36
	50

	Либерия
	 
	 
	87 036
	15 776
	18
	0

	Маврикий
	3,1
	0
	130 181
	55 216
	42
	100

	Мексика
	4,0
	0
	66 800
	49 647
	74
	100

	Монголия
	 
	 
	99 388
	0
	0
	0

	Намибия
	 
	 
	108 682
	100 571
	93
	0

	Нигерия
	3,8
	0
	 
	 
	 
	100

	Папуа – Новая Гвинея
	0,0
	0
	224 500
	123 098
	55
	50

	Сенегал
	 
	 
	20 000
	12 786
	64
	 

	Сейшельские Острова
	0,0
	0
	156 645
	74 586
	48
	100

	Сьерра-Леоне
	 
	 
	15 000
	21 139
	141
	0

	Того
	 
	 
	24 065
	9 847
	41
	0

	Уганда
	 
	 
	35 000
	2 668
	8
	0

	Вьетнам
	 
	 
	77 502
	75 201
	97
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	 
	 
	267 112
	46 931
	18
	0

	Общий итог
	51,3
	0
	6 669 072
	5 291 698
	79
	46


* По проектам, связанным с ГФУ, в 2025 году никаких веществ из обращения выведено не было.
** Для проектов, которые планировалось завершить в 2025 году.






UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14
Annex I


7
Приложение II

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ ДВУСТОРОННИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ

1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов в разбивке по годам[footnoteRef:16]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по 2014 год, к настоящему времени завершены.  [16:  Представленные данные относятся к году утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равной основе (т. е. инвестиционный проект или транш МС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как проект по подготовке страновой программы на сумму 30 000 долл. США). Согласно ежегодному сводному докладу, к основным показателям прогресса относятся: процентная доля завершенных проектов, количество выведенных из обращения веществ в тоннах ОРС/тоннах CO2-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три вида выплат: в ходе осуществления, после осуществления и задним числом.] 

Таблица 1. Данные о положении дел с осуществлением проектов в разбивке по годам*
	Год
	Число проектов
	Финансирование (в долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено 
(в %)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено 
(в %)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	3 899 286
	3 899 286
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 077 089
	4 077 089
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 017 732
	12 017 732
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 868 174
	7 868 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	14 848 818
	14 848 818
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 146 753
	18 146 753
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	0
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 790 011
	6 790 011
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2 276 412
	2 276 412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1 365 834
	1 365 834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4 881 449
	4 768 922
	112 527
	98

	2016
	16
	14
	88
	5 129 894
	3 975 056
	1 154 838
	77

	2017
	16
	14
	88
	3 085 614
	3 016 343
	69 271
	98

	2018
	16
	15
	94
	7 050 550
	7 050 550
	0
	100

	2019
	5
	4
	80
	931 328
	473 269
	458 059
	51

	2020
	12
	8
	67
	3 986 712
	3 231 973
	754 739
	81

	2021
	19
	11
	58
	4 666 586
	3 357 417
	1 309 169
	72

	2022
	4
	2
	50
	3 224 643
	2 420 687
	803 956
	75

	2023
	22
	7
	32
	4 118 795
	983 726
	3 135 069
	24

	2024
	21
	1
	5
	9 000 849
	2 428 207
	6 572 642
	27

	2025
	8
	0
	0
	1 102 939
	0
	1 102 939
	0

	Итого
	781
	717
	92
	183 273 282
	167 800 073
	15 473 209
	92


* Без учета закрытых и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ В ДОКЛАДЕ О РАБОТЕ ДВУСТОРОННИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСТАЛИСЬ НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ
	Страна
	Код проекта
	Учреждение
	Название проекта
	Выплаты 
(в %)
	Статус/вопросы
	Рекомендация

	Кения
	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86
	Франция
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	22
	12-месячная задержка
	Просить правительство Франции представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Буркина-Фасо
	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (мероприятия в сфере энергоэффективности в соответствии с решением 89/6))
	11
	12-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Лесото
	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	96
	12-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Лесото
	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Либерия
	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Либерия
	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94
	Германия
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Маврикий
	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88
	Германия
	Доклад о проверке осуществления этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	1
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Маврикий
	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Маврикий
	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Намибия
	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш)
	94
	12-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Намибия
	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Папуа – Новая Гвинея
	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, четвертый транш)
	75
	12-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Сейшельские Острова
	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)
	37
	12-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Сейшельские Острова
	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	Германия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Дополнительные мероприятия по поддержанию эффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b))
	1
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Сейшельские Острова
	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94
	Германия
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Германии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Аргентина
	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79
	Италия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	86
	12-месячная задержка
	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77
	Италия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)
	20
	12-месячная задержка
	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84
	Италия
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор пеноматериалов)
	9
	12-месячная задержка
	Просить правительство Италии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании

	Монголия
	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93
	Япония
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	0
	18-месячная задержка
	Просить правительство Японии представить доклад по этому проекту с указанием задержек в осуществлении на 100-м совещании
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