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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2023.[footnoteRef:2] [2:  Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades disponible en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2023, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1993[footnoteRef:4] para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:5] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [4:  Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.]  [5:  Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
III.	Recomendación.
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral
I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2023 y acumulado desde 1993
Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2023 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de USD 1.050 millones en proyectos para la ONUDI, cifra consistente en USD 924.6 millones para proyectos con y sin inversión y USD 123.19 millones para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2023, por sector
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	34.397.921

	Destrucción
	5.005.540

	Eficiencia energética
	2.976.620

	Espuma
	88.536.237

	Halones
	1.780.369

	Plan de reducción de los HFC
	14.014.915

	Fumigantes
	78.028.741

	Múltiples sectores
	139.440

	Otros
	11.317.246

	Planes de eliminación
	401.924.677

	Agentes de procesos
	6.337.359

	Producción
	50.638.105

	Refrigeración
	182.196.588

	Varios
	24.058.832

	Solventes
	23.247.443

	Subtotal
	924.600.031

	Gastos de apoyo
	123.185.415

	Total
	1.047.785.446



Para el año 2023 se aprobaron 98 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 84.483 toneladas PAO de consumo y producción y 1.922.8 tm de consumo de HFC (3.918.853 tons. de CO2 equivalente). El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2023.
El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2023. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	11
	11
	100
	722.669
	722.669
	0
	100

	Actividades de demostración
	51
	43
	84
	25.504.215
	23.037.829
	2.466.386
	90

	Fortalecimiento institucional
	108
	92
	85
	19.483.175
	15.695.398
	3.787.777
	81

	Inversión
	1.046
	903
	86
	823.152.091
	751.973.582
	71.178.509
	91

	Preparación de proyectos
	623
	551
	88
	29.172.737
	25.396.572
	3.776.165
	87

	Asistencia técnica
	225
	204
	91
	25.368.609
	22.656.035
	2.712.574
	89

	Capacitación
	23
	23
	100
	1.196.535
	1.196.535
	0
	100

	Total
	2.087
	1.827
	88
	924.600.031
	840.678.620
	83.921.412
	91


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2023 y acumulada entre 1993 y el 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:6] En 2023 se eliminaron 470.9 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas[footnoteRef:7] y se aprobaron para eliminación otras 366.5 toneladas PAO de consumo de SAO más 1.762.8 tm de consumo de HFC (3.612.866 tons. de CO2 equivalente). Desde 1993 a la fecha se eliminaron 65.146 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas[footnoteRef:8] de un total de 84.483 toneladas PAO de consumo y producción estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [6:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y de CO2 equivalente.]  [7:  La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.]  [8:  A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 33.29 millones sobre un total de USD 27.46 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2022, lo que representa el 121 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 840.68 millones de un total aprobado de USD 924.6 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 91 por ciento de lo previsto. En 2023 se aprobaron USD 30.77 millones para fines de ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:9] Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.41 USD/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2.90 USD/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.87 USD/kg para proyectos terminados y de 22.44 USD/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:10] [9:  Considera proyectos por 1.923 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [10:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

Proyectos terminados: En 2023 se concluyeron 69 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.827 proyectos de los 2.087 aprobados (exceptuando los cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 61 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 41 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;
Preparación de proyectos: De 623 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023 han concluido 551, quedando 72 pendientes. En 2023 se concluyeron 17 actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 260 proyectos en curso, con un retraso promedio de 11 meses. De estos, 42 con demoras en la ejecución[footnoteRef:11] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [11:  Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales: En 2023 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 70 acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 13 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de Kigali (PAK). Desde 1993 a la fecha se han aprobado 224 acuerdos plurianuales y concluido 139, lo que representa el 62 por ciento del total.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.
Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Costo-beneficio
promedio (USD/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq. 
	
	Consumo
	Producción
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	82.527
	0 
	840.678.620
	11.41
	2.90
	2.087
	1.827
	41
	36
	11
	224
	139


*Consumo y producción.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 89 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (siete de demostración, 24 de inversión, 55 de preparación y tres de asistencia técnica para actividades de apoyo) por un total de USD 20.908.717 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Demostración
	7
	 0
	0
	2.022.620
	0
	2.022.620
	0

	Inversión**
	24
	 0
	0
	13.501.380
	3.373.712
	10.127.668
	25

	Preparación de proyectos
	55
	13
	24
	5.007.010
	2.829.602
	2.177.408
	57

	Asistencia técnica 
	3
	3
	100
	377.708
	368.074
	9.634
	97

	Total
	89
	16
	18
	20.908.717
	6.571.387
	14.337.330
	31


* No incluye gastos de apoyo.
** Se aprobaron para eliminación 1.922.8 tm de HFC (3.918.853 toneladas de CO2 equivalente).

Al cierre del año 2023, de los 89 proyectos se han concluido 13 actividades de preparación y tres proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, quedando 73 en curso. Los 24 proyectos de inversión se encuentran en distintas etapas de su ejecución y se espera concluirlos en 2024, 2025 y 2026.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 20.908.717 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 6.571.387, equivalente al 31 por ciento.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2023

Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 42 proyectos con demoras en la ejecución (40 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de asistencia técnica y otro de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 96ª reunión.
En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se entrega una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.
A la 95ª reunión se presenta además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argelia,[footnoteRef:12] Bahrein,[footnoteRef:13] Burundi,[footnoteRef:14] Chile,[footnoteRef:15] China (plan sectorial de espuma de poliestireno extruido),[footnoteRef:16] Congo,[footnoteRef:17] Guinea-Bissau,[footnoteRef:18] Iraq,[footnoteRef:19] Jordania,[footnoteRef:20] Kuwait,[footnoteRef:21] México,[footnoteRef:22] Pakistán,[footnoteRef:23] Rwanda,[footnoteRef:24] Somalia,[footnoteRef:25] y Uganda,[footnoteRef:26] así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información[footnoteRef:27] relativos a los PGEH del Estado Plurinacional de Bolivia y Honduras y a un proyecto de inversión en HFC para Jordania. Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a un proyecto de control de emisiones de HFC-23 en Argentina y a los PGEH de Afganistán, Argentina, Botswana, Brunei Darussalam, Etiopía, Senegal y República Árabe Siria, cuyos tramos debían presentarse a la 95ª reunión sin que ello ocurriera, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:28] Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación. [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 95/ 39.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72.]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24.] 

De los 172 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 42 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2022.
Con base en lo dispuesto en la decisión 82/11 b),[footnoteRef:29] la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término del proyecto que se indica en el Cuadro 5. [29:  Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.] 

Cuadro 5. Proyecto cuya fecha de término se solicita prorrogar
	País y código
	Título
	Desembolso
(%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Fecha de término original
	Fecha de término solicitada

	Sudán
SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	31
	Se requiere mayor plazo para terminar la instalación y puesta en marcha de los equipos de Mina Factory y Target Steel; la situación política ha generado otros retrasos
	Diciembre 2024
	Diciembre 2025



Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:30] [30:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


Durante 2023 la ONUDI aplicó la política operativa sobre integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral a los proyectos aprobados para 72 países desde la 85ª reunión a la fecha. En la medida de lo posible, la ONUDI busca incluir actividades que fomenten la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los PGEH o PAK pese a las prioridades contrapuestas y a las limitaciones presupuestarias, en particular las que afectan a los países de bajo consumo.
En muchos países la fuerza laboral del sector refrigeración y climatización es predominantemente masculina. La ONUDI incentiva activamente a mujeres ingenieras y técnicas a ingresar al sector a través de programas personalizados de capacitación en iniciativas cuyo éxito varía de país en país.
La mujer ha participado activamente en múltiples programas de capacitación destinados a desarrollar sus competencias en el ámbito de la refrigeración y climatización. En Camerún, por ejemplo, se capacitó a 128 mujeres en talleres centrados en el uso de equipos de regeneración de refrigerantes, formación en servicio técnico y manejo de refrigerantes. En Túnez se acreditó a 124 instructores, incluyendo a 11 mujeres, y se capacitó a otras 24 en manejo de refrigerantes. Una iniciativa de cooperación regional incluyó a dos mujeres de Nigeria y Camerún en un programa de capacitación sobre tecnologías ecológicas para el sector. Ecuador, por su parte, organizó el evento “Aire Fresco para Todos: Mujeres Liderando en Refrigeración y Cambio Climático” a fin de impulsar el papel de la mujer en el sector y hacer frente al cambio climático. Otros países aprovecharon el Día Mundial de la Refrigeración para destacar la participación de la mujer: Ecuador organizó eventos de capacitación y Túnez premió a una periodista por su aporte a hacer conciencia sobre los temas medioambientales. Nigeria creó 60 becas de estudio en refrigeración y climatización para mujeres estudiantes de ingeniería, 32 de las cuales han sido discernidas y entregadas en una ceremonia especial. Las mujeres participaron además en viajes de estudios destinados a adquirir experiencia internacional y aprender buenas prácticas de refrigeración y climatización, destacándose la visita a Corea del Sur de un equipo técnico nigeriano que incluía mujeres.
En algunas regiones es imperativo realizar inversiones sostenidas para ampliar el número de técnicas e ingenieras. Un financiamiento adecuado de las actividades de integración de la perspectiva de género, que vaya más allá del mero recuento de participantes, podría entregar resultados duraderos.
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de los HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales
Al 31 de diciembre de 2023, en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos por la suma de USD 7.810.365 (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.
Cuadro 6. Estado de situación al cierre del año 2023 de proyectos aprobados relativos a los HFC
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	3
	3
	100
	3.806.326
	3.562.977
	243.349
	94

	Preparación de proyectos
	4
	4
	100
	101.270
	101.269
	1
	100

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	28
	28
	100
	3.902.769
	3.757.244
	145.525
	96

	Total
	35
	35
	100
	7.810.365
	7.421.490
	388.875
	95


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 189.4 tm de HFC (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 286.0 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente).

Al cierre del año 2023 habían concluido la totalidad de los 35 proyectos aprobados.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 7.810.365 se desembolsaron USD 7.421.490, equivalente al 95 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18;
Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la fecha de término de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC de Sudán (primer tramo (sector espuma) (SUD/PHA/75/INV/38)) a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18; y
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, año 2023

1. El Cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2023 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2023
	País
	Eliminación en 2023
(tons. PAO)
	Eliminación 
en 2023
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolso proyectado 
en 2023
(USD)
	Desembolso real en 2023
(USD)
	Desembolso
por sobre lo previsto 
en 2023
(%)
	Proyectos previstos terminados en 2023 (%)**

	Afganistán
	0.0
	0
	5.003
	17.415
	348
	 

	Albania
	0.0
	0
	105.000
	124.887
	119
	100

	Argelia
	0.0
	0
	50.001
	81.725
	163
	 

	Argentina
	18.0
	0
	830.000
	1.141.077
	137
	17

	Armenia
	0.0
	0
	50.983
	114.794
	225
	100

	Bahamas
	0.0
	0
	70.000
	29.507
	42
	 

	Bahrein
	0.0
	0
	60.001
	30.365
	51
	 

	Benín
	1.6
	0
	42.000
	42.266
	101
	 

	Estado Plurinacional de Bolivia
	0.2
	0
	103.000
	108.253
	105
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0.3
	0
	133.012
	124.900
	94
	 

	Botswana
	1.3
	0
	178.532
	104.276
	58
	50

	Brasil
	0.0
	0
	290.000
	270.656
	93
	33

	Brunei Darussalam
	0.0
	0
	8.000
	0
	0
	 

	Burkina Faso
	0.5
	0
	4.500
	3.797
	84
	100

	Burundi
	0.0
	0
	600
	2.414
	402
	 

	Camerún
	4.0
	0
	225.000
	336.122
	149
	100

	Chad
	1.0
	0
	40.250
	10.766
	27
	 

	Chile
	1.0
	0
	429.000
	563.024
	131
	100

	China
	362.0
	0
	14.010.002
	14.670.065
	105
	100

	Congo
	0.0
	0
	20.002
	55.597
	278
	 

	Côte d’Ivoire
	0.0
	0
	238.000
	203.371
	85
	 

	República Popular Democrática de Corea
	0.0
	0
	3
	0
	6
	0

	Ecuador
	0.0
	0
	259.000
	360.060
	139
	100

	Egipto
	3.3
	0
	1.857.000
	2.623.417
	141
	50

	Guinea Ecuatorial
	0.0
	0
	1.000
	0
	0
	100

	Eritrea
	0.0
	0
	40.000
	18.759
	47
	 

	Etiopía
	0.0
	0
	50.000
	21.315
	43
	 

	Gabón
	0.0
	0
	68.320
	34.352
	50
	0

	Gambia
	0.0
	0
	90.002
	12.276
	14
	0

	Granada
	0.0
	0
	1.000
	18.760
	1876
	 

	Guatemala
	0.0
	0
	20.001
	38.654
	193
	100

	Guinea
	0.0
	0
	25.000
	40.205
	161
	 

	Guinea-Bissau
	0.0
	0
	18.000
	14.121
	78
	100

	Honduras
	0.3
	0
	139.000
	158.170
	114
	100

	República Islámica del Irán
	0.0
	0
	221.000
	16.183
	7
	 

	Iraq
	0.0
	0
	21.002
	210.421
	1002
	 

	Jordania
	5.5
	0
	170.678
	197.277
	116
	67

	Kuwait
	3.0
	0
	1.804.000
	1.789.195
	99
	 

	Líbano
	0.0
	0
	5.000
	0
	0
	100

	Lesotho
	0.0
	0
	15.000
	3.649
	24
	0

	Liberia
	0.0
	0
	7.043
	14.610
	207
	 

	Libia
	1.2
	0
	267.551
	232.974
	87
	100

	Madagascar
	0.0
	0
	30.101
	204
	1
	 

	Malawi
	0.2
	0
	63.000
	88.698
	141
	50

	Mauritania
	0.0
	0
	60.000
	27.810
	46
	 

	México
	19.0
	0
	595.200
	1.904.840
	320
	100

	Montenegro
	0.2
	0
	190.252
	189.424
	100
	100

	Marruecos
	0.0
	0
	179.000
	104.637
	58
	 

	Mozambique
	1.2
	0
	62.000
	1.716
	3
	100

	Myanmar
	0.0
	0
	2
	0
	9
	0

	Namibia
	0.0
	0
	14.000
	8.808
	63
	0

	Nicaragua
	0.1
	0
	165.000
	198.721
	120
	100

	Níger
	0.7
	0
	95.900
	120.176
	125
	 

	Nigeria
	33.8
	0
	109.501
	286.073
	261
	100

	Macedonia del Norte
	0.4
	0
	140.000
	261.616
	187
	100

	Omán
	2.4
	0
	98.050
	154.134
	157
	100

	Pakistán
	2.8
	0
	626.002
	1.067.373
	171
	100

	Filipinas
	0.0
	0
	250.000
	295.494
	118
	100

	Qatar
	0.0
	0
	50.000
	42.346
	85
	 

	Rwanda
	0.0
	0
	57.000
	5.120
	9
	0

	Santa Lucía
	0.0
	0
	55.000
	25.803
	47
	 

	Arabia Saudita
	0.0
	0
	12.704
	43.372
	341
	100

	Senegal
	0.0
	0
	100.000
	69.832
	70
	 

	Serbia
	0.5
	0
	94.000
	51.329
	55
	50

	Sierra Leona
	0.0
	0
	55.000
	17.759
	32
	 

	Somalia
	0.0
	0
	67.000
	57.369
	86
	50

	Sudáfrica
	5.1
	0
	386.001
	620.767
	161
	80

	Sudán
	0.0
	0
	60.132
	119.149
	198
	 

	Suriname
	0.0
	0
	1.500
	1.500
	100
	 

	Siria
	0.0
	0
	210.501
	273.256
	130
	50

	Togo
	0.0
	0
	24.501
	45.353
	185
	 

	Túnez
	0.0
	0
	163.000
	249.069
	153
	33

	Türkiye
	0.0
	0
	617.000
	2.060.016
	334
	100

	Turkmenistán
	0.0
	0
	224.001
	273.500
	122
	100

	Uganda
	0.0
	0
	58.000
	51.917
	90
	0

	República Unida de Tanzania
	0.0
	0
	55.000
	23.315
	42
	0

	República Bolivariana de Venezuela
	1.0
	0
	118.001
	290.112
	246
	100

	Zambia
	0.4
	0
	78.000
	92.785
	119
	50

	Global
	0.0
	0
	320.000
	302.338
	94
	100

	Total general
	470.9
	0
	27.456.835
	33.294.883
	121
	67


* La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.
** Proyectos con fecha de término durante el año 2023.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. El Cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:31] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2011-2013. [31:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	1993
	22
	22
	100
	11.815.540
	11.815.540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30.645.899
	30.645.899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25.662.092
	25.662.092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19.820.493
	19.820.493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42.083.037
	42.083.038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23.638.291
	23.638.291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34.140.324
	34.140.324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30.180.752
	30.180.752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24.700.254
	24.700.255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35.992.041
	35.992.041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29.997.305
	29.997.305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33.105.459
	33.105.460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52.035.808
	52.035.806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20.760.312
	20.760.312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24.186.740
	24.186.740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33.386.108
	33.386.111
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15.345.924
	15.054.995
	290.929
	98

	2010
	69
	69
	100
	45.563.485
	45.558.787
	4.699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76.542.377
	76.542.380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32.670.641
	32.079.843
	590.798
	98

	2013
	37
	37
	100
	31.110.859
	31.086.711
	24.148
	100

	2014
	55
	54
	98
	27.150.026
	27.104.088
	45.938
	100

	2015
	83
	78
	94
	36.863.403
	34.431.334
	2.432.069
	93

	2016
	58
	54
	93
	35.109.320
	32.980.593
	2.128.727
	94

	2017
	28
	25
	89
	16.415.109
	15.491.655
	923.454
	94

	2018
	62
	58
	94
	26.984.263
	17.295.205
	9.689.058
	64

	2019
	66
	46
	70
	19.184.804
	11.847.677
	7.337.127
	62

	2020
	58
	40
	69
	15.337.858
	14.128.868
	1.208.990
	92

	2021
	73
	29
	40
	23.085.475
	10.035.376
	13.050.099
	43

	2022
	66
	5
	8
	20.317.479
	4.232.494
	16.084.985
	21

	2023
	98
	0
	0
	30.768.554
	658.155
	30.110.399
	2

	Total
	2.087
	1.827
	88
	924.600.031
	840.678.620
	83.921.412
	91


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18
Anexo II


1

Anexo III
PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI
	País y código
	Título del Proyecto
	Desembolso (%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Recomendación

	Afganistán
AFG/PHA/79/INV/22
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	14
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/28
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Afganistán
AFG/PHA/85/INV/30
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	23
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/76
	PGEH (etapa I, primer tramo) (conversión de HCFC-22 en la fábrica de climatizadores de ambientes Cóndor)
	64
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argelia
ALG/PHA/66/INV/77
	PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio técnico, incluyendo eliminación del HCFC-141b utilizado en lavado de circuitos; supervisión del proyecto)
	67
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina
ARG/PHA/84/INV/189
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma, gestión y seguimiento)
	93
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina ARG/PHA/84/INV/192
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma)
	5
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina ARG/PHA/84/TAS/190
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración, gestión y seguimiento)
	92
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina ARG/PHA/84/TAS/191
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (seguimiento y notificación de la producción de HCFC-22)
	6
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Argentina ARG/PHA/84/TAS/193
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	31
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Bosnia y Herzegovina
BHE/PHA/86/TAS/38
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Botswana
BOT/PHA/86/INV/27
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil
BRA/PHA/75/INV/311
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	98
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil
BRA/PHA/75/TAS/308
	PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto)
	99
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Brasil
BRA/PHA/82/INV/320
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial)
	59
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Camerún
CMR/PHA/82/INV/45
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	70
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/PHA/77/INV/576
	PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores de ambientes)
	89
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/PHA/81/INV/588
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial, fabricación de climatizadores de ambientes)
	50
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/PHA/88/INV/605
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores residenciales y termotanques con bomba de calor)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Egipto
EGY/PHA/79/INV/133
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	92
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/141
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (servicio técnico de refrigeración y oficina de gestión de proyectos)
	91
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Egipto
EGY/PHA/84/INV/147
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de fabricación de climatizadores residenciales)
	57
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Gambia
GAM/PHA/86/INV/41
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	2
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Islámica del Irán IRA/PHA/77/INV/228
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	65
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Islámica del Irán IRA/PHA/84/INV/239
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma)
	7
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Islámica del Irán IRA/PHA/84/TAS/240
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	6
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Islámica del Irán IRA/PHA/86/INV/246
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector espuma)
	21
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jordania
JOR/REF/81/INV/103
	Conversión a propano R-290 de refrigerantes HFC (R-134a, R-407c, R-410a) en fábrica de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea de hasta 400 kW (Petra Engineering Industries Co.)
	93
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Kuwait
KUW/PHA/88/INV/43
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	11
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Liberia
LIR/PHA/90/INV/32 
	PGEH (etapa II, primer tramo)

	11
	Retraso en la ejecución del proyecto
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre el estado de la ejecución de los proyectos y del desembolso de los fondos.

	Madagascar
MAG/PHA/90/INV/37
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Montenegro MOG/PHA/85/INV/16
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	73
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/76/INV/94
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	89
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/83/INV/102
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano)
	67
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/83/INV/99
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial)
	95
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/83/TAS/100
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos)
	70
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/90/INV/111
	PGEH (etapa III, primer tramo) (sector espuma)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sudán SUD/PHA/75/INV/38
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	36
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Suriname
SUR/PHA/92/INV/32
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Retraso en el cierre
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre el cierre operativo y el desembolso de fondos.

	Túnez
TUN/PHA/84/INV/74
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	62
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Túnez
TUN/PHA/84/INV/75
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma)
	98
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Türkiye
TUR/PHA/75/INV/107
	PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico y seguimiento de la refrigeración)
	96
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Türkiye
TUR/PHA/84/INV/111
	PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico y seguimiento de la refrigeración)
	62
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Serbia
YUG/PHA/85/INV/54
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	39
	12 meses de atraso
	Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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