| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18 30 de octubre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACIÓN DEL

PROTOCOLO DE MONTREAL

Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 7 a) v) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2023.

# El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 35 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2023, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas métricas (tm) y de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1993 para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2023 y acumulado desde 1993

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2023 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de USD 1.050 millones en proyectos para la ONUDI, cifra consistente en USD 924.6 millones para proyectos con y sin inversión y USD 123.19 millones para gastos de apoyo.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para la ONUDI al 31 de diciembre de 2023, por sector

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34.397.921 |
| Destrucción | 5.005.540 |
| Eficiencia energética | 2.976.620 |
| Espuma | 88.536.237 |
| Halones | 1.780.369 |
| Plan de reducción de los HFC | 14.014.915 |
| Fumigantes | 78.028.741 |
| Múltiples sectores | 139.440 |
| Otros | 11.317.246 |
| Planes de eliminación | 401.924.677 |
| Agentes de procesos | 6.337.359 |
| Producción | 50.638.105 |
| Refrigeración | 182.196.588 |
| Varios | 24.058.832 |
| Solventes | 23.247.443 |
| Subtotal | 924.600.031 |
| Gastos de apoyo | 123.185.415 |
| Total | 1.047.785.446 |

# Para el año 2023 se aprobaron 98 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 84.483 toneladas PAO de consumo y producción y 1.922.8 tm de consumo de HFC (3.918.853 tons. de CO2 equivalente). El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2023.

# El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2023. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1993 a la fecha.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 11 | 11 | 100 | 722.669 | 722.669 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 51 | 43 | 84 | 25.504.215 | 23.037.829 | 2.466.386 | 90 |
| Fortalecimiento institucional | 108 | 92 | 85 | 19.483.175 | 15.695.398 | 3.787.777 | 81 |
| Inversión | 1.046 | 903 | 86 | 823.152.091 | 751.973.582 | 71.178.509 | 91 |
| Preparación de proyectos | 623 | 551 | 88 | 29.172.737 | 25.396.572 | 3.776.165 | 87 |
| Asistencia técnica | 225 | 204 | 91 | 25.368.609 | 22.656.035 | 2.712.574 | 89 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1.196.535 | 1.196.535 | 0 | 100 |
| Total | 2.087 | 1.827 | 88 | 924.600.031 | 840.678.620 | 83.921.412 | 91 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades de la ONUDI para el año 2023 y acumulada entre 1993 y el 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2023 se eliminaron 470.9 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 366.5 toneladas PAO de consumo de SAO más 1.762.8 tm de consumo de HFC (3.612.866 tons. de CO2 equivalente). Desde 1993 a la fecha se eliminaron 65.146 toneladas PAO de consumo y 17.381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas de un total de 84.483 toneladas PAO de consumo y producción estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 33.29 millones sobre un total de USD 27.46 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2022, lo que representa el 121 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 840.68 millones de un total aprobado de USD 924.6 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 91 por ciento de lo previsto. En 2023 se aprobaron USD 30.77 millones para fines de ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1993 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio fue de 11.41 USD/kg para proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 2.90 USD/kg para el total de las actividades en el sector producción (CFC y metilbromuro). La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 8.87 USD/kg para proyectos terminados y de 22.44 USD/kg para proyectos en curso;

## Proyectos terminados: En 2023 se concluyeron 69 proyectos. Desde 1993 a la fecha se han concluido 1.827 proyectos de los 2.087 aprobados (exceptuando los cerrados y transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 61 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 41 meses después de su aprobación. Desde 1993 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, nueve meses después de la aprobación;

## Preparación de proyectos: De 623 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023 han concluido 551, quedando 72 pendientes. En 2023 se concluyeron 17 actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 260 proyectos en curso, con un retraso promedio de 11 meses. De estos, 42 con demoras en la ejecución están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2023 estaban en ejecución dos acuerdos plurianuales sobre control y eliminación de emisiones de HFC-23, 70 acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 13 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de Kigali (PAK). Desde 1993 a la fecha se han aprobado 224 acuerdos plurianuales y concluido 139, lo que representa el 62 por ciento del total.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha.

## Cuadro 3: Avances logrados por la ONUDI desde el año 1993 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso (USD) | Costo-beneficio promedio (USD/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 82.527 | 0 | 840.678.620 | 11.41 | 2.90 | 2.087 | 1.827 | 41 | 36 | 11 | 224 | 139 |

*Consumo y producción.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 89 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (siete de demostración, 24 de inversión, 55 de preparación y tres de asistencia técnica para actividades de apoyo) por un total de USD 20.908.717 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demostración | 7 | 0 | 0 | 2.022.620 | 0 | 2.022.620 | 0 |
| Inversión** | 24 | 0 | 0 | 13.501.380 | 3.373.712 | 10.127.668 | 25 |
| Preparación de proyectos | 55 | 13 | 24 | 5.007.010 | 2.829.602 | 2.177.408 | 57 |
| Asistencia técnica | 3 | 3 | 100 | 377.708 | 368.074 | 9.634 | 97 |
| Total | 89 | 16 | 18 | 20.908.717 | 6.571.387 | 14.337.330 | 31 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se aprobaron para eliminación 1.922.8 tm de HFC (3.918.853 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2023, de los 89 proyectos se han concluido 13 actividades de preparación y tres proyectos de asistencia técnica para actividades de apoyo, quedando 73 en curso. Los 24 proyectos de inversión se encuentran en distintas etapas de su ejecución y se espera concluirlos en 2024, 2025 y 2026.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 20.908.717 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 6.571.387, equivalente al 31 por ciento.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2023

# Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 42 proyectos con demoras en la ejecución (40 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c), uno de asistencia técnica y otro de inversión). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 96ª reunión.

# En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se entrega una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.

# A la 95ª reunión se presenta además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argelia, Bahrein, Burundi, Chile, China (plan sectorial de espuma de poliestireno extruido), Congo, Guinea-Bissau, Iraq, Jordania, Kuwait, México, Pakistán, Rwanda, Somalia, y Uganda, así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información relativos a los PGEH del Estado Plurinacional de Bolivia y Honduras y a un proyecto de inversión en HFC para Jordania. Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a un proyecto de control de emisiones de HFC-23 en Argentina y a los PGEH de Afganistán, Argentina, Botswana, Brunei Darussalam, Etiopía, Senegal y República Árabe Siria, cuyos tramos debían presentarse a la 95ª reunión sin que ello ocurriera, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de término, se abordan a continuación.

# De los 172 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 42 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2022.

# Con base en lo dispuesto en la decisión 82/11 b), la ONUDI solicitó prorrogar la fecha de término del proyecto que se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyecto cuya fecha de término se solicita prorrogar

| País y código | Título | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Fecha de término original | Fecha de término solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 31 | Se requiere mayor plazo para terminar la instalación y puesta en marcha de los equipos de Mina Factory y Target Steel; la situación política ha generado otros retrasos | Diciembre 2024 | Diciembre 2025 |

# Integración de la perspectiva de género

# Durante 2023 la ONUDI aplicó la política operativa sobre integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral a los proyectos aprobados para 72 países desde la 85ª reunión a la fecha. En la medida de lo posible, la ONUDI busca incluir actividades que fomenten la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los PGEH o PAK pese a las prioridades contrapuestas y a las limitaciones presupuestarias, en particular las que afectan a los países de bajo consumo.

# En muchos países la fuerza laboral del sector refrigeración y climatización es predominantemente masculina. La ONUDI incentiva activamente a mujeres ingenieras y técnicas a ingresar al sector a través de programas personalizados de capacitación en iniciativas cuyo éxito varía de país en país.

# La mujer ha participado activamente en múltiples programas de capacitación destinados a desarrollar sus competencias en el ámbito de la refrigeración y climatización. En Camerún, por ejemplo, se capacitó a 128 mujeres en talleres centrados en el uso de equipos de regeneración de refrigerantes, formación en servicio técnico y manejo de refrigerantes. En Túnez se acreditó a 124 instructores, incluyendo a 11 mujeres, y se capacitó a otras 24 en manejo de refrigerantes. Una iniciativa de cooperación regional incluyó a dos mujeres de Nigeria y Camerún en un programa de capacitación sobre tecnologías ecológicas para el sector. Ecuador, por su parte, organizó el evento “Aire Fresco para Todos: Mujeres Liderando en Refrigeración y Cambio Climático” a fin de impulsar el papel de la mujer en el sector y hacer frente al cambio climático. Otros países aprovecharon el Día Mundial de la Refrigeración para destacar la participación de la mujer: Ecuador organizó eventos de capacitación y Túnez premió a una periodista por su aporte a hacer conciencia sobre los temas medioambientales. Nigeria creó 60 becas de estudio en refrigeración y climatización para mujeres estudiantes de ingeniería, 32 de las cuales han sido discernidas y entregadas en una ceremonia especial. Las mujeres participaron además en viajes de estudios destinados a adquirir experiencia internacional y aprender buenas prácticas de refrigeración y climatización, destacándose la visita a Corea del Sur de un equipo técnico nigeriano que incluía mujeres.

# En algunas regiones es imperativo realizar inversiones sostenidas para ampliar el número de técnicas e ingenieras. Un financiamiento adecuado de las actividades de integración de la perspectiva de género, que vaya más allá del mero recuento de participantes, podría entregar resultados duraderos.

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de los HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2023, en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, el Comité Ejecutivo había aprobado 35 proyectos por la suma de USD 7.810.365 (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 6 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 6. Estado de situación al cierre del año 2023 de proyectos aprobados relativos a los HFC

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 3 | 3 | 100 | 3.806.326 | 3.562.977 | 243.349 | 94 |
| Preparación de proyectos | 4 | 4 | 100 | 101.270 | 101.269 | 1 | 100 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 28 | 28 | 100 | 3.902.769 | 3.757.244 | 145.525 | 96 |
| Total | 35 | 35 | 100 | 7.810.365 | 7.421.490 | 388.875 | 95 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 189.4 tm de HFC (370.517 toneladas de CO2 equivalente) de un total de 286.0 tm (508.586 toneladas de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2023 habían concluido la totalidad de los 35 proyectos aprobados.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 7.810.365 se desembolsaron USD 7.421.490, equivalente al 95 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18;

## Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la fecha de término de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC de Sudán (primer tramo (sector espuma) (SUD/PHA/75/INV/38)) a fin de permitir la finalización de las actividades señaladas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/18; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR PAÍS, año 2023

# El Cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2023 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos de la ONUDI, año 2023

| País | Eliminación en 2023 (tons. PAO) | Eliminación en 2023 (tons. CO2 equivalente)* | Desembolso proyectado en 2023 (USD) | Desembolso real en 2023 (USD) | Desembolso por sobre lo previsto en 2023 (%) | Proyectos previstos terminados en 2023 (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0.0 | 0 | 5.003 | 17.415 | 348 |  |
| Albania | 0.0 | 0 | 105.000 | 124.887 | 119 | 100 |
| Argelia | 0.0 | 0 | 50.001 | 81.725 | 163 |  |
| Argentina | 18.0 | 0 | 830.000 | 1.141.077 | 137 | 17 |
| Armenia | 0.0 | 0 | 50.983 | 114.794 | 225 | 100 |
| Bahamas | 0.0 | 0 | 70.000 | 29.507 | 42 |  |
| Bahrein | 0.0 | 0 | 60.001 | 30.365 | 51 |  |
| Benín | 1.6 | 0 | 42.000 | 42.266 | 101 |  |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 0.2 | 0 | 103.000 | 108.253 | 105 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.3 | 0 | 133.012 | 124.900 | 94 |  |
| Botswana | 1.3 | 0 | 178.532 | 104.276 | 58 | 50 |
| Brasil | 0.0 | 0 | 290.000 | 270.656 | 93 | 33 |
| Brunei Darussalam | 0.0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |  |
| Burkina Faso | 0.5 | 0 | 4.500 | 3.797 | 84 | 100 |
| Burundi | 0.0 | 0 | 600 | 2.414 | 402 |  |
| Camerún | 4.0 | 0 | 225.000 | 336.122 | 149 | 100 |
| Chad | 1.0 | 0 | 40.250 | 10.766 | 27 |  |
| Chile | 1.0 | 0 | 429.000 | 563.024 | 131 | 100 |
| China | 362.0 | 0 | 14.010.002 | 14.670.065 | 105 | 100 |
| Congo | 0.0 | 0 | 20.002 | 55.597 | 278 |  |
| Côte d’Ivoire | 0.0 | 0 | 238.000 | 203.371 | 85 |  |
| República Popular Democrática de Corea | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Ecuador | 0.0 | 0 | 259.000 | 360.060 | 139 | 100 |
| Egipto | 3.3 | 0 | 1.857.000 | 2.623.417 | 141 | 50 |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 100 |
| Eritrea | 0.0 | 0 | 40.000 | 18.759 | 47 |  |
| Etiopía | 0.0 | 0 | 50.000 | 21.315 | 43 |  |
| Gabón | 0.0 | 0 | 68.320 | 34.352 | 50 | 0 |
| Gambia | 0.0 | 0 | 90.002 | 12.276 | 14 | 0 |
| Granada | 0.0 | 0 | 1.000 | 18.760 | 1876 |  |
| Guatemala | 0.0 | 0 | 20.001 | 38.654 | 193 | 100 |
| Guinea | 0.0 | 0 | 25.000 | 40.205 | 161 |  |
| Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | 18.000 | 14.121 | 78 | 100 |
| Honduras | 0.3 | 0 | 139.000 | 158.170 | 114 | 100 |
| República Islámica del Irán | 0.0 | 0 | 221.000 | 16.183 | 7 |  |
| Iraq | 0.0 | 0 | 21.002 | 210.421 | 1002 |  |
| Jordania | 5.5 | 0 | 170.678 | 197.277 | 116 | 67 |
| Kuwait | 3.0 | 0 | 1.804.000 | 1.789.195 | 99 |  |
| Líbano | 0.0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 100 |
| Lesotho | 0.0 | 0 | 15.000 | 3.649 | 24 | 0 |
| Liberia | 0.0 | 0 | 7.043 | 14.610 | 207 |  |
| Libia | 1.2 | 0 | 267.551 | 232.974 | 87 | 100 |
| Madagascar | 0.0 | 0 | 30.101 | 204 | 1 |  |
| Malawi | 0.2 | 0 | 63.000 | 88.698 | 141 | 50 |
| Mauritania | 0.0 | 0 | 60.000 | 27.810 | 46 |  |
| México | 19.0 | 0 | 595.200 | 1.904.840 | 320 | 100 |
| Montenegro | 0.2 | 0 | 190.252 | 189.424 | 100 | 100 |
| Marruecos | 0.0 | 0 | 179.000 | 104.637 | 58 |  |
| Mozambique | 1.2 | 0 | 62.000 | 1.716 | 3 | 100 |
| Myanmar | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Namibia | 0.0 | 0 | 14.000 | 8.808 | 63 | 0 |
| Nicaragua | 0.1 | 0 | 165.000 | 198.721 | 120 | 100 |
| Níger | 0.7 | 0 | 95.900 | 120.176 | 125 |  |
| Nigeria | 33.8 | 0 | 109.501 | 286.073 | 261 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0.4 | 0 | 140.000 | 261.616 | 187 | 100 |
| Omán | 2.4 | 0 | 98.050 | 154.134 | 157 | 100 |
| Pakistán | 2.8 | 0 | 626.002 | 1.067.373 | 171 | 100 |
| Filipinas | 0.0 | 0 | 250.000 | 295.494 | 118 | 100 |
| Qatar | 0.0 | 0 | 50.000 | 42.346 | 85 |  |
| Rwanda | 0.0 | 0 | 57.000 | 5.120 | 9 | 0 |
| Santa Lucía | 0.0 | 0 | 55.000 | 25.803 | 47 |  |
| Arabia Saudita | 0.0 | 0 | 12.704 | 43.372 | 341 | 100 |
| Senegal | 0.0 | 0 | 100.000 | 69.832 | 70 |  |
| Serbia | 0.5 | 0 | 94.000 | 51.329 | 55 | 50 |
| Sierra Leona | 0.0 | 0 | 55.000 | 17.759 | 32 |  |
| Somalia | 0.0 | 0 | 67.000 | 57.369 | 86 | 50 |
| Sudáfrica | 5.1 | 0 | 386.001 | 620.767 | 161 | 80 |
| Sudán | 0.0 | 0 | 60.132 | 119.149 | 198 |  |
| Suriname | 0.0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 100 |  |
| Siria | 0.0 | 0 | 210.501 | 273.256 | 130 | 50 |
| Togo | 0.0 | 0 | 24.501 | 45.353 | 185 |  |
| Túnez | 0.0 | 0 | 163.000 | 249.069 | 153 | 33 |
| Türkiye | 0.0 | 0 | 617.000 | 2.060.016 | 334 | 100 |
| Turkmenistán | 0.0 | 0 | 224.001 | 273.500 | 122 | 100 |
| Uganda | 0.0 | 0 | 58.000 | 51.917 | 90 | 0 |
| República Unida de Tanzania | 0.0 | 0 | 55.000 | 23.315 | 42 | 0 |
| República Bolivariana de Venezuela | 1.0 | 0 | 118.001 | 290.112 | 246 | 100 |
| Zambia | 0.4 | 0 | 78.000 | 92.785 | 119 | 50 |
| Global | 0.0 | 0 | 320.000 | 302.338 | 94 | 100 |
| Total general | 470.9 | 0 | 27.456.835 | 33.294.883 | 121 | 67 |

* La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

** Proyectos con fecha de término durante el año 2023.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA ONUDI POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

# El Cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993 y 2011-2013.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11.815.540 | 11.815.540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30.645.899 | 30.645.899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25.662.092 | 25.662.092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19.820.493 | 19.820.493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42.083.037 | 42.083.038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23.638.291 | 23.638.291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34.140.324 | 34.140.324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30.180.752 | 30.180.752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24.700.254 | 24.700.255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35.992.041 | 35.992.041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29.997.305 | 29.997.305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33.105.459 | 33.105.460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52.035.808 | 52.035.806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20.760.312 | 20.760.312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24.186.740 | 24.186.740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33.386.108 | 33.386.111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15.345.924 | 15.054.995 | 290.929 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45.563.485 | 45.558.787 | 4.699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76.542.377 | 76.542.380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32.670.641 | 32.079.843 | 590.798 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31.110.859 | 31.086.711 | 24.148 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27.150.026 | 27.104.088 | 45.938 | 100 |
| 2015 | 83 | 78 | 94 | 36.863.403 | 34.431.334 | 2.432.069 | 93 |
| 2016 | 58 | 54 | 93 | 35.109.320 | 32.980.593 | 2.128.727 | 94 |
| 2017 | 28 | 25 | 89 | 16.415.109 | 15.491.655 | 923.454 | 94 |
| 2018 | 62 | 58 | 94 | 26.984.263 | 17.295.205 | 9.689.058 | 64 |
| 2019 | 66 | 46 | 70 | 19.184.804 | 11.847.677 | 7.337.127 | 62 |
| 2020 | 58 | 40 | 69 | 15.337.858 | 14.128.868 | 1.208.990 | 92 |
| 2021 | 73 | 29 | 40 | 23.085.475 | 10.035.376 | 13.050.099 | 43 |
| 2022 | 66 | 5 | 8 | 20.317.479 | 4.232.494 | 16.084.985 | 21 |
| 2023 | 98 | 0 | 0 | 30.768.554 | 658.155 | 30.110.399 | 2 |
| Total | 2.087 | 1.827 | 88 | 924.600.031 | 840.678.620 | 83.921.412 | 91 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES en EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES de la ONUDI

| País y código | Título del Proyecto | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 14 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/28 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Afganistán AFG/PHA/85/INV/30 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 23 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/76 | PGEH (etapa I, primer tramo) (conversión de HCFC-22 en la fábrica de climatizadores de ambientes Cóndor) | 64 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argelia ALG/PHA/66/INV/77 | PGEH (etapa I, primer tramo) (actividades en el sector de servicio técnico, incluyendo eliminación del HCFC-141b utilizado en lavado de circuitos; supervisión del proyecto) | 67 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argentina ARG/PHA/84/INV/189 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma, gestión y seguimiento) | 93 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argentina ARG/PHA/84/INV/192 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma) | 5 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/190 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración, gestión y seguimiento) | 92 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/191 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (seguimiento y notificación de la producción de HCFC-22) | 6 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Argentina ARG/PHA/84/TAS/193 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 31 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Bosnia y Herzegovina BHE/PHA/86/TAS/38 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Botswana BOT/PHA/86/INV/27 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Brasil BRA/PHA/75/INV/311 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 98 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Brasil BRA/PHA/75/TAS/308 | PGEH (etapa II, primer tramo) (supervisión del proyecto) | 99 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Brasil BRA/PHA/82/INV/320 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector refrigeración y climatización comercial) | 59 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Camerún CMR/PHA/82/INV/45 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 70 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/PHA/77/INV/576 | PGEH (etapa II, primer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores de ambientes) | 89 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/PHA/81/INV/588 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial, fabricación de climatizadores de ambientes) | 50 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/PHA/88/INV/605 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de fabricación de climatizadores residenciales y termotanques con bomba de calor) | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Egipto EGY/PHA/79/INV/133 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 92 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Egipto EGY/PHA/84/INV/141 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (servicio técnico de refrigeración y oficina de gestión de proyectos) | 91 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Egipto EGY/PHA/84/INV/147 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de fabricación de climatizadores residenciales) | 57 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Gambia GAM/PHA/86/INV/41 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 2 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Islámica del Irán IRA/PHA/77/INV/228 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 65 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Islámica del Irán IRA/PHA/84/INV/239 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma) | 7 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Islámica del Irán IRA/PHA/84/TAS/240 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 6 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Islámica del Irán IRA/PHA/86/INV/246 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector espuma) | 21 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jordania JOR/REF/81/INV/103 | Conversión a propano R-290 de refrigerantes HFC (R-134a, R-407c, R-410a) en fábrica de grandes climatizadores unitarios comerciales de azotea de hasta 400 kW (Petra Engineering Industries Co.) | 93 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Kuwait KUW/PHA/88/INV/43 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 11 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Liberia LIR/PHA/90/INV/32 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 11 | Retraso en la ejecución del proyecto | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre el estado de la ejecución de los proyectos y del desembolso de los fondos. |
| Madagascar MAG/PHA/90/INV/37 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Montenegro MOG/PHA/85/INV/16 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 73 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/76/INV/94 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 89 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/102 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector espuma de poliuretano) | 67 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/83/INV/99 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector climatización residencial) | 95 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/100 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (oficina de gestión de proyectos) | 70 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/90/INV/111 | PGEH (etapa III, primer tramo) (sector espuma) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Sudán SUD/PHA/75/INV/38 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 36 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Suriname SUR/PHA/92/INV/32 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Retraso en el cierre | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre el cierre operativo y el desembolso de fondos. |
| Túnez TUN/PHA/84/INV/74 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 62 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Túnez TUN/PHA/84/INV/75 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector espuma) | 98 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Türkiye TUR/PHA/75/INV/107 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (servicio técnico y seguimiento de la refrigeración) | 96 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Türkiye TUR/PHA/84/INV/111 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (servicio técnico y seguimiento de la refrigeración) | 62 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Serbia YUG/PHA/85/INV/54 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 39 | 12 meses de atraso | Solicitar a la ONUDI informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades disponible en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Año en que la ONUDI se convirtió en organismo de ejecución.

Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y de CO2 equivalente.

La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.

Considera proyectos por 1.923 tm de HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 95/ 39.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/66.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/77.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24.

Cualquier solicitud de prórroga deberá presentarse a la aprobación del Comité Ejecutivo antes de la fecha de término del proyecto, no pudiéndose asumir nuevos compromisos sin dicha aprobación.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.