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COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion
Montréal, 15 – 19 novembre 2021[footnoteRef:1] [1:  Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)] 




RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2020


Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2020.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Introduction

Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état d’avancement des projets, notamment 5 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de tous les projets en cours par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport à la date d’achèvement prévue déclarée en 2020, des conséquences possibles de ces retards sur la réduction progressive des substances réglementées et des taux de décaissement prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2).[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 88e réunion.

] 



Champ d’application du document

Ce document comprend les parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2020 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays ; et elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours consistent en tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique offrant un aperçu des objectifs, de l’état d’avancement, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recommandation.

Le document inclut également les annexes suivantes :
Annexe I : 	État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Récapitulatif de l’état d’avancement des projets pour 2020 et des progrès cumulatifs

La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2020 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2020 sont récapitulés comme suit :
(a) Élimination :[footnoteRef:6] Une quantité totale de 675,1 tonnes PAO a été éliminée au titre de la consommation de substances réglementées en 2020, et l’élimination d’une consommation supplémentaire de 808,8 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, 147 415 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 305 406 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [6:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. ] 

(b) Décaissements/approbations : Une somme de 12,52 millions $ US a été décaissée en 2020 et un décaissement de 18,16 millions $ US a été prévu dans le rapport périodique de 2019, pour un taux de décaissement de 69 pour cent de la somme prévue. Cumulativement, 1,15 milliard $ US a été décaissé sur un total de 1,16 milliard $ US approuvé pour décaissement (frais d’appui à l’agence non compris), soit un taux de décaissement de 99 pour cent. Une somme de 2,07 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2020 ;
(c) Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) :[footnoteRef:7] Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg depuis 1991 et de 4,86 $ US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,20 $ US/kg pour les projets achevés et de 36,12 $ US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:8] [7:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie à la valeur PAO moins élevée des HCFC et aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.] 

(d) Nombre de projets achevés : Un projet a été mené à terme en 2020. Depuis 1991, sur les 1 090 projets approuvés, 1 077 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 99 pour cent ;
(e) Vitesse de réalisation – projets d’investissement : La Banque mondiale n’a achevé aucun projet d'investissement en 2020. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 24 mois après leur approbation ;
(f) Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2020 ont été terminés en moyenne 13 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 22 mois après leur approbation ;
(g) Préparation des projets : L’ensemble des 291 activités de préparation de projet approuvées ont été achevées à la fin de 2020 ;
(h) Retards dans la mise en œuvre : En tout, 13 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2020, connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Deux d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:9] soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que les projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures). ] 

(i) Accords pluriannuels : Cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre en 2020. Depuis 1991, 40 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 85 pour cent.


[bookmark: _GoBack]Avancement de la mise en œuvre des projets en 2020

À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés les problèmes de deux projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 90e réunion.
Les détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés au PGEPH pour la Chine[footnoteRef:10] et aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de la mousse de polyuréthane)[footnoteRef:11] et l’Indonésie[footnoteRef:12] ont été présentés à la 88e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant le PGEH de la Jordanie et celui de la Thaïlande qui devaient être présentées à la 88e réunion mais ne l’ont pas été, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches.[footnoteRef:13] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Jordanie n’avait pas été présenté depuis deux ans ; la principale raison est le décaissement réduit pendant la période 2020‑2021 dû à l’impossibilité de tenir les réunions et les ateliers prévus en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID‑19. La Banque mondiale a indiqué qu’elle prévoit de présenter la demande de renouvellement d’ici 2022.
Sur les 11 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, un projet présentait des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2019.
PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES EN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Le Comité exécutif avait approuvé cinq projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2020, pour la somme de 963 514 $ US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets.
Tableau 1. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)***

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités d’habilitation
	3
	1
	33
	750 000
	365 451
	384 550
	49

	Total
	5
	2
	40
	963 514
	395 451
	568 064
	41


*À l’exclusion des projets transférés.
**8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.
**Frais d’appui à l’agence non compris.

En date de fin 2020, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet et une activité d’habilitation avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des deux activités d’habilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre. Outre le processus d’examen, un projet pour des activités d’habilitation et un projet d'investissement sont classés comme projets accusant des retards dans la mise en œuvre et figurent à l’Annexe I du présent document contenant la recommandation du Secrétariat de demander la présentation d’un rapport à la 90e réunion.
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:14] la Banque mondiale a demandé une prolongation supplémentaire de la durée d’un projet pour des activités d’habilitation comme indiqué dans le tableau 2. [14:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif préalablement à la date d’achèvement du projet, en tenant compte du fait qu’aucun nouvel engagement ne doit être pris avant l’approbation de la prolongation.] 

 Tableau 2. Projet pour lequel un report de la date d’achèvement a été demandé
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/ Questions
	Date d’achèvement révisée
	Date d’achèvement demandée

	Thaïlande
THA/SEV/80/TAS/01+
	Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC
	39
	Retards d’achèvement des ateliers des parties prenantes dus aux restrictions liées à la COVID‑19
	Sep. 2021
	Déc. 2021



Le projet d’investissement lié à l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours de mise en œuvre. Les équipements pour l’installation de production ont été installés et l’inspection physique a été retardée à cause des restrictions liées à la COVID-19 ; l’achèvement du projet est prévu d’ici la fin de 2021.
Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $ US, 395 451 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 pour cent.
Recommandation
Le Comité exécutif pourrait envisager de :
(j) prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2020 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 ;
(k) approuver le report au 31 décembre 2021 des activités d’habilitation pour l’élimination des HFC pour la Thaïlande (THA/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre à la Banque mondiale d’achever les ateliers des parties prenantes qui n’ont pas pu être achevés avant septembre 2021 à cause des restrictions liées à la COVID‑19 ; et
(l) approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.
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Annexe I

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	Pays/Code du projet*
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/Questions
	Recommandation

	Indonésie
IDS/SEV/81/TAS/01+
	Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC
	7 %
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses à vaporiser)
	0 %
	18 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et unité de gestion de projet)
	0 %
	18 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/REF/82/INV/03+
	Conversion d’un HFC au propane (R-290) et à l’isobutène (R-600a) comme frigorigène pour la fabrication d’appareils frigorifiques commerciaux chez Pattana Intercool Co. Ltd.
	0 %
	18 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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*Les codes se terminant par « + » proviennent de contributions supplémentaires.
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

1. Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.
Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

1. Le Comité exécutif avait approuvé 1,28 milliard $ US au 31 décembre 2020, à savoir 1,16 milliard $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 110,21 millions $ US pour les coûts d’appui à l’agence, comme indiqué dans le tableau 1. Deux nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2020. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 305 406 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2020
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosol
	22 984 030

	Destruction
	400 000

	Mousse
	136 339 172

	Halons
	70 221 038

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autre
	5 059 360

	Plan d’élimination
	202 645 157

	Agent de transformation
	114 342 497

	Production
	378 930 190

	Réfrigération
	180 259 970

	Divers secteurs
	28 969 731

	Solvants
	10 237 394

	Agents de stérilisation
	661 227

	Sous-total
	1 159 228 820

	Frais d’appui à l’agence
	120 209 090

	Total
	1 279 437 910



Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie.
Tableau 2 : État d’avancement de projet par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement institutionnel (RI)
	50
	48
	96
	9 569 981
	9 063 388
	506 593
	95

	Investissement
	634
	625
	99
	1 099 167 100
	1 089 082 549
	10 084 551
	99

	Préparation de projets
	291
	291
	100
	26 623 320
	26 623 320
	0
	100

	Assistance technique
	74
	72
	97
	15 762 020
	14 947 550
	814 470
	95

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 090
	1 077
	99
	1 159 228 820
	1 147 823 206
	11 405 615
	99


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
**Frais d’appui à l’agence non compris.

Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets, par année[footnoteRef:15]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés. [15:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million $ US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : au cours de la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés à titre rétroactif.] 

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991 
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40 214 774
	40 214 774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25 563 461
	25 563 461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44 335 997
	44 335 997
	0
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43 602 958
	43 602 958
	0
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12 601 632
	12 320 351
	281 281
	98

	2017 
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26 408 870
	19 350 245
	7 058 625
	73

	2019 
	3
	1
	33
	3 192 747
	160 546
	3 032 201
	5

	2020 
	2
	0
	0
	2 067 012
	1 033 506
	1 033 506
	50

	Total
	1 090
	1 077
	99
	1 159 228 820
	1 147 823 206
	11 405 615
	99


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
**Frais d’appui à l’agence non compris.

Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020.
Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2020
	Pays
	Quantité éliminée en 2020* (tonnes PAO)
	Pourcentage de l’élimination prévue effectuée en 2020
	Estimation des sommes décaissées en 2020 ($ US)
	Fonds décaissés en 2020 ($US) ($ US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2020
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2020

	Chine
	675,1
	 
	15 209 005
	11 642 511
	77
	 

	Indonésie
	0,0
	 
	296 819
	304 002
	102
	 

	Jordanie
	0,0
	 
	425 349
	278 156
	65
	0

	Thaïlande
	0,0
	 
	458 737
	0
	0
	0

	Viet Nam
	0,0
	0
	1 769 783
	295 934
	17
	0

	Au niveau mondial
	0,0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	675,1
	0
	18 159 693
	12 520 603
	69
	25


*Aucune élimination pour les projets en lien avec les HFC en 2020.

PARTIE II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES EN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Le Comité exécutif avait approuvé cinq projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2020, pour la somme de 963 514 $ US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)***

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités d’habilitation
	3
	1
	33
	750 000
	365 451
	384 550
	49

	Total
	5
	2
	40
	963 514
	395 451
	568 064
	41


*À l’exclusion des projets transférés.
**8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.
**Frais d’appui à l’agence non compris.

En date de fin 2020, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet et une activité d’habilitation avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des deux activités d’habilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre.
Le projet d’investissement relatif à l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours de mise en œuvre ; les équipements pour l’installation de production avec une technologie de substitution sont installés et l’achèvement du projet est prévu après l’inspection physique qui est retardée à cause des restrictions liées à la COVID-19. L’achèvement de ce projet est prévu d’ici la fin de 2021.
Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $ US, 395 451 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 pour cent.
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