| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 14 octobre 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15 – 19 novembre 2021

RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

AU 31 DÉCEMBRE 2020

# Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2020.

Introduction

# Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état d’avancement des projets, notamment 5 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de tous les projets en cours par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport à la date d’achèvement prévue déclarée en 2020, des conséquences possibles de ces retards sur la réduction progressive des substances réglementées et des taux de décaissement prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2).

Champ d’application du document

# Ce document comprend les parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2020 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays ; et elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires.

Recommandation.

# Le document inclut également les annexes suivantes :

Annexe I : 	État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

Récapitulatif de l’état d’avancement des projets pour 2020 et des progrès cumulatifs

# La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2020 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2020 sont récapitulés comme suit :

## Élimination : Une quantité totale de 675,1 tonnes PAO a été éliminée au titre de la consommation de substances réglementées en 2020, et l’élimination d’une consommation supplémentaire de 808,8 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, 147 415 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 305 406 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ;

## Décaissements/approbations : Une somme de 12,52 millions $ US a été décaissée en 2020 et un décaissement de 18,16 millions $ US a été prévu dans le rapport périodique de 2019, pour un taux de décaissement de 69 pour cent de la somme prévue. Cumulativement, 1,15 milliard $ US a été décaissé sur un total de 1,16 milliard $ US approuvé pour décaissement (frais d’appui à l’agence non compris), soit un taux de décaissement de 99 pour cent. Une somme de 2,07 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2020 ;

## Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) : Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg depuis 1991 et de 4,86 $ US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,20 $ US/kg pour les projets achevés et de 36,12 $ US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : Un projet a été mené à terme en 2020. Depuis 1991, sur les 1 090 projets approuvés, 1 077 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 99 pour cent ;

## Vitesse de réalisation – projets d’investissement : La Banque mondiale n’a achevé aucun projet d'investissement en 2020. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 24 mois après leur approbation ;

## Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2020 ont été terminés en moyenne 13 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 22 mois après leur approbation ;

## Préparation des projets : L’ensemble des 291 activités de préparation de projet approuvées ont été achevées à la fin de 2020 ;

## Retards dans la mise en œuvre : En tout, 13 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2020, connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Deux d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## Accords pluriannuels : Cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre en 2020. Depuis 1991, 40 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 85 pour cent.

Avancement de la mise en œuvre des projets en 2020

# À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés les problèmes de deux projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 90e réunion.

# Les détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés au PGEPH pour la Chine et aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de la mousse de polyuréthane) et l’Indonésie ont été présentés à la 88e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant le PGEH de la Jordanie et celui de la Thaïlande qui devaient être présentées à la 88e réunion mais ne l’ont pas été, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement des institutions pour la Jordanie n’avait pas été présenté depuis deux ans ; la principale raison est le décaissement réduit pendant la période 2020-2021 dû à l’impossibilité de tenir les réunions et les ateliers prévus en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. La Banque mondiale a indiqué qu’elle prévoit de présenter la demande de renouvellement d’ici 2022.

# Sur les 11 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, un projet présentait des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2019.

# Partie II :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES VOLONTAIRES EN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé cinq projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2020, pour la somme de 963 514 $ US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 1 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 1. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Préparation de projets | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités d’habilitation | 3 | 1 | 33 | 750 000 | 365 451 | 384 550 | 49 |
| Total | 5 | 2 | 40 | 963 514 | 395 451 | 568 064 | 41 |

*À l’exclusion des projets transférés.

**8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.

**Frais d’appui à l’agence non compris.

# En date de fin 2020, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet et une activité d’habilitation avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des deux activités d’habilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre. Outre le processus d’examen, un projet pour des activités d’habilitation et un projet d'investissement sont classés comme projets accusant des retards dans la mise en œuvre et figurent à l’Annexe I du présent document contenant la recommandation du Secrétariat de demander la présentation d’un rapport à la 90e réunion.

# Conformément à la décision 82/11(b), la Banque mondiale a demandé une prolongation supplémentaire de la durée d’un projet pour des activités d’habilitation comme indiqué dans le tableau 2.

# Tableau 2. Projet pour lequel un report de la date d’achèvement a été demandé

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/ Questions | Date d’achèvement révisée | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thaïlande THA/SEV/80/TAS/01+ | Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC | 39 | Retards d’achèvement des ateliers des parties prenantes dus aux restrictions liées à la COVID-19 | Sep. 2021 | Déc. 2021 |

# Le projet d’investissement lié à l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours de mise en œuvre. Les équipements pour l’installation de production ont été installés et l’inspection physique a été retardée à cause des restrictions liées à la COVID-19 ; l’achèvement du projet est prévu d’ici la fin de 2021.

# Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $ US, 395 451 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 pour cent.

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de :

## prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2020 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 ;

## approuver le report au 31 décembre 2021 des activités d’habilitation pour l’élimination des HFC pour la Thaïlande (THA/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre à la Banque mondiale d’achever les ateliers des parties prenantes qui n’ont pas pu être achevés avant septembre 2021 à cause des restrictions liées à la COVID-19 ; et

## approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.

Annexe I

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

| Pays/Code du projet* | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonésie IDS/SEV/81/TAS/01+ | Activités d’habilitation pour l’élimination des HFC | 7 % | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses à vaporiser) | 0 % | 18 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et unité de gestion de projet) | 0 % | 18 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/REF/82/INV/03+ | Conversion d’un HFC au propane (R-290) et à l’isobutène (R-600a) comme frigorigène pour la fabrication d’appareils frigorifiques commerciaux chez Pattana Intercool Co. Ltd. | 0 % | 18 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 90e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

*Les codes se terminant par « + » proviennent de contributions supplémentaires.

# Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

# Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

# Le Comité exécutif avait approuvé 1,28 milliard $ US au 31 décembre 2020, à savoir 1,16 milliard $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 110,21 millions $ US pour les coûts d’appui à l’agence, comme indiqué dans le tableau 1. Deux nouveaux projets et activités ont été approuvés en 2020. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 305 406 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.

# Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2020

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 22 984 030 |
| Destruction | 400 000 |
| Mousse | 136 339 172 |
| Halons | 70 221 038 |
| Fumigènes | 5 837 887 |
| Multi-secteurs | 2 341 168 |
| Autre | 5 059 360 |
| Plan d’élimination | 202 645 157 |
| Agent de transformation | 114 342 497 |
| Production | 378 930 190 |
| Réfrigération | 180 259 970 |
| Divers secteurs | 28 969 731 |
| Solvants | 10 237 394 |
| Agents de stérilisation | 661 227 |
| Sous-total | 1 159 228 820 |
| Frais d’appui à l’agence | 120 209 090 |
| Total | 1 279 437 910 |

# Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie.

Tableau 2 : État d’avancement de projet par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé |  | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programme de pays | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 |  | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Démonstration | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 |  | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 50 | 48 | 96 | 9 569 981 |  | 9 063 388 | 506 593 | 95 |
| Investissement | 634 | 625 | 99 | 1 099 167 100 |  | 1 089 082 549 | 10 084 551 | 99 |
| Préparation de projets | 291 | 291 | 100 | 26 623 320 |  | 26 623 320 | 0 | 100 |
| Assistance technique | 74 | 72 | 97 | 15 762 020 |  | 14 947 550 | 814 470 | 95 |
| Formation | 4 | 4 | 100 | 305 766 |  | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 090 | 1 077 | 99 | 1 159 228 820 |  | 1 147 823 206 | 11 405 615 | 99 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

**Frais d’appui à l’agence non compris.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés.

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 40 214 774 | 40 214 774 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 563 461 | 25 563 461 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 335 997 | 44 335 997 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 602 958 | 43 602 958 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 15 | 83 | 12 601 632 | 12 320 351 | 281 281 | 98 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 19 350 245 | 7 058 625 | 73 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 3 192 747 | 160 546 | 3 032 201 | 5 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 067 012 | 1 033 506 | 1 033 506 | 50 |
| Total | 1 090 | 1 077 | 99 | 1 159 228 820 | 1 147 823 206 | 11 405 615 | 99 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

**Frais d’appui à l’agence non compris.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020.

Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2020

| Pays | Quantité éliminée en 2020* (tonnes PAO) | Pourcentage de l’élimination prévue effectuée en 2020 | Estimation des sommes décaissées en 2020 ($ US) | Fonds décaissés en 2020 ($US) ($ US) | Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2020 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine | 675,1 |  | 15 209 005 | 11 642 511 | 77 |  |
| Indonésie | 0,0 |  | 296 819 | 304 002 | 102 |  |
| Jordanie | 0,0 |  | 425 349 | 278 156 | 65 | 0 |
| Thaïlande | 0,0 |  | 458 737 | 0 | 0 | 0 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 1 769 783 | 295 934 | 17 | 0 |
| Au niveau mondial | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 675,1 | 0 | 18 159 693 | 12 520 603 | 69 | 25 |

*Aucune élimination pour les projets en lien avec les HFC en 2020.

# Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires volontaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé cinq projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2020, pour la somme de 963 514 $ US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Préparation de projets | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités d’habilitation | 3 | 1 | 33 | 750 000 | 365 451 | 384 550 | 49 |
| Total | 5 | 2 | 40 | 963 514 | 395 451 | 568 064 | 41 |

*À l’exclusion des projets transférés.

**8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC à éliminer.

**Frais d’appui à l’agence non compris.

# En date de fin 2020, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet et une activité d’habilitation avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des deux activités d’habilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à diverses phases de mise en œuvre.

# Le projet d’investissement relatif à l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours de mise en œuvre ; les équipements pour l’installation de production avec une technologie de substitution sont installés et l’achèvement du projet est prévu après l’inspection physique qui est retardée à cause des restrictions liées à la COVID-19. L’achèvement de ce projet est prévu d’ici la fin de 2021.

# Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $ US, 395 451 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 pour cent.

Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 88e réunion.

Les projets en cours consistent en tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique offrant un aperçu des objectifs, de l’état d’avancement, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie à la valeur PAO moins élevée des HCFC et aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que les projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif préalablement à la date d’achèvement du projet, en tenant compte du fait qu’aucun nouvel engagement ne doit être pris avant l’approbation de la prolongation.

Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million $ US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : au cours de la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés à titre rétroactif.