| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10 14 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 6(b) предварительной повестки дня

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ НА 2025 ГОД И ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2026 ГОД

Введение

# Во исполнение решения 91/9(c)(ii) старший сотрудник по мониторингу и оценке (ССМО) представила двухгодичную программу работы по мониторингу и оценке и бюджет на 2024 и 2025 годы, которые были утверждены Исполнительным комитетом на экспериментальной основе в решении 93/10. Кроме того, было принято решение о том, что ССМО представит доклад об осуществлении этого решения на 97-м совещании в рамках нынешнего ежегодного доклада, который представлен в настоящем документе.

# Предлагаемая программа работы и соответствующий бюджет, рассчитанные на покрытие переходного периода между деятельностью ССМО и вступлением в должность старшего сотрудника по оценке (ССО), охватывают только 2026 год (вместо двух лет).

# Настоящий документ состоит из следующих двух разделов:

## I.	ежегодный доклад о положении дел в области осуществления программы работы за 2025 год, включая отсылки к опыту применения программы работы, основанной на двухлетнем цикле, и соответствующих бюджетных расходах; и

## II.	предлагаемая программа работы на 2026 год и соответствующий бюджет.

I.	Ежегодный доклад о положении дел в области осуществления программы работы и соответствующих бюджетных расходах за 2025 год

- Краткая информация о положении дел в области осуществления программы работы на 2025 год и соответствующих результатах приводится в приложении I к настоящему документу.

Обновленная информация о совершенствовании функции оценки

- ССМО подготовила и представила 96-му совещанию потенциальный ответ руководства на результаты внешней оценки оценочной функции Многостороннего фонда, включая политику в области оценки, и указанный ответ был утвержден в решении 96/4. Политика оценки Многостороннего фонда официально закрепляет разделение функций мониторинга и оценки, при этом первая из них целиком остается в ведении секретариата, тогда как вторая целиком входит в сферу ответственности подразделения по оценке.

- ССМО определила ряд мероприятий для осуществления в соответствии с мандатом, предоставленным в утвержденном ответе руководства. Они отражены в предлагаемой программе работы на 2026 год, которая приводится в приложении II к настоящему документу. Определение других долгосрочных последствий может быть продолжено новым ССО. Осуществление таких мероприятий внесет вклад в устойчивое совершенствование оценочной функции.

- Закрывая двухгодичный период 2024-2025 годов, следует отметить, что имели место конкретные улучшения, касавшиеся реорганизации работы, предоставления оперативной основы путем утверждения политики в области оценки, а также прояснения путей взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, которые общими усилиями вносят вклад в работу по оценке и ее роль в достижении целей Многостороннего фонда. Четко описанные функции различных заинтересованных сторон в политике в области оценки будут способствовать повышению эффективности и результативности при подготовке и завершении докладов об оценке в будущем, а также осуществлению содержащихся в них рекомендаций.

Обновленная информация о включении докладов о завершении проектов в систему управления знаниями

- В 2025 году подразделение по оценке завершило работу, касавшуюся переноса докладов о завершении проектов (ДЗП) из имеющихся баз данных в систему управления знаниями (СУЗ), включая оцифровку и загрузку в СУЗ тех ДЗП, которые ранее были представлены только в бумажном виде. Подразделению оказывал поддержку в его работе нанятый для этой цели индивидуальный подрядчик, что отражено в бюджете в целях оценки на 2025 год. Уже имеющиеся базы данных для представления ДЗП будут оставаться в действии, пока СУЗ не начнет обеспечивать функцию представления ДЗП с использованием универсального формата.

- Одновременно подразделение по оценке тесно сотрудничало с группой, работающей над проектированием СУЗ, в целях определения требований пользователей, с тем чтобы в будущем облегчить представление ДЗП в СУЗ с использованием универсального формата. Эта подготовительная деятельность включала в себя разработку таксономий, определение уровней доступа для пользователей и схематическое планирование процесса извлечения уроков.

- В ходе подготовки к 97-му совещанию ССМО совместно с секретариатом внесла вклад во внутриорганизационный процесс, направленный на рационализацию представления докладов в рамках проектов, получающих финансирование от Многостороннего фонда, в частности в отношении итоговых докладов по различным видам проектов. Существует общее понимание того, что эти итоговые доклады и ДЗП должны дополнять друг друга, избегая ненужного дублирования, полного или частичного. Соответствующий анализ и предлагаемые дальнейшие шаги с учетом мнения ССМО изложены в обзоре предложения о потенциальном объединении представления докладов посредством ДЗП и посредством подробных итоговых докладов по проектам.

# Обновленная информация о положении дел с проведением оценок

- Программа работы на 2025 год включала в себя мероприятия, ориентированные на проведение оценок, подготовку технических заданий (ТЗ) и аналитических исследований. На 96-м совещании были утверждены ТЗ для двух аналитических исследований по оценке планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), одно из которых посвящено вкладу в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов, а другое – программам обучения, созданию потенциала и системам сертификации в секторе обслуживания холодильного оборудования. Следующим шагом должно стать начало этих исследований. Третья тематическая оценка, запланированная на 2025 год, представляет собой аналитическое исследование, посвященное оценке проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению.

- В настоящее время предлагается включить эти три аналитических исследования по оценке наряду с их утвержденным бюджетом в размере 100 000 долл. США в программу работы по оценке на 2026 год. График выполнения этих исследований будет представлен на рассмотрение Исполнительного Комитета новым ССО.

# На своем 96-м совещании Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению обновленную информацию, подготовленную программой ЮНЕП «ОзонЭкшн», о ходе реализации программы действий, содержащейся в окончательном докладе об оценке региональных сетей национальных сотрудников по озону. Подготовка ТЗ для второго этапа оценки ПСС, изначально запланированного на 97-е совещание, включена в программу работы на 2026 год, которая будет осуществляться новым ССО.

Информационно-просветительская работа и коммуникация

# Подразделение по оценке в тесном сотрудничестве с секретариатом вело работу по повышению эффективности информационно-просветительской и коммуникационной деятельности в отношении оценочных продуктов. Ключевые документы, такие как политика в области оценки и ответ руководства, были размещены в новом подразделе веб-страницы, посвященной оценке. Кроме того, подразделение по оценке пересмотрело и обновило наполнение посвященного оценке раздела веб-сайта Многостороннего фонда.

# Следует отметить, что политика в области оценки, а также описание обязанностей в рамках вакансии ССО предусматривают подготовку ежегодного информационного бюллетеня по оценке. В 2025 году провести эту работу оказалось невозможным, но она может начаться в 2026 году.

Обзор двухгодичного цикла программы работы

# На своем 91-м совещании Исполнительный совет на экспериментальной основе утвердил двухгодичный формат программы работы и поручил ССМО представить доклад о результатах применения этого формата на 97-м совещании. Этот опыт оказался позитивным, так как обеспечил более высокую предсказуемость при планировании мероприятий в области оценки. В этой связи ССМО в ходе подготовки политики Многостороннего фонда в области оценки сослалась на двухгодичную программу работы.

- С учетом происходящей в настоящее время передачи функций от покидающей свой пост ССМО вступающему в должность ССО, программа работы на 2026 год в порядке исключения охватывает только один год. Исполнительный комитет может предоставить руководящие указания в отношении цикла будущих программ работы новому ССО, когда он или она приступит к своим обязанностям.

Бюджетные расходы в 2025 году

# В 2025 году было выполнено только одно из предусмотренных в бюджете мероприятий, которое касалось найма одного индивидуального подрядчика в целях дополнения работы секретариата по проектированию СУЗ в отношении вопросов, касающихся мониторинга и оценки, причем расходы на него составили 15 000 долл. США. Процесс найма консультантов для проведения тематических оценок будет инициирован, как только новый ССО приступит к своим обязанностям. В Таблице 1 приводится краткая информация о расходах и остатках средств на 2025 год.

Таблица 1. Краткая информация о расходах и остатках средств в сопоставлении с утвержденным бюджетом на 2025 год* (в долл. США)

| Описание | Утверждено | Использовано | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги консультантов по проведению тематических оценок в 2025 году |  |  |  |
| - Оценка проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению - Оценка вклада ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов - Оценка программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в области обслуживания холодильных установок в рамках ПОДПО | 50 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | 50 000 25 000 25 000 |
| Промежуточный итог по услугам консультантов | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Прочее |  |  |  |
| - Дополнение работы секретариата по проектированию СУЗ в отношении вопросов, касающихся мониторинга и оценки | 15 000 | 15 000 | 0 |
| - Поездки сотрудников по оценке | 20 000 | 0 | 20 000 |
| - Эксплуатационные расходы | 15 000 | 3 241 | 11 759 |
| Промежуточный итог по прочим расходам | 50 000 | 18 241 | 31 759 |
| Итого | 150 000 | 18 241 | 131 759 |

* Итоговые численные показатели (округленные) в настоящем документе следует считать предварительными вплоть до закрытия финансовых отчетов за 2025 год.

- После закрытия счетов за 2025 год предварительный остаток средств составляет 131 759 долл. США. Предлагается перенести этот остаток средств в той же разбивке на 2026 год.

II.	Предлагаемая программа работы на 2026 год и соответствующий бюджет

- Предлагаемая программа работы на 2026 год опирается, среди прочего, на обновленную программу работы на 2025 год и дополнительные мероприятия, предусмотренные в ответе руководства на результаты внешней оценки оценочной функции, и содержит следующие три основных компонента (см. приложение II):

###### перенесенные мероприятия, утвержденные на 2025 год и отложенные до 2026 года, как описано в разделе I;

###### регулярная работа по оценке, такая как подготовка программы работы и ежегодного доклада; и

###### новые виды деятельности, связанные с выполнением решения 96/4 об ответе руководства, в том числе:

### разработка рамочной структуры для оценки неинвестиционных мероприятий с четким определением ожидаемых последствий, итогов и окончательных результатов оценок;

### подготовка концептуальной записки по разработке системы последующего контроля в целях отслеживания выполнения рекомендаций, сформулированных в рамках оценки; и

### разработка руководящих указаний и инструментов для оценки.

Предложение по бюджету

# Как уже упоминалось в пункте 19, остаток средств за 2025 год предлагается перенести в той же разбивке по статьям на 2026 год. Таким образом, предлагаемый бюджет на 2026 год составляет 131 759 долл. США, как показано в таблице 1 ниже.

# Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета

- Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению ежегодный доклад об осуществлении программы работы по мониторингу и оценке на 2025 год, включая экспериментальное введение двухгодичного цикла программы работы и бюджета, и программу работы по оценке на 2026 год, содержащуюся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10;

## утвердить программу работы по оценке на 2026 год, содержащуюся в приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10, принимая во внимание, что предварительный остаток средств в бюджете на 2025 год, который составляет 131 759 долл. США, будет перенесен в соответствующий бюджет в целях оценки на 2026 год.

Приложение I

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ НА 2025 ГОД

(На основе приложения IV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94)

| # | Вид деятельности | 96-е совещание | 97-е совещание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешняя оценка оценочной функции (последующие меры) | Подготовка потенциального ответа руководства, включая политику в области оценки для Многостороннего фонда Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6 | Неприменимо |
|  | Оценка Программы по содействию соблюдению (ПСС) | Неприменимо | Представление доклада о ходе выполнения рекомендаций по итогам оценки региональных сетей в соответствии с решением 92/5(f) и представление обновленного технического задания для второго этапа оценки ПСС в соответствии с решением 95/9 (b) Отложено до 2026 года |
|  | Оценка в формате аналитических исследований (ТЗ) | Обновленная информация о ходе аналитического исследования по оценке проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению (РРВ) Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/9 | Итоговое аналитическое исследование по оценке проектов РРВ Отложено до 2026 года |
|  | Оценка в формате аналитических исследований (ТЗ) | Техническое задание (ТЗ) для аналитического исследования по оценке вклада планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7/Rev.1 | Обновленная информация об аналитическом исследовании по оценке вклада ПОДПО в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов НЕПРИМЕНИМО – Оценка не проводилась, ее начало запланировано на 2026 год. |
|  | Оценка в формате аналитических исследований | ТЗ для аналитического исследования по оценке программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в секторе обслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/8/Rev.1 | Обновленная информация об аналитическом исследовании по оценке программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в секторе обслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО НЕПРИМЕНИМО – Оценка не проводилась, ее начало запланировано на 2026 год. |
|  | Обзор докладов о завершении проектов (ДЗП), процессов и форматов (последующие меры) | Неприменимо | Представление докладов о ходе осуществления реформы ДЗП и их включения в систему управления знаниями в соответствии с решением 94/5(d). Завершено Упомянуто в ежегодном докладе за 2025 год, была проведена совместная работа с секретариатом в области рационализации представления докладов |
|  | Сводный ДЗП | ДЗП за 2025 год Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13 | Неприменимо |
|  | Ежегодный доклад о программе работы по мониторингу и оценке и бюджете на 2025 год и программе работы по оценке на 2026 год | Неприменимо | Ежегодный доклад об осуществлении программы работы по мониторингу и оценке на 2025 год и программа работы по оценке на 2026 год Завершено UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10 [В расчете на одногодичный, а не двухгодичный период в связи с передачей функций от ССМО к ССО] |

Приложение II

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ НА 2026 ГОД

| # | Вид деятельности |  |  |  | Для представления совещанию Исполнительного комитета # |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент 1: Осуществление утвержденных мероприятий по оценке из программы работы на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое задание для второго этапа оценки Программы по содействию соблюдению (ПСС), включая последующие меры по итогам оценки региональных сетей и доклад ЮНЕП 96-му совещанию о ходе реализации программы действий Подготовка и представление технического задания для второго этапа оценки ПСС в соответствии с решением 95/9(b) с учетом обновленной информации, подготовленной программой ЮНЕП «ОзонЭкшн», о ходе реализации программы действий, содержащейся в окончательном докладе об оценке региональных сетей национальных сотрудников по озону (UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/10), в соответствии с решением 92/5(f). |  |  |  | Будет определено позднее (98-е или 99-е совещание) |  |  |
|  | Аналитическое исследование по оценке проектов по рекуперации, рециркуляции и восстановлению; |  |  |  | Будет определено позднее (99-е совещание или в 2027 году) |  |  |
|  | Аналитическое исследование по оценке вклада планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в разработку политики, нормативных актов и национальных стратегий для обеспечения соблюдения Монреальского протокола и устойчивости достигнутых результатов. |  |  |  | Будет определено позднее (99-е совещание или в 2027 году) |  |  |
|  | Аналитическое исследование по оценке программ обучения, создания потенциала и систем сертификации в секторе обслуживания холодильного оборудования в рамках ПОДПО. |  |  |  | Будет определено позднее (99-е совещание или в 2027 году) |  |  |
| Компонент 2: Регулярные мероприятия по оценке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодный доклад об осуществлении программы работы по оценке на 2026 год и двухгодичная программа работы по оценке и бюджет на 2027 и 2028 годы. |  |  |  | 99-е совещание |  |  |
|  | Подготовка ежегодного информационного бюллетеня по оценке. |  |  |  | 99-е совещание |  |  |
|  | Консолидированный анализ извлеченных уроков и причин задержек в осуществлении проектов согласно докладам о завершении проектов. |  |  |  | 98-е совещание |  |  |
| Компонент 3: Осуществление мероприятий, связанных с решением 96/4 об ответе руководства на результаты внешней оценку оценочной функции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка предложения касательно системы для обеспечения последующей деятельности по выполнению рекомендаций, которое может включать в себя рассмотрение цифровых инструментов для онлайновой системы по обеспечению последующей деятельности и возможное объединение с системой управления знаниями Многостороннего фонда. |  |  |  | Поручено завершить к 98-му совещанию. С наибольшей вероятностью будет завершено к 99-му совещанию. |  |  |
|  | Разработка рамочной структуры для оценки неинвестиционных мероприятий с четким определением ожидаемых последствий, итогов и окончательных результатов оценок. |  |  |  | Поручено завершить к 98-му совещанию. С наибольшей вероятностью будет завершено к 99-му совещанию. |  |  |
|  | Подготовка руководящих указаний и инструментов для информирования общественности о функции оценки |  |  |  | Для информации Исполнительному комитету в рамках ежегодного доклада. |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1

См. UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1, пункт 16.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, приложение IV.

В тесной консультации с ССМО в рамках административного процесса найма ССО секретариат во исполнение решения 96/4(d) подготовил круг обязанностей ССО.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, приложение III.

Эта функция будет введена в действие в качестве конечного этапа проектного документооборота в СУЗ, что теоретически запланировано на 2026 год.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7/Rev.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/8/Rev.1

См. таблицу 2, посвященную обновленной программе работы по оценке и мониторингу на 2025 год (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/13/Rev.1).

См. подраздел политика и руководящие указания в области оценки

https://www.multilateralfund.org/about/evaluation

Вакансия 261576 была размещена на портале Inspira в период с 6 августа по 19 сентября 2025 года.

Решение 91/9(c)(ii).

См. UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1, пункт 16.

Пункт 11(c) политики в области оценки (UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, приложение IV).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94, приложение IV.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66, приложение III.