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PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ONUDI POUR LA PERIODE 2021–2023



Le présent document, portant sur le plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023,[footnoteRef:2] comprend les activités prévues pour l’élimination de substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) durant la période 2021–2023; les indicateurs de performance du plan d’activités; ainsi qu’une recommandation soumise à l’examen du Comité exécutif. Une évaluation narrative du plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023 figure dans la pièce jointe au présent document.  [2:  Compte tenu des limites imposées par la pandémie de COVID-19, les observations du Secrétariat sur la soumission initiale du plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023 étaient communiquées dans le cadre de discussions bilatérales et des nombreux échanges de messages électroniques. Toutes les questions soulevées ont été réglées de façon satisfaisante.

] 

Activités prévues durant la période 2021–2023 

Le Tableau 1 indique, pour chaque année, la valeur des activités prévues dans le plan d’activités de l’ONUDI. 


Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI soumis pour 2021–2023 (000 $US) *
	Description 
	2021
	2022
	2023
	Total (2021–2023)
	Total après 2023

	Activités sur les HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC approuvés (PGEH)
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	Préparation de projet (PRP) du PGEH – phase II
	0
	76
	0
	76
	0

	PGEH - phase II 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	PRP PGEH – phase III
	268
	96
	43
	407
	0

	PGEH - phase III
	3 376
	10 699
	4 391
	18 467
	32 633

	Assistance technique sur les HCFC 
	482
	0
	0
	482
	0

	 Total partiel – Activités sur les HCFC
	40 869
	20 234
	29 519
	90 622
	101 574

	Activités sur les HFC

	HFC – investissement
	3 531
	0
	0
	3 531
	 0

	PRP – Plan d’élimination des HFC 
	2 009
	1 148
	0
	3 157
	 0

	 Total partiel – Activités sur les HFC
	5 540
	1 148
	0
	6 688
	0

	Activités normalisées

	Renforcement des institutions (RI)
	848
	1 819
	848
	3 514
	 0

	Unité centrale
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	 0

	 Total partiel – Activités normalisées
	2 976
	3 962
	3 006
	9 943
	0

	Total
	49 385
	25 343
	32 525
	107 253
	101 574


* Incluant les coûts d’appui des agences le cas échéant.

Observations du Secrétariat 
Phase II des PGEH 
Le total des niveaux de financement pour la phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation (FVC) est de 3,83 millions $US (dont 3,1 millions $US pour 2021–2023) pour assurer une réduction de 67,5 pour cent du niveau de référence de HCFC, et de 588 479 $US (dont 257 902 $US pour 2021–2023) pour assurer une réduction de 100 pour cent.
Le Tableau 2 montre l’affectation par secteur des fonds pour la phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas à FVC.
Tableau 2. Affectation par secteur des fonds pour la phase II des PGEH dans les pays qui ne sont pas à FVC (000 $US)
	Secteur
	2021–2023
	Après 2023
	Total
	Pourcentage du total (%)

	Mousse rigide 
	2 536
	605
	3 141
	5,6

	Réfrigération - climatisation
	1 739
	0
	1 739
	3,1

	Réfrigération - assemblage
	840
	0
	840
	1,5

	Réfrigération - fabrication
	5 017
	25 738
	30 755
	54,5

	Réfrigération - entretien
	10 040
	9 962
	20 002
	35,4

	Total
	20 172
	36 305
	56 477
	100,0





Phase III des PGEH 
Le plan d’activités prévoit un montant total de 51,1 millions $US pour la phase III des PGEH dans 11 pays (Arménie, Argentine, Brésil, Chili, Jordanie, Mexique, Nigeria, Oman, Pakistan, les Philippines et le Soudan) (dont 18,47 millions $US pour 2021–2023). L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités n’est autorisée que pour les pays dont la phase II des PGEH a été approuvée avec des cibles de réduction inférieures aux niveaux de conformité de 2025 (décision 84/46(e)). 
Projet régional d’assistance technique pour les HCFC

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]L’ONUDI a inclus un projet régional d’assistance technique sur les HCFC destiné à promouvoir des frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global pour le secteur de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée (PRAHA‑III), d’une valeur de 481 500 $US en 2021. Aucune fenêtre de financement n’est disponible pour un tel projet de démonstration. 
Activités liées aux HFC

Les activités liées aux HFC comprennent trois activités d’investissement d’une valeur de 3,53 millions $US en 2021 pour trois pays (Égypte, Inde et Soudan) et la préparation de plans d’élimination de HFC[footnoteRef:3] pour 25 pays d’une valeur de 3,16 millions $US en 2021 et 2022.  [3:  Le financement de la préparation des plans nationaux de mise en œuvre pour s’acquitter des obligations de réduction initiales aux fins d’élimination de HFC pourrait être fourni au plus tôt cinq ans avant ces obligations, après qu’un pays a ratifié l’Amendement de Kigali, et en fonction des lignes directrices à approuver dans le futur (décision 79/46(b)(iii)). En outre, la décision 84/46(f) permet d’inclure les activités de préparation pour l’élimination des HFC dans le plan d’activités pour les pays qui n’avaient pas ratifié l’Amendement de Kigali mais qui avaient soumis une lettre indiquant l’intention de leur gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali.] 

Les projets d’investissement liés aux HFC en Égypte et au Soudan étaient inclus dans le plan d’activités en application de la décision 78/3(g); la demande de préparation de projet pour le Soudan a été soumise à la 86e réunion. Le projet d’investissement lié aux HFC pour l’Inde ne relève pas du secteur de la fabrication et n’est donc pas admissible aux termes de la décision 78/3(g). 
Dix-sept des 25 pays pour lesquels les activités de p Élimination de SAO réparation pour l’élimination de HFC étaient incluses n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais ils ont soumis la lettre requise de leur gouvernement, indiquant leur intention de déployer tous les efforts pour ratifier l’Amendement.
Coûts de l’unité centrale
Les coûts d’appui d’agence[footnoteRef:4] en 2021 devraient augmenter de 5,2 pour cent par rapport au niveau de financement de 2020, qui dépasse le niveau d’augmentation convenu de 0,7 pour cent. [4:  Les coûts de l’unité centrale de l’ONUDI pour 2021 ont été approuvés par la procédure d’approbation intersessions de la 86th réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).] 

Modifications proposées par le Secrétariat
Les modifications du plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023 résultent des décisions correspondantes du Comité exécutif. D’autres changements pourraient être nécessaires à la suite d’une décision des Parties sur le niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral pour le triennat 2021–2023.[footnoteRef:5]  [5:  En l’absence d’une décision des Parties sur le niveau de réapprovisionnement du Fonds multilatéral pour le triennat 2021‑2023, et à la lumière de la décision XXXII/1, il est supposé que le budget indicatif pour l’affectation des ressources du plan d’activités pour 2021–2023 serait fondé sur le même niveau de réapprovisionnement que pour le triennat 2018–2020. La question est examinée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

En examinant le plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2021–2023, le Secrétariat a constaté que les modifications ci-après n’ont pas été apportées: 
Tableau 3. Modifications du plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023 (000 $US)
	Modification
	2021–2023 
	Après 2023

	PRP pour la phase III des PGEH en application de la décision 71/42 ou 84/46(e)
	(34)
	0

	Phase III des PGEH dans les pays non-FVC avec le secteur de la fabrication en réfrigération, fondé sur un taux de coût-efficacité maximal de 8,40 $US/kg[footnoteRef:6] [6:  Tel que convenu à la réunion de coordination interagences.] 

	(236)
	(575)

	Assistance technique pour les HCFC 
	(482)
	0

	Projets d’investissement pour les HFC en application de la décision 78/3(g)
	(1 070)
	0

	PRP pour des plans d’élimination des HFC, en application de la décision 56/16(c) 
	(324)
	0

	Unité centrale pour tenir compte de la hausse de 0,7 % par rapport au niveau de financement de 2020
	(277)
	0



Le Tableau 4 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat pour le plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023, qui sont également abordées dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023.[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

Tableau 4. Affectation des ressources dans le plan d’activités modifié de l’ONUDI pour 2021–2023 (000 $US) *
	Description
	2021
	2022
	2023
	Total (2021–2023)
	Total après 2023

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	25 746
	6 825
	15 085
	47 656
	31 580

	PRP PGEH – phase II
	0
	76
	0
	76
	0

	PGEH - phase II 
	10 997
	2 537
	10 000
	23 535
	37 362

	PRP PGEH – phase III
	256
	96
	21
	374
	0

	PGEH - phase III
	3 376
	10 463
	4 391
	18 231
	32 058

	Assistance technique pour les HCFC
	0
	0
	0
	0
	0

	 Total partiel – Activités liées aux HCFC
	40 375
	19 998
	29 498
	89 871
	100 999

	Activités liées aux HFC

	HFC – investissement
	2 461
	0
	0
	2 461
	0

	Plan d’élimination des HFC – PRP
	1 818
	1 015
	0
	2 833
	0

	 Total partiel – Activités liées aux HFC
	4 279
	1 015
	0
	5 294
	0

	Activités normalisées

	RI
	848
	1 819
	848
	3 514
	0

	Unité centrale
	2 036
	2 050
	2 065
	6 151
	0

	 Total partiel – Activités normalisées 
	2 884
	3 869
	2 913
	9 666
	0

	Total
	47 538
	24 882
	32 410
	104 831
	100 999


* Incluant les coûts d’appui d’agence le cas échéant.

Indicateurs de performance 
L’ONUDI a soumis dans l’exposé narratif de son plan d’activités ses indicateurs de performance, conformément à la décision 71/28. Le Secrétariat a avisé l’ONUDI des valeurs cibles dans le Tableau 5.
Tableau 5. Indicateurs de performance pour l’ONUDI pour 2021
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calculs
	Cible pour 2021

	Planification--Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport aux prévisions*
	52

	Planification--Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapports aux prévisions (incluant les activités de préparation de projet) **
	30

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	En fonction des décaissements estimatifs dans le rapport périodique 
	24 801 519 $US

	Mise en œuvre 
	Élimination de SAO
	Élimination de SAO pour la tranche, lorsque la tranche suivante est approuvée par rapport aux résultats prévus dans les plans d’activités
	760.70 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement du projet - activités
	Achèvement du projet par rapport aux plans dans les rapports périodiques, pour toutes les activités (excluant la préparation du projet)
	107

	Administration
	Rapidité de l’achèvement financier
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés financièrement 12 mois après l’achèvement des projets
	12 mois après l’achèvement opérationnel 

	Administration 
	Soumission à temps des rapports d’achèvement de projet
	Soumission à temps des rapports d’achèvement de projet, à moins d’arrangements contraires
	À temps (1)

	Administration
	Soumission à temps des rapports périodiques
	Soumission à temps des rapports périodiques et des plan d’activités et des réponses, à moins d’arrangements contraires
	À temps


* La cible d’une agence serait réduite si l’agence ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence de coopération ou de l’agence principale, avec l’accord de cette agence.
** La préparation de projet ne devrait pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision sur son financement. 

RECOMMANDATI ON
Le Comité exécutif est invité à prendre les mesures suivantes:
Prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour 2021–2023, présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29; et
Approuver les indicateurs de performance de l’ONUDI, indiqués dans le Tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29.
[bookmark: _GoBack]
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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