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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/كانون الاول 2024
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.] 



مقترح مشروع: زمبابوي
تتكون هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
	· خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
	للنظر بصورة فردية






ورقة تقييم المشروع – المشاريع المتعددة السنوات
زمبابوي
	عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، اليوئنديبي



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2023
	378.40 طن متري
	842,264 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون



	بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية القطاعية (أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة

	
	الأيروسول
	الرغاوى
	مكافحة الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	أحدث تقرير عن البرنامج القطري (2023)
	
	
	4,444
	35,049
	
	
	802,771
	
	

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي كما تم الاتفاق عليها (نعم/لا)
	
	
	لا
	لا
	
	
	نعم
	
	



	متوسط ​​استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة للفترة 2020-2022
	345.77 طن متري
	800,084 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون




	بيانات استهلاك خط الأساس (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	متوسط ​​2020-2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,009,387
	733,188
	795,792
	846,122

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65 في المائة)
	364,502

	خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,210,624




	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	تحدد لاحقا

	المشاريع الاستثمارية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت الموافقة عليها سابقا
	نعم

	التخفيضات الإجمالية من المشاريع الموافق عليها سابقا (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	20,735



	بيانات المشروع كما تم الاتفاق عليها
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,089,561
	غير متاح

	
	الحد الأقصى المسموح به
	945,654
	945,654
	945,654
	945,654
	892,463
	761,510
	غير متاح

	
	الحد الأقصى المسموح به (%)
	78
	78
	78
	78
	74
	63
	غير متاح

	المبالغ الموصي بها من حيث المبدأ ( دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	151,500
	0
	0
	106,500
	0
	54,000
	312,000

	
	
	تكاليف الدعم
	19,695
	0
	0
	13,845
	0
	7,020
	40,560

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	90,000
	0
	0
	0
	0
	30,000
	120,000

	
	
	تكاليف الدعم
	11,700
	0
	0
	0
	0
	3,900
	15,600

	
	مجموع تكاليف المشروع
	241,500
	0
	0
	106,500
	0
	84,000
	432,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	31,395
	0
	0
	13,845
	0
	10,920
	56,160

	
	مجموع الأموال
	272,895
	0
	0
	120,345
	0
	94,920
	488,160


* موصى بالموافقة عليها في الاجتماع الحالي

	التخفيض من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في |لمرحلة الأولى بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	469,849*


* يشمل خفض 20,735 طنا مكافئا من ثاني أكسيد الكربون من المشاريع الموافق عليها سابقا
	توصية الأمانة:
	 النظر بصورة فردية






وصف المشروع
1- تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية:
أولا- ملخص المقترح بالصيغة التي قدم بها
ثانيا- الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد والمشاريع السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
ثالثا- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: نظرة عامة على مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد واتجاهاته واستخداماته القطاعية
رابعا- المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، كما تم تقديمها: الاستراتيجية الشاملة وخطة التنفيذ للشريحة الأولى
خامسا- تعليقات الأمانة، بما في ذلك التكاليف المتفق عليها للأنشطة
سادسا- التوصية
أولا- ملخص المقترح كما تم تقديم
2- بالنيابة عن حكومة زمبابوي، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، بتكاليف إجمالية قدرها 406,800 دولار أمريكي، تتألف من 240,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 31,200 دولار أمريكي لليونيب و120,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,600 دولار أمريكي لليوئنديبي، كما قدمت في الأصل.[footnoteRef:3] [3:  وفقا للرسالة المؤرخة 14 أغسطس/آب 2024 من وزارة البيئة والمناخ والحياة البرية في زمبابوي إلى الأمانة.] 

3- ومن شأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي أن يساعد حكومة زمبابوي على تحقيق الهدف المتمثل في خفض الاستهلاك من خط أساسها الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
4- والمبلغ المطلوب في هذا الاجتماع للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي قدره 238,430 دولارا أمريكيا، ويتألف من 121,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,730 دولارا أمريكيا لليونيب، و90,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,700 دولار أمريكي لليوئنديبي، كما تم تقديمها في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول 2027.
ثانيا- الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5- يعرض الجدول 1 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في زمبابوي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الجدول 1- حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوي 
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماعات التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو تحديثها
	الخامس والستون/الحادي والسبعون
	السادس والثمانون/الثاني والتسعون

	التخفيض من خط الأساس
	35 في المائة بحلول 2020
	100 في المائة بحلول 2030

	التكاليف الإجمالية للمشروع (بالدولار الأمريكي)
	1,038,818
	1,160,000

	تاريخ الإنجاز (الفعلي/المقرر)
	31 ديسمبر/كانون الأول 2021
	31 ديسمبر/كانون الأول 2031


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6- يعرض الجدول 2 نظرة عامة على الأنشطة التي تم تنفيذها في زمبابوي في سياق تعديل كيغالي والتي مولها الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2- الأنشطة الموافق عليها سابقا المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في زمبابوي
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكاليف (بالدولار الأمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	مسح بدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	70,000
	أغسطس/آب 2017

	الثمانون
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	150,000
	ديسمبر/كانون الأول 2019

	الثاني والثمانون
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الأيزوبوتان في تصنيع البرادات المنزلية في شركة Capri
	اليوئنديبي/فرنسا
	426,954
	يونيو/حزيران 2025*


* كان من المتوقع في الأصل أن يُنجز المشروع في يونيو/حزيران 2023.
7- وقد تأخر تحويل خط تصنيع البرادات المنزلية في شركة Capri بسبب جائحة كوفيد-19 وتأخر تسليم المعدات. وتم الانتهاء من جميع الأشغال المدنية والهيكلية لتعديل خطي التصنيع للمجمدات والبرادات على التوالي، بما في ذلك أماكن تخزين R-600a. وتم شراء المعدات من شركة Galileo، إيطاليا وتم تسليمها في ديسمبر/كانون الأول 2023. وبمساعدة الخبير الدولي من شركة Galileo، تم التخطيط لتركيب المعدات وتشغيلها؛ ويجري تركيب الأنابيب حاليا. وتشتمل الأنشطة المتبقية التي سيتم تنفيذها على تدريب الموظفين على جوانب السلامة وعمليات مراجعة السلامة. ومن المتوقع أن يُنجز المشروع بحلول مارس/آذار 2025. ويجري حاليا تقديم طلب لتمديد موعد إنجاز المشروع إلى يونيو/حزيران 2025.
ثالثا- نظرة عامة على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
8- تستورد زمبابوي المواد الهيدروفلوروكربونية فقط لاستخدامها في قطاعات تصنيع أجهزة التبريد وخدمة التبريد وتكييف الهواء ومكافحة الحرائق. وكانت المواد الأكثر استهلاكا في عام 2023 هي R-404A (37 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وR-410A (28.7 في المائة)، والهيدروفلوروكربون-134أ (18.7 في المائة)، وتليها المواد الهيدروفلوروكربونية الأخرى (15.6 في المائة). ويعرض الجدول 3 استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية كما تم إبلاغ أمانة الأوزون به بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 3- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في زمبابوي (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	المادة الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	الأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0.20
	0.34
	2.18
	22.41
	31.54

	الهيدروفلوروكربون-125
	3,500
	0.00
	0.57
	0.57
	0.00
	0.00

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	293.07
	116.37
	122.25
	110.04
	109.97

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	2.50
	0.00
	0.23
	20.25
	1.38

	R-404A
	3,922
	79.04
	84.01
	62.15
	58.89
	79.53

	R-407C
	1,774
	36.60
	66.93
	32.68
	27.50
	24.51

	R-410A
	2,088
	91.57
	96.20
	107.35
	96.34
	115.94

	R-507A
	3,985
	7.78
	48.12
	7.12
	19.39
	15.53

	R-508B
	6,808
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن متري)
	510.77
	412.54
	334.53
	354.82
	378.40

	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	135
	230
	1,472
	15,127
	21,290 

	الهيدروفلوروكربون-125
	3,500
	0
	1,995
	1,995
	0
	0 

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	419,090
	166,409
	174,818
	157,357
	157,257 

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	8,050
	0
	741
	65,205
	4,444 

	R-404A
	3,922
	309,963
	329,454
	243,727
	230,943
	311,885 

	R-407C
	1,774
	64,923
	118,724
	57,969
	48,781
	43,477 

	R-410A
	2,088
	191,152
	200,818
	224,093
	201,110
	242,025 

	R-507A
	3,985
	31,003
	191,758
	28,373
	77,269
	61,887 

	R-508B
	6,808
	68
	0
	0
	0
	0 

	المجموع (أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	 1,024,385 
	1,009,387
	733,188
	795,792
	842,264


خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية
9- قدمت حكومة زمبابوي بيانات المادة 7 لعامي 2020 و2022. وتم تحديد خط الأساس لاستهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية عند 1,210,624 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون عن طريق إضافة 65 في المائة من خط الأساس الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية (المعبر عنه بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط ​​استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022، كما هو موضح في الجدول 4.
الجدول 4- حساب خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية لزمبابوي (أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,009,387
	733,188
	795,792

	متوسط ​​استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	846,122

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65 في المائة)
	364,502

	خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
	1,210,624


تقرير تنفيذ البرنامج القطري
10- تتسق بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية القطاعية التي قدمتها حكومة زمبابوي في تقريرها عن تنفيذ برنامجها القطري لعام 2023 مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
11- انخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 35 في المائة من عام 2019 إلى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي، فضلا عن التخزين المحتمل في عام 2019 بسبب الضوابط المتوقعة على المواد الهيدروفلوروكربونية. ومع ذلك، زاد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عامي 2022 و2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل سيناريو العمل كالمعتاد والتنمية الاقتصادية الجارية.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
12- تُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا في خدمة التبريد وتكييف الهواء (95 في المائة بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) مع استخدام الكميات المتبقية في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية (4.8 في المائة بالأطنان المترية و4.2 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وفي خدمة معدات مكافحة الحرائق (أقل من 1 في المائة).
13- وفي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، تُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية في التبريد التجاري والصناعي وتبريد وسائل النقل (37.7 في المائة بالطن المتري و51.4 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، ويليها تكييف الهواء وأجهزة تبريد المباني السكنية والتجارية (45.5 في المائة بالطن المتري و36.4 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وخدمة معدات التبريد السكنية (8.6 في المائة بالطن المتري و5.5 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء المتحرك (2.4 في المائة بالطن المتري و1.5 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، كما هو موضح في الجدولين 5 و6.
الجدول 5- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في زمبابوي حسب القطاع بالأطنان المترية (2023)
	القطاعات
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون-227ea
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	النسبة من
الإجمالي
(%)

	التصنيع والتجميع

	التبريد المنزلي
	9.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9.00
	2.4

	التبريد التجاري
	5.50
	0.00
	0.00
	3.65
	0.00
	0.00
	0.00
	9.15
	2.4

	تكييف الهواء المتحرك
	2.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.75
	0.7

	المجموع الفرعي للتصنيع/التجميع
	17.25
	0.00
	0.00
	3.65
	0.00
	0.00
	0.00
	20.90
	5.5

	التبريد وتكييف الهواء

	التبريد المنزلي
	32.40
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	32.40
	8.6

	التبريد التجاري
	الوحدات القائمة بذاتها
	13.35
	0.00
	0.00
	3.90
	0.00
	0.00
	0.00
	17.25
	4.6

	
	وحدات التكثيف (سمبلكس)
	28.95
	0.00
	0.00
	38.18
	0.00
	0.00
	8.67
	75.80
	20.0

	
	النظم المركزية
	0.00
	0.00
	0.00
	22.60
	0.00
	0.00
	5.33
	27.93
	7.4

	التبريد الصناعي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.53
	1.53
	0.4

	التبريد في وسائل النقل
	8.90
	0.00
	0.00
	11.2
	0.00
	0.00
	0.00
	20.10
	5.3

	تكييف الهواء السكني
	0.00
	10.13
	0.00
	0.00
	0.00
	28.84
	0.00
	38.97
	10.3

	وحدات تكييف الهواء المجمعة
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	24.70
	0.00
	24.70
	6.5

	وحدات تكييف هواء المباني
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.00
	30.00
	0.00
	45.00
	11.9

	تكييف الهواء التجاري
	0.00
	21.41
	0.00
	0.00
	9.51
	32.40
	0.00
	63.32
	16.7

	تكييف الهواء المتحرك
	9.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9.12
	2.4

	المجموع الفرعي للخدمة
	92.72
	31.54
	0.00
	75.88
	24.51
	115.94
	15.53
	356.12
	94.1

	خدمة مكافحة الحرائق
	0.00
	0.00
	1.38
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.38
	0.4

	المجموع
	109.97
	31.54
	1.38
	79.53
	24.51
	115.94
	15.53
	378.40
	100.0


الجدول 6- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في زمبابوي حسب القطاع بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2023)
	القطاعات
	الهيدروفلوروكربون-134أ
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون-227ea
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	النسبة من
الإجمالي
(%)

	التصنيع والتجميع

	التبريد المنزلي
	12,870 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12,870 
	1.5

	التبريد التجاري
	7,865 
	0 
	0 
	14,314 
	0 
	0 
	0 
	22,179 
	2.6

	تكييف الهواء المتحرك
	3,933 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3,933 
	0.5

	المجموع الفرعي للتصنيع/التجميع
	24,668 
	0 
	0 
	14,314 
	0 
	0 
	0 
	38,981 
	4.6

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	التبريد المنزلي
	46,332
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46,332
	5.5

	التبريد التجاري
	الوحدات القائمة بذاتها
	19,091
	0
	0
	15,294
	0
	0
	0
	34,385
	4.1

	
	وحدات التكثيف (سمبلكس)
	41,399
	0
	0
	149,727
	0
	0
	34,550
	225,675
	26.8

	
	النظم المركزية
	0
	0
	0
	88,628
	0
	0
	21,240
	109,868
	13.0

	التبريد الصناعي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,097
	6,097
	0.7

	التبريد في وسائل النقل
	12,727
	0
	0
	43,922
	0
	0
	0
	56,649
	6.7

	تكييف الهواء السكني
	0
	6,838
	0
	0
	0
	60,204
	0
	67,041
	8.0

	وحدات تكييف الهواء المجمعة
	0
	0
	0
	0
	0
	51,561
	0
	51,561
	6.1

	وحدات تكييف هواء المباني
	0
	0
	0
	0
	26,608
	62,625
	0
	89,233
	10.6

	تكييف الهواء التجاري
	0
	14,452
	0
	0
	16,869
	67,635
	0
	98,956
	11.7

	تكييف الهواء المتحرك
	13,042
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,042
	1.5

	المجموع الفرعي للخدمة
	132,590
	21,290
	0
	297,571
	43,477
	242,025
	61,887
	798,839
	94.8

	خدمة مكافحة الحرائق
	0
	0
	4,444
	0
	0
	0
	0
	4,444
	0.5

	المجموع
	157,257
	21,290
	4,444
	311,885
	43,477
	242,025
	61,887
	842,264
	100.0



قطاعا التصنيع والتجميع
14- يتألف قطاع التصنيع في زمبابوي من الشركات التي تصنع معدات التبريد المنزلية والتجارية. ومعظم شركات تصنيع أجهزة التبريد في زمبابوي من القطاع غير الرسمي واستهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية منخفض، مما يجعلها غير مؤهلة للتمويل بسبب عتبة التكاليف بموجب المبادئ التوجيهية. وR-134a هو غاز التبريد الرئيسي المستخدم في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية مثل البرادات العمودية ذات الباب الواحد والبابين، والمجمدات العميقة، وبرادات المياه وموزعاتها. وهناك شركتان، هما Capri وImperial، تصنعان البرادات المنزلية. وفي الاجتماع الثاني والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع تدليلي لشركة Capri لتحويل خط تصنيع واحد للبرادات المنزلية من R-134a إلى R-600a. وقد تأخر المشروع ومن المتوقع أن يكتمل بحلول يونيو/حزيران 2025.
15- ويتألف القطاع الفرعي لتصنيع التبريد التجاري من العديد من الشركات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلد والتي تستهلك R-134a وR-404A وR-507A. ويُستخدم R-134a في تصنيع أجهزة التبريد الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث تم إدخال R-290 مؤخرا؛ وعلى سبيل المثال، تقوم شركة Imperial بتجميع برادات الزجاجات القائمة على R-290. ويُستخدم R-404A بشكل أساسي في تصنيع الأجهزة المتوسطة إلى الكبيرة الحجم مثل الغرف الباردة والبرادات والمجمدات، وفي التطبيقات ذات درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة. وباستثناء شركة Capri، تستخدم الشركات الأخرى ذات الاستهلاك الصغير أيضا المواد الهيدروفلوروكربونية لتصنيع أو تجميع المعدات التجارية. واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المنخفض للغاية من قبل هذه الشركات يجعلها غير مؤهلة للتمويل، حيث ستتجاوز تكاليف المشروع عتبة فعالية التكاليف. وتشمل غازات التبريد البديلة للقطاع R-600a وR-717 وR-744 وR-290.
قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
16- يوجد في زمبابوي نحو 6,700 تقني (بما في ذلك 1,785 امرأة) و1,950 ورشة عمل تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويتكون 70 في المائة (4,690) من القطاع الرسمي من تقنيين ويشمل ورش عمل مجهزة تجهيزا جيدا؛ و30 في المائة من التقنيين من القطاع غير الرسمي الذين لا يمتلكون ورش عمل محددة وأدوات مناسبة، ويقومون عادة بخدمة وحدات التبريد وتكييف الهواء الصغيرة مثل البرادات المنزلية. ومعظم التقنيين في القطاع الرسمي مدربون رسميا. ويوجد في زمبابوي سبع كليات مملوكة للحكومة، واثنتان مملوكتان للقطاع الخاص، والعديد من الشركات التي تدرب تقنيي التبريد. وفي إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم توفير التدريب لما مجموعه 2,500 تقني، منهم 1,700 تم تدريبهم على الهيدروكربونات. وتم تنفيذ شهادة إلزامية لتقنيي التبريد وتكييف الهواء وتم اعتماد ما مجموعه 286 تقنيا.
خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي وتبريد وسائل النقل
17- يمثل قطاع التبريد المنزلي 8.6 في المائة بالأطنان المترية و4.2 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد. ويعتبر R-134a هو غاز التبريد السائد المستخدم في خدمة أجهزة التبريد المنزلية المختلفة، بما في ذلك البرادات العمودية ذات الباب الواحد والبابين، والمجمدات العميقة، وبرادات المياه، وموزعاتها. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الأجهزة في القطاع لا تزال مشحونة بالهيدروفلوروكربون-134أ، فإن غالبية الواردات هي من الأجهزة القائمة على الهيدروكربونات.
18- ويُسجل القطاع الفرعي للتبريد التجاري أعلى استخدام من المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد، حيث يمثل 33.2 في المائة بالأطنان المترية و36.4 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد. والمواد الهيدروفلوروكربونية الرئيسية المستخدمة هي R-404A والهيدروفلوروكربون-134أ وR-507A، في خدمة المعدات المستقلة ووحدات التكثيف والنظم المركزية الكبيرة. ويُستخدم R-134a في خدمة أجهزة التبريد التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم وR-404A في خدمة الأجهزة المتوسطة والكبيرة الحجم مثل الغرف الباردة وأجهزة تبريد المباني والمجمدات، وفي التطبيقات ذات درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة. وقد تزايد استخدام R-134a وR-404A.
19- ولا يستهلك القطاع الفرعي للتبريد الصناعي سوى كمية صغيرة من HFC-407C في مصانع المعالجة الصناعية بدلا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. كما يُستخدم R-717 في خدمة أجهزة التبريد الصناعية في صناعات تخزين وتجهيز الأغذية مثل تجهيز الألبان والأسماك واللحوم. وفي تبريد وسائل النقل، يُستخدم R-134a لخدمة عربات السكك الحديدية ويُستخدم R-404A لخدمة الشاحنات المبردة المستوردة من جنوب أفريقيا.
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري
20- يستهلك قطاع تكييف الهواء الثابت 45.5 في المائة من إجمالي المواد الهيدروفلوروكربونية في زمبابوي. وR-410A هو غاز التبريد الأكثر شيوعا، حيث يمثل 67 في المائة من استهلاك القطاع الفرعي بالطن المتري، يليه الهيدروفلوروكربون-32 بنسبة 18 في المائة وR-407C بنسبة 14 في المائة. ويشمل هذا القطاع الفرعي تكييف الهواء المنزلي وتكييف الهواء المجمع وتكييف الهواء التجاري وتكييف المباني. ويتزايد الطلب على وحدات تكييف الهواء في زمبابوي بسبب ارتفاع درجات الحرارة المحيطة. ومعظم وحدات تكييف الهواء المستوردة مشحونة مسبقا بغاز التبريد R-410A، بسعات تتراوح من 9,000 إلى 72,000 وحدة حرارية بريطانية. وفي حين أن استيراد وحدات تكييف الهواء القائمة على R-32 آخذ في النمو، فإن ارتفاع أسعارها يظل يشكل عائقا.
خدمة تكييف الهواء المتحرك
21- إن الهيدروفلوروكربون-134أ هو غاز التبريد الأساسي المستخدم في قطاع تكييف الهواء المتحرك، وهناك استخدام ضئيل من HFO-1234yf في أحدث طرازات المركبات. ويتم استيراد أكثر من مليون مركبة سنويا، مشحونة مسبقا بالهيدروفلوروكربون-134أ. كما فرضت الحكومة قيودا على استيراد المركبات التي يبلغ عمرها عشر سنوات أو أكثر؛ وقد أدى هذا إلى زيادة استيراد المركبات القائمة على HFO-1234yf. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التدريب على مناولة HFO-1234yf قد حد من استخدامه بين تقنيي الخدمة، مما أعاق تبنيه على نطاق واسع في قطاع تكييف الهواء المتحرك. وهناك مصنعان للتجميع في زمبابوي يستخدمان الهيدروفلوروكربون-134أ في تجميع المركبات، ولا يستخدم أي منهما حاليا HFO-1234yf.
مكافحة الحرائق
22- في قطاع مكافحة الحرائق، يعد كل من HFC-227ea (FM-200) والهيدروفلوروكربون-125 هما أكثر المواد الهيدروفلوروكربونية الأساسية المستخدمة كمواد لإخماد الحرائق في نظم الغمر الثابتة للتطبيقات واسعة النطاق، مثل محطات الطاقة الحرارية ومرافق الاتصالات، كبدائل للهالون 1301. وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 5 أطنان مترية من HFC-227ea مثبتة في نظم إخماد الحرائق في جميع أنحاء البلد. ويُستخدم HFC-227ea المستورد اساسا لخدمة هذه النظم المثبتة. وبالإضافة إلى ذلك، تستورد شركات معالجة البترول بعض الهيدروفلوروكربون-125 لاستخدامه كمادة لإخماد الحرائق في محطات التزود بالوقود في جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، نظرا لقدرة الهيدروفلوروكربون-125 العالية على إحداث الاحترار العالمي، يتم عدم تشجيع هذه الشركات على استخدام هذه المادة لإخماد الحرائق.
رابعا- المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي كما تم تقديمها
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
23- إن وزارة البيئة والمناخ والحياة البرية هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ بروتوكول مونتريال. ووحدة الأوزون الوطنية داخل الوزارة هي المسؤولة عن الجوانب التشغيلية لتنفيذ البروتوكول. وقامت الحكومة بتنقيح لوائح إدارة البيئة لعام 2023، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بوصفها الصك القانوني رقم 49 لعام 2023، للرقابة على المواد المستنفدة للأوزون وغازات الدفيئة، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية. وتتضمن هذه اللوائح المنقحة نظاما إلزاميا لإصدار التراخيص وحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية. وستتواءم الحصص الوطنية للمواد الهيدروفلوروكربونية مع التزامات البلد بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال.
24- وتتضمن اللوائح المنقحة أحكاما تتعلق بإصدار الشهادات الإلزامية لتقنيي التبريد وتكييف الهواء. ويُحظر على العاملين غير الحاصلين على شهادات خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، أو إصلاحها، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو إيقاف تشغيلها. ولمكافحة التجارة غير المشروعة، تُنظم اللوائح جميع شحنات المواد الخاضعة للرقابة من خلال اشتراط الحصول على تصاريح عبور. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللوائح رموز النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية لعام 2022 بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية للتمييز بشكل أفضل بين فرادى المواد الهيدروفلوروكربونية.
25- ونسقت وزارة الطاقة وتنمية الطاقة وضع السياسة الوطنية للطاقة المتجددة والسياسة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، بمشاركة من وحدة الأوزون الوطنية. واعتمدت جمعية وضع المعايير في زمبابوي المعايير الدنيا لأداء الطاقة لأجهزة التبريد وتكييف الهواء في مارس/آذار 2024. ومن المقرر إطلاق السياسة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، في عام 2024.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
الاستراتيجية الشاملة
26- اقترحت حكومة زمبابوي نهجا من ثلاث مراحل لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع جدول التخفيض التدريجي لبروتوكول مونتريال: المرحلة الأولى (2024-2029)، والمرحلة الثانية (2030-2040)، والمرحلة الثالثة (2040-2045). وفي المرحلة الأولى، تهدف زمبابوي إلى تجميد استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية عند مستوى خط الأساس بحلول عام 2024 وتحقيق خفض بنسبة 10 في المائة من مستوى خط الأساس هذا بحلول عام 2029. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي بطريقة متكاملة مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق أقصى أثر.
التخفيضات المقترحة
الجدول 7- التوقعات بشأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ظل السيناريو غير المقيد وحدود بروتوكول مونتريال والتخفيضات المقترحة للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب المرحلة الأولى (أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (معدل نمو سنوي قدره 6 في المائة**)
	842,264
	892,463
	945,654
	1,002,015
	1,061,735
	1,125,014
	1,192,065

	حدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال
	842,264
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,089,562

	الاستهلاك المقترح للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	-
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,089,562

	التخفيض المقترح في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من خط الأساس (%)
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* وفقا لبيانات المادة 7.
** تم حساب النمو بناء على متوسط ​​معدل النمو للأعوام 2020 و2022 و2023 لأن بيانات عام 2021 ليست تمثيلية.
الأنشطة المقترحة
27- من المقرر تنفيذ الأنشطة التالية في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي:
(1) السياسات والإطار التنظيمي: أنشطة التوعية والتدريب لما مجموعه 150 من موظفي الإنفاذ بشأن اللوائح المحدثة للمواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وحملات التوعية للمستوردين والمستخدمين النهائيين بشأن اللوائح المحدثة؛ ودمج نظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في برمجية نظام النافذة الواحدة الجمركية؛ ووضع متطلبات التوسيم لتشمل القيود المفروضة على قيمة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لغازات التبريد وإجراءات إنفاذ لتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، ووضع معايير دنيا لأداء الطاقة للقطاعات المحتملة الأخرى (أجهزة تكييف الهواء المتحرك ومعدات التبريد التجارية) على أساس التقييم؛ وتدريب 500 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية (250 امرأة)؛ وتعزيز حفظ السجلات؛ ورصد السوق والمسح لمنع التجارة غير المشروعة (اليونيب) (115,000 دولار أمريكي)؛
(2) تعزيز قطاع التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تقديم الدعم لجمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء؛ وتحديث مدونة الممارسات ومنهج التدريب لتقنيي التبريد وتكييف الهواء؛ و10 دورات تدريبية لما مجموعه 250 تقنيا (80 امرأة) بشأن ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها، والخدمة باستخدام التكنولوجيات البديلة في التبريد التجاري والصناعي والتبريد في وسائل النقل فضلا عن القطاعات الفرعية لتكييف الهواء المتحرك؛ وخمس حلقات عمل لتوعية 100 مستخدم نهائي في قطاعات التبريد التجاري والصناعي الكبيرة بشأن فوائد التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة (اليونيب) (105,000 دولار أمريكي)؛
(3) تقديم المساعدة التقنية وعقد خمس حلقات عمل توعية لما مجموعه 75 مستخدما نهائيا وشركات التجميع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن إجراءات الخدمة والتركيب الجيدة وكذلك جوانب السلامة مع خيارات التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة العالية في القطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي، وتحليل التكاليف، والنهج الاقتصادي الطويل الأجل لاختيار التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار في تبني التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتوفير الأدوات والمعدات (جهاز كشف عن تسرب ثاني أكسيد الكربون والأمونيا وغاز R-290، وأجهزة قياس الاختبار، ومضخات التفريغ، وLokring، وقاطع الأنابيب، ومقياس مشعب ثاني أكسيد الكربون، وما إلى ذلك) لتحسين ممارسات التركيب والخدمة باستخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتدريب 100 من تقني التبريد وتكييف الهواء على استخدام الأدوات (اليوئنديبي) (55,000 دولار أمريكي)؛
(4) عرض تكنولوجيا وحدات تكييف الهواء المستقلة القائمة على R-290، بما في ذلك شراء 350 وحدة تكييف هواء مستقلة؛ وتركيبها في المؤسسات الحكومية في 10 مقاطعات لإثبات التزام الحكومة بتكنولوجيا R-290؛ وتدريب التقنيين على التركيب؛ ورصد أداء الوحدات من حيث كفاءة استخدام الطاقة؛ وتنسيق استرداد غازات التبريد والتخلص من الوحدات المفككة؛ وتنسيق استيراد غاز التبريد R-290 من أجل الخدمة؛ وإجراء خمس دورات توعية لما مجموعه 100 مستخدم نهائي لنشر المعلومات المتعلقة بالمشروع التدليلي (اليوئنديبي) (45,000 دولار أمريكي)؛
(هـ)	 استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها في قطاع تكييف الهواء المتحرك: عقد ست دورات تدريبية لما مجموعه 60 تقنيا بشأن استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها في قطاع تكييف الهواء المتحرك باستخدام الأدوات؛ وتعيين منسقين في كل ورشة عمل لاسترداد غازات التبريد غير المرغوب فيها وإعادة تدويرها ونقلها إلى منشأة التدمير؛ وشراء خمس آلات وأسطوانات لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها (اليوئنديبي) (20,000 دولار أمريكي).
تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
28- يتم تنسيق المشروع ورصده من قبل وحدة الأوزون الوطنية واللجنة الوطنية للأوزون وجمعيات التبريد وتكييف الهواء بمبلغ إجمالي قدره 20,000 دولار أمريكي لليونيب بالتوزيع التالي: الموظفون والاستشاريون (13,000 دولار أمريكي)؛ وسفريات الرصد (4,000 دولار أمريكي)؛ وحلقات العمل والاجتماعات (3,000 دولار أمريكي).
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
29- تمشيا مع سياسات تعميم المنظور الجنساني في الصندوق المتعدد الأطراف والمقرر 92/40(ب)، سيتم تعميم المنظور الجنساني في جميع خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي. وقد وضعت حكومة زمبابوي العديد من السياسات والاستراتيجيات لدعم تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتم إنشاء آلية لدعم تنفيذها. وتدرك حكومة زمبابوي أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في التنفيذ الناجح لخطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي. وخلال إعداد المشروع، أُجري تقييم للمنظور الجنساني، وتم تحديد حالة خط أساس لتعميم المنظور الجنساني. وتهدف المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة على جميع مستويات أنشطة التدريب والتوعية. وسيتم تعيين خبير معني بالمنظور الجنساني لضمان توعية موظفي المشروع وأصحاب المصلحة بالقضايا الجنسانية وامتلاكهم للمعرفة المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني. وقد تضمن المشروع هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة 55 في المائة من التقنيين الذين سيتم تدريبهم في المرحلة الأولى من النساء. وسيتم جمع بيانات مفصلة حسب الجنس.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
30- سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي بالتزامن مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستكون الأنشطة المقررة في إطار خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي مكملة لتلك الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم تحسين تنفيذ الاتفاقين المتعددين السنوات لتعظيم الأثر، كما هو موضح في المرفق الثاني لهذه الوثيقة.
التكاليف الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
31- بلغ متوسط ​​استهلاك زمبابوي من المواد الهيدروفلوروكربونية 367.3 طن متري خلال سنوات خط الأساس، بما في ذلك الاستهلاك في قطاعي التصنيع والخدمة. وقد تم اقتراح ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ 360,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، بما يتماشى مع المقرر 92/37. ولم يتم طلب أي تمويل لمعالجة الاستهلاك في قطاع التصنيع/التجميع.
32- ويلخص الجدول 8 الأنشطة والتكاليف المقترحة للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي.
الجدول 8- التكاليف المقترحة للأنشطة المقرر تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي 
	النشاط
	الوكالة
	التكاليف
( دولار أمريكي)

	الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (115,000 دولار أمريكي)

	أنشطة التوعية والتدريب لما مجموعه 150 من موظفي الإنفاذ بشأن اللوائح المحدثة للمواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	20,000

	حملات التوعية بشأن اللوائح المحدثة للمستوردين والمستخدمين النهائيين
	اليونيب
	10,000

	دمج نظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في برمجية نظام النافذة الواحدة الجمركية
	اليونيب
	5,000

	وضع وتنقيح وتبني معايير وتوسيم غازات التبريد
	اليونيب
	30,000

	تدريب 500 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	30,000

	تعزيز حفظ السجلات من قبل هيئة الجمارك والإبلاغ من قبل الشركات
	اليونيب
	10,000

	الرصد المستمر للسوق والمسوح لمنع التجارة غير المشروعة
	اليونيب
	10,000

	تدريب التقنيين ودعم الجمعية الصناعية (105,000 دولار أمريكي)

	دعم جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع
	اليونيب
	15,000

	تحديث مدونة قواعد الممارسة ومنهج تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	20,000

	تدريب 250 تقني تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة
	اليونيب
	50,000

	حملات توعية لما مجموعه 100 مستخدم نهائي بشأن فوائد استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة
	اليونيب
	20,000

	القطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي (55,000 دولار أمريكي)

	المساعدة التقنية وحملة توعية لما مجموعه 75 مستخدما نهائيا وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم
	اليونيب
	15,000

	توفير الأدوات والمعدات للتدريب على استخدام الأدوات اللازمة للتركيب باستخدام تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (ثاني أكسيد الكربون والأمونيا وR-290)
	اليونيب
	40,000

	قطاع تكييف الهواء (45,000 دولار أمريكي)

	مشروع تدليلي لتكنولوجيا R-290، وتزويد 350 وحدة للمستخدمين النهائيين
	اليونيب
	40,000

	نشر معلومات عن المشروع التدليلي لما مجموعه 100 مستخدم نهائي
	اليونيب
	5,000

	القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتحرك (20,000 دولار أمريكي)

	تدريب 60 تقنيا معنيا بتكييف الهواء المتحرك على مناولة HFO-1234yf والهيدروفلوروكربون-134أ؛ وتوفير 5 آلات وأسطوانات لاسترداد غازات التبريد
	اليونيب
	20,000

	تنسيق المشروع وتنفيذه والإبلاغ عنه (20,000 دولار أمريكي)

	تنسيق وإدارة تنفيذ خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	اليونيب
	20,000

	المجموع
	360,000


تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
33- سيتم تنفيذ الشريحة الأولى من التمويل للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي، بمبلغ إجمالي قدره 211,000 دولار أمريكي، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027، وستغطي الأنشطة المدرجة في الجدول 9.
الجدول 9- الأنشطة المقررة في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي
	النشاط
	الوكالة
	التكاليف
( دولار أمريكي)

	الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (64,000 دولار أمريكي)

	أنشطة التوعية والتدريب لما مجموعه 150 من موظفي الإنفاذ بشأن اللوائح المحدثة للمواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	20,000

	حملات التوعية بشأن اللوائح المحدثة لما مجموعه 50 من المستوردين والمستخدمين النهائيين الرئيسيين الآخرين
	اليونيب
	5,000

	دمج نظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في برمجية نظام النافذة الواحدة الجمركية
	اليونيب
	5,000

	وضع وتنقيح وتبني معايير وتوسيم غازات التبريد
	اليونيب
	15,000

	تدريب 200 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	12,500

	تعزيز حفظ السجلات من قبل هيئة الجمارك والإبلاغ من قبل الشركات
	اليونيب
	3,500

	تحسين الرصد المستمر للسوق والمسوح لمنع التجارة غير المشروعة
	اليونيب
	3,000

	تدريب التقنيين ودعم الجمعية الصناعية (50.000 دولار أمريكي)

	دعم جمعية الصناعة لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع
	اليونيب
	5,000

	تحديث مدونة قواعد الممارسة ومنهج تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	20,000

	عقد أربع حلقات عمل لتدريب 100 تقني تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة
	اليونيب
	17,500

	حملات توعية للمستخدمين النهائيين بشأن فوائد استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة
	اليونيب
	7,500

	القطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي (37,500 دولار أمريكي)

	حملة توعية لما مجموعه 50 مستخدما نهائيا وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم
	اليونيب
	7,500

	توفير الأدوات والمعدات للتدريب على التبريد
	اليونيب
	30,000

	قطاع تكييف الهواء (42,500 دولار أمريكي)

	مشروع تدليلي لتكنولوجيا R-290، وتزويد 350 وحدة للمستخدمين النهائيين
	اليونيب
	40,000

	نشر معلومات عن المشروع التدليلي لما مجموعه 100 مستخدم نهائي
	اليونيب
	2,500

	القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتحرك (10,000 دولار أمريكي)

	توريد خمس وحدات استرداد لورش العمل
	اليونيب
	10,000

	تنسيق المشروع وتنفيذه والإبلاغ عنه (7,000 دولار أمريكي)

	تنسيق وإدارة تنفيذ خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	اليونيب
	7,000

	المجموع
	211,000


تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
34- سيتم تنسيق المشروع ورصده من قبل وحدة الأوزون الوطنية واللجنة الوطنية للأوزون وجمعيات التبريد وتكييف الهواء، بمبلغ إجمالي قدره 7,000 دولار أمريكي، مع التوزيع التالي: الموظفون والاستشاريون (4,500 دولار أمريكي)؛ والسفريات للرصد (1,500 دولار أمريكي)؛ وحلقات العمل والاجتماعات (1,000 دولار أمريكي).
تعليقات الأمانة وتوصيتها 
خامسا- التعليقات
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
نظام إصدار التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية
35- تماشيا مع المقرر 87/50(ز)، أكد اليونيب أن زمبابوي لديها نظام راسخ وقابل للتنفيذ لإصدار التراخيص والحصص لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية، ويعمل منذ يناير/كانون الثاني 2023. وقد أصدرت الحكومة حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2024 وتشير التقديرات إلى أن قيمة الحصص لعام 2025 تبلغ 985,532 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من خط الأساس المحدد.
36- وناقشت الأمانة التدابير التنظيمية لتعزيز تبني R-600a من قبل الشركات الأخرى من خلال المشروع التدليلي في شركة Capri ودعم استدامة إزالة الهيدروفلوروكربون-134أ في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية. ووافقت الحكومة على تنفيذ حظر على استيراد البرادات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بحلول يناير/كانون الثاني 2026. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ومتطلبات التوسيم سيدعم استيراد المنتجات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
القضايا التقنية والقضايا المتعلقة بالتكاليف
37- تقترح الحكومة خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029 في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي، بما يتماشى مع جدول التخفيض التدريجي لبروتوكول مونتريال. ولاحظت الأمانة أن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023 أقل بنسبة 30 في المائة من خط الأساس، وشجعت الحكومة على وضع أهداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق لتعظيم الفوائد البيئية. وعقب المناقشة، وافقت الحكومة على الالتزام بخفض متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ​​بنسبة 10 في المائة في سنوات خط الأساس، وهو ما يعادل خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 37 في المائة من خط الأساس. وترد أهداف الرقابة التفصيلية في الجدول 10 أدناه. وستصدر حكومة زمبابوي الحصص لعام 2025 مع مراعاة الأهداف القصوى المسموح بها المتفق عليها لذلك العام.
الجدول 10- أهداف الرقابة المنقحة للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي (أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	جدول خفض المواد المدرجة في المرفق واو، المجموعة الأولى لبروتوكول مونتريال 
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,089,562

	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو، المجموعة الأولى
	945,654
	945,654
	945,654
	945,654
	892,463
	761,510

	النسبة المئوية للخفض في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربون من خط الأساس (%)
	22
	22
	22
	22
	26
	37


38- وتمشيا مع المقرر 92/37(ب)(2)، فإن التمويل المؤهل لزمبابوي لتحقيق خفض بنسبة 37 في المائة من خط الأساس في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي قدره 432,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة.
39- ولاحظت الأمانة التأخير في تنفيذ مشروع التحويل في شركة Capri وأن المشروع في مرحلته النهائية من الإنجاز، وبالتالي توصي اللجنة التنفيذية بتمديد تاريخ الإنجاز إلى يونيو/حزيران 2025 للسماح بتنفيذ الأنشطة المتبقية.
40- وفيما يتعلق بالمشروع التدليلي، لاحظت الأمانة أن الغرض منه هو تقييم القضايا المتعلقة بالسلامة وقابلية تعديل أجهزة تكييف الهواء المنزلية القائمة على R-290 في زمبابوي. ولذلك، تم الاتفاق على التركيز على التدليل على التكنولوجيا. وتم تخفيض العدد الإجمالي للوحدات من 350 إلى 50، وسيتم إدراج رصد كفاءة استخدام الطاقة. وسيتم توفير التمويل المشترك لتركيب المعدات. وسيقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة استخدام الطاقة التي تحققت، بمجرد اكتمال المشروع، بما يتماشى مع المقرر 92/36(ز).
التكاليف الاجمالية للمشروع
41- بفضل التمويل الإضافي البالغ 20 في المائة، تم تنقيح أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي على النحو الملخص في الجدول 11 (ترد التغييرات في التمويل والأنشطة بالخط العريض).
الجدول 11- التكاليف المنقحة للأنشطة المقرر تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي (بالدولار الأمريكي)
	النشاط
	الوكالة
	التكاليف
( دولار أمريكي)

	الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (165,000 دولار أمريكي)

	وضع وتنفيذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون/المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك حظر استيراد البرادات المنزلية التي تستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ
	اليونيب
	20,000

	حملات توعية بشأن اللوائح المحدثة للمستوردين والمستخدمين النهائيين
	اليونيب
	10,000

	دمج نظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في برمجية نظام النافذة الواحدة الجمركية
	اليونيب
	5,000

	وضع وتنقيح وتبني معايير وتوسيم غازات التبريد
	اليونيب
	45,000

	تدريب 750 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	45,000

	تعزيز حفظ السجلات من قبل هيئة الجمارك والإبلاغ من قبل الشركات
	اليونيب
	20,000

	الرصد المستمر للسوق والمسوح لمنع التجارة غير المشروعة
	اليونيب
	20,000

	تدريب التقنيين ودعم الجمعية الصناعية (107,000 دولار أمريكي)

	دعم جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع
	اليونيب
	15,000

	تحديث مدونة قواعد الممارسة ومنهج تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	22,000

	تدريب 250 تقني تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة
	اليونيب
	50,000

	حملات توعية لما مجموعه 100 مستخدم نهائي بشأن فوائد استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة
	اليونيب
	20,000

	القطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي (55,000 دولار أمريكي)

	حملة توعية لما مجموعه 75 مستخدما نهائيا وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم
	اليونيب
	15,000

	توفير الأدوات والمعدات للتدريب على استخدام الأدوات اللازمة للتركيب باستخدام تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (ثاني أكسيد الكربون والأمونيا وR-290)
	اليونيب
	40,000

	قطاع تكييف الهواء (45,000 دولار أمريكي)

	مشروع تدليلي لتكنولوجيا R-290، بما في ذلك توفير 50 ​​وحدة للمستخدمين النهائيين ورصد كفاءة استخدام الطاقة
	اليونيب
	40,000

	نشر معلومات عن المشروع التدليلي لما مجموعه 100 مستخدم نهائي
	اليونيب
	5,000

	القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتحرك (20,000 دولار أمريكي)

	تدريب 60 تقنيا معنيا بتكييف الهواء المتحرك على مناولة HFO-1234yf والهيدروفلوروكربون-134أ؛ وتوفير 5 آلات وأسطوانات لاسترداد غازات التبريد
	اليونيب
	20,000

	تنسيق المشروع وتنفيذه والإبلاغ عنه (40,000 دولار أمريكي)

	تنسيق وإدارة تنفي خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	اليونيب
	40,000

	المجموع
	432,000


42- وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي على ثلاث شرائح. ويرد جدول التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الأول لهذه الوثيقة.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
43- في ضوء التمويل الإضافي وخطة التنفيذ المنقحة، تم تعديل خطة الشريحة الأولى على النحو المبين في الجدول 12 (ترد التغييرات في التمويل والنشاط بالخط العريض).



الجدول 12- الأنشطة المنقحة للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي
	النشاط
	الوكالة
	التكاليف
( دولار أمريكي)

	الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (83,000 دولار أمريكي)

	وضع وتنفيذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون/المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك حظر استيراد البرادات المنزلية التي تستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ
	اليونيب
	20,000

	حملات توعية بشأن اللوائح المحدثة بمشاركة 50 من المستوردين والمستخدمين النهائيين الرئيسيين الآخرين
	اليونيب
	5,000

	دمج نظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في برمجية نظام النافذة الواحدة الجمركية
	اليونيب
	5,000

	وضع وتنقيح وتبني معايير وتوسيم غازات التبريد
	اليونيب
	22,500

	تدريب 250 من موظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	17,500

	تعزيز حفظ السجلات من قبل هيئة الجمارك والإبلاغ من قبل الشركات
	اليونيب
	7,000

	تحسين الرصد المستمر للسوق والمسوح لمنع التجارة غير المشروعة
	اليونيب
	6,000

	تدريب التقنيين ودعم الجمعية الصناعية (54,500 دولار أمريكي)

	دعم جمعية الصناعة لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع
	اليونيب
	5,000

	تحديث مدونة الممارسات ومنهج تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	22,000

	عقد أربع حلقات عمل لتدريب 100 تقني تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة
	اليونيب
	20,000

	حملات توعية للمستخدمين النهائيين بشأن فوائد استخدام تكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتي تحقق الكفاءة في استخدام الطاقة
	اليونيب
	7,500

	القطاعات الفرعية للتبريد التجاري والصناعي (37,500 دولار أمريكي)

	حملة توعية لما مجموعه 50 مستخدما نهائيا وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم
	اليونيب
	7,500

	توفير الأدوات والمعدات للتدريب على التبريد
	اليونيب
	30,000

	قطاع تكييف الهواء (42,500 دولار أمريكي)

	مشروع تدليلي لتكنولوجيا R-290، بما في ذلك توفير 50 ​​وحدة للمستخدمين النهائيين ورصد كفاءة استخدام الطاقة
	اليونيب
	40,000

	نشر معلومات عن المشروع التدليلي لما مجموعه 100 مستخدم نهائي
	اليونيب
	2,500

	قطاع فرعي MAC (10,000 دولار أمريكي)

	توفير خمس آلات وأسطوانات لاسترداد غازات التبريد للورش
	اليونيب
	10,000

	تنسيق المشروع وتنفيذه والإبلاغ عنه (14,000 دولار أمريكي)

	تنسيق وإدارة تنفيذ خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي
	اليونيب
	14,000

	المجموع
	241,500


التمويل المشترك
44- تشمل المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي التدليل على وحدات تكييف الهواء القائمة على R-290. وستشارك حكومة زمبابوي في تمويل تكاليف التركيب بمبلغ 320 دولارا أمريكيا لكل وحدة للمشروع التدليلي. وستواصل الحكومة استكشاف فرص التمويل المشترك أثناء خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي.
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
45- يطلب اليونيب واليوئنديبي مبلغ 432,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي. وتبلغ القيمة الإجمالية المطلوبة للفترة 2024-2026، ما قدره 272,895 دولارا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، 114,800 دولار أمريكي أعلى من المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
46- ​​أدرجت حكومة زمبابوي في خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي وضع إطار تنظيمي لضمان استدامة خفض استخدام الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك حظر استيراد البرادات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ، وإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة، ومتطلبات التوسيم التي تتضمن قدرة غازات التبريد على إحداث الاحترار العالمي. وسيعمل التدريب المتكرر لموظفي الجمارك، ودعم مؤسسات التدريب، وأنشطة التوعية المقررة في إطار خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي على تعزيز الرقابة على الواردات وتنمية القدرات في قطاع خدمة التبريد، مما يؤدي إلى التخفيض المستدام للمواد الهيدروفلوروكربونية.
47- وتتضمن خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي تحليلا للمخاطر، وتسلط الضوء على أن المخاطر التي تواجه الاستدامة والتنفيذ الناجح لخطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي ترتبط أساسا بتوافر التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وإمكانية الحصول عليها (بما في ذلك السعر والخبرة والمهارات اللازمة للتبني)، فضلا عن التجارة غير المشروعة في غازات التبريد. وتعتبر هذه المخاطر مرتفعة وتمت معالجتها من خلال إنفاذ اللوائح، ومشروع تدليلي للتكنولوجيا، وأنشطة التوعية. وتعتبر المخاطر الأخرى، مثل الامتثال لأهداف الرقابة، وتنفيذ خطة التنفيذ لموجب تعديل كيغالي في الوقت المناسب، والطلب المتزايد على المواد الهيدروفلوروكربونية بسبب ارتفاع معدلات التسرب من وحدات تكييف الهواء المنزلية، مخاطر متوسطة المستوى. وسيتم تخفيف هذه المخاطر من خلال التنفيذ الصارم لنظام إصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة التبريد وتكييف الهواء، وتشكيل فريق لإدارة المشروع، وتدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء. وسيتولى فريق إدارة المشروع تنسيق التنفيذ، ورصد الأنشطة، والإبلاغ عن التقدم.
الأثر على المناخ
48- تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك التدريب على الرقابة التنظيمية على المواد الهيدروفلوروكربونية، ودعم قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وتدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، والجهود الرامية إلى تعزيز البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال التدليل على R-290، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي من شأنه أن يقلل انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى منافع مناخية. ويشير حساب الأثر على المناخ لأنشطة خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي إلى أن زمبابوي ستكون قد خفضت، بحلول عام 2029، انبعاثاتها بنحو 835,548 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية، محسوبة على أنها الفرق بين سيناريو العمل كالمعتاد وسيناريو تخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية.
مشروع الاتفاق
49- لم يتم إعداد مشروع اتفاق بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي، حيث لا يزال نموذج الاتفاق قيد النظر من جانب اللجنة التنفيذية.
50- وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة من حيث المبدأ على الأموال اللازمة للمرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي، ويمكن الموافقة على الأموال اللازمة للشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مستقبلي، قبل طلب الشريحة الثانية، وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق.
سادسا- التوصية
51- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في زمبابوي للفترة 2024-2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من متوسط ​​استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خطط الأساس (أو 37 في المائة من خط الأساس للبلد) بحلول عام 2029، بمبلغ 488,160 دولارا أمريكيا، يتألف من 312,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 40,560 دولارا أمريكيا، لليونيب و120,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,600 دولار أمريكي، لليوئنديبي، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة؛
(2) الإحاطة علما بما يلي:
(1) أنه، وفقا للمقرر 82/81(ب)، تضمنت المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي مبلغا إضافيا قدره 462,841 دولارا أمريكيا، يتألف من 326,954 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,887 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و100,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,000 دولار أمريكي لحكومة فرنسا، فيما يتعلق بالمشروع الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثاني والثمانين لإزالة 14.5 طن متري (20,735 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون) في التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الأيزوبوتان (R-600a) في تصنيع البرادات المنزلية في شركة Capri؛
(2) أن حكومة زمبابوي ستحدد نقطة انطلاقها للتخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بناء على الإرشادات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛
(3) بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية للتكاليف الخاصة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيتم تحديد التخفيضات في استهلاك البلد المتبقي من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل بما يتماشى مع هذه المبادئ التوجيهية؛
(4) أنه سيتم خصم التخفيضات من استهلاك البلد المتبقي من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(3) أعلاه من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(2)؛
(5) أن حكومة زمبابوي ستفرض حظرا على استيراد البرادات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون- 134أ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026؛
(6) أنه عند الانتهاء من مشروع المستخدمين النهائيين المدرج في المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي، سيقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة استخدام الطاقة المحققة، بما يتماشى مع المقرر 92/36(ز)؛
(3) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي لزمبابوي وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 272,895 دولارا أمريكيا، تتألف من 151,500 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,695 دولارا أمريكيا، لليونيب، و90,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,700 دولار أمريكي، لليوئنديبي؛
(4) طلب من حكومة زمبابوي واليونيب واليوئنديبي والأمانة الانتهاء من صياغة مشروع الاتفاق بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمها إلى اجتماع مستقبلي بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة التنفيذ بموجب تعديل كيغالي؛
(هـ)	 الموافقة على تمديد المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(1) أعلاه حتى 30 يونيو/حزيران 2025، وطلب من اليوئنديبي تقديم تقرير إنجاز عن المشروع المذكور إلى الاجتماع السابع والتسعين. 
(5) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/82


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/82



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
5
2
المرفق الأول
جدول الالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبالإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشرائح الخاصة بكل من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في زمبابوي
خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2018
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	لا يوجد
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	1,210,624
	 1,210,624
	1,089,561
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا يوجد
	945,654
	945,654
	945,654
	945,654
	892,463
	761,510
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)
	0
	151,500
	0
	0
	106,500
	0
	54,000
	312,000

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	0
	19,695
	0
	0
	13,845
	0
	7,020
	40,560

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (دولار أمريكي)
	326,954
	90,000
	0
	0
	0
	0
	30,000
	446,954

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	22,887
	11,700
	0
	0
	0
	0
	3,900
	38,487

	2-5
	التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة (فرنسا) (دولار أمريكي)
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,000

	2-6
	تكاليف دعم الوكالة المتعاونة (دولار أمريكي)
	13,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,000

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	426,954
	241,500
	0
	0
	106,500
	0
	84,000
	858,954

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	35,887
	31,395
	0
	0
	13,845
	0
	10,920
	92,047

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	462,841
	272,895
	0
	0
	120,345
	0
	94,920
	951,001


* تمت الموافقة في الاجتماع الثاني والثمانين على إزالة 14.5 طن متري (20,375 طنا مكافئا لثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون-134أ للتحويل في تصنيع البرادات المنزلية في شركة Capri (المقرر 82/81).
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	5.78
	5.78
	0.00
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به من المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	5.78
	5.78
	0.00
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	192,500
	0
	0
	105,000
	297,500

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	23,591
	0
	0
	12,868
	36,459

	2-3
	الوكالة المتعاونة (اليوئنديبي) التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	150,000
	0
	0
	0
	150,000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	10,500
	0
	0
	0
	10,500

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	342,500
	0
	0
	105,000
	447,500

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	34,091
	0
	0
	12,868
	46,959

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	376,591
	0
	0
	117,868
	494,459
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1
2
3
Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ZIMBABWE
	
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Support for associations
	Support to RAC Association to mobilise and coordinate technicians for training
	30,000
	Supporting the RAC industry association to formalize the sector 
	15,000
	45,000

	Provision of tools
	Identifying needs and providing equipment and tools to strengthen seven training institutions; providing equipment and tools to the RAC Association to facilitate its role in the certification of technicians; establishing six refrigerant recovery and recycling centres to reduce HCFC consumption in the commercial and industrial refrigeration subsectors
	400,000
	Provision of tools and equipment for training on use of tools for installation with low-GWP technologies (CO2, NH3 and R‑290)
	40,000
	440,000

	Training of refrigeration technicians
	Training 25 trainers and 1,000 refrigeration technicians in good servicing practices, in brazing competence and in the safe handling of flammable and toxic refrigerants 
	150,000
	Training of 250 refrigeration technicians in good servicing practices
	50,000
	200,000

	Training of MAC technicians
	
	
	Training of 60 MAC technicians on handling HFO-1234yf and HFC‑134a refrigerants; provision of 5 refrigerant recovery machines and cylinders
	20,000
	20,000

	Development of codes of practice
	Revising the training curriculum 


	10,000
	Updating the code of practice and training curriculum of RAC technicians
	22,000
	32,000

	Technology demonstration
	
	
	Demonstration of R-290 technology and supplying 350 units to end users; and disseminating information on the demo project to 100 end users
	45,000
	45,000

	Strengthening of licensing
	
	
	Integrating HFC licensing and quota system into customs single window system software
	5,000
	5,000

	Training of customs officers
	Training 25 trainers and 1,000 customs and enforcement officers (including staff in tax, customs, revenue collection, and law enforcement department) in monitoring and controlling imports of HCFCs and identifying illegal trade; and conducting ongoing reviews and updates of the customs training curriculum to incorporate new issues into the customs training
	130,000
	Training of 500 customs and enforcement officers in HFC import control; ban on HFC‑134a‑based refrigerators; awareness‑raising and training activities for 150 enforcement officers on updated ODS and HFC regulations; and awareness‑raising campaigns on updated regulations for importers and end users
	75,000
	205,000

	Strengthening of customs records
	
	
	Strengthening record keeping by customs and reporting by enterprises through the training of 150 enforcement officers on registration of HFC imports and assessment and monitoring
	20,000
	20,000

	Improving monitoring 
	
	
	Continuous market monitoring and surveys to prevent illegal trade
	20,000
	20,000

	Certification of technicians
	Developing standards and procedures, and continue implementing the certification of technicians in the RAC sector; stakeholder consultations and training on the certification process; conducting 10 awareness‑raising campaigns and distributing certification procedures; and certifying 1,000 technicians
	120,000
	
	
	120,000

	Standards and labelling
	Developing technical standards for the safe handling of flammable and toxic refrigerants, as well as the standard for minimum energy efficiency in RAC equipment; stakeholder consultation, training and awareness‑raising on the safety and energy efficiency standards; monitoring compliance in the implementation of safety and energy efficiency standards; supporting policy development on green procurement; and providing training for procurement officers on low‑GWP, energy‑efficient RAC equipment
	110,000
	Implementing MEPS and a labelling system to include a control on GWP of refrigerants
	45,000
	155,000

	Awareness
	Targeted awareness-raising activities for importers, distributors and end users on the need to move away from HCFCs and introduce alternative technologies
	30,000
	Awareness-raising campaigns for 100 end users on the benefits of using low‑GWP and energy‑efficiency technologies; and technical assistance and an awareness‑raising campaign for 75 end users and SMEs
	35,000
	65,000

	Coordination and monitoring
	Project coordination and monitoring
	60,000
	Project coordination and monitoring
	40,000
	100,000

	Total
	1,040,000
	
	432,000
	1,472,000

	Percentage of total (%)
	71
	
	29
	100
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