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[bookmark: _Hlk211086000]环境规划署截至2024年12月31日的进展报告

导言

本文件提交截至2024年12月31日环境规划署的进度报告[footnoteRef:2]。 [2:  进度报告已作为本文件附件呈报。相关数据已录入统一进度报告数据库，该数据库以电子表格程序方式，发布于多边基金官网第97次会议专题页。] 

环境规划署的进度报告涵盖了项目的执行情况，其中包括由17个非第5条国家根据额外自愿捐款资助的氢氟碳化合物 (HFC) 相关的项目，这些资金旨在为执行基加利修正案提供快速启动支持。
秘书处逐国审阅了各项在建项目的执行状况，综合评估了以下因素：2024年所报计划完成日期出现的执行延迟、这些延迟对受控物质淘汰进程的潜在影响，以及计划拨款的使用进度。本文件所含分析除氢氟碳化合物采用公吨和吨二氧化碳当量计量外，其余受控物质均以臭氧消耗潜能值 (ODP) 吨为统计单位[footnoteRef:3]。 [3:  根据第84/12(a)(四)号决定，本次提交至第97次会议的进度报告已纳入以吨二氧化碳当量为计量单位的氢氟碳化合物数据。] 

本文件概述了2024年度及自1991年以来累计通过常规资金和额外自愿捐款核准的、涉及蒙特利尔议定书的所有受控物质（包括附件F所列氢氟碳化合物）项目的执行进展。该文件还包含对各国家层面正在进行[footnoteRef:4]的每个项目执行情况的审议。明确指出存在执行滞后的项目及其对受控物质淘汰进程的潜在影响，并列出需提交执行委员会审议的待决事项。鉴于所有额外自愿捐款核准项目均已执行完毕，剩余资金将退回秘书处，秘书处此后将不再就此类项目单独提交报告。 [4:  正在进行中的项目指截至2024年12月31日处于执行阶段的所有项目。进展评估的核心指标包括：资金支付比例、已启动资金支付的项目占比、预计于年底前支付资金占获批资金的比例、项目预计平均延迟时长，以及进度报告数据库备注栏中所提供的信息。] 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2024年度及自1991年累计项目执行进展
截至2024年12月31日，执行委员会已批准环境规划署项目资金总额4.9834亿美元，其中4.6084亿美元用于投资类与非投资类项目的执行，3751万美元用于机构支助费用，具体如表1所示。 
表1. 截至2024年12月31日环境规划署按行业划分的核准资金
	行业
	资金（美元）

	气雾剂
	882,689

	销毁
	4,090,040

	能效
	3,510,000

	哈龙
	767,640

	氢氟碳化合物减排计划
	10,226,124

	熏蒸剂
	2,614,366

	淘汰计划
	93,199,042

	制冷
	13,856,016

	几个领域
	331,492,381

	溶剂
	198,860

	小计
	460,837,158

	机构支助费用
	37,507,755

	共计
	498,344,913



2024年共批准216个新项目和活动。这些资金预计将淘汰2,686 ODP吨的消耗臭氧层物质及705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物消费量。附件一展示了2024年度各国项目执行状况。
表2显示了截至2024年12月31日按项目类型划分的项目执行情况包括资金发放情况。附件二提供了自1991年以来每年的分析数据。
表2. 截至2024年12月31日按项目类型划分的执行情况
	类型
	项目数量*
	资金（美元）**

	
	已核准
	已完成
	完成比率%
	已核准
	已发放
	余额
	%发放比率

	国家方案
	94
	94
	100
	2,946,574
	2,946,574
	0
	100

	示范
	4
	3
	75
	778,845
	596,651
	182,194
	77

	体制强化
	1,056
	948
	90
	100,252,858
	80,620,586
	19,632,272
	80

	投资
	6
	3
	50
	722,750
	549,000
	173,750
	76

	项目编制
	373
	279
	75
	20,758,644
	14,056,041
	6,702,603
	68

	技术援助
	1,405
	1,172
	83
	321,084,929
	276,406,807
	44,678,122
	86

	培训
	196
	196
	100
	14,292,557
	14,292,557
	0
	100

	共计
	3,134
	2,695
	86
	460,837,158
	389,468,217
	71,368,942
	85


* 不包括已关闭和改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。

现将环境规划署2024年的项目和活动执行情况以及1991年直至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：
淘汰情况[footnoteRef:5]：2024年度实际淘汰消耗臭氧层物质119.2 ODP吨、氢氟碳化合物7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）；同期新批准淘汰消耗臭氧层物质177.7 ODP吨、氢氟碳化合物357.7公吨（757,172吨二氧化碳当量）。自1991年累计以来，在已批准项目（不含已撤销及转换执行机构项目）中，消耗臭氧层物质预计淘汰总量为2,686 ODP吨，迄今已完成2,263 ODP吨的淘汰目标；氢氟碳化合物预计淘汰总量为705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量），目前已完成7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）的淘汰任务； [5:  臭氧消耗物质的淘汰量以ODP吨计，氢氟碳化合物淘汰量则采用公吨和吨二氧化碳当量表示。 ] 

资金发放/核准情况：2024年度实际发放2380万美元，根据2023年度进度报告计划发放2370万美元，放款执行率达成计划的100%。自成立以来累计核准放款总额4.6084亿美元（不含机构支助费用），实际发放3.8947亿美元，整体放款执行率达85%。2024年度新批准项目执行资金4376万美元；
完成项目数量：2024年度共完成101个项目。自1991年以来，在核准的3134个项目中（不含已终止或转移项目），已完成2695个项目，完成率达86%；
交付速度—非投资项目：2024年完成的项目自获批至完工平均周期为40个月。自1991年以来，非投资项目自获批至完工平均周期为37个月。该类项目首次放款平均发生于获批后12个月内；
项目筹备：截至2024年底，累计批准373个筹备活动，其中279项已完成，94项仍在进行。2024年度共完成19个项目筹备活动；
[bookmark: _Hlk151530227]执行延迟：截至2024年末共有439个项目正在执行当中，平均延迟时间为6个月。其中31个项目被列为须遵守项目取消程序的“执行拖延的项目[footnoteRef:6]”（示范项目、项目筹备和机构强化类项目不适用该程序）； [6:  批准超过18个月但支付率低于1%、或在进度报告提议完工日期12个月后仍未完成的项目（依据第22/61号决定）。 ] 

多年期协定：2024年共有92个含氢氯氟烃淘汰管理计划 (HPMP) 和46个基加利氢氟碳化合物执行计划 (KIP) 正在执行当中。自1991年以来累计批准311个多年期协议，完成173个，完成率为56%。
表3汇总了环境规划署自1991年以来取得的进展。 
表3.  环境规划署自1991年以来的进度 
	实现的淘汰量
	发放数
（美元）
	项目数
	非投资项目的
完成交付速度
 （月数）
	平均项目
拖延时间
（月数)）
	多年期协定数

	ODP 吨
	吨二氧化碳当量
	
	核准数
	完成数
	
	
	核准数
	完成数

	2,263
	19,893
	389,468,217
	3,134
	2,695
	37
	6
	311
	173


*消耗臭氧层物质消费量。
**氢氟碳化合物相关项目。



氢氟碳化合物相关项目

截至2024年12月31日，执行委员会已批准210个氢氟碳化合物相关项目（包括1个示范项目、62个筹备活动及147个技术援助项目），核准资金总额20,545,933美元（不含机构支助费用）。这些项目的执行状况汇总见表4，相关数据已纳入第5至9段。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]表4. 已获批准的氢氟碳化合物相关项目
	类型
	项目数
	供资额 （美元）*

	
	核准数
	完成数
	已完成% 
	核准数
	发放数
	余额
	已发放%

	示范项目
	1
	0
	0
	206,000
	53,806
	152,194
	26

	项目编制
	62
	29
	47
	6,612,223
	3,927,100
	2,685,123
	59

	技术援助
	147
	94
	64
	13,727,710
	9,792,886
	3,934,824
	71

	[bookmark: _Hlk209981296]共计
	210
	123
	59
	20,545,933
	13,773,792
	6,772,141
	67


* 不包括机构支助费用。 
** 已批准淘汰的氢氟碳化合物总量为705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量）。

截至2024年底，在210个氢氟碳化合物相关项目中，已完成29个项目筹备活动和94个技术援助项目，目前仍有87个项目正在执行。在147个技术援助项目中，93个为能力建设活动且已全部完成。其余正在执行的项目处于不同进展阶段。
在累计批准的20,545,933美元资金总额（不含机构支助费用）中，已发放13,773,792美元，资金发放率达67%。
2024年项目执行中发现的问题
在后续审议过程中，除以下项目外，各项问题均已得到充分讨论和妥善解决：被列为执行延迟类的31个项目（包括根据第84/45(c)号决定需启动项目取消程序的19个多年期协定构成部分相关的项目、11个技术援助项目，以及根据第89/6(b)号决定为保持维修行业能效而开展的1个追加活动项目）。本文件附件三列明了这些被归类为执行延迟的项目，并载列秘书处建议要求在第98次会议上提交报告。
此外，已发现关于淘汰含氢氯氟烃多年期协议分批次付款、投资项目的续期以及含氢氯氟烃淘汰管理计划编制等方面的问题。这些问题亦载于附件三。针对每个项目，文件简要说明了执行现状和待决事项，并提出建议供执行委员会审议。
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]与文莱达鲁萨兰国[footnoteRef:7]、柬埔寨[footnoteRef:8]、乍得[footnoteRef:9]、中国（维修行业）[footnoteRef:10]、吉布提[footnoteRef:11]、埃及[footnoteRef:12]、马达加斯加[footnoteRef:13]、马里[footnoteRef:14]、毛里塔尼亚[footnoteRef:15]、阿曼[footnoteRef:16]、秘鲁[footnoteRef:17]、圣文森特和格林纳丁斯[footnoteRef:18]、塞内加尔[footnoteRef:19]、南苏丹[footnoteRef:20]和突尼斯[footnoteRef:21]等国家含氢氯氟烃淘汰管理计划相关的项目执行进展详情，以及与墨西哥[footnoteRef:22]和尼日尔[footnoteRef:23]基加利氢氟碳化合物执行计划相关的项目详情，以及亚美尼亚、巴林和卡塔尔（含氢氯氟烃淘汰管理计划）和吉尔吉斯斯坦（根据第89/6(b)号决定为维修行业维持能源效率的额外活动）等国家的特定要求[footnoteRef:24]的项目报告，均已提交第九十七次会议审议。关于这些项目的待决事项的建议，包括有些批准延期请求，载于上述文件的相关章节。未在本文件附件三列入的其余执行中项目的待决事项，及延长项目完成日期的申请，如下所述。 [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 或 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

在237个进行中的项目中（不包括体制强化和项目筹备类），自2023年进度报告发布以来，已有54个项目调整了原定完工日期。 
根据第95/12(b)号决定，秘书处指出，阿尔及利亚、格林纳达、缅甸、瑙鲁、秘鲁、圣文森特和格林纳丁斯这六个第5条国家已有三年未提交体制强化的延期申请。未提交申请的主要原因包括行政挑战（例如国家层面对体制强化执行项目的审批程序延迟）、政治动荡与安全局势、以及以往批准的分阶段项目及体制建设项目仍有大量剩余资金。环境规划署报告称，其一直积极支持这些国家，并计划于2026年底前提交这些续期申请，但缅甸除外—该国的申请提交将取决于其政治局势及活动恢复情况。
在其第95次会议上，执行委员会在批准乌干达含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第二批次付款时指出，环境规划署将把关于禁止含氢氯氟烃设备进出口法规执行状况的报告纳入拟于2025年第二次会议提交的2024年度财务与进展报告[footnoteRef:25]。环境规划署已确认，自2025年7月起该国将全面禁止含氢氯氟烃设备的进口与销售。为保障法规执行，相关部门已开展宣传培训活动。 [25: 第95/34(a)(八)号决定，UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94号文件附件十七] 

根据第82/11(b)号决定[footnoteRef:26]，环境规划署已请求延长16个项目的期限，如表5所示。 [26: 任何延长项目期限的申请必须在项目完成日期前提交执行委员会批准，并需注意在延期获批前不得做出新的承诺。] 

表5. 已申请延长完工日期的项目
	国家/项目代码
	放款执行率（%）
	需要额外时间的活动
	原定完工
日期
	要求完工
日期

	编制受控物质废物库存的国家清单，并制定管理这些物质的国家计划（依据第91/66号决定）

	亚美尼亚
ARM/DES/93/PRP/29
	39
	数据调查与分析完成，并撰写报告

	2025年12月
	2026年6月

	伯利兹
BZE/DES/94/PRP/46
	0
	招聘专家、完成数据调查与分析以及撰写报告
	2026年6月
	2027年6月

	玻利维亚（多民族国）
BOL/DES/93/PRP/57
	0
	招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	2025年12月
	2026年6月

	柬埔寨
KAM/DES/94/PRP/47
	0
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]2026年6月
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]2027年6月

	哥斯达黎加
COS/DES/93/PRP/68
	5
	[bookmark: OLE_LINK102]招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]2026年12月

	多米尼加共和国
DOM/DES/93/PRP/77
	2
	招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]2026年12月

	萨尔瓦多
ELS/DES/93/PRP/47
	6
	[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137]2026年12月

	格林纳达
GRN/DES/94/PRP/37
	0
	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]2026年6月
	[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]2027年6月

	[bookmark: _Hlk211086437]危地马拉
GUA/DES/93/PRP/64
	0
	[bookmark: OLE_LINK127]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]2026年6月

	圭亚那
GUY/DES/94/PRP/40
	0
	[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK135]2026年6月
	2027年6月

	洪都拉斯
HON/DES/93/PRP/61
	7
	[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]2026年6月

	巴拉圭
PAR/DES/94/PRP/49
	6
	招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]2026年6月
	[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151]2026年12月

	[bookmark: _Hlk212818432]摩尔多瓦共和国
MOL/DES/93/PRP/48
	30
	[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK159]2025年12月
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]2026年6月

	圣卢西亚
STL/DES/94/PRP/41
	0
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]完成数据调查与分析，并撰写报告
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]2026年6月
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]2026年12月

	索马里
SOM/DES/94/PRP/21
	0
	完成数据调查与分析，并撰写报告
	2026年6月
	2026年12月

	也门
YEM/DES/93/PRP/48
	2
	完成数据调查与分析，并撰写报告
	2025年12月
	2026年6月



性别平等主流化[footnoteRef:27] [27:  执行委员会要求双边机构和执行机构根据其掌握的信息，在2023年之前将实现的关键性别平等主流化成果作为年度进展报告的组成部分提交简要报告（第90/48(d)号决定）。] 


[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]环境规划署继续致力于通过其合规援助计划 (CAP) 促进性别平等和妇女赋权，该计划与环境规划署性别政策与战略、以及多边基金关于在其资助项目中纳入性别平等视角的业务政策保持一致。臭氧行动团队为合规援助计划区域团队提供内部指导，同时监测和报告多边基金资助项目中与性别相关的数据。为支持国家臭氧机构 (NOUs) 执行多边基金的性别政策，2024年在合规援助计划框架下推出了多项成果和举措，例如由多边基金和国际制冷行业女性网络 (INWIC) 资助的系列简报文件，其中包括用于多年期协定项目中性别评估的工具。 
[bookmark: _Hlk212802406]臭氧行动对执行委员会2023至2024年核准的18个基加利执行计划项目进行了分析，这些项目均由环境规划署担任牵头执行机构。分析总体表明，相关主流化工作已具体体现在：编制培训材料，有针对性的能力建设活动，以及重点宣传女性技术人员和各种活动中女性榜样成功事迹的交流活动。基于分析结论，环境规划署正持续推行纳入专项活动的项目，以根据执行委员会相关决定提升女性参与度。
建议

执行委员会可以考虑：
注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件的截至2024年12月31日的环境规划署进度报告；
批准延长下文所列国家关于编制国家受控物质废物库存清单及制定此类物质国家管理计划（第91/66号决定）的完成期限，以完成仍在进行中的剩余活动，具体如UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件的表5所示：
亚美尼亚（项目编号：ARM/DES/93/PRP/29）、多民族玻利维亚国（项目编号：BOL/DES/93/PRP/57）、危地马拉（项目编号：GUA/DES/93/PRP/64）、洪都拉斯（项目编号：HON/DES/93/PRP/61）、摩尔多瓦共和国（项目编号：MOL/DES/93/PRP/48）和也门（项目编号：YEM/DES/93/PRP/48）的完成期限延长至2026年6月；
哥斯达黎加（项目编号：COS/DES/93/PRP/68）、多米尼加共和国（项目编号：DOM/DES/93/PRP/77）、萨尔瓦多（项目编号：ELS/DES/93/PRP/47）、巴拉圭（项目编号：PAR/DES/94/PRP/49）、圣卢西亚（项目编号：STL/DES/94/PRP/41）和索马里（项目编号：SOM/DES/94/PRP/21）的完成期限延长至2026年12月；和
伯利兹（项目编号：BZE/DES/94/PRP/46）、柬埔寨（项目编号：KAM/DES/94/PRP/47）、格林纳达（项目编号：GRN/DES/94/PRP/37）和圭亚那（项目编号：GUY/DES/94/PRP/40）的完成期限延长至2027年6月；以及
批准本文件附件三中所载、关于存在特定问题的在建项目的各项建议。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
2
3
附件一

环境规划署2024年度各国项目执行情况概览

1. 附件一的表一呈现了2024年按国家分列的项目执行状况，包括已实现的淘汰量、计划与实际支付资金以及项目完成情况。 
表1.  环境规划署2024年项目执行情况
	国家
	2024年
淘汰量
 （ODP吨）*
	2024年
淘汰量
（吨二氧化碳当量）*
	2024年
发放资金
估计数
 （美元）
	2024年
发放资金数 
（美元）
	2024年
已发放资金数占估计数的百分比
	2024年
已完成项目占计划数的
百分比**

	阿尔巴尼亚
	0.0
	0
	63,645
	37,502
	59
	100

	阿尔及利亚
	0.0
	0
	164,736
	100,000
	61
	 

	安哥拉
	0.0
	0
	110,000
	90,088
	82
	50

	安提瓜和巴布达
	0.0
	0
	80,000
	39,292
	49
	100

	亚美尼亚
	0.0
	0
	62,310
	92,349
	148
	100

	巴哈马
	0.0
	0
	83,100
	102,100
	123
	100

	巴林
	0.0
	0
	42,375
	125,008
	295
	100

	孟加拉国
	0.0
	0
	135,370
	50,683
	37
	 

	巴巴多斯
	0.0
	0
	141,880
	123,880
	87
	0

	伯利兹
	0.0
	0
	82,044
	115,632
	141
	 

	贝宁
	0.0
	0
	152,954
	186,953
	122
	100

	不丹
	0.0
	0
	73,365
	70,652
	96
	 

	多民族玻利维亚国
	0.2
	0
	147,104
	91,723
	62
	100

	博茨瓦纳
	0.0
	0
	262,522
	356,961
	136
	33

	文莱达鲁萨兰国
	0.0
	0
	175,108
	93,095
	53
	0

	布基纳法索
	0.0
	0
	111,715
	148,429
	133
	 

	布隆迪
	0.0
	0
	49,950
	33,200
	66
	100

	佛得角
	0.0
	0
	293,958
	128,190
	44
	0

	柬埔寨
	0.0
	0
	209,096
	157,878
	76
	 

	乍得
	3.2
	0
	91,352
	168,928
	185
	 

	智利
	0.0
	0
	134,927
	29,706
	22
	0

	中国
	92.9
	0
	2,296,390
	1,090,374
	47
	33

	哥伦比亚
	0.0
	0
	0
	13,243
	 
	 

	科摩罗
	0.0
	0
	107,220
	71,290
	66
	100

	刚果
	0.0
	0
	63,958
	35,000
	55
	100

	库克群岛
	0.0
	0
	173,811
	21,686
	12
	100

	哥斯达黎加
	0.0
	0
	22,500
	4,061
	18
	 

	科特迪瓦
	0.0
	0
	114,572
	97,838
	85
	50

	刚果民主共和国
	0.0
	0
	143,991
	88,635
	62
	0

	吉布提
	0.0
	0
	94,750
	8,080
	9
	0

	多米尼加
	0.1
	0
	212,129
	156,754
	74
	100

	多米尼加共和国
	0.0
	0
	216,175
	73,385
	34
	 

	埃及
	0.0
	0
	155,800
	144,800
	93
	0

	萨尔瓦多
	0.3
	0
	85,836
	79,607
	93
	50

	赤道几内亚
	0.0
	0
	152,340
	72,913
	48
	50

	厄立特里亚
	0.2
	0
	153,750
	243,035
	158
	 

	斯威士兰
	0.0
	0
	103,000
	130,400
	127
	 

	埃塞俄比亚
	0.0
	0
	235,500
	296,229
	126
	67

	斐济
	0.0
	0
	190,832
	93,996
	49
	0

	加蓬
	0.0
	0
	109,577
	160,000
	146
	0

	冈比亚
	0.0
	0
	199,400
	170,350
	85
	0

	格鲁吉亚
	0.0
	0
	32,500
	48,000
	148
	 

	加纳
	0.0
	0
	13,875
	0
	0
	 

	格林纳达
	0.0
	0
	183,804
	51,000
	28
	50

	危地马拉
	0.0
	0
	80,944
	54,859
	68
	 

	几内亚
	0.0
	0
	128,450
	190,300
	148
	50

	几内亚比绍
	0.0
	0
	89,853
	17,545
	20
	33

	圭亚那
	0.0
	0
	118,925
	58,000
	49
	100

	洪都拉斯
	0.0
	0
	78,025
	70,488
	90
	0

	印度
	6.8
	0
	733,634
	339,992
	46
	100

	伊朗伊斯兰共和国
	0.0
	0
	154,543
	34,802
	23
	0

	伊拉克
	0.0
	0
	350,253
	186,100
	53
	100

	牙买加
	0.0
	0
	42,500
	47,909
	113
	0

	肯尼亚
	0.0
	0
	164,400
	122,958
	75
	 

	基里巴斯
	0.0
	0
	224,175
	35,888
	16
	 

	科威特
	0.0
	0
	782,888
	299,439
	38
	0

	吉尔吉斯斯坦
	0.0
	0
	154,546
	247,298
	160
	50

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	161,576
	185,818
	115
	75

	莱索托
	0.0
	0
	48,247
	70,747
	147
	100

	利比里亚
	0.0
	0
	147,523
	153,508
	104
	 

	马达加斯加
	0.0
	0
	78,239
	9,826
	13
	 

	马拉维
	0.0
	0
	100,750
	209,793
	208
	 

	马尔代夫
	0.0
	0
	159,563
	102,220
	64
	0

	马里
	0.0
	0
	109,280
	28,000
	26
	50

	马绍尔群岛
	0.0
	0
	78,540
	69,284
	88
	0

	毛里塔尼亚
	2.2
	0
	46,875
	80,000
	171
	100

	毛里求斯
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	 

	墨西哥
	0.0
	0
	56,949
	-1
	0
	 

	密克罗尼西亚联邦
	0.0
	0
	180,180
	61,633
	34
	100

	蒙古
	0.0
	0
	195,979
	132,117
	67
	50

	莫桑比克
	0.0
	0
	229,113
	221,725
	97
	100

	缅甸
	0.4
	0
	45,000
	0
	0
	50

	纳米比亚
	0.0
	0
	168,650
	100,225
	59
	0

	瑙鲁
	0.0
	0
	116,395
	7,030
	6
	0

	尼泊尔
	5.4
	0
	122,583
	81,679
	67
	50

	尼加拉瓜
	0.5
	0
	131,989
	5,313
	4
	 

	尼日尔
	7.7
	19,893
	86,469
	115,938
	134
	100

	纽埃
	0.0
	0
	103,468
	52,275
	51
	 

	阿曼
	0.0
	0
	141,864
	81,790
	58
	0

	巴基斯坦
	5.4
	0
	331,040
	107,130
	32
	100

	帕劳
	0.0
	0
	163,000
	79,941
	49
	 

	巴拉圭
	0.7
	0
	129,837
	113,813
	88
	100

	秘鲁
	0.0
	0
	146,963
	46,360
	32
	0

	菲律宾
	0.0
	0
	167,976
	82,959
	49
	 

	卡塔尔
	0.0
	0
	182,585
	198,820
	109
	100

	摩尔多瓦共和国
	0.1
	0
	150,167
	151,418
	101
	100

	卢旺达
	0.0
	0
	138,700
	182,109
	131
	100

	圣基茨和尼维斯
	0.1
	0
	113,425
	168,600
	149
	100

	圣卢西亚
	0.0
	0
	168,053
	83,000
	49
	50

	圣文森特和格林纳丁斯
	0.0
	0
	199,622
	59,527
	30
	0

	萨摩亚
	0.0
	0
	158,482
	90,621
	57
	 

	圣多美和普林西比
	0.0
	0
	92,086
	0
	0
	0

	沙特阿拉伯
	0.0
	0
	153,104
	263,268
	172
	100

	塞内加尔
	0.0
	0
	288,305
	162,372
	56
	50

	塞尔维亚
	0.0
	0
	35,602
	6,060
	17
	0

	塞舌尔
	0.0
	0
	72,400
	135,000
	186
	100

	塞拉利昂
	0.0
	0
	311,779
	327,557
	105
	50

	所罗门群岛
	0.0
	0
	217,208
	84,625
	39
	100

	索马里
	0.0
	0
	65,450
	16,000
	24
	0

	南苏丹
	0.3
	0
	124,218
	154,811
	125
	100

	斯里兰卡
	0.0
	0
	96,243
	92,042
	96
	0

	苏丹
	0.0
	0
	186,701
	186,701
	100
	100

	苏里南
	0.0
	0
	158,889
	0
	0
	33

	阿拉伯叙利亚共和国
	0.0
	0
	525,612
	214,953
	41
	0

	东帝汶
	0.0
	0
	130,583
	89,252
	68
	50

	多哥
	0.0
	0
	142,732
	113,792
	80
	50

	汤加
	0.0
	0
	198,940
	91,901
	46
	 

	突尼斯

	0.0
	0
	35,000
	0
	0
	 

	土库曼斯坦
	0.0
	0
	12,523
	12,103
	97
	 

	图瓦卢
	0.0
	0
	144,254
	48,672
	34
	 

	乌干达
	0.0
	0
	42,603
	87,948
	206
	100

	坦桑尼亚联合共和国
	0.0
	0
	191,853
	344,393
	180
	33

	瓦努阿图
	0.0
	0
	139,630
	60,638
	43
	100

	越南
	0.0
	0
	202,024
	124,306
	62
	 

	也门
	0.0
	0
	137,607
	2,404
	2
	 

	赞比亚
	0.0
	0
	90,850
	118,450
	130
	0

	津巴布韦
	0.0
	0
	256,749
	348,496
	136
	100

	区域：亚太
	0.0
	0
	548,694
	598,678
	109
	50

	全球
	0.0
	0
	3,663,556
	9,778,915
	267
	50

	总计
	126.9
	19,893
	23,701,634
	23,795,058
	100
	54


* 2024年氢氟碳化合物相关项目淘汰量为7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）。
** 适用于原定于2024年完工的项目。
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[bookmark: _Hlk115855444]附件二

环境规划署截至2024年12月31日历年项目执行状况概览

附件二的表1列出了历年的项目执行情况概览[footnoteRef:28]。1991至2017年间批准的所有项目和活动现在都已完成。  [28:  本数据按执行委员会批准项目的年份进行统计，对各类批准项目（投资与非投资项目）均采用统一统计标准（例如，100万美元的投资项目或多年期协定资金拨付，与3万美元的国家方案编制项目均按一个项目单位计算）。年度汇总报告的关键指标包括：项目完成率、已淘汰的ODP吨/吨二氧化碳当量以及资金支付率。资金支付分三种类型：实施期间支付、实施完成后支付以及追溯融资项目支付。] 

表1.  历年项目执行情况
	年份
	项目数*
	供资额 （美元）**

	
	核准数
	完成数
	已完成%
	核准数
	发放数
	余额
	已发放% 

	1991
	11
	11
	100
	1,372,335
	1,372,335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1,711,000
	1,711,000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4,194,343
	4,194,343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4,231,169
	4,231,169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4,047,683
	4,047,683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3,366,039
	3,366,039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7,962,291
	7,962,291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4,669,124
	4,669,124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6,368,983
	6,368,983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6,300,398
	6,300,398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7,411,159
	7,411,159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9,469,401
	9,469,401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11,165,394
	11,165,394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12,362,652
	12,362,652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12,339,483
	12,339,483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12,731,484
	12,731,484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14,611,111
	14,611,111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17,875,070
	17,875,070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17,250,876
	17,250,876
	0
	100

	2010
	79
	79
	100
	14,361,124
	14,356,674
	4,450
	100

	2011
	100
	100
	100
	16,782,433
	16,782,434
	-1
	100

	2012
	80
	80
	100
	16,086,261
	16,086,261
	0
	100

	2013
	90
	90
	100
	14,152,112
	14,152,112
	-1
	100

	2014
	74
	74
	100
	12,339,027
	12,339,026
	1
	100

	2015
	180
	180
	100
	21,169,099
	21,169,098
	1
	100

	2016
	95
	95
	100
	19,618,132
	19,573,249
	44,883
	100

	2017
	88
	88
	100
	15,546,456
	15,532,085
	14,371
	100

	2018
	173
	172
	99
	23,756,734
	23,371,744
	384,990
	98

	2019
	110
	103
	94
	15,033,532
	14,848,023
	185,510
	99

	2020
	130
	104
	80
	15,395,314
	12,826,242
	2,569,072
	83

	2021
	126
	99
	79
	21,976,825
	20,017,153
	1,959,671
	91

	2022
	101
	51
	50
	23,069,361
	16,827,735
	6,241,626
	73

	2023
	125
	13
	10
	28,350,427
	11,991,037
	16,359,390
	42

	2024
	216
	0
	0
	43,760,329
	155,349
	43,604,980
	0

	共计
	3,134
	2,695
	86
	460,837,158
	389,468,217
	71,368,942
	85


* 不含已关闭及移交项目。
** 不含机构支助费用。 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14
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附件三

环境规划署进度报告中存在待决问题的执行项目
	国家/项目代码
	项目名称
	资金发放率 （%）
	现状/问题
	建议

	巴哈马BHA/PHA/94/TAS/35
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	巴巴多斯 BAR/PHA/91/TAS/34
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	巴巴多斯BAR/PHA/94/TAS/36
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	贝宁BEN/PHA/92/TAS/46
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	博茨瓦纳BOT/PHA/86/TAS/26
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	91
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	佛得角CBI/PHA/91/TAS/31
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12 和18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	智利
CHI/PHA/88/TAS/206
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款）
	38
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	刚果民主共和国 DRC/PHA/88/TAS/48
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	68
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	刚果民主共和国 DRC/PHA/92/TAS/50
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	多米尼加共和国
DOM/PHA/92/TAS/75
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	加蓬GAB/PHA/94/TAS/47
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	冈比亚 GAM/PHA/86/TAS/40
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	80
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	格林纳达GRN/PHA/90/TAS/32
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	0
	延迟12 和18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	格林纳达GRN/PHA/94/TAS/36
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	圭亚那GUY/PHA/92/TAS/35
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	圭亚那GUY/PHA/94/TAS/39
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	洪都拉斯HON/EEF/92/TAS/60
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（根据第89/6号决定开展的能效相关活动）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	洪都拉斯HON/PHA/92/TAS/57
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	伊朗伊斯兰共和国 IRA/PHA/86/TAS/248
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款） （制冷维修行业）
	56
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	基里巴斯
KIR/PHA/86/TAS/17
	通过区域方式的太平洋岛屿国家含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	2
	执行进度缓慢
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于执行进度与资金支付状况的报告 

	基里巴斯
KIR/SEV/92/INS/19
	体制强化项目续期（第九阶段：2024年1月至2026年12月）
	0
	执行进度缓慢
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于执行进度与资金支付状况的报告

	科威特KUW/PHA/88/TAS/42
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	42
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	老挝人民民主共和国 LAO/PHA/86/TAS/37
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	97
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	马尔代夫MDV/EEF/91/TAS/38
	技术援助：根据第89/6(b)号决定开展的旨在维持维修行业能效的额外活动
	47
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	缅甸MYA/SEV/84/INS/22
	体制强化项目延期（第五阶段：2020年7月至2022年6月）
	47
	政局动荡导致项目停滞
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于活动恢复情况的现状报告 

	尼泊尔 
NEP/PHA/86/TAS/43
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	39
	向政府转移资金面临挑战
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于向政府拨付资金的挑战的解决方案的进展报告

	巴基斯坦PAK/PHA/90/TAS/114
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款） （制冷维修行业）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	圣卢西亚STL/PHA/87/TAS/34
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	50
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	圣文森特和格林纳丁斯STV/PHA/92/TAS/28
	含氢氯氟烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	圣多美和普林西比STP/PHA/88/TAS/33
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12和18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	塞拉利昂SIL/PHA/87/TAS/41
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	85
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	南苏丹
SSD/PHA/93/PRP/09
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段）（总体战略）项目的编制
	0
	含氢氟碳化合物淘汰管理计划编制进度滞后
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于氢氟碳化合物淘汰管理计划第二阶段编制工作完成情况的现状报告

	苏里南SUR/PHA/92/TAS/33
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	阿拉伯叙利亚共和国SYR/PHA/86/TAS/106
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）
	75
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	阿拉伯叙利亚共和国SYR/PHA/91/TAS/114
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）
	0
	延迟18个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	多哥
TOG/PHA/91/TAS/42
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	99
	延迟12个月
	请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告

	也门
YEM/SEV/93/INS/47
	体制强化项目延期（第九阶段：2024年1月至2026年12月）
	0
	执行进度缓慢及政局不确定性
	请环境规划署向第九十八次会议提交关于项目执行进度的现状报告
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