| 联 合 国 |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14 7 November 2025 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第九十七次会议

2025年12月1日至5日，蒙特利尔

临时议程项目7(a)(四)

环境规划署截至2024年12月31日的进展报告

导言

# 本文件提交截至2024年12月31日环境规划署的进度报告。

# 环境规划署的进度报告涵盖了项目的执行情况，其中包括由17个非第5条国家根据额外自愿捐款资助的氢氟碳化合物 (HFC) 相关的项目，这些资金旨在为执行基加利修正案提供快速启动支持。

# 秘书处逐国审阅了各项在建项目的执行状况，综合评估了以下因素：2024年所报计划完成日期出现的执行延迟、这些延迟对受控物质淘汰进程的潜在影响，以及计划拨款的使用进度。本文件所含分析除氢氟碳化合物采用公吨和吨二氧化碳当量计量外，其余受控物质均以臭氧消耗潜能值 (ODP) 吨为统计单位。

# 本文件概述了2024年度及自1991年以来累计通过常规资金和额外自愿捐款核准的、涉及蒙特利尔议定书的所有受控物质（包括附件F所列氢氟碳化合物）项目的执行进展。该文件还包含对各国家层面正在进行的每个项目执行情况的审议。明确指出存在执行滞后的项目及其对受控物质淘汰进程的潜在影响，并列出需提交执行委员会审议的待决事项。鉴于所有额外自愿捐款核准项目均已执行完毕，剩余资金将退回秘书处，秘书处此后将不再就此类项目单独提交报告。

2024年度及自1991年累计项目执行进展

# 截至2024年12月31日，执行委员会已批准环境规划署项目资金总额4.9834亿美元，其中4.6084亿美元用于投资类与非投资类项目的执行，3751万美元用于机构支助费用，具体如表1所示。

# 表1. 截至2024年12月31日环境规划署按行业划分的核准资金

| 行业 | 资金（美元） |
| --- | --- |
| 气雾剂 | 882,689 |
| 销毁 | 4,090,040 |
| 能效 | 3,510,000 |
| 哈龙 | 767,640 |
| 氢氟碳化合物减排计划 | 10,226,124 |
| 熏蒸剂 | 2,614,366 |
| 淘汰计划 | 93,199,042 |
| 制冷 | 13,856,016 |
| 几个领域 | 331,492,381 |
| 溶剂 | 198,860 |
| 小计 | 460,837,158 |
| 机构支助费用 | 37,507,755 |
| 共计 | 498,344,913 |

# 2024年共批准216个新项目和活动。这些资金预计将淘汰2,686 ODP吨的消耗臭氧层物质及705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物消费量。附件一展示了2024年度各国项目执行状况。

# 表2显示了截至2024年12月31日按项目类型划分的项目执行情况包括资金发放情况。附件二提供了自1991年以来每年的分析数据。

表2. 截至2024年12月31日按项目类型划分的执行情况

| 类型 | 项目数量* |  |  | 资金（美元）** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已核准 | 已完成 | 完成比率% | 已核准 | 已发放 | 余额 | %发放比率 |
| 国家方案 | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| 示范 | 4 | 3 | 75 | 778,845 | 596,651 | 182,194 | 77 |
| 体制强化 | 1,056 | 948 | 90 | 100,252,858 | 80,620,586 | 19,632,272 | 80 |
| 投资 | 6 | 3 | 50 | 722,750 | 549,000 | 173,750 | 76 |
| 项目编制 | 373 | 279 | 75 | 20,758,644 | 14,056,041 | 6,702,603 | 68 |
| 技术援助 | 1,405 | 1,172 | 83 | 321,084,929 | 276,406,807 | 44,678,122 | 86 |
| 培训 | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| 共计 | 3,134 | 2,695 | 86 | 460,837,158 | 389,468,217 | 71,368,942 | 85 |

* 不包括已关闭和改变执行机构的项目。

**不包括机构支助费用。

# 现将环境规划署2024年的项目和活动执行情况以及1991年直至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：

## 淘汰情况：2024年度实际淘汰消耗臭氧层物质119.2 ODP吨、氢氟碳化合物7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）；同期新批准淘汰消耗臭氧层物质177.7 ODP吨、氢氟碳化合物357.7公吨（757,172吨二氧化碳当量）。自1991年累计以来，在已批准项目（不含已撤销及转换执行机构项目）中，消耗臭氧层物质预计淘汰总量为2,686 ODP吨，迄今已完成2,263 ODP吨的淘汰目标；氢氟碳化合物预计淘汰总量为705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量），目前已完成7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）的淘汰任务；

## 资金发放/核准情况：2024年度实际发放2380万美元，根据2023年度进度报告计划发放2370万美元，放款执行率达成计划的100%。自成立以来累计核准放款总额4.6084亿美元（不含机构支助费用），实际发放3.8947亿美元，整体放款执行率达85%。2024年度新批准项目执行资金4376万美元；

## 完成项目数量：2024年度共完成101个项目。自1991年以来，在核准的3134个项目中（不含已终止或转移项目），已完成2695个项目，完成率达86%；

## 交付速度—非投资项目：2024年完成的项目自获批至完工平均周期为40个月。自1991年以来，非投资项目自获批至完工平均周期为37个月。该类项目首次放款平均发生于获批后12个月内；

## 项目筹备：截至2024年底，累计批准373个筹备活动，其中279项已完成，94项仍在进行。2024年度共完成19个项目筹备活动；

## 执行延迟：截至2024年末共有439个项目正在执行当中，平均延迟时间为6个月。其中31个项目被列为须遵守项目取消程序的“执行拖延的项目”（示范项目、项目筹备和机构强化类项目不适用该程序）；

## 多年期协定：2024年共有92个含氢氯氟烃淘汰管理计划 (HPMP) 和46个基加利氢氟碳化合物执行计划 (KIP) 正在执行当中。自1991年以来累计批准311个多年期协议，完成173个，完成率为56%。

# 表3汇总了环境规划署自1991年以来取得的进展。

## 表3.  环境规划署自1991年以来的进度

| 实现的淘汰量 |  | 发放数 （美元） | 项目数 |  | 非投资项目的 完成交付速度 （月数） | 平均项目 拖延时间 （月数)） | 多年期协定数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODP 吨 | 吨二氧化碳当量 |  | 核准数 | 完成数 |  |  | 核准数 | 完成数 |
| 2,263 | 19,893 | 389,468,217 | 3,134 | 2,695 | 37 | 6 | 311 | 173 |

*消耗臭氧层物质消费量。

**氢氟碳化合物相关项目。

氢氟碳化合物相关项目

# 截至2024年12月31日，执行委员会已批准210个氢氟碳化合物相关项目（包括1个示范项目、62个筹备活动及147个技术援助项目），核准资金总额20,545,933美元（不含机构支助费用）。这些项目的执行状况汇总见表4，相关数据已纳入第5至9段。

表4. 已获批准的氢氟碳化合物相关项目

| 类型 | 项目数 |  |  | 供资额 （美元）* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准数 | 完成数 | 已完成% | 核准数 | 发放数 | 余额 | 已发放% |
| 示范项目 | 1 | 0 | 0 | 206,000 | 53,806 | 152,194 | 26 |
| 项目编制 | 62 | 29 | 47 | 6,612,223 | 3,927,100 | 2,685,123 | 59 |
| 技术援助 | 147 | 94 | 64 | 13,727,710 | 9,792,886 | 3,934,824 | 71 |
| 共计 | 210 | 123 | 59 | 20,545,933 | 13,773,792 | 6,772,141 | 67 |

* 不包括机构支助费用。

** 已批准淘汰的氢氟碳化合物总量为705.9公吨（1,436,090吨二氧化碳当量）。

# 截至2024年底，在210个氢氟碳化合物相关项目中，已完成29个项目筹备活动和94个技术援助项目，目前仍有87个项目正在执行。在147个技术援助项目中，93个为能力建设活动且已全部完成。其余正在执行的项目处于不同进展阶段。

# 在累计批准的20,545,933美元资金总额（不含机构支助费用）中，已发放13,773,792美元，资金发放率达67%。

2024年项目执行中发现的问题

# 在后续审议过程中，除以下项目外，各项问题均已得到充分讨论和妥善解决：被列为执行延迟类的31个项目（包括根据第84/45(c)号决定需启动项目取消程序的19个多年期协定构成部分相关的项目、11个技术援助项目，以及根据第89/6(b)号决定为保持维修行业能效而开展的1个追加活动项目）。本文件附件三列明了这些被归类为执行延迟的项目，并载列秘书处建议要求在第98次会议上提交报告。

# 此外，已发现关于淘汰含氢氯氟烃多年期协议分批次付款、投资项目的续期以及含氢氯氟烃淘汰管理计划编制等方面的问题。这些问题亦载于附件三。针对每个项目，文件简要说明了执行现状和待决事项，并提出建议供执行委员会审议。

# 与文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、乍得、中国（维修行业）、吉布提、埃及、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、阿曼、秘鲁、圣文森特和格林纳丁斯、塞内加尔、南苏丹和突尼斯等国家含氢氯氟烃淘汰管理计划相关的项目执行进展详情，以及与墨西哥和尼日尔基加利氢氟碳化合物执行计划相关的项目详情，以及亚美尼亚、巴林和卡塔尔（含氢氯氟烃淘汰管理计划）和吉尔吉斯斯坦（根据第89/6(b)号决定为维修行业维持能源效率的额外活动）等国家的特定要求的项目报告，均已提交第九十七次会议审议。关于这些项目的待决事项的建议，包括有些批准延期请求，载于上述文件的相关章节。未在本文件附件三列入的其余执行中项目的待决事项，及延长项目完成日期的申请，如下所述。

# 在237个进行中的项目中（不包括体制强化和项目筹备类），自2023年进度报告发布以来，已有54个项目调整了原定完工日期。

# 根据第95/12(b)号决定，秘书处指出，阿尔及利亚、格林纳达、缅甸、瑙鲁、秘鲁、圣文森特和格林纳丁斯这六个第5条国家已有三年未提交体制强化的延期申请。未提交申请的主要原因包括行政挑战（例如国家层面对体制强化执行项目的审批程序延迟）、政治动荡与安全局势、以及以往批准的分阶段项目及体制建设项目仍有大量剩余资金。环境规划署报告称，其一直积极支持这些国家，并计划于2026年底前提交这些续期申请，但缅甸除外—该国的申请提交将取决于其政治局势及活动恢复情况。

# 在其第95次会议上，执行委员会在批准乌干达含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第二批次付款时指出，环境规划署将把关于禁止含氢氯氟烃设备进出口法规执行状况的报告纳入拟于2025年第二次会议提交的2024年度财务与进展报告。环境规划署已确认，自2025年7月起该国将全面禁止含氢氯氟烃设备的进口与销售。为保障法规执行，相关部门已开展宣传培训活动。

# 根据第82/11(b)号决定，环境规划署已请求延长16个项目的期限，如表5所示。

表5. 已申请延长完工日期的项目

| 国家/项目代码 | 放款执行率（%） | 需要额外时间的活动 | 原定完工 日期 | 要求完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制受控物质废物库存的国家清单，并制定管理这些物质的国家计划（依据第91/66号决定） |  |  |  |  |
| 亚美尼亚 ARM/DES/93/PRP/29 | 39 | 数据调查与分析完成，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 伯利兹 BZE/DES/94/PRP/46 | 0 | 招聘专家、完成数据调查与分析以及撰写报告 | 2026年6月 | 2027年6月 |
| 玻利维亚（多民族国） BOL/DES/93/PRP/57 | 0 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 柬埔寨 KAM/DES/94/PRP/47 | 0 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2027年6月 |
| 哥斯达黎加 COS/DES/93/PRP/68 | 5 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年12月 |
| 多米尼加共和国 DOM/DES/93/PRP/77 | 2 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年12月 |
| 萨尔瓦多 ELS/DES/93/PRP/47 | 6 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年12月 |
| 格林纳达 GRN/DES/94/PRP/37 | 0 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2027年6月 |
| 危地马拉 GUA/DES/93/PRP/64 | 0 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 圭亚那 GUY/DES/94/PRP/40 | 0 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2027年6月 |
| 洪都拉斯 HON/DES/93/PRP/61 | 7 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 巴拉圭 PAR/DES/94/PRP/49 | 6 | 招聘国家顾问，完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2026年12月 |
| 摩尔多瓦共和国 MOL/DES/93/PRP/48 | 30 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |
| 圣卢西亚 STL/DES/94/PRP/41 | 0 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2026年12月 |
| 索马里 SOM/DES/94/PRP/21 | 0 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2026年6月 | 2026年12月 |
| 也门 YEM/DES/93/PRP/48 | 2 | 完成数据调查与分析，并撰写报告 | 2025年12月 | 2026年6月 |

性别平等主流化

# 环境规划署继续致力于通过其合规援助计划 (CAP) 促进性别平等和妇女赋权，该计划与环境规划署性别政策与战略、以及多边基金关于在其资助项目中纳入性别平等视角的业务政策保持一致。臭氧行动团队为合规援助计划区域团队提供内部指导，同时监测和报告多边基金资助项目中与性别相关的数据。为支持国家臭氧机构 (NOUs) 执行多边基金的性别政策，2024年在合规援助计划框架下推出了多项成果和举措，例如由多边基金和国际制冷行业女性网络 (INWIC) 资助的系列简报文件，其中包括用于多年期协定项目中性别评估的工具。

# 臭氧行动对执行委员会2023至2024年核准的18个基加利执行计划项目进行了分析，这些项目均由环境规划署担任牵头执行机构。分析总体表明，相关主流化工作已具体体现在：编制培训材料，有针对性的能力建设活动，以及重点宣传女性技术人员和各种活动中女性榜样成功事迹的交流活动。基于分析结论，环境规划署正持续推行纳入专项活动的项目，以根据执行委员会相关决定提升女性参与度。

建议

# 执行委员会可以考虑：

## 注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件的截至2024年12月31日的环境规划署进度报告；

## 批准延长下文所列国家关于编制国家受控物质废物库存清单及制定此类物质国家管理计划（第91/66号决定）的完成期限，以完成仍在进行中的剩余活动，具体如UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件的表5所示：

### 亚美尼亚（项目编号：ARM/DES/93/PRP/29）、多民族玻利维亚国（项目编号：BOL/DES/93/PRP/57）、危地马拉（项目编号：GUA/DES/93/PRP/64）、洪都拉斯（项目编号：HON/DES/93/PRP/61）、摩尔多瓦共和国（项目编号：MOL/DES/93/PRP/48）和也门（项目编号：YEM/DES/93/PRP/48）的完成期限延长至2026年6月；

### 哥斯达黎加（项目编号：COS/DES/93/PRP/68）、多米尼加共和国（项目编号：DOM/DES/93/PRP/77）、萨尔瓦多（项目编号：ELS/DES/93/PRP/47）、巴拉圭（项目编号：PAR/DES/94/PRP/49）、圣卢西亚（项目编号：STL/DES/94/PRP/41）和索马里（项目编号：SOM/DES/94/PRP/21）的完成期限延长至2026年12月；和

### 伯利兹（项目编号：BZE/DES/94/PRP/46）、柬埔寨（项目编号：KAM/DES/94/PRP/47）、格林纳达（项目编号：GRN/DES/94/PRP/37）和圭亚那（项目编号：GUY/DES/94/PRP/40）的完成期限延长至2027年6月；以及

## 批准本文件附件三中所载、关于存在特定问题的在建项目的各项建议。

附件一

环境规划署2024年度各国项目执行情况概览

# 附件一的表一呈现了2024年按国家分列的项目执行状况，包括已实现的淘汰量、计划与实际支付资金以及项目完成情况。

表1.  环境规划署2024年项目执行情况

| 国家 | 2024年 淘汰量 （ODP吨）* | 2024年 淘汰量 （吨二氧化碳当量）* | 2024年 发放资金 估计数 （美元） | 2024年 发放资金数 （美元） | 2024年 已发放资金数占估计数的百分比 | 2024年 已完成项目占计划数的 百分比** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿尔巴尼亚 | 0.0 | 0 | 63,645 | 37,502 | 59 | 100 |
| 阿尔及利亚 | 0.0 | 0 | 164,736 | 100,000 | 61 |  |
| 安哥拉 | 0.0 | 0 | 110,000 | 90,088 | 82 | 50 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0 | 0 | 80,000 | 39,292 | 49 | 100 |
| 亚美尼亚 | 0.0 | 0 | 62,310 | 92,349 | 148 | 100 |
| 巴哈马 | 0.0 | 0 | 83,100 | 102,100 | 123 | 100 |
| 巴林 | 0.0 | 0 | 42,375 | 125,008 | 295 | 100 |
| 孟加拉国 | 0.0 | 0 | 135,370 | 50,683 | 37 |  |
| 巴巴多斯 | 0.0 | 0 | 141,880 | 123,880 | 87 | 0 |
| 伯利兹 | 0.0 | 0 | 82,044 | 115,632 | 141 |  |
| 贝宁 | 0.0 | 0 | 152,954 | 186,953 | 122 | 100 |
| 不丹 | 0.0 | 0 | 73,365 | 70,652 | 96 |  |
| 多民族玻利维亚国 | 0.2 | 0 | 147,104 | 91,723 | 62 | 100 |
| 博茨瓦纳 | 0.0 | 0 | 262,522 | 356,961 | 136 | 33 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.0 | 0 | 175,108 | 93,095 | 53 | 0 |
| 布基纳法索 | 0.0 | 0 | 111,715 | 148,429 | 133 |  |
| 布隆迪 | 0.0 | 0 | 49,950 | 33,200 | 66 | 100 |
| 佛得角 | 0.0 | 0 | 293,958 | 128,190 | 44 | 0 |
| 柬埔寨 | 0.0 | 0 | 209,096 | 157,878 | 76 |  |
| 乍得 | 3.2 | 0 | 91,352 | 168,928 | 185 |  |
| 智利 | 0.0 | 0 | 134,927 | 29,706 | 22 | 0 |
| 中国 | 92.9 | 0 | 2,296,390 | 1,090,374 | 47 | 33 |
| 哥伦比亚 | 0.0 | 0 | 0 | 13,243 |  |  |
| 科摩罗 | 0.0 | 0 | 107,220 | 71,290 | 66 | 100 |
| 刚果 | 0.0 | 0 | 63,958 | 35,000 | 55 | 100 |
| 库克群岛 | 0.0 | 0 | 173,811 | 21,686 | 12 | 100 |
| 哥斯达黎加 | 0.0 | 0 | 22,500 | 4,061 | 18 |  |
| 科特迪瓦 | 0.0 | 0 | 114,572 | 97,838 | 85 | 50 |
| 刚果民主共和国 | 0.0 | 0 | 143,991 | 88,635 | 62 | 0 |
| 吉布提 | 0.0 | 0 | 94,750 | 8,080 | 9 | 0 |
| 多米尼加 | 0.1 | 0 | 212,129 | 156,754 | 74 | 100 |
| 多米尼加共和国 | 0.0 | 0 | 216,175 | 73,385 | 34 |  |
| 埃及 | 0.0 | 0 | 155,800 | 144,800 | 93 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 0.3 | 0 | 85,836 | 79,607 | 93 | 50 |
| 赤道几内亚 | 0.0 | 0 | 152,340 | 72,913 | 48 | 50 |
| 厄立特里亚 | 0.2 | 0 | 153,750 | 243,035 | 158 |  |
| 斯威士兰 | 0.0 | 0 | 103,000 | 130,400 | 127 |  |
| 埃塞俄比亚 | 0.0 | 0 | 235,500 | 296,229 | 126 | 67 |
| 斐济 | 0.0 | 0 | 190,832 | 93,996 | 49 | 0 |
| 加蓬 | 0.0 | 0 | 109,577 | 160,000 | 146 | 0 |
| 冈比亚 | 0.0 | 0 | 199,400 | 170,350 | 85 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0.0 | 0 | 32,500 | 48,000 | 148 |  |
| 加纳 | 0.0 | 0 | 13,875 | 0 | 0 |  |
| 格林纳达 | 0.0 | 0 | 183,804 | 51,000 | 28 | 50 |
| 危地马拉 | 0.0 | 0 | 80,944 | 54,859 | 68 |  |
| 几内亚 | 0.0 | 0 | 128,450 | 190,300 | 148 | 50 |
| 几内亚比绍 | 0.0 | 0 | 89,853 | 17,545 | 20 | 33 |
| 圭亚那 | 0.0 | 0 | 118,925 | 58,000 | 49 | 100 |
| 洪都拉斯 | 0.0 | 0 | 78,025 | 70,488 | 90 | 0 |
| 印度 | 6.8 | 0 | 733,634 | 339,992 | 46 | 100 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.0 | 0 | 154,543 | 34,802 | 23 | 0 |
| 伊拉克 | 0.0 | 0 | 350,253 | 186,100 | 53 | 100 |
| 牙买加 | 0.0 | 0 | 42,500 | 47,909 | 113 | 0 |
| 肯尼亚 | 0.0 | 0 | 164,400 | 122,958 | 75 |  |
| 基里巴斯 | 0.0 | 0 | 224,175 | 35,888 | 16 |  |
| 科威特 | 0.0 | 0 | 782,888 | 299,439 | 38 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.0 | 0 | 154,546 | 247,298 | 160 | 50 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.0 | 0 | 161,576 | 185,818 | 115 | 75 |
| 莱索托 | 0.0 | 0 | 48,247 | 70,747 | 147 | 100 |
| 利比里亚 | 0.0 | 0 | 147,523 | 153,508 | 104 |  |
| 马达加斯加 | 0.0 | 0 | 78,239 | 9,826 | 13 |  |
| 马拉维 | 0.0 | 0 | 100,750 | 209,793 | 208 |  |
| 马尔代夫 | 0.0 | 0 | 159,563 | 102,220 | 64 | 0 |
| 马里 | 0.0 | 0 | 109,280 | 28,000 | 26 | 50 |
| 马绍尔群岛 | 0.0 | 0 | 78,540 | 69,284 | 88 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 2.2 | 0 | 46,875 | 80,000 | 171 | 100 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 |  |
| 墨西哥 | 0.0 | 0 | 56,949 | -1 | 0 |  |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.0 | 0 | 180,180 | 61,633 | 34 | 100 |
| 蒙古 | 0.0 | 0 | 195,979 | 132,117 | 67 | 50 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 0 | 229,113 | 221,725 | 97 | 100 |
| 缅甸 | 0.4 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 50 |
| 纳米比亚 | 0.0 | 0 | 168,650 | 100,225 | 59 | 0 |
| 瑙鲁 | 0.0 | 0 | 116,395 | 7,030 | 6 | 0 |
| 尼泊尔 | 5.4 | 0 | 122,583 | 81,679 | 67 | 50 |
| 尼加拉瓜 | 0.5 | 0 | 131,989 | 5,313 | 4 |  |
| 尼日尔 | 7.7 | 19,893 | 86,469 | 115,938 | 134 | 100 |
| 纽埃 | 0.0 | 0 | 103,468 | 52,275 | 51 |  |
| 阿曼 | 0.0 | 0 | 141,864 | 81,790 | 58 | 0 |
| 巴基斯坦 | 5.4 | 0 | 331,040 | 107,130 | 32 | 100 |
| 帕劳 | 0.0 | 0 | 163,000 | 79,941 | 49 |  |
| 巴拉圭 | 0.7 | 0 | 129,837 | 113,813 | 88 | 100 |
| 秘鲁 | 0.0 | 0 | 146,963 | 46,360 | 32 | 0 |
| 菲律宾 | 0.0 | 0 | 167,976 | 82,959 | 49 |  |
| 卡塔尔 | 0.0 | 0 | 182,585 | 198,820 | 109 | 100 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.1 | 0 | 150,167 | 151,418 | 101 | 100 |
| 卢旺达 | 0.0 | 0 | 138,700 | 182,109 | 131 | 100 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.1 | 0 | 113,425 | 168,600 | 149 | 100 |
| 圣卢西亚 | 0.0 | 0 | 168,053 | 83,000 | 49 | 50 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0 | 0 | 199,622 | 59,527 | 30 | 0 |
| 萨摩亚 | 0.0 | 0 | 158,482 | 90,621 | 57 |  |
| 圣多美和普林西比 | 0.0 | 0 | 92,086 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0.0 | 0 | 153,104 | 263,268 | 172 | 100 |
| 塞内加尔 | 0.0 | 0 | 288,305 | 162,372 | 56 | 50 |
| 塞尔维亚 | 0.0 | 0 | 35,602 | 6,060 | 17 | 0 |
| 塞舌尔 | 0.0 | 0 | 72,400 | 135,000 | 186 | 100 |
| 塞拉利昂 | 0.0 | 0 | 311,779 | 327,557 | 105 | 50 |
| 所罗门群岛 | 0.0 | 0 | 217,208 | 84,625 | 39 | 100 |
| 索马里 | 0.0 | 0 | 65,450 | 16,000 | 24 | 0 |
| 南苏丹 | 0.3 | 0 | 124,218 | 154,811 | 125 | 100 |
| 斯里兰卡 | 0.0 | 0 | 96,243 | 92,042 | 96 | 0 |
| 苏丹 | 0.0 | 0 | 186,701 | 186,701 | 100 | 100 |
| 苏里南 | 0.0 | 0 | 158,889 | 0 | 0 | 33 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.0 | 0 | 525,612 | 214,953 | 41 | 0 |
| 东帝汶 | 0.0 | 0 | 130,583 | 89,252 | 68 | 50 |
| 多哥 | 0.0 | 0 | 142,732 | 113,792 | 80 | 50 |
| 汤加 | 0.0 | 0 | 198,940 | 91,901 | 46 |  |
| 突尼斯 | 0.0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |  |
| 土库曼斯坦 | 0.0 | 0 | 12,523 | 12,103 | 97 |  |
| 图瓦卢 | 0.0 | 0 | 144,254 | 48,672 | 34 |  |
| 乌干达 | 0.0 | 0 | 42,603 | 87,948 | 206 | 100 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.0 | 0 | 191,853 | 344,393 | 180 | 33 |
| 瓦努阿图 | 0.0 | 0 | 139,630 | 60,638 | 43 | 100 |
| 越南 | 0.0 | 0 | 202,024 | 124,306 | 62 |  |
| 也门 | 0.0 | 0 | 137,607 | 2,404 | 2 |  |
| 赞比亚 | 0.0 | 0 | 90,850 | 118,450 | 130 | 0 |
| 津巴布韦 | 0.0 | 0 | 256,749 | 348,496 | 136 | 100 |
| 区域：亚太 | 0.0 | 0 | 548,694 | 598,678 | 109 | 50 |
| 全球 | 0.0 | 0 | 3,663,556 | 9,778,915 | 267 | 50 |
| 总计 | 126.9 | 19,893 | 23,701,634 | 23,795,058 | 100 | 54 |

* 2024年氢氟碳化合物相关项目淘汰量为7.7公吨（19,893吨二氧化碳当量）。

** 适用于原定于2024年完工的项目。

附件二

环境规划署截至2024年12月31日历年项目执行状况概览

# 附件二的表1列出了历年的项目执行情况概览。1991至2017年间批准的所有项目和活动现在都已完成。

表1.  历年项目执行情况

| 年份 | 项目数* |  |  | 供资额 （美元）** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准数 | 完成数 | 已完成% | 核准数 | 发放数 | 余额 | 已发放% |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,611,111 | 14,611,111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 79 | 100 | 14,361,124 | 14,356,674 | 4,450 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,782,433 | 16,782,434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 80 | 100 | 16,086,261 | 16,086,261 | 0 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,152,112 | 14,152,112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 74 | 100 | 12,339,027 | 12,339,026 | 1 | 100 |
| 2015 | 180 | 180 | 100 | 21,169,099 | 21,169,098 | 1 | 100 |
| 2016 | 95 | 95 | 100 | 19,618,132 | 19,573,249 | 44,883 | 100 |
| 2017 | 88 | 88 | 100 | 15,546,456 | 15,532,085 | 14,371 | 100 |
| 2018 | 173 | 172 | 99 | 23,756,734 | 23,371,744 | 384,990 | 98 |
| 2019 | 110 | 103 | 94 | 15,033,532 | 14,848,023 | 185,510 | 99 |
| 2020 | 130 | 104 | 80 | 15,395,314 | 12,826,242 | 2,569,072 | 83 |
| 2021 | 126 | 99 | 79 | 21,976,825 | 20,017,153 | 1,959,671 | 91 |
| 2022 | 101 | 51 | 50 | 23,069,361 | 16,827,735 | 6,241,626 | 73 |
| 2023 | 125 | 13 | 10 | 28,350,427 | 11,991,037 | 16,359,390 | 42 |
| 2024 | 216 | 0 | 0 | 43,760,329 | 155,349 | 43,604,980 | 0 |
| 共计 | 3,134 | 2,695 | 86 | 460,837,158 | 389,468,217 | 71,368,942 | 85 |

* 不含已关闭及移交项目。

** 不含机构支助费用。

附件三

## 环境规划署进度报告中存在待决问题的执行项目

| 国家/项目代码 | 项目名称 | 资金发放率 （%） | 现状/问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴哈马BHA/PHA/94/TAS/35 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 巴巴多斯 BAR/PHA/91/TAS/34 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 巴巴多斯BAR/PHA/94/TAS/36 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 贝宁BEN/PHA/92/TAS/46 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 博茨瓦纳BOT/PHA/86/TAS/26 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 91 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 佛得角CBI/PHA/91/TAS/31 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12 和18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 智利 CHI/PHA/88/TAS/206 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款） | 38 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 刚果民主共和国 DRC/PHA/88/TAS/48 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 68 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 刚果民主共和国 DRC/PHA/92/TAS/50 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 多米尼加共和国 DOM/PHA/92/TAS/75 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 加蓬GAB/PHA/94/TAS/47 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 冈比亚 GAM/PHA/86/TAS/40 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 80 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 格林纳达GRN/PHA/90/TAS/32 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 0 | 延迟12 和18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 格林纳达GRN/PHA/94/TAS/36 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 圭亚那GUY/PHA/92/TAS/35 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 圭亚那GUY/PHA/94/TAS/39 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 洪都拉斯HON/EEF/92/TAS/60 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款）（根据第89/6号决定开展的能效相关活动） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 洪都拉斯HON/PHA/92/TAS/57 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 伊朗伊斯兰共和国 IRA/PHA/86/TAS/248 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款） （制冷维修行业） | 56 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 基里巴斯 KIR/PHA/86/TAS/17 | 通过区域方式的太平洋岛屿国家含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 2 | 执行进度缓慢 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于执行进度与资金支付状况的报告 |
| 基里巴斯 KIR/SEV/92/INS/19 | 体制强化项目续期（第九阶段：2024年1月至2026年12月） | 0 | 执行进度缓慢 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于执行进度与资金支付状况的报告 |
| 科威特KUW/PHA/88/TAS/42 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 42 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 老挝人民民主共和国 LAO/PHA/86/TAS/37 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 97 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 马尔代夫MDV/EEF/91/TAS/38 | 技术援助：根据第89/6(b)号决定开展的旨在维持维修行业能效的额外活动 | 47 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 缅甸MYA/SEV/84/INS/22 | 体制强化项目延期（第五阶段：2020年7月至2022年6月） | 47 | 政局动荡导致项目停滞 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于活动恢复情况的现状报告 |
| 尼泊尔 NEP/PHA/86/TAS/43 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 39 | 向政府转移资金面临挑战 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于向政府拨付资金的挑战的解决方案的进展报告 |
| 巴基斯坦PAK/PHA/90/TAS/114 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款） （制冷维修行业） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 圣卢西亚STL/PHA/87/TAS/34 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 50 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 圣文森特和格林纳丁斯STV/PHA/92/TAS/28 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划执行情况核查报告 | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 圣多美和普林西比STP/PHA/88/TAS/33 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段执行情况核查报告 | 0 | 延迟12和18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 塞拉利昂SIL/PHA/87/TAS/41 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款） | 85 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 南苏丹 SSD/PHA/93/PRP/09 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段）（总体战略）项目的编制 | 0 | 含氢氟碳化合物淘汰管理计划编制进度滞后 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于氢氟碳化合物淘汰管理计划第二阶段编制工作完成情况的现状报告 |
| 苏里南SUR/PHA/92/TAS/33 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 阿拉伯叙利亚共和国SYR/PHA/86/TAS/106 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） | 75 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 阿拉伯叙利亚共和国SYR/PHA/91/TAS/114 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） | 0 | 延迟18个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 多哥 TOG/PHA/91/TAS/42 | 含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告 | 99 | 延迟12个月 | 请环境规划署就该项目执行延迟情况向第九十八次会议提交报告 |
| 也门 YEM/SEV/93/INS/47 | 体制强化项目延期（第九阶段：2024年1月至2026年12月） | 0 | 执行进度缓慢及政局不确定性 | 请环境规划署向第九十八次会议提交关于项目执行进度的现状报告 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

进度报告已作为本文件附件呈报。相关数据已录入统一进度报告数据库，该数据库以电子表格程序方式，发布于多边基金官网第97次会议专题页。

根据第84/12(a)(四)号决定，本次提交至第97次会议的进度报告已纳入以吨二氧化碳当量为计量单位的氢氟碳化合物数据。

正在进行中的项目指截至2024年12月31日处于执行阶段的所有项目。进展评估的核心指标包括：资金支付比例、已启动资金支付的项目占比、预计于年底前支付资金占获批资金的比例、项目预计平均延迟时长，以及进度报告数据库备注栏中所提供的信息。

臭氧消耗物质的淘汰量以ODP吨计，氢氟碳化合物淘汰量则采用公吨和吨二氧化碳当量表示。

批准超过18个月但支付率低于1%、或在进度报告提议完工日期12个月后仍未完成的项目（依据第22/61号决定）。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 或 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

第95/34(a)(八)号决定，UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94号文件附件十七

任何延长项目期限的申请必须在项目完成日期前提交执行委员会批准，并需注意在延期获批前不得做出新的承诺。

执行委员会要求双边机构和执行机构根据其掌握的信息，在2023年之前将实现的关键性别平等主流化成果作为年度进展报告的组成部分提交简要报告（第90/48(d)号决定）。

本数据按执行委员会批准项目的年份进行统计，对各类批准项目（投资与非投资项目）均采用统一统计标准（例如，100万美元的投资项目或多年期协定资金拨付，与3万美元的国家方案编制项目均按一个项目单位计算）。年度汇总报告的关键指标包括：项目完成率、已淘汰的ODP吨/吨二氧化碳当量以及资金支付率。资金支付分三种类型：实施期间支付、实施完成后支付以及追溯融资项目支付。