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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022.[footnoteRef:2] [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de la parte interesada. ] 

El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas, salvo los HFC que se miden en tm de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades a presentar a la 93ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a nivel país. Se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo. [4:  Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.] 

II.	Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato destinados a la reducción de HFC.[footnoteRef:5] [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) se presenta un detallado informe sobre la marcha de las actividades con un cuadro general de los objetivos, situación de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.] 

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral
I.1	Avance en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulado desde 1991
El 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 1,32 mil millones de $EUA en proyectos para el Banco Mundial, que consisten en 1,19 mil millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 124,96 millones de $EUA para los gastos de apoyo al organismo, tal como se muestra en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Financiación aprobad por sectores para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	22 984 030

	Destrucción
	400 000

	Espumas
	136 059 064

	Halones
	70 221 038

	Plan de reducción de HFC
	665 000

	Fumigantes
	5 837 887

	Múltiples sectores
	2 341 168

	Otros
	5 059 360

	Plan de eliminación
	212 206 926

	Agentes de procesos
	114 342 497

	Producción
	400 893 496

	Refrigeración
	180 259 970

	Varios
	29 413 466

	Solventes
	10 237 394

	Esterilizantes
	661 227

	Subtotal
	1 191 582 522

	Gastos de apoyo al organismo
	124 964 722

	Total
	1 316 547 244



En 2022 se aprobaron ocho nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 313 381 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra la situación de la ejecución de los proyectos por país en 2022.
El Cuadro 2 muestra la situación de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2022. El anexo II presenta información analítica desglosada por años desde 1991.
Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos desglosados por tipos a 31 de diciembre de 2022
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Programa de país
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Demostración
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	51
	48
	94
	10 013 716
	9 413 540
	600 176
	94

	Inversión
	640
	627
	98
	1 132 361 745
	1 101 261 445
	31 100 300
	97

	Preparación de proyectos
	299
	291
	97
	27 443 320
	26 765 291
	678 029
	98

	Asistencia técnica
	76
	74
	97
	13 657 342
	13 095 419
	561 923
	96

	Capacitación
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 107
	1,081
	98
	1 191 582 522
	1 158 642 094
	32 940 428
	97


*No incluye los proyectos transferidos y cerrados.
**No incluye los gastos de apoyo al organismo.

La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2022 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:6] En 2022 se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 98,2 y 5 947 toneladas PAO. Desde 1991 a la fecha, de un total de 313 381 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 148 230 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 187 996 toneladas PAO de producción de sustancias controladas; [6:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2022, se desembolsaron 7,82 millones de $EUA sobre un total de 8,70 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2019, lo que representa el 90 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1 160 millones de $EUA de un total aprobado de 1 190 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 97 por ciento de lo previsto. En 2022 se aprobó la suma de 23,58 millones de $EUA para fines de ejecución.
Relación costo-beneficio (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5,45 $EUA/kg para el sector de consumo y de 4,78 $EUA/kg para el sector de producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,22 $EUA/kg para proyectos terminados y de 7,03 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:8]  [7:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.]  [8:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

Número de proyectos terminados: En 2022 se concluyeron dos proyectos. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1 081 proyectos de 1 107 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 98 por ciento del total; 
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 se concluyó un proyecto con una duración de 69 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 se concluyó un proyecto ajeno a la inversión con una duración de 13 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 299 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2022, 291 se han completado, por lo que quedan ocho actividades en curso. El Banco Mundial no completó ninguna actividad de preparación en 202; 
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 había un total de 26 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 11 meses. Cuatro de estos proyectos están catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y [9:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2022 había en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC y un plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 40 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 85 por ciento del total. 
El Cuadro 3 contiene un resumen de los avances hechos por el Banco Mundial desde 1991. 
Cuadro 3. Avances hechos por el Banco Mundial desde 1991 
	Eliminación alcanzada
	Desembolso ($EUA)
	Costo-beneficio promedio ($EUA/kg)
	Número de proyectos    
	Diligencia en la entrega para terminación (meses)
	Retraso promedio del proyecto (meses)
	Número de acuerdos plurianualess

	Toneladas PAO*
	Toneladas de CO2-equivalente
	
	Consumo

	Producción
	Aprobados
	Finalizados
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	  Finalizados

	  336 226
	          0
	1 158 642 094
	5,45
	4,78
	1,107
	1,081
	40
	35
	11
	40
	34


*Consumo y producción
Proyectos relacionados con los HFC
Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 665 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Finalizados
	Finalizados (%) 
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	 Desembolsada (%)

	Preparación de proyectos
	5
	0
	0
	665 000
	141 971
	523 029
	21


* No incluye los gastos de apoyo al organismo. 
De la financiación total acumulada aprobada de 665 000 $EUA, se han desembolsado 141 971 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 21%. Se espera que las cinco actividades de preparación en curso finalicen en 2023 y 2024. 
I.2	Problemas identificados en la ejecución del proyecto en 2022
Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de cuestiones relativas a cuatro proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución que están relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c). En el Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 94ª reunión.
A la 93ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de las actividades de los proyectos asociados a los PGEH para China (plan sectorial para las espumas de poliuretano)[footnoteRef:10] y Viet Nam[footnoteRef:11]. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de finalización. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93] 

De los 15 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en siete proyectos se ha debido postergar la fecha de término contemplada en el informe de 2021.
En consonancia con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:12], el Banco Mundial ha solicitado la prórroga de la duración de tres proyectos, tal como se indica en el Cuadro 5.  [12:  Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado una prórroga de la fecha de finalización
	País /Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación / Cuestiones
	Fecha de finalización  original
	Fecha de finalización solicitada

	Jordan
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano
	86
	Tiempo adicional necesario para completar la adquisición y distribución de polioles premezclados de bajo potencial de calentamiento atmosférico a las empresas de espumas; estas actividades se retrasaron debido a problemas relacionados con la pandemia de COVID 19 y problemas de suministro debido a las pequeñas cantidades que se necesitan en el país.
	Dic-23
	Dic-24

	Jordan
JOR/PHA/84/INV/108
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación del proyecto
	27
	
	
	

	Jordan
JOR/PHA/88/PRP/110
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	0
	
	
	




Incorporación de la perspectiva de género [footnoteRef:13] [13:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran una breve descripción de los principales resultados conseguidos en incorporación de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).] 

El Banco Mundial informó de que, en 2022, dos países estaban informando sobre la incorporación de la perspectiva de género: China (etapa II del PGEH (plan sectorial de espumas rígidas de poliuretano) y plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC); y Malasia (preparación del plan de ejecución de los HFC de Kigali (KIP)). 
En los proyectos de China se está haciendo un seguimiento de la participación equilibrada de hombres y mujeres en reuniones y actividades. En la formación organizada por el Centro de Cooperación Medioambiental Exterior de China sobre la ejecución de subproyectos de la etapa II, alrededor del 50% de los participantes eran mujeres. Además, el 40% de los responsables de cada subproyecto a nivel de empresa son mujeres. En el caso de Malasia, los datos sobre el número de mujeres empleadas se recogen durante las encuestas del KIP. 
II.	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC
Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 960 180 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 6. Situación de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2022
	Tipo
	Número de proyectos *
	Financiación ($ EUA)***

	
	Aprobados
	Aprobados
	Aprobados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Inversión***
	1
	1
	100
	183 514
	183 514
	0
	100

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	3
	100
	746 666
	744 080
	2 586
	99,7

	Total
	5
	5
	100
	960 180
	957 594
	2 586
	99,7


* No incluye proyectos transferidos.
** No incluye los gastos de apoyo al organismo.
*** Se eliminaron y aprobaron 8,8 tm de HFC (12 555 toneladas de CO2 equivalente). 
A finales de 2022, se habían completados todas las actividades aprobadas. 
Del total de la financiación acumulada aprobada de 960 180 $EUA, se habían desembolsado 957 594 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99,7 por ciento.
III.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19;
Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, al 31 de diciembre de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania (primer tramo (sector de espumas de poliuretano) (JOR/PHA/77/INV/99), segundo tramo (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación de proyectos) (JOR/PHA/84/INV/108) y tercer tramo (JOR/PHA/88/PRP/110)), a fin de posibilitar la realización de las restantes actividades en curso consignadas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19; y 
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL POR PAÍS PARA 2022
1. El Cuadro 1 del anexo I presenta la situación de la ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a la eliminación progreiva conseguida, los desembolsos previstos y conseguidos y la finalización de los proyectos. 
Cuadro 1. Situación de la ejecución de los proyectos por parte del Banco Mundial para 2022
	País
	Eliminación en 2022 
(toneladas PAO)*
	Eliminación en 2022 (toneladas de CO2 equivalente)*
	Fondos desembolsados en 2022, estimación ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2022 ($EUA)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2022
	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2022**

	China
	0
	0
	5 000 000
	5 800 000
	116
	50

	Indonesia
	0
	0
	600 000
	275 491
	46
	0

	Jordania
	0
	0
	404 600
	360 777
	89
	0

	Malasia
	0
	0
	140 000
	100 896
	72
	 

	Tailandia
	0
	0
	1 148 175
	409 875
	36
	0

	Viet Nam
	0
	0
	1 408 859
	873 487
	62
	0

	Mundial***
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total general
	0
	0
	8 701 634
	7 820 526
	90
	20


* No hay eliminación en 2022.
** Para proyectos que se planéo finalizar en 2022.
*** unidad central en 2022.
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[bookmark: _Hlk115855444]Anexo II
RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL BANCO MUNDIAL POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
1. El Cuadro 1 del anexo II presenta un resumen de la situación de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:14] Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015, y 2017, ya se han completado.  [14:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30 000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO y toneladas de CO2 equivalente eliminado, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.
] 

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos *
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 201 956
	0
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 736 999
	0
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	17
	94
	12 601 632
	12 527 501
	74 131
	99

	2017
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	26 408 870
	24 797 653
	1 611 217
	94

	2019
	3
	1
	33
	2 579 179
	1 655 518
	923 661
	64

	2020
	2
	1
	50
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	9
	1
	11
	9 687 863
	2 949 865
	6 737 998
	30

	2022
	8
	0
	0
	23 593 422
	0
	23 593 422
	0

	Total
	1 107
	1 081
	98
	1 191 582 522
	1 158 642 094
	32 940 428
	97


*No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye los gastos de apoyo al organismo.
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Anexo III
PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL BANCO MUNDIAL
	País y código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/Cuestiones
	Recomendación

	Indonesia
IDS/PHA/81/INV/214
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas)
	80
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	86
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Tailandia
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización)
	6
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Tailandia
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos)
	31
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución
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