| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21 6 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 8 c) i) de l'ordre du jour provisoire

PLANS D’ACTIVITÉS DES AGENCES BILATÉRALES POUR LA PÉRIODE 2026–2028

Introduction

# L’Australie, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les seules agences bilatérales à avoir remis leur plan d’activités pour 2026–2028 à la 97e réunion.

# Ce document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pendant la période 2026–2028

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Recommandations

I.	Activités prévues pendant la période 2026–2028

# Les agences bilatérales concernées entendent mener des activités dans 16 pays visés à l’Article 5, à savoir : l’Angola, le Brésil, le Burkina Faso, la Colombie, la Grenade, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, Maurice, le Mexique, le Nigeria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Rwanda et les Seychelles ; et deux activités régionales, une pour l’Afrique et l’autre pour les pays insulaires du Pacifique (PIC) pour un montant total de 14 652 620 $US pour 2026–2028. Un montant supplémentaire de 2 335 304 $US serait demandé pour la période postérieure à 2028, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Répartition des ressources prévues par les plans d’activités des agences bilatérales pour 2026–2028 ($US)* – conformément à la demande

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 6 979 447 | 523 988 | 3 903 600 | 11 407 035 | 2 296 507 |
| PGEH, phase IV | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Sous-total, activités relatives aux HCFC | 7 229 447 | 523 988 | 3 903 600 | 11 657 035 | 2 296 507 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés | 0 | 656 299 | 0 | 656 299 | 0 |
| KIP, phase I | 772 790 | 0 | 38 797 | 811 586 | 38 797 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 772 790 | 656 299 | 38 797 | 1 467 885 | 38 797 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 33 900 | 0 | 0 | 33 900 | 0 |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 700 000 | 500 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets de substances contrôlées – préparation de projet (décision 91/66) | 90 400 | 0 | 0 | 90 400 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 824 300 | 500 000 | 0 | 1 324 300 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Total | 8 826 537 | 1 680 287 | 4 145 797 | 14 652 620 | 2 335 304 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Australie

# Le tableau 2 présente la répartition des ressources prévue par le plan d’activités de l’Australie pour 2026–2028. Les 20 % des contributions annuelles annoncées par l’Australie pour 2026 représentent 1 253 256 $US.

Tableau 2. Répartition des ressources pour l’Australie ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 463 113 | 0 | 742 097 | 1 205 210 | 122 752 |
| Sous-total, activités relatives aux HCFC | 463 113 | 0 | 742 097 | 1 205 210 | 122 752 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP, phase I | 0 | 105 090 | 0 | 105 090 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 0 | 105 090 | 0 | 105 090 | 0 |
| Total | 463 113 | 105 090 | 742 097 | 1 310 300 | 122 752 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# Le plan d’activités de l’Australie comprend les activités suivantes :

## La phase III approuvée du PGEH pour un pays d’un montant de 1,33 million $US (dont 1,21 million $US pour 2026–2028 et 122 752 millions $US pour la période postérieure à 2028) ; et

## Une phase I régionale du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour les Pays insulaires du Pacifique d’un montant de 105 090 $US en 2027.

# II.2	France

# Le tableau 3 présente la répartition des ressources prévue par le plan d’activités de la France pour 2026–2028. Les 20 % des contributions annuelles annoncées par la France pour 2026 représentent 2 563 506 $US.

# Tableau 3. Répartition des ressources pour la France ($ US)* – conformément à la demande

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 | 99 685 |
| Total | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 | 99 685 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# De plus, la France a inclus la phase II approuvée du PGEH pour un pays s’élevant à 770 760 $US (dont 671 075 $US pour la période 2026–2028 et 99 685 $ US pour la période ultérieure à 2028).

II.3	Allemagne

# Le Secrétariat a examiné le plan d’activités de l’Allemagne, formulé des observations sur plusieurs activités proposées et évalué la valeur des activités par rapport aux contributions annuelles annoncées.

# Le tableau 4 présente la répartition des ressources prévue par le plan d’activités de l’Allemagne pour 2026–2028.

Tableau 4. Répartition des ressources pour l’Allemagne ($US)* – conformément à la demande

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 5 845 259 | 523 988 | 3 161 503 | 9 530 750 | 2 074 070 |
| PGEH, phase IV | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Sous-total, activités relatives aux HCFC | 6 095 259 | 523 988 | 3 161 503 | 9 780 750 | 2 074 070 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 0 | 551 209 | 0 | 551 209 | 0 |
| KIP, phase I | 214 595 | 0 | 38 797 | 253 391 | 38 797 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 214 595 | 551 209 | 38 797 | 804 600 | 38 797 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Inventaires nationaux des stocks de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66) | 90 400 | 0 | 0 | 90 400 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 90 400 | 0 | 0 | 90 400 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Total | 6 400 254 | 1 075 197 | 3 403 700 | 10 879 150 | 2 112 867 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# Le plan d’activités de l’Allemagne comprend les activités suivantes :

## Les phases I, II et III approuvées des PGEH d’un montant de 11,6 millions $US (dont 9,53 millions $US pour la période 2026–2028 et 2,07 millions $US pour la période ultérieure à 2028) ;

## La phase I approuvée des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC d’un montant de 551 209 $US pour 2027 ;

## La phase IV du PGEH d’un pays qui n’est pas à faibles volumes, d’un montant de 150 000 $US en 2026 ;

## Les activités relatives à l’efficacité énergétique pour un pays à faibles volumes (PFV) d’un montant total de 100 000 $US en 2026 conformément à la décision 89/6 ;

## La phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC pour trois pays d’un montant de 292 188 $US (dont 253 391 $US pour la période 2026–2028 et 38 797 $US pour la période ultérieure à 2028) ;

## Un montant total de 90 400 $US pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances contrôlées (décision 91/66) en 2026 pour un pays ; le Secrétariat a proposé de retirer cette activité du plan d’activités car elle a été soumise à la 97e réunion ; et

## Un montant total de 203 400 $US pour un programme de renforcement des institutions pour un pays en 2028.

# Le tableau 5 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’Allemagne.

# Tableau 5. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’Allemagne pour 2026–2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 5 845 259 | 523 988 | 3 161 503 | 9 530 750 | 2 074 070 |
| PGEH, phase IV | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Vérification du PGEH** | 33 900 | 0 | 0 | 33 900 | 0 |
| Sous-total, activités relatives aux HCFC | 6 129 159 | 523 988 | 3 161 503 | 9 814 650 | 2 074 070 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 0 | 551 209 | 0 | 551 209 | 0 |
| KIP, phase I | 214 595 | 0 | 38 797 | 253 391 | 38 797 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 214 595 | 551 209 | 38 797 | 804 600 | 38 797 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Inventaires nationaux des stocks de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Total | 6 343 754 | 1 075 197 | 3 403 700 | 10 822 650 | 2 112 867 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

** Le Secrétariat propose d’ajouter cette activité au plan d’activités conformément à la décision 96/26.

# Les 20 % des contributions annuelles annoncées par l’Allemagne pour 2026 représentent 3 627 972 $US, soit 10 883 917 $US pour la période triennale 2024-2026. Compte tenu des approbations effectuées aux 94e, 95e et 96e réunions (10 530 271 $US), les présentations à la 97e réunion (224 629 $US) et le montant figurant au plan d’activités de l’Allemagne pour 2026 (6 343 754 $US), le montant total pour la période triennale 2024–2026 s’élève à 17 098 654 $US. Ce montant est supérieur de 6 214 737 $US aux 20 % de contributions annoncées par l’Allemagne pour la période triennale. L’Allemagne devra soit reprogrammer ses activités à des années postérieures ou demander à d’autres agences bilatérales ou d’exécution de mettre en œuvre ses activités afin que sa coopération bilatérale ne dépasse pas l’allocation de 20 %. Le gouvernement de l’Allemagne a été informé de ce problème.

# Le Comité exécutif souhaitera peut-être examiner le niveau d’activités du plan d’activités de l’Allemagne pour 2026–2028 à la lumière de la répartition de l’activité bilatérale pour la période triennale 2024–2026.

# II.4	Italie

# Le tableau 6 présente la répartition des ressources prévue par le plan d’activités de l’Italie pour 2026–2028. Les 20 % des contributions annuelles annoncées par l’Italie pour 2026 représentent 1 893 242 $US.

# Tableau 6. Répartition de ressources pour l’Italie ($US)* – conformément à la demande

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP, phase I | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Total | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# Le plan d’activités de l’Italie comprend la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour un pays d’un montant de 500 000 $US en 2026 et des activités au titre de la fenêtre de financement de projets pilotes portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) pour un pays et une région (l’Afrique) d’un montant de 500 000 $US en 2027.

II.5	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

# Le tableau 7 présente la répartition des ressources du plan d’activités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour 2026–2028. Les 20 % de contribution annuelle annoncée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour 2026 représentent 2 597 346 $US.

Tableau 7. Répartition des ressources pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ($US)* – conformément à la demande

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP, phase I | 58 195 | 0 | 0 | 58 195 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 58 195 | 0 | 0 | 58 195 | 0 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 33 900 | 0 | 0 | 33 900 | 0 |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 733 900 | 0 | 0 | 733 900 | 0 |
| Total | 792 095 | 0 | 0 | 792 095 | 0 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# Le plan d’activités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comprend la phase I d’un plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour un pays d’un montant de 58 195 $US en 2026. Il comprend aussi des activités au titre de la fenêtre de financement de projets pilotes portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) en 2026, notamment des projets pour deux pays d’un montant de 700 000 $US et une activité de préparation pour un pays d’un montant de 33 900 $US en 2026. Le Secrétariat propose de retirer du plan d’activités l’activité de préparation des projets pilotes portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) car elle a été présentée à la 97e réunion.

# Le tableau 8 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat au plan d’activités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Tableau 8. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour 2026–2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP, phase I | 58 195 | 0 | 0 | 58 195 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 58 195 | 0 | 0 | 58 195 | 0 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| Total | 758 195 | 0 | 0 | 758 195 | 0 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

# III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements réalisés sur les plans d’activités des agences bilatérales pour 2026–2028 ont été basés sur les décisions correspondantes du Comité exécutif.

# Après réalisation des ajustements proposés ci-dessus, la valeur totale des plans d’activités des agences bilatérales pour 2026–2028 s’élève à 14 562 220 $US et 2 335 304 $US seront demandés pour la période postérieure à 2028 comme indiqué au tableau 9. Ces ajustements ont été reportés dans le plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

# Tableau 9. Répartition des ressources dans les plans d’activités ajustés des agences bilatérales pour 2026-2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 6 979 447 | 523 988 | 3 903 600 | 11 407 035 | 2 296 507 |
| PGEH, phase IV | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| PGEH, vérification | 33 900 | 0 | 0 | 33 900 | 0 |
| Sous-total, activités relatives aux HCFC | 7 263 347 | 523 988 | 3 903 600 | 11 690 935 | 2 296 507 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 0 | 656 299 | 0 | 656 299 | 0 |
| KIP, phase I | 772 790 | 0 | 38 797 | 811 586 | 38 797 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 772 790 | 656 299 | 38 797 | 1 467 885 | 38 797 |

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projet pilote portant sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 700 000 | 500 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| Inventaires nationaux des stocks de déchets de substances réglementées – PRP (décision 91/66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 700 000 | 500 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 0 | 0 | 203 400 | 203 400 | 0 |
| Total | 8 736 137 | 1 680 287 | 4 145 797 | 14 562 220 | 2 335 304 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence.

IV.	Recommandations

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :

## Des plans d’activités des agences bilatérales pour 2026–2028 soumis par les gouvernements de l’Australie, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord figurant au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21 ; et

## Du fait que le niveau d’activités du plan d’activités de l’Allemagne pour 2026-2028 devrait être examiné à la lumière de la répartition de l’activité bilatérale pour la période triennale 2024-2026.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Il est licite de considérer la coopération bilatérale comme contribution au Fonds multilatéral jusqu’à concurrence de 20 % de la contribution annuelle annoncée d’un pays au Fonds. Le Comité exécutif a décidé d’accorder une certaine souplesse quant à l’année d’imputation des projets bilatéraux, sous réserve que les agences bilatérales soumettent leurs plans de travail en temps voulu en début d’année, pour examen lors des délibérations sur les plans d’activités à la première réunion de l’année du Comité (décision 25/13 a)). Il est à noter que d’autres Parties non visées à l’Article 5, telles que le Canada, la Finlande, Israël, la Pologne, le Portugal, la Fédération de Russie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et les États-Unis d’Amérique n’ont pas remis de plan d’activités au titre de la coopération bilatérale ; si elles le font, la valeur totale des activités bilatérales pourrait augmenter.

Toutes les activités postérieures à 2028 concernent la phase I approuvée du PGEH de Maurice ; la phase II approuvée des PGEH du Kenya et du Lesotho ; la phase III approuvée des PGEH du Brésil, de l’Inde, de l’Indonésie et du Mexique ; et la phase I approuvée du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC du Kenya.

La décision 89/6 autorise les agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation de phases existantes et à venir des PGEH pour les PFV, à inclure le financement relatif au besoin d’introduction de solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) faible ou nul et de maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées usagées ou indésirables et un plan pour la collecte, le transport et l’élimination de ces substances.

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement et des critères pour les projets pilotes de maintien et/ou d’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction des HFC. La durée de cette fenêtre pour la proposition de projets au titre de la décision 91/65 uniquement pour les activités d’entretien a été prorogée à la 100e réunion incluse (décision 95/87 d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20