| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 11 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 8(d)(iv) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ONUDI POUR LA PÉRIODE 2024–2026

# Introduction

# Ce document présente le plan d’activités de l’ONUDI pour 2024–2026 et comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal pendant la période 2024–2026. Le descriptif du plan d’activités de l’ONUDI pour 2024–2026 est joint au présent document.

# Ce document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pendant la période 2024–2026

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de performance

- Recommandation

I.	Activités prévues pendant la période 2024–2026

# Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités de l’ONUDI.

Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2024–2026 ($ US)* – tel que soumis

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 13 127 189 | 20 614 411 | 14 595 331 | 48 336 931 | 26 746 533 |
| Préparation du projet (PRP) de PGEH – phase II | 32 100 | 16 050 | 0 | 48 150 | 0 |
| PGEH, phase II | 3 165 108 | 6 108 855 | 6 375 852 | 15 649 815 | 50 870 043 |
| PRP du PGEH, phase III | 347 750 | 42 800 | 0 | 390 550 | 0 |
| PGEH, phase III | 3 736 863 | 5 851 810 | 3 568 569 | 13 157 243 | 32 437 102 |
| PGEH – efficacité énergétique | 1 076 420 | 417 300 | 32 100 | 1 525 820 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HCFC | 21 485 431 | 33 051 226 | 24 571 852 | 79 108 509 | 110 053 677 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés | 0 | 0 | 434 420 | 434 420 | 481 500 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 414 238 | 626 900 | 572 433 | 1 613 571 | 2 123 880 |
| KIP, phase I – PRP | 1 001 220 | 527 953 | 60 990 | 1 590 163 | 0 |
| KIP, phase I | 2 687 077 | 8 872 260 | 8 738 855 | 20 298 192 | 25 639 684 |
| KIP, phase I – investissement PRP | 32 100 | 0 | 0 | 32 100 |  |
| KIP, phase I – investissement | 749 000 | 0 | 0 | 749 000 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 4 883 635 | 10 027 113 | 9 806 698 | 24 717 446 | 28 245 064 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 1 562 200 | 0 | 0 | 1 562 200 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP | 454 750 | 0 | 0 | 454 750 | 0 |
| Assistance technique – Intégration de l’égalité des sexes | 2 501 660 | 0 | 0 | 2 501 660 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 4 518 610 | 0 | 0 | 4 518 610 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 2 746 395 | 1 650 362 | 2 523 806 | 6 920 563 | 0 |
| Coûts de base | 2 079 213 | 2 093 768 | 2 108 424 | 6 281 405 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 4 825 608 | 3 744 129 | 4 632 231 | 13 201 968 | 0 |
| Total | 35 713 284 | 46 822 468 | 39 010 780 | 121 546 532 | 138 298 741 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans neuf pays à faible volume de consommation (PFV) afin de respecter l’objectif de réduction de 100 pour cent par rapport aux valeurs de référence des HCFC s’élève à 1,84 million $ US (dont 756 495 $ US pour la période 2024–2026 et 1,08 million $ US pour la période ultérieure à 2026).

# Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans sept pays qui ne sont pas des pays à faible volume de consommation (non-PFV) s’élève à 64,68 millions $ US (dont 14,89 millions $ US pour la période 2024–2026 et 49,79 millions $ US pour la période ultérieure à 2026).

# Un total de 48 150 $ US est compris dans le plan d’activités pour la préparation de la phase II des PGEH pour trois pays pour la période 2024-2026.

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 45,59 millions $ US figure dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH pour 17 pays (dont 13,16 millions $ US pour la période 2024–2026 et 32,44 millions $ US pour la période ultérieure à 2026).

# Un montant total de 390 550 $ US figure dans le plan d’activités pour la préparation de la phase III des PGEH pour dix pays pour la période 2024-2026.

# Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation (PFV)

# La décision 89/6 autorisait les agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation de phases existantes et à venir des PGEH pour les PFV, à inclure le financement relatif au besoin d’introduction de solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) faible ou nul et de maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.

# Un montant total de 1,53 million $ US figure dans le plan d’activités pour des activités liées à l’efficacité énergétique pour 29 pays à faible volume de consommation (PFV) pour la période 2024–2026.

II.2	Activités relatives aux HFC

# Préparation de projets pour des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP)

# Un montant total de 1,59 million $ US figure dans le plan d’activités pour la préparation de la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) pour 16 pays pour la période 2024–2026. En outre, l’ONUDI a également fait figurer une activité de préparation pour un projet d’investissement de plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC pour un pays, d’un montant de 32 100 $ US en 2024.

# Quinze des 16 pays pour lesquels des activités de préparation de projet pour des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) ont été incluses n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali conformément à la décision 84/46(f).

# Phase I des PGEH

# Un montant total de 45,94 millions $ US figure dans le plan d’activités pour la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) pour 50 pays (dont 20,3 millions $ US pour la période 2024–2026 et 25,64 millions $ US pour la période ultérieure à 2026). En outre, l’ONUDI a également fait figurer des projets d’investissement de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) pour deux pays (le Liban et le Maroc) d’un montant de 749 000 $ US en 2024. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 1,56 million $ US figure dans le plan d’activités dans le cadre d’une fenêtre de financement de projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique (décision 91/65) en 2024 pour quatre pays (l’Arménie, la Gambie, la Jordanie et la Mauritanie).

Préparation de projet pour les inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66)

# Un montant total de 454 750 $ US figure dans le plan d’activités pour la préparation des inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées (décision 91/66) en 2024 pour cinq pays (la Bosnie-Herzégovine, la Jordanie, la Lybie, la Mauritanie et l’Afrique du Sud).

Projet d’assistance technique pour la prise en compte des questions d’égalité des sexes

# Le plan d’activités de l’ONUDI comprenait un projet d’assistance technique globale destiné à « accroître l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation (WEERAC) », d’un montant de 2,5 millions en 2024. L’objectif de cette proposition consiste à systématiser et à améliorer la diffusion d’activités visant l’égalité des sexes dans le portefeuille de l’ONUDI, en analysant les lacunes de connaissances et en abordant les besoins des unités nationales d’ozone (UNO), de leurs homologues dans le secteur de l’énergie et de l’environnement ainsi que des bénéficiaires dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. Pour l’instant, aucune fenêtre de financement n’est disponible pour de tels projets d’assistance technique. En outre, la mise en œuvre de la politique opérationnelle en matière d’égalité des sexes et ses décisions pertinentes associées doivent figurer dans chaque Article 5 des plans nationaux d’élimination des substances réglementées des pays. Cette question est abordée dans le plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2024-2026.

# II.4	Coûts unitaires de base

# Comme convenu, les coûts unitaires de base devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements au plan d’activités de l’ONUDI pour 2024–2026 étaient basés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2024–2026, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’ont pas été intégrés :

Tableau 2. Ajustements du plan d’activités de l’ONUDI pour 2024–2026 ($ US)* – conformément à la proposition du Secrétariat

| Ajustement | 2024–2026 | Après 2026 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 93e réunion | (1 121 199) | (18 511 470) |
| Préparation de projet pour la phase II des PGEH, conformément à la décision 71/42 | (10 700) | 0 |
| Phase II des PGEH dans les pays non-PFV avec un rapport coût-efficacité maximal de 8,40 $ US/kg dans le secteur de la fabrication d’équipements de réfrigération | (357 683) | (2 692 047) |
| Valeurs des PGEH pour refléter les projets d’accords soumis à la 93e réunion | (623 686) | (356 373) |
| Efficacité énergétique pour les PFV soumis à la 93e réunion | (250 380) | 0 |
| Valeurs de la phase I des KIP pour refléter les projets d’accords soumis à la 93e réunion | 36 628 | (39 240) |
| Phase I des KIP dans le secteur de l’entretien conformément à la décision 92/37 | (1 297 697) | (3 027 960) |
| Assistance technique (projet global d’intégration de l’égalité des sexes) | (2 501 660) | 0 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’ONUDI pour 2024–2026, lesquels sont également abordés dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2024–2026.

# Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’ONUDI pour 2024–2026 ($ US)*

| Description | 2024 | 2025 | 2026 | Total (2024–2026) | Total après 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 12 691 432 | 19 928 969 | 14 595 331 | 47 215 732 | 8 235 063 |
| PRP du PGEH, phase II | 21 400 | 16 050 | 0 | 37 450 | 0 |
| PGEH, phase II | 3 165 108 | 5 751 172 | 6 375 852 | 15 292 132 | 48 177 996 |
| PRP du PGEH, phase III | 347 750 | 42 800 | 0 | 390 550 | 0 |
| PGEH, phase III | 3 736 863 | 5 851 810 | 2 944 883 | 12 533 557 | 32 080 728 |
| PGEH – efficacité énergétique | 858 140 | 385 200 | 32 100 | 1 275 440 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HCFC | 20 820 694 | 31 976 001 | 23 948 166 | 76 744 861 | 88 493 788 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 0 | 0 | 434 420 | 434 420 | 481 500 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 414 238 | 626 900 | 572 433 | 1 613 571 | 2 123 880 |
| KIP, phase I – PRP | 1 001 220 | 527 953 | 60 990 | 1 590 163 | 0 |
| KIP, phase I | 2 684 533 | 7 577 107 | 8 775 483 | 19 037 123 | 22 572 484 |
| KIP, phase I – investissement PRP | 32 100 | 0 | 0 | 32 100 | 0 |
| KIP, phase I – investissement | 749 000 | 0 | 0 | 749 000 | 0 |
| Sous-total des activités relatives aux HFC | 4 881 091 | 8 731 960 | 9 843 326 | 23 456 377 | 25 177 864 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique – investissement | 1 562 200 | 0 | 0 | 1 562 200 | 0 |
| Inventaires nationaux des banques de déchets de substances réglementées – PRP | 454 750 | 0 | 0 | 454 750 | 0 |
| Assistance technique – Intégration de l’égalité des sexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 2 016 950 | 0 | 0 | 2 016 950 | 0 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 2 746 395 | 1 650 362 | 2 523 806 | 6 920 563 | 0 |
| Coûts de base | 2 079 213 | 2 093 768 | 2 108 424 | 6 281 405 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 4 825 608 | 3 744 129 | 4 632 231 | 13 201 968 | 0 |
| Total | 32 544 343 | 44 452 091 | 38 423 722 | 115 420 155 | 113 671 652 |

*Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de performance

# L’ONUDI a présenté des indicateurs de performance conformément à la décision 71/28 dans le récit de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé l’ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de performance de l’ONUDI pour 2024

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification - Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues* | 62 |
| Planification - Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets) | 56 |
| Mise en œuvre | Sommes décaissées | Sur la base des décaissements estimés dans le rapport périodique | 27 456 835 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination des SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à celle prévue par les plans d’activités* | 258,1 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement du projet pour les activités | Achèvement du projet par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation du projet) | 69 |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement opérationnel | 12 mois après l’achèvement opérationnel |
| Administratif | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus | En temps voulu (4) |
| Administratif | Remise en temps voulu des rapports périodiques | Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, à moins qu’il en ait été convenu autrement | En temps voulu |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 ; et

## D’approuver les indicateurs de performance de l’ONUDI présentés dans le tableau 4 du document PNUE/OzL.Pro/ExCom/93/29

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Un projet du plan d’activités pour 2024–2026 de l’ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination interagences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Le plan d’activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25

Les coûts unitaires de base de l’ONUDI pour 2024 seront envisagés à la 93e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

Comme convenu lors de la réunion de coordination interagences.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25