| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 14 October 2021 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

- تقرير مرحلي للبنك الدولي

- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

- تتناول هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

- المقدمة

- يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشاريع، بما فيها خمسة مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تمّ تمويلها بفضل التبرعات الإضافية التي قدمها 17 طرفاً من غير الأطراف الملحوظة في المادة 5 من أجل دعم التعجيل في بدء عملية تنفيذ تعديل كيغالي.

- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ لكل بلد على حدة، آخذة بعين الاعتبار التأخير في التنفيذ بالنسبة إلى مواعيد الإنجاز المحددة والمبلّغ عنها في عام 2020 وأثره المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة القياس بالطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة في ما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمّ قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

- محتويات الوثيقة

- تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

- الجزء الأول:       	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق الاشتراكات العاديّة في الصندوق المتعدد الأطراف. ويتضمن موجزًا للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في عام 2020 وحصيلة الأنشطة المنفذة منذ عام 1991 لإزالة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على الصعيد القطري؛ ويرد فيه ذكر للمشاريع المتأخرة في التنفيذ وأثر هذا التأخير المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة وكذلك المشاريع ذات القضايا العالقة لكي تبت فيها اللجنة التنفيذية.

- الجزء الثاني: 	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق التبرعات الإضافية من أجل دعم التعجيل في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وفيه ملخصٌ لحالة تنفيذ مشاريع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة بفضل التبرعات.

- التوصية.

- تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقين التاليين:

- المرفق الأول:	موجز مصحوب بتوصية لكل مشروع جارٍ يعاني من قضايا عالقة يتعيّن على اللجنة التنفيذية تناولها.

- المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

- الجزء الأول:	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

- موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في عام 2020 وحصيلة الأنشطة

- يتلخص تنفيذ مشاريع البنك الدولي وأنشطتها في عام 2020 وحصيلتها منذ عام 1991 ولغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 كما يلي:

- الإزالة التدريجية: في عام 2020، تمت إزالة 675.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الناتجة عن الاستهلاك وتمت الموافقة على إزالة 808.8 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الناتجة عن الاستهلاك. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 147,415 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الناتجة عن الاستهلاك و187,996 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة المنتجة، من أصل 305,406 طن من قدرات استنفاد الأوزون المقدّر إزالتها بفضل المشاريع المقررة (باستثناء المشاريع الملغاة والمحالة)؛

- المبالغ المصروفة/المقررة: في عام 2020، تمّ صرف 12.52 مليون دولار أمريكي وكان من المخطط صرف 18.16 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2019، ما يمثل معدل صرف قدره 69 في المائة من المبلغ المخطط له. وبشكل عام، تمّ صرف 1.15 مليار دولار أمريكي من أصل مبلغ مقرر إجمالي قدره 1.16 مليار دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 99 في المائة. وفي عام 2020، أقرّ مبلغ 2.07 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشاريع؛

- (ج)   فعالية التكاليف (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشاريع الاستثمارية المقررة والتي أدت إلى تخفيض دائم في الاستهلاك والإنتاج 5.45 دولار أمريكي/كغ و4.86 دولار أمريكي/كغ على التوالي. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشاريع الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.20 دولار أمريكي/كغ للمشاريع المنجزة و36.12 دولار أمريكي/كغ للمشاريع الجارية؛

- (د)   عدد المشاريع المنجزة: في عام 2020، لم  ينجز سوى مشروع واحد. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,077 مشروعًا من أصل 1,090 مشروعًا أقرته اللجنة التنفيذية (باستثناء المشاريع المغلقة أو المحالة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 99 في المائة؛

- (هـ)   سرعة التنفيذ – المشاريع الاستثمارية: لم ينجز البنك الدولي أيّ مشروع استثماري في عام 2020. ومنذ عام 1991، كان متوسط مدة إنجاز المشاريع الاستثمارية 40 شهرًا بعد الموافقة عليها. أمّا الفترة الفاصلة بين إقرار المشروع والبدء في صرف الأموال فقد بلغ متسوط مدتها 24 شهرًا؛

- (و)   سرعة التنفيذ – المشاريع غير الاستثمارية: في عام 2020، انقضت فترة متوسطها 13 شهرًا بين إقرار المشاريع وإنجازها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​مدة إنجاز المشاريع غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد الموافقة عليها. أمّا الفترة الفاصلة بين إقرار المشروع والبدء في صرف الأموال فقد بلغ متسوط مدتها 22 شهرًا؛

- (ز)  إعداد المشاريع: استكملت جميع أنشطة إعداد المشاريع المقررة، وعددها 291 نشاطًا، بحلول نهاية عام 2020؛

- (ح)   التأخير في التنفيذ: بحلول نهاية عام 2020، كان 13 مشروعًا قيد التنفيذ يشهد تأخيرًا متوسط مدته 15 شهرًا. ومن أصل هذه المشاريع، صنف مشروعان اثنان "كمشاريع متأخرة في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروع. لا تشمل هذه الإجراءات مشاريع التدليل ولا أنشطة إعداد المشاريع ولا أنشطة التعزيز المؤسسي.

- الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2020، جرى تنفيذ خمسة اتفاقات متعددة السنوات خاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، أقرّ 40 اتفاقًا متعدد السنوات وأنجز 34 منها، ما يمثل معدل إنجاز قدره 85 في المائة.

- التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في عام 2020

- في أعقاب عملية الاستعراض، تمّت مناقشة عدد من المسائل ومعالجتها بشكل مرضٍ، في ما عدا مسائل متصلة بمشروعين صنّفا على أنّهما متأخران في التنفيذ ومتعلقين بمكوّنات الاتفاقات المتعددة السنوات الخاضعة لإجراءات إلغاء المشاريع عملًا بالمقرر 84/45 (ج). في المرفق 1 بهذه الوثيقة، جدول بالمشاريع المصنفة على أنّها متأخرة في التنفيذ وتوصية الأمانة بالمطالبة بتقديم تقرير في شأنها إلى الاجتماع التسعين.

- وقد عرضت على الاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المتصلة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان) وإندونيسيا. إنّ التوصيات الخاصة بالمسائل العالقة بالنسبة إلى هذه المشاريع، بما في ذلك الموافقة على طلبات تمديد المهل، واردة في الأجزاء ذات الصلة من تلك المذكرات. أمّا المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأردن وتايلند، والتي كان من المتوقع طرحها في الاجتماع الثامن والثمانين والتي لم تطرح، فقد تمّ التطرق إليها في الوثيقة الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح.

- تماشيًا مع المقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أنّه خلال العامين المنصرمين لم يقدم طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في الأردن؛ والسبب الرئيسي في ذلك هو تراجع مستويات الإنفاق خلال فترة 2020-2021 بسبب عدم تنظيم بعض الاجتماعات وورش العمل المخطط لها نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وقد بلّغ البنك الدولي الأمانة بنيته تقديم طلب التجديد بحلول عام 2022.

- من أصل 11 مشروعًا جاريًا، في ما عدا مشاريع التعزيز المؤسسي وأنشطة إعداد المشاريع، تمّ تعديل تاريخ الإنجاز المعتمد لمشروع واحد دون سواه منذ رفع التقرير المرحلي في عام 2019.

- الجزء الثاني:	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق التبرعات الإضافية من أجل دعم التعجيل في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، كانت اللجنة التنفيذية قد أقرّت خمسة مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تمّ تمويلها بفضل تبرعات إضافية وقيمتها 963,514 دولارًا أمريكيًا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالة). في الجدو ل 1، نبذة عن حالة هذه المشاريع.

- الجدول 1. حالة المشاريع المقررة والمتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في نهاية عام 2020

| النوع | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) *** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % الإنجاز | المعتمد | المصروف | الرصيد | % الصرف |
| المشاريع الاستثمارية** | 1 | 0 | 0 | 183,514 | 0 | 183,514 | 0 |
| إعداد المشاريع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| الأنشطة التمكينية | 3 | 1 | 33 | 750,000 | 365,451 | 384,550 | 49 |
| المجموع | 5 | 2 | 40 | 963,514 | 395,451 | 568,064 | 41 |

- * لا يشمل المشاريع المحالة.

- ** من المتوقع إزالة 8.8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- ** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

- بحلول نهاية عام 2020، ومن أصل خمسة مشاريع أقرتها اللجنة التنفيذية، تمّ إنجاز مشروع إعداد مشاريع واحد وكذلك مشروع أنشطة تمكينية واحد. وتمّت الموافقة على تمديد مهلة إنجاز مشروعي الأنشطة التمكينية الجاريين ذلك أنّ الأنشطة بلغت مراحل مختلفة من التنفيذ. وفي أعقاب عملية الاستعراض، تمّ تصنيف مشروع أنشطة تمكينية واحد وكذلك مشروع استثماري واحد على أنّهما يشهدان تأخيرًا في التنفيذ وإدراجهما في المرفق الأول بهذه الوثيقة مشفوعين بتوصية من الأمانة بالمطالبة بتقديم تقرير في شأنهما إلى الاجتماع التسعين.

- تماشيًا مع المقرر 82/11 (ب)، طلب البنك الدولي تمديدًا إضافيًا لمدة مشروع واحد للأنشطة التمكينية على النحو المبيّن في الجدول 2.

- الجدول 2. المشورع الذي قدّم في شأنه طلب تمديد مهلة الإنجاز

| البلد/رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/القضايا | تاريخ الإنجاز المعدّل | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تايلند THA/SEV/80/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 39 | بسبب جائحة كوفيد-19، تأخير في استكمال ورش العمل لمصلحة أصحاب الشأن | سبتمبر/أيلول 2021 | ديسمبر/كانون الأول 2021 |

- يجري حاليًا تنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بالإزالة التدريجية لـ 8.8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وتمّ تجهيز مرفق الإنتاج بالمعدات وقد تأخّرت عملية التحقق على الأرض بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021.

- من أصل تمويل إجمالي مقرر يبلغ 963,514 دولارًا أمريكيًا، تمّ صرف 395,451 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 41 في المائة.

- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- أن تأخذ علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17؛

- وأن توافق على تمديد مهلة إنجاز الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في تايلند (THA/SEV/80/TAS/01+) إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإتاحة الفرصة لاستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبيّن في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17؛

- وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات القضايا العالقة والواردة في المرفق 1 بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

- المشاريع الجارية ذات القضايا العالقة والواردة في التقرير المرحلي للبنك الدولي

| البلد/رمز المشروع* | عنوان المشروع | معدل الصرف (%) | الحالة/ المسألة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إندونيسيا IDS/SEV/81/TAS/01+ | الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 7% | تأخير مدته 12 شهرًا | الطلب إلى البنك الدولي رفع تقرير عن التأخير في تنفيذ المشروع إلى الاجتماع التسعين |
| تايلند THA/PHA/82/INV/179 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوي الرش) | 0% | تأخير مدته 18 شهرًا | الطلب إلى البنك الدولي رفع تقرير عن التأخير في تنفيذ المشروع إلى الاجتماع التسعين |
| تايلند THA/PHA/82/TAS/177 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة أجهزة التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 0% | تأخير مدته 18 شهرًا | الطلب إلى البنك الدولي رفع تقرير عن التأخير في تنفيذ المشروع إلى الاجتماع التسعين |
| تايلند THA/REF/82/INV/03+ | الانتقال من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى غاز البروبان (R-290) وغاز الإيزوبوتيلين (R-600a) كعوامل تبريد في تصنيع أجهزة التبريد التجاري في شركة Pattana Intercool Co. Ltd. | 0% | تأخير مدته 18 شهرًا | الطلب إلى البنك الدولي رفع تقرير عن التأخير في تنفيذ المشروع إلى الاجتماع التسعين |

* تشير علامة + الواردة إلى نهاية رمز الوثيقة إلى أنّ المشروع تموله التبرعات الإضافية

- المرفق الثاني

- تحليل التقرير المرحلي للبنك الدولي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

- يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:

- الجزء الأول:       	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق الاشتراكات العاديّة في الصندوق المتعدد الأطراف.

- الجزء الثاني:      المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق التبرعات الإضافية من أجل دعم التعجيل في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- الجزء الأول:         المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق الاشتراكات العاديّة في الصندوق المتعدد الأطراف

- بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، كانت اللجنة التنفيذية أقرّت مبلغ 1.28 مليار دولار أمريكي أي 1.16 مليار دولار أمريكي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية و120.21 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبيّن في الجدول 1. وفي عام 2020، أقرّت اللجنة التنفيذية مشروعين وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي التمويل المقدّم هذا إلى إزالة 305,406 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الناتجة عن الاستهلاك والإنتاج.

- الجدول 1. التمويل المخصص للبنك الدولي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 حسب القطاع

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسول | 22,984,030 |
| التدمير | 400,000 |
| الرغاوي | 136,339,172 |
| الهالونات | 70,221,038 |
| غازات التبخير | 5,837,887 |
| قطاعات متعددة | 2,341,168 |
| أخرى | 5,059,360 |
| خطط الإزالة التدريجية | 202,645,157 |
| عوامل التصنيع | 114,342,497 |
| الإنتاج | 378,930,190 |
| التبريد | 180,259,970 |
| قطاعات متعددة | 28,969,731 |
| المذيبات | 10,237,394 |
| المعقمات | 661,227 |
| المجموع الفرعي | 1,159,228,820 |
| تكاليف دعم الوكالة | 120,209,090 |
| المجموع | 1,279,437,910 |

- يرد في الجدول 2 موجز عن حالة تنفيذ المشاريع حسب فئة المشروع.

- الجدول 2. حالة تنفيذ المشاريع حسب فئة المشروع

| النوع | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % الإنجاز | المعتمد | المصروف | الرصيد | % الصرف |
| البرامج القطرية | 29 | 29 | 100 | 1,627,732 | 1,627,732 | 0 | 100 |
| مشاريع التدليل | 8 | 8 | 100 | 6,172,901 | 6,172,901 | 0 | 100 |
| التعزيز المؤسسي | 50 | 48 | 96 | 9,569,981 | 9,063,388 | 506,593 | 95 |
| المشاريع الاستثمارية | 634 | 625 | 99 | 1,099,167,100 | 1,089,082,549 | 10,084,551 | 99 |
| إعداد المشاريع | 291 | 291 | 100 | 26,623,320 | 26,623,320 | 0 | 100 |
| المساعدة التقنية | 74 | 72 | 97 | 15,762,020 | 14,947,550 | 814,470 | 95 |
| التدريب | 4 | 4 | 100 | 305,766 | 305,766 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,090 | 1,077 | 99 | 1,159,228,820 | 1,147,823,206 | 11,405,615 | 99 |

- * باستثناء المشاريع المغلقة والمحالة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يعرض الجدول 3 لمحة عن حالة تنفيذ المشاريع حسب السنة. وقد أنجزت كلّ المشاريع والأنشطة المعتمدة بين عامي 1991 و2015 وفي عام 2017.

- الجدول 3: حالة تنفيذ المشاريع حسب السنة

| السنة | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % الإنجاز | المعتد | المصروف | الرصيد | % المصروف |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5,429,404 | 5,429,404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28,047,705 | 28,047,705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42,538,405 | 42,538,405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41,081,267 | 41,081,267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47,224,186 | 47,224,186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29,319,479 | 29,319,479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56,173,102 | 56,173,103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35,959,418 | 35,959,417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64,173,138 | 64,173,138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36,982,134 | 36,982,133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55,212,853 | 55,212,854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64,357,778 | 64,357,778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72,734,119 | 72,734,119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77,111,770 | 77,111,770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68,592,865 | 68,592,865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64,473,260 | 64,473,260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66,005,270 | 66,005,270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 40,214,774 | 40,214,774 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25,563,461 | 25,563,461 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1,148,623 | 1,148,623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44,335,997 | 44,335,997 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11,698,145 | 11,698,145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43,602,958 | 43,602,958 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28,336,509 | 28,336,509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62,990,648 | 62,990,648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 15 | 83 | 12,601,632 | 12,320,351 | 281,281 | 98 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1,651,291 | 1,651,291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26,408,870 | 19,350,245 | 7,058,625 | 73 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 3,192,747 | 160,546 | 3,032,201 | 5 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2,067,012 | 1,033,506 | 11,033,506 | 50 |
| المجموع | 1,090 | 1,077 | 99 | 1,159,228,820 | 1,147,823,206 | 11,405,615 | 99 |

- * باستثناء المشاريع المغلقة والمحالة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشاريع حسب البلد في عام 2020.

- الجدول 4. توزيع المشاريع التي نفذها البنك الدولي في عام 2020

| البلد | الكميّة التي تمّت إزالتها في عام 2020* (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | النسبة المئوية من الإزالة المخطط لها والمحققة في عام 2020 | تقدير الأموال المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2020 (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من الأموال المصروفة للأموال المقدر صرفها في عام 2020 | النسبة المئوية من المشاريع المقررة والمنجزة في عام 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الصين | 675.1 |  | 15,209,005 | 11,642,511 | 77 |  |
| إندونيسيا | 0.0 |  | 296,819 | 304,002 | 102 |  |
| الأردن | 00. |  | 425,349 | 278,156 | 65 | 0 |
| تايلاند | .00 |  | 458,737 | 0 | 0 | 0 |
| فييت نام | .00 | 0 | 1,769,783 | 295,934 | 17 | 0 |
| عالمي | .00 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع | 675.1 | 0 | 18,159,693 | 12,520,603 | 69 | 25 |

- * في عام 2020، لم تحقق المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية أيّ إزالة.

- الجزء الثاني:	المشاريع التي تمّ تمويلها عن طريق التبرعات الإضافية من أجل دعم التعجيل في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، كانت اللجنة التنفيذية قد أقرّت خمسة مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تمّ تمويلها بفضل التبرعات الإضافية بقيمة 963,514 دولارًا أمريكيًا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويعرض الجدول 5 حالة تنفيذ تلك المشاريع.

- الجدول 5. حالة المشاريع المقررة والمتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في نهاية عام 2020

| النوع | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي) *** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | % الإنجاز | المعتمد | المصروف | الرصيد | % الصرف |
| المشاريع الاستثمارية** | 1 | 0 | 0 | 183,514 | 0 | 183,514 | 0 |
| إعداد المشاريع | 1 | 1 | 100 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100 |
| الأنشطة التمكينية | 3 | 1 | 33 | 750,000 | 365,451 | 384,550 | 49 |
| المجموع | 5 | 2 | 40 | 963,514 | 395,451 | 568,064 | 41 |

- * باستثناء المشاريع المحالة.

- **من المتوقع إزالة 8.8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- *** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- بحلول نهاية عام 2020، ومن أصل خمسة مشاريع أقرتها اللجنة التنفيذية، تم إنجاز مشروع واحد لإعداد المشاريع وكذلك مشروع واحد للأنشطة التمكينية. وقد تمّت الموافقة على تمديد مهلة مشروعين جاريين معنيين بالأنشطة التمكينية؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- أمّا المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8.8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية فيجري تنفيذه. وتمّ تجهيز مرفق الإنتاج بالتكنولوجيا البديلة. ومن المتوقع إنجاز المشروع بعد القيام بعملية التحقق على الأرض التي تأجلت بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021.

- من أصل تمويل إجمالي يساوي 963,514 دولارًا أمريكيًا، تمّ صرف 395,451 دولارًا أمريكيًا، ما يمثل معدل صرف قدره 41 في المائة.

بسبب مرض كورونا (كوفيد-19)، ستعقد اجتماعات وتتمّ عملية الموافقة فيما بين الدورات على الخط في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

إنّ التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وتمّ حفظ البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد وهي متوفرة عند الطلب.

تماشيًا مع المقرر 84/12 (أ) (4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المرفوعة إلى عناية اللجنة التنفيذية في الدورة 88.

المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسيّة: النسبة المئوية للأموال المصروفة وللمشاريع التي بدأت في صرف الأموال؛ والأموال المتوقع صرفها بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المقرر؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

تماشيًا مع المقرر 84/12 (ب)، يرد في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) تقرير مرحلي مفصل يشتمل على لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمّت إزالتها، عند الاقتضاء، والتمويل المقرر والأموال التي صرفت والمصاعب المحتملة في إنجاز المشاريع والأنشطة.

إنّ جميع المواد الخاضعة للرقابة في هذه المشاريع مواد مستنفدة للأوزون.

إنّ جميع المواد الخاضعة للرقابة في المشاريع مواد مستنفدة للأوزون.

تعزى الأرقام المرتفعة لفعالية تكلفة المشاريع الجارية إلى حد كبير إلى أنّ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تشكل كمية منخفضة من الأطنان من قدرات استنفاذ الأوزون وكذلك إلى الأسلوب الذي اعتمدته الوكالات المنفذة لتخصيص الكميات التي تمّت إزالتها.

وهي المشاريع التي أقرّت منذ أكثر من 18 شهرًا والتي صرف عليها أقل من 1 في المائة من المبالغ المخصصة لها أو المشاريع التي لم تستكمل بعد انقضاء 12 شهرًا على تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). لا تشمل هذه الإجراءات مشاريع التدليل ولا أنشطة إعداد المشاريع ولا أنشطة التعزيز المؤسسي.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

يتعيّن تقديم أيّ طلب تمديد إلى اللجنة التنفيذية للحصول على موافقتها قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم أنّه لا يجوز قطع أيّ تعهدات جديدة قبل نيل الموافقة على طلب التمديد.

تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتُعالج كلّ المشاريع المعتمدة (استثمارية كانت أو غير استثمارية) بالتساوي (أي أنّ كلّا من المشروع الاستثماري أو من شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي أو من مشروع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي يعدّ مشروعا واحدا). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي النسبة المئوية من المشاريع المنجزة وقدرات استنفاد الأوزون التي أزيلت والنسبة المئوية من الأموال المصروفة. أمّا الأموال المصروفة فهي على أنواع ثلاثة أي ما يصرف في أثناء التنفيذ وما يصرف بعد التنفيذ وما يصرف على المشاريع التي تموّل بأثر رجعي.