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PROPUESTAS DE PROYECTOS: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA


Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre las siguientes propuestas de proyectos:

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo)
	ONUDI y PNUMA


Reducción
	· Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I, primer tramo)
	ONUDI y PNUMA


Eficiencia energética
	· [bookmark: _Hlk148535675] Proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión))
	ONUDI 




HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
Estado Plurinacional de Bolivia
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN LA REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II)
	ONUDI (principal), PNUMA
	87a
	100 % de eliminación en 2030



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (grupo I del anexo C)
	Año: 2022
	1,40 toneladas PAO



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)
	Año: 2022

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolventes
	Agentes de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	 
	Fabric.
	Manten.
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	1,35
	
	
	
	1,35

	HCFC-141b
	
	
	
	
	0,05
	
	
	
	0,05



	IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nivel básico de 2009-2010:
	6,10
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	6,70

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado:
	6,70
	Restante:
	0,00



	V) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,00
	1,34
	0,00
	1,34

	
	Financiación ($EUA)
	0
	259.646*
	0
	259.646

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,00
	0,25
	0,00
	0,25

	
	Financiación ($EUA)
	0
	70.625*
	0
	70.625


* Incluye 74.900 $EUA para la ONUDI y 33.900 $EUA para el PNUMA destinados a actividades adicionales para mantener la eficiencia energética (decisión 89/6).

	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2021
	2022-2023
	2024*
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	3,97
	3,97
	3,97
	1,98
	1,98
	1,98
	0
	n/c

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	3,97
	3,36
	3,36
	1,98
	1,98
	0,92
	0
	n/c

	Financiación acordada en principio ($EUA)
	ONUDI
	Costo del proyecto
	141.009
	0
	232.660
	0
	147.530
	0
	45.530
	566.729

	
	
	Gastos de apoyo
	9.871
	0
	16.286
	0
	10.327
	0
	3.187
	39.671

	
	PNUMA
	Costo del proyecto
	24.000
	0
	72.500
	0
	9.000
	0
	15.000
	120.500

	
	
	Gastos de apoyo
	3.120
	0
	9.425
	0
	1.170
	0
	1.950
	15.665

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costo del proyecto
	165.009
	0
	
	
	
	
	
	165.009

	
	Gastos de apoyo
	12.991
	0
	
	
	
	
	
	12.991

	Total de fondos recomendados para su aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costo del proyecto
	
	305.160
	
	
	
	
	
	305.160

	
	Gastos de apoyo
	
	25.711
	
	
	
	
	
	25.711


* La financiación para 2024 se ha adelantado a la 93a reunión. En la financiación solicitada se incluyen 60.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos por valor de 4.200 $EUA, para la ONUDI y 40.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 5.200 $EUA, para el PNUMA destinados a sufragar las actividades adicionales necesarias a fin de mantener la eficiencia energética (decisión 89/6).

	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ONUDI, en nombre del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) por un costo total de 330.871 $EUA, que se desglosa en 232.660 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 16.286 $EUA, para la ONUDI y 72.500 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 9.425 $EUA para el PNUMA[footnoteRef:2]. En la documentación presentada se incluye un informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del primer tramo, el informe de verificación del consumo de HCFC en el período 2016-2022, una solicitud de financiación de las actividades adicionales destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración[footnoteRef:3] y el plan de ejecución del tramo correspondiente a 2024-2027. [2:  Según la nota del 6 de septiembre de 2023 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia a la ONUDI.]  [3:  En línea con la decisión 89/6, los países de bajo consumo pueden incluir en sus PGEH actividades adicionales para la introducción de sustancias alternativas a los HCFC que tengan un potencial de calentamiento atmosférico bajo o nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración.] 

Informe sobre el consumo de HCFC
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha informado de un consumo de 1,40 toneladas PAO de HCFC en 2022, que es un 77 por ciento inferior al nivel básico de HCFC para el cumplimiento. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 2018‑2022.
Cuadro 1. Consumo de HCFC en el Estado Plurinacional de Bolivia (datos de 2018-2022, conforme al Artículo 7)
	HCFC
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Nivel básico

	Toneladas métricas (t)

	HCFC-22
	55,28
	52,90
	29,58
	18,58
	24,58
	88,85

	HCFC-141b
	0,79
	0,14
	1,39
	0,91
	0,41
	8,85

	HCFC-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,57

	HCFC-123
	0,00
	1,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,72

	Total (t)
	56,07
	54,49
	30,97
	19,49
	24,99
	102,21

	HCFC‑141b en polioles premezclados importados*
	0,18
	0,23
	0,20
	0,62
	1,28
	5,50**

	Toneladas PAO

	HCFC-22
	3,04
	2,91
	1,63
	1,02
	1,35
	4,89

	HCFC-141b
	0,09
	0,02
	0,15
	0,10
	0,05
	0,97

	HCFC-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,17

	HCFC-123
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07

	Total (toneladas PAO)
	3,13
	2,95
	1,78
	1,12
	1,40
	6,10

	HCFC‑141b en polioles premezclados importados*
	0,02
	0,03
	0,02
	0,07
	0,14
	0,61**


* Datos del programa de país
** Consumo medio entre 2007 y 2009.
El consumo de HCFC-22, que se utiliza exclusivamente para el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, ha disminuido como consecuencia de la ejecución de las actividades de la etapa I del PGEH y la introducción de equipos de refrigeración y aire acondicionado que no utilizan HCFC. El consumo tan reducido del período 2020 a 2022 podría atribuirse al bajo nivel de actividad económica causado por la pandemia de COVID-19. El HCFC-141b se utiliza exclusivamente para limpiar los circuitos de refrigeración y su consumo es intermitente, mientras que el consumo de HCFC-141b en polioles premezclados importados se ha reducido porque los fabricantes están haciendo la conversión a sustancias alternativas con sus propios recursos. Hay también un único usuario (una planta termoeléctrica) que consume HCFC-123 de forma intermitente para el mantenimiento de enfriadores.
Informe de ejecución del programa de país.
En el informe de ejecución del programa de país de 2022, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia comunicó unos datos de consumo sectorial que se corresponden con los informados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Informe de verificación
El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba implantando un sistema de concesión de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC notificado de acuerdo con el artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período entre 2016 y 2022 era correcto (tal como se muestra en el cuadro 1 anterior). En la verificación se llegó a la conclusión de que el Estado Plurinacional de Bolivia estaba cumpliendo con los objetivos establecidos en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo sobre la eliminación de los HCFC en el marco del Protocolo de Montreal.
Estado de ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
La etapa I del PGEH se completó el 31 de diciembre de 2021. El informe de terminación de proyecto se presentó el 24 de marzo de 2023.
Informe sobre la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
Marco jurídico
El sistema de concesión de licencias y cuotas de importación y exportación de HCFC establecido en la etapa I se ha seguido manteniendo en la etapa II. La capacitación sobre el control y la identificación de los HCFC consistió en una sesión virtual destinada a 206 funcionarios de aduanas (70 de ellos mujeres) y dos talleres presenciales para 95 funcionarios y agentes de aduanas (32 de ellos mujeres). El país ratificó la Enmienda de Kigali el 9 de octubre de 2020.
Se prevé que la prohibición de importar equipos de refrigeración y aire acondicionado que empleen HCFC, que estaba prevista para el 1ºde enero de 2023, entre en vigor en marzo de 2024; se celebraron talleres públicos de consulta destinados a 160 participantes (31 mujeres) a fin de proporcionar información sobre esta prohibición a los importadores, asociaciones de refrigeración y aire acondicionado, usuarios finales y organismos gubernamentales. Se celebró una reunión con el único importador de HCFC-141b contenido en polioles premezclados del país para hablar de la prohibición de importar esta sustancia. Se anunció que la importación de HCFC-141b en polioles premezclados quedará prohibida a partir del 1 de enero de 2024.
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
Durante el primer tramo se ejecutaron las siguientes actividades:
Se actualizó el plan de estudios y se capacitó a 10 instructores y a 195 técnicos (cinco de ellos mujeres) de refrigeración y aire acondicionado en buenas prácticas de mantenimiento, manipulación segura de refrigerantes inflamables y mantenimiento y mejora de la eficiencia energética;
Se elaboró y aprobó un estándar ocupacional en prácticas de mantenimiento de equipos de refrigeración domésticos y se certificó a 22 técnicos de acuerdo con el nuevo estándar; se completó la acreditación de 86 técnicos y se actualizó la certificación de 147 técnicos;
Se mantuvieron conversaciones con dos empresas, EMBOL S.A. y Food Company Limited, para implantar los proyectos de reducción de fugas; se prepararon centros para la realización de diagnósticos técnicos y recopilación de datos básicos de los sistemas de refrigeración (capacidad instalada, carga de refrigeración y consumo de refrigerante);
Se ha iniciado el proceso de adquisición de 15 juegos de herramientas para la manipulación segura de refrigerantes alternativos destinados a centros de capacitación (por ejemplo, bombas de vacío de dos etapas, detectores de fugas, colector, báscula electrónica con dispositivo de control de carga, equipo de recuperación, equipo de regeneración de refrigerantes, juego de identificadores); la distribución de los equipos está prevista para el primer trimestre de 2024;
Se hizo un viaje de estudios en México, en el que se compartió información sobre la experiencia con su red de recuperación, reciclaje y regeneración (RRR) de refrigerantes, así como de la eliminación correcta de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Un experto internacional evaluó las necesidades de equipos y herramientas de dos centros de regeneración, así como los juegos básicos de herramientas necesarios para equipar a todas las asociaciones nacionales de refrigeración y aire acondicionado. De acuerdo con esta evaluación, se preparó una lista de equipos y herramientas; se ha adquirido también un equipo de regeneración, cuya entrega está prevista para finales de 2023;
Se está implantando un proyecto piloto en la empresa Delizia en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en el que se están haciendo pruebas de congeladores autónomos cargados con R-290 producido localmente y se está siguiendo su consumo eléctrico y parámetros termodinámicos. Los resultados se divulgarán entre los técnicos y usuarios finales para concienciar sobre las ventajas del uso de R-290 producido localmente;
Se celebró un taller destinado a 50 técnicos y usuarios finales (siete de ellos mujeres) para presentar el estudio preliminar sobre propano producido localmente; la Universidad Mayor de San Simón probó el propano producido localmente (con una pureza del 97,5 por ciento) y presentó los resultados del estudio y las pruebas; y
Se realizaron actividades de concienciación relativas al lanzamiento de la etapa II del PGEH, el lanzamiento de la reducción de HFC y la reglamentación y procedimientos para la certificación de técnicos.
Ejecución de proyectos y seguimiento
La ejecución y el seguimiento de los proyectos se llevaron a cabo mediante la colaboración entre los organismos y las partes interesadas; mediante visitas periódicas de supervisión a los minoristas de refrigerantes, talleres de mantenimiento, aduanas y usuarios finales‑; y organizando talleres de concienciación, con un gasto de 20.093 $EUA que se desglosan de la siguiente manera: 2.359 $EUA para personal y 17.734 $EUA para viajes.
Nivel de desembolso de los fondos
A fecha de septiembre de 2023, de los 165.009 $EUA aprobados hasta ese momento (141.009 $EUA para la ONUDI y 24.000 $EUA para el PNUMA), se habían desembolsado 90.315 $EUA (55 por ciento) (75.915 $EUA para la ONUDI y 14.400 $EUA para el PNUMA). El saldo de 74.694$ $EUA se desembolsará en 2024.

Plan de ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Entre enero de 2024 y junio de 2027, se ejecutarán las siguientes actividades:
Prohibir las importaciones de equipos que empleen HCFC y de HCFC-141b puro o contenido en polioles premezclados importados; y elaborar medidas para la gestión del ciclo de vida de los equipos y productos de refrigeración y aire acondicionado y de las sustancias controladas, incluida la prohibición de emitir HCFC a la atmósfera durante la instalación, mantenimiento y puesta fuera de servicio de los equipos de refrigeración y aire acondicionado (PNUMA) (10.000 $EUA);
Realizar dos talleres de capacitación destinados a 60 funcionarios de aduanas, funcionarios de vigilancia del cumplimiento, agentes de aduanas e importadores sobre la importación, el control y la identificación de SAO; y elaborar un sistema electrónico de licencias (PNUMA) (18.000 $EUA);
Entregar equipos (por ejemplo, de regeneración, de recuperación, bomba de transferencia, identificador de refrigerantes, bombona, bomba de vacío) y establecer dos centros de regeneración de refrigerantes; y realizar dos talleres de capacitación sobre recuperación, reciclaje y regeneración destinados a 20 técnicos y usuarios finales (ONUDI) (100.000 $EUA);
Llevar a cabo cuatro talleres de capacitación para 120 técnicos sobre buenas prácticas en refrigeración, procedimientos de recuperación y reciclaje de refrigerantes, prevención de fugas y alternativas a los HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico (ONUDI) (19.000 $EUA);
Realizar dos campañas de concienciación destinadas a usuarios finales sobre el programa de cero fugas y las alternativas de bajo PCA; elaborar una guía de control de fugas y difundirla entre los técnicos de instalación, mantenimiento y puesta fuera de servicio del sector de equipos de refrigeración comercial e industrial (ONUDI) (15.000 $EUA);
Mantener dos reuniones de concienciación para distribuir información sobre el proceso de certificación entre los técnicos y los usuarios finales con el objetivo de certificar a 200 técnicos del sector de refrigeración y aire acondicionado con el nuevo estándar ocupacional (ONUDI) (18.000 $EUA);
Realizar actividades de concienciación para fomentar el uso de sustancias alternativas a los HCFC con un bajo PCA y energéticamente eficientes; y participar en seminarios, ferias comerciales, conferencias y exposiciones (PNUMA) (4.500 $EUA);
Realizar actividades para mantener la eficiencia energética: Estas actividades se describen en detalle en la sección siguiente (PNUMA (40.000 $EUA) y ONUDI (60.000 $EUA)); y
Coordinar, supervisar y presentar informes de proyectos por un monto de 20.660 $EUA, destinados a gastos de personal (14.000 $EUA) y visitas de supervisión (6.660 $EUA) (ONUDI). 
Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
[bookmark: _Hlk126662278][bookmark: _Hlk126934445]El proyecto relativo a las actividades adicionales para la introducción de tecnologías de bajo PCA y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, presentado de conformidad con la decisión 89/6, está diseñado para desarrollar, aportando capacitación y equipos, la capacidad de los técnicos para llevar a cabo tareas de mantenimiento de equipos con refrigerantes inflamables, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia energética, y para proporcionar información a las industrias sobre refrigerantes alternativos con un bajo PCA en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. A continuación se indican la descripción de las actividades destinadas a mantener la eficiencia energética en el sector junto con sus costos:
Identificar espacios de cooperación y diálogo entre la Dependencia Nacional del Ozono y los responsables de la elaboración de políticas a fin de mejorar el etiquetado de eficiencia energética y los estándares mínimos de eficiencia energética del sector de refrigeración y aire acondicionado, lo que incluye coordinarse con los responsables de la elaboración de políticas sobre eficiencia energética, definir estrategias para mejorar los estándares mínimos de eficiencia energética en el sector de refrigeración y aire acondicionado, y capacitar a importadores y aduanas en la inspección de productos de refrigeración y aire acondicionado y en la clasificación de eficiencia energética utilizando los estándares mínimos y el sistema de etiquetado (PNUMA) (20.000 $EUA);
Actualizar los programas de estudios de los centros de formación profesional para mejorar la eficiencia energética durante la instalación, mantenimiento y reparaciones de los equipos de refrigeración y aire acondicionado (ONUDI) (15.000 $EUA);
Celebrar cuatro talleres de capacitación destinados a 10 instructores y 80 técnicos sobre procedimientos para mejorar la eficiencia energética durante la instalación, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado (ONUDI) (10.000 $EUA);
Entregar cinco juegos de equipos para capacitación (multímetros, vatímetros, termómetros láser, anemómetros, termómetros de contacto) (ONUDI) (35.000 $EUA); y
Llevar a cabo una campaña de concienciación destinada a técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado, importadores y usuarios finales sobre cómo interpretar las etiquetas de eficiencia energética de estos equipos, valores de PCA de los refrigerantes y ventajas para el medio ambiente y de costos; incluye la distribución de 3.000 copias de materiales para concienciación y la elaboración de una guía para técnicos de mantenimiento sobre cómo supervisar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y climatización y mejorar la eficiencia energética (PNUMA) (20.000 $EUA).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES

Comunicación anticipada
El Acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el Comité Ejecutivo establece que la solicitud del segundo tramo de la etapa II del PGEH estaba prevista para la 94a reunión, que tendrá lugar en 2024. Tomando nota de los importantes progresos realizados en la ejecución del primer tramo y del nivel de desembolso alcanzado, y con el fin de mejorar la coordinación entre el PGEH y el KIP (que se presenta en esta reunión) y minimizar las cargas administrativas y de presentación de informes, la ONUDI, previa consulta con la Secretaría, ha presentado la solicitud a la presente reunión. De acuerdo con el análisis de la Secretaría, la mayoría de las actividades se han concluido y las actividades y los saldos pendientes están principalmente relacionados con los equipos adquiridos para los centros de capacitación, cuya entrega está prevista para finales de 2023; aprobar el segundo tramo ayudará a mantener el ritmo de ejecución del PGEH y a minimizar las cargas administrativas y de presentación de informes derivadas de las solicitudes adicionales de tramos, observando también que, tras la aprobación de todas las actividades programadas en el plan administrativo del Fondo Multilateral, se dispondrá de fondos suficientes para la aprobación de este tramo.
Informe sobre la marcha de las actividades del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
Marco jurídico
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ya ha expedido las cuotas de importación de HCFC correspondientes a 2023 de acuerdo con los objetivos de control del Protocolo de Montreal
La Secretaría observó que, en la decisión 87/36 b) i), el Comité Ejecutivo tomó nota del compromiso del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de prohibir la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado que emplearan HCFC a más tardar el 1ºde enero de 2023; sin embargo, la prohibición no entrará en vigor hasta 2024. La ONUDI explicó que el Gobierno ha estado trabajando para establecer la prohibición. Se ha redactado un borrador del documento legal que sustentará la prohibición (Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras del Ozono) y su entrada en vigor está prevista para 2024. Hasta que esto ocurra, la Dependencia Nacional del Ozono se ha ido comunicando con los importadores y las partes interesadas en relación a la prohibición y a la eliminación de los HCFC en 2030. Como resultado de estas comunicaciones, en 2023 no se ha importado ningún equipo que emplee HCFC.
La Secretaría toma nota de los esfuerzos del Gobierno y de las dificultades legislativas para establecer la prohibición de importar equipos que emplean HCFC, y sugirió que se aprobara el segundo tramo en el entendimiento de que la ONUDI presentará un informe sobre los avances de la prohibición a la 95a reunión si esta no hubiera entrado en vigor todavía en ese momento.
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
El Gobierno ha ido impulsando las tecnologías de bajo PCA en el marco del PGEH y mejorando la capacidad de los técnicos para hacer tareas de mantenimiento con refrigerantes inflamables. Actualmente, la tecnología R-600a está disponible en el país y está penetrando lentamente en el mercado. Como consecuencia de la prohibición de importar propano en el país, ya que estaba considerado un combustible, no puede obtenerse R-290 en el mercado local. El Gobierno está trabajando en la producción local de propano con un grado adecuado para su uso como refrigerante y fomentar así el uso de equipos de refrigeración autónomos de R-290. Se ha proporcionado capacitación y equipos para dar soporte a la adopción de tecnologías de bajo PCA, que son inflamables y tóxicas y se encuentran a alta presión.
Actividades para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración
En línea con la decisión 89/6 d), la ONUDI y el PNUMA han incluido en el plan de ejecución del tramo las medidas concretas, los indicadores de desempeño y la financiación asociados con las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética. Las actividades propuestas se centran en mejorar la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado mediante el mantenimiento preventivo y la detección de fugas. Se espera que la introducción de los estándares mínimos de eficiencia energética y del sistema de etiquetado, así como su actualización periódica, mejoren el nivel general de eficiencia energética de los aparatos de refrigeración y aire acondicionado del país.
Implantación de criterios de género
La Dependencia Nacional del Ozono, en sus esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, procura asegurar que las actividades que realiza en el marco del PGEH se ajusten al Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades del país y a los criterios de incorporación de la perspectiva de género del Fondo. Durante la ejecución del primer tramo, se fomentaron los criterios de incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implantación de actividades de capacitación y otras actividades de nacionales de creación de capacidad; y se animó a las mujeres a participar en todas las actividades del primer tramo.
El plan del segundo tramo incluye objetivos e indicadores de desempeño relacionados con el género. El objetivo es que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en todas las actividades realizadas en el segundo tramo. Se recopilarán y se hará seguimiento de los datos de participación de las mujeres en las actividades del segundo tramo.
Acuerdo actualizado
En vista de la financiación adicional solicitada para introducir tecnologías de bajo PCA y mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, se ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo. Concretamente, se ha revisado el apéndice 2‑A y se ha añadido el párrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado, que figura en el anexo I del presente documento, sustituye al alcanzado en la 87a reunión. El Acuerdo actualizado completo se adjuntará al informe final de la 93a reunión.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de los riesgos
En el momento de planificar el proyecto, se tuvo en cuenta la sostenibilidad de los efectos de la ejecución de las actividades del PGEH. Se ha introducido el sistema obligatorio de concesión de licencias y cuotas para asegurar la reducción sostenida del consumo de HCFC. Para garantizar la sostenibilidad del control de las importaciones de sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, esta cuestión se ha introducido en la capacitación de los funcionarios de aduanas. El país está trabajando para establecer un sistema obligatorio de certificación de técnicos que permita garantizar la mejora continua de su capacidad en buenas prácticas de mantenimiento y en la manipulación correcta de las tecnologías alternativas. Los centros de formación profesional locales están adoptando los programas de capacitación en refrigeración y aire acondicionado y se han redactado las normas y estándares para la manipulación segura de refrigerantes alternativos. Se ha desarrollado un modelo de negocio para el centro de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes teniendo en cuenta la sostenibilidad de las operaciones del centro.
Los cambios frecuentes en los organismos nacionales se han identificado como un posible riesgo, ya que podrían retrasar la ejecución de los programas y poner en peligro su cumplimiento. La Dependencia Nacional del Ozono ha estado trabajando para asegurar la continuidad de las actividades en el marco del PGEH y en informar a las nuevas autoridades sobre la importancia del proyecto para el país y la capa de ozono. Entretanto, y a fin de asegurar la sostenibilidad de los resultados de eliminación gradual de las SAO, el Gobierno está trabajando para fortalecer el marco legislativo que permitirá vigilar sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y los productos y equipos que las emplean, incluida la prohibición de importar equipos que utilicen HCFC y HCFC-141b contenido en polioles premezclados.
Conclusión
La ejecución de las actividades previstas para el primer tramo ha progresado bien. El sistema de concesión de licencias y cuotas se ha aplicado eficazmente y el país está cumpliendo con los objetivos de control establecidos en el Acuerdo. Las actividades de capacitación para técnicos y funcionarios de aduanas se han llevado a cabo según lo previsto; se han adquirido equipos y herramientas para centros de capacitación y su entrega está prevista para finales de 2023. Se ha iniciado la creación de centros de recuperación, reciclaje y regeneración y se ha prestado asistencia técnica a los usuarios finales. Está previsto que la prohibición de la importación de equipos que emplean HCFC entre en vigor en el primer trimestre de 2024, mientras que la prohibición de importar HCFC-141b contenido en polioles premezclados está planificada para el 1 de enero de 2024. La tasa de desembolso de los fondos corresponde al 55 por ciento de la financiación aprobada. Las actividades propuestas para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración están en consonancia con la decisión 89/6.
La presentación del segundo tramo de la etapa II estaba inicialmente prevista para la 94a reunión del Comité Ejecutivo, en 2024. Sin embargo, habida cuenta del nivel de progreso y de los desembolsos logrados hasta la fecha, la Secretaría considera que aprobar el segundo tramo en la presente reunión contribuiría a minimizar las cargas administrativas y de presentación de informes derivadas de las solicitudes de tramos adicionales, así como a asegurar que prosiga el ritmo de las actividades de eliminación. y por lo tanto recomienda la aprobación general del tramo, ya que se dispone de fondos suficientes en el trienio actual.
RECOMENDACIÓN
La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo:
Tome nota de:
El informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) del Estado Plurinacional de Bolivia;
[bookmark: _Hlk127468473]La comunicación de actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración por un monto de 109.400 $EUA, que se desglosan en 60.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 4.200 $EUA, para la ONUDI y 40.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 5.200 $EUA, para el PNUMA;
Que la Secretaría del fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo tal como figura en el Anexo I del presente documento, en particular: el apéndice 2-A a fin de reflejar la inclusión de financiación destinada a actividades adicionales orientadas a mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración a que se hace referencia en el apartado a) ii) anterior; y se ha añadido el párrafo 17 para indicar que el Acuerdo actualizado reemplaza al alcanzado en la 87a reunión; y
La Secretaría del Fondo recomienda también la aprobación general del segundo tramo de la etapa II del PGEH del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2024-2027, con los niveles de financiación que figuran en el cuadro que sigue, en el entendimiento de que la ONUDI presentará a la 95a reunión un informe sobre los progresos realizados en el establecimiento de la prohibición de equipos que empleen HCFC, tal como se solicita en la decisión 87/26 b) i), en el caso de que dicha prohibición no esté ya en vigor en ese momento. 
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	232.660
	16.286
	ONUDI

	b)
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo)
	72.500
	9.425
	PNUMA





HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
Estado Plurinacional de Bolivia
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I)
	ONUDI (principal), PNUMA



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (anexo F)
	Año: 2022
	370,18 t
	736.368 toneladas de CO2 eq



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas de CO2 eq)
	Año: 2022

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Aire acond. y refrigeración
	Disolventes
	Otros
	Consumo total del sector

	
	
	
	
	Fabricación
	Mantenim.
	
	
	

	
	
	
	
	Aire acond.
	Otros
	
	
	
	

	HFC-134a
	
	
	
	
	
	351.692
	
	
	351.692

	HFC-32
	
	
	
	
	
	618
	
	
	618

	HFC-227ea
	
	
	3.220
	
	
	
	
	
	3.220

	R-404A 
	
	
	
	
	
	251.116
	
	
	251.116

	R-407C
	
	
	
	
	
	10.824
	
	
	10.824

	R-410A
	
	
	
	
	
	92.204
	
	
	92.204

	R-417A
	
	
	
	
	
	1.988
	
	
	1.988

	R-438A
	
	
	
	
	
	5.118
	
	
	5.118

	R-507A
	
	
	
	
	
	19.588
	
	
	19.588


									
	IV) CONSUMO MEDIO DE HFC PARA MANTENIMIENTO EN 2020-2022
	278,60 t
	563.596 toneladas de CO2 eq



	V) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas de CO2 eq)

	Nivel básico: Consumo medio de HFC en 2020-2022 más el 65 % del nivel básico de HCFC
	677.884
	Punto de partida de las reducciones acumuladas sostenidas
	n/c*

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado:
	0
	Remanente
	n/c*


* Para países con un consumo de HFC en 2020-2022 por debajo de 360 t y únicamente destinado a mantenimiento.

	VI) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	ONUDI
	Reducción de HFC (toneladas de CO2 eq)
	0
	0
	0
	0

	
	Financiación ($EUA)
	57.780
	0
	0
	57.780



	[bookmark: _Hlk143669836]VII) DATOS DEL PROYECTO
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Consumo (toneladas de CO2 eq)
	Límites establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/c
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096
	610.096
	n/c

	
	Máximo permitido
	n/c
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096
	610.096
	n/c

	Montos solicitados en principio ($EUA)
	ONUDI
	Costo del proyecto
	153.500
	0
	0
	0
	78.500
	0
	0
	25.000
	257.000

	
	
	Gastos de apoyo
	10.745
	0
	0
	0
	5.495
	0
	0
	1.750
	17.990

	
	PNUMA
	Costo del proyecto
	40.500
	0
	0
	0
	20.000
	0
	0
	7.500
	68.000

	
	
	Gastos de apoyo
	5.265
	0
	0
	0
	2.600
	0
	0
	975
	8.840

	Montos recomendados en principio ($EUA)
	Costo total del proyecto
	194.000
	0
	0
	0
	98.500
	0
	0
	32.500
	325.000

	
	Total de gastos de apoyo
	16.010
	0
	0
	0
	8.095
	0
	0
	2.725
	26.830

	
	Financiación total
	210.010
	0
	0
	0
	106.595
	0
	0
	35.225
	351.830



	VIII) Solicitud de financiación para el primer tramo (2023)

	Organismo de ejecución
	Financiación recomendada ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)

	ONUDI
	153.500
	10.745

	PNUMA
	40.500
	5.265

	Total
	194.000
	16.010



	Recomendación de la Secretaría:
	Para su consideración individual. Todas la cuestiones técnicas y de costos se han resuelto.




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ONUDI, en nombre del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) por un costo total de 480.480 $EUA, que se desglosan en 354.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 24.780 $EUA, para la ONUDI y 90.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 11.700 $EUA, para el PNUMA, tal como figura en la comunicación inicial[footnoteRef:4]. [4:  Según la nota del 9 de agosto de 2023 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia a la ONUDI] 

La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Estado Plurinacional de Bolivia a cumplir con el objetivo de reducir su consumo de HFC en un 10 por ciento respecto del consumo básico a más tardar el 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del KIP que se solicita en esta reunión asciende a 258.925 $EUA, que comprenden 214.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 14.980 $EUA, para la ONUDI y 26.500 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 3.445 $EUA, para el PNUMA destinados al período desde enero de 2024 a diciembre de 2026, de conformidad con la comunicación inicial.
Como parte de la etapa I del KIP, y en línea con la decisión 91/65, se ha presentado también un proyecto piloto por un monto total de 106.000 $EUA, más los gastos de apoyo de los organismos, para que las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC mantengan o mejoren la eficiencia energética. Este proyecto se presenta por separado, independientemente del correspondiente a la etapa I del KIP, en los párrafos 88 a 102 de este documento.
Antecedentes
El Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado todas las enmiendas al Protocolo de Montreal, incluida la Enmienda de Kigali el 9 de octubre de 2020. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene un nivel básico de consumo de HCFC de 6,10 toneladas PAO, o 102,21 toneladas métricas (t), y tiene previsto eliminar por completo el consumo de HCFC a más tardar el 1 de enero de 2030[footnoteRef:5]. [5:  Excepto los HCFC permitidos para el remanente destinado a tareas de mantenimiento entre 2030 y 2040, en los casos en que sea necesario y de acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Montreal] 

Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
La etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) del Estado Plurinacional de Bolivia se aprobó inicialmente en la 64a reunión del Comité Ejecutivo[footnoteRef:6] y se revisó en la 75a reunión[footnoteRef:7] a fin de lograr en 2020 una reducción del 35 por ciento respecto del nivel básico, lo que resultaría en la eliminación de 2,13 toneladas PAO de HCFC, por un costo total de 315.000 $EUA más los gastos de apoyo de los organismos. [6:  Decisión 64/27]  [7:  Anexo XXVI a UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85] 

En la 87a reunión se aprobó la etapa II del PGEH del Estado Plurinacional de Bolivia[footnoteRef:8] a fin de reducir el consumo de HCFC en un 100 por ciento del nivel básico para 2030, con un costo total de 587.229 $EUA, más los gastos de apoyo de los organismos. La etapa II del PGEH finalizará en diciembre de 2031, tal como se estipula en el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo. [8:  Decisión 87/36] 

Estado de ejecución de las actividades relacionadas con los HFC
En la 74a reunión, el Estado Plurinacional de Bolivia recibió financiación para llevar a cabo un estudio sobre el uso de alternativas a las SAO (70.000 $EUA) que se completó en mayo de 2017. En la 82a reunión, el país recibió fondos a fin de ejecutar las actividades de apoyo para reducir los HFC (150.000 $EUA), que se completaron en junio de 2022. Estas actividades ayudaron al país, entre otras cosas, a ratificar la Enmienda de Kigali en 2020; emitir una resolución administrativa para incluir en el sistema de concesión de licencias y cuotas los HFC (incluidas las mezclas) y las sustancias alternativas a los HFC; realizar un estudio sobre la importación y uso de los HFC y los equipo que los contienen; presentar datos sobre las importaciones de HFC con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal; identificar las necesidades de creación de capacidad en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración a fin de apoyar la transición a sustancias alternativas y analizar posibles políticas que faciliten la eliminación de los HFC; impartir capacitación para ampliar la comprensión de las principales partes interesadas, los sectores de mantenimiento y montaje y los usuarios finales sobre las alternativas a los HFC y la mejora de la eficiencia energética; e iniciar conversaciones con el resto de los ministerios gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la Enmienda de Kigali.
Etapa I de los planes de ejecución de Kigali para los HFC
Marcos institucional, de criterios y legislativo
[bookmark: _Hlk149345186]El Ministerio de Medio Ambiente y Agua es el órgano nacional responsable de la ejecución del Protocolo de Montreal y sus enmiendas en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Dependencia Nacional del Ozono se estableció dentro del Ministerio para ejecutar las actividades encaminadas a eliminar gradualmente las SAO. 
El Gobierno ha establecido, mediante una resolución administrativa (VMABCCGDF N.º 023/2021), un sistema operativo de concesión de licencias y cuotas para controlar la importación de los HFC. La cuota nacional de importaciones de HFC se aplicará a partir de enero de 2024 para cumplir con el objetivo de congelar su consumo. La cuota se expedirá para cada sustancia en toneladas métricas y se supervisará en toneladas de CO2 equivalentes (CO2 eq), de modo que ninguno de los importadores exceda las cantidades que tiene permitidas y evitar superar así los objetivos nacionales de consumo de HFC en toneladas CO2 eq. El Gobierno también está actualizando el Decreto Supremo 27421 para incluir los HFC en el sistema de concesión de licencias y cuotas. Se ha elaborado un proyecto de decreto supremo para su revisión por expertos y consulta con las partes interesadas.
Consumo de HFC
El Estado Plurinacional de Bolivia únicamente importa HFC para su uso en el sector de mantenimiento. En 2022, el país consumió HFC-134a (47,8 por ciento del consumo total de HFC en toneladas de CO2‑ eq), R-404A (34,1 por ciento), R-410A (12,5 por ciento), R-507A (2,7 por ciento) y otros HFC (2,9 por ciento). En el cuadro 2 se presenta el consumo de HFC del país de acuerdo con lo comunicado a la Secretaría del Ozono con arreglo al artículo 7.
Cuadro 2. Consumo de HFC en el Estado Plurinacional de Bolivia (datos de 2019-2022 con arreglo al artículo 7).
	HFC
	PCA*
	2019
	2020
	2021
	2022
	Porcentaje de consumo en 2022 (%)
	Nivel básico**

	t

	HFC-134a
	1.430
	112,53
	164,35
	113,14
	245,94
	66,44
	174,47

	HFC-125
	3.500
	0,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	HFC-152a
	124
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	HFC-32
	675
	0,00
	0,00
	0,00
	0,92
	0,25
	0,31

	HFC-227ea
	3.220
	0.00
	0,00
	0,00
	1,00
	0.27
	0.33

	R-404A
	3.922
	32.95
	31.02
	29.62
	64.03
	17.30
	41.56

	R-407C
	1.774
	5.65
	3.28
	0.79
	6.10
	1.65
	3.39

	R-410A
	2.088
	20.54
	50.72
	35.97
	44.17
	11.93
	43.62

	R-417A
	2.346
	0.00
	1.13
	0.00
	0.85
	0.23
	0.66

	R-438A
	2.264
	5.65
	5.65
	0.00
	2.26
	0.61
	2.64

	R-507A
	3.985
	18.42
	15.77
	14.19
	4.92
	1.33
	11.63

	Total (t)
	
	198.67
	271.91
	193.71
	370.18
	100.00
	278.60

	Toneladas de CO2 eq

	HFC-134a
	1.430
	160.913
	235.017
	161.784
	351.692
	47,76
	249.498

	HFC-125
	3.500
	2.287
	0
	0
	0
	0
	0

	HFC-152a
	124
	283
	0
	0
	0
	0
	0

	HFC-32
	675
	-
	0
	0
	618
	0.08
	206

	HFC-227ea
	3.220
	-
	0
	0
	3.220
	0.44
	

	R-404A
	3.922
	129.205
	121.638
	116.168
	251.116
	34.10
	162.974

	R-407C
	1.774
	10.022
	5.813
	1.403
	10.824
	1.47
	6.013

	R-410A
	2.088
	42.883
	105.869
	75.083
	92.204
	12.52
	91.052

	R-417A
	2.346
	0
	2.651
	0
	1.988
	0.27
	1.546

	R-438A
	2.264
	12.794
	12.794
	0
	5.118
	0.69
	5.971

	R-507A
	3.985
	73.400
	62.863
	56.558
	19.588
	2.66
	46.336

	Total (t de CO2 eq)
	
	431.786
	546.645
	410.996
	736.368
	100.00
	563.596


* Potencial de calentamiento global
** Consumo medio de 2020 a 2022
El consumo de HFC se redujo significativamente en 2021 como consecuencia de los efectos de la pandemia de COVID-19. El mercado se recuperó tras el reinicio de las actividades, y el consumo de HFC ha crecido ha aumentado, en línea con lo que habría ocurrido si no se hubiera producido la pandemia. De acuerdo con la información de las importaciones de 2023 que ya se ha recibido, se espera que el consumo de HFC siga creciendo. 
Informe de ejecución del programa de país. 
En el informe de ejecución del programa de país correspondiente a 2020-2022, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia comunicó unos datos de consumo sectorial que se corresponden con los informados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Distribución de los HFC por sectores
En 2022, las importaciones de HFC representaron el 93,68 por ciento de las sustancias controladas en el Estado Plurinacional de Bolivia, mientras que el 6,32 por ciento restante correspondió a HCFC. De acuerdo con el estudio llevado a cabo durante la preparación del KIP, en 2022 los HFC se utilizaron principalmente para dar mantenimiento a todos los equipos de refrigeración y aire acondicionado (97,61 por ciento) y para cargar los equipos montados e instalados sobre el terreno (2,12 por ciento), con una pequeña cantidad utilizada para el mantenimiento de equipos de extinción de incendios (0,27 por ciento). En el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, los HFC se consumen principalmente en tareas de mantenimiento de equipos comerciales de refrigeración (27,9 por ciento en toneladas métricas y 20,1 por ciento en toneladas de CO2 eq), seguido por el subsector de aire acondicionado de vehículos (25,2 por ciento en toneladas métricas y 18,1 por ciento en toneladas de CO2 ‑eq), refrigeración industrial (12,8 por ciento en toneladas métricas y 21,8 por ciento en toneladas de CO2 eq) y otros subsectores, tal como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3. Consumo de HFC por sectores (2022)
	Sector
	HFC-134a
	R-404A
	R-410A
	R-507A
	227ea
	Otros
	Total
	Porcentaje
del total
(%)

	t

	Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica
	103,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,29
	27,9

	Comercial
	19,68
	18,16
	0,00
	1,50
	0,00
	1,13
	40,47
	10,9

	Industrial
	9,84
	34,58
	0,00
	2,75
	0,00
	0,08
	47,25
	12,8

	Para el transporte
	9,84
	3,84
	0,00
	0,29
	0,00
	0,02
	13,99
	3,8

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	0,00
	0,00
	21,82
	0,00
	0,00
	7,70
	29,52
	8,0

	Comercial
	9,84
	0,00
	22,35
	0,00
	0,00
	1,20
	33,39
	9,0

	De vehículos 
	93,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,46
	25,2

	Subtotal de mantenimiento 
	245,95
	56,58
	44,17
	4,54
	0,00
	10,13
	361,37
	97,6

	Otros sectores

	Mantenimiento de equipos de extinción de incendios
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	0,3

	Instalación y montaje local
	0,00
	7,46
	0,00
	0,37
	0,00
	0,00
	7,83
	2,1

	Subtotal de otros sectores
	0,00
	7,46
	0,00
	0,37
	1,00
	0,00
	8,83
	2,4

	Total (t)
	245,95
	64,04
	44,17
	4,91
	1,00
	10,13
	370,20
	100,0

	Toneladas de CO2 eq

	Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica
	147.705
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	147.705
	20.1

	Comercial
	28.142
	71.216
	0
	5.978
	0
	2.070
	107.406
	14.6

	Industrial
	14.071
	135.609
	0
	10.959
	0
	147
	160.785
	21.8

	Para el transporte
	14.071
	15.059
	0
	1.156
	0
	37
	30.322
	4.1

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	0
	0
	45.549
	0
	0
	14.103
	59.652
	8.1

	Comercial
	14.071
	0
	46.656
	0
	0
	2.198
	62.925
	8.5

	De vehículos
	133.648
	0
	0
	0
	0
	0
	133.648
	18.1

	Subtotal de mantenimiento
	351.708
	221.884
	92.205
	18.093
	0
	18.555
	702.443
	95.4

	Otros sectores

	Mantenimiento de equipos de extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	3.220
	0
	3.220
	0,4

	Instalación y montaje local
	0
	29.255
	0
	1.474
	0
	0
	30.730
	4,2

	Subtotal de otros sectores
	0
	29.255
	0
	1.474
	3.220
	0
	33.950
	4,6

	Total (t de CO2 eq)
	351.708
	251.139
	92.205
	19.567
	3.220
	18.555
	736.393
	100,0


Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
En el país hay aproximadamente 2.600 técnicos (incluidas 36 mujeres) y 1.300 talleres que mantienen 3,5 millones de equipos de refrigeración y aire acondicionado que consumen HFC. De los 1.300 talleres, aproximadamente el 10 por ciento presta servicios a usuarios finales industriales y comerciales con equipos grandes, mientras que el otro 90 por ciento son pequeños talleres que hacen mantenimiento de equipos residenciales de refrigeración, aire acondicionado residencial y aire acondicionado de vehículos. De los 2.600 técnicos totales, aproximadamente 350 han recibido capacitación, mientras que los 2.250 técnicos restantes pertenecen al sector informal y no han recibido herramientas ni capacitación sobre la manipulación de refrigerantes inflamables.
Hay ocho entidades de formación profesional en el país y dos (la Universidad Gabriel René Moreno y la Universidad de San Simón) se equiparán en el marco de la etapa I del KIP.
Subsector de equipos de refrigeración domésticos
En 2022, el 99 por ciento de los equipos de refrigeración domésticos utilizaban HFC-134a, mientras que el 1 por ciento restante usaba R-600a. Aunque la importación de equipos de R-600a está creciendo gradualmente, la tecnología HFC‑134a sigue siendo la dominante en el mercado. Se estima que hay instalados aproximadamente 2,4 millones de refrigeradores domésticos. La tasa de mantenimiento se estima en un 15 por ciento como consecuencia del envejecimiento de los equipos. En el país hay disponible suministro de R-600a.
Subsector de equipos de refrigeración comerciales
En 2022, aproximadamente el 98 por ciento de los equipos de refrigeración comercial autónomos utilizaban HFC-134a, mientras que aproximadamente el dos por ciento empleaban R-290. En el país funcionan aproximadamente 190.000 equipos de HFC y el 35 por ciento de estos se mantienen y recargan con refrigerante anualmente.
En el país, hay aproximadamente 100 sistemas de refrigeración centralizados y 1.200 unidades de condensación; el 80 por ciento de estos equipos emplean HFC y el resto HCFC‑22. La mayoría de las unidades de condensación y sistemas centralizados son importados, con una pequeña cantidad fabricada localmente. Estos sistemas funcionan principalmente con R-404A (80 por ciento), mientras que el resto siguen funcionando con HCFC‑22 (20 por ciento). Debido a la falta de mantenimiento preventivo y las altas cargas de este tipo de equipos, la demanda de refrigerantes de este sector es elevada.
Aunque pueden importarse equipos de refrigeración y aire acondicionado de R-290, la importación de R‑290 está prohibida, ya que se considera un recurso energético que podría producirse nacionalmente. Esta cuestión se abordará en la etapa I del KIP para satisfacer la creciente demanda de refrigerante R-290 del país.
Subsector de equipos de refrigeración industriales y para el transporte
En la refrigeración industrial, la mayoría del consumo de refrigerantes está destinado a cámaras frigoríficas de alimentos y de la industria agrícola. Hay aproximadamente 1.700 sistemas destinados a aplicaciones industriales (enfriadores, sistemas pequeños y medianos) con cargas típicamente de 10 kg a 2 t. Cada año se hace mantenimiento en aproximadamente el 10 por ciento de los equipos. Los principales refrigerantes HFC utilizados son R-404A, HFC-134a y R-507A. En el caso de los sistemas de refrigeración industrial distribuidos, el refrigerante dominante es el R-717; también hay sistemas que funcionan con R‑404A.
Los sistemas utilizados para el transporte refrigerado son en su mayoría importados. El transporte refrigerado incluye vehículos, tanto pequeños como grandes, que se emplean principalmente para la distribución de alimentos en distancias cortas, así como contenedores intermodales transportados por ferrocarril o carretera. Hay aproximadamente 3.000 vehículos frigoríficos de carretera y contenedores. Los refrigerantes que se emplean en este subsector son principalmente HFC-134a y HFC-404A. El transporte refrigerado es fundamental para maximizar el tiempo que los productos frescos y congelados pueden mantenerse en buen estado en la cadena de frío, tanto de productos alimentarios como farmacéuticos y poder así satisfacer la demanda de los consumidores. Debido a su uso intensivo, estos camiones refrigerados requieren recargas de refrigerante constantes.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado residenciales y comerciales
El subsector de mantenimiento de equipos de aire acondicionado residenciales y comerciales representa un consumo importante del país. El R-410A es el de mayor consumo del subsector, seguido por el HFC‑134a. El HFC‑32 está empezando a penetrar en el mercado boliviano. Mientras tanto, otras sustancias como el R-438A, el R‑417A y el R-407C, también se utilizan como alternativas para reemplazar el HCFC-22 en el mantenimiento de los equipos existentes.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos
El número de vehículos del país ha aumentado rápidamente en los últimos cinco años (2018 a 2022) y en 2022 alcanzó los 2,5 millones. El HFC‑134a es el principal refrigerante utilizado para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos. Estos sistemas de aire acondicionado tienen una tasa elevada de fugas, por lo que requieren un mantenimiento continuo que crea una gran demanda de HFC-134a.
Subsector de montaje e instalación local
Durante el estudio realizado para la preparación de la etapa I del KIP, se entrevistó a instaladores y productores de equipos de refrigeración y aire acondicionado del país, se recopiló información sobre el subsector de montaje e instalación local y se estimó la cantidad de HFC utilizados para cargar los nuevos equipos montados e instalados. Este subsector incluye principalmente equipos comerciales de refrigeración de temperatura media y baja, como unidades de condensación con una capacidad de refrigeración de hasta 5 toneladas de refrigeración (TR) (cargas de refrigerante de 1 a 10 kg) y sistemas centralizados de 10 a 50 TR (cargas de refrigerante de 200 a 800 kg). La mayoría de los equipos se encuentran en supermercados y tiendas de conveniencia, así como en algunas aplicaciones de cámaras frigoríficas. En 2022, se instalaron dos nuevos sistemas centralizados y 130 unidades de condensación y se consumieron 7,46 t de R-404A y 0,37 t de R-507A para cargar los nuevos sistemas sobre el terreno. Se prevé que a medida que se vaya desarrollando la economía del país aumente el consumo de este subsector.
Hay tres talleres locales principales dedicados a la instalación y montaje de equipos comerciales e industriales de refrigeración: Frío Todo, Teplo Castillo y Global Frío. Estos talleres locales venden equipos y componentes o fabrican algunas de las piezas para instalar equipos y dar mantenimiento a las principales cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia, así como instalar y mantener cámaras frigoríficas en la industria del país. Hay otros equipos más especializados que son instalados directamente por los importadores o fabricantes.
Sector de mantenimiento de equipos de extinción de incendios
Se utiliza una pequeña cantidad de HFC-227ea (aproximadamente 1,00 t) para el mantenimiento de equipos de extinción de incendios, lo que representa el 0,21 por ciento del consumo total. 
Estrategia de reducción de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
Estrategia general
1. La estrategia de reducción de los HFC en el Estado Plurinacional de Bolivia se ha elaborado consultando a todas las industrias y partes interesadas. Para la ejecución del KIP, el Gobierno propone tres etapas de acuerdo con el calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de los HFC. Los períodos de ejecución y los objetivos de reducción son los siguientes: 
Reducción de un 10 por ciento respecto del nivel básico en 2029;
Reducción de un 50 por ciento respecto del nivel básico en 2040; y
Reducción de un 80 por ciento respecto del nivel básico en 2045.
2. La etapa I se ejecutará en coordinación con la etapa II del PGEH hasta 2030, centrándose en el objetivo de congelación en el nivel básico en 2024 y una reducción del 10 por ciento respecto del nivel básico de HFC en 2029. La reducción se logrará mediante la implantación del sistema de concesión de licencias y cuotas para controlar el suministro de HFC; la capacitación y certificación de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado en la manipulación adecuada de refrigerantes inflamables; el apoyo a los centros de capacitación y las asociaciones industriales; y asegurando que los refrigerantes se recuperan, reciclan y regeneran para reducir la demanda de HFC. 
Nivel básico de HFC establecido y reducciones propuestas
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno del  Estado Plurinacional de Bolivia ha comunicado sus datos con arreglo al artículo 7 correspondientes al período 2020‑2022. Para establecer el nivel básico de los HFC, se ha sumado al consumo medio de HFC en el período 2020-2022 el 65 por ciento del nivel básico de HCFC (en toneladas de CO2 eq), con lo que se ha obtenido un valor de 677.884 toneladas de CO2 eq, tal como se muestra en el cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Nivel básico de HFC del Estado Plurinacional de Bolivia (toneladas de CO2‑ eq)
	Cálculo del nivel básico
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	546.645
	410.996
	736.368

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	564.670

	Nivel básico de HCFC (65 %)
	113.214

	Nivel básico de HFC establecido
	677.884



El Gobierno ha proyectado que el crecimiento del consumo de HFC en el caso de no tomar ninguna medida sería del 6 por ciento. Por otra parte, la eliminación de 24,99 t[footnoteRef:9] de HCFC dará lugar a la introducción de 44.777 toneladas de CO2 eq de HFC en 2030; asumiendo una distribución uniforme de toneladas de CO2 eq cada año del período 2024-2030, el aumento anual del consumo de HFC sería de 6.238 toneladas de CO2 eq. En el cuadro 5 se muestra el aumento total de consumo de HFC calculado para la situación en la que no se tomara ninguna medida. [9:  Datos de 2022] 

Cuadro 5. Predicción del consumo de HFC en una situación sin restricciones y reducciones necesarias (toneladas de CO2 eq)
	
	2022*
	2023**
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Crecimiento anual del consumo de HFC del 6 por ciento
	736.368
	780.550
	827.383
	877.026
	929.648
	985.426
	1.044.552
	1.107.225
	1.173.659

	HFC incorporado como consecuencia de la eliminación de HCFC
	0
	0
	6.397
	6.397
	6.397
	6.397
	6.397
	6.397
	6.397

	Consumo total estimado de HFC
	736.368
	780.550
	833.780
	883.423
	936.044
	991.823
	1.050.949
	1.113.622
	1.180.055

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/c
	n/c
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096
	610.096

	Reducciones de HFC necesarias
	n/c
	n/c
	155.896
	205.539
	258.161
	313.940
	373.065
	503.527
	569.960


* Datos según el artículo 7
** Crecimiento calculado a partir del consumo de HFC en 2022 (736.368 toneladas de CO2 eq)
El cuadro 5 muestra que, en la hipótesis de que no se tomara ninguna medida, el consumo de HFC en el país superaría los objetivos de control del Protocolo de Montreal todos los años entre 2024 y 2030. Por lo tanto, para seguir cumpliendo con el Protocolo de Montreal, el país debe adoptar inmediatamente medidas para reducir el consumo de HFC a partir de 2024 y durante toda la etapa I del KIP . El Gobierno propone seguir el calendario del Protocolo de Montreal para reducir el 10 por ciento del nivel básico a más tardar el 2029 y ha establecido los objetivos de control para la etapa I del KIP indicados en el cuadro 6:
Cuadro 6. Límites de consumo de HFC propuestos para la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia (toneladas de CO2 eq)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096

	Objetivos de consumo del KIP
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096

	Reducciones estimadas respecto del nivel básico para 2029 en toneladas de CO2 eq
	10 %


3. Las estrategias para la etapa I se elaboraron teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y en consulta con las partes interesadas de la industria, centrándose en aquellos subsectores en los que las tecnologías alternativas son viables tanto técnica como económicamente y en los subsectores en los que se están utilizando refrigerantes de alto PCA. Las áreas estratégicas que se abordarán en la etapa I del KIP se centrarán en la reducción del consumo de HFC-134a en los subsectores de refrigeración doméstica, de equipos autónomos de refrigeración comercial y de aire acondicionado de vehículos; mientras que la reducción de R-404A y R-507A se centrará en las unidades de condensación y sistemas centralizados de refrigeración comercial y en los sistemas de pequeño y mediano tamaño de refrigeración industrial. En el cuadro 7 se detallan las reducciones planificadas para la etapa I del KIP.
Cuadro 7: Reducciones planificadas para la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia
	[bookmark: _Hlk139972451]Nivel básico (HFC)
	278,60 t
	Nivel básico de Kigali
	677.884 toneladas de CO2 eq

	Reducciones de HFC respecto del nivel básico establecido en el Protocolo de Montreal para la etapa I

	Primera reducción en 2029

	
	(t)
	(toneladas de CO2 eq)

	Refrigeración doméstica
	HFC-134a
	27.06
	38.692

	Refrigeración comercial (equipos autónomos)
	
	6.42
	9.175

	Aire acondicionado de vehículos
	
	6.15
	8.795

	Refrigeración comercial* e industrial**
	R-404A
	2.56
	10.024

	
	R-507A
	0.28
	1.109

	Total
	42.46
	67.795

	Reducción respecto del nivel básico de consumo del Protocolo de Montreal (%)
	10.00


* Unidades de condensación y sistemas centralizados
** Sistemas pequeños y medianos
Actividades propuestas
El plan de acción para la etapa I se elaboró a fin de eliminar los obstáculos a la transición a tecnologías de bajo PCA mediante el fortalecimiento del marco normativo para controlar las importaciones de HFC; la creación de capacidad en el sector de mantenimiento para utilizar refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y a alta presión mediante la formación y la certificación de técnicos; y complementando los esfuerzos de reciclaje, recuperación y regeneración de refrigerantes en el marco del PGEH. En la etapa I del KIP se incluyen las siguientes actividades:
[bookmark: _Hlk148103092]Actualizar el Decreto Supremo 27421 sobre el control de las importaciones de HFC; establecer un sistema en línea de vigilancia de las importaciones de HFC; elaborar un manual para los funcionarios de aduanas sobre el control de las importaciones de HFC; y capacitar a 30 funcionarios de aduanas en el control de las importaciones de HFC y la prevención del comercio ilegal (PNUMA) (50.000 $EUA); y entregar dos identificadores de refrigerantes para la detección de los HFC (ONUDI) (10.000 $EUA); 
Realizar un estudio de viabilidad sobre la producción nacional de R-290 con grado de refrigerante y la posible revisión de una prohibición reglamentaria existente[footnoteRef:10] a fin de permitir las importaciones de refrigerante R-290 y eliminar así los obstáculos a su suministro (ONUDI) (20.000 $EUA);  [10:  Párrafo 27 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/21] 

Colaborar con dos centros de capacitación, elaborando manuales de formación sobre el uso de refrigerantes inflamables en los subsectores de equipos de refrigeración autónomos y de aire acondicionado de vehículos; y capacitar a 10 instructores y 300 técnicos en el uso de refrigerantes inflamables en equipos de refrigeración autónomos y de aire acondicionado de vehículos (ONUDI) (48.000 $EUA); 
Redactar un estándar ocupacional para la certificación de técnicos en la manipulación de refrigerantes inflamables en equipos comerciales de refrigeración autónomos y de aire acondicionado de vehículos (PNUMA) (30.000 $EUA);
Proporcionar herramientas y equipos a dos centros de capacitación (como un equipo de recuperación de refrigerantes, aparato de aire acondicionado, refrigerador doméstico, detector de gases combustibles, bomba de vacío, vacuómetro, manifold de medición, bombonas de recuperación o consumibles como filtros o sensores) y a 13 asociaciones de refrigeración (por ejemplo, aparato de vacío y recarga de refrigerantes inflamables, equipos de soldadura, equipo portátil de soplado de nitrógeno, detector de fugas, multímetros, equipo de recuperación y reciclaje, kit maestro universal para reparaciones de equipos de HFC-134a) (ONUDI) (172.000 $EUA);
Diseñar un programa y redactar de un manual para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes en grandes usuarios finales; y suministrar dos equipos móviles de recuperación de refrigerantes (ONUDI) (40.000 $EUA); y
Actividades de concienciación para la reducción de los HFC y el fomento del uso de alternativas de bajo PCA (PNUMA) (10.000 $EUA).
Ejecución, coordinación y seguimiento del proyecto

La Dependencia Nacional del Ozono, en coordinación con otros ministerios gubernamentales y partes interesadas, ejecutará el proyecto, supervisará los progresos y preparará el informe. El costo total de la supervisión del proyecto asciende a 64.000 $EUA e incluye un consultor local (35.000 $EUA), un experto en HFC (22.000 $EUA), un especialista en cuestiones de género para ayudar a la Dependencia Nacional del Ozono en la ejecución de la etapa I del KIP (6.000 $EUA) y dos reuniones de coordinación (1.000 $EUA) (ONUDI). 
Implantación de criterios de género
El Gobierno es consciente de la importancia de las cuestiones de género en la ejecución del Protocolo de Montreal. Continuando con los logros obtenidos hasta la fecha, el objetivo del Gobierno es lograr una mayor participación de las mujeres durante la ejecución de la etapa I del KIP mediante la incorporación de una perspectiva de género en todas las actividades del KIP. Un especialista en género realizará una evaluación de género de la situación actual en el país, identificará las posibles lagunas y propondrá un plan de acción en materia de género. En el KIP se ha propuesto una lista de actividades y objetivos, incluida la contratación de consultoras, supervisoras, instructoras y diseñadoras mujeres para desarrollar las actividades del proyecto, el fortalecimiento de la capacidad técnica de las técnicas mediante la capacitación y el suministro de juegos de herramientas, y la realización de talleres de concienciación dirigidos específicamente a las mujeres. La aplicación de la política de incorporación de la perspectiva de género se medirá utilizando los indicadores correspondientes del Fondo Multilateral. Se recopilarán datos sobre la participación de las mujeres.
Costo total de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
4. Se ha estimado que el costo total de ejecutar la etapa I del KIP ascenderá a 444.000 $EUA y permitirá reducir el consumo en un 10 por ciento respecto del nivel básico de HFC mediante la ejecución de actividades en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración. No se solicita financiación para el sector de mantenimiento de equipos de extinción de incendios. 
[bookmark: _Hlk118631498]La etapa I del KIP se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2030 en armonía con la etapa II del PGEH. En el cuadro 8 se resumen las actividades propuestas y sus costos.
Cuadro 8. Costo propuesto de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia ($EUA)
	[bookmark: _Hlk149298391]Componente
	Organismo
	Costo total
	Distribución por tramos

	
	
	
	2023
	2026
	2028

	Políticas y normativa

	Actualización del Decreto Supremo relativo al control de las importaciones de HFC; y establecimiento de un sistema de seguimiento en línea de las importaciones de HFC
	PNUMA
	30.000
	15.000
	10.000
	5.000

	Elaboración de un manual y realización de dos cursos de capacitación para 30 funcionarios de aduanas sobre el control de las importaciones de HFC
	PNUMA
	20.000
	7.500
	12.500
	0

	Entrega de dos equipos de identificación de refrigerantes
	ONUDI
	10.000
	5.000
	0
	5.000

	Estudio de viabilidad del suministro de refrigerante R-290; realización de dos talleres para difundir los resultados y planes de acción
	ONUDI
	20.000
	10.000
	8.000
	2.000

	Subtotal
	80.000
	37.500
	30.500
	12.000

	Gestión de refrigerantes: capacitación, equipos y certificación

	Desarrollo de manuales de capacitación para la manipulación de refrigerantes inflamables 
	ONUDI
	12.000
	12.000
	0
	0

	Un viaje de estudios a un centro internacional de capacitación para formar a dos instructores; capacitación de 10 instructores en la manipulación de refrigerantes inflamables; y capacitación de 300 técnicos en la manipulación correcta de los refrigerantes inflamables
	ONUDI
	36.000
	18.000
	18.000
	0

	Suministro de equipos a dos centros de capacitación
	ONUDI
	120.000
	120.000
	0
	0

	Suministro de equipos a 13 asociaciones de refrigeración y aire acondicionado
	ONUDI
	52.000
	0
	52.000
	0

	Desarrollar un estándar ocupacional para la certificación de técnicos en la manipulación de refrigerantes inflamables 
	PNUMA
	30.000
	0
	0
	30.000

	Subtotal
	250.000
	150.000
	70.000
	30.000

	Gestión de refrigerantes: recuperación, reciclaje y reutilización

	Diseño de un programa y redacción de un manual para la RRR de refrigerantes en grandes usuarios finales 
	ONUDI
	7.500
	2.500
	0
	5.000

	Compra de dos equipos portátiles de regeneración
	ONUDI
	32.500
	17.500
	15.000
	0

	Subtotal
	40.000
	20.000
	15.000
	5.000

	Campaña de concienciación pública para la reducción de los HFC y el fomento del uso de alternativas de bajo PCA
	PNUMA
	10.000
	4.000
	4.000
	2.000

	Gestión, coordinación, supervisión y presentación de informes del proyecto
	ONUDI
	64.000
	29.000
	29.000
	6.000

	Total
	444.000
	240.500
	148.500
	55.000


Coordinación de las actividades del sector de mantenimiento en los planes de eliminación de HCFC y de reducción de HFC
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia propone realizar el plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) en tres etapas, ejecutando la etapa I de forma sincronizada con el PGEH. Siempre que sea posible, el Gobierno tiene previsto armonizar las actividades de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC a fin de maximizar los efectos. En el anexo II se presenta el calendario de los compromisos de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC, mientras que en el anexo III del presente documento se indica la forma en que se coordinarán las actividades de la etapa I del KIP con las que se están llevando a cabo en la etapa II del PGEH.
Plan de ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, con un costo total de 240.500 $EUA, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2026 e incluirá las siguientes actividades:
Emplear a un asesor jurídico para evaluar el Decreto Supremo; revisar los procedimientos para controlar las cuotas de HFC; contratar a un consultor nacional para actualizar el sistema en línea de seguimiento de las importaciones de HFC; actualizar los materiales de capacitación e impartir formación a 15 funcionarios de aduanas, agentes de aduanas y personal de laboratorio sobre el control de las importaciones de HFC y la prevención del comercio ilegal de HFC (PNUMA) (22.500 $EUA); adquirir un equipo de identificación de refrigerantes para aduanas; realizar un estudio de viabilidad para identificar el suministro nacional de refrigerante R-290 (ONUDI) (15.000 $EUA); 
Firmar acuerdos con dos centros de capacitación y contratar a un experto internacional para que elabore manuales de capacitación en el uso seguro de refrigerantes inflamables en los sectores de refrigeración y aire acondicionado y de aire acondicionado para vehículos; hacer un viaje de estudios a un centro internacional de capacitación para formar a dos instructores; y capacitar a 10 instructores y 60 técnicos en el uso de refrigerantes inflamables en los sectores de refrigeración y aire acondicionado y de aire acondicionado para vehículos (ONUDI) (30.000 $EUA); 
Proporcionar herramientas y equipos para dos centros de capacitación (por ejemplo, equipo de recuperación de refrigerantes, aparato de aire acondicionado, refrigerador doméstico, detector de gases combustibles, bomba de vacío, vacuómetro, manifold de medición, bombonas de recuperación o consumibles como filtros y sensores) (ONUDI) (120.000 $EUA);
Elaborar un proyecto de plan de acción para fomentar las actividades de recuperación, reciclaje y regeneración de los refrigerantes HFC; y adquirir dos equipos de regeneración portátiles para prestar servicios a grandes usuarios finales e impartir capacitación sobre el uso de estos equipos (ONUDI) (20.000 $EUA);
Contratar a un especialista en comunicación para que diseñe y ejecute una campaña en los medios de comunicación y difunda información a los organismos gubernamentales sobre los controles de los HFC, economía circular, cambio climático y eficiencia energética (PNUMA) (4.000 $EUA); y
Coordinación y supervisión del proyecto (ONUDI) (29.000 $EUA), que abarca consultores (28.000 $EUA) y visitas de supervisión y reuniones de coordinación (1.000 $EUA).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
[bookmark: _Hlk126916105]La Secretaría ha examinado la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia a la luz de los criterios y directrices existentes del Fondo Multilateral, incluida la decisión 92/37[footnoteRef:11], la etapa II del PGEH y el plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2023‑2025. [11:  Decisión sobre el nivel y las modalidades de financiación para la reducción de los HFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración] 

[bookmark: _Hlk126916111]Marcos institucional, de criterios y legislativo
Sistema de licencias y cuotas de los HFC
En la decisión 87/50 g) se solicita a los organismos bilaterales y de ejecución que, cuando presenten la etapa I de los KIP, incluyan una confirmación de que el país ha implantado un sistema obligatorio de licencias y cuotas que permita supervisar las importaciones y exportaciones de los HFC, conforme a lo indicado en la decisión 63/17. En consecuencia, el Gobierno ha confirmado que el sistema de concesión de licencias para los HFC y las mezclas de HFC se ha introducido mediante una resolución administrativa (VMABCCGDF N.º 023/2021). La cuota correspondiente a 2024 se expedirá a partir del 1 de enero de 2024 y será de 677.884 toneladas de CO2 eq, de conformidad con el objetivo de control del Protocolo de Montreal.

[bookmark: _Hlk126916116]Medidas reglamentarias para apoyar la transición a tecnologías de bajo PCA 
Se debatió la posibilidad de prohibir la importación de refrigeradores domésticos que empleen HFC-134a, dado que en el mercado existen refrigeradores domésticos de R‑600a con una tecnología madura. El Gobierno considera prematuro prohibir la importación de refrigeradores de R-134a en la etapa I, pero se mostró de acuerdo en estudiar la posibilidad de restringir los equipos de refrigeración domésticos de HFC-134a mediante la aplicación de un estándar mínimo de eficiencia energética y un sistema de etiquetado que se apoya en el Decreto Supremo N.º 4393 y cuya aplicación es responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. La Dependencia Nacional del Ozono se encargará de coordinar con otros departamentos gubernamentales la actualización de los estándares mínimos de eficiencia energética y el sistema de etiquetado para incluir información sobre el potencial de calentamiento atmosférico de los refrigerantes.
En cuanto al estudio de viabilidad sobre el suministro de R-290, se aclaró que el estudio implicará una evaluación tanto técnica como operativa por parte de las empresas productoras de petróleo y de las autoridades a fin de analizar la posibilidad de suministrar R-290 a través de la producción local. Si hacerlo así no fuera viable, se tomarán las medidas necesarias para permitir la importación de R-290 con una calidad controlada, en coordinación con la Aduana Nacional de Bolivia y el Viceministerio de Política Tributaria. 
Cuestiones técnicas y de costos
La Secretaría preguntó cuáles eran las tecnologías alternativas que debían tenerse en cuenta para conseguir la reducción prevista en los subsectores de refrigeración comercial y refrigeración industrial. Para estos subsectores, la disponibilidad en el país de alternativas con un bajo PCA es limitada y todavía se requieren esfuerzos para desarrollar los componentes de los sistemas y las normas de seguridad necesarios para dar soporte a su adopción. Se aclaró que el primer paso consistiría en reducir la demanda de R-404A y R-507A a través del control de fugas, el mantenimiento preventivo, la capacitación de técnicos y la concienciación sobre la importancia de prevenir fugas para mantener la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Estas actividades, junto con el proyecto piloto para mejorar la eficiencia energética propuesto en la decisión 91/65, ayudarán a acelerar la penetración en el mercado de las tecnologías de bajo PCA.
 La certificación de técnicos se ha propuesto tanto para la etapa II del PGEH como en la etapa I del KIP. Se aclaró que la certificación de los técnicos bajo el marco del PGEH gira alrededor de las buenas prácticas en la instalación, mantenimiento y reparación de los equipos de refrigeración y aire acondicionado en general; mientras que el programa del KIP se centra en reforzar las competencias de los técnicos para hacer mantenimiento de equipos autónomos comerciales y residenciales autónomos, así como de equipos de aire acondicionado de vehículos con refrigerantes inflamables, lo que permitirá lograr un mayor grado de especialización en los sectores para los que se han planificado reducciones de los HFC.
Costo total del proyecto
El consumo promedio de HFC del Estado Plurinacional de Bolivia en el sector de mantenimiento durante los años de referencia (2020-2022) es de 278,6 t. En línea con las directrices sobre los costos adicionales admisibles en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración en la etapa I del KIP para los países de bajo consumo (decisión 92/37), la financiación admisible para el Estado Plurinacional de Bolivia es de 325.000 $EUA. En consecuencia, la financiación total solicitada se ha ajustado a 325.000 $EUA , y se han revisado las actividades previstas para el KIP tal como se indica en el cuadro 9.
[bookmark: _Hlk148195438]Cuadro 9. Costo acordado de las actividades de la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia ($EUA)
	Componente
	Organismo
	Costo total
	Distribución por tramos

	
	
	
	2023
	2027
	2030

	Políticas y normativa

	Actualización del Decreto Supremo relativo al control de las importaciones de HFC; y establecimiento de un sistema de seguimiento en línea de las importaciones de HFC
	PNUMA
	25.000
	15.000
	7.500
	2.500

	Elaboración de un manual y realización de dos cursos de capacitación para 30 funcionarios de aduanas sobre el control de las importaciones de HFC
	PNUMA
	20.000
	7.500
	12.500
	0

	Entrega de dos equipos de identificación de refrigerantes
	ONUDI
	10.000
	5.000
	0
	5.000

	Estudio de viabilidad para el suministro de refrigerante R-290; realización de dos talleres para difundir los resultados y planes de acción
	ONUDI
	10.000
	10.000
	0
	0

	Subtotal
	65.000
	37.500
	20.000
	7.500

	Gestión de refrigerantes: capacitación, equipos y certificación

	Desarrollo de manuales de capacitación para la manipulación de refrigerantes inflamables
	ONUDI
	10.000
	10.000
	0
	0

	Un viaje de estudios a un centro internacional de capacitación para formar a dos instructores; capacitación de 10 instructores en la manipulación de refrigerantes inflamables; y capacitación de 300 técnicos en la manipulación correcta de los refrigerantes inflamables
	ONUDI
	36.000
	13.500
	4.500
	18.000

	Suministro de equipos a dos centros de capacitación
	ONUDI
	105.000
	105.000
	0
	0

	Suministro de equipos a 13 asociaciones de refrigeración y aire acondicionado
	ONUDI
	52.000
	0
	52.000
	0

	Desarrollar un estándar ocupacional para la certificación de técnicos en la manipulación de refrigerantes inflamables
	PNUMA
	15.000
	15.000
	0
	0

	Subtotal
	218.000
	143.500
	56.500
	18.000

	Gestión de refrigerantes: recuperación, reciclaje y reutilización

	Compra de dos equipos portátiles de regeneración
	ONUDI
	15.000
	0
	15.000
	0

	Subtotal
	15.000
	0
	15.000
	0

	Campaña de concienciación pública para la reducción de los HFC y el fomento del uso de alternativas de bajo PCA
	PNUMA
	8.000
	3.000
	0
	5.000

	Gestión, coordinación, supervisión y presentación de informes del proyecto
	ONUDI
	19.000
	10.000
	7.000
	2.000

	Total
	325.000
	194.000
	98.500
	32.500


Plan de ejecución del primer tramo del plan de ejecución de Kigali para los HFC 
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP se ha ajustado en consonancia y la financiación se ha reducido de 240.500 $EUA a 194.000 $EUA, ejecutando entre enero de 2024 y diciembre de 2027 las siguientes actividades:
Emplear a un asesor jurídico para evaluar el Decreto Supremo; revisar los procedimientos para controlar las cuotas de HFC; contratar a un consultor nacional para actualizar el sistema en línea de seguimiento de las importaciones de HFC; actualizar los materiales de capacitación e impartir formación a 15 funcionarios de aduanas, agentes de aduanas y personal de laboratorio sobre el control de las importaciones de HFC y la prevención del comercio ilegal de HFC (PNUMA) (22.500 $EUA); adquirir un equipo de identificación de refrigerantes para aduanas; realizar un estudio de viabilidad para identificar el suministro nacional de refrigerante R-290 (ONUDI) (15.000 $EUA);
Firmar acuerdos con dos centros de capacitación; contratar a un experto internacional para que elabore manuales de capacitación en el uso seguro de refrigerantes inflamables en los sectores de refrigeración y aire acondicionado y de aire acondicionado para vehículos; hacer un viaje de estudios a un centro internacional de capacitación para formar a dos instructores; capacitar a 10 instructores y 60 técnicos en el uso de refrigerantes inflamables en los sectores de refrigeración y aire acondicionado y de aire acondicionado para vehículos (ONUDI) (23.500 $EUA); y elaborar un estándar ocupacional para certificar a los técnicos en la manipulación de refrigerantes inflamables (PNUMA) (15.000 $EUA);
Proporcionar herramientas y equipos para dos centros de capacitación (por ejemplo, equipo de recuperación de refrigerantes, aparato de aire acondicionado, refrigerador doméstico, detector de gases combustibles, bomba de vacío, vacuómetro, manifold de medición, bombonas de recuperación y consumibles como filtros y sensores) (ONUDI) (105.000 $EUA);
Contratar a un especialista en comunicación para que diseñe y ejecute una campaña en los medios de comunicación y difunda información a los organismos gubernamentales sobre los controles de los HFC, economía circular, cambio climático y eficiencia energética (PNUMA) (3.000 $EUA); y
Coordinar y supervisar el proyecto por un costo total de 10.000 $EUA, que incluye consultores y personal (8.000 $EUA) y visitas de supervisión y reuniones consultivas (2.000 $EUA).
[bookmark: _Hlk126916178]Distribución por tramos
Los tramos de financiación del KIP inicialmente se habían planificado en 2023, 2026 y 2028, mientras que los tramos de financiación de la etapa II del PGEH estaban previstos para 2021, 2024, 2027 y 2030. A fin de sincronizar los tramos de los dos acuerdos plurianuales y reducir así los costos administrativos y la carga de trabajo asociados con las comunicaciones de los tramos, y tomando nota de que el Gobierno ha presentado el tramo de 2024 del PGEH a la reunión actual, se han modificado los tramos de financiación del KIP a los años 2023, 2027 y 2030 para sincronizarlos con los del PGEH. Tras este ajuste, el número total de tramos de financiación que se solicitarán para la etapa I del KIP y la etapa II del PGEH se reducirá de cinco a tres tramos. Dado que el período de ejecución del primer tramo del KIP será de cuatro años y se emplearán 105.000 $EUA de la financiación del primer tramo para la adquisición de equipos de capacitación, se acordó una financiación del primer tramo de 194.000 $EUA (el 59,7 por ciento de la financiación total).
Efectos sobre el clima
[bookmark: _Hlk126916186]Las actividades propuestas, incluida la capacitación de técnicos en buenas prácticas de mantenimiento en refrigeración y la manipulación segura de refrigerantes inflamables, el suministro de herramientas y equipos para capacitación y la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes, así como el fomento de alternativas de bajo PCA, indican que la ejecución de la etapa I del KIP reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que redundará en beneficios climáticos. Un cálculo preliminar de los efectos sobre el clima de las actividades del KIP indica que el Estado Plurinacional de Bolivia logrará reducir las emisiones anuales en 67.788 toneladas de CO2‑ eq de HFC una vez que se alcance el objetivo final de la etapa I del KIP; este valor se ha calculado a partir de la diferencia entre el nivel básico de HFC y el objetivo final establecido para la etapa I.
Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de los riesgos
Como parte de la preparación del KIP, al desarrollar las actividades y los planes de la etapa I se han analizado los riesgos y se han evaluado las posibles medidas de mitigación a fin de garantizar la ejecución del KIP de acuerdo a lo previsto y la sostenibilidad de los resultados obtenidos. 
El Gobierno se compromete a hacer cumplir el sistema de licencias y cuotas para garantizar que la importación de los HFC se mantenga por debajo de los objetivos máximos permitidos establecidos en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo y mitigar así el riesgo de incumplimiento atribuido al crecimiento de HFC debido a la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. También servirán de apoyo para controlar las importaciones de HFC y reducir la demanda de refrigerantes de HFC la capacitación de los funcionarios de aduanas y la elaboración de políticas para controlar los equipos que emplean HFC en aquellos sectores en los que ya hay disponibles tecnologías con un bajo PCA viables tanto técnica como económicamente.
Las disposiciones legales actuales, que clasifican el gas propano como una fuente de energía y prohíben su importación suponen un riesgo para la ejecución del KIP, puesto que en el mercado ya existen, y seguirán importándose, equipos de refrigeración comercial que utilizan R-290. El refrigerante R-290 es necesario para hacer mantenimiento de estos equipos. Para mitigar este riesgo, se ha propuesto llevar a cabo un estudio para evaluar la viabilidad de producir localmente en el país propano con grado de refrigerante. También se ha estudiado la posibilidad de eliminar posteriormente la prohibición. 
También existe un riesgo asociado con la falta de capacitación y de herramientas adecuadas para manipular refrigerantes inflamables en el mantenimiento de equipos de refrigeración domésticos y comerciales. Para resolver esta situación, el componente de gestión de refrigerantes (capacitación en buenas prácticas de mantenimiento, entrega de herramientas y equipos) se ejecutará durante la etapa I en estrecha colaboración con las asociaciones de técnicos de refrigeración y aire acondicionado de diferentes regiones del país.
[bookmark: _Hlk126916207]Cofinanciación
Actualmente no se ha identificado ninguna fuente de cofinanciación. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la ONUDI seguirán estudiando las oportunidades de cofinanciación que puedan contribuir a la ejecución de la etapa I del KIP.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2023-2025
La ONUDI y el PNUMA solicitan 325.000 $EUA, más los gastos de apoyo de los organismos, para la ejecución de la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia. El monto total de 210.010 $EUA, incluidos los gastos de apoyo de los organismos, solicitado para el período 2023-2025, es 152.230 $EUA inferior al indicado en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916245]Proyecto de acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha redactado ningún proyecto de acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP, puesto que el Comité Ejecutivo todavía está examinando la plantilla del Acuerdo. 
Si el Comité Ejecutivo así lo deseara, los fondos correspondientes a la etapa I del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia podrían aprobarse en principio y los fondos para el primer tramo podrían aprobarse en el entendimiento de que el Acuerdo se preparará y presentará en una reunión futura, antes de la comunicación del segundo tramo y una vez que se haya aprobado la plantilla de Acuerdo. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Aprobar en principio la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP) del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al período 2023-2030 a fin de reducir el consumo de HFC en un 10 por ciento respecto del nivel básico del país en 2029 por un monto de 351.830 $EUA, que se desglosan en 257.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 17.990 $EUA, para la ONUDI y 68.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 8.840 $EUA, para el PNUMA, tal como queda reflejado en el calendario que figura en el anexo II del presente documento;
a) Aprobar el primer tramo de la etapa II del KIP del Estado Plurinacional de Bolivia y el plan de ejecución del tramo correspondiente, por un monto de 210.010 $EUA, que se desglosa de la siguiente manera: 153.500 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 10.745 $EUA, para la ONUDI y 40.500 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 5.265 $EUA, para el PNUMA; y
b) Solicitar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a la ONUDI, al PNUMA y a la Secretaría que ultimen el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluyendo la información que figura en el anexo mencionado en el apartado a) anterior y presentarlo a una futura reunión una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado la plantilla del Acuerdo para el KIP.

PROYECTO PILOTO PARA MANTENER O MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS EQUIPOS DE SUSTITUCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REDUCCIÓN DE LOS HFC (ACTIVIDADES AJENAS A LA INVERSIÓN)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Antecedentes
[bookmark: _Hlk148535980]La ONUDI ha presentado, en nombre del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y en línea con la decisión 91/65, una solicitud para un proyecto piloto destinado a mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) por un monto de 106.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 9.540 $EUA, de acuerdo con la comunicación inicial[footnoteRef:12]. [12:  La propuesta de proyecto se incluyó originalmente en el KIP. Véanse los párrafos 29 a 32 anteriores.] 

Estado de ejecución de las actividades relacionadas con la eficiencia energética financiadas por el Fondo Multilateral
En el marco de la ejecución de las actividades de apoyo destinadas a implantar la Enmienda de Kigali para la reducción de los HFC, la Dependencia Nacional del Ozono ha organizado actividades de capacitación, coordinación y concienciación sobre la reducción de los HFC, la mejora de la eficiencia energética y el fomento de las alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA). Entre estas actividades se incluyen: tres talleres de hermanamiento con los responsables de la formulación de políticas de eficiencia energética con el objetivo de vincular la eficiencia energética con los objetivos del Protocolo de Montreal para apoyar la Enmienda de Kigali; concienciación sobre las ventajas de los equipos de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes; y capacitación de técnicos en la mejora de la eficiencia energética en general. 
Proyecto piloto de eficiencia energética
En los párrafos 29 a 87 del presente documento se puede consultar información sobre el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali; el marco institucional, de criterios y legislativo para la ejecución del Protocolo de Montreal; el consumo de HFC y su distribución por sectores; el nivel básico de HFC establecido; y las actividades de la solicitud de la etapa I del KIP y del primer tramo presentada en la reunión en curso.
Marcos institucional, de criterios y legislativo
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías es el órgano nacional que gestiona la eficiencia energética. El Gobierno ha promulgado el Decreto Supremo N.º 29466 (con fecha 5 de marzo de 2008), por el que se creó el Programa Nacional de Eficiencia Energética a fin de establecer políticas y ejecutar proyectos que garanticen un uso eficiente y eficaz de la energía con la participación de todas las partes interesadas. El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (INBORCA) es el organismo de normalización del país. Se han introducido estándares de eficiencia energética y de etiquetado para los equipos fijos de aire acondicionado y los equipos domésticos de refrigeración. 
Objetivo del proyecto
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido unos estándares mínimos de eficiencia energética para equipos domésticos de refrigeración (NB 87003:2021) y aparatos fijos de aire acondicionado (NB ‑87004:2013). También se ha presentado a la presente reunión una solicitud de financiación de actividades adicionales destinadas a introducir alternativas con un bajo o nulo PCA y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de acuerdo con la decisión 89/6 para cubrir la actualización de los estándares mínimos de eficiencia energética[footnoteRef:13].  [13:  Véase el apartado 13] 

El proyecto piloto de eficiencia energética está diseñado para fomentar la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado y mejorar así sus ventajas ambientales y para el clima. El proyecto tiene por objeto desarrollar la coordinación entre las principales partes interesadas del país en el fomento de las tecnologías alternativas energéticamente eficientes y de bajo PCA, así como crear capacidad en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en la manipulación de refrigerantes alternativos y el mantenimiento de la eficiencia energética de los equipos instalados. 
Actividades propuestas
Se ha propuesto la ejecución de las siguientes actividades en 36 meses:
Llevar a cabo un viaje de estudios a un país que no opera al amparo del artículo 5 para conocer sus experiencias en la gestión de la eficiencia energética en la industria de refrigeración y aire acondicionado (9.000 $EUA);
Adquirir un sistema que emplea un módulo didáctico para capacitar en la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración comercial que emplean R‑744‑ (incluidos compresores semiherméticos para temperaturas bajas (subcríticos de 7 kW) y medias (transcríticos de 22 kW), evaporadores, válvulas de flash gas y válvulas de seguridad, eyector, intercambiadores de calor, tanque flash, separador de aceite y depósito, eyectores de alta presión, atemperador, transductores de presión, sondas de temperatura, controladores electrónicos, refrigerante R-744); y elaborar materiales de capacitación y realizar sesiones prácticas de capacitación en el sistema del módulo didáctico para los instructores (51.000 $EUA);
Realizar dos cursos prácticos de capacitación destinados a 30 instructores y grandes usuarios finales sobre el cálculo de la eficiencia energética utilizando el módulo didáctico (20,000 $EUA);
[bookmark: _Hlk148285979]Realizar un estudio de campo para identificar un proyecto de demostración de una conversión de HFC a alternativas de bajo PCA (10.000 $EUA); e
Implantar un proyecto de demostración en un supermercado seleccionado para mantener y mejorar la eficiencia energética, incluyendo el diagnóstico de las causas de baja eficiencia energética; la identificación de los orígenes de las fugas; la capacitación de los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado en el mantenimiento preventivo y la detección de fugas; y el refuerzo de las buenas prácticas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento en el sector de la refrigeración comercial (16.000 $EUA).
Costo total del proyecto piloto
El costo total del proyecto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC asciende a 106.000 $EUA, más los gastos de apoyo de los organismos, y se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2026.


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

La Secretaría ha examinado la propuesta de proyecto a la luz de las actividades descritas y las decisiones 89/6 y 91/65.
En línea con la decisión 91/65, se ha recibido confirmación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de: que la Dependencia Nacional del Ozono se coordinará con las autoridades pertinentes de eficiencia energética y los órganos nacionales de normalización para facilitar la consideración de la transición de refrigerantes en la elaboración de las normas de eficiencia energética en los sectores y aplicaciones pertinentes; que si el Estado Plurinacional de Bolivia hubiera movilizado o tuviera previsto movilizar fondos de fuentes diferentes del Fondo Multilateral para componentes de eficiencia energética en la reducción de los HFC, el proyecto no dará lugar a la duplicación de actividades entre las financiadas por el Fondo Multilateral y las financiadas por otras fuentes; que se facilitará, según proceda, información sobre los progresos, los resultados y el aprendizaje clave del proyecto; y que la fecha de finalización del proyecto no se fijará en más de 36 meses desde la fecha de aprobación por parte del Comité Ejecutivo y se presentará un informe detallado del proyecto al Comité Ejecutivo dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del proyecto.
Marcos institucional, de criterios y legislativo
Las actividades propuestas para reducir las fugas y mejorar la eficiencia energética de los sistemas existentes en el sector de la refrigeración comercial, junto con las actividades de capacitación y concienciación, impulsarán las oportunidades de adoptar componentes más eficientes desde el punto de vista energético, así como buenas prácticas en el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas comerciales de refrigeración, lo que permitirá evitar el crecimiento continuo del uso de sustancias controladas. 
Cuestiones técnicas y de costos
La Secretaría observó que el estudio de campo para identificar un proyecto de demostración de conversión de HFC a alternativas de bajo PCA (10.000 $EUA) no era una actividad admisible con arreglo a la decisión 91/65 b) i) y, por lo tanto, se eliminó del proyecto piloto. La financiación de un viaje de estudios (9.000 $EUA) se fusionó con la capacitación de técnicos. El costo total se acordó en 96.000 $EUA a fin de ejecutar el proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías de sustitución en el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo con lo indicado en el cuadro 10.
Cuadro 10. Costo total del proyecto piloto de eficiencia energética del Estado Plurinacional de Bolivia según lo acordado
	Actividades
	Costo ($EUA)

	Implantación de un módulo didáctico para capacitar en el mantenimiento y la mejora de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración comercial utilizando tecnología de R‑744.
	51.000

	Elaboración de materiales de capacitación, y capacitación de 45 profesores y grandes usuarios finales sobre el cálculo de la eficiencia energética y la manipulación correcta de los nuevos refrigerantes, centrándose en la tecnología de CO2 transcrítico para equipos comerciales y residenciales autónomos. 
	29.000

	Implantación de un proyecto de demostración en un supermercado seleccionado para mantener y mejorar la eficiencia energética, incluyendo el diagnóstico de las causas de la baja eficiencia energética; la identificación de los orígenes de las fugas; la capacitación de los técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado en el mantenimiento preventivo y la detección de fugas; y el refuerzo de las buenas prácticas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento en el sector de la refrigeración comercial
	16.000

	Total
	96.000


Costo convenido del proyecto piloto
El costo del proyecto se acordó en 96.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos por valor de 8.640 $EUA para la ONUDI.
Sostenibilidad del proyecto piloto y evaluación de los riesgos

La asistencia técnica para reducir fugas y mejorar la eficiencia energética ayudará a ampliar la capacidad de los técnicos en el diseño, instalación, mantenimiento y operación de los sistemas de refrigeración comerciales con menos fugas y una mayor eficiencia energética. A fin de fomentar una mayor adopción de estas prácticas, el proyecto piloto ha incluido un componente de concienciación para difundir los resultados a los usuarios finales, destacando los beneficios económicos y ambientales de controlar las fugas y de realizar mantenimiento preventivo.
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Aprobar el proyecto piloto para mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades ajenas a la inversión) del Estado Plurinacional de Bolivia por un monto de 96,000 $EUA, más unos gastos de apoyo de los organismos de 8.640 $EUA para la ONUDI, tomando nota de:
Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se ha comprometido a cumplir con las condiciones a que se hace referencia en la decisión 91/65 b) iv) b. a b) iv) d.; y
Que el proyecto quedará completado operativamente a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y que se presentará un informe de proyecto detallado al Comité Ejecutivo en un plazo de seis meses desde la fecha de finalización del proyecto.
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Anexo I

TEXTO A INCLUIR EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUORCARBONOS DE ACUERDO CON LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE HCFC 
(Los cambios pertinentes se muestran en negrita para facilitar su localización)

17.	Este Acuerdo actualizado reemplaza al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Ejecutivo en la 87a reunión del Comité Ejecutivo.

APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Línea
	Concepto
	2021
	2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para las sustancias del anexo C, grupo I (toneladas PAO)
	3,97
	3,97
	3,97
	1,98
	1,98
	1,98
	0
	n/c

	1.2
	Consumo total máximo permitido para las sustancias del anexo C, grupo I (toneladas PAO)
	3,97
	3,36
	3,36
	1,98
	1,98
	0,92
	0
	n/c

	2.1
	Financiación convenida ($EUA) para el organismo de ejecución principal (ONUDI)
	141.009
	0
	232.660
	0
	147.530
	0
	45.530
	566.729

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	9.871
	0
	16.286
	0
	10.327
	0
	3.187
	39.671

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	24.000
	0
	72.500
	0
	9.000
	0
	15.000
	120.500

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	3.120
	0
	9.425
	0
	1.170
	0
	1.950
	15.665

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	165.009
	0
	305.160
	0
	156.530
	0
	60.530
	687.229

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	12.991
	0
	25.711
	0
	11.497
	0
	5.137
	55.336

	3.3
	Costo total convenido ($EUA)
	178.000
	0
	330.871
	0
	168.027
	0
	65.667
	742.565

	4.1.1
	Eliminación total de HCFC-22 convenida en este Acuerdo (toneladas PAO)
	3,00

	4.1.2
	Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	1,89

	4.1.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO)
	0,00

	4.2.1
	Eliminación total de HFC-124 convenida en este Acuerdo (toneladas PAO)
	0,00

	4.2.2
	Eliminación de HFC-124 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	0,07

	4.2.3
	Consumo admisible remanente de HFC-124 (toneladas PAO)
	0,00

	4.3.1
	Eliminación total de HCFC 141b convenida en este Acuerdo (toneladas PAO)
	0,97

	4.3.2
	Eliminación de HCFC-141b por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	0,00

	4.3.3
	Consumo admisible remanente de HCFC 141b (toneladas PAO)
	0,00

	4.4.1
	Eliminación total de HCFC 142b convenida en este Acuerdo (toneladas PAO)
	0,00

	4.4.2
	Eliminación de HCFC-142b por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	0,17

	4.4.3
	Consumo admisible remanente de HCFC 142b (toneladas PAO)
	0,00

	4.5.1
	Eliminación total de HCFC-141b presente en polioles premezclados importados convenida por este Acuerdo (toneladas PAO)
	0,60

	4.5.2
	Eliminación de HCFC-141b presente en polioles premezclados importados por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	0,00

	4.5.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-141b presente en polioles premezclados de importación (toneladas PAO)
	0,00
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Anexo II
CALENDARIO DE LOS COMPROMISOS Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC Y LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC EN EL MARCO DEL PLAN DE EJECUCIÓN DE KIGALI PARA LOS HFC Y EL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I)
	Línea
	Concepto
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para las sustancias del anexo F (toneladas de CO2 eq)
	n/c
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096
	610.096
	n/c

	1.2
	Consumo total máximo permitido para las sustancias del anexo F (toneladas de CO2 eq)
	n/c
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	677.884
	610.096
	610.096
	n/c

	2.1
	Financiación convenida ($EUA) para el organismo de ejecución principal (ONUDI)
	153.500
	0
	0
	0
	78.500
	0
	0
	25.000
	257.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	10.745
	0
	0
	0
	5.495
	0
	0
	1.750
	17.990

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	40.500
	0
	0
	0
	20.000
	0
	0
	7.500
	68.000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	5.265
	0
	0
	0
	2.600
	0
	0
	975
	8.840

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	194.000
	0
	0
	0
	98.500
	0
	0
	32.500
	325.000

	3,2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	16.010
	0
	0
	0
	8.095
	0
	0
	2.725
	26.830

	3,3
	Costo total convenido ($EUA)
	210.010
	0
	0
	0
	106.595
	0
	0
	35.225
	351.830





Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II)
	Línea
	Concepto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	3.97
	3.97
	3.97
	3.97
	1.98
	1.98
	1.98
	1.98
	1.98
	0.00
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido para las sustancias incluidas en el Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	3.97
	3.36
	3.36
	3.36
	1.98
	1.98
	1.98
	1.98
	0.92
	0.00
	n/a

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (ONUDI) ($EUA)
	141,009
	0
	232,660
	0
	0
	0
	147,530
	0
	0
	45,530
	566,729

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución principal ($EUA)
	9,871
	0
	16,286
	0
	0
	0
	10,327
	0
	0
	3,187
	39,671

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	24,000
	0
	72,500
	0
	0
	0
	9,000
	0
	0
	15,000
	120,500

	2.4
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	3,120
	0
	9,425
	0
	0
	0
	1,170
	0
	0
	1,950
	15,665

	3.1
	Financiación acordada total ($EUA)
	165,009
	0
	305,160
	0
	0
	0
	156,530
	0
	0
	60,530
	687,229

	3.2
	Total gastos de apoyo ($EUA)
	12,991
	0
	25,711
	0
	0
	0
	11,497
	0
	0
	5,137
	55,336

	3.3
	Gastos acordados totales ($EUA)
	178,000
	0
	330,871
	0
	0
	0
	168,027
	0
	0
	65,667
	742,565
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Annex III
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA
	Category of activity
	HCFC phase-out management plan (HPMP)
Stage II
	Kigali HFC implementation plan (KIP)
Stage I
	Combined cost for HPMP+KIP
(US $)

	
	Activity*
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Strengthening of the legal and institutional framework for trade control
	Development and implementation of an electronic licensing system
	32,000
	Updating the Supreme Decree for HFC import control; and establishing an online monitoring system for HFC imports
	25,000
	87,000


	
	Eight training courses for customs and stakeholders (30 participants each) on control of ODS and detection of counterfeit refrigerants
	
	Developing a handbook and conducting two training courses for 30 customs officers on import control of HFCs
	20,000
	

	
	Continued participation in the informal Prior Informed Consent platform (iPIC)
	
	Provision of two refrigerant identifiers
	10,000
	

	
	
	0
	Feasibility study for R-290 refrigerant supply; conducting two workshops to disseminate the results and actions plans
	10,000
	10,000

	
	Formulation of measures on the management of RAC equipment, products, and controlled substances throughout their lifecycle
	26,500
	
	0
	26,500

	
	Development of a ban on the import of HCFC‑based equipment by 1 January 2023
	
	
	0
	

	
	Five consultation meetings with Government representatives, refrigeration association, importers, service workshops and end-users on ODS regulations and enforcement
	
	
	0
	

	Technical assistance to strengthen and upgrade the training programme on good refrigeration practices and alternative refrigerants with non-ODP and low‑GWP
	Two train-the-trainer courses on good refrigeration servicing practices and management of alternative refrigerants (30 participants each)
	172,000
	A study tour to an international training centre to train two instructors; training 10 trainers in handling flammable refrigerants; and training 300 technicians in the proper handling of flammable refrigerants
	36,000
	375,000

	
	Twenty technical seminars (30 participants each) on good refrigeration practices and management of alternative refrigerants
	
	
	
	

	
	Development of a standard training programme for educational institutes
	
	Developing training manuals for handling flammable refrigerants
	10,000
	

	
	Development of standards for the safe handling of flammable, toxic, and high-pressure alternative refrigerants
	
	
	0
	

	
	Establishment of one or two specialized training centres for the safe handling of flammable refrigerants
	
	Provision of equipment for two training institutions
	105,000
	

	
	Procurement of 16 toolkits (two of which are for female technicians) for the safe handling of alternative refrigerants to training institutes
	
	Provision of equipment for 13 RAC Associations
	52,000
	

	Sustainable accreditation, certification by labour competencies, and registration of RAC servicing technicians
	Formulation and validation of standard for labour competency in good refrigeration practices and in safe handling of flammable refrigerants 
	40,000
	Developing labour competency standard for technician certification in handling flammable refrigerants
	15,000
	55,000

	
	Design an electronic certification database
	
	
	0
	

	
	Design and issue at least 800 licences (carnets) for certified RAC technicians
	
	
	0
	

	
	Four awareness meetings on the certification process
	
	
	0
	

	
	A campaign to disseminate information on the certification process
	
	
	0
	

	Development of the refrigerant RRR network

	Assessment of RRR network needs and development of business plan for its sustainability
	160,380
	
	0
	175,380

	
	Equipment and supplies for two reclaiming centres
	
	Purchase of two mobile reclaiming units for large end‑users
	15,000
	

	
	Three training workshops on good RRR practices (50 participants each)
	
	
	0
	

	
	A study tour to a country in the region with established RRR centres
	
	
	0
	

	Technical assistance to RAC end‑users
	Two “Zero Leaks” pilot projects to promote end‑user leak reduction
	91,000
	
	0
	91,000

	
	Formulation of a leak control guide
	
	
	
	

	
	Two pilot demonstration projects using low‑GWP alternatives at end‑users
	
	
	
	

	
	At least two meetings to disseminate results of pilot projects to stakeholders
	
	
	
	

	Dissemination and
awareness-raising for HCFC phase‑out
	A campaign designed to raise awareness and disseminate information on responsible HCFC consumption
	22,000
	Public awareness campaign for phasing down HFCs and promoting the use of low-GWP alternatives
	8,000
	30,000

	
	Printing of at least 5,000 brochures and other materials on HCFC phase-out
	
	
	
	

	
	Participation in at least seven events to raise awareness for HCFC phase-out
	
	
	
	

	Project implementation and monitoring
	Two local consultants assisting the NOU in HPMP monitoring and assessment 
	28,000
	Project management, coordination, monitoring and reporting on KIP-related activities
	19,000
	60,120

	
	Implementation and monitoring visits to ensure the sustainability of the activities implemented
	13,120
	
	
	

	Total
	
	585,000
	
	325,000
	910,000

	Percentage of total (%)
	
	64
	
	36
	100


* Excludes additional activities to maintain energy efficiency under decision 89/6.
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