| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16 30 octobre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4 - 8 décembre 2024

Point 7 (a)(iii) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

- Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2023.

- Le rapport périodique du PNUD inclut l’	état de la mise en œuvre des projets, notamment 18 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

- Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2023, les répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document s’appuie sur les tonnes PAO en tant qu’unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d’éq-CO2.

- Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1991, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Elle recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre à l’examen du Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées à l’annexe F (les HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et progrès cumulatifs depuis 1991

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé des projets pour un montant de 1,06 milliard $US pour le PNUD, soit 929,16 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 128,99 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2023

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 |
| Destruction | 4 156 279 |
| Efficacité énergétique | 280 000 |
| Mousses | 173 220 713 |
| Halons | 4 996 973 |
| Plan de la réduction progressive des HFC | 9 494 076 |
| Fumigènes | 20 081 241 |
| Plan de l’élimination finale | 408 275 770 |
| Agents de transformation | 1 286 923 |
| Production | 1 056 000 |
| Réfrigération | 139 759 577 |
| Divers secteurs | 76 382 273 |
| Solvants | 63 699 997 |
| Agents de stérilisation | 417 628 |
| Total partiel | 929 162 287 |
| Coûts d’appui d’agence | 128 988 679 |
| Total | 1 058 150 966 |

- En 2023, 81 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de 70 340 tonnes PAO de la consommation de SAO et de 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.

- Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projets, au 31 décembre 2023

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 42 | 98 | 21 869 011 | 21 718 833 | 150 178 | 99 |
| Renforcement des institutions | 284 | 262 | 92 | 66 014 416 | 57 387 711 | 8 626 705 | 87 |
| Investissement | 1 389 | 1 302 | 94 | 760 312 235 | 709 888 484 | 50 423 751 | 93 |
| Préparation de projet | 605 | 551 | 91 | 28 308 474 | 24 549 372 | 3 759 102 | 87 |
| Assistance technique | 338 | 329 | 97 | 49 438 865 | 47 204 545 | 2 234 320 | 95 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 709 | 2 536 | 94 | 929 162 287 | 863 968 231 | 65 194 056 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

- La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2023 sont récapitulés comme suit :

  - Élimination : En 2023, 115,7 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 858,5 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et 1 007,4 tm (2 149 791 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 68 938 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 70 340 tonnes PAO de consommation de SAO, et 167,8 tm (240 094 tonnes d’éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ;

  - Décaissements/approbations : En 2023, 17,22 millions $US ont été décaissés et 26,75 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2022, ce qui représentait un taux de décaissement de 64 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 863,97 millions $US ont été décaissés sur un total de 929,16 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2023, 34,97 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

  - Coût-efficacité (en tonnes PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 11,32 $US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 10,75 $US/kg pour les projets achevés et de 24,35 $US/kg pour les projets en cours ;

  - Nombre de projets achevés : En 2023, 49 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 709 projets approuvés, 2 536 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 94 pour cent ;

  - Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

  - Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 35 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

  - Préparation de projet : Sur les 605 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2023, 551 ont été achevées, laissant 54 activités en cours. En 2023, 10 activités de préparation de projet ont été achevées ;

  - Retards dans la mise en œuvre : En tout, 173 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, ces projets connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Vingt d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, la préparation de projet et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ;

  - Accords pluriannuels (MYA) : En 2023, 44 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 11 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 172 accords pluriannuels ont été approuvés dont 117 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 68 pour cent.

- Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Moyenne Coût-efficacité ($US/kg) | Nombre de projets |  | Rapidité d’exécution pour la réalisation (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | tonnes d’éq.CO2 |  |  | Approuvés | Achevés | Investisse ment | Ne portant pas sur des investissements |  | Approuvés | Achevés |
| 68 938 | 240 094 | 863 968 231 | 11,32 | 2 709 | 2 536 | 34 | 39 | 5 | 172 | 117 |

Projets portant sur les HFC

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 75 projets portant sur les HFC (dont un projet de démonstration, 22 projets d’investissement, 44 activités de préparation de projets et 8 projets d’assistance technique pour des activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 13 051 106 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Démonstration | 1 | 0 | 0 | 150 000 |  | 150 000 | 0 |
| Investissement** | 22 | 2 | 9 | 7 690 606 | 2 268 476 | 5 422 130 | 29 |
| Préparation de projet | 44 | 7 | 16 | 4 566 500 | 1 797 715 | 2 768 785 | 39 |
| Assistance technique | 8 | 8 | 100 | 644 000 | 606 300 | 37 700 | 94 |
| Total | 75 | 17 | 23 | 13 051 106 | 4 672 491 | 8 378 615 | 36 |

* Frais d’appui d’agence non compris.

** 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq.CO2) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement.

- Fin 2023, sur les 75 projets approuvés, deux projets d’investissement, sept préparations de projet et huit projets d’assistance technique concernant des activités de facilitation ont été achevés, ce qui laisse 58 projets en cours. Ces activités en sont à différents stades de mise en œuvre.

- Sur le total des financements approuvés cumulés d’un montant de 13 051 106 $US (coûts d’appui d’agence non compris), 4 672 491 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.

I.2	Problèmes recensés dans la mise en œuvre de projets en 2023

- Suite au processus d’examen, plusieurs questions ont été examinées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 20 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 18 se rapportant à des volets d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) et deux projets d’investissement relatifs aux HFC). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.

- En outre, un problème a été recensé au sujet de la tranche d’un accord pluriannuel relatif à l’élimination des HCFC. Ce problème est également présenté à l’annexe III. Une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la question en suspens y sont présentées et une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

- Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour le Bhoutan, la Chine (global), le Costa Rica, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, la Jamaïque, le Népal et le Pérou ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris s’il y a lieu l’approbation des demandes de prolongation, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour la République démocratique du Congo, le Guyana et le Soudan du Sud, dont les tranches devaient être soumises à la 95e réunion mais ne l’ont pas été, et pour Le Salvador, dont une tranche a été soumise à la 95e réunion mais retirée par la suite, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches.

- Sur les 98 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 16 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2022.

- Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que les projets de renouvellement du renforcement des institutions pour le Bangladesh, le Brésil et la Chine n’avaient pas été présentés au cours des deux dernières années. Les demandes de renouvellement pour le Bangladesh et le Brésil devraient être soumises à la 96e réunion.

Intégration des questions de genre

- Tous les projets mis en œuvre par le PNUD suivent sa stratégie d’égalité des genres et les politiques nationales pertinentes en la matière. En général, lors de la mise en œuvre de ses projets, le PNUD organise des consultations avec les associations, réseaux et parties prenantes concernés, et inclut la collecte de données ventilées par genre et la promotion de la prise en compte de l’intégration de la dimension de genre. Les bureaux de pays du PNUD suivent leurs performances en matière d’égalité des genres grâce au programme phare Gender Seal, qui mesure les progrès réalisés sur la base de critères très divers, notamment l’impact des interventions du PNUD sur le terrain. Presque tous les bureaux de pays de la région Asie et Pacifique se sont engagés à garantir que 70 pour cent de leurs dépenses de programme contribuent directement aux résultats en matière d’égalité des genres.

- Les activités d’intégration de la dimension de genre varient d’un pays à l’autre ; cependant, les stratégies déployées jusqu’à présent ont permis d’accroître la participation des femmes aux cours et aux réunions organisés dans le cadre du portefeuille du Protocole de Montréal. La plupart des projets incluent désormais des activités d’intégration des questions de genre, telles que des termes de référence avec une clause spécifique encourageant les hommes et les femmes à postuler et assurant le suivi de la composition par genre des participants aux réunions.

- En Chine, le PNUD a lancé une campagne visant à accroître la participation des femmes dans le domaine de la technologie et a mené une étude régionale pour soutenir un plaidoyer fondé sur des données probantes à ce sujet. Les projets du portefeuille du Protocole de Montréal ont pleinement intégré des mesures sensibles au genre. Au Bangladesh, le PNUD collabore avec le secteur privé dans le domaine du refroidissement pour offrir des compétences génératrices de revenus et des opportunités d’insertion professionnelle aux femmes. En Géorgie, lors des sessions de formation organisées pour les inspecteurs environnementaux et les agents des douanes, des cours spéciaux relatifs au genre ont été inclus et dispensés par le conseiller en genre du bureau du PNUD en Géorgie. Une étude axée sur les possibilités d’intégration de la dimension de genre dans les activités du PGEH a été élaborée en 2024. Ce document d’orientation enseigne sur les activités menées dans le cadre du projet pour garantir la prise en compte des questions de genre. Le projet met également l’accent sur une gestion des ressources humaines sensible au genre. Au Pérou, avec l’appui bilatéral du gouvernement du Canada, le PNUD a aidé l’école de formation Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) à Chimbote à introduire des installations de formation au CO2 transcritique pour les étudiants en réfrigération et climatisation, et lors de la mise en œuvre, la participation des étudiantes a été soulignée. Les nouvelles technologies permettent la participation des femmes en introduisant de nouveaux rôles (tels que la télémétrie et le développement de logiciels) non liés aux rôles traditionnels assumés par les femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation.

- Enfin, la collecte de données pour la préparation du KIP a tenu compte du genre et les données collectées incluent le nombre de techniciens, ventilé par genre, secteur et sous-secteur. En outre, lorsque le PNUD élabore des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et de nouvelles phases de PGEH, les enseignements tirés des PGEH passés sur l’intégration du genre sont largement pris en compte. Les principaux défis comprennent le manque de données de base sur le genre et la participation limitée des femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC

- Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 5 987 765 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2023

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 2 | 2 | 100 | 4 406 577 | 4 406 577 | 0 | 100 |
| Préparation de projet | 5 | 5 | 100 | 83 511 | 83 511 | 0 | 100 |
| Assistance technique - activités de facilitation | 11 | 11 | 100 | 1 497 677 | 1 482 074 | 15 603 | 99 |
| Total | 18 | 18 | 100 | 5 987 765 | 5 972 162 | 15 603 | 99,7 |

# * Frais d’appui d’agence non compris.

# ** 480,6 tm (587 301 tonnes d’éq.CO2) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement.

- À la fin de 2023, tous les 18 projets approuvés ont été achevés.

- Sur le total du financement cumulatif approuvé à hauteur de 5 987 765 $US, 5 972 162 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99,7 pour cent.

III.	Recommandation

- Le Comité exécutif pourrait envisager :

  - De prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2023 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16 ; et

  - D’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’Annexe III au présent document.

Annexe I

# VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD

# PAR PAYS POUR 2023

- Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en termes d’éliminations obtenues, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projets.

# Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre par le PNUD pour 2023

| Pays | Elimination en 2023 (tonnes PAO) | Elimination en 2023 (tonnes d’éq. CO2)* | Fonds estimatifs décaissés en 2023 ($US) | Fonds décaissés en 2023 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2023 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 | 0 | 404 193 | 85 405 | 21 |  |
| Argentine | 0,0 | 0 | 79 837 | 119 487 | 150 |  |
| Bangladesh | 1,8 | 0 | 1 434 569 | 996 912 | 69 | 100 |
| Barbade | 0,0 | 0 | 62 500 | 0 | 0 |  |
| Belize | 0,0 | 0 | 42 516 | 0 | 0 |  |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Brésil | 0,0 | 0 | 2 357 627 | 607 644 | 26 |  |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 5 161 | 0 | 0 |  |
| Cambodge | 0,0 | 0 | 52 892 | 8 804 | 17 | 100 |
| Chili | 0,0 | 0 | 436 135 | 411 830 | 94 | 100 |
| Chine | 85,4 | 0 | 3 483 207 | 3 948 625 | 113 | 100 |
| Colombie | 0,0 | 0 | 1 147 966 | 747 794 | 65 |  |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 442 376 | 242 924 | 55 |  |
| Cuba | 0,0 | 0 | 361 705 | 334 474 | 92 | 0 |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 113 212 | 3 365 | 3 |  |
| République dominicaine | 0,0 | 0 | 286 900 | 319 908 | 112 |  |
| Égypte | 10,0 | 0 | 962 402 | 577 034 | 60 | 50 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 269 500 | 95 843 | 36 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 59 391 | 6 450 | 11 | 100 |
| Fidji | 0,0 | 0 | 194 602 | 34 607 | 18 | 0 |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 113 085 | 101 666 | 90 |  |
| Ghana | 5,0 | 0 | 473 777 | 559 106 | 118 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 25 838 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 34 890 | 0 | 0 | 0 |
| Haïti | 0,0 | 0 | 97 751 | 58 570 | 60 |  |
| Inde | 0,0 | 0 | 5 653 439 | 2 528 123 | 45 | 50 |
| Indonésie | 0,0 | 0 | 1 307 602 | 546 460 | 42 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 5,5 | 0 | 1 023 766 | 1 005 430 | 98 | 33 |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 85 218 | 0 | 0 |  |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 69 327 | 38 017 | 55 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 88 500 | 87 814 | 99 | 50 |
| Liban | 0,0 | 0 | 290 458 | 332 398 | 114 | 25 |
| Malaisie | 5,0 | 0 | 900 144 | 888 360 | 99 | 80 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0,0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mexique | 0,0 | 0 | 168 278 | 47 425 | 28 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
| Népal | 0,0 | 0 | 51 720 | 6 938 | 13 | 0 |
| Nigéria | 0,0 | 0 | 782 501 | 552 979 | 71 |  |
| Pakistan | 0,0 | 0 | 129 663 | 216 149 | 167 | 100 |
| Panama | 0,0 | 0 | 329 546 | 333 493 | 101 |  |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 184 377 | 149 343 | 81 |  |
| Pérou | 3,0 | 0 | 448 706 | 132 353 | 29 | 100 |
| Philippines | 0,0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 |  |
| République de Moldova | 0,0 | 0 | 67 427 | 20 237 | 30 |  |
| Soudan du Sud | 0,0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |  |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 389 618 | 249 662 | 64 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 | 0 | 38 250 | 71 019 | 186 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 | 0 | 384 918 | 234 909 | 61 | 100 |
| Türkiye | 0,0 | 0 | 100 000 | 27 758 | 28 |  |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 616 829 | 248 334 | 40 | 100 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 36 254 | 68 691 | 189 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 288 146 | 174 689 | 61 | 0 |
| Au niveau mondial |  |  |  |  |  | 100 |
| Total général | 115,7 | 0 | 26 752 719 | 17 221 027 | 64 | 56 |

# * Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

# ** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.

Annexe II

# VUE D’ENSMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD

# PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

- Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2017 sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvés | Décaissés | Solde | Décaissés (%) |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 458 | 15 753 459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 931 | 57 415 931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 818 922 | 33 818 922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33 958 972 | 33 958 972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22 561 208 | 22 561 030 | 178 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30 274 905 | 30 274 905 | 0 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41 589 691 | 41 163 125 | 426 566 | 99 |
| 2017 | 27 | 27 | 100 | 30 605 444 | 30 486 921 | 118 523 | 100 |
| 2018 | 60 | 56 | 93 | 39 478 551 | 35 346 188 | 4 132 363 | 90 |
| 2019 | 41 | 36 | 88 | 10 359 613 | 9 267 065 | 1 092 548 | 89 |
| 2020 | 50 | 38 | 76 | 29 862 292 | 25 516 194 | 4 346 098 | 85 |
| 2021 | 66 | 26 | 39 | 24 646 043 | 15 824 359 | 8 821 684 | 64 |
| 2022 | 38 | 5 | 13 | 13 768 300 | 2 241 533 | 11 526 767 | 16 |
| 2023 | 81 | 2 | 2 | 34 974 872 | 245 543 | 34 729 329 | 1 |
| Total | 2 709 | 2 536 | 94 | 929 162 287 | 863 968 231 | 65 194 056 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

** Frais d’appui d’agence non compris.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

| Pays/code du projet | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État d’avancement/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belize BZE/PHA/87/INV/40 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 65 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Cambodge KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (quatrième tranche) | 76 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/88/INV/49 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et coordination de projet) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/88/INV/152 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses de polystyrène extrudé) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| El Salvador ELS/PHA/87/INV/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Eswatini SWA/PHA/86/INV/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Fidji FIJ/PHA/88/INV/39 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/86/TAS/482 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (gestion et suivi de projet) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/88/INV/217 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/86/INV/243 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale) | 38 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Jamaïque JAM/PHA/86/INV/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Liban LEB/PHA/92/INV/101 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) | 43 | Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de la situation prévalant dans le pays | Demander au PNUD de soumettre à la 96e réunion un rapport d’avancement de la mise en œuvre en raison de la situation prévalant dans le pays |
| Mexique MEX/REF/92/INV/204 | Reconversion pour passer du HFC-134a au propane (R 290) pour la fabrication de réfrigérateurs commerciaux à l’entreprise Friocima | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/PHA/81/INV/147 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes) | 81 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Pérou PER/PHA/90/INV/60 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Reconversion pour passer du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) | 33 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes d’éq.CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 95e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalent CO2.

Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.

Dont 1 175,2 tm pour des projets relatifs aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également à la manière dont les agences ventilent l’élimination.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).

Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un montant de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq.CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.