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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction 

1. Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2023[footnoteRef:2].  [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion sur le site Internet du Fonds multilatéral, dans le tableur Excel.] 

2. Le rapport périodique du PNUD inclut l’	état de la mise en œuvre des projets, notamment 18 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
3. Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2023, les répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et les taux de décaissements prévus. L’analyse figurant dans le présent document s’appuie sur les tonnes PAO en tant qu’unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d’éq-CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes d’éq.CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 95e réunion.] 

4. Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1991, portant sur toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau national. Elle recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre à l’examen du Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées à l’annexe F (les HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.
III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets pour 2023 et progrès cumulatifs depuis 1991

5. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé des projets pour un montant de 1,06 milliard $US pour le PNUD, soit 929,16 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 128,99 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	26 054 837

	Destruction
	4 156 279

	Efficacité énergétique
	280 000

	Mousses
	173 220 713

	Halons
	4 996 973

	Plan de la réduction progressive des HFC
	9 494 076

	Fumigènes
	20 081 241

	Plan de l’élimination finale
	408 275 770

	Agents de transformation
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 759 577

	Divers secteurs
	76 382 273

	Solvants
	63 699 997

	Agents de stérilisation
	417 628

	Total partiel
	929 162 287

	Coûts d’appui d’agence
	128 988 679

	Total
	1 058 150 966



6. En 2023, 81 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait aboutir à l’élimination de 70 340 tonnes PAO de la consommation de SAO et de 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023. 
7. Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par type de projets, au 31 décembre 2023
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	43
	42
	98
	21 869 011
	21 718 833
	150 178
	99

	Renforcement des institutions 
	284
	262
	92
	66 014 416
	57 387 711
	8 626 705
	87

	Investissement
	1 389
	1 302
	94
	760 312 235
	709 888 484
	50 423 751
	93

	Préparation de projet
	605
	551
	91
	28 308 474
	24 549 372
	3 759 102
	87

	Assistance technique 
	338
	329
	97
	49 438 865
	47 204 545
	2 234 320
	95

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 709
	2 536
	94
	929 162 287
	863 968 231
	65 194 056
	93


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris.

8. La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUD pour 2023 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2023 sont récapitulés comme suit :
(a) Élimination[footnoteRef:5] : En 2023, 115,7 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées[footnoteRef:6], et 858,5 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et 1 007,4 tm (2 149 791 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 68 938 tonnes PAO ont été éliminées, sur un total prévu de 70 340 tonnes PAO de consommation de SAO, et 167,8 tm (240 094 tonnes d’éq.CO2) ont été éliminées, sur un total prévu de 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq.CO2) de consommation de HFC provenant de projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ; [5:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalent CO2.]  [6:  Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2023, 17,22 millions $US ont été décaissés et 26,75 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2022, ce qui représentait un taux de décaissement de 64 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 863,97 millions $US ont été décaissés sur un total de 929,16 millions $US approuvés pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 93 pour cent. En 2023, 34,97 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
(c) Coût-efficacité (en tonnes PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 11,32 $US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 10,75 $US/kg pour les projets achevés et de 24,35 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:8] ;  [7:  Dont 1 175,2 tm pour des projets relatifs aux HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés. ]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également à la manière dont les agences ventilent l’élimination.] 

(d) Nombre de projets achevés : En 2023, 49 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 2 709 projets approuvés, 2 536 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 94 pour cent ;
(e) Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
(f) Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2023 ont été terminés en moyenne 35 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
(g) Préparation de projet : Sur les 605 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2023, 551 ont été achevées, laissant 54 activités en cours. En 2023, 10 activités de préparation de projet ont été achevées ;
(h) Retards dans la mise en œuvre : En tout, 173 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2023, ces projets connaissant en moyenne un retard de 15 mois. Vingt d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:9] soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, la préparation de projet et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ;  [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’ont pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

(i) Accords pluriannuels (MYA) : En 2023, 44 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 11 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 172 accords pluriannuels ont été approuvés dont 117 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 68 pour cent. 
9. Le tableau 3 récapitule les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991 
	Élimination réalisée
	 Décaissement ($US)
	Moyenne
Coût-efficacité ($US/kg)
	Nombre 
de projets 
	Rapidité d’exécution pour la réalisation (mois)
	Retards moyens des projets (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO
	tonnes d’éq.CO2
	
	
	Approuvés
	Achevés
	Investisse
ment
	Ne portant pas sur des investissements
	
	Approuvés
	Achevés

	 68 938
	 240 094
	 863 968 231
	 11,32
	2 709
	2 536
	 34
	 39
	 5
	 172
	117



Projets portant sur les HFC

10. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 75 projets portant sur les HFC (dont un projet de démonstration, 22 projets d’investissement, 44 activités de préparation de projets et 8 projets d’assistance technique pour des activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires s’élevant à 13 051 106 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Démonstration
	1
	0
	0
	150 000
	 
	150 000
	0

	Investissement**
	22
	2
	9
	7 690 606
	2 268 476
	5 422 130
	29

	Préparation de projet
	44
	7
	16
	4 566 500
	1 797 715
	2 768 785
	39

	Assistance technique 
	8
	8
	100
	644 000
	606 300
	37 700
	94

	Total
	75
	17
	23
	[bookmark: _Hlk178795264]13 051 106
	4 672 491
	8 378 615
	36


* Frais d’appui d’agence non compris. 
** 1 175,2 tm (2 389 885 tonnes d’éq.CO2) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement.

11. Fin 2023, sur les 75 projets approuvés, deux projets d’investissement, sept préparations de projet et huit projets d’assistance technique concernant des activités de facilitation ont été achevés, ce qui laisse 58 projets en cours. Ces activités en sont à différents stades de mise en œuvre.
12. Sur le total des financements approuvés cumulés d’un montant de 13 051 106 $US (coûts d’appui d’agence non compris), 4 672 491 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 36 pour cent.
I.2	Problèmes recensés dans la mise en œuvre de projets en 2023

13. Suite au processus d’examen, plusieurs questions ont été examinées avec les agences bilatérales concernées et traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions relatives à 20 projets classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 18 se rapportant à des volets d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) et deux projets d’investissement relatifs aux HFC). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.
14. En outre, un problème a été recensé au sujet de la tranche d’un accord pluriannuel relatif à l’élimination des HCFC. Ce problème est également présenté à l’annexe III. Une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la question en suspens y sont présentées et une recommandation proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
15. Les détails des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour le Bhoutan[footnoteRef:10], la Chine (global)[footnoteRef:11], le Costa Rica[footnoteRef:12], la Géorgie[footnoteRef:13], le Ghana[footnoteRef:14], l’Inde[footnoteRef:15], la Jamaïque[footnoteRef:16], le Népal[footnoteRef:17] et le Pérou[footnoteRef:18] ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris s’il y a lieu l’approbation des demandes de prolongation, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour la République démocratique du Congo, le Guyana et le Soudan du Sud, dont les tranches devaient être soumises à la 95e réunion mais ne l’ont pas été, et pour Le Salvador[footnoteRef:19], dont une tranche a été soumise à la 95e réunion mais retirée par la suite, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches[footnoteRef:20].  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

16. Sur les 98 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 16 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2022. 
17. Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que les projets de renouvellement du renforcement des institutions pour le Bangladesh, le Brésil et la Chine n’avaient pas été présentés au cours des deux dernières années. Les demandes de renouvellement pour le Bangladesh et le Brésil devraient être soumises à la 96e réunion.
Intégration des questions de genre[footnoteRef:21] [21:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).] 


18. Tous les projets mis en œuvre par le PNUD suivent sa stratégie d’égalité des genres et les politiques nationales pertinentes en la matière. En général, lors de la mise en œuvre de ses projets, le PNUD organise des consultations avec les associations, réseaux et parties prenantes concernés, et inclut la collecte de données ventilées par genre et la promotion de la prise en compte de l’intégration de la dimension de genre. Les bureaux de pays du PNUD suivent leurs performances en matière d’égalité des genres grâce au programme phare Gender Seal, qui mesure les progrès réalisés sur la base de critères très divers, notamment l’impact des interventions du PNUD sur le terrain. Presque tous les bureaux de pays de la région Asie et Pacifique se sont engagés à garantir que 70 pour cent de leurs dépenses de programme contribuent directement aux résultats en matière d’égalité des genres. 
19. Les activités d’intégration de la dimension de genre varient d’un pays à l’autre ; cependant, les stratégies déployées jusqu’à présent ont permis d’accroître la participation des femmes aux cours et aux réunions organisés dans le cadre du portefeuille du Protocole de Montréal. La plupart des projets incluent désormais des activités d’intégration des questions de genre, telles que des termes de référence avec une clause spécifique encourageant les hommes et les femmes à postuler et assurant le suivi de la composition par genre des participants aux réunions. 
20. En Chine, le PNUD a lancé une campagne visant à accroître la participation des femmes dans le domaine de la technologie et a mené une étude régionale pour soutenir un plaidoyer fondé sur des données probantes à ce sujet. Les projets du portefeuille du Protocole de Montréal ont pleinement intégré des mesures sensibles au genre. Au Bangladesh, le PNUD collabore avec le secteur privé dans le domaine du refroidissement pour offrir des compétences génératrices de revenus et des opportunités d’insertion professionnelle aux femmes. En Géorgie, lors des sessions de formation organisées pour les inspecteurs environnementaux et les agents des douanes, des cours spéciaux relatifs au genre ont été inclus et dispensés par le conseiller en genre du bureau du PNUD en Géorgie. Une étude axée sur les possibilités d’intégration de la dimension de genre dans les activités du PGEH a été élaborée en 2024. Ce document d’orientation enseigne sur les activités menées dans le cadre du projet pour garantir la prise en compte des questions de genre. Le projet met également l’accent sur une gestion des ressources humaines sensible au genre. Au Pérou, avec l’appui bilatéral du gouvernement du Canada, le PNUD a aidé l’école de formation Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) à Chimbote à introduire des installations de formation au CO2 transcritique pour les étudiants en réfrigération et climatisation, et lors de la mise en œuvre, la participation des étudiantes a été soulignée. Les nouvelles technologies permettent la participation des femmes en introduisant de nouveaux rôles (tels que la télémétrie et le développement de logiciels) non liés aux rôles traditionnels assumés par les femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation. 
21. Enfin, la collecte de données pour la préparation du KIP a tenu compte du genre et les données collectées incluent le nombre de techniciens, ventilé par genre, secteur et sous-secteur. En outre, lorsque le PNUD élabore des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et de nouvelles phases de PGEH, les enseignements tirés des PGEH passés sur l’intégration du genre sont largement pris en compte. Les principaux défis comprennent le manque de données de base sur le genre et la participation limitée des femmes dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation.
II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC

22. Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 5 987 765 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2023
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Investissement**
	2
	2
	100
	4 406 577
	4 406 577
	0
	100

	Préparation de projet 
	5
	5
	100
	83 511
	83 511
	0
	100

	Assistance technique - activités de facilitation
	11
	11
	100
	1 497 677
	1 482 074
	15 603
	99

	Total
	18
	18
	100
	5 987 765
	[bookmark: _Hlk178796232]5 972 162
	15 603
	99,7


* Frais d’appui d’agence non compris.
** 480,6 tm (587 301 tonnes d’éq.CO2) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement. 

23. À la fin de 2023, tous les 18 projets approuvés ont été achevés.
24. Sur le total du financement cumulatif approuvé à hauteur de 5 987 765 $US, 5 972 162 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99,7 pour cent.
III.	Recommandation

25. Le Comité exécutif pourrait envisager :
(a) De prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2023 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16 ; et
(b) D’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l’Annexe III au présent document.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD 
PAR PAYS POUR 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en termes d’éliminations obtenues, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projets. 
Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre par le PNUD pour 2023
	Pays
	Elimination en 2023 (tonnes PAO)
	Elimination en 2023 (tonnes 
d’éq. CO2)*
	Fonds estimatifs décaissés en 2023 ($US)
	Fonds décaissés en 2023 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation 
en 2023
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2023**

	Angola
	0,0
	0
	404 193
	85 405
	21
	 

	Argentine 
	0,0
	0
	79 837
	119 487
	150
	 

	Bangladesh
	1,8
	0
	1 434 569
	996 912
	69
	100

	Barbade
	0,0
	0
	62 500
	0
	0
	 

	Belize
	0,0
	0
	42 516
	0
	0
	 

	Bhoutan
	0,0
	0
	25 000
	0
	0
	0

	Brésil
	0,0
	0
	2 357 627
	607 644
	26
	 

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	5 161
	0
	0
	 

	Cambodge
	0,0
	0
	52 892
	8 804
	17
	100

	Chili
	0,0
	0
	436 135
	411 830
	94
	100

	Chine
	85,4
	0
	3 483 207
	3 948 625
	113
	100

	Colombie
	0,0
	0
	1 147 966
	747 794
	65
	 

	Costa Rica
	0,0
	0
	442 376
	242 924
	55
	 

	Cuba
	0,0
	0
	361 705
	334 474
	92
	0

	République démocratique du Congo
	0,0
	0
	113 212
	3 365
	3
	 

	République dominicaine
	0,0
	0
	286 900
	319 908
	112
	 

	Égypte
	10,0
	0
	962 402
	577 034
	60
	50

	El Salvador
	0,0
	0
	269 500
	95 843
	36
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	59 391
	6 450
	11
	100

	Fidji
	0,0
	0
	194 602
	34 607
	18
	0

	Géorgie
	0,0
	0
	113 085
	101 666
	90
	 

	Ghana
	5,0
	0
	473 777
	559 106
	118
	100

	Grenade
	0,0
	0
	25 838
	0
	0
	0

	Guyana
	0,0
	0
	34 890
	0
	0
	0

	Haïti
	0,0
	0
	97 751
	58 570
	60
	 

	Inde
	0,0
	0
	5 653 439
	2 528 123
	45
	50

	Indonésie
	0,0
	0
	1 307 602
	546 460
	42
	100

	Iran (République islamique d’)
	5,5
	0
	1 023 766
	1 005 430
	98
	33

	Jamaïque
	0,0
	0
	85 218
	0
	0
	 

	Kirghizistan
	0,0
	0
	69 327
	38 017
	55
	100

	République démocratique populaire lao
	0,0
	0
	88 500
	87 814
	99
	50

	Liban
	0,0
	0
	290 458
	332 398
	114
	25

	Malaisie
	5,0
	0
	900 144
	888 360
	99
	80

	Maldives
	0,0
	0
	35 000
	0
	0
	0

	Mali
	0,0
	0
	10 000
	0
	0
	0

	Mexique
	0,0
	0
	168 278
	47 425
	28
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	61 000
	0
	0
	0

	Népal
	0,0
	0
	51 720
	6 938
	13
	0

	Nigéria
	0,0
	0
	782 501
	552 979
	71
	 

	Pakistan
	0,0
	0
	129 663
	216 149
	167
	100

	Panama
	0,0
	0
	329 546
	333 493
	101
	 

	Paraguay
	0,0
	0
	184 377
	149 343
	81
	 

	Pérou
	3,0
	0
	448 706
	132 353
	29
	100

	Philippines
	0,0
	0
	220 000
	0
	0
	 

	République de Moldova
	0,0
	0
	67 427
	20 237
	30
	 

	Soudan du Sud
	0,0
	0
	25 000
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	0
	389 618
	249 662
	64
	0

	Timor-Leste
	0,0
	0
	38 250
	71 019
	186
	100

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	0
	384 918
	234 909
	61
	100

	Türkiye
	0,0
	0
	100 000
	27 758
	28
	 

	Uruguay
	0,0
	0
	616 829
	248 334
	40
	100

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	0
	36 254
	68 691
	189
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0
	288 146
	174 689
	61
	0

	Au niveau mondial 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total général
	115,7
	0
	26 752 719
	17 221 027
	64
	56


* Pas d’élimination en 2023 pour des projets portant sur les HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.
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Annexe II

VUE D’ENSMBLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD 
PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année[footnoteRef:22]. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2017 sont à présent achevés.  [22:  Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un montant de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d’éq.CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	Décaissés (%)

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 458
	15 753 459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 931
	57 415 931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 818 922
	33 818 922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33 958 972
	33 958 972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22 561 208
	22 561 030
	178
	100

	2015
	75
	75
	100
	30 274 905
	30 274 905
	0
	100

	2016
	52
	52
	100
	41 589 691
	41 163 125
	426 566
	99

	2017
	27
	27
	100
	30 605 444
	30 486 921
	118 523
	100

	2018
	60
	56
	93
	39 478 551
	35 346 188
	4 132 363
	90

	2019
	41
	36
	88
	10 359 613
	9 267 065
	1 092 548
	89

	2020
	50
	38
	76
	29 862 292
	25 516 194
	4 346 098
	85

	2021
	66
	26
	39
	24 646 043
	15 824 359
	8 821 684
	64

	2022
	38
	5
	13
	13 768 300
	2 241 533
	11 526 767
	16

	2023
	81
	2
	2
	34 974 872
	245 543
	34 729 329
	1

	Total
	2 709
	2 536
	94
	929 162 287
	863 968 231
	65 194 056
	93


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
** Frais d’appui d’agence non compris. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État d’avancement/Questions
	Recommandation

	Belize
BZE/PHA/87/INV/40
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	65
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Cambodge
KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (quatrième tranche)
	76
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo
DRC/PHA/88/INV/49
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et coordination de projet) 
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/88/INV/152
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses de polystyrène extrudé)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	El Salvador
ELS/PHA/87/INV/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Eswatini SWA/PHA/86/INV/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Fidji
FIJ/PHA/88/INV/39
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/86/TAS/482
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (gestion et suivi de projet)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/88/INV/217
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/86/INV/243
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)
	38
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Jamaïque
JAM/PHA/86/INV/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Liban
LEB/PHA/92/INV/101
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche)
	43
	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de la situation prévalant dans le pays
	Demander au PNUD de soumettre à la 96e réunion un rapport d’avancement de la mise en œuvre en raison de la situation prévalant dans le pays 

	Mexique
MEX/REF/92/INV/204
	Reconversion pour passer du HFC-134a au propane (R 290) pour la fabrication de réfrigérateurs commerciaux à l’entreprise Friocima
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Nigéria
NIR/PHA/81/INV/147
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes)
	81
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Pérou
PER/PHA/90/INV/60
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Reconversion pour passer du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare)
	33
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de présenter à la 96e réunion un compte-rendu sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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