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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الرابع والتسعون
مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024
البند 9 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1] 


مقترح مشروع: سيراليون


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
تخفيض تدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيب واليونيدو






ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

سيراليون

	اسم المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، اليونيدو



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2022
	172.83 طناً مترياً
	386,912 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون



	بيانات وأنشطة الاستهلاك القطاعي للهيدروفلوروكربون (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)

	
	الأيروسول
	الرغاوى
	إطفاء الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	بالصيغة المقدمة (2022)
	
	
	
	
	
	
	386,912
	
	

	أحدث تقرير للبرنامج القطري (2022)
	
	
	
	
	
	
	*422,777
	
	

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون حسب المتَّفَق عليه (نعم/لا)
	لا
	لا
	لا
	لا
	لا
	لا
	نعم
	لا
	لا


*القيمة الصحيحة هي 386,912 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون. وسيُعاد تقديم تقرير البرنامج القطري المنقح في مايو/أيار 2024.

	متوسط استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الخدمة في الفترة 2020-2022
	139.06 طناً مترياً
	 315,180 طناً من معادل ثاني كسيد الكربون



	بيانات خط أساس الاستهلاك (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	المتوسط للفترة 2020-2022

	استهلاك الهيدروفلوروكربون السنوي
	250,376
	308,252
	386,912
	315,180

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	35,725

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	350,905



	استهلاك الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	لا ينطبق

	المشروعات الاستثمارية الموافق عليها سابقاً للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	لا

	التخفيضات المجمعة من المشروعات الموافق عليها سابقاً (طن من معادل‑ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق



	بيانات المشروع حسب المتفق عليه
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	350,905
	350,905
	350,905
	350,905
	350,905
	315,815
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى الذي يمكن السماح به
	345,642
	339,676
	333,711
	327,746
	321,780
	315,815
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى الذي يمكن السماح به (%)
	99
	97
	95
	93
	92
	90
	لا ينطبق

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	65,500
	0
	0
	38,817
	0
	0
	104,317

	
	
	تكاليف الدعم
	8,515
	0
	0
	5,046
	0
	0
	13,561

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	21,000
	0
	0
	54,683
	0
	0
	75,683

	
	
	تكاليف الدعم
	2,730
	0
	0
	7,109
	0
	0
	9,839

	
	إجمالي تكاليف المشروع
	86,500
	0
	0
	93,500
	0
	0
	180,000

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	11,245
	0
	0
	12,155
	0
	0
	23,400

	
	إجمالي الأموال
	97,745
	0
	0
	105,655
	0
	0
	203,400


* الموصى بالموافقة عليها في الاجتماع الحالي

	التخفيضات من المرحلة الأولى
	35,091 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون



	توصية الأمانة:
	 الدراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي (لا يلزم تقديم عرض إيضاحي من الأمانة)




وصف المشروع
1. تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية:
أولاً: ملخص الاقتراح بالصيغة المقدمة
ثانياً: معلومات أساسية: حالة تنفيذ خطة البلد لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ثالثاً: استهلاك الهيدروفلوروكربون: لمحة عامة عن مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون واتجاهاته والاستخدامات القطاعية في البلد
رابعاً: المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، بالصيغة المقدمة: الاستراتيجية الشاملة وخطة التنفيذ للشريحة الأولى
خامساً: تعليقات الأمانة، بما يشمل تكلفة الأنشطة المتفق عليها
سادساً: التوصية
أولاً:	ملخص الاقتراح بالصيغة المقدمة
بالنيابة عن حكومة سيراليون، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون بتكلفة إجمالية تبلغ 203,400 دولار أمريكي تتألف من 109,850 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى 14,280 دولاراً أمريكياً لتكاليف دعم الوكالة فيما يخص اليونيب و70,150 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى 9,120 دولاراً أمريكياً تكاليف دعم الوكالة فيما يخص اليونيدو، حسبما قُدم في الأصل.[footnoteRef:2] [2:  وفقاً للخطاب المؤرخ 2 فبراير/شباط 2024 المرسل من وزارة البيئة وتغير المناخ في سيراليون إلى الأمانة.] 

وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة حكومة سيراليون على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من الخطة، المطلوبة في هذا الاجتماع، 100,005 دولارات أمريكية، تتألف من 72,750 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,458 دولاراً أمريكياً، فيما يخص اليونيب، و15,750 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,048 دولاراً أمريكياً، فيما يخص اليونيدو، حسبما قُدِّم في الأصل، للفترة من يونيو/حزيران 2024 إلى يونيو/حزيران 2026.
ثانياً:	معلومات أساسية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يعرض الجدول 1 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون حتى أبريل/نيسان 2023.
الجدول 1: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماع عند الموافقة على/تحديث الخطة
	الخامس والستون
	السابع والثمانون/الثالث والتسعون

	التخفيض من خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	85% بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2030

	إجمالي تكلفة المشروع (دولار أمريكي)
	210,000
	640,000

	تاريخ الإنجاز
	31 أكتوبر/تشرين الأول 2021
	31 ديسمبر/كانون الأول 2031
 (المخطط له)


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
يقدم الجدول 2 لمحة عامة عن الأنشطة المنفذة في سيراليون في سياق تعديل كيغالي التي مولها الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2: الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في سيراليون الحاصلة على موافقة سابقاً
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	اسم  اﻟﻤﺸﺮوع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة (دولار أمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	مشروع استقصاء بدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	40,000
	مايو/أيار 2017

	الحادي والثمانون
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	اليونيب
	95,000
	ديسمبر/كانون الأول 2021


ثالثاً:	لمحة عامة عن استهلاك الهيدروفلوروكربون
مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون
يقتصر استيراد سيراليون للمواد الهيدروفلوروكربونية على الاستخدام في قطاعات خدمة التبريد وتكييف الهواء. وكانت المواد الأكثر استهلاكاً في عام 2022 هي الهيدروفلوروكربون-134أ (29.6 في المائة من إجمالي استهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون)، وR-404A (22.1 في المائة)، وR-508B (13.2 في المائة)، وR-507A (11.1 في المائة)، وR-410A (10.3 في المائة) والمواد الهيدروفلوروكربونية الأخرى (13.7 في المائة). يعرض الجدول 3 استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون على النحو الذي أُبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.


الجدول 3: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في سيراليون (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)
	المادة الهيدروفلوروكربونية
	إمكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023*

	طن متري

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0
	0
	0
	10.50
	6.90

	الهيدروفلوروكربون‑134أ
	1,430
	40.30
	65.96
	70.58
	80.09
	63.47

	R-404A
	3,922
	12.00
	14.65
	17.85
	21.78
	18.20

	R-407A
	2,107
	6.30
	6.50
	10.50
	15.00
	16.10

	R-407C
	1,774
	5.70
	5.10
	7.16
	8.00
	5.30

	R-410A
	2,087
	8.90
	14.50
	18.34
	19.15
	23.87

	R-507A
	3,985
	0
	6.23
	7.23
	10.80
	9.67

	R-508B
	6,808
	0.02
	3.05
	5.20
	7.50
	0

	المجموع (طن متري)
	73.22
	115.99
	136.86
	172.83
	143.51

	طن من معادل ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0
	0
	0
	7,088
	4,658

	الهيدروفلوروكربون‑134أ
	1,430
	57,629
	94,323
	100,929
	114,543
	90,762

	R-404A
	3,922
	47,059
	57,451
	70,001
	85,412
	71,373

	R-407A
	2,107
	13,274
	13,696
	22,124
	31,605
	33,923

	R-407C
	1,774
	10,111
	9,047
	12,701
	14,191
	9,401

	R-410A
	2,087
	18,579
	30,269
	38,285
	39,976
	49,829

	R-507A
	3,985
	0
	24,827
	28,812
	43,038
	38,535

	R-508B
	6,808
	136
	20,764
	35,402
	51,060
	0

	المجموع (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	146,788
	250,376
	308,252
	386,912
	298,480


* قيم تقديرية لبيانات البرنامج القطري؛ ويُتوقع تقديم التقرير بحلول 1 مايو/أيار 2024.
خط أساس الهيدروفلوروكربون المحدد 
أبلغت حكومة سيراليون عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. وحُدد خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد عند 350,905 أطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون بإضافة 65 في المائة من خط أساسها للهيدروكلوروفلوروكربون المعبر عنه بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون إلى متوسط ​​استهلاكها من الهيدروفلوروكربون خلال الفترة 2020-2022، كما هو موضح في الجدول 4.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 4: حساب خط أساس الهيدروفلوروكربون لسيراليون (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	عناصر حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	استهلاك الهيدروفلوروكربون السنوي
	250,376
	308,252
	386,912

	متوسط ​​استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022
	315,180

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%) 
	35,725

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	350,905


تقرير تنفيذ البرنامج القطري
لم تكن بيانات استهلاك الهيدروفلوروكربون التي قدمتها حكومة سيراليون في تقرير تنفيذ برنامجها القطري لعام 2022 متسقة مع بيانات المادة 7 بسبب خطأ وقع في تسجيل استهلاك R‑507A. وبمجرد تنقيح تقرير البرنامج القطري لعام 2022 وفقاً لذلك، ستعيد حكومة سيراليون تقديمه إلى الأمانة العامة في مايو/أيار 2024، إلى جانب تقرير البرنامج القطري لعام 2023.
اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون
نظراً إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واللوائح المرتبطة بها فيما يتعلق بواردات كل من معدات التبريد وتكييف الهواء الجديدة والمستعملة التي تحتوي على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية، شهد البلد عملية متسارعة الوتيرة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تيسر إحراز هذا التقدم من خلال تسجيل ورش الخدمة واعتمادها، واستحداث نظام اعتماد للفنيين، وإنشاء نظام لإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير. وقد استعيض عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حد كبير بالمواد الهيدروفلوروكربونية في سيراليون، مما أسهم في نمو مطرد في استهلاك الهيدروفلوروكربون منذ عام 2016.
استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع
تُستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية لأغراض الخدمة في قطاعي تكييف الهواء الفرعيين السكني والتجاري (31.5 في المائة بالأطنان المترية و24.6 في المائة بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون)، يليهما التبريد التجاري والصناعي (23.6 في المائة بالأطنان المترية و43.5 في المائة بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون)، والتبريد المنزلي (21.7 في المائة بالأطنان المترية و13.9 في المائة بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء المتنقل (20.2 في المائة بالأطنان المترية و12.9 في المائة في المائة بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون)، والتبريد البحري وتبريد وسائل النقل (3.0 في المائة بالأطنان المترية و5.2 في المائة بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون)، كما هو مبين في الجدولين 5 و6.
الجدول 5: استهلاك الهيدروفلوروكربون في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء في سيراليون بالأطنان المترية (2022)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون
-32
	الهيدروفلوروكربون‑134أ
	R-404A
	R-407A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	R-508B
	المجموع
	الحصة
من المجموع
(%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	منزلي
	0
	37.55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37.55
	21.7

	تجاري
	0
	3.22
	10.41
	0
	0
	0.32
	5.72
	7.50
	27.17
	15.7

	صناعي
	0
	2.23
	7.44
	0
	0
	0
	3.97
	0
	13.640
	7.9

	بحري
	0
	0
	1.15
	0
	0
	0
	1,11
	0
	1.11
	1.3

	نقل
	0
	0.12
	2.78
	0
	0
	0
	0
	0
	2.90
	1.7

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	سكني
	10.50
	0
	0
	0
	0
	6.74
	0
	0
	17.24
	10.0

	تجاري
	0
	2.04
	0
	15.00
	8.00
	12.09
	0
	0
	37.13
	21.5

	متنقل
	0
	34.94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34.94
	20.2

	المجموع (طن متري)
	10.50
	80.10
	21.78
	15.00
	8.00
	19.15
	10.80
	7.50
	172.83
	100


الجدول 6: استهلاك الهيدروفلوروكربون في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء في سيراليون بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون (2022)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون
-32
	الهيدروفلوروكربون
‑134أ
	R-404A
	R-407A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	R-508B
	المجموع
	الحصة
من المجموع
(%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	منزلي
	0
	53,697
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53,697
	13.9

	تجاري
	0
	4,606
	40,824
	0
	0
	668
	22,794
	51,060
	119,952
	31.0

	صناعي
	0
	3,189
	29,177
	0
	0
	0
	15,820
	0
	48,186
	12.5

	بحري
	0
	0
	4,510
	0
	0
	0
	4,423
	0
	8,933
	2.3

	نقل
	0
	172
	10,902
	0
	0
	0
	0
	0
	11,074
	2.9

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	سكني
	7,088
	0
	0
	0
	0
	14,078
	0
	0
	21,166
	5.5

	تجاري
	0
	2,917
	0
	31,605
	14,191
	25,230
	0
	0
	73,943
	19.1

	متنقل
	0
	49,963
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,963
	12.9

	المجموع
	7,088
	114,543
	85,412
	31,605
	14,191
	39,976
	43,038
	51,060
	386,912
	100


قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
ثمة ما يقرب من 2,400 من فنيي التبريد وتكييف الهواء وأكثر من 300 ورشة خدمة تستهلك مواد هيدروفلوروكربونية في سيراليون. ويُعد نحو 84 في المائة من جميع الفنيين غير نظاميين. ومن بين إجمالي 377 فنياً نظامياً (مسجلاً)، تخرج 204 (من بينهم 21 امرأة) من معاهد تدريب معترف بها. وتقدم برامج التدريب الفني خمسُ مدارس فنية وأربع جامعات تنتشر في أنحاء البلد، وتتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات؛ ويحصل الخريجون على الشهادات أو الدبلومات الوطنية المناسبة. ويُنفذ نظام اعتماد الفنيين من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التبريد المنزلي والتجاري والصناعي وتبريد سائل النقل
يشمل القطاع الفرعي المتمثل في التبريد المنزلي كلاً من الثلاجات والمجمدات الصندوقية وأنظمة التبريد المحمولة المستخدمة في المنازل السكنية والمباني التجارية والمكتبية والمطاعم ومتاجر السوبر ماركت. ويكون ستون في المائة من المخزون مشحوناً بالهيدروفلوروكربون-134أ، و35 في المائة بمادة R-600، و5 في المائة بمادة R-290. ويعد هذا القطاع الأعلى استهلاكاً للهيدروفلوروكربون من بين جميع قطاعات التبريد وتكييف الهواء في البلد، بالأطنان المترية.
ويشهد قطاعا التبريد الفرعيان التجاري والصناعي مجتمعين أكبر حجم من استهلاك الهيدروفلوروكربون بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون. ويشمل التبريد التجاري خزائن العرض المستقلة ووحدات التوزيع، إضافة إلى وحدات التكثيف المستخدمة في التخزين البارد ومتاجر السوبر ماركت، ويكون R‑508B و R‑404A غازي التبريد الأكثر استخداماً. ولا يوجد دليل على وجود شركات مستقلة تؤدي أعمال تركيب وتجميع أنظمة التبريد وتكييف الهواء الكبيرة، التي يتولى تجميعها وتركيبها وشحنها في الموقع الممثلون المحليون لصانعي المعدات.
ويشمل التبريد الصناعي الأنظمة المركزية وأجهزة تبريد العمليات، وتُستخدم عادةً في العمليات الصناعية وتطبيقات التخزين البارد في قطاعي صناعة الخمور وصيد الأسماك، ويكون R‑404A وR‑507A غازي التبريد الأكثر استهلاكاً. وفي إطار القطاع الفرعي المتمثل في التبريد البحري، يُستخدم R-404A وR‑507A في الغالب في مرافق تصنيع الثلج، في حين يطغى على استهلاك سفن الصيد الأمونيا والهيدروكلوروفلوروكربون-22 في أنظمة التبريد التي على متنها. وفيما يخص تبريد وسائل النقل، يكون R‑404A هو السائد في أنظمة تبريد الشاحنات والمقطورات المبرَّدة، مع قدر ضئيل للغاية من استخدام الهيدروفلوروكربون‑134أ والهيدروكلوروفلوروكربون‑22.
تكييف الهواء السكني والتجاري 
تسيطر على القطاع الفرعي لتكييف الهواء السكني الوحدات المنفصلة المشحونة بالهيدروكلوروفلوروكربون-32، وA410-R، والهيدروكلوروفلوروكربون‑22 التي تُستخدم في جميع أنواع المنازل، بما في ذلك البنايات السكنية الكبيرة، علاوة على الكيانات التجارية بجميع أحجامها. وفي القطاع الفرعي المتمثل في تكييف الهواء التجاري، يشيع استخدام الوحدات المنفصلة المتعددة والوحدات المنفصلة المزودة بأنابيب ووحدات الأسطح ومبردات المباني والأنظمة المركزية في تبريد المباني التجارية والمساحات المكتبية الكبيرة والمطارات ومراكز التسوق والفنادق الكبيرة والمستشفيات ومتاجر السوبر ماركت الكبيرة. وتتمثل المواد الهيدروفلوروكربونية التي يكون استخدمها هو الأكثر شيوعاً في الوحدات المتعددة المنفصلة والوحدات المنفصلة المزودة بأنابيب ووحدات الأسطح في كل من R‑410A وC407-R وA407-R، أما أجهزة تبريد المباني فتشحن بصفة أساسية بكل من A410-R والهيدروفلوروكربون‑134أ.
تكييف الهواء المتنفل
يقتصر اعتماد القطاع الفرعي المتمثل في تكييف الهواء المتنقل في سيراليون على الأنظمة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ المستخدمة في المركبات الصغيرة، ومركبات الدفع الرباعي الرياضية، والشاحنات التجارية الخفيفة، علاوة على المركبات الكبيرة مثل الحافلات.
رابعاً:	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، بالصيغة المقدمة
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
تضطلع وحدة الأوزون الوطنية، التي أُنشئت تحت إشراف وكالة حماية البيئة التابعة لوزارة البيئة وتغير المناخ، بتنسيق ورصد الأنشطة المتعلقة بإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وتعمل اللجنة الوطنية لإدارة المواد الكيميائية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بمثابة هيئة استشارية لوحدة الأوزون الوطنية وهي مسؤولة عن استعراض حصص استيراد الهيدروفلوروكربون السنوية والموافقة عليها. وهناك سبعة من مستوردي غازات التبريد المسجلين الذين يمكنهم الحصول على تصاريح استيراد الهيدروفلوروكربون من وكالة حماية البيئة عند الطلب. وتضطلع إدارة الجمارك برصد تنفيذ أنظمة التراخيص والحصص،وتقدم اللجنة الوطنية التوجيهية للأوزون المشورة للحكومة في صياغة السياسات وتنفيذها، وكذلك في وضع وإنفاذ لوائح لحظر ومراقبة ورصد استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية واستخدامها والتخلص منها وتصديرها.
وفي عام 2011، دخلت اللائحة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون حيز التنفيذ، لتستهدف واردات معدات التبريد وتكييف الهواء الجديدة والمستعملة التي تحتوي على مواد محظورة أو خاضعة للرقابة. وفي عام 2022، أصدرت وكالة حماية البيئة قانوناً بشأن المسائل المتعلقة بالأوزون، يغطي أموراً من بينها تسجيل ورش الخدمة واعتمادها، وإنشاء نظام لاعتماد الفنيين، ونظام لإصدار تراخيص الاستيراد/التصدير. وأُنشئ نظام حصص استيراد الهيدروفلوروكربون في 1 أبريل/نيسان 2024 بناءً على قانون عام 2022. وواصلت وكالة حماية البيئة مراجعة اللوائح المتعلقة بالأوزون ومن المتوقع أن يدخل صك جديد (اللائحة المتعلقة بحماية طبقة الأوزون وبالمواد المشمولة ببروتوكول مونتريال لعام 2024)، يتضمن نظام حصص للهيدروفلوروكربون، حيز التنفيذ في مايو/أيار 2024.
وما فتئ البلد ينفذ أيضاً المعايير الدنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء المنزلية.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون
الاستراتيجية الشاملة
تهدف حكومة سيراليون إلى اتباع الأهداف التي أرساها بروتوكول مونتريال لتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية بغية تحديد مراحل خطتها لتنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وبناءً على ذلك، ستستهدف المرحلة الأولى خفضاً بنسبة 10 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2029، بالتخلص من ما مقداره 35,091 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية. وتتمثل استراتيجية المرحلة الأولى في إنشاء وإنفاذ الإطار القانوني اللازم لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، وبناء قدرات الفنيين ووكالات التطبيق لمعالجة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون والتعامل مع البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتقديم توضيح للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع واحد، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التحول إلى التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
الأنشطة المقترحة والتكلفة الإجمالية
اقتُرحت ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ 180,000 دولار أمريكي. واقتُرحت تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر 92/37. ويلخص الجدول 7 الأنشطة المقترحة وتكاليفها.
[bookmark: _Hlk165040192]الجدول 7: الأنشطة المخطط لها في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون (بالصيغة المقدمة)
	الأنشطة
	التكلفة (دولار أمريكي)

	
	اليونيب
	اليونيدو

	التدابير القانونية والتنظيمية

	تعزيز نظام حصص الهيدروفلوروكربون بمعايير إضافية لتخصيص الحصص ورصدها؛ وفرض حظر على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات إخماد الحرائق والرغاوى والأيروسول والمذيبات بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026؛ وتنقيح قوانين البناء لتشجيع استخدام غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وأنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات المنخفضة من غازات التبريد؛ وتحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة لتشمل الاعتبارات المتعلقة بنوع غاز التبريد؛ ووضع خطة وطنية للتبريد لمساعدة الحكومة في توسيع نطاق اعتماد البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة.
	40,450
	0

	[bookmark: _Hlk164586924]فرض حظر على استيراد وحدات التبريد المنزلية والتجارية المستقلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025 وحظر على استيراد وحدات التكييف المنفصلة القائمة على R‑410A بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029؛ وصياغة تدابير تنظيمية لإجبار مشغلي التبريد وتكييف الهواء في القطاعين التجاري والصناعي على امتلاك معدات لاسترداد غاز التبريد داخل المنشآت لتقليل الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية إلى أدنى حد.
	0
	12,550

	إنفاذ ضوابط الهيدروفلوروكربون

	تنقيح وتحديث المناهج التدريبية للجمارك لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وغازات التبريد الطبيعية، ورموز النظام المنسق الجديدة؛ وتوفير تدريب محدَّث لـ 10 مدربين (من بينهم 5 نساء) و50 من موظفي الجمارك.
	16,100
	0

	بناء القدرات

	تحديث مناهج معاهد التدريب المهني في مجال التبريد وتكييف الهواء لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية؛ وإعداد برنامج تدريب متعلق بثاني أكسيد الكربون في أحد مراكز التميز وعقد حلقة عمل تدريبية ذات صلة لـ 30 فنياً؛ وعقد حلقات عمل لرفع مستوى الوعي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية وتعديل كيغالي لـ 50 من مستوردي وموزعي وتجار تجزئة معدات تبريد وتكييف الهواء وغازات التبريد و50 من مهنيي البيئات المبنية ومسؤولي المشتريات؛ وعقد حلقة عمل لـ 20 من كبار مستوردي المركبات لصياغة سياسة وطنية لقطاع تكييف الهواء المتنقل للتحول من استخدام مركب الهيدروفلوروكربون-134أ إلى الأوليفينات الهيدروفلورية، أو البدائل المقبولة الأخرى.
	28,100
	0

	تقديم المساعدة الفنية لستة من المرائب المختارة المنتشرة في أنحاء البلد التي اختيرت لتصبح مراكز امتياز حاصلة على اعتماد وكالة حماية البيئة لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل.
	0
	6,200

	مشروع إيضاحي في قطاع التبريد التجاري

	يوضح تركيب وتشغيل وأداء وصيانة واستخدام الطاقة لوحدات التبريد الأحادية الكتلة القائمة على R-290 في منشآت حفظ الأغذية.
	0
	46,000

	تعميم مراعاة المنظور الجنساني

	إيجاد الوعي بقطاع التبريد وتكييف الهواء بين 100 من المستوى المبتدئ وتشجيع النساء كنماذج يحتذى بها في هذا القطاع من خلال إشراكهن للعمل مقدمات في جميع حلقات العمل المتعلقة بتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.
	12,600
	0

	تنسيق المشروع ورصده

	رصد المشروع وتنسيقه
	12,600
	5,400

	المجموع الفرعي لكل وكالة
	109,850
	70,150

	المجموع
	180,000


تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
يتولى فريق تنسيق وإدارة مشروع خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون أيضاً إدارة وتنسيق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع وحدة الأوزون الوطنية (المؤلفة من ثلاثة موظفين) المسؤولة عن التنفيذ الشامل لكلتا الخطتين في سيراليون.
تنفيذ السياسة الجنسانية
تمشياً مع المقررات 84/92 (د)، و90/48 (ج)، و92/40 (ب)، وسياسات اليونيب واليونيدو لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بإدماج الإناث بمعدل 30 في المائة، أدرجت وحدة الأوزون الوطنية المنظور الجنساني في كافة أنشطتها وبرامجها. وبموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خُصص بند في الميزانية لتوفير التدريب المتخصص والمعدات للفنيات، إضافة إلى جعل نظام إصدار التراخيص والاعتماد مجانياً لجميع الفنيات و(الفنيين ذوي الإعاقة) في مجال التبريد وتكييف الهواء. وأثناء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، ستسعى وحدة الأوزون الوطنية إلى الحصول على مساهمات من أصحاب المصلحة بشأن دمج المؤشرات الخاصة بالمسائل الجنسانية في عمليات التخطيط والتنفيذ والإبلاغ لكل عنصر، مع التركيز على المشاركة المتوازنة في أنشطة التدريب وبناء القدرات. وستُستخدم الصلات القائمة مع الوكالات الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية والرابطات النسائية لتجسيد الإجراءات الخاصة بالبلد التي تراعي الفوارق بين الجنسين في عناصر المشروع. وستعمل الاجتماعات والجلسات التدريبية على توعية المشاركين من خلال التعريف بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
وأكد اليونيب أن حكومة سيراليون ستدرج مؤشرات الصندوق المتعدد الأطراف الإلزامية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:3] في التقارير المرحلية وطلبات الشرائح المرتبطة بخطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، وتشمل أموراً منها عدد النساء والرجال العاملين طوال المشروع، والتقدم المحرز في أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني المدرجة في الخطة، والبيانات الكمية المصنفة حسب نوع الجنس عن الأنشطة المنفذة، والمنتجات المعرفية، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتخصيص الموارد المالية للأنشطة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. [3:  على النحو المقترح في المرفق الثاني والعشرين من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56.] 

تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطتي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
تماشياً مع المقرر 92/37 (ب) (1) د، يلتزم البلد بتحسين التنفيذ المتزامن للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون مع تجنب ازدواجية الجهود. وفي حين أن الأنشطة المنفذة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ركزت على تدريب موظفي الجمارك، وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء واعتمادهم فيما يتعلق بممارسات الخدمة الجيدة، وتوفير الأدوات والمعدات لمراكز التدريب والرابطات، وتدابير استرداد غازات التبريد واستصلاحها، ينصب تركيز أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون على تهيئة بيئة مواتية لاعتماد البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وعلى توسيع نطاق ممارسات الخدمة الجيدة لتشمل القطاعات التي لم تتناولها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويشمل ذلك اعتماد تدابير تنظيمية لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، وإدراج المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في مناهج المعاهد المهنية المختصة بمجالي الجمارك والتبريد وتكييف الهواء، والتدريب والتوعية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية، وتقديم مشروعات إيضاحية للمعدات القائمة على البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وإنشاء مراكز تميز في قطاع تكييف الهواء المتنقل.
وستُنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون على شريحتين. ويرد الجدول الزمني للالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في المرفق الأول لهذه الوثيقة، كما ترد أنشطة الخطتين التي تنفذ بالتزامن والتكاليف النهائية المرتبطة بها في المرفق الثاني.
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون
ستنفذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون بمبلغ إجمالي قدره 88,500 دولار أمريكي ما بين يونيو/حزيران 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026، وسوف تتضمن الأنشطة التالية:
التدابير القانونية والتنظيمية لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون (32,100 دولار أمريكي):
أولاً: تعزيز نظام حصص الهيدروفلوروكربون بمعايير إضافية لتخصيص الحصص ورصدها؛ وفرض حظر على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات إخماد الحرائق والرغاوى والأيروسول والمذيبات بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026؛ وتنقيح قوانين البناء للتشجيع على استخدام غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وأنظمة التبريد وتكييف الهواء ذات الشحنات المنخفضة من غازات التبريد؛ وتحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة لتشمل الاعتبارات المتعلقة بنوع غاز التبريد (اليونيب) (25,550 دولاراً أمريكياً)؛
ثانياً: فرض حظر على استيراد وحدات التبريد المنزلية والتجارية المستقلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ وصياغة تدابير تنظيمية لإجبار مشغلي التبريد وتكييف الهواء في القطاعين التجاري والصناعي على امتلاك معدات استرداد داخل المنشآت (اليونيدو) (6,550 دولاراً أمريكياً)؛
إنفاذ ضوابط الهيدروفلوروكربون: تنقيح وتحديث المناهج التدريبية في مجال الجمارك لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وغازات التبريد الطبيعية، ورموز النظام المنسق الجديدة؛ وتوفير تدريب محدث لـ 50 من موظفي الجمارك (اليونيب) (12,600 دولار أمريكي)؛
بناء القدرات (31,500 دولار أمريكي):
أولاً: تحديث مناهج التدريب للمؤسسات المهنية المختصة بمجال التبريد وتكييف الهواء لتتضمن المواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة/المنعدمة؛ وإعداد برنامج تدريبي متعلق بثاني أكسيد الكربون في مركز واحد من مراكز التميز وعقد حلقة عمل تدريبية ذات صلة لـ 30 فنياً؛ وتنظيم حلقات عمل لرفع مستوى الوعي بالمواد الهيدروفلوروكربونية وغازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة/المنعدمة، وتعديل كيغالي لـ 25 من المستوردين والموزعين وتجار التجزئة و25 من مهنيي البيئات المبنية وموظفي المشتريات؛ وعقد حلقة عمل لـ 20 من مستوردي المركبات لصياغة سياسة وطنية لقطاع تكييف الهواء المتنقل (اليونيب) (25,300 دولار أمريكي)؛
ثانياً: تقديم المساعدة وإصدار التراخيص لاثنين من المرائب المختارة ليكونا مركزي امتياز لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل (اليونيدو) (6,200 دولار أمريكي)؛
تعميم مراعاة المنظور الجنساني: إيجاد الوعي بشأن قطاع التبريد وتكييف الهواء بين 50 طالباً من المستوى المبتدئ وتشجيع النساء ليصبحن نماذج يحتذى بها في هذا القطاع من خلال إشراكهن كمقدمات للعروض الإيضاحية في جميع حلقات العمل المتعلقة بتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (اليونيب) (5,300 دولار أمريكي)؛
تنسيق المشروع ورصده (7,000 دولار أمريكي): تمويل موظفين لدعم تنفيذ المشروع (اليونيب (4,000 دولار أمريكي) واليونيدو (3,000 دولار أمريكي)).
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أشارت الأمانة إلى ارتفاع كبير في استهلاك الهيدروفلوروكربون من عام 2020 إلى عام 2022، بزيادة تفوق ضعف مستويات عام 2019. وأرجع اليونيدو هذه الزيادة إلى كل من النمو السريع في قطاعي الصناعة وصيد الأسماك، الذين يعتمدان إلى حد كبير على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون، وإلى زيادة الواردات المدفوعة بالشواغل المتعلقة بسلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد-19. ومن المُعترف به أن هذا النمو غير معتاد، لذا فمن الصعب معرفة ما إذا كانت تلك الواردات تتجاوز احتياجات البلد العادية. وفي غياب أحدث تقرير للبرنامج القُطري، قدم اليونيب تقديراً أولياً لبيانات عام 2023 (المعروضة في الجدول 3)، يُظهر أن مستويات الاستهلاك أقل مما كانت عليه في عام 2022 لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وتهدف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون إلى تحقيق حد أقصى لمستوى الاستهلاك المسموح به قدره 315,815 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2029، وهو ما يقل بنسبة 10 في المائة عن خط أساس الهيدروفلوروكربون لكنه يزيد قليلاً على متوسط ​​الاستهلاك للفترة 2020-2022 (البالغ 315,180 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون). وأبلغ اليونيب الأمانة بأن حكومة سيراليون لم تنظر في اعتماد هدف يتمثل في خفض الاستهلاك لعام 2029؛ ومع ذلك، فقد وافقت على تعديل مستويات القصوى للاستهلاك المسموح به بين عامي 2024 و2028، لتتناسب مع التخفيضات المخطط لها في حصص استيراد الهيدروفلوروكربون السنوية، مع خفضها تدريجياً حتى الوصول إلى تخفيض بنسبة 10 في المائة في عام 2029، على النحو المبين في الصف 1-2 من الجدول الأول في المرفق الأول.
وتسلم الأمانة بأن اتجاهات استهلاك الهيدروفلوروكربون خلال السنوات المرجعية قد شوهتها جائحة كوفيد-19، وتحيط علماً مع التقدير بالتخفيضات التدريجية التي اقترحتها الحكومة بين عامي 2024 و2028. وبملاحظ أن جزءاً غير معروف من استهلاك الهيدروفلوروكربون المُبلغ عنه خلال السنوات المرجعية ربما يظل لا يمثل احتياجات الاستهلاك المنتظم في السوق المحلية، وتماشياً مع الحالات المماثلة من مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي الأخرى فيما يخص الهيدروفلوروكربون التي جرى النظر فيها في الاجتماع الثالث والتسعين، اتفقت الأمانة واليونيب على أن تواصل حكومة سيراليون رصد استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون لفهم مدى تمثيل الاستهلاك المبلغ عنه في السنوات المرجعية لاحتياجات السوق المحلية، ولتقييم الطلب على الهيدروفلوروكربون في المستقبل، وأن تقدم هذا التحليل عند تقديم الشريحة الثانية من خطتها لتنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وبناءً على المعلومات المقدمة، سيجري تنقيح الحدود القصوى للاستهلاك المسموح به للسنوات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، الواردة في الملحق 2-أ للاتفاق المستقبلي بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية، حسب الضرورة عند نظر اللجنة في الشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
نظام تراخيص وحصص الهيدروفلوروكربون
تمشياً مع المقرر 87/50 (ز)، لدى سيراليون نظام راسخ وقابل للإنفاذ لإصدار التراخيص لواردات وصادرات الهيدروفلوروكربون. وأحاطت الأمانة علماً بأن من المتوقع أن تدخل اللائحة التي ستشمل نظام حصص الهيدروفلوروكربون حيز التنفيذ في مايو/أيار 2024، فطلبت توضيحاً بشأن حالة تطبيق نظام الحصص.
وأوضح اليونيب أن نظام حصص استيراد الهيدروفلوروكربون يستند إلى نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون القائم حالياً، مستفيداً من كون مستوردي الهيدروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون هم نفس الشركات. وتحدد وكالة حماية البيئة، من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية، حصصاً لجميع المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتلزم المستوردين بإدراج المواد المحددة التي سيجري استيرادها في طلبات التصريح. وجرى تحديد حصة 2024 بواقع 345,641.50 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقل بنسبة 1.5 في المائة عن خط أساس الهيدروفلوروكربون في البلد. وخلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، ستنخفض حصة الاستيراد تدريجياً كل عام، لتصل إلى تخفيض نسبته 10 في المائة في عام 2029. وستدخل اللائحة المتعلقة بحماية طبقة الأوزون وبالمواد المشمولة ببروتوكول مونتريال، التي تقدم الدعم القانوني لنظام حصص الهيدروفلوروكربون، حيز التنفيذ في مايو/أيار 2024.
التدابير القانونية والتنظيمية لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
أحاطت الأمانة علماً مع التقدير بالحظر المقترح على استيراد وحدات التبريد المنزلية والتجارية المستقلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ وعلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات إخماد الحرائق والرغاوى والأيروسول والمذيبات بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026؛ وعلى واردات وحدات تكييف الهواء المنفصلة القائمة على R-410A بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029. ومن المرجح أن تمنع هذه التدابير الاستخدام غير المنظور للمواد الهيدروفلوروكربونية ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة في المستقبل وتسهم في الحد من مخزون المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون التي ستحتاج إلى الخدمة.
ويرى اليونيب أن ظروف تنفيذ الحظر على كل من معدات التبريد المنزلية والتجارية المستقلة ظروف مواتية، لأن الأجهزة القائمة على R-600a وR-290 متاحة بسهولة، ولأن فنيي الخدمة قد حصلوا على التدريب المناسب من الموردين. وقد دفع النمو السريع في استخدام وحدات تكييف الهواء المنفصلة السكنية القائمة على الهيدروفلوروكربون‑32 الحكومة إلى النظر أيضاً في حظر الوحدات القائمة على R‑410A بحلول نهاية المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وقد نوقش كذلك احتمال فرض حظر على R-404A، ولكن تأجل في نهاية المطاف إلى المرحلة الثانية بسبب التعقيدات المسلم بها التي تكمن في عملية تحويل المعدات الأكبر حجماً إلى التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وسيوفر مشروع الغرف المبردة الإيضاحي المتضمن في المرحلة الأولى رؤية متعمقة إضافية حول تطبيق التدابير المستهدفة بدلاً من التدابير العامة في قطاع التبريد التجاري، نظراً إلى تنوع أنظمة التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم R‑404A.
وفيما يتعلق بطلب التمويل لإعداد الخطة الوطنية للتبريد، أشارت الأمانة إلى أنه يتعلق بعملية أوسع نطاقاً ما فتئت العديد من البلدان تسعى إليها بمختلف مصادر التمويل المتاح. ونتيجة لذلك، وافق اليونيب على تقسيم مبلغ 14,900 دولار أمريكي المبرمج لهذا النشاط بين العنصر المتعلق برصد استخدام R‑508B في التبريد التجاري والمشروع الإيضاحي في الغرف المبردة، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه.
المسائل الفنية والمسائل المتصلة بالتكلفة
استهلاك R-508B في القطاع الصحي
لاحظت الأمانة مستوى مرتفعاً على غير المعتاد من استهلاك مادة R‑508B في سيراليون، مقارنة بالبلدان الأخرى العاملة بالمادة 5. ولم تبلغ سوى حوالي 10 بلدان أخرى من البلدان العاملة بالمادة 5 عن استخدام هذه المادة في عام 2022، وتجاوز استهلاك سيراليون استهلاك بعض البلدان الأكبر من غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض. وأوضح اليونيب أن R‑508B استُخدمت في المكثفات المبردة بالهواء ضمن القطاع الصحي في البلد. وكان R‑508B ، الذي يُستورد أساساً لاستخدامه في وحدات التبريد وتكييف الهواء الطبية التي تخزن عينات الإيبولا والعينات الفيروسية الأخرى، مخزناً أيضاً تحسباً لتعطل سلاسل التوريد بفعل جائحة فيروس كورونا‑19. وأكد اليونيب دقة الإبلاغ لكن لم تكن لديه معلومات عن مزودي المعدات أو عن الخيارات البديلة لتلك التطبيقات. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن واردات من R‑508B لعام 2023 (استناداً إلى تقديرات اليونيب الموضحة في الجدول 3)، يبدو من المرجح أن تحدث واردات مستقبلية مع استمرار تشغيل المعدات الحالية، وقد تُدخل معدات جديدة إلى السوق.
ونظراً إلى إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة لهذه المادة، اتفقت الأمانة واليونيب على أهمية الحصول على فهم أفضل لأنواع المعدات ذات الصلة واستكشاف تكنولوجيات بديلة للحيلولة دون مزيد من الاعتماد على R‑508B. وقد وافق اليونيب على رصد استخدام هذه المادة والبحث عن بدائل لها، وإعادة تخصيص جزء من التمويل المطلوب في البداية لهذا المسعى لوضع الخطة الوطنية للتبريد.
مشروع إيضاحي في قطاع التبريد التجاري
تتضمن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون مشروعاً إيضاحياً مشابهاً لمشروعات أخرى مقترحة في المنطقة دون الإقليمية. وهدفها هو تقييم وعرض عملية الإحلال الفعالة للأنظمة القائمة على الهيدروفلوروكربون في حفظ الأغذية والتخزين المبرَّد باستخدام الوحدات أحادية الكتلة.[footnoteRef:4] وأوضح اليونيب أن المشروع الإيضاحي يتضمن الاستعاضة عن نظامين حاليين قائمين على R-404A بأنظمة مفردة مغلقة قائمة على R‑290‑ تقل سعتها الكهربائية عن 20 كيلو واط. وسيوفر المستخدم النهائي ما يلزم من البنية التحتية والأعمال المدنية، في حين سيتولى المشروع تمويل المعدات. وأبرز اليونيب إمكانية تكرار المشروع، خاصة في قطاع حفظ الأغذية الفرعي، الذي يعمل فيه حالياً ما يقرب من 100 نظام مماثل قائم على الهيدروفلوروكربون. [4:  معدات تبريد مشحونة مسبقاً بغاز التبريد وتحتوي على جميع المكونات اللازمة للتبريد (أي الضاغط والمكثف والمبخر وصمامات التمدد والمراوح) في وحدة واحدة.] 

وبعد المناقشة، وافق اليونيب على أن يدرج في المشروع التجريبي تحليلاً مقارناً لأداء واستخدام الطاقة لكل من معدات خط الأساس والمعدات المركبة حديثاً على مدار عام واحد، لضمان رصد النتائج وتسجيلها وتوثيقها على نحو سليم. ولهذا الغرض، أُعيد تخصيص جزء من التمويل من العنصر الخاص بالإجراءات القانونية والتنظيمية (وضع الخطة الوطنية للتبريد). وفي حين أن تركيز اليونيدو سينصب على تصميم الأنظمة وتركيبها، سيشرف اليونيدو على عنصر الرصد، علاوة على إنتاج المعلومات ونشر النتائج بين المستخدمين النهائيين والفنيين.
واتُّفق كذلك على أن تجري الحكومة تقييماً لجدوى التدابير التنظيمية المستقبلية الرامية إلى تقييد استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة في هذا الاستخدام تحديداً، لدعم التحول إلى التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة عقب إنجاز المشروع.
وتماشياً مع المقرر 92/36 (ز)، طلبت الأمانة إلى اليونيب واليونيدو، لدى إنجاز المشروع، تقديم تقرير نهائي عن تنفيذه، بما يشمل المكاسب المتحققة في إزالة الهيدروفلوروكربون والكفاءة في استخدام الطاقة.
التكلفة الإجمالية للمشروع 
[bookmark: _Hlk160092713]تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون (دون تكاليف دعم الوكالة) 180,000 دولار أمريكي، بناءً على متوسط ​​استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد في الفترة 2020-2022، تمشياً مع المقرر 92/37. ويظل مستوى الأموال الموصى به كما هو مطلوب، مع إجراء قدر من إعادة تخصيص التمويل بين الأنشطة، على النحو الموضح في الأقسام ذات الصلة أعلاه ويلخصه الجدول 8.
الجدول 8: الأنشطة المخطط لها في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون وتكاليفها (على النحو المتفق عليه)
	[bookmark: _Hlk164721610]عنصر المشروع /الأنشطة المخطط لها
	تكلفة المرحلة الأولى
(دولار أمريكي)
	تكاليف الشريحة الأولى
(دولار أمريكي)

	
	اليونيب
	اليونيدو
	اليونيب
	اليونيدو

	التدابير القانونية والتنظيمية (أموال مخصصة لوضع الخطة الوطنية للتبريد اُعيد تخصيصها لأنشطة أخرى)
	27,500
	12,600
	20,100
	12,050

	إنفاذ ضوابط الهيدروفلوروكربون (بدون تسويات)
	16,100
	0
	13,100
	0

	بناء القدرات (أموال إضافية مخصصة لرصد استخدام R‑508B في قطاع التبريد التجاري)
	31,400
	7,100
	18,000
	3,100

	مشروع إيضاحي في قطاع التبريد التجاري (أموال إضافية مخصصة لرصد الأداء واستخدام الطاقة على مدار عام واحد، وتسجيل النتائج وتوثيقها ونشرها بين المستخدمين النهائيين، وتقييم جدوى التدابير التنظيمية المحتملة للحد من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة في الاستخدام محل الإيضاح)
	14,300
	43,000
	5,000
	3,000

	تعميم مراعاة المنظور الجنساني (جزء صغير من الأموال المعاد تخصيصها للمشروع الإيضاحي)
	10,000
	0
	5,300
	0

	تنسيق المشروع ورصده (أُبقي على مجمل مستوى التمويل، مع تسوية النسب بين اليونيب واليونيدو)
	5,017
	12,983
	4,000
	2,850

	المجموع الفرعي لكل وكالة
	104,317
	75,683
	65,500
	21,000

	المجموع
	180,000
	86,500


وستُنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون على شريحتين، مما يسمح بالتنفيذ الفعال للأنشطة على فترات تنفيذ أطول لكل شريحة وتقليل التكاليف الإدارية المترتبة على معالجة شرائح أقل.
وتمشياً مع المقرر 93/105، نظرت الأمانة في توزيع الشرائح التي اقترحها اليونيب على أساس كل حالة على حدة. وتتوافق طريقة الشريحتين مع طرائق توزيع الشرائح لخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون المقترحة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/59. وفي حالة عدم امتثال البلد للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به المستهدف لأي سنة بعد الموافقة على الشريحة الأخيرة، سيُنظر في المسائل بما يتماشى مع الملحق 7-أ من الخطة المستقبلية لتنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون («التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال للأهداف المحددة في الاتفاق»)، مع ملاحظة أن أي تخفيض في التمويل، إذا كان ممكناً، سيُطبق عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]التمويل المشترك
ستستمر خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون في تدابير التمويل المشترك المطبقة سابقاً في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وستوسع نطاق هذه التدابير، بما يشمل التمويل المشترك لحلقات العمل التي تقدمها الحكومة؛ واستخدام مرائب التبريد وتكييف الهواء المختارة لتكون مرافق تدريب لعقد جلسات تدريب للفنيين؛ وأعمال السباكة والكهرباء والأعمال المدنية التي يقدمها المستفيدون من المشروعات الإيضاحية؛ واستخدام ما هو قائم من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمنتديات والرسائل الإخبارية لدى أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص على السواء للتوعية بشأن أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون وأهدافها ومبادراتها.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024‑2026 
[bookmark: _Hlk126916186]يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ 180,000، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون. وتزيد القيمة الإجمالية البالغة 97,745 دولاراً أمريكياً، شاملة تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2024-2026، بواقع 12,317 دولاراً أمريكياً عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال. 
استدامة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر
[bookmark: _Hlk126916245]تشمل المخاطر الرئيسية المحتملة التي تهدد استدامة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في سيراليون التأخر في إصدار الموافقة على اللائحة الداعمة لنظام حصص الهيدروفلوروكربون، والقيود المفروضة على سلاسل التوريد التي تحد من التوافر المحلي للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتزايد الطلب على معدات تكييف الهواء الميسورة التكلفة، وتدفق معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون إلى البلد. ويُضاف إلى ذلك أن عدم وجود غازات تبريد أو تكنولوجيات بديلة ميسورة التكلفة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية.
وللتصدي لهذه المخاطر، يخطط البلد لتنفيذ حظر على معدات التبريد المنزلية والتجارية المستقلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ ووحدات تكييف الهواء القائمة على R‑410A‑، إضافة إلى إدخال تدابير تنظيمية أخرى والاستثمارات الجارية في نظام استصلاح غازات التبريد واعتماد وتدريب الفنيين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويُتوقع من المشروع الإيضاحي المتعلق بالوحدات الأحادية الكتلة القائمة على R-290‑ والتدريب ذي الصلة الذي سيُقدم لمعاهد التدريب المحلية والفنيين والشركات، تعميم التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في شتى أنحاء البلد، وضمان استدامة المهارات والخبرات في القوى العاملة على المدى الطويل، وتعزيز مشاركة مستوردي الأجهزة المنزلية وأصحاب المصلحة في سلاسل التوريد في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
التأثير على المناخ
إن الأنشطة المقترحة، بما في ذلك إنفاذ نظام حصص الهيدروفلوروكربون، وتدابير لتقييد واردات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون في بعض التطبيقات وتشجيع إجراء المشغلين التجاريين والصناعيين في مجال التبريد وتكييف الهواء لعملية الاسترداد داخل المنشأة، وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وإظهار وتقديم إيضاح للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة في قطاع التبريد التجاري تشير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون سيقلل من انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما ينتج عنه فوائد تتعلق بالمناخ. ورغم أن الأمانة غير قادرة على تقديم تقدير للانبعاثات المتجنبة نتيجة تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون في الاجتماع الحالي،[footnoteRef:5] فإن سيراليون ستكون بحلول عام 2029 قد خفضت انبعاثاتها السنوية من الهيدروفلوروكربون بنحو 35,091 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون، محتسبة في صورة الفرق بين خط أساس الهيدروفلوروكربون المحدد للامتثال والهدف المحدد لعام 2029، على افتراض أن جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة ستكون قد انبعثت في نهاية المطاف. [5:  كما ذُكِر في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/14، نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خلال استعراض المشروعات، فإن الأمانة بصدد وضع منهجية لتقدير الانبعاثات المتجنبة نتيجة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف.] 

مشروع الاتفاق 
لم يجرِ إعداد مشروع اتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية فيما يخص المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون ؛ لأن نموذج الاتفاقية لا يزال قيد نظر اللجنة التنفيذية.
وفي حال رغبت اللجنة التنفيذية، يمكن الموافقة من حيث المبدأ على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس أن الاتفاق سيُعد ويُقدم في اجتماع مقبل قبل تقديم الشريحة الثانية، وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاق.
سادساً-	التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون للفترة 2024-2029 لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المائة من خط أساس البلد بحلول عام 2029، بمبلغ 203,400 دولار أمريكي، يتألف من 104,317دولاراً أمريكياً، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,561 دولاراً أمريكياً، فيما يخص اليونيب، و75,683 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,839 دولاراً أمريكياً، فيما يخص اليونيدو، على النحو الذي يجسده الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
الإحاطة علماً بما يلي:
أولاً: التزام حكومة سيراليون بفرض حظر على استيراد وحدات التبريد المنزلية ووحدات التبريد التجارية المستقلة القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025، وحظر استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات إخماد الحرائق والرغاوى والأيروسول والمذيبات بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026، وفرض حظر على استيراد أجهزة تكييف الهواء المنفصلة القائمة على  A410-Rبحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029؛
ثانياً: عند الانتهاء من المشروع الإيضاحي لتكنولوجيا المستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، ستقدم اليونيدو تقريراً نهائياً عن تنفيذه، يشمل المكاسب المتحققة في إزالة الهيدروفلوروكربون والكفاءة في استخدام الطاقة، تمشياً مع المقرر 92/36(ز)؛
الإحاطة علماً أيضاً بما يلي:
أولًا: أن حكومة سيراليون ستواصل رصد استهلاكها من الهيدروفلوروكربون لفهم مدى تمثيل الاستهلاك المبلغ عنه في السنوات المرجعية لاحتياجات السوق المحلية ولتقييم الطلب على الهيدروفلوروكربون في المستقبل، وأنها ستقدم هذا التحليل عند تقديم الشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.
ثانياً: أن الحدود القصوى للاستهلاك المسموح به للسنوات المتبقية من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، على النحو الوارد في الملحق 2-أ من الاتفاق المستقبلي بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية، ستخضع، على أساس المعلومات المقدمة في الفقرة الفرعية (ج)(ط) أعلاه،  للتنقيح عند الاقتضاء، عند نظر اللجنة في الشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون؛
الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون لسيراليون، وخطة تنفيذ الشريحة المناظرة، بمبلغ 97,745 دولار أمريكي، يتألف من 65,500 دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 8,515 دولاراً أمريكياً فيما يخص اليونيب، و21,000 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,730 دولاراً أمريكياً فيما يخص اليونيدو؛
توجيه طلب إلى حكومة سيراليون واليونيب واليونيدو والأمانة بوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى أحد الاجتماعات في المستقبل بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

14
13
المرفق الأول
الجدول الزمني للالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وشرائح التمويل
بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون
[bookmark: _Hlk165203890]خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لتخفيض مواد المرفق واو في بروتوكول مونتريال (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون) 
	350,905
	350,905
	350,905
	350,905
	350,905
	315,815
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لمواد المرفق واو (طن من معادل ثاني أكسيد الكربون)
	345,642
	339,676
	333,711
	327,746
	321,780
	315,815
	لا ينطبق

	1-2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	65,500
	0
	0
	38,817
	0
	0
	104,317

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	8,515
	0
	0
	5,046
	0
	0
	13,561

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	21,000
	0
	0
	54,683
	0
	0
	75,683

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	2,730
	0
	0
	7,109
	0
	0
	9,839

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	86,500
	0
	0
	93,500
	0
	0
	180,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	11,245
	0
	0
	12,155
	0
	0
	23,400

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	97,745
	0
	0
	105,655
	0
	0
	203,400


[bookmark: _Hlk165203939]HCFC phase-out management plan (stage II) (only remaining tranches)
	Row
	Particulars
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	1.10
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0
	n/a

	1.2
	Maximum allowable total consumption of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	0.56
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0
	n/a

	2.1
	Lead IA (UNEP) agreed funding (US $)
	0
	0
	70,000
	0
	0
	0
	58,000
	128,000

	2.2
	Support costs for Lead IA (US $)
	0
	0
	9,100
	0
	0
	0
	7,540
	16,640

	2.3
	Cooperating IA (UNIDO) agreed funding (US $)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Support costs for Cooperating IA (US $)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Total agreed funding (US $)
	0
	0
	70,000
	0
	0
	0
	58,000
	128,000

	3.2
	Total support costs (US $)
	0
	0
	9,100
	0
	0
	0
	7,540
	16,640

	3.3
	Total agreed costs (US $)
	0
	0
	79,100
	0
	0
	0
	65,540
	144,640
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3
Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN SIERRA LEONE
	HPMP – stage II 
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Legal and regulatory measures and enforcement of control measures

	Finalization of an online HCFC licensing and quota system
	200,000
	Enhancing of the HFC quota system
	56,200
	256,200

	Banning the imports of HCFC-based equipment by January 2025; reviewing and enforcing penalties for illegal trade in ODSs as of January 2023; annual inspections of imported RAC equipment
	
	Banning the imports of domestic and commercial stand-alone refrigeration units based on HFC-134a by 1 January 2025 and of split AC units based on R-410A by 1 January 2029; banning the use of HFCs in the fire suppression, foam, aerosol and solvent sectors by 1 January 2026; regulatory measures to compel commercial and industrial RAC operators to have in-house refrigerant recovery equipment to minimise demand for HFC; and revision of building codes and MEPS to include refrigerant considerations
	
	

	Revision of the customs’ training manual and training of 10 trainers and 190 customs and other enforcement officers
	
	Additional revisions and validation of the customs’ training curriculum and training of 10 trainers (including 5 women) and 50 customs officers
	
	

	Border dialogue with customs officers from neighbouring countries
	
	
	
	

	Adoption of a “green” procurement policy for RAC systems by the public sector; training of 40 government officials on the policy and awareness for 200 importers and end users on the revised ODS policy, safety standards and “green” procurement
	
	
	
	

	Development of safety standards for low‑GWP technologies and training of 150 government officials and stakeholders on the standards
	
	
	
	

	Strengthening the capacity of the RAC servicing sector

	Updating of the national refrigeration codes of practice and the technician training manual
	113,000
	Revision of the curricula of RAC vocational training institutions
	38,500
	151,500

	Formulation and implementation of a revised mandatory technician certification scheme, building the capacity of 60 stakeholders on the certification process, and training and certification of 300 refrigeration technicians in good servicing practices
	
	
	
	

	Strengthening the RAC association with toolkits for safe servicing with flammable refrigerants
	
	
	
	

	Informing 200 end users on the latest developments in alternative technologies
	
	Awareness-building workshops for 50 RAC importers, distributors and retailers and 50 built‑environment professionals and procurement officers
	
	

	
	
	Development of a training programme on CO2 at a centre of excellence
	
	

	
	
	Licensing of 6 garages as MAC centres of excellence and policy workshop for 20 vehicle importers (MAC sector)
	
	

	Refrigerant recovery, recycling and reclaiming (RRR), tools and demonstration projects

	Development of a business model to set up a refrigerant RRR infrastructure, setting up of one reclaiming centre and provision of equipment and tools to 5 RAC training centres
	187,000
	
	57,300
	244,300

	Training of 10 trainers in the safe handling of flammable refrigerants and servicing HC-based equipment
	
	
	
	

	Study to assess the comparative performance of AC equipment charged with different refrigerants
	
	
	
	

	Awareness raising to promote R-290 uptake among end users
	
	Demonstration project on R-290-based monoblocks in commercial refrigeration
	
	

	Gender mainstreaming

	Ensuring a 30 per cent female participation rate in training workshops and other activities, provision of training and equipment for female technicians, and making the licensing and certification scheme free of charge for female (and disabled) technicians
	0
	Awareness-building on the RAC sector for 100 female students and promoting women as role models in KIP workshops
	10,000
	10,000

	Additional activities to maintain energy efficiency in the servicing sector

	Development of the MEPS and capacity building
	100,000
	Revision of building codes and MEPS to include refrigerant considerations (included in the legal and regulatory component)
	0
	100,000

	Outreach and impact assessment
	
	
	
	

	Energy-efficiency considerations in training and certification materials
	
	
	
	

	Project management and monitoring

	Project support and coordination
	40,000
	Project support and coordination
	18,000
	58,000

	Total
	640,000
	
	180,000
	820,000
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