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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022-2024


1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024[footnoteRef:2] وتتضمن: الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2022 – 2024؛ مؤشرات أداء خطة العمل؛ القضايا المتصلة بالسياسات؛ توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024. [2:   نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تم تناول تعليقات الأمانة بشأن التقديم الأولي لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024 من خلال المناقشات الثنائية والعديد من تبادلات الرسائل الإلكترونية. وتم معالجة  جميع المسائل على نحو مرضي.
] 


الأنشطة المخططة خلال الفترة 2022 – 2024
1. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة الواردة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع (2022–2024)
	المجموع بعد 2024

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	4,864
	4,865
	5,024
	14,753
	11,895

	إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	124
	99
	34
	258
	 0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	2,349
	1,712
	850
	4,911
	6,419

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,019
	3,890
	534
	5,443
	4,752

	المساعدة التقنية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	509
	 0
	 0
	509
	 

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	8,865
	10,566
	6,443
	25,873
	23,065

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	أنشطة التمكين للإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية
	 0
	214
	 0
	214
	 0

	خطة تنفيذ كيغالى المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,213
	1,513
	 0
	6,726
	 0

	المساعدة التقنية - المواد الهيدروفلوروكربونية
	678
	 0
	678
	1,356
	 0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,891
	1,727
	678
	8,296
	0

	الأنشطة القياسية

	الدعم المؤسسي
	5,940
	5,610
	5,940
	17,490
	 0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,323
	 0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	17,368
	17,381
	18,064
	52,812
	0

	المجموع 
	32,123
	29,674
	25,184
	86,982
	23,065


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3	تبلغ مستويات التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المستهلكة لأحجام منخفضة لتلبية خفض بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 1.23 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 440,315 دولارا أمريكيا للفترة 2022 – 2024)، ومبلغ 5.05 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 1.83 مليون دولار أمريكي للفترة 2022-2024) لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المائة.
4	تبلغ مستويات التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المستهلكة لأحجام منخفضة 5.04 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 2.64 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 – 2024).

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5	أدرج مبلغ مجموعه 10.19 مليون دولار أمريكي في خطة عمل المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 7 بلدان (أرمينيا، وشيلى والهند وجمهورية إيران الاسلامية وعمان، وباكستان وجمهورية مولدوفا) (بما في ذلك مبلغ 5.44 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 – 2024). [footnoteRef:3] [3:    يسمح بادراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط للبلدان التى تمت الموافقة لها على المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع أهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025 تمشيا مع المقرر 84/46(هـ).] 

مشروع إقليمي للمساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6	أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعا إقليميا للمساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل الترويج لبدائل غازات تبريد محتملة ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة لقطاعات تكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية (PRAHA-III)، تبلغ قيمته 508,500 دولار أمريكي في عام 2022. وقد نظر في هذا المشروع في الاجتماع السادس والثمانين حيث أعرب خلاله عددا من الأعضاء عن دعمهم لإعادة إدراج المشروع؛ ومع ذلك، تمت الاشارة إلى عدم وجود نافذة تمويل لمشروعات المساعدة التقنية هذه وأن العمل يتطلب تناول بدائل ذات احتمالية احترار عالمي ما بين منخفضة إلى صفر كما ورد في المقرر 28/2.[footnoteRef:4] وبناء على ذلك، لم يتم إعادة إدراج المشروع في خطة أعمال الفترة 2022-2024. [4:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100، الفقرة 182 ] 

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
7	تشمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية أنشطة تمكين بمبلغ 214,000 دولار أمريكي في عام 2023 لبلدين (أنتيغوا وبربودا، وجمهورية أفريقيا الوسطى)، ونشاط واحد للمساعدة التقنية بمبلغ 1.36 مليون دولار أمريكي للفترة 2022-2024 وأنشطة إعداد مشروع لخطة تنفيذ كيغالى متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونبة[footnoteRef:5] لعدد 56 بلدا بمبلغ 6.73 مليون دولار أمريكي في عامي 2022 و2023. [5:    يمكن تقديم التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية للخفض من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدّق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيھية التي ستعتمد في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). وبالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج إعداد الأنشطة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للبلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي ولكنهم قدموا رسائل توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي (المقرر 84/46(و). وقد تمت الموافقة على خطة تنفيذ كيغالى في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50).] 

8	وقدم كل من البلدين اللذان أدرجت لهما أنشطة تمكينية رسائل بالنوايا المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى عزم حكوماتهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، وفقا للمقرر 79/46(د)(1).
9	وكان 27 بلدا من 56 بلدا أدرجت لها أنشطة إعداد مشروع لخطة كيغالى لم يصدقوا على تعديل كيغالي، ولكنهم قدموا الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى نيتهم ببذل قصاري جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي، باستثتاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.
10	وأدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعا عالميا للمساعدة التقنية للمواد الهيدروفلوروكربونية، الجمع بين مسؤولي الأوزون مع واضعى سياسة الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالي، وهو غير مؤهل للتمويل.
برنامج المساعدة على الامتثال
11	من المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة وفقا لما اتفقت عليه اللجنة التنفيذية. ويصل المستوى الإجمالي لتمويل برنامج المساعدة على الامتثال إلى 35.32 مليون دولار أمريكي للفترة 2022 – 2024. وقدمت ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2022 إلى الاجتماع الثامن والثمانين.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
12	استندت التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024 إلى المقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية. ويمكن طلب تعديلات إضافية في انتظار مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 – 2023.[footnoteRef:7] [7:  في حالة عدم وجود مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 1/XXXII، افترض أن الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2022-2024 كانت عند نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. وتم مناقشة هذه المسألة في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة 2022-2024 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

13	ولدى استعراض خطة العمل المعدلة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022 – 2024، لاحظت الأمانة أنّها لم تتضمّن التعديلات التالية:
الجدول 2: التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2022-2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديلات
	2022–2024
	بعد 2024

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواجبة ولكن لم تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	34
	0

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس مشاريع الاتفاقات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين
	(160)
	(407)

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات أحجام استهلاك منخفضة لأقصي قيم مسموح بها  لتحقيق تخفيضات بنسبة 67.5 في المائة أو 100 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 74/50(ج)(12) 
	(164)
	0

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(509)
	0

	إعداد مشاريع خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 87/50
	(226)
	0

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	(1,356)
	0

	مشروع الدعم المؤسسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34(ج((3)ب
	(333)
	0



14	يعرض الجدول 3 نتائج تعديلات الأمانة المقترحة على خطة عمل اليونيب للفترة 2022-2024، التى يجرى تناولها في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024.[footnoteRef:8] [8:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيب المعدلة للفترة 2022-2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع (2022–2024)
	المجموع بعد 2024

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	4,604
	5,158
	5,024
	14,786
	11,895

	إعداد مشروعات خطط التخفيض التدريجي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	124
	99
	34
	258
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	2,022
	1,875
	773
	4,669
	6,497

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	761
	3,890
	709
	5,361
	4,266

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعى لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	7,512
	11,022
	6,540
	25,074
	22,658

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	أنشطة التمكين للخفض التدريجى للهيدروفلوروكربون
	0
	214
	0
	214
	0

	إعداد مشروعات خطط التخفيض التدريجي
	4,987
	1,513
	0
	6,500
	0

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعى لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	4,987
	1,727
	0
	6,714
	0

	الأنشطة القياسية

	الدعم المؤسسي
	5,773
	5,610
	5,773
	17,157
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,428
	11,771
	12,124
	35,323
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	17,201
	17,381
	17,897
	52,479
	0

	المجموع 
	29,700
	30,130
	24,437
	84,268
	22,658


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

مؤشرات الأداء
15	قدم اليونيب مؤشرات أداء عملا بالمقرر 71/28 في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيب لعام 2022 
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2020

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	54

	تخطيط – موافقة
	مشروعات/أنشطة موافق عليها
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع)**
	99

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	21,629,928 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال*
	93.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز أنشطة المشروع
	إنجاز المشروع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)
	91

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى انجاز المشروعات ماليا بعد 12 شهرا من انتهاء المشروع
	14 شهرا

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (15)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها المحددة
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها المحددة ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسة أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي تقييم إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
16	يعرض الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال، التى أعتمدت بموجب المقرر 48/7(هـ).
الجدول 5. مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال لليونيب لعام 2022 
	[bookmark: _Hlk25161012]مؤشرات الأداء
	البيانات
	التقييم
	هدف عام 2022

	متابعة فعالة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية
	قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات المواضعية في عامي 2018 – 2019
	معدل تنفيذ توصيات الاجتماعات التى يتعين تنفيذها في عام 2022 
	معدل تنفيذ بنسبة 90%

	توفير الدعم الفعال للوحدات الوطنية للأوزون في عملها وبشكل خاص توفير الإرشاد للجديدة منها
	قائمة بالسبل /الوسائل /المنتجات /الخدمات المبتكرة لدعم نشاط الوحدات الوطنية للأوزون، مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	قائمة بالسبل /الوسائل /المنتجات /الخدمات المبتكرة لدعم نشاط الوحدات الوطنية للأوزون، مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة

	· 7 من هذه السبل، والوسائل، والمنتجات والخدمات
· تتلقى كل الوحدات الوطنية للأوزون الجديدة دعما لبناء القدرات

	مساعدة البلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 وتحليل الاتجاهات)
	قائمة بالبلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	قائمة بالبلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	كل البلدان المعنية

	الابتكارات في إنتاج المنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها
	قائمة بالمنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تصل جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 
	قائمة بالمنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تصل جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 

	7 من هذه المنتجات والخدمات

	توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية الناشطة في تلك الأقاليم
	قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والثنائية 
	عدد المهام/المشاريع
	تم وقفها خلال جائحة كوفيد-19 نتيجة للقيود التي فرضتها الأمم المتحدة والقيود الوطنية المفروضة على السفر



القضايا المتصلة بالسياسات
17	يلتمس برنامج الأمم المتحدة للبيئة التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن توقيت أنشطة إعداد مشروعات المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لأن اليونيب وكالة متعاونة مشتركة لألبانيا وبنغلاديش ومصر وصربيا، ووكالة رئيسة لتيمور – ليشتى، أدرج مثل هذه الأنشطة في خطة عمله لعام 2023؛ ومع ذلك، فقد أزالتها الأمانة عملا بالمقرر 84/46(هـ)، الذي يسمح بتقديم الأنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التى لديها موافقات على المرحلة الثانية ذات أهداف تخفيض أقل من أهداف الامتثال لعام 2025. ويجرى تناول هذه المسألة في خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.[footnoteRef:9] [9:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

التوصية 
18	قد ترغب اللجنة التنفيذية:
1. أن تحيط علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة 2022 – 2024 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25؛
1. أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في الجدولين 4 و5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25.
________
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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