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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔 
临时议程[footnoteRef:1]项目7(a)(二) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。] 



截至2022年12月31日双边合作的进展报告

导言

目前参与双边合作活动的下列非第5条国家提交了进度报告[footnoteRef:2]数据：澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本和西班牙。先前参与双边合作的其他非第5条国家的早期进度报告提交的数据[footnoteRef:3]涵盖了已报告完成财务的项目的数据，这些数据均包括在综合进度报告内[footnoteRef:4]。 [2:  进度报告是表明最终关闭与执行委员会批准的双边合作项目相关的所有资金账户的唯一手段。]  [3:  奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、匈牙利、以色列、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦、新加坡、斯洛伐克共和国、南非、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14。] 

双边合作进展报告包括各项目的实施进展情况，其中包括17个非第五条缔约方为快速启动基加利修正案的实施额外提供自愿捐款资助的7个与氢氟碳化物相关的项目。
秘书处按国家分别审查了每个正在进行的项目实施情况，同时根据2022年报告的计划完成日期考虑到在实施工作方面的各种延误、这些延误对受控物质的淘汰以及资金的计划发放可能产生的影响。这份文件所载的分析根据所有受控物质的ODP吨数计算，但氢氟碳化物则以CO2-当量吨计算。[footnoteRef:5] [5:  根据第84/12号决定(a)(四)段，以CO2-当量吨为氢氟碳化物测量单位的规定已列入提交给第九十三次会议的进度报告。] 

本文件由以下各部分组成：
[bookmark: _Hlk115854077]一.	根据多边基金定期捐款批准的所有受控物质项目。它总结了2022年以及自1992年以来针对《蒙特利尔议定书》规定的所有受控物质（包括附件F的物质（氢氟碳化物））的项目的实施进展情况。它还载有对每个正在进行的国家一级的项目[footnoteRef:6]的实施情况的审查。它查明了有实施延误和对淘汰受控物质可能产生影响的项目，以及有待执行委员会审议的未决问题的项目。 [6:  正在进行的项目是指截至2022年12月31日正在实施的所有项目。进展的主要指标包括发放的资金的百分比和已经开始发放资金的项目的百分比；根据核准的供资的百分比，预期在年底以前发放的资金；项目执行的平均拖延时间；进度报告数据库说明栏内提供的信息。] 

二．	利用快速启动逐步减少氢氟碳化物的额外自愿捐款为附件F物质（氢氟碳化物）批准的项目[footnoteRef:7] [7:  根据第84/12号决定（b）段，一份详细的进度报告载于综合进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14）内，其中应概述各项目标、实施状况、主要结论和经验教训、在适用情况下淘汰的氢氟碳化物数量、批准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动所面临的潜在挑战。] 

三.	建议

一.	根据多边基金定期捐款批准的所有受控物质的项目

一.1	2022年以及1992年以来累计实施的项目取得的进展

如表1所示，截至2022年12月31日，执行委员会已批准双边机构项目1.875亿美元，其中包括实施投资和非投资项目的1.7095亿美元和机构支持费用1,656万美元。
表1：            截至2022年12月31日按行业为双边机构核准资金	
	行业
	供资金额(美元)

	气雾剂
	2,051,914

	销毁
	1,526,282

	泡沫塑料
	8,093,731

	哈龙
	6,147,361

	逐步减少氢氟碳化物计划
	609,000

	熏蒸剂
	18,226,925

	淘汰计划
	76,107,711

	化工生产
	10,000,000

	制冷
	40,910,116

	若干行业
	4,759,718

	溶剂
	2,512,738

	小计
	170,945,495

	机构支助费用
	16,559,425

	共计
	187,504,921



2022年，核准了6个新项目和活动。这一供资金额预计将导致淘汰10,538 ODP吨和70,104 CO2当量吨的受控物质消费量。附件一显示2022年每个国家的项目实施情况。
表2显示截至2022年12月31日的项目实施情况，包括按项目类型的资金发放情况。附件二分析了自1992年以来提供的信息。
表2：   截至2022年12月31日按类型分列的项目实施情况
	项目类别
	项目数目*
	供资数额(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	国家方案
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	示范项目
	38
	38
	100
	9,409,431
	9,409,431
	0
	100

	体制强化
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	投资项目
	256
	212
	83
	117,744,581
	105,492,446
	12,252,136
	90

	项目编制
	132
	123
	93
	6,160,111
	5,491,245
	668,866
	89

	技术援助
	214
	208
	97
	27,985,793
	26,329,635
	1,656,158
	94

	培训项目
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	共计
	729
	670
	92
	170,945,495
	156,368,336
	14,577,159
	91


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。

截至2022年12月31日，双边机构2022年和自1992年累计实施的项目和活动总结如下并载于表3：
(a) 淘汰：[footnoteRef:8]2022年，淘汰了43.2 ODP吨受控物质消费量，[footnoteRef:9]并另外核准淘汰51.6 ODP吨受控物质消费量。自1992年以来，在核准的项目预期淘汰的总量10,538 ODP吨和70,104 CO2-当量吨中，已淘汰9,256 ODP吨和65,242 CO2-当量吨受控物质消费量（不包括取消的项目和移交的项目）； [8:  淘汰的消耗臭氧层物质以ODP吨表示和氢氟碳化物以CO2当量吨表示。]  [9:  2022年没有与淘汰氢氟碳化物相关的项目。] 

(b) 资金发放/批准：2022年，发放了360万美元，此外，根据2021年进度报告预备发放355万美元，这代表达到计划的发放率的101%。总计而言，在核准发放的1.7095亿美元中，已经发放了1.5637亿美元（不包括机构支助费用），这达到发放率91%。2022年，为实施工作核准了382万美元；
(c) 完成的项目数目：2022年，完成了7个项目。自1992年以来，在核准的729个项目中，完成了670个项目（不包括取消的项目和移交的项目），这表示完成率为92%。
(d) 交付速度 – 投资项目：2022年完成的项目平均在其得到核准后56个月内完成。1992年以来，完成投资项目的平均时间为项目得到批准后42个月。这些项目平均在其得到批准后11个月开始首次发放资金。
(e) 交付速度 – 非投资项目：2022年完成的项目在其得到核准后43个月内完成。1992年以来，完成非投资项目的平均时间为项目得到批准后44个月。这些项目平均在其得到批准后13个月开始首次发放资金。
(f) 项目编制：到2022年底，在得到核准的132个项目编制活动中，123个已经完成，只有9个编制活动仍在进行。2022年，没有完成任何编制活动；
(g) 执行拖延：截至2022年底，在执行的59个项目中，平均拖延17个月。在这些项目中，有14个项目被认为“执行拖延的项目”，[footnoteRef:10]它们会受到项目撤销程序的审议（示范项目、项目编制和体制强化项目不会受到这些程序的审查）；和 [10:  项目核准超过18个月以上而发放资金少于1%，或项目完成日期超过进度报告预期完成日期12个月以上的项目（第22/61号决定）。 ] 

(h) 多年期协定：2022年，有26项氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）的多年期协定正在实施中。1992年以来，核准了87项多年期协定和完成了61项多年期协定，代表完成率为70%。
表3总结了1992年以来双边机构取得的进展。
表3：  1992年以来双边机构取得的进展
	实现的淘汰
	资金发放
(美元)
	项目数目
	完成交付速度（月）
	项目平均拖延（月）
	多年期协定数目

	ODP 吨
	CO2当量吨
	
	已批准
	已完成
	投资项目
	非投资项目
	
	已批准
	已完成

	9,256
	65,242
	156,368,336
	729
	670
	42
	44
	17
	87
	61



氢氟碳化物相关项目

截至2022年12月31日，执行委员会已在定期捐款项下批准13个与氢氟碳化物相关的项目（包括3个投资项目、5个项目编制项目和5个扶持活动项目），金额为1,663,988美元（不包括机构支助费用）。表4总结了这些项目的状况，相关数据已包含在第5至第9段中。
表4：   根据定期捐款核准的氢氟碳化物相关项目
	项目类别
	项目数目
	供资金额(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	投资项目**
	3
	2
	67
	764,988
	664,988
	100,000
	87

	项目编制
	5
	0
	0
	609,000
	8,337
	600,663
	1

	技术援助 – 扶持活动项目
	5
	5
	100
	290,000
	290,000
	0
	100

	共计
	13
	7
	54
	1,663,988
	963,325
	700,663
	58


* 不包括机构支助费用。 
** 在48.9公吨（70,104 CO2当量吨）氢氟碳化物中，已淘汰45.5公吨（65,242 CO2-当量吨）。

截至2022年底，在已批准的13个项目中，已完成2个投资项目和5个扶持活动，尚有6个项目正在进行。 
5个正在进行的项目编制活动是编制基加利氢氟碳化合物实施计划，预计它们将于2023年和2024年完成。第八十二次会议批准的正在进行的剩余投资项目尚未发放资金，预计它将于2023年完成。延长这个项目的完成日期已获批准。
在核准的累计供资总额1,663,988美元中，已发放963,325美元，发放率达到58%。
一.2	2022年项目实施发现的问题

在审查过程之后，除了被归类为执行拖延项目的14个项目（包括依照第84/45号决定（c）段，与受项目撤销程序审查的13个多年期协定的组成部分；和1个氢氟碳化物投资项目）外，与双边机构对若干问题进行了讨论并得到了满意解决。本文件附件三载列了被认定有执行拖延的项目以及秘书处要求向第九十四次会议提交一份报告的建议。
此外，还确定了一些与淘汰氟氯烃的多年期协定的各次付款有关的问题。这些问题也列在附件三中。对于这些项目中的每一个项目，都简要说明其执行情况和各项未决问题，并提出建议供执行委员会审议。
与中国（维修行业计划）[footnoteRef:11]、哥伦比亚[footnoteRef:12]（均由德国实施）和尼日利亚[footnoteRef:13]（由意大利实施）氟氯烃淘汰管理计划相关项目的实施进展详情已提交给第九十三次会议。有关这些项目的未决问题的建议，包括批准申请延期的要求，都在这些文件的相关部分讨论。与肯尼亚（法国实施）和毛里求斯（德国实施）氟氯烃淘汰管理计划有关的问题，其付款应在第九十三次会议提交但尚未提交，以及中国（室内空调制造行业计划）（奥地利实施）），其付款已提交但后来被撤回，都在有关付款提交延迟的文件中得到解决。[footnoteRef:14]下文讨论了未列入本文件附件三的其余正在进行的项目的未决问题以及要求延长完成日期的申请。 [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47。]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48。]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77。]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24。] 

在50个正在进行的项目中，除项目编制外，自2021年进度报告以来，19个项目已修改了完成项目的日期。 
如表5所示，根据第82/11号决定（b）段，[footnoteRef:15]德国政府已要求延长1个项目的期限。 [15:  任何延期的申请都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在批准延期之前不得作出新的付款承诺。] 

表5：  已提出要求延长完成日期期限的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	资金发放（%）
	现况/问题
	原定完成
日期
	申请完成日期

	埃及
EGY/PHA/84/INV/142
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	10
	由于设备在2023年底交付，要求更多时间完成剩余的培训活动
	2023年12月
	2024年6月



二．	根据快速启动逐步减少氢氟碳化物的额外自愿捐款批准的项目

截至2022年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款项下为2个双边机构（德国和意大利）批准了7个与氢氟碳化物相关的项目，金额为480,000美元（不包括机构支助费用）。表6载列了这些项目的状况。
表6.   截至2022年底核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	项目类别
	项目数目
	供资金额(美元)*

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	技术援助 – 扶持活动
	7
	7
	100
	480,000
	479,080
	920
	99.8


* 不包括机构支助费用。
截至2022年底，批准的七项扶持活动已全部完成。
在核准的累计供资总额480,000美元中，已发放479,080美元，发放率达到99.8%。 
三.	建议

谨请执行委员会：
(i) 赞赏地注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15号文件所载澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本和西班牙政府提交的进度报告；    
(j) 核准将埃及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段（第二次付款（制冷维修行业）（EGY/PHA/84/INV/142））的完成日期延长至2024年6月30日，以便完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15号文件表5所列的正在进行的活动；和
(k) 核准本文件附件三所载与具有特殊问题的正在进行的项目有关的建议。 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

2022年按国家分列的双边机构实施的项目概况

1. [bookmark: _Hlk115855444]附件一表1列出了2022年按国家分列的项目执行情况，包括已实现的淘汰、计划和已实现的资金发放和项目完成情况。 
表1：   2022年项目实施状况
	国家
	2022年的淘汰量（ODP 吨）
	2022年的淘汰量（CO2当量吨）
	2022年估计发放的资金（美元）
	2022年发放的资金（美元）
	2022年估计发放的资金的百分比（%）
	2022年计划完成的项目的百分比（%）**

	阿根廷
	1.3
	0
	20,000
	0
	0
	 

	孟加拉国
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	伯利兹
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	巴西
	17.0
	0
	940,000
	1,569,834
	167
	 

	布基纳法索
	0.0
	0
	10,000
	112
	1
	 

	中国
	0.0
	0
	238,000
	259,995
	109
	 

	哥伦比亚
	0.0
	0
	47,800
	46,652
	98
	0

	古巴
	0.0
	0
	 
	 
	 
	100

	埃及
	0.0
	0
	30,000
	15,307
	51
	 

	印度
	0.0
	0
	363,484
	449,000
	124
	100

	伊朗伊斯兰共和国
	1.2
	0
	197,558
	88,683
	45
	0

	肯尼亚
	0.0
	0
	89,861
	76,697
	85
	 

	老挝人民民主共和国
	0.0
	0
	45,000
	0
	0
	0

	莱索托
	0.0
	0
	45,732
	5,732
	13
	 

	利比里亚
	3.2
	0
	20,850
	17,977
	86
	100

	毛里求斯
	3.1
	0
	85,000
	57,134
	67
	 

	墨西哥
	4.9
	0
	622,000
	450,500
	72
	33

	蒙古
	0.0
	0
	3,000
	1,522
	51
	 

	纳米比亚
	0.0
	0
	39,323
	20,517
	52
	 

	尼日利亚
	3.5
	0
	294,113
	252,366
	86
	0

	巴布亚新几内亚
	0.0
	0
	135,665
	68,860
	51
	0

	塞舌尔
	1.0
	0
	12,555
	12,561
	100
	0

	突尼斯
	0.0
	0
	1
	0
	0
	 

	越南
	0.0
	0
	175,592
	98,090
	56
	0

	津巴布韦
	8.0
	0
	61,057
	64,384
	105
	100

	区域：亚太
	0.0
	0
	70,000
	43,000
	61
	 

	总计
	43.2
	0
	3,546,591
	3,598,923
	101
	37


* 2022年没有与淘汰氢氟碳化物相关的项目。
** 计划于2022年完成的项目。
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附件二

截至2022年12月31日按年分列的双边机构实施的项目概况

1. 附件二表1按年度概述了项目实施情况。[footnoteRef:16]1992 年至 2012 年和2014年批准的所有项目和活动现都已完成。  [16:  这项数据依照执行委员会核准项目的年份列出。它将所有核准的项目（投资项目和非投资项目）等同对待（即将投资项目或多年期协定项目的供资达100万美元的项目视为一个项目，同样的方法用于30,000美元的国家方案编制项目）。年度总结的关键指标是：完成的项目百分比、淘汰的ODP吨/CO2当量吨和发放的资金百分比。三种资金发放方式：在项目执行期间、项目执行后和资金追溯项目。] 

表1：   按年份开列项目执行状况
	年份
	项目数目*
	供资数额(美元)**

	
	已批准
	已完成
	完成%
	已批准
	已发放
	余额
	发放%

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2,276,412
	2,270,857
	5,555
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,618
	216
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,921,949
	4,712,010
	209,939
	96

	2016
	16
	10
	63
	5,129,894
	3,644,955
	1,484,939
	71

	2017
	9
	4
	44
	2,605,614
	2,112,727
	492,887
	81

	2018
	16
	10
	63
	7,050,550
	5,387,717
	1,662,833
	76

	2019
	6
	2
	33
	1,922,831
	1,091,160
	831,671
	57

	2020
	13
	4
	31
	4,136,467
	1,859,795
	2,276,672
	45

	2021
	21
	0
	0
	4,708,887
	919,082
	3,789,805
	20

	2022
	6
	0
	0
	3,822,643
	0
	3,822,643
	0

	共计
	729
	670
	92
	170,945,495
	156,368,336
	14,577,159
	91


* 不包括关闭的项目和移交的项目。
** 不包括机构支助费用。 
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附件三

双边机构进度报告中目前正在进行的有未决问题的项目
	国家/项目编号
	机构
	项目名称
	资金发放（%）
	现况/问题
	建议

	肯尼亚
KEN/PHA/80/INV/62
	法国
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）
	71
	拖延12个月
	请法国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	肯尼亚
KEN/PHA/86/INV/65
	法国
	  氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）
	0
	拖延18个月
	请法国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/56
	法国
	将Capri (SME Harare)生产家用冰箱的制冷剂从HFC-134a 转换为异丁烷 
	0
	拖延18个月
	请法国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	巴西
BRA/PHA/82/TAS/321
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）（制冷维修行业）
	77
	拖延12个月
	请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/86/INV/250
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）（商用制冷行业）
	0
	拖延18个月
	请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	毛里求斯
MAR/PHA/79/INV/27
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第三次付款）
	55
	执行活动的拖延
	请德国政府就执行活动的拖延向第九十四次会议提出报告

	毛里求斯
MAR/PHA/86/INV/30
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	（一）拖延18个月
（二）执行活动的拖延
	（一）请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
（二）请德国政府就执行活动的拖延向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/77/INV/179
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二部分）（碳氢化物的示范和培训）
	23
	拖延12个月
	请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	纳米比亚
NAM/PHA/79/INV/23
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第三次付款）
	37
	执行活动的拖延
	请德国政府就执行活动的拖延向第九十四次会议提出报告

	巴布亚新几内亚
PNG/PHA/77/INV/15
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第三次付款）
	94
	拖延12个月
	请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	塞舌尔
SEY/PHA/70/INV/19
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第二次付款）
	97
	（一）拖延12个月
（二）执行活动的拖延
	（一）请德国政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
（二）请德国政府就执行活动的拖延向第九十四次会议提出报告

	塞舌尔
SEY/PHA/75/INV/23
	德国
	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）
	6
	执行活动的拖延
	请德国政府就执行活动的状况向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/77/INV/224
	意大利
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）
	16
	拖延12个月
	请意大利政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	伊朗伊斯兰共和国
IRA/PHA/84/INV/237
	意大利
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（泡沫塑料行业）
	0
	延后12个月至18个月
	请意大利政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/77/INV/180
	西班牙
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（淘汰制冷维修行业的清洁剂）
	100
	拖延12个月
	注意到第 77/8号决定（j），请西班牙政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/77/INV/185
	西班牙
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款）（制冷维修行业）
	100
	拖延12个月
	注意到第 77/8号决定（j），请西班牙政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告

	墨西哥
MEX/PHA/81/TAS/190
	西班牙
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第三次付款）（制冷维修行业）
	21
	拖延12个月
	请西班牙政府就执行拖延的这个项目向第九十四次会议提出报告
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