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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادى والتسعون
مونتريال، 5-9 ديسمبر/كانون الأول 2022 
البند 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

] 



مقترح مشروع: ألبانيا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترحَ المشروع التالى:

الإزالة:
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،		يونيدو ويونيب
الشريحة الثانية)




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ألبانيا
	تدابير الرقابة 
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	
	الوكالة 
	(أولا) عنوان المشروع 

	إزالة بنسبة 67.50 في المائة بحلول 2025
	الخامس والثمانون
	
	يونيدو (رئيسة) يونيب 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 

	2.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون
	السنة: 2021 
	
	
	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة: 2021

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع
	استخدام مختبرى
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	الخدمة 
	التصنيع 
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	2.02
	
	
	
	2.02



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس:2009-2010
	6.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	6.00

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	4.05
	المتبقى:
		1.95



	(خامسا) خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	0.54
	0
	0
	0.54

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	88,563
	0
	0
	88,563

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	0.26
	0
	0
	0.26

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	44,635
	0
	0
	44,635



	(سادسا) بيانات المشروع  
	2020
	2021
	2022
	2023-2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال   
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	1.95
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	1.95
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)  
	يونيدو
	تكاليف المشروع  
	88,000
	0
	81,250
	0
	35,250
	204,500

	
	
	تكاليف الدعم  
	7,920
	0
	7,313
	 0
	3,173
	18,406

	
	يونيب
	تكاليف المشروع  
	39,500
	0
	39,500
	 0
	9,000
	88,000

	
	
	تكاليف الدعم  
	5,135
	0
	5,135
	 0
	1,170
	11,440

	المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)  

	تكاليف المشروع  
	127,500

	0
	
	
	
	127,500

	
	تكاليف الدعم  
	13,055

	0
	
	
	
	13,055

	إجمالي التمويل المطلوب في ھذا الاجتماع (دولار أمريكي)  
	تكاليف المشروع  
	
	
	120,750
	
	
	120,750

	
	تكاليف الدعم  
	
	
	12,448
	
	
	12,448



	توصية الأمانة
	موافقة شاملة



وصف المشروع
1- نيابة عن حكومة ألبانيا قدّمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 198 133 دولارً أمريكي، تتألف من  250 81 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  313 7  دولاراً أمريكياً لليونيدو، و 500 39 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 135 5 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:2]. وتضمّن الطلب المقدم أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير التحقق من استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2020 و 2021 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2025.      [2:    وفقاً للرسالة بتاريخ 29 أغسطس/آب 2022 من وزارة السياحة والبيئة ﻓﻲ ألبانيا ﺇﻟﻰ اليونيدو.] 

تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   
2- أبلغت حكومة ألبانيا عن استهلاك يبلغ 2.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2021، وهو استهلاك أقل من خط أساس الامتثال بـنسبة 66 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2017-2021. 

الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ألبانيا (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)  
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	طن متري 
	 
	 
	 
	
	
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	54.35
	70.58
	61.98
	56.30
	36.64
	102.3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b
	0.00
	0
	0
	0
	0
	4.6

	المجموع (طن متري)
	54.35
	70.58
	61.98
	56.30
	36.64
	107.4

	طن من قدرات استنفاد الأوزون 
	 
	
	
	
	
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2.99
	3.88
	3.41
	3.10
	2.02
	5.70

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b
	0.00
	0
	0
	00
	
	0.30

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.99
	3.88
	3.41
	3.10
	2.02
	6.00


3	يتواصل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك نظام منح التراخيص وتحديد الحصص والحظر على الواردات من الأجهزة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة والجديدة وبرامج التدريب، في المساهمة في خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. ويرجع الخفض الكبير في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من عام 2020 إلى 2021 إلى الأثر الاقتصادى لجائحة كوفيد-19، ويمكن أن يكون زيادة وعى الأطراف الفاعلة في البلد عاملا عقب تصديق ألبانيا على تعديل كيغالى في عام 2019.

تقريرعن  تنفيذ البرنامج القطري  
4 أبلغت حكومة ألبانيا عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2021 التى كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق
5	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظاماً للترخيص وﺣﺼﺺ الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامى 2020 و2021. وبينما تمتثل، كان الاستهلاك المتحقق منه لعام 2020 هو 3.89 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهو أعلى بمقدار 0.79 طن من قدرات استنفاد الأوزون عن الاستهلاك المبلغ عنه عملا بالمادة 7 لعام 2020. وتم تحديد الخطأ عن طريق مقارنة بيانات الواردات ببيانات الصادرات التى قدمها البلد المصدر من خلال تقاسم المعلومات. وقد أرسلت الوثائق ذات العلاقة إلى أمانة الأوزون لاستعراضها ومراجعة بيانات المادة 7 لعام 2020 إذا لزم الأمر.
6	وأوصي التحقق بدعم الشراكات التعاونية مع روابط التبريد وتكييف الهواء وسلطات الجمارك لرصد ومنع الاتجار غير القانونى في المواد المستنفدة للأوزون؛ التطور الجارى لقدرات الأطراف الفاعلة؛ وضع مخطط لإصدار شهادات التبريد وتكييف الهواء في أقرب وقت ممكن؛ دعم التعاون بين ورش الخدمة ومخطط الاستردات وإعادة التدوير والاستخلاص؛ تدريب التقنيين على الاستردات وإعادة التدوير والاستخلاص. وقد تم تخطيط هذه الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
7	وافق مجلس الوزراء  على قانون F-gases (DCM no.432) في 22 يونية/حزيران 2022 ومن المتوقع أن يوافق عليه البرلمان في نهاية عام 2022. ويعمل القانون الجديد على تحديث التشريع الحالى لقانون  F-gas تمشيا مع التزامات البلد بموجب تعديل كيغالى وتشريع الاتحاد الأوروبى. ويعمل القانون على الرقابة على التسرب والإبلاغ عن البيانات بشأن استخدام المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون، وتم تنقيح إجراءات التدريب والتقييم وإصدار الشهادات لتقنيي الخدمة لتتمشى مع قانون F-gase وقدم للموافقة عليه.
قطاع خدمة التبريد
8	تم تنفيذ الأنشطة التالية:

(1) تحديث مواد تدريب موظفى الجمارك؛ حلقتان للتدريب بشأن الرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربونات وتعديل كيغالى لعدد 23 موظف جمارك ومفتش بيئي؛
(2) تسع حلقات تدريب على الاستردات وإعادة التدوير والاستخلاص في مدارس مهنية لتدريب 176 متدربا (أربع نساء متدربات ومدربتان)؛ تدريب يشمل محاضرات ومود تدريبية وممارسات باستعمال معدات التبريد وتكييف الهواء؛
(ج)	سلسلة من مواد التدريب بشأن معايير السلامة ومكافحة التسرب وتعديل كيغالى وكفاءة الطاقة؛ أربع حلقات عمل لعدد 72 تقنى بشأن بدائل احتمالية الاحترار العالمى المنخفضة ومعايير السلامة ومكافحة التسرب وتعديل كيغالى؛ حلقتا عمل بشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونبة ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة وبشأن تعديل كيغالى لعدد 38 تقنى تبريد وتكييف هواء تمت تمويلهما بموجب الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واجتاز جميع المشاركين الاختبار وحصلوا على شهادات.

وحدة تنفيذ المشروع ورصده
9	إنّ الوحدة الوطنية للأوزون، المنشأة في داخل وزارة السياحة والبيئة، هي المسؤولة عن تنسيق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خاصة، تنفيذ المشروع الشامل بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى. وتبلغ نفقات هذا المكون للشريحة الأولى من المرحلة الثانية 000 4 دولار أمريكي لاستشارى.

مستوى صرف الأموال  
10	حتى سبتمبر/أيلول 2022، تم صرف مبلغ 466 48 دولار أمريكي (38 في المائة) (466 21 دولار أمريكي لليونيدو و 000 27 دولار أمريكي)  من أصل مبلغ 500 127دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن (000 88 دولار أمريكي لليونيدو و 000 27 دولار أمريكي لليونيب). وسيتتمّ صـرف الرصيـد البـالغ  034 79 دولاراً أمريكياً في عام 2023.

خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
11	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وديسمبر/كانون الأول 2025:
· التشريع: مواصلة رصد وتيسير عملية الموافقة على قانون F-gases ؛ إعداد تنفيذ أحكام قانون F-gases بواسطة تكييـف الأنشـطة فـي خـطط الأعمـال والمنـاهج لتلبية أوضاع السـوق عنـد المـوافقة على قـانون F-gases ؛ مواصلة إخطار الأطراف الفاعلة بالتقدم المحرز(يونيدو) (250 18 دولار أمريكي)؛

·   تحديث مواد التدريب وعقد حلقتي تدريب لعدد 30 موظف جمارك ومفتش بيئي عن رصد الاتجار في المواد الخاضعة للرقابة واستخدام النظام المنسق لترقيم المواد الهيدروفلوروكربونية ومخلوطاتها ومعداتها ومكافحة الاتجار غير القانونى من خلال وضع تفاصيل للمخاطر(يونيب) (500 7 دولار أمريكي)؛

· تحديث مواد التدريب وعقد أربع حلقات تدريب لعدد 60 تقنى/خبير على ممارسة الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن لبدائل سوائل التبريد واستخدام كفاءة الطاقة للأجهزة؛ توفير الدعم للمتدربات من النساء (يونيب) (000 32 دولار أمريكي)؛

· أنشطة زيادة الوعى وعمليات مسح للقدرات التقنية لورش الخدمة الصغيرة من أجل الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص ؛ دورتان تدريبيتان لعدد 20 ورشة خدمة التبريد وتكييف الهواء وتقنيين بشأن الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص؛ وضع نموذج أعمال لتنفيذ الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص بالتشاور مع القطاع الخاص؛ دورتان تدريبيتان بشأن إدارة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص وتشجيع التقنيين من النساء في مجال التبريد وتكييف الهواء  (يونيدو)   (000 30 دولار أمريكي)؛ 

· التشاور مع الخبراء الوطنيين والأطراف الفاعلة للمستعملين النهائيين الكبار في قطاع التبريد لصياغة استراتيجية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في المعدات الكبيرة بما في ذلك التبريد التجارى والصناعى ومبردات المبانى؛ مسح أولى للمعدات الكبيرة (يونيدو) (000 13 دولار أمريكي)؛

· إدارة المشروع والتنسيق والرصد والإبلاغ وجمع البيانات وإعداد التقرير المرحلى (يونيدو) (000 20 دولار أمريكي منه 000 16 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين و 000 4 دولار أمريكي للسفر).	



تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد لهيدروكلوروفلوروكربونية  
الإطار القانوني
12	أصدرت حكومة ألبانيا بالفعل حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2022-2023 وعام 2024 مقدما وفقا للأهداف المحددة في بروتوكول مونتريال.
13	لاحظت الأمانة أن موضوعات بروتوكول مونتريال قد تم إدراجها في مناهج التدريب العادية والإلزامية لموظفى الجمارك. ويقوم بتنفيذ تدريب موظفى الجمارك فريق من الخبراء بما في ذلك رئيس إدارة مكافحة الاتجار وجهات اتصال الجمارك لبروتوكول مونتريال التابعة للمديرية العامة للجمارك والوحدة الوطنية للأوزون وخبراء قطاع التبريد وتكييف الهواء لتغطية الجوانب المختلفة لتنمية قدرات موظفى الجمارك.

قطاع خدمة التبريد
14	ردا على سؤال من الأمانة بشأن أثر أنشطة التدريبب لاسترداد وإعادة تدوير واستخلاص سوائل التبريد التى تنظم في 9 مدارس مهنية، أبلغت اليونيدو أن ألبانيا لبس لديها مركز وطنى للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، ولهذا تنفذ عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص من قبل الأعمال الخاصة طبقا للتشريع السارى. إن المدارس المهنية جزء مهم من النظام التعليمى لتطوير مهارات تقنيي التبريد وتكييف الهواء. إن التدريب النظرى والعملى مطلوبا لإعداد تقنيي التبريد وتكييف الهواء لمواجهة تحديات المستقبل لإزالة المواد المستنفدة للأوزون وتمكينهم من تجنب الانبعاثات غير الضرورية لسوائل تبريد المواد المستنفدة للأوزون من خلال تطبيق ممارسات الخدمة الجيدة.
15	في ما يتعلق بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوبة، يتوفر لدى ألبانيا تشريعا ساريا بشأن التخلص من المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، والمنتجات والمعدات المحتوية على أو التى تعتمد على تلك المواد. وينفذ التدمير تمشيا مع متطلبات اجتماع الأطراف.
16	وتساءلت الأمانة حول دراسة الجدوى لتوفير الوعى والتدريب والأدوات لتناول استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لدى المستعملين النهائيين الصناعيين والتجاريين الكبار، نظرا لأن الإزالة في هذا القطاع يتوقع أن تتسم بالتحدى من أجل الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون. وأبلغت اليونيدو أنها كانت تتشاور مع الأطراف الفاعلة لوضع أفضل منهج، بما في ذلك وضع مسح للمعدات؛ تصميم برنامج تدريب؛ تحديد خبير على معرفة بالقطاع الفرعى لمساعدة البلد في تنفيذ النشاط.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
17	لاحظت الأمانة أن الأنشطة بموجب الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في الاجتماع الخامس والثمانين، قد تم الانتهاء منها، سواء تشغيليا (يونيدو) أو ماليا (يونيب). وأبلغت اليونيدو أن جميع الأموال الموافق عليها للمرحلة الأولى قد تم استنفادها وأصبح المشروع مغلق ماليا. ولاحظت الأمانة أيضا أن تقرير إنتهاء المشروع للمرحلة الأولى يجرى إعداده ولكن لم يقدم بعد. وتمشيا مع المقرر 82/19، ينبغى عدم النظر في تمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون تقديم تقرير إنتهاء المشروع للمرحلة الأولى. وتلاحظ الأمانة التحديات في التنفيذ المتسبب فيها الأوضاع المقيدة نتيجة جائحة كوفيد-19 وتقدر أن جميع الأنشطة في المرحلة الأولى قد إنتهت تشغيليا. ولهذا، توصي الأمانة أن تنظر اللجنة التنفيذية في الموافقة على تمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا على أساس استثنائي، وأن من المفهوم أن الأموال المرتبطة بالشريحة الثانية سيقوم أمين الخزانة بتحويلها لليونيدو واليونيب عندما تتأكد الأمانة من استلام تقرير إنتهاء المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  
تنفيذ سياسة المنظور الجنسانى[footnoteRef:3] [3:    تمشيا مع المقرر 84/92(د) ، يشجع المقرر 90/48(ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان أن السياسة  التشغيلية للمنظور الجنسانى تطبق في جميع المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 

18	تمشيا مع المقرر 84/92(د)، تتناول المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بوضوح العديد من مشاكل الجنسانية، بما في ذلك جهود توظيف المتدربات والتقنيات من النساء في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وفي نوفمبر/تشرين الثانى 2021، شاركت في  حلقتى عمل بشأن النساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء 58 طالبة ومحاضرة من كليات الهندسة المدنية والبيئة من جامعتين. وأدت حلقتا العمل إلى زيادة وعى المشاركات بكفاءة الطاقة ودورهن في نظم التبريد باعتبارهن مهندسات في المستقبل.
19	خلال إعداد الشريحة الثانية، تم تحديد نقاط الدخول لتعزيز أنشطة المساواة بين الجنسين لتنفيذها كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيقوم المشروع بجمع بيانات عن التمييز الجنسانى ومعلومات نوعية لتحليل وتتبع المشاكل الجنسانية، بما في ذلك جهود توظيف النساء في شواغر قطاع التبريد وتكييف الهواء وعدد والنسبة المئوية للمشاركين من الرجال والنساء في حلقات التدريب. وأبلغت اليونيدو أن هناك زيادة في اهتمام النساء بالعمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء وأن هناك عدد متزايد من النساء يشاركن في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أدوار مثل مدربات واستشاريات.    
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر
20	لدى ألبانيا نظام ترخيص وحصص لرصد ومراقبة الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون وحظر الواردات من المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. لقد ساهمت الخطوات التشريعية هذه، مع تدريب وبناء قدرات التقنيين، في الاستدامة طويلة الأجل لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. ويجرى تحديث مناهج التدريب لموظفى الجمارك والإنفاذ وتدريب خبراء التبريد في مؤسسات التدريب المهنى بشكل منتظم؛ إن مزيدا من مناهج التدريب الرسمية من قبل كيانات رسمية سيساعد في ضمان استدامة التدريب بعد إنتهاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تحديد مخاطر طفيفة في تأخر التنفيذ في ما يتصل بتأخير محتمل في موافقة البرلمان على التشريع والكوارث الطبيعية والجائحة والتغييرات السياسية. 

الخلاصة
21	تقوم الحكومة بتنفيذ نظام تشغيلى للترخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما سيسمح بخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع جدول الإزالة لبروتوكول مونتريال؛ وكان الاستهلاك في العام 2021 أقل بنسبة 48 في المائة من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وينظر البرلمان الآن في قانون F-gas، الذي يدعم ويكيف التشريع مع التزامات تعديل كيغالى، ويتوقع أن يوافق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022. إن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتقدم بالرغم من الاضطراب والتأخيرات التى تسببت فيها جائحة كوفيد-19. وتم تدريب موظفى الجمارك والمفتشين البيئيين على مكافحة الاتجار غير القانونى. وتم أيضا تدريب تقنيي التبريد على الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص، ويبذل البلد جهودا لدعم أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص في القطاع الخاص. إن التقدم المتحقق حتى الآن والأنشطة المخططة بموجب الشريحة الثانية ستضمن استدامة طويلة الأجل في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. 

التوصية
22	توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من الخطة لألبانيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2025 المقابلة لها، على مستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، وعلى أساس استثنائي، وعلى أن يكون من المفهوم أن أمين الخزانة سوف يحول التمويل إلى اليونيب ويونيدو فقط عندما تؤكد الأمانة أن تقرير إنتهاء المشروع للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد قامت الأمانة باستلامه.

	الوكالة المنفذة
	تكاليف الدعم  (دولار أمريكي)
	تمويل المشروع  (دولار أمريكي)
	عنوان المشروع
	 

	اليونيدو
	313 7
	250 81
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) 
	(أ) 

	اليونيب
	135 5
	500 39
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	(ب)



____________________

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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