UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24
Annex I
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24
Annex I


	الأمم المتحدة
	EP

	
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
	Distr.
GENERAL


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24
22 November 2023

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH


اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
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الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
8المادة (ب) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 


التأخيرات في تقديم الشرائح
مقدمة
1. عملاً بالمقرر 47/50(د)،[footnoteRef:2] أعدت الأمانة هذه الوثيقة. وهي تقدم الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثاني والتسعين؛ وتحليلاً لكل شريحة كانت مستحقة ولكن لم يتم تقديمها في الاجتماع الثالث والتسعين، والشرائح التي تم تقديمها ولكنها سُحِبت لاحقاً أثناء عملية استعراض المشروع. وتقدم أيضا لمحة عامة عن أسباب التأخير وتأثير ذلك على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة في هذا الصدد. [2:  قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي منفصل للاجتماعات المقبلة في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات.] 

1- متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في الاجتماع الثاني والتسعين

1. في الاجتماع الثاني والتسعين، لم تقدم في الوقت المحدد طلبات الشرائح 16[footnoteRef:3] بلداً من أصل 34 بلداً كان من المقرر أن تقدمها، وهو ما يمثل نسبة عدم تقديم تبلغ 47 في المئة. وبعد ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة أمور، إلى الأمانة إرسال رسائل إلى الحكومات المعنية فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الملحق الثامن لتقرير الاجتماع الثاني والتسعين (المقرر 92/20(ب)). [3:  باستثناء سانت كيتس ونيفس، التي تم تقديم طلب شريحتها إلى الاجتماع الثاني والتسعين، ولكن تم سحبه لاحقا.] 

1. تماشياً مع المقرر 92/20(ب)، أرسلت الأمانة رسائل إلى حكومات 17 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5[footnoteRef:4] للحث على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خططها المتعلقة بإدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتيجة لذلك، فإن حكومات البحرين،[footnoteRef:5] وبوروندي،[footnoteRef:6] والمغرب،[footnoteRef:7] ونيجيريا[footnoteRef:8]، وقطر،[footnoteRef:9] وسانت كيتس ونيفس[footnoteRef:10]، وسيراليون[footnoteRef:11]، وتركيا[footnoteRef:12]، قدمت الشرائح المعنية لخطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين. [4:  بما في ذلك بلدان قدمتا طلبهما المتعلق بالشريحة ولكنهما قامتا بسحب الطلبين فيما بعد.]  [5: الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41. ]  [6:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44.]  [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72.]  [8:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77.]  [9:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83.]  [10:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84.]  [11:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86.]  [12:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90.] 

1. ومع ذلك، لم تقدم حكومات أفغانستان، والجزائر، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، ودومينيكا، ومصر، والعراق، والكويت، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طلبات الشرائح الخاصة بها.
2- تحليل الشرائح التي لم تُقدم للاجتماع الثالث والتسعين

1. لم يتم تقديم خمسة وعشرين نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 15 بلداً بما في ذلك تلك الواردة في الفقرة 4، بقيمة إجمالية قدرها 10,104,096 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، وكان مقرراً تقديمها، إلى الاجتماع الثالث والتسعين، كما هو مبين في المرفق الأول. لهذه الوثيقة[footnoteRef:13]. [13:  من أجل المقارنة، لم يتم تقديم 25 شريحة لـ 16 بلداً كان موعد تقديمها، في الاجتماع الثاني والتسعين.] 

1. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين في قطاع صناعة مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، والشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية، والتي تبلغ 8,601,730 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، إلى الاجتماع الثالث والتسعين، ولكن تم سحبها لاحقاً من قِبل الوكالات المنفذة المعنية أثناء عملية استعراض المشروع. وهذه الشرائح مدرجة أيضاً في المرفق الأول لهذا التقرير.
3- أسباب التأخيرات وتأثيرها على الامتثال

1. تتضمن أسباب التأخيرات في تقديم طلبات شرائح تمويل خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: الصرف بحدود أقل من عتبة 20 في المئة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (14)؛ وقرارات الحكومة و/أو المصادقات، و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، و/أو التغيير الهيكلي (8)؛ وصعوبات داخلية أو خارجية (3)؛ وتأخيرات الشركات (2)؛ وتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية (2)؛ وعدم جاهزية الوكالات الرئيسية أو الوكالات المتعاونة للتقديم (2)؛ وعدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة المعتمدة (2)؛ وتوقيع اتفاقية أو وثيقة المشروع (2)؛ والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 (1)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (1)؛ والوضع السياسي أو القضايا الأمنية (1)؛ ومكون الاستثمار (1). وقد يكون هناك أكثر من سبب واحد للتأخير في التقديمات.
1. وكما أبلغت عنه الوكالات المنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي فات موعد تقديمها لن يكون له أي تأثير على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المستحقة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، باستثناء أفغانستان حيث ستُقدم إلى الاجتماع الخامس والتسعين.
4- التوصية

1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى:
(1) التقرير الخاص بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24؛
(2) المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومة فرنسا وحكومة ألمانيا واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو؛
(3) أن هناك 31 نشاطاً من أصل 56 نشاطاً (16 بلداً من أصل 31 بلداً) تتعلق بشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المقرر تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين قد تم تقديمها في الوقت المحدد؛
(4) أشارت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الثاني لعام 2023 لن يكون له أي تأثير على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي من البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛ و
(2) أن تطلب إلى الأمانة توجيه رسائل إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الأول

الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم)
(دولار أمريكي)
	سبب التأخير/السحب
	التوصيات

	أفغانستان 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	215,265
	قرارات حكومية/مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب عدم الاستقرار السياسي والتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، ويُلاحظ أيضاً أن اليونيب، في الاجتماع الرابع والتسعين، سينقل مكون المشروع والأرصدة المتبقية المرتبطة به إلى اليونيدو بناءً على طلب حكومة أفغانستان، وحث حكومة أفغانستان للعمل مع اليونيدو للتمكن من تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيدو
	2023
	98,100
	الوضع السياسي أو القضايا الأمنية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة

	

	الجزائر
 (المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2014 و2017
	197,898
	تأخيرات الشركات/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	الإشارة إلى تأخيرات الشركات بسبب التحديات في إنتاج وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-32، وحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو حتى يمكن للشريحتين الثالثة (2014) والرابعة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن يتم تقديمهما إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص عام 2014 والشرائح اللاحقة.

	البوسنة والهرسك
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2023
	318,640
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة البوسنة والهرسك على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	بوتسوانا
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	216,683
	قرارات حومية/ مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة بوتسوانا على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين،، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيدو
	2023
	160,500
	قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	

	الصين 
(المرحلة الثانية – خطة قطاع صناعة مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية)
	النمسا
	2023
	783,667
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى أن الشريحة الرابعة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع صناعة مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين قد تم سحبها بسبب معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة (2021) من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة الصين على العمل مع حكومة النمسا واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيدو
	2023
	6,741,000
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	

	دومينيكا 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	18,588
	الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19/ قرارات حكومية / مصادقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ عدم وجود تقارير تحقق/ تقديم تقارير مرحلية وتقارير مالية/ صعوبات داخلية وخارجية
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة دومينيكا على تقديم التقدم المطلوب والتقارير المالية؛ والعمل مع اليونيب لإكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2020.

	مصر (المرحلة الثانية)
	اليونيدو 
	2023
	4,322,172
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة / تأخيرات الشركات
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة مصر على العمل مع اليونيدو واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيب
	2023
	201,506
	توقيع اتفاقية / وثيقة المشروع
	

	جمهورية إيران الإسلامية
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2023
	361,510
	بالرغم من التقدم المُحرز في الأنشطة المنفذة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشاملة، ولم يتم صرف أي أموال، فيما انخفض مستوى التقدم الذي تم الإبلاغ عنه من الشريحة الأخيرة المعتمدة إلى حكومة ألمانيا في الاجتماع التسعين، وتم النقل إلى اليوئنديبي في الاجتماع الثاني والتسعين.
	الإشارة إلى أن الشريحة الخامسة (2023) من المرحلة الثانية خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين قد تم سحبها، وحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على العمل مع اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، بما في ذلك تقرير عن التقدم الإضافي المحرز في الأنشطة الجارية، ومقترح مُنقح لمساعدة شركات رغاوى البوليوريتان المتبقية على أساس أهليتها، وتقديم تقرير مفصل عن الاستهلاك تماشياً مع المقرر 84/74(ج)

	
	اليونيدو
	2023
	558,153
	يُطلب توفير مزيد من الوقت لوضع مقترح مُنقح لمساعدة شركات رغاوى البوليوريتان المتبقية على أساس أهليتها واستهلاكها، على أن يتم تقديم ذلك في تقرير مفصل تماشياً مع المقرر 84/74(ج)
	

	
	اليونيب
	2023
	157,400
	لم يتم صرف أي مبالغ من الشريحة الأخيرة الموافق عليها في الاجتماع السادس والثمانين، ولم يتم الإبلاغ عن أي تقدم مُحرز في الأنشطة الموضوعية المُخطط لها
	

	العراق 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2022
	652,529
	عدم جاهزية الوكالات الرئيسية أو الوكالات المتعاونة للتقديم
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب عدم جاهزية الوكالة المتعاونة للتقديم، وحث حكومة العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2022 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2022
	342,400
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	

	كينيا 
(المرحلة الثانية)
	فرنسا
	2023
	671,075
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	الكويت 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	1,130,242
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة / عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة المعتمدة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة الكويت على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيدو
	2023
	307,732
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	98,423
	تقديم تقارير مرحلية وتقارير مالية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة

	الإشارة إلى التأخيرات بسبب عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وحث حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة، والعمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة

	
	اليوئنديبي
	2023
	70,283
	قرارات حكومية/ مصادقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	موريشيوس
	ألمانيا
	2023
	75,642
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2020) من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة موريشيوس على العمل مع حكومة ألمانيا بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2023) من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع وجود خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2023 والشرائح اللاحقة، ، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	نيبال 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	75,710
	قرارات حكومية/ مصادقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى التأخيرات بسبب التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة نيبال على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليوئنديبي
	2023
	137,340
	قرارات حكومية/ مصادقات / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	

	السنغال 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	202,835
	توقيع اتفاقية / وثيقة المشروع
	الإشارة إلى أن التأخيرات بسبب توقيع الاتفاقية، وحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيدو
	2023
	103,550
	صعوبات داخلية وخارجية
	

	سري لانكا 
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2023
	313,724
	الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المئة
	الإشارة إلى أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المئة، وحث حكومة سري لانكا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة عمل منقحة من أجل مراعاة إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، مع تفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المئة لتمويل الشريحة السابقة قد تم بلوغها.

	
	اليونيب
	2023
	96,954
	مكون الاستثمار
	

	تيمور- ليشتي 
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2023
	46,330
	عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة المعتمدة
	الإشارة إلى أن التأخيرات بسبب عدم كفاية الأموال من الشريحة السابقة المعتمدة، وحث حكومة تيمور- ليشتي على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين مع خطة العمل المنقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة.

	
	اليوئنديبي
	2023
	29,975
	عدم جاهزية الوكالات الرئيسية أو الوكالات المتعاونة للتقديم
	

	المجموع
	
	
	18,705,826
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