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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019.[footnoteRef:2] [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de parte.] 

Introducción

El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó país por país el estado de la ejecución de cada proyecto en curso a la luz de los retrasos producidos respecto de las fechas de término informadas en 2019, de sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, y de la tasa de desembolso prevista. El análisis del presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas (incluyendo HFC que deberían medirse en tm de CO2 equivalente).[footnoteRef:3] [3:  Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes de avance a presentar a la 88ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente. El tema se aborda en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

] 

Alcance

El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a nivel país y señala los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo. [4:  Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se entrega un resumen del estado de la ejecución de proyectos de reducción de HFC financiados por contribuciones voluntarias.[footnoteRef:5] [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15) se presenta un detallado informe de avance con un cuadro general de los objetivos, estado de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.] 

Recomendación.

El documento contiene además los siguientes anexos:
Anexo I: 	Resumen de situación y recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes a considerar por parte del Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado a la fecha

La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2019 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2019 se resume de la siguiente manera:
a) Eliminación:[footnoteRef:6] En 2019 se eliminaron 1.922.1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 61.4. Desde 1991 a la fecha, de un total de 304.639 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 146.740 toneladas PAO de consumo y 187.996 toneladas PAO de producción; [6:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 9.37 millones de $EUA sobre un total de 11.73 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2018, lo que representa el 80 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1.140 millones de $EUA de un total aprobado de 1.160 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 98 por ciento de lo previsto. En 2019 se aprobó la suma de 3.19 millones de $EUA para fines de ejecución;
c) Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:7] Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5.47 $EUA/kg para el sector consumo y de 4.86 $EUA/kg para el sector producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3.20 $EUA/kg para proyectos terminados y de 125.08 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:8] [7:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.]  [8:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2019 se concluyeron 12 proyectos. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1.076 proyectos de 1.088 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 99 por ciento del total;
e) Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2019 los proyectos se concluyeron en promedio 70 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;
f) Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2019 los proyectos se concluyeron en promedio 25 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;
g) Preparación de proyectos: La totalidad de las 291 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre del 2019 han concluido;
h) Demoras en la ejecución: Al cierre de 2019 había un total de 12 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 38 meses. Tres están catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y [9:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61) (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento).] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2019 habían en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 39 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 87 por ciento del total.
Avances en la ejecución de proyectos durante 2019

En el proceso de evaluación se analizaron y resolvieron satisfactoriamente diversas materias, salvo tres proyectos relativos a componentes de acuerdos plurianuales con retraso y sujetos a procedimiento de cancelación, según lo dispuesto en la decisión 84/45 c). En el Anexo I al presente documento se exponen los proyectos catalogados como con retraso y la recomendación de la Secretaría en cuanto a solicitar la presentación de un informe a la 87ª reunión.
A la 86ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de proyectos asociados al plan de gestión para eliminar la producción de HCFC en China[footnoteRef:10] e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relativos a China (PGEH)[footnoteRef:11] y Jordania (PGEH).[footnoteRef:12] Las recomendaciones sobre las materias pendientes de estos proyectos, incluyendo solicitudes de aprobación de prórrogas, en su caso, figuran en la sección correspondiente de estos documentos. Las materias relativas a los PGEH de Tailandia y Viet Nam que debían recibirse en la 86ª reunión pero no fueron presentadas se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:13] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24.] 

De los 10 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, dos han debido postergar la fecha de término contemplada en el informe 2018.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC
El Cuadro 1 resume los cinco proyectos relativos a los HFC aprobados por el Comité Ejecutivo al 31 de diciembre de 2019.
Cuadro 1. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2019
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolso
(%)

	Inversión
	1
	0
	0
	183.514
	0
	183.514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30.000
	30.000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	0
	0
	750.000
	240.513
	509.487
	32

	Total
	5
	1
	20
	963.514
	270.513
	693.001
	28


*No incluye proyectos transferidos.
**No incluye gastos de apoyo.

Al cierre del 2019, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos. La postergación de las fechas de término de las tres actividades de apoyo se aprobó durante las reuniones 83ª (dos) y 84ª (una); estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.
El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8.8 tm de HFC (12.555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución; los equipos con tecnología alternativa están en etapa de producción; la empresa beneficiaria recibirá retroactivamente los fondos a fines de 2020 tras la firma de un acuerdo entre el intermediario financiero y la beneficiaria.
Del financiamiento total aprobado de 963.514 $EUA se han desembolsado 270.513 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 28 por ciento.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20; y
b) Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo I al presente documento.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL BANCO MUNDIAL
	
País y código
	Título
	Desembolso
(%)
	Estado/Materia
	Recomendación

	China
CPR/PRO/81/INV/593
	Plan de gestión para eliminar la producción de HCFC
	40
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (Etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano)
	21
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Viet Nam
VIE/PHA/76/INV/70
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (Etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano rígido)
	55
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

[bookmark: _GoBack]
1. El presente Anexo consta de las siguientes dos partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

1. Según se expone en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2019 el Comité Ejecutivo había aprobado 1.280 millones de $EUA, distribuidos en 1.160 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 118.39 millones de $EUA para gastos de apoyo. En 2019 se aprobaron tres nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 304.639 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.
Cuadro 1: Financiamiento aprobado para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019, por sector
	Sector
	Financiamiento ($EUA)

	Aerosoles
	22.984.030

	Destrucción
	400.000

	Extinción de incendios
	0

	Espuma
	136.339.172

	Halón
	70.221.038

	Fumigantes
	5.837.887

	Múltiples sectores
	2.341.168

	Otros
	5.059.360

	Plan de eliminación
	200.687.026

	Agente de procesos
	114.342.497

	Producción
	378.930.190

	Refrigeración
	180.259.970

	Varios
	28.969.731

	Solventes
	10.237.394

	Esterilizante
	661.227

	Subtotal
	1.157.270.690

	Gastos de apoyo
	118.391.340

	Total
	1.275.662.030



El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados, por categoría.
Cuadro 2: Estado de la ejecución de proyectos, por categoría
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	29
	29
	100
	1.627.732
	1.627.732
	0
	100

	Proyectos piloto
	8
	8
	100
	6.172.901
	6.172.901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	50
	48
	96
	9.569.981
	8.939.202
	630.779
	93

	Inversión
	633
	625
	99
	1.097.208.969
	1.076.686.134
	20.522.836
	98

	Preparación de proyectos
	291
	291
	100
	26.623.320
	26.623.320
	0
	100

	Asistencia técnica
	73
	71
	97
	15.762.020
	14.947.550
	814.470
	95

	Capacitación
	4
	4
	100
	305.766
	305.766
	0
	100

	Total
	1.088
	1.076
	99
	1.157.270.690
	1.135.302.605
	21.968.085
	98


*No incluye proyectos cerrados o transferidos.
**No incluye gastos de apoyo.

El Cuadro 3 presenta un panorama general de la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:14] Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2015-2017 se encuentran terminados. [14:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30.000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 3: Ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991 
	42
	42
	100
	5.429.404
	5.429.404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28.047.705
	28.047.705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42.538.405
	42.538.405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41.081.267
	41.081.267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47.224.186
	47.224.186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29.319.479
	29.319.479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56.173.102
	56.173.104
	-2
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35.959.418
	35.959.417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64.173.138
	64.173.138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36.982.134
	36.982.134
	0
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55.212.853
	55.212.854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64.357.778
	64.357.778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72.734.119
	72.734.119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77.111.770
	77.111.770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64.473.260
	64.473.260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66.005.270
	66.005.270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40.214.774
	40.214.774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25.563.461
	25.563.461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1.148.623
	1.148.623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44.367.458
	44.314.997
	52.461
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11.698.145
	11.698.145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43.650.189
	43.602.958
	47.231
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28.336.509
	28.336.509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62.990.648
	62.990.648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12.631.821
	10.642.987
	1.988.834
	84

	2017 
	3
	3
	100
	1.651.291
	1.651.291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26.408.870
	9.722.058
	16.686.812
	37

	2019 
	3
	0
	0
	3.192.747
	0
	3.192.747
	0

	Total
	1.088
	1.076
	99
	1.157.270.690
	1.135.302.605
	21.968.085
	98


*No incluye proyectos cerrados o transferidos.
**No incluye gastos de apoyo.

El Cuadro 4 resume la ejecución de proyectos por país durante el año 2019.
Cuadro 4. Resumen de ejecución de proyectos del Banco Mundial (2019)
	País
	Eliminado en 2019*
(tons. PAO)
	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2019
	Fondos desembolsados en 2019, estimación ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2019
($EUA)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2019
	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2019

	China
	1.918.8
	 
	10.450.587
	8.494.116
	81
	100

	Indonesia
	3.3
	100
	357.229
	309.918
	87
	100

	Jordania
	0
	0
	630.130
	288.376
	46
	50

	Arabia Saudita
	0
	 
	1.379
	36.294
	2632
	 

	Tailandia
	0
	 
	90.387
	72.544
	80
	100

	Viet Nam
	0
	 
	198.000
	167.349
	85
	 

	Global
	0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	1.922.1
	25
	11.727.712
	9.368.597
	80
	93


* Para 2019 no hay registro de eliminación en proyectos relativos a los HFC.

PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relativos a los HFC dentro del marco de contribuciones voluntarias adicionales equivalentes a 963.514 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2019
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión
	1
	0
	0
	183.514
	0
	183.514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30.000
	30.000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	0
	0
	750.000
	240.513
	509.487
	32

	Total
	5
	1
	20
	963.514
	270.513
	693.001
	28


* No incluye proyectos transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

Al cierre del 2019, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos. La postergación de las fechas de término de las tres actividades de apoyo se aprobó durante las reuniones 83ª (dos) y 84ª (una); estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.
La ejecución del proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8.8 tm (12.555 tm CO2 equivalente) de HFC se encuentra en una etapa incipiente, sin que aún se haya desembolsado financiamiento. Las actividades de apoyo, en tanto, se encuentran en distintas etapas de ejecución. Del financiamiento total aprobado de 963.514 $EUA se han desembolsado 270.513 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 28 por ciento.
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