| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16 30 October 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الخامس والتسعون

مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024

البند 7(أ)) 3( من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

مقدمـة

- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

- ويتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك 18 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

- واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أُبلِغ عنها في عام 2023، والأثر المحتمل لحالات التأخير هذه على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل صرف المصروفات المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان من قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية فهي تقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

- وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولاً- المشروعات الموافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار الاشتراكات العادية للصندوق متعدد الأطراف. ويقدم هذا القسم موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991 يجري فيه تناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن كذلك استعراضاً لحالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية على الصعيد القطري. ويحدد المشروعات التي تأخرت في التنفيذ والأثر المحتمل أن يترتب على ذلك بالنسبة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة رهن نظر اللجنة التنفيذية فيها.

## ثانياً- المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثاً- التوصية

أولاً- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.

أولاً-1 التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991

- حتى31 كانون الأول/ديسمبر 2023، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات قيمتها 1,06 مليار دولار أمريكي لليوئنديبي، تتألف من 929.16 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و128.99 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبيَّن في الجدول 1.

# الجدول 1 - التمويل الموافَق عليه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب القطاع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروسول | 26,054,837 |
| التدمير | 4,156,279 |
| كفاءة الطاقة | 280,000 |
| الرغاوى | 173,220,713 |
| الهالون | 4,996,973 |
| خطة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون | 9,494,076 |
| مبخرات | 20,081,241 |
| خطة الإزالة | 408,275,770 |
| معامل المعالجة | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |
| التبريد | 139,759,577 |
| عديد | 76,382,273 |
| المذيبات | 63,699,997 |
| المطهرات | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 929,162,287 |
| تكاليف دعم الوكالة | 128,988,679 |
| المجموع | 1,058,150,966 |

- في عام 2023، تمت الموافقة على 81 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 70,340 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و1175.2 طن متري (2,389,885 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023.

- يبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1991.

الجدول 2 - حالة تنفيذ المشروعات حسب نوعها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافّق عليه | المنجَز | النسبة المئوية للإنجاز | الموافّق عليه | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| مشروعات تدليلية | 43 | 42 | 98 | 21,869,011 | 21,718,833 | 150,178 | 99 |
| الدعم المؤسسي | 284 | 262 | 92 | 66,014,416 | 57,387,711 | 8,626,705 | 87 |
| الاستثمار | 1,389 | 1,302 | 94 | 760,312,235 | 709,888,484 | 50,423,751 | 93 |
| إعداد المشروعات | 605 | 551 | 91 | 28,308,474 | 24,549,372 | 3,759,102 | 87 |
| المساعدة التقنية | 338 | 329 | 97 | 49,438,865 | 47,204,545 | 2,234,320 | 95 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,709 | 2,536 | 94 | 929,162,287 | 863,968,231 | 65,194,056 | 93 |

*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

** يُستثنى من ذلك تكاليف دعم الوكالة.

- ويرد فيما يلي موجزا لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليوئنديبي لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023:

- الإزالة: تم في عام 2023 إزالة 115.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون ومقدار 858.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون ومقدار 1007.4 طن متري ( 2,149,791 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 68,938 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إجمالي كميةٍ متوقعة قدرها 340 70 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتم إزالة 167.8 طن متري (094 240 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أجمالي كمية متوقعة قدرها 1175.2 طن متري (2,389,885 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- المصروفات/الموافقات: في عام 2023، تم صرف 17.22 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 26.75 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2022، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 64 في المئة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 863.97 مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 929.16 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 93 في المئة. وفي عام 2023، تمت الموافقة على مبلغ 34.97 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- فعالية التكلفة (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 11.32 دولاراً أمريكياً/كيلوجرام. وبلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 10.75 دولار أمريكية/كيلوجرام للمشروعات المنجزة و 24.35 دولارً أمريكي/كيلوغرام من المشروعات الجارية؛

- عدد المشروعات المنجَزة: في عام 2023، تم الانتهاء من 49 مشروعاً. ومنذ عام 1991، أُنجِز 5,536 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 2,709 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 94 في المئة؛

(هـ) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2023 في المتوسط بعد 37 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

- سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2023 في المتوسط بعد 35 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذ المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

- إعداد المشروعات: من بين 605 نشاطاً لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم الانتهاء من 551 نشاطاً، مما يترك 54 نشاطاً جارياً. وفي عام 2023، تم الانتهاء من 10 أنشطة لإعداد المشروعات؛

- التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 174 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، تشهد في المتوسط تأخيراً لمدة 5 أشهر. ويصنَّف عشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخير في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث أن المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

(ى) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك 44 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ الهيدروفلوروكربون لتعديل كيغالي قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 172 مشروعاً متعدد السنوات وأنجز منها 117 مشروعاً، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 68 في المئة.

- يوجز الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي / كيلوجرام) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم بسبب الإنجاز (شهراً) |  | متوسط التأخيرات في المشروعات (شهراً) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بأطنان قدرات استنفاد الأوزون | أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  | موافق عليه | منجَز | استثمارية | غير استثمارية |  | موافّق عليه | منجَز |
| 68,938 | 240,094 | 863,968,231 | 11.32 | 2,709 | 2,536 | 34 | 39 | 5 | 172 | 117 |

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 75 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع تدليلي واحد و22 مشروعا استثماريا 44 نشاطا لإعداد المشروعات، وثمانية مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين) في إطار الاشتراكات العادية التي تبلغ 13,051,106 دولارً أمريكيً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4 - المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار الاشتراكات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المبلغ المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| تدليلى | 1 | 0 | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |
| استثماري** | 22 | 2 | 9 | 7,690,606 | 2,268,476 | 5,422,130 | 29 |
| إعداد المشروعات | 44 | 7 | 16 | 4,566,500 | 1,797,715 | 2,768,785 | 39 |
| المساعدة التقنية | 8 | 8 | 100 | 644,000 | 606,300 | 37,700 | 94 |
| المجموع | 75 | 17 | 23 | 13,051,106 | 4,672,491 | 8,378,615 | 36 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على 1175.2 طنً متري (2,389,885 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها لأغراض المشروعات الاستثمارية.

- اعتباراً من نهاية عام 2023، من بين 75 مشروعاً، تم الانتهاء من مشروعين استثماريين و7 مشروعات لإعداد المشروعات و8 مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين، مما يترك 58 مشروعاً جاريا. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 13,051,106 دولارً أمريكيً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ 4,672,491 دولارً أمريكيً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 36 في المئة.

أولاً-2 المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023

- عقب عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت على نحو مُرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 20 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ (منها 18 مشروعاً مرتبطاً بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، تمشيا مع المقرر 84/45 (ج)؛ ومشروعان استثماريان للمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها ذات تأخيرات في التنفيذ، وتطلب توصيات الأمانة تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

- وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة تتعلق بشريحة في اتفاق متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتُعرَض هذه المسألة أيضاً في المرفق الثالث. ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة، وتُقترَح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- قدمت إلى الاجتماع الخامس والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتان والصين، وكوستاريكا، وجورجيا، وغانا، والهند، وجمايكا، ونيبال وبيرو. وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة بخصوص هذه المشروعات، بما في ذلك طلبات الموافقة على التمديد، إن وجدت. وتتناول الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في مسائل تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيانا وجنوب السودان، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها لم تقدم، والسلفادور، التي قدمت شرائحها إلى الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها سُحِبت فيما بعد.

- ومن بين 98 مشروعاً جارياً، باستثناء الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات، هناك 16 مشروعاً تم تنقيح مواعيد الإنجاز المقررة لها منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2022.

- وتمشيا مع المقرر 82/11(ج)'2'، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروع الدعم المؤسسي لبنغلاديش والبرازيل والصين عن السنتين الماضيتين. ومن المتوقع أن تقدم طلبات التجديد لبنغلاديش والبرازيل إلى الاجتماع السادس والتسعين.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

- أن جميع المشروعات التي ينفذها اليوئنديبي تتبع استراتيجية المساواة الجنسانية والسياسات الجنسانية الوطنية ذات الصلة . وبشكل عام، عند تنفيذ مشروعاته، ينظم اليوئنديبي مشاورات مع الروابط والشبكات والأطراف الفاعلة ذات الصلة، ويدرج مؤشرات ويجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والترويج للمنظور الجنساني. وتتتبَّع المكاتب القطرية لليوئنديبي أداءها في مجال المساواة بين الجنسين من خلال البرنامج الجنسانى الذي يقيس التقدم على أساس معايير ذات مدى واسع، بما في ذلك تأثير تدخلات اليوئنديبي على أرض الواقع. وتلتزم تقريبا جميع المكاتب القطرية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بضمان أن 70 في المائة من نفقات برامجها تساهم مباشرة في نتائج المساواة الجنسانية.

- تتفاوت أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني من بلد لآخر؛ ومع ذلك، نتج عن الاستراتيجيات المنفذة زيادة في مساهمة النساء في الدورات الدراسية والاجتماعات المنظمة في إطار ملف بروتوكول مونتريال. وتشمل معظم المشروعات الآن أنشطة تعميم المنظور الجنساني، مثل اختصاصات قضايا محددة تشجع الرجال والنساء على تطبيق وتتبع التكوين الجنسانى للمشاركين في الاجتماعات.

- وفي الصين، أطلق اليوئنديبي حملة لزيادة مشاركة النساء في التكنولوجيا وقام بدراسة إقليمية لدعم المناصرة القائمة على الاثباتات في هذا المجال. وتضمنت المشروعات بموجب ملف بروتوكول مونتريال بالكامل أعمالا ذات حساسية جنسانية. وفي بنغلاديش، يتعاون اليوئنديبي مع القطاع الخاص في قطاع التبريد لتوفير مهارات مولدة للدخول وفرص لتوافر الأعمال للنساء. وفي جورجيا، خلال الدورات التدريبية المنظمة للمفتشين البيئيين وموظفي الجمارك، شملت دورات خاصة عن المنظور الجنسانى وقام بها الموجه الجنسانى في مكتب اليوئنديبي في جورجيا. ونفذت دراسة تركز على إمكانيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024. وتبين الوثيقة التوجيهية هذه الأنشطة المنفذة بموجب المشروع لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويؤكد المشروع أيضا على إدارة الموارد البشرية ذات الحساسية الجنسانية. وفي بيرو، مع دعم ثنائي من حكومة كندا، ساعد اليوئنديبي مدرسة التدريب Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) في Chimbote على استخدام مرافق التدريب على النقل الحاد لثاني أكسيد الكربون لطلاب تكييف الهواء والتبريد، وخلال التنفيذ، تم التأكيد على مشاركة الطلاب من النساء. وتسمح التكنولوجيات الجديدة بالملكية للنساء نظرا لقيامهن بأدوار جديدة (مثل القياس عن بعد وتطوير البرامج)، وهو أمر لم يتصل بالأدوار التقليدية المفترضة للنساء في قطاع تكييف الهواء والتبريد.

21 وأخيرا، كان جمع البيانات من أجل إعداد خطة تنفيذ كيغالي ذات حساسية للمنظور الجنسانى، وشمل جمع البيانات عدد من التقنيين، مصنفين حسب الجنس والقطاع الفرعي. وفضلا عن ذلك، وبينما يضع اليوئنديبي خطط تنفيذ كيغالي ومراحل جديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، تم إيلاء الاعتبار إلى الدروس المستفادة من هذه الخطط بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتشمل التحديات الرئيسة الافتقار إلى بيانات خط الأساس بشأن الجنس واشتراك النساء المحدود في قطاع تكييف الهواء والتبريد.

ثانياً- المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 18 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ قيمتها 5,987,765 دولارً أمريكيً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 5 - حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المبلغ المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| استثماري** | 2 | 2 | 100 | 4,406,577 | 4,406,577 | 0 | 100 |
| إعداد المشروعات | 5 | 5 | 100 | 83,511 | 83,511 | 0 | 100 |
| المساعدة التقنية- أنشطة التمكين | 11 | 11 | 100 | 1,497,677 | 1,482,074 | 15,603 | 99 |
| المجموع | 18 | 18 | 100 | 5,987,765 | 5,972,162 | 15,603 | 99.7 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على 480.6 طناً مترياً (301,587 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها للمشروعات الاستثمارية.

- واعتباراً من نهاية عام 2023، كانت جميع المشروعات الـ 18 التي تمت الموافقة عليها قد أُنجِزَت.

- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 5,987,765 دولارً أمريكيً، تم صرف مبلغ 5,972,162 دولارً أمريكيً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 99.7 في المئة.

ثالثاً- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية:

- في الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16؛

- أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حسب البلد لعام 2023

# 1 - يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الكميات المزالة والمصروفات المخططة والمتحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليوئنديبي لعام 2023

| البلد | الإزالة في عام 2023 (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون) | كمية الإزالة في عام 2023 (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال المقدرة التي صُرفت في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة زيادة عن التقديرات في عام 2023 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها التي أُنجزت في عام 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 0.0 | 0 | 404,193 | 85,405 | 21 |  |
| الأرجنتين | 0.0 | 0 | 79,837 | 119,487 | 150 |  |
| بنغلاديش | 1.8 | 0 | 1,434,569 | 996,912 | 69 | 100 |
| بربادوس | 0.0 | 0 | 62,500 | 0 | 0 |  |
| بليز | 0.0 | 0 | 42,516 | 0 | 0 |  |
| بوتان | 0.0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| البرازيل | 0.0 | 0 | 2,357,627 | 607,644 | 26 |  |
| بروني دار السلام | 0.0 | 0 | 5,161 | 0 | 0 |  |
| كمبوديا | 0.0 | 0 | 52,892 | 8,804 | 17 | 100 |
| شيلي | 0.0 | 0 | 436,135 | 411,830 | 94 | 100 |
| الصين | 85.4 | 0 | 3,483,207 | 3,948,625 | 113 | 100 |
| كولومبيا | 0.0 | 0 | 1,147,966 | 747,794 | 65 |  |
| كوستاريكا | 0.0 | 0 | 442,376 | 242,924 | 55 |  |
| كوبا | 0.0 | 0 | 361,705 | 334,474 | 92 | 0 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 113,212 | 3,365 | 3 |  |
| الجمهورية الدومينيكية | 0.0 | 0 | 286,900 | 319,908 | 112 |  |
| مصر | 10.0 | 0 | 962,402 | 577,034 | 60 | 50 |
| السلفادور | 0.0 | 0 | 269,500 | 95,843 | 36 |  |
| إسواتيني | 0.0 | 0 | 59,391 | 6,450 | 11 | 100 |
| فيجي | 0.0 | 0 | 194,602 | 34,607 | 18 | 0 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 113,085 | 101,666 | 90 |  |
| غانا | 5.0 | 0 | 473,777 | 559,106 | 118 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 25,838 | 0 | 0 | 0 |
| غيانا | 0.0 | 0 | 34,890 | 0 | 0 | 0 |
| هايتي | 0.0 | 0 | 97,751 | 58,570 | 60 |  |
| الهند | 0.0 | 0 | 5,653,439 | 2,528,123 | 45 | 50 |
| إندونيسيا | 0.0 | 0 | 1,307,602 | 546,460 | 42 | 100 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 5.5 | 0 | 1,023,766 | 1,005,430 | 98 | 33 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 85,218 | 0 | 0 |  |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 69,327 | 38,017 | 55 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 88,500 | 87,814 | 99 | 50 |
| لبنان | 0.0 | 0 | 290,458 | 332,398 | 114 | 25 |
| ماليزيا | 5.0 | 0 | 900,144 | 888,360 | 99 | 80 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| مالي | 0.0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| المكسيك | 0.0 | 0 | 168,278 | 47,425 | 28 |  |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 |
| نيبال | 0.0 | 0 | 51,720 | 6,938 | 13 | 0 |
| نيجيريا | 0.0 | 0 | 782,501 | 552,979 | 71 |  |
| باكستان | 0.0 | 0 | 129,663 | 216,149 | 167 | 100 |
| بنما | 0.0 | 0 | 329,546 | 333,493 | 101 |  |
| باراغواي | 0.0 | 0 | 184,377 | 149,343 | 81 |  |
| بيرو | 3.0 | 0 | 448,706 | 132,353 | 29 | 100 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 |  |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 | 0 | 67,427 | 20,237 | 30 |  |
| جنوب السودان | 0.0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |  |
| سري لانكا | 0.0 | 0 | 389,618 | 249,662 | 64 | 0 |
| تيمور - ليشتي | 0.0 | 0 | 38,250 | 71,019 | 186 | 100 |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 | 0 | 384,918 | 234,909 | 61 | 100 |
| تركيا | 0.0 | 0 | 100,000 | 27,758 | 28 |  |
| أوروغواي | 0.0 | 0 | 616,829 | 248,334 | 40 | 100 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 | 0 | 36,254 | 68,691 | 189 |  |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 288,146 | 174,689 | 61 | 0 |
| عالمي |  |  |  |  |  | 100 |
| المجموع الكلي | 115.7 | 0 | 26,752,719 | 17,221,027 | 64 | 56 |

* لا توجد إزالة في عام 2023 بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2023

المرفق الثاني

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليوئنديبي
حسب السنة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

# 1 - يرد في الجدول 1 من المرفق الثاني استعراض عام عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد تم الآن الانتهاء من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و2017.

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,581 | 49,481,581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,446 | 29,599,446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,884 | 35,896,884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,361 | 31,268,361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,271 | 35,292,271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,422 | 44,316,422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,714 | 24,802,714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,124,833 | 29,124,833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,458 | 15,753,459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,486 | 12,142,486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13,217,903 | 13,217,903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19,567,970 | 19,567,970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57,415,931 | 57,415,931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33,818,922 | 33,818,922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33,958,972 | 33,958,972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22,561,208 | 22,561,030 | 178 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30,274,905 | 30,274,905 | 0 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41,589,691 | 41,163,125 | 426,566 | 99 |
| 2017 | 27 | 27 | 100 | 30,605,444 | 30,486,921 | 118,523 | 100 |
| 2018 | 60 | 56 | 93 | 39,478,551 | 35,346,188 | 4,132,363 | 90 |
| 2019 | 41 | 36 | 88 | 10,359,613 | 9,267,065 | 1,092,548 | 89 |
| 2020 | 50 | 38 | 76 | 29,862,292 | 25,516,194 | 4,346,098 | 85 |
| 2021 | 66 | 26 | 39 | 24,646,043 | 15,824,359 | 8,821,684 | 64 |
| 2022 | 38 | 5 | 13 | 13,768,300 | 2,241,533 | 11,526,767 | 16 |
| 2023 | 81 | 2 | 2 | 34,974,872 | 245,543 | 34,729,329 | 1 |
| Total | 2,709 | 2,536 | 94 | 929,162,287 | 863,968,231 | 65,194,056 | 93 |

*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية ذات مسائل معلقة في التقرير المرحلي لليوئنديبي

| رمز البلد/ المشروع | اسم المشروع | الصرف (في المئة) | الحالة/المسائل | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بيليز BZE/PHA/87/INV/40 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/INV/323 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى) | 65 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| كمبوديا KAM/PHA/83/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة) | 76 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/88/INV/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/TAS/143 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) إدارة المشروع ورصده) | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/88/INV/152 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع رغاوى البوليوريثان) | 0 | حالات تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| السلفادور ELS/PHA/87/INV/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| فيجى FIJ/PHA/88/INV/39 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| غيانا GUY/PHA/83/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 0 | تأخير لمدة 12 و 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/86/TAS/482 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (إدارة المشروع ورصده) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/81/INV/213 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/88/INV/217 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إيران (جمهورية – الاسلامية) IRA/PHA/86/INV/243 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد التجاري) | 38 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إيران (جمهورية – الاسلامية) IRA/PHA/86/INV/245 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى) | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| جامايكا JAM/PHA/86/INV/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| لبنان LEB/PHA/92/INV/101 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة) | 43 | تأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للوضع في البلد | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ نتيجة للوضع في البلد |
| المكسيك MEX/REF/92/INV/204 | التحول من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى البروبين (R-290 ) في صناعة المبردات التجارية في شركة Friocima | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| نيجيريا NIR/PHA/81/INV/147 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان) | 81 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| بيرو PER/PHA/90/INV/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| اسواتيني SWA/PHA/86/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| زمبابوي ZIM/REF/82/INV/55 | التحول من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى الأيسوبوتان في صناعة الثلاجات المنزلية في كابري (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، هراري) | 33 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |

________________________

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمَّع المقدم إلى الاجتماع الخامس والتسعين على موقع ويب الصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج إكسل ميكروسوفت.

تماشيا مع المقرر 84/12(أ)'4'، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون، والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لا توجد إزالة من المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.

بما في ذلك 1175.2 طناً مترياً من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولا تُدرج فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد المحدود من المشروعات الموافق عليها.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضاً إلى الوسيلة التي تستخدمها الوكالات لتحديد قيم الإزالة.

المشروعات التي مضى على الموافقة عليها أكثر من 18 شهراً وتقل المبالغ المصروفة لها عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من موعد الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم، ضمن إطار تقاريرها المرحلية السنوية، اعتبارا من عام 2023، تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني المحققة، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

تُعرّض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من أحد الاتفاقات المتعددة السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 000,30 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي فيما يلي: النسبة المئوية للمشروعات المنجَزة، والإزالة مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون /أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المبالغ المصروفة: في أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.