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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 7(أ)) 3( من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 

 

[bookmark: _Hlk151410571]التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

مقدمـة
1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023[footnoteRef:2]. [2:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمَّع المقدم إلى الاجتماع الخامس والتسعين على موقع ويب الصندوق المتعدد الأطراف، في برنامج إكسل ميكروسوفت.
] 


2- ويتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، بما في ذلك 18 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

3- واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أُبلِغ عنها في عام 2023، والأثر المحتمل لحالات التأخير هذه على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل صرف المصروفات المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان من قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية فهي تقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:  تماشيا مع المقرر 84/12(أ)'4'، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين.] 


4- وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]أولاً- المشروعات الموافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار الاشتراكات العادية للصندوق متعدد الأطراف. ويقدم هذا القسم موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991 يجري فيه تناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن كذلك استعراضاً لحالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية[footnoteRef:4] على الصعيد القطري. ويحدد المشروعات التي تأخرت في التنفيذ والأثر المحتمل أن يترتب على ذلك بالنسبة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة رهن نظر اللجنة التنفيذية فيها. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً- المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
ثالثاً- التوصية
أولاً- المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
أولاً-1 التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991 
5- حتى31 كانون الأول/ديسمبر 2023، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات قيمتها 1,06 مليار دولار أمريكي لليوئنديبي، تتألف من 929.16 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و128.99 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبيَّن في الجدول 1.
الجدول 1 - التمويل الموافَق عليه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب القطاع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الأيروسول
	26,054,837

	التدمير
	4,156,279

	كفاءة الطاقة
	280,000

	الرغاوى
	173,220,713

	الهالون
	4,996,973

	خطة الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
	9,494,076

	مبخرات
	20,081,241

	خطة الإزالة
	408,275,770

	معامل المعالجة
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000

	التبريد
	139,759,577

	عديد
	76,382,273

	المذيبات
	63,699,997

	المطهرات
	417,628

	المجموع الفرعي
	929,162,287

	تكاليف دعم الوكالة
	128,988,679

	المجموع
	1,058,150,966


6- في عام 2023، تمت الموافقة على 81 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 70,340 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و1175.2 طن متري (2,389,885 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2023. 

7- يبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1991.
الجدول 2 - حالة تنفيذ المشروعات حسب نوعها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافّق عليه
	المنجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	الموافّق عليه
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	البرنامج القطري 
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	مشروعات تدليلية
	43
	42
	98
	21,869,011
	21,718,833
	150,178
	99

	الدعم المؤسسي
	284
	262
	92
	66,014,416
	57,387,711
	8,626,705
	87

	الاستثمار
	1,389
	1,302
	94
	760,312,235
	709,888,484
	50,423,751
	93

	إعداد المشروعات
	605
	551
	91
	28,308,474
	24,549,372
	3,759,102
	87

	المساعدة التقنية
	338
	329
	97
	49,438,865
	47,204,545
	2,234,320
	95

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,709
	2,536
	94
	929,162,287
	863,968,231
	65,194,056
	93


*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.
** يُستثنى من ذلك تكاليف دعم الوكالة.
8- ويرد فيما يلي موجزا لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليوئنديبي لعام 2023 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023:

1. الإزالة[footnoteRef:5]: تم في عام 2023 إزالة 115.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:6] ومقدار 858.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون ومقدار 1007.4 طن متري ( 2,149,791 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 68,938 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إجمالي كميةٍ متوقعة قدرها 340 70 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتم إزالة 167.8 طن متري (094 240 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أجمالي كمية متوقعة قدرها 1175.2 طن متري (2,389,885 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [5:  يعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون، والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [6:  لا توجد إزالة من المشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في عام 2023.] 

(2) المصروفات/الموافقات: في عام 2023، تم صرف 17.22 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 26.75 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2022، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 64 في المئة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 863.97 مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 929.16 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 93 في المئة. وفي عام 2023، تمت الموافقة على مبلغ 34.97 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(5) فعالية التكلفة (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:7]: منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 11.32 دولاراً أمريكياً/كيلوجرام. وبلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 10.75 دولار أمريكية/كيلوجرام للمشروعات المنجزة و 24.35 دولارً أمريكي/كيلوغرام من المشروعات الجارية[footnoteRef:8]؛ [7:  بما في ذلك 1175.2 طناً مترياً من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولا تُدرج فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد المحدود من المشروعات الموافق عليها. ]  [8:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضاً إلى الوسيلة التي تستخدمها الوكالات لتحديد قيم الإزالة.] 


(8) عدد المشروعات المنجَزة: في عام 2023، تم الانتهاء من 49 مشروعاً. ومنذ عام 1991، أُنجِز 5,536 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 2,709 مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 94 في المئة؛
(هـ) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2023 في المتوسط بعد 37 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

(27) سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2023 في المتوسط بعد 35 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذ المشروعات، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

(11) إعداد المشروعات: من بين 605 نشاطاً لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2023، تم الانتهاء من 551 نشاطاً، مما يترك 54 نشاطاً جارياً. وفي عام 2023، تم الانتهاء من 10 أنشطة لإعداد المشروعات؛

(6) التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 174 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2023، تشهد في المتوسط تأخيراً لمدة 5 أشهر. ويصنَّف عشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخير في التنفيذ"[footnoteRef:9] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث أن المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [9:  المشروعات التي مضى على الموافقة عليها أكثر من 18 شهراً وتقل المبالغ المصروفة لها عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من موعد الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

(ى) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2023، كان هناك 44 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ الهيدروفلوروكربون لتعديل كيغالي قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 172 مشروعاً متعدد السنوات وأنجز منها 117 مشروعاً، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 68 في المئة.
(9) يوجز الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991 
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
فعالية التكلفة 
(دولار أمريكي / كيلوجرام)
	عدد 
المشروعات 
	سرعة التسليم بسبب الإنجاز (شهراً)
	متوسط التأخيرات في المشروعات (شهراً)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	
	موافق عليه
	منجَز
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	موافّق عليه
	منجَز

	 68,938
	 240,094
	 863,968,231
	 11.32
	2,709
	2,536
	 34
	 39
	 5
	 172
	117


المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
10 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وافقت اللجنة التنفيذية على 75 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع تدليلي واحد و22 مشروعا استثماريا 44 نشاطا لإعداد المشروعات، وثمانية مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين) في إطار الاشتراكات العادية التي تبلغ 13,051,106 دولارً أمريكيً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4 - المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار الاشتراكات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المبلغ المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	تدليلى
	1
	0
	0
	150,000
	 
	150,000
	0

	استثماري**
	22
	2
	9
	7,690,606
	2,268,476
	5,422,130
	29

	إعداد المشروعات
	44
	7
	16
	4,566,500
	1,797,715
	2,768,785
	39

	المساعدة التقنية
	8
	8
	100
	644,000
	606,300
	37,700
	94

	المجموع
	75
	17
	23
	[bookmark: _Hlk178795264]13,051,106
	4,672,491
	8,378,615
	36


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت الموافقة على 1175.2 طنً متري (2,389,885 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها لأغراض المشروعات الاستثمارية.
11 اعتباراً من نهاية عام 2023، من بين 75 مشروعاً، تم الانتهاء من مشروعين استثماريين و7 مشروعات لإعداد المشروعات و8 مشروعات للمساعدة التقنية لأنشطة التمكين، مما يترك 58 مشروعاً جاريا. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

12 ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 13,051,106 دولارً أمريكيً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ 4,672,491 دولارً أمريكيً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 36 في المئة.
أولاً-2 المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2023
13 عقب عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت على نحو مُرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 20 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ (منها 18 مشروعاً مرتبطاً بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، تمشيا مع المقرر 84/45 (ج)؛ ومشروعان استثماريان للمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة على أنها ذات تأخيرات في التنفيذ، وتطلب توصيات الأمانة تقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والتسعين.

14 وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة تتعلق بشريحة في اتفاق متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتُعرَض هذه المسألة أيضاً في المرفق الثالث. ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة، وتُقترَح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

15 قدمت إلى الاجتماع الخامس والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتان[footnoteRef:10] والصين[footnoteRef:11]، وكوستاريكا[footnoteRef:12]، وجورجيا،[footnoteRef:13] وغانا[footnoteRef:14]، والهند[footnoteRef:15]، وجمايكا[footnoteRef:16]، ونيبال[footnoteRef:17] وبيرو[footnoteRef:18]. وتتناول الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة بخصوص هذه المشروعات، بما في ذلك طلبات الموافقة على التمديد، إن وجدت. وتتناول الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في مسائل تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيانا وجنوب السودان، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها لم تقدم، والسلفادور[footnoteRef:19]، التي قدمت شرائحها إلى الاجتماع الخامس والتسعين، ولكنها سُحِبت فيما بعد[footnoteRef:20].  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/50]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/60]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 


16 ومن بين 98 مشروعاً جارياً، باستثناء الدعم المؤسسي وإعداد المشروعات، هناك 16 مشروعاً تم تنقيح مواعيد الإنجاز المقررة لها منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2022.

17  وتمشيا مع المقرر 82/11(ج)'2'، لاحظت الأمانة عدم تقديم تجديد مشروع الدعم المؤسسي لبنغلاديش والبرازيل والصين عن السنتين الماضيتين. ومن المتوقع أن تقدم طلبات التجديد لبنغلاديش والبرازيل إلى الاجتماع السادس والتسعين.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:21]  [21:  طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم، ضمن إطار تقاريرها المرحلية السنوية، اعتبارا من عام 2023، تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني المحققة، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 

18 أن جميع المشروعات التي ينفذها اليوئنديبي تتبع استراتيجية المساواة الجنسانية والسياسات الجنسانية الوطنية ذات الصلة . وبشكل عام، عند تنفيذ مشروعاته، ينظم اليوئنديبي مشاورات مع الروابط والشبكات والأطراف الفاعلة ذات الصلة، ويدرج مؤشرات ويجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والترويج للمنظور الجنساني. وتتتبَّع المكاتب القطرية لليوئنديبي أداءها في مجال المساواة بين الجنسين من خلال البرنامج الجنسانى الذي يقيس التقدم على أساس معايير ذات مدى واسع، بما في ذلك تأثير تدخلات اليوئنديبي على أرض الواقع. وتلتزم تقريبا جميع المكاتب القطرية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بضمان أن 70 في المائة من نفقات برامجها تساهم مباشرة في نتائج المساواة الجنسانية.
19 تتفاوت أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني من بلد لآخر؛ ومع ذلك، نتج عن الاستراتيجيات المنفذة زيادة في مساهمة النساء في الدورات الدراسية والاجتماعات المنظمة في إطار ملف بروتوكول مونتريال. وتشمل معظم المشروعات الآن أنشطة تعميم المنظور الجنساني، مثل اختصاصات قضايا محددة تشجع الرجال والنساء على تطبيق وتتبع التكوين الجنسانى للمشاركين في الاجتماعات.

20 وفي الصين، أطلق اليوئنديبي حملة لزيادة مشاركة النساء في التكنولوجيا وقام بدراسة إقليمية لدعم المناصرة القائمة على الاثباتات في هذا المجال. وتضمنت المشروعات بموجب ملف بروتوكول مونتريال بالكامل أعمالا ذات حساسية جنسانية. وفي بنغلاديش، يتعاون اليوئنديبي مع القطاع الخاص في قطاع التبريد لتوفير مهارات مولدة للدخول وفرص لتوافر الأعمال للنساء. وفي جورجيا، خلال الدورات التدريبية المنظمة للمفتشين البيئيين وموظفي الجمارك، شملت دورات خاصة عن المنظور الجنسانى وقام بها الموجه الجنسانى في مكتب اليوئنديبي في جورجيا. ونفذت دراسة تركز على إمكانيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024. وتبين الوثيقة التوجيهية هذه الأنشطة المنفذة بموجب المشروع لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويؤكد المشروع أيضا على إدارة الموارد البشرية ذات الحساسية الجنسانية. وفي بيرو، مع دعم ثنائي من حكومة كندا، ساعد اليوئنديبي مدرسة التدريب Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) في Chimbote على استخدام مرافق التدريب على النقل الحاد لثاني أكسيد الكربون لطلاب تكييف الهواء والتبريد، وخلال التنفيذ، تم التأكيد على مشاركة الطلاب من النساء. وتسمح التكنولوجيات الجديدة بالملكية للنساء نظرا لقيامهن بأدوار جديدة (مثل القياس عن بعد وتطوير البرامج)، وهو أمر لم يتصل بالأدوار التقليدية المفترضة للنساء في قطاع تكييف الهواء والتبريد.
21 وأخيرا، كان جمع البيانات من أجل إعداد خطة تنفيذ كيغالي ذات حساسية للمنظور الجنسانى، وشمل جمع البيانات عدد من التقنيين، مصنفين حسب الجنس والقطاع الفرعي. وفضلا عن ذلك، وبينما يضع اليوئنديبي خطط تنفيذ كيغالي ومراحل جديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، تم إيلاء الاعتبار إلى الدروس المستفادة من هذه الخطط بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتشمل التحديات الرئيسة الافتقار إلى بيانات خط الأساس بشأن الجنس واشتراك النساء المحدود في قطاع تكييف الهواء والتبريد.
ثانياً- المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
22 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 18 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ قيمتها 5,987,765 دولارً أمريكيً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 5 - حالة المشروعات الموافق عليها المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2023
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المبلغ المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	استثماري**
	2
	2
	100
	4,406,577
	4,406,577
	0
	100

	إعداد المشروعات 
	5
	5
	100
	83,511
	83,511
	0
	100

	المساعدة التقنية- أنشطة التمكين
	11
	11
	100
	1,497,677
	1,482,074
	15,603
	99

	المجموع
	18
	18
	100
	5,987,765
	[bookmark: _Hlk178796232]5,972,162
	15,603
	99.7


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 480.6 طناً مترياً (301,587 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها للمشروعات الاستثمارية.
23 واعتباراً من نهاية عام 2023، كانت جميع المشروعات الـ 18 التي تمت الموافقة عليها قد أُنجِزَت.
24 ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 5,987,765 دولارً أمريكيً، تم صرف مبلغ 5,972,162 دولارً أمريكيً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 99.7 في المئة.
ثالثاً- التوصية
25 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

(1) في الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16؛

(2) أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
8
9

المرفق الأول
استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حسب البلد لعام 2023
1 - يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2023 من حيث الكميات المزالة والمصروفات المخططة والمتحققة وإنجاز المشروعات. 
الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليوئنديبي لعام 2023
	البلد
	الإزالة في عام 2023 (بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	كمية الإزالة في عام 2023 (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال المقدرة التي صُرفت في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة زيادة عن التقديرات في عام 2023
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها التي أُنجزت في عام 2023**

	أنغولا
	0.0
	0
	404,193
	85,405
	21
	 

	الأرجنتين
	0.0
	0
	79,837
	119,487
	150
	 

	بنغلاديش
	1.8
	0
	1,434,569
	996,912
	69
	100

	بربادوس
	0.0
	0
	62,500
	0
	0
	 

	بليز
	0.0
	0
	42,516
	0
	0
	 

	بوتان
	0.0
	0
	25,000
	0
	0
	0

	البرازيل
	0.0
	0
	2,357,627
	607,644
	26
	

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	5,161
	0
	0
	

	كمبوديا
	0.0
	0
	52,892
	8,804
	17
	100

	شيلي
	0.0
	0
	436,135
	411,830
	94
	100

	الصين
	85.4
	0
	3,483,207
	3,948,625
	113
	100

	كولومبيا
	0.0
	0
	1,147,966
	747,794
	65
	 

	كوستاريكا
	0.0
	0
	442,376
	242,924
	55
	 

	كوبا
	0.0
	0
	361,705
	334,474
	92
	0

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	113,212
	3,365
	3
	 

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	0
	286,900
	319,908
	112
	 

	مصر
	10.0
	0
	962,402
	577,034
	60
	50

	السلفادور
	0.0
	0
	269,500
	95,843
	36
	 

	إسواتيني
	0.0
	0
	59,391
	6,450
	11
	100

	فيجي
	0.0
	0
	194,602
	34,607
	18
	0

	جورجيا
	0.0
	0
	113,085
	101,666
	90
	 

	غانا
	5.0
	0
	473,777
	559,106
	118
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	25,838
	0
	0
	0

	غيانا
	0.0
	0
	34,890
	0
	0
	0

	هايتي
	0.0
	0
	97,751
	58,570
	60
	 

	الهند
	0.0
	0
	5,653,439
	2,528,123
	45
	50

	إندونيسيا
	0.0
	0
	1,307,602
	546,460
	42
	100

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	5.5
	0
	1,023,766
	1,005,430
	98
	33

	جامايكا
	0.0
	0
	85,218
	0
	0
	 

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	69,327
	38,017
	55
	100

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	88,500
	87,814
	99
	50

	لبنان
	0.0
	0
	290,458
	332,398
	114
	25

	ماليزيا
	5.0
	0
	900,144
	888,360
	99
	80

	ملديف
	0.0
	0
	35,000
	0
	0
	0

	مالي
	0.0
	0
	10,000
	0
	0
	0

	المكسيك
	0.0
	0
	168,278
	47,425
	28
	 

	موزامبيق
	0.0
	0
	61,000
	0
	0
	0

	نيبال
	0.0
	0
	51,720
	6,938
	13
	0

	نيجيريا
	0.0
	0
	782,501
	552,979
	71
	 

	باكستان
	0.0
	0
	129,663
	216,149
	167
	100

	بنما
	0.0
	0
	329,546
	333,493
	101
	 

	باراغواي
	0.0
	0
	184,377
	149,343
	81
	 

	بيرو
	3.0
	0
	448,706
	132,353
	29
	100

	الفلبين
	0.0
	0
	220,000
	0
	0
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	67,427
	20,237
	30
	 

	جنوب السودان
	0.0
	0
	25,000
	0
	0
	 

	سري لانكا
	0.0
	0
	389,618
	249,662
	64
	0

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	38,250
	71,019
	186
	100

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	384,918
	234,909
	61
	100

	تركيا
	0.0
	0
	100,000
	27,758
	28
	 

	أوروغواي
	0.0
	0
	616,829
	248,334
	40
	100

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	0
	36,254
	68,691
	189
	 

	زمبابوي
	0.0
	0
	288,146
	174,689
	61
	0

	عالمي
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	المجموع الكلي
	115.7
	0
	26,752,719
	17,221,027
	64
	56


* لا توجد إزالة في عام 2023 بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
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** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2023
1

2
3
المرفق الثاني
استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليوئنديبي
حسب السنة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023
1 - يرد في الجدول 1 من المرفق الثاني استعراض عام عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:22]. وقد تم الآن الانتهاء من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و2017.  [22:  تُعرّض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من أحد الاتفاقات المتعددة السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 000,30 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي فيما يلي: النسبة المئوية للمشروعات المنجَزة، والإزالة مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون /أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المبالغ المصروفة: في أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57,415,931
	57,415,931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33,818,922
	33,818,922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33,958,972
	33,958,972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22,561,208
	22,561,030
	178
	100

	2015
	75
	75
	100
	30,274,905
	30,274,905
	0
	100

	2016
	52
	52
	100
	41,589,691
	41,163,125
	426,566
	99

	2017
	27
	27
	100
	30,605,444
	30,486,921
	118,523
	100

	2018
	60
	56
	93
	39,478,551
	35,346,188
	4,132,363
	90

	2019
	41
	36
	88
	10,359,613
	9,267,065
	1,092,548
	89

	2020
	50
	38
	76
	29,862,292
	25,516,194
	4,346,098
	85

	2021
	66
	26
	39
	24,646,043
	15,824,359
	8,821,684
	64

	2022
	38
	5
	13
	13,768,300
	2,241,533
	11,526,767
	16

	2023
	81
	2
	2
	34,974,872
	245,543
	34,729,329
	1

	Total
	2,709
	2,536
	94
	929,162,287
	863,968,231
	65,194,056
	93


*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/16
Annex II


** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
المرفق الثالث
المشروعات الجارية ذات مسائل معلقة في التقرير المرحلي لليوئنديبي
	رمز البلد/ المشروع
	اسم المشروع
	الصرف 
(في المئة)
	الحالة/المسائل
	التوصية

	بيليز
BZE/PHA/87/INV/40
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) 
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/INV/323
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى)
	65
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	كمبوديا
KAM/PHA/83/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة) 
	76
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/88/INV/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) 
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/TAS/143
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) إدارة المشروع ورصده)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/88/INV/152
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
	0
	حالات تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	السلفادور
ELS/PHA/87/INV/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) 
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	فيجى
FIJ/PHA/88/INV/39
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	غيانا
GUY/PHA/83/INV/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) 
	0
	تأخير لمدة 12 و 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/86/TAS/482
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (إدارة المشروع ورصده)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/81/INV/213
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/88/INV/217
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إيران (جمهورية – الاسلامية)
IRA/PHA/86/INV/243
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد التجاري)
	38
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إيران (جمهورية – الاسلامية)
IRA/PHA/86/INV/245
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	جامايكا
JAM/PHA/86/INV/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	لبنان
LEB/PHA/92/INV/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	43
	تأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للوضع في البلد
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ نتيجة للوضع في البلد


	المكسيك
MEX/REF/92/INV/204
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى البروبين (R-290 ) في صناعة المبردات التجارية في شركة Friocima
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	نيجيريا
NIR/PHA/81/INV/147
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
	81
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	بيرو
PER/PHA/90/INV/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	اسواتيني
SWA/PHA/86/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/55
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى الأيسوبوتان في صناعة الثلاجات المنزلية في كابري (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، هراري)
	33
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ
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