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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目8(c)(二) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



开发署2026-2028年业务计划
导言
本文件介绍开发署2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动。本文件附有开发署2026-2028年业务计划的说明。
本文件由以下部分组成:
1. 2026-2028年期间计划开展的活动
2. 秘书处的评论
3. 秘书处提议的调整
4. 业绩指标
5. 建议
一.	2026-2028年期间计划开展的活动
表1按年份列出开发署业务计划所列活动的价值。
表1. 开发署2026-2028年业务计划中的资源分配（美元）*——提交的数额
	说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划(HPMP)
	27,690,010
	12,129,856
	10,012,821
	49,832,687
	8,294,572

	HPMP第二阶段
	30,000
	245,025
	0
	275,025
	0

	HPMP第三阶段 – 项目编制 
	120,000
	0
	0
	120,000
	0

	HPMP 第三阶段
	33,000
	49,000
	9,045,727
	9,127,727
	7,087,550

	HPMP 第四阶段
	3,691,000
	5,537,000
	0
	9,228,000
	0

	HPMP – 能效（第89/6号决定）
	0
	76,000
	0
	76,000
	0

	含氢氯氟烃活动小计
	31,564,010
	18,036,881
	19,058,548
	68,659,439
	15,382,122

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划 (KIP)
	2,423,439
	8,111,263
	2,626,000
	13,160,702
	2,272,112

	KIP第一阶段 – 项目编制
	1,077,226
	41,730
	0
	1,118,956
	0

	KIP第一阶段
	7,413,052
	10,349,717
	17,643,000
	35,405,770
	52,180,000

	HFC 投资
	941,600
	0
	2,140,000
	3,081,600
	0

	HFC-23 投资
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	氢氟碳化物活动小计
	11,855,317
	26,502,710
	22,409,000
	60,767,028
	54,452,112

	其他活动

	能效试点项目 – 编制（第91/65号决定）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	能效试点项目（第91/65号决定）
	4,050,000
	2,100,000
	0
	6,150,000
	0

	能效循环基金（第95/87号决定）
	20,000,000
	0
	0
	20,000,000
	0

	其他活动小计
	24,150,000
	2,100,000
	0
	26,250,000
	0

	标准活动

	体制强化
	6,948,001
	5,200,696
	1,363,670
	13,512,366
	0

	核心单位
	2,203,467
	2,218,892
	2,234,424
	6,656,783
	0

	标准活动小计
	9,151,468
	7,419,588
	3,598,094
	20,169,149
	0

	共计
	76,720,795
	54,059,179
	45,065,642
	175,845,616
	69,834,234


* 包括适用的机构支助费用。

二．	秘书处的评论

二. 1	含氢氯氟烃活动

含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段

为3个低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段共开列275,025美元，以期在2026-2027年将含氢氯氟烃消费量从基准削减100%。
含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段
 为4个国家（2个低消费量国家，2个非低消费量国家）含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段共开列1,622万美元 （2026-2028年913万美元，2028年后709万美元）。

	
业务计划为1个国家2026年含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段编制工作共开列12万美元。
含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
为1个国家2026-2027年含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段共开列923万美元。这项活动的项目编制是第九十五次会议核准的。
低消费量国家的能效（第89/6号决定）[footnoteRef:2] [2:  第89/6号决定允许双边和执行机构在提交低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划的现有和未来阶段申请时，开列引进低或零全球升温潜能值的含氢氯氟烃替代品和维持制冷维修行业能效需求的供资。] 

业务计划为1个低消费量国家2027年能效活动共开列76,000美元。
二.2	氢氟碳化物相关活动
基加利执行计划项目编制
业务计划为7个国家2026-2027年基加利执行计划项目编制活动共开列112万美元。
列入基加利执行计划项目编制活动的这7个国家，有2个尚未批准《基加利修正案》，但已提交各自政府的必要信函，表明打算根据第84/46号决定(f)段尽最大努力批准《基加利修正案》。
基加利执行计划第一阶段
业务计划为14个国家第一阶段共开列8,759万美元（2026-2028年3,541万美元，2028年后5,218万美元）。这些国家都已批准《基加利修正案》。
氢氟碳化物投资
开发署业务计划为2个国家2026-2028年氢氟碳化物投资项目共开列308万美元。这2个国家已批准《基加利修正案》。
三氟甲烷投资
开发署业务计划为1个国家2027年三氟甲烷排放控制投资项目共开列800万美元。这个国家已批准《基加利修正案》。
二. 3	其他活动
能效试点项目（第91/65号决定）[footnoteRef:3] [3:  执行委员会为试点项目设立了供资窗口和标准，以在减少氢氟碳化物的情况下维持和/或提高替代技术和设备的能效。第91/65号决定规定的仅为维修活动提交项目提案的期限延长至第一百次会议（第95/87号决定(d)段）。] 

业务计划在能效试点项目供资窗口下为2026–2027共开列615万美元 （2026年8个国家405万美元，2027年1个展示博茨瓦纳、几内亚比绍、肯尼亚和塞内加尔食品行业冷链能效的非洲区域项目210万美元）。业务计划为2026年非洲区域项目项目编制开列10万美元。
最终用户能效循环基金（第95/87号决定）[footnoteRef:4] [4:  执行委员会利用由执行机构开发和支持的循环基金机制，为2个能效最终用户项目设立了一个4,000万美元的供资窗口，为期8年，之后资金将退还多边基金，但有一项谅解，即在执行委员会商定循环基金的运作方式之前，循环基金不得运作（第95/87号决定）。随后第九十六次会议商定了运作方（第96/51号决定）。] 

业务计划在能效最终用户项目供资窗口 （利用循环基金机制）下为2026年1个全球项目共开列2,000万美元。这项活动的项目编制是第九十六次会议核准的。执行委员会将从各机构在该供资窗口下提交的所有项目中选择两个项目。
二. 4	核心单位费用
核心单位费用[footnoteRef:5]预计将按商定的0.7% 的年增长率增加。 [5: 第九十七次会议将审议开发署2026年核心单位费用(UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84)。] 

三．	秘书处提议的调整 

根据执行委员会的相关决定对开发署2026-2028年业务计划作了调整。审查订正后的开发署2026-2028年业务计划时，秘书处注意到以下调整未列入其中:
表2. 对开发署2026-2028年业务计划的调整（美元）*——秘书处提议
	调整
	2026–2028年
	2028年后

	多年期协定价值，以反映协定核准的实际金额，包括应提交尚未提交第九十七次会议的多年期协定付款
	148,550
	-322

	反映提交第九十七次会议的协定草案的KIP第一阶段的价值
	-111,008
	149,174

	能效循环基金（第95/87号决定）列入7%的支助费用
	1,400,000
	0


* 包括适用的机构支助费用。

表3是按秘书处提议调整后的开发署2026-2028年业务计划，多边基金2026-2028年综合业务计划[footnoteRef:6]作了同样处理。 [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

表3. 调整后的开发署2026-2028年业务计划中的资源分配（美元）*
	[bookmark: OLE_LINK1]说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划 (HPMP)
	27,839,040
	12,129,856
	10,012,821
	49,981,717
	8,294,572

	HPMP第二阶段
	30,000
	245,025
	0
	275,025
	0

	HPMP第三阶段 – 项目编制 
	120,000
	0
	0
	120,000
	0

	HPMP 第三阶段
	33,000
	49,000
	9,045,727
	9,127,727
	7,087,550

	HPMP 第四阶段
	3,691,000
	5,537,000
	0
	9,228,000
	0

	HPMP – 能效（第89/6号决定）
	0
	76,000
	0
	76,000
	0

	含氢氯氟烃活动小计
	31,713,040
	18,036,881
	19,058,548
	68,808,469
	15,382,122

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划 (KIP)
	2,423,439
	8,111,263
	2,625,520
	13,160,222
	2,271,790

	KIP第一阶段 – 项目编制
	1,077,226
	41,730
	0
	1,118,956
	0

	KIP第一阶段
	7,413,052
	10,349,717
	17,531,992
	35,294,762
	52,329,174

	HFC投资
	941,600
	0
	2,140,000
	3,081,600
	0

	HFC-23 投资
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	氢氟碳化物活动小计
	11,855,317
	26,502,710
	22,297,512
	60,655,540
	54,600,964

	其他活动

	能效试点项目 - 编制（第91/65号决定）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	能效试点项目（第91/65号决定）
	4,050,000
	2,100,000
	0
	6,150,000
	0

	能效循环基金（第95/87号决定）
	21,400,000
	0
	0
	21,400,000
	0

	其他活动小计
	25,550,000
	2,100,000
	0
	27,650,000
	0

	标准活动

	体制强化
	6,948,001
	5,200,696
	1,363,670
	13,512,366
	0

	核心单位
	2,203,467
	2,218,892
	2,234,424
	6,656,783
	0

	标准活动小计
	9,151,468
	7,419,588
	3,598,094
	20,169,149
	0

	共计
	78,269,825
	54,059,179
	44,954,154
	177,283,158
	69,983,086


* 包括适用的机构支助费用。

四.	业绩指标

开发署根据第93/8号决定(d)段在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向开发署通报了表4所列目标。
表4. 开发署2026年业绩指标
	指标类别
	简称
	计算方式
	2026年目标

	计划 – 核准
	核准付款
	核准的付款次数与计划的付款次数*
	37

	计划 – 核准
	核准个别项目/活动
	核准的项目/活动数目与计划的项目/活动数目（包括项目编制活动）
	30

	执行
	发放资金
	根据进度报告中的估计发放数
	21,010,532

	执行
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量（ODP 吨）与进度报告中计划的淘汰量
	828.0 ODP 吨

	执行
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物逐步减少量
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物减少量（吨二氧化碳当量）与进度报告中计划的减少量
	1,686,935 吨二氧化碳当量吨

	执行
	项目业务完成度
	所有活动（不包括项目编制）的项目业务完成度与进度报告中计划的完成度**
	53

	执行
	性别平等主流化
	适用于所有已核准项目的性别平等主流化业务政策
	100%

	行政管理
	财务工作完成速度
	项目业务完成后 12 个月内的项目财务结算
程度
	业务完成后
12个月

	行政管理
	及时提交项目完成情况报告
	基于进度报告及时提交项目完成情况报告
	3

	行政管理
	及时提交进度报告和业务计划
	除非另行商定，及时提交进度报告和业务计划
	按时


* 如果某机构由于另一个合作机构或牵头机构的原因而无法提交付款申请或如果提交执行委员会审议的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划因国家臭氧机构及该机构无法控制的因素而未获核准， 则该机构的目标可降低。
** 如果执行委员会已核准延长完成日期，则机构目标可降低。



五. 	建议

谨建议执行委员会： 
（a） 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22号文件所载开发署2026-2028年业务计划；
（b） 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22号文件表4所列开发署业绩指标。 

 
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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