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RAPPORT PERIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
AU 31 DECEMBRE 2021

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2021.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état d’avancement des projets, notamment cinq projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires par 17 Parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de tous les projets en cours par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport à la date d’achèvement prévue déclarée en 2021, des conséquences possibles de ces retards sur la réduction progressive des substances réglementées et des taux de décaissement prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 91e réunion.
] 

Ce document comprend les parties suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]Partie I.	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Elle contient également un récapitulatif de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours consistent en tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.] 

Partie II.	Projets approuvés pour les substances de l’annexe F au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état d’avancement, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

Partie III.	Recommandation.

Partie I.	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral  

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et des progrès cumulatifs depuis 1991

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 1,29 milliard $US pour des projets de la Banque mondiale, comprenant 1,17 milliard pour la mise en œuvre de projets d’investissements et ne portant pas sur des investissements, et 122,15 millions $US pour les coûts d’appui à l’agence, comme indiqué dans le tableau 1. 
Table 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2021
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosol
	22 984 030

	Destruction
	400 000

	Mousse
	136 059 064

	Halon
	70 221 038

	Plan de réduction des émissions de HFC
	405 000

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autre
	5 059 360

	Plan d’élimination
	210 870 717

	Agent de transformation
	114 342 497

	Production
	378 896 283

	Réfrigération
	180 259 970

	Divers secteurs
	29 413 466

	Solvants
	10 237 394

	Agents de stérilisation
	661 227

	Sous-total
	1 167 989 100

	Frais d’appui à l’agence
	122 146 142

	Total
	1 290 135 242



En 2021, neuf nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 307 336 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. L’Annexe I présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays en 2021.
Le tableau 2 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par catégorie de projet en date du 31 décembre 2021. L'Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État d’avancement des projets approuvés par catégorie au 31 décembre 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement institutionnel (RI)
	51
	48
	94
	10 013 716
	9 258 476
	755 240
	92

	Investissement
	637
	626
	98
	1 109 118 323
	1 093 970 559
	15 147 764
	99

	Préparation de projets
	295
	291
	99
	27 093 320
	26 623 320
	470 000
	98

	Assistance technique
	75
	73
	97
	13 657 342
	12 862 814
	794 528
	94

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 099
	1 079
	98
	1 167 989 100
	1 150 821 568
	17 167 532
	99


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
**Coûts d’appui à l’agence non compris.

La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2021 sont récapitulés comme suit :
Élimination :[footnoteRef:6] Une quantité totale de 814.2 tonnes PAO a été éliminée au titre de la consommation de substances réglementées en 2021, et l’élimination d’une consommation supplémentaire de 1 929.6 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, 148 230 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 307 336 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [6:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. ] 

Décaissements/approbations : Une somme de 3,31 millions $US a été décaissée en 2021, et un décaissement de 5,06 millions $US a été prévu dans le rapport périodique de 2020, pour un taux de décaissement de 65 pour cent de la valeur prévue. Cumulativement, 1,15 milliard $US a été décaissé sur un total de 1,17 milliard $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 99 pour cent. Une somme de 9,69 millions $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2021 ;
(a) Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) :[footnoteRef:7] Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg depuis 1991 et de 4,86 $ US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,20 $ US/kg pour les projets achevés et de 36,12 $ US/kg pour les projets en cours ;[footnoteRef:8]  [7:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie à la valeur PAO moins élevée des HCFC et aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.] 

Nombre de projets achevés : Deux projets ont été menés à terme en 2021. Depuis 1991, sur les 1 099 projets approuvés, 1 077 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 98 pour cent ; 
Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Un projet d’investissement, dont la durée a été de 68 mois à partir de son approbation, a été mené à terme en 2021. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 24 mois après leur approbation ;
Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Un projet ne portant pas sur les investissements a été achevé en 2021, avec une durée de 12 mois après son approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 22 mois après leur approbation ;
Préparation des projets : Sur les 295 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2021, 291 ont été achevées, et quatre sont toujours en cours. La Banque mondiale n’a pas achevé d’activités de préparation en 2021 ;
Retards dans la mise en œuvre : En tout, 20 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2021, souffrant en moyenne un retard de 12 mois. Trois d’entre eux sont classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre[footnoteRef:9] », soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et celles de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

Accords pluriannuels : Cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre en 2021. Depuis 1991, 40 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 85 pour cent. 
Le tableau 3 présente un récapitulatif des progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissements ($US)
	Rapport C/E
moyen ($US/kg)
	Nombre
de projets
	Vitesse de réalisation avant achèvement (mois)
	Retard moyen par projet (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO*
	Tonnes eq. CO2
	
	Consom-
mation
	Produc-
tion
	Approuvés
	Achevés
	Investis-
sement
	Hors investis-
sement
	
	Approuvés
	Achevés

	  336 226
	          0
	1 150 821 568
	5.45
	4.86
	1 099
	1 079
	40
	36
	12
	40
	34


*Consommation et production

Projets portant sur les HFC

En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé deux projets de préparation relatifs aux HFC au titre des contributions ordinaires pour la somme de 405 000 $US (coûts de soutien d’agence non compris). Le tableau 4 présente un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets et les données y afférentes ont déjà été présentées dans les paragraphes 5 à 9. 

Tableau 4. Projets portant sur les HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	Préparation de projets
	2
	0
	0
	405 000
	0
	405 000
	0


* Coûts d’appui d’agence non-inclus. 

11. 	Les deux activités de préparation en cours ont été approuvées aux 87e et 88e réunions et leur achèvement est prévu en 2023. 
I.2	Questions identifiées concernant la mise en œuvre des projets en 2021

À l’issue du processus d’examen pour 2021, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés les problèmes de trois projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion.
Les détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés au PGEPH pour la Chine[footnoteRef:10] et aux PGEH pour la Jordanie[footnoteRef:11] et le Viet Nam[footnoteRef:12] ont été présentés à la 91e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongations. Les questions concernant le PGEH de la Thaïlande qui devait être présenté à la 91e réunion mais ne l’a pas été, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches.[footnoteRef:13] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/SGP/3]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

Sur les 13 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, cinq projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2020. 
Partie II.	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires volontaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC
En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets relatifs aux HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires, pour la somme de 960 180 $US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement
(%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement
(%)

	Investissement***
	1
	1
	100
	183 514
	146 811
	36 703
	80

	Préparation de projets
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités d’habilitation
	3
	3
	100
	746 666
	683 538
	63 128
	92

	Total
	5
	5
	100
	960 180
	860 349
	99 831
	90


* À l’exclusion des projets transférés.
** Frais d’appui à l’agence non compris.
*** 8,8 mt (12 555 mt eq. CO2) de HFC ont été éliminées après approbation. 
En date de fin 2021, toutes les activités avaient été menées à terme. Sur le total du financement cumulatif approuvé de 960 180 $US, 860 349 $US avaient été décaissés, représentant un taux de décaissement de 90 pour cent.

Partie III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager de :
prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2021 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17 ; et
approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe III du présent document.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

Récapitulatif de l’état d’avancement des projets pour la banque mondiale par pays pour 2021

1. Le tableau 1 de l’Annexe 1 présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021, en termes d’élimination réalisée, des décaissements prévus et menés à bien et d’achèvement de projets. 
Tableau 1. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2021
	Pays
	Quantité éliminée en 2021* (tonnes PAO)
	Pourcentage de l’élimination prévue effectuée en 2020
	Estimation des sommes décaissées en 2021 ($ US)
	Fonds décaissés en 2021 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2021
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2021**

	Chine
	808,8
	 
	1 833 506
	1 833 506
	100
	0

	Indonésie
	0
	
	452 032
	174 403
	39
	0

	Jordanie
	0
	
	706 771
	143 218
	20
	0

	Thaïlande
	0
	
	662 800
	215 030
	32
	0

	Viet Nam
	5.4
	
	1 405 079
	946 220
	67
	100

	Total
	814,2
	0
	5 060 188
	3 312 377
	65
	29


* Aucune élimination pour les projets en lien avec les HFC en 2021.
** Projets dont l’achèvement était prévu en 2021.
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[bookmark: _Hlk115855444]Annexe II

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS POUR LA BANQUE MONDIALE PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un récapitulatif de l’état d’avancement des projets par année.[footnoteRef:14] Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés.  [14:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million $ US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO et tonnes d’équivalent CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : au cours de la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés à titre rétroactif.] 

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 335 997
	-134 041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 602 958
	134 041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016
	18
	16
	89
	12 601 632
	12 363 568
	238 064
	98

	2017
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	26 408 870
	20 539 678
	5 869 192
	78

	2019
	3
	1
	33
	2 579 179
	1 206 766
	1 372 413
	47

	2020
	2
	1
	50
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	9
	0
	0
	9 687 863
	0
	9 687 863
	0

	Total
	1 099
	1 079
	98
	1 167 989 100
	1 150 821 568
	17 167 532
	99


*À l’exclusion des projets clos et transférés.
**Frais d’appui à l’agence non compris.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/Questions
	Recommandation

	Indonésie
IDS/PHA/81/INV/214
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	78
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses à vaporiser)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Thaïlande
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et unité de gestion de projet)
	2
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre
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