| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17 9 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 7 a) vi) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PERIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

AU 31 DECEMBRE 2021

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2021.

# Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état d’avancement des projets, notamment cinq projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires par 17 Parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état d’avancement de tous les projets en cours par pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport à la date d’achèvement prévue déclarée en 2021, des conséquences possibles de ces retards sur la réduction progressive des substances réglementées et des taux de décaissement prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tm éq. CO2.

# Ce document comprend les parties suivantes :

## Partie I.	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Elle contient également un récapitulatif de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## Partie II.	Projets approuvés pour les substances de l’annexe F au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

Partie III.	Recommandation.

Partie I.	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et des progrès cumulatifs depuis 1991

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 1,29 milliard $US pour des projets de la Banque mondiale, comprenant 1,17 milliard pour la mise en œuvre de projets d’investissements et ne portant pas sur des investissements, et 122,15 millions $US pour les coûts d’appui à l’agence, comme indiqué dans le tableau 1.

# Table 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2021

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 22 984 030 |
| Destruction | 400 000 |
| Mousse | 136 059 064 |
| Halon | 70 221 038 |
| Plan de réduction des émissions de HFC | 405 000 |
| Fumigènes | 5 837 887 |
| Multi-secteurs | 2 341 168 |
| Autre | 5 059 360 |
| Plan d’élimination | 210 870 717 |
| Agent de transformation | 114 342 497 |
| Production | 378 896 283 |
| Réfrigération | 180 259 970 |
| Divers secteurs | 29 413 466 |
| Solvants | 10 237 394 |
| Agents de stérilisation | 661 227 |
| Sous-total | 1 167 989 100 |
| Frais d’appui à l’agence | 122 146 142 |
| Total | 1 290 135 242 |

# En 2021, neuf nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 307 336 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. L’Annexe I présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays en 2021.

# Le tableau 2 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par catégorie de projet en date du 31 décembre 2021. L'Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.

Tableau 2. État d’avancement des projets approuvés par catégorie au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Programme de pays | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Démonstration | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 51 | 48 | 94 | 10 013 716 | 9 258 476 | 755 240 | 92 |
| Investissement | 637 | 626 | 98 | 1 109 118 323 | 1 093 970 559 | 15 147 764 | 99 |
| Préparation de projets | 295 | 291 | 99 | 27 093 320 | 26 623 320 | 470 000 | 98 |
| Assistance technique | 75 | 73 | 97 | 13 657 342 | 12 862 814 | 794 528 | 94 |
| Formation | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 099 | 1 079 | 98 | 1 167 989 100 | 1 150 821 568 | 17 167 532 | 99 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

**Coûts d’appui à l’agence non compris.

# La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2021 sont récapitulés comme suit :

## Élimination : Une quantité totale de 814.2 tonnes PAO a été éliminée au titre de la consommation de substances réglementées en 2021, et l’élimination d’une consommation supplémentaire de 1 929.6 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, 148 230 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 307 336 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ;

## Décaissements/approbations : Une somme de 3,31 millions $US a été décaissée en 2021, et un décaissement de 5,06 millions $US a été prévu dans le rapport périodique de 2020, pour un taux de décaissement de 65 pour cent de la valeur prévue. Cumulativement, 1,15 milliard $US a été décaissé sur un total de 1,17 milliard $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 99 pour cent. Une somme de 9,69 millions $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2021 ;

## Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) : Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg depuis 1991 et de 4,86 $ US/kg pour le secteur de la production. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 3,20 $ US/kg pour les projets achevés et de 36,12 $ US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : Deux projets ont été menés à terme en 2021. Depuis 1991, sur les 1 099 projets approuvés, 1 077 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 98 pour cent ;

## Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Un projet d’investissement, dont la durée a été de 68 mois à partir de son approbation, a été mené à terme en 2021. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 24 mois après leur approbation ;

## Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Un projet ne portant pas sur les investissements a été achevé en 2021, avec une durée de 12 mois après son approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués 22 mois après leur approbation ;

## Préparation des projets : Sur les 295 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2021, 291 ont été achevées, et quatre sont toujours en cours. La Banque mondiale n’a pas achevé d’activités de préparation en 2021 ;

## Retards dans la mise en œuvre : En tout, 20 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2021, souffrant en moyenne un retard de 12 mois. Trois d’entre eux sont classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre », soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et celles de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## Accords pluriannuels : Cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre en 2021. Depuis 1991, 40 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 85 pour cent.

# Le tableau 3 présente un récapitulatif des progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissements ($US) | Rapport C/E moyen ($US/kg) |  | Nombre de projets |  | Vitesse de réalisation avant achèvement (mois) |  | Retard moyen par projet (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes eq. CO2 |  | Consom- mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investis- sement | Hors investis- sement |  | Approuvés | Achevés |
| 336 226 | 0 | 1 150 821 568 | 5.45 | 4.86 | 1 099 | 1 079 | 40 | 36 | 12 | 40 | 34 |

*Consommation et production

Projets portant sur les HFC

# En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé deux projets de préparation relatifs aux HFC au titre des contributions ordinaires pour la somme de 405 000 $US (coûts de soutien d’agence non compris). Le tableau 4 présente un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets et les données y afférentes ont déjà été présentées dans les paragraphes 5 à 9.

# Tableau 4. Projets portant sur les HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Préparation de projets | 2 | 0 | 0 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 |

* Coûts d’appui d’agence non-inclus.

# 11. 	Les deux activités de préparation en cours ont été approuvées aux 87e et 88e réunions et leur achèvement est prévu en 2023.

I.2	Questions identifiées concernant la mise en œuvre des projets en 2021

# À l’issue du processus d’examen pour 2021, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés les problèmes de trois projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45 c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion.

# Les détails des progrès dans la mise en œuvre des projets associés au PGEPH pour la Chine et aux PGEH pour la Jordanie et le Viet Nam ont été présentés à la 91e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongations. Les questions concernant le PGEH de la Thaïlande qui devait être présenté à la 91e réunion mais ne l’a pas été, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches.

# Sur les 13 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, cinq projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2020.

Partie II.	Projets approuvés au titre des contributions supplémentaires volontaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets relatifs aux HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires, pour la somme de 960 180 $US (coûts d’appui à l’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Investissement*** | 1 | 1 | 100 | 183 514 | 146 811 | 36 703 | 80 |
| Préparation de projets | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités d’habilitation | 3 | 3 | 100 | 746 666 | 683 538 | 63 128 | 92 |
| Total | 5 | 5 | 100 | 960 180 | 860 349 | 99 831 | 90 |

* À l’exclusion des projets transférés.

** Frais d’appui à l’agence non compris.

*** 8,8 mt (12 555 mt eq. CO2) de HFC ont été éliminées après approbation.

# En date de fin 2021, toutes les activités avaient été menées à terme. Sur le total du financement cumulatif approuvé de 960 180 $US, 860 349 $US avaient été décaissés, représentant un taux de décaissement de 90 pour cent.

Partie III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de :

## prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2021 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17 ; et

## approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe III du présent document.

Annexe I

Récapitulatif de l’état d’avancement des projets pour la banque mondiale par pays pour 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe 1 présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021, en termes d’élimination réalisée, des décaissements prévus et menés à bien et d’achèvement de projets.

Tableau 1. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2021

| Pays | Quantité éliminée en 2021* (tonnes PAO) | Pourcentage de l’élimination prévue effectuée en 2020 | Estimation des sommes décaissées en 2021 ($ US) | Fonds décaissés en 2021 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2021 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine | 808,8 |  | 1 833 506 | 1 833 506 | 100 | 0 |
| Indonésie | 0 |  | 452 032 | 174 403 | 39 | 0 |
| Jordanie | 0 |  | 706 771 | 143 218 | 20 | 0 |
| Thaïlande | 0 |  | 662 800 | 215 030 | 32 | 0 |
| Viet Nam | 5.4 |  | 1 405 079 | 946 220 | 67 | 100 |
| Total | 814,2 | 0 | 5 060 188 | 3 312 377 | 65 | 29 |

* Aucune élimination pour les projets en lien avec les HFC en 2021.

** Projets dont l’achèvement était prévu en 2021.

Annexe II

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS POUR LA BANQUE MONDIALE PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe II présente un récapitulatif de l’état d’avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés.

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39 934 666 | 39 934 666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 529 554 | 25 529 554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 201 956 | 44 335 997 | -134 041 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 736 999 | 43 602 958 | 134 041 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 16 | 89 | 12 601 632 | 12 363 568 | 238 064 | 98 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 20 539 678 | 5 869 192 | 78 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 2 579 179 | 1 206 766 | 1 372 413 | 47 |
| 2020 | 2 | 1 | 50 | 2 067 012 | 2 067 012 | 0 | 100 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 687 863 | 0 | 9 687 863 | 0 |
| Total | 1 099 | 1 079 | 98 | 1 167 989 100 | 1 150 821 568 | 17 167 532 | 99 |

*À l’exclusion des projets clos et transférés.

**Frais d’appui à l’agence non compris.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonésie IDS/PHA/81/INV/214 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 78 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses à vaporiser) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et unité de gestion de projet) | 2 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 92e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à la 91e réunion.

Les projets en cours consistent en tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état d’avancement, des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie à la valeur PAO moins élevée des HCFC et aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/SGP/3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même façon (c.-à-d., un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel d’un million $ US est considéré comme un projet, au même titre que la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO et tonnes d’équivalent CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : au cours de la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés à titre rétroactif.