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多边基金执行委员会
第八十六次会议
2020年11月2日至6日，蒙特利尔
延后至2021年3月8日至12日[footnoteRef:1] [1:  由于冠状病毒病（COVID-19）。] 




世界银行2021-2023年业务计划


本文件提出世界银行2021-2023年的业务计划[footnoteRef:2]，其中包括：已经计划在2021-2023年期间淘汰蒙特利尔议定书受控物质（受控物质）的活动；业务计划业绩指标；供执行委员会审议的建议。世界银行2021-2023年业务计划的说明载于本文件附件。  [2:  鉴于新冠病毒大流行所加诸的各种限制，秘书处通过双边讨论和大量电子信息交流对最初提交的世界银行2021-2023年业务计划作出了评论。所有问题都得到了令人满意的解决。] 

2021-2023年计划进行的活动

表1按年份开列世界银行业务计划内的各项活动的价值。
表1.  世界银行提交的2021-2023年业务计划的资源分配情况（千美元）*
	说明
	2021
	2022
	2023
	共计
(2021–2023)
	2023年后
共计

	氟氯烃活动

	已核准的氟氯烃淘汰管理计划
	12,255
	4,888
	8,484
	25,627
	11,697

	氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段
	128
	0
	0
	128
	0

	氟氯烃生产 - 第一阶段
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	氟氯烃生产 – 第二阶段
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段
	268
	214
	0
	482
	0

	氟氯烃活动 – 小计
	13,721
	30,474
	10,624
	54,819
	34,929

	氢氟碳化物活动

	逐步减少使用氢氟碳化物计划项目编制
	535
	0
	0
	535
	0

	氢氟碳化物活动 – 小计
	535
	0
	0
	535
	0

	标准活动

	核心单位
	1,747
	1,759
	1,772
	5,278
	0

	体制强化
	677
	0
	677
	1,353
	475

	标准活动 – 小计
	2,424
	1,759
	2,448
	6,631
	475

	共计
	16,680
	32,233
	13,072
	61,985
	35,404


* 包含相关机构支助费用。 

秘书处的评论
氟氯烃生产 - 项目编制和第一阶段
为印度氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段编列了总额128,400美元的项目编制费用和2021年至2023年的费用535元美元。已要求对印度化工生产行业进行技术审计，化工生产行业分组将在第八十六次会议空隙期间对其进行审议。
氟氯烃生产 – 第二阶段
为中国的氟氯烃生产淘汰管理计划开列了总额4,646万美元，即2021-2023年期间2,323万美元，2023年后2,323万美元。这些费用与提交第八十六次会议的协定草案相符。
在第八十一次会议上，执行委员会作为特例，为中国的氟氯烃生产淘汰管理计划核准2,429万美元（包括机构支助费用），并指出这笔数额将从第二阶段的供资中扣除。[footnoteRef:3] [3:  第81/71号决定 (b)和(c)。] 

中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的供资申请已依照第84/69号决定（b）段向第八十六次会议提出。 
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 - 项目编制
开列总额481,500美元，用于2021-2023年业务计划内已获准的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的削减目标低于2025年履约目标的国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目编制活动（第84/46号决定（e）段）。 
氢氟碳化物 – 相关活动

在2021-2023年业务计划内为两个国家（泰国和越南）的逐步减少使用氢氟碳化物的项目编制活动[footnoteRef:4]开列了总额535,000美元。在这两个国家中，只有越南已批准《基加利修正案》，但泰国政府已提交所需信函，表明它打算尽最大努力批准《基加利修正案》。  [4:  一旦国家批准《基加利修正案》后，即可最早在有关义务之前五年，并在将要核准的准则的基础上，为编制实现逐步减少氢氟碳化合物的初步削减义务的国家实施计划提供资金（第79/46号决定(b)(三)段）。此外，第84/46号决定（f）段允许将逐步淘汰氢氟碳化合物的项目编制活动纳入尚未批准《基加利修正案》但已提交信函表明愿意尽最大努力批准《基加利修正案》的国家的业务计划。] 

核心单位费用
预计核心单位费用[footnoteRef:5]每年将增加商定的0.7%。  [5:  世界银行2021年的核心单位费用已获第八十六次会议闭会期间批准程序核准（UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37）。] 

秘书处拟议作出的调整
根据执行委员会的相关决定，对世界银行2021-2023年业务计划作出了调整。可能还需作出进一步调整，这取决于缔约方对多边基金2021-2023三年期充资水平作出的决定。[footnoteRef:6]秘书处在审查世界银行订正的2021-2023年业务计划时，注意到以下各项调整没有包括在内：  [6:  在缔约方尚未对2021-2023三年期多边基金充资水平作出决定的情况下，根据第XXXII/1号决定，2021-2023年多边基金业务计划资源分配的预算规模将比照2018-2020三年期的充资数额。这项问题在UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25号文件中进行了讨论。] 

表2.  对世界银行2021-2023年业务计划作出的调整（千美元）
	调整
	2021–2023 
	2023年后

	氟氯烃淘汰管理计划的价值以反映根据协定核准的实际数额
	(30)
	0

	依照第71/42号决定编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目
	(55)
	0

	依照第56/16号决定（c）段编制逐步减少使用氢氟碳化物的项目
	(173)
	0

	已删除2023年后的体制强化项目
	0
	(475)



表3开列秘书处建议的对世界银行2021-2023年业务计划作出的调整，这也在2021-2023年多边基金综合业务计划中作出改动[footnoteRef:7]。 [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25。] 

表3.  世界银行2021-2023年调整后的业务计划的资源分配情况（千美元）*
	说明
	2021
	2022
	2023
	共计
(2021–2023)
	2023年后
共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	12,225
	4,888
	8,484
	25,597
	11,697

	氟氯烃生产项目编制 – 第一阶段
	128
	0
	0
	128
	0

	氟氯烃生产 - 第一阶段
	1,070
	2,140
	2,140
	5,350
	0

	氟氯烃生产 – 第二阶段
	0
	23,232
	0
	23,232
	23,232

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段
	213
	214
	0
	427
	0

	氟氯烃活动 – 小计
	13,636
	30,474
	10,624
	54,734
	34,929

	氢氟碳化物活动

	逐步减少使用氢氟碳化物计划项目编制
	362
	0
	0
	362
	0

	氢氟碳化物活动 – 小计
	362
	0
	0
	362
	0

	标准活动

	核心单位
	1,747
	1,759
	1,772
	5,278
	0

	体制强化
	677
	 
	677
	1,353
	0

	标准活动 – 小计
	2,424
	1,759
	2,448
	6,631
	0

	共计
	16,422
	32,233
	13,072
	61,728
	34,929


* 包含相关机构支助费用。 

绩效指标

世界银行依照第71/28号决定在其业务计划说明中提交了绩效指标。秘书处通知世界银行表4开列的各项指标。
表4.  世界银行2021年的绩效指标
	指标类别
	简称
	计算方式
	2021年指标

	规划 – 核准
	批准付款
	与计划的付款次数相比，核准的付款数目*
	6 

	规划 – 核准
	核准的项目/活动
	与计划的项目/活动次数相比（包括编制项目活动），核准的项目/活动数目**
	8 

	执行
	发放的资金
	根据进度报告中的估计付款数额
	18,159,693美元

	执行
	淘汰消耗臭氧层物质
	按业务计划进行的淘汰相比，在下一次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质
	722.42 ODP吨

	执行
	完成项目的活动
	与所有活动的进度报告内计划的项目相比，项目完成的数目（不包括项目编制）
	5 

	行政
	财务工作完成速度
	在项目完成后12个月项目的财务部分完成的程度
	90%

	行政
	项目完成报告的准时提交
	与商定的数目相比，准时提交项目完成报告的情况
	准时 (13)

	行政
	进度报告的准时提交
	除非另行商定，准时提交进度报告和业务计划
	准时


*如果一个机构由于另一个合作或牵头机构而无法提出付款申请，在该机构同意下，可降低该机构的目标。
**如果执行委员会尚未就编制项目的资金作出决定，就不应对项目编制作出评估。

建议
谨请执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30号文件所载世界银行2021-2023年业务计划；和
(b) [bookmark: _GoBack]批准UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30号文件表4所载世界银行的绩效指标。

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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