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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/حزيران إلى 2  يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

] 



تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق 
المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
المقدمة
1- تتألف هذه الوثيقة من:
الجزء الأول: 	تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023
الجزء الثاني: 	تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020
الجزء الثالث: 	تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية
التوصية	
المرفق 1: 	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعروضة على الاجتماع السابع والثمانين


الجزء الأول: تحديث عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2021-2023 

2- أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023. واستجابة للمقرر 86/45، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2021-2023 كما هو مبين في الجدول 1.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 (دولار أمريكي)
	البند
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	الأنشطة الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	70,475,821
	25,976,975
	47,114,077
	143,566,873

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	0
	23,232,000
	0
	23,232,000

	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	111,700
	104,300
	0
	216,000

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,990,112
	4,044,477
	12,316,504
	32,351,093

	إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة 
	1,057,040
	709,410
	32,700
	1,799,150

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,548,717
	18,044,054
	37,858,659
	59,451,430

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي للأنشطة الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	91,771,990
	72,699,816
	97,910,540
	262,382,346

	الأنشطة الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية
	267,500
	214,000
	0
	481,500

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الاستثمار 
	14,088,690
	0
	0
	14,088,090

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الإعداد
	9,699,078
	3,405,003
	111,820
	13,215,901

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	22,918,072
	2,616,956
	25,535,028

	المجموع الفرعي للأنشطة الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	24,055,268
	26,537,074
	2,728,777
	53,321,119

	الأنشطة العادية

	التعزيز المؤسسي
	14,514,175
	6,825,454
	14,514,175
	35,853,805

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095,078
	11,427,930
	11,770,768
	34,293,775

	الوحدة الرئيسية
	5,911,238
	5,952,617
	5,994,285
	17,858,141

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,431,920
	5,698,619
	5,822,683
	17,953,222

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة العادية
	38,452,412
	30,404,620
	38,601,911
	107,458,943

	المجموع الكلي
	154,279,670
	129,641,510
	139,241,228
	423,162,408

	أستراليا
	0
	0
	0
	0

	النمسا
	391,833
	0
	783,667
	1,175,500

	فرنسا
	0
	0
	671,075
	671,075

	ألمانيا
	4,776,414
	1,749,466
	1,045,498
	7,571,378

	إيطاليا
	264,840
	0
	0
	264,840

	اليابان
	301,032
	0
	67,800
	368,832

	المملكة المتحدة
	169,500
	0
	0
	169,500

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	34,829,052
	44,309,669
	60,681,076
	139,819,796

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,530,888
	21,819,781
	25,738,174
	78,088,843

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	60,004,206
	24,882,245
	32,410,386
	117,296,837

	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	15,491,385
	30,093,130
	10,932,270
	56,516,784

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل الكندي المقابل
	6,431,920
	5,698,619
	5,822,683
	17,953,22

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2021

1. يوضح الجدول 2 الطلبات التي قدمتها كل وكالة إلى الاجتماع السابع والثمانين (بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2021) ورصيد الأموال من المشاريع الواردة في خطط الأعمال لعام 2021.

الجدول 2. خطة الأعمال المجمعة لعام 2021 والمشاريع الموصى بها للاجتماع السابع والثمانين والرصيد (دولار أمريكي) *
	بنود الميزانية
	مجموع القيمة في خطة الأعمال
	الأنشطة المستعرضة والموصى بها للاجتماع السابع والثمانين
	الرصيد (أعلى)/أدنى من
مضمون خطة الأعمال

	الوكالات الثنائية
	5,903,619
	1,064,543
	4,839,076

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	34,829,052
	4,542,365
	30,286,687

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	30,530,888
	6,512,328
	24,018,560

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	60,004,206
	5,609,616
	54,394,590

	البنك الدولي
	15,491,385
	4,313,445
	11,177,940

	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	0
	588,600

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	147,347,749
	22,042,297
	125,305,452

	الأمانة/اللجنة التنفيذية/الرصد والتقييم (باستثناء التمويل الكندي المقابل)
	6,431,920
	
	6,431,920

	أمين الخزانة
	500,000
	
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف العادية)
	6,931,920
	
	6,931,920

	المجموع
	154,279,670
	22,042,297
	132,237,373


* بما في ذلك تكاليف الوحدة الرئيسية.

1. تبلغ قيمة مقترحات المشاريع التي جرى استعراضها والتوصية بها للاجتماع السابع والثمانين 22,042,297 دولارا أمريكيا وتقل بمبلغ 8,752,659 دولارا أمريكيا عن قيمتها في خطة أعمال عام 2021، وذلك مع أنها تشمل مبلغ 1,003,880 دولارا أمريكيا لمقترحات مشاريع غير مدرجة أصلا في خطة أعمال عام 2021.[footnoteRef:2] [2:  إعداد مشاريع المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية إيران الإسلامية (ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) وإندونيسيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والهند (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في إكوادور (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ وإعداد مشاريع خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وكولومبيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والجمهورية الدومينيكية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومملكة إسواتيني (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ونيجيريا (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية).] 


1. وتبلغ قيمة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السابع والثمانين 8,802,041 دولارا أمريكيا منها 642,000 دولار أمريكي لمقترحات مشاريع غير مدرجة أصلا في خطة أعمال عام 2021. وفي المرفق 1 من هذه المذكرة قائمة بالمشاريع الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع السابع والثمانين.



الالتزامات الآجلة

1. تبلغ القيمة الإجمالية للالتزامـات الآجلة القائمة والخـاصة بالاتفاقات المتعددة السنـوات للفترة 2021-2031 283.38 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتم الموافقة موافقة مبدئية على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع السابع والثمانين، كما هو مبين في الجدول 3.

الجدول 3. الالتزامات الآجلة (2021-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	أقرت بصورة مبدئية
	70,519
	25,977
	47,114
	9,060
	34,504
	31,775
	2,328
	223
	754
	2,456
	57
	224,766

	قدمت إلى الاجتماع السابع والثمانين
	3,435
	24,227
	1,877
	25,493
	662
	485
	1,608
	0
	70
	751
	0
	58,610

	المجموع
	73,954
	50,204
	48,991
	34,554
	35,166
	32,261
	3,936
	223
	824
	3,207
	57
	283,376



الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020

1. تبلغ الموارد التي أقرتها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2018-2020[footnoteRef:3] ما قيمته 540,000,000 دولار أمريكي. ومع مراعاة إجمالي التمويل الذي أقرّ في عام 2018 و2019 و2020 والفائدة المتراكمة والاشتراكات التي سددتها الدول من غير تلك الملحوظة في المادة الخامسة والربح/الخسارة المتأتية من آلية سعر الصرف الثابت ومصاريف الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، فإنّ السيولة المتوفرة في 9 يونيو/حزيران 2021 هي 334,427,526 دولارا أمريكيا.  [3:  المقرر 29/1.] 


1. وفضلا عن ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار الفائض من السيولة الخاص بالمشاريع المقررة لمصلحة البنك الدولي بما في ذلك ما أقرّ في الاجتماع السادس والثمانين والسلفة المقدمة لفترة السنوات الثلاث والمشاريع التي أقرت أثناء عملية الإقرار الممتدة التي أنشأها الاجتماع السادس والثمانين والعقوبة على المشاريع التي أقرها الاجتماع السادس والثمانين والمبلغ الذي أعاده البنك الدولي والخاص بخطة قطاع الهالونات وأرصدة المشاريع المعادة إلى الاجتماع السابع والثمانين، فإن المبلغ المرحل لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 قد يصل إلى 309,705,337 دولارا أمريكيا كما هو مبين في الجدول 4. 

الجدول 4. تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث 2018-2020
	الوصف
	
	المبلغ (دولار أمريكي)

	الرصيد المتاح في 9 يونيو/حزيران 2021
	(أ)
	334,427,526

	الفائض من السيولة لدى البنك الدولي والخاص بمشاريع أقرت لغاية الاجتماع السادس والثمانين
	(ب)
	3,280,455

	السلفة لفترة السنوات الثلاث 2021-2023
	(ج)
	38,518,658

	المشاريع التي أقرت أثناء عملية الإقرار الممتدة للاجتماع السادس والثمانين
	(د)
	548,972

	العقوبة على المشاريع التي أقرت في الاجتماع السادس والثمانين
	(هـ)
	11,463

	المبلغ الذي أعاده البنك الدولي عن خطة قطاع الهالونات
	(و)
	8,745,165

	الأرصدة المعادة إلى الاجتماع السابع والثمانين
	(ز)
	2,308,358

	الرصيد 
	(ح = أ + ب + ج + د + هـ + و + ز)
	309,705,337



الجزء الثالث: تقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعية

1. في الاجتماع السادس والثمانين، طلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في جملة ما طلب إليها أن تدخل في حوار صريح وبناء مع وحدة الأوزون الوطنية في العراق في ما يتعلق بتقييم الأداء النوعي وأن ترفع تقريرا عن نتيجته إلى الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 86/8(ب)).

1. وعليه، أجرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حوارا ومباحثات مع السلطات العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (وهي الوكالة المنفذة الرئيسية) للتركيز على القضايا الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وعلى سبل تحسين الأداء، وعلى رصد التقدم في تنفيذ جميع المشاريع القائمة والبحث فيه (خطة الإزالة التدريجية الوطنية والمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) وعلى عرض المشاريع المقبلة. ووقع الاتفاق على تنظيم تلك المشاورات بصورة شهرية على أن يتشاطر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم تلك الاجتماعات وإدارتها (أي أن تكون وكالة مسؤولة عن تنظيم واحد من كلّ اجتماعين).

التوصية
[bookmark: _GoBack]
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما:

(1) بالتحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11؛

(2) بأن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السابع والثمانين تبلغ 22,042,297 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ 8,802,041 دولارا أمريكيا لأنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية) ومنها مبلغ 1,003,880 دولارا أمريكيا لمقترحات مشاريع لا ترد أصلا في خطة الأعمال؛

(ج) 	مع التقدير، بالتقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن نتيجة المباحثات مع السلطات العراقية بشأن القضايا المثارة لدى تقييم الأداء النوعي، تماشيا مع المقرر 86/8(ب). 
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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