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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/حزيران إلى 2  يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

] 



مقترح مشروع: بنن


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:


الإزالة

	•
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى،الشريحة الخامسة) 

	يونيب ويونيدو






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
بنن
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	يونيب (الرئيسة)، يونيدو
	الثالث والستون
	35% بحلول 2020 



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	13.49 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصول
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع كيميائي
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 124
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	13.49
	
	
	
	13.49



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	23.8
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	23.8

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	8.33
	المتبقي:
	15.47



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.79
	0.0
	0.0
	0.79

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	67,800
	0
	0
	67,800



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	n/a
	n/a
	23.80
	23.80
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	15.47
	15.47
	غير متاح

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	n/a
	n/a
	23.80
	23.80
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	21.42
	15.47
	15.47
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	يونيب
	تكاليف المشروع
	85,000
	0
	85,000
	0
	0
	75,000
	0
	65,000
	0
	60,000
	0
	370,000

	
	
	تكاليف الدعم
	11,050
	0
	11,050
	0
	0
	9,750
	0
	8,450
	0
	7,800
	0
	48,100

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	100,000
	0
	40,000
	0
	0
	120,000
	0
	0
	0
	0
	0
	260,000

	
	
	تكاليف الدعم
	7,500
	0
	3,000
	0
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	0
	19,500

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	185,000
	0
	125,000
	0
	0
	195,000
	0
	65,000
	0
	0
	0
	570,000

	
	تكاليف الدعم
	18,550
	0
	14,050
	0
	0
	18,750
	0
	8,450
	0
	0
	0
	59,800

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,000*
	60,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,800*
	7,800


· كان من الواجب تقديم الشريحة الخامسة في عام 2020.
	توصية الأمانة
	موافقة شاملة




وصف المشروع
1. بالنيابة عن حكومة بنن، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 000 60 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 800 7 دولار أمريكي لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2022. [2:    طبقا للرسالة المؤرخة في 15 أبريل/نيسان 2021 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في بنن إلى الأمانة..] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة بنن عن استهلاك يبلغ 13.49 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2020 وهو أقل بنسبة 43 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2016-2020.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنن  (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	310.75
	290.26
	282.56
	267.73
	245.23
	432.5

	هيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.0
	0.0
	0.0
	6.69
	0.0
	n/a

	المجموع (أطنان مترية)
	310.75
	290.26
	282.56
	274.42
	245.23
	432.5

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	17.09
	15.96
	15.54
	14.72
	13.49
	23.8

	هيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.0
	0.0
	0.0
	0.44
	0.0
	n/a

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	17.09
	15.96
	15.54
	15.16
	13.49
	23.8



3.  استمر خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يستخدم فقط في خدمة وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء منذ عام 2013 نتيجة لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك إنفاذ نظام الترخيص والحصص، وتنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة من قبل التقنيين والاستخدام المتزايد لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون، وأساسا الهيدروفلوروكربونات. وأبلغ اليونيب أنه في عام 2020 كانت نسبة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون المستوردة 30 في المائة فقط، مع ملاحظة أن إستيراد مثل هذه المعدات انخفضت بحلول يونيه/حزيران 2020 نتيجة لمعايير كفاءة الطاقة الجديدة لمعدات تكييف الهواء التى وجدت في البلد، الأمر الذي زاد من استخدام البدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، أساسا سوائل التبريد القائمة على الهيدروفلوروكربون (مثل، R-410A, R-407C, HFC-134a, HFC-32, R-404A) وبعض المعدات القائمة على R-290. وتم استيراد كمية صغيرة من  الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب في عام 2019 كمكون لخليط (R-290) الذي يستخدم في بعض تطبيقات التبريد (أي، آلات البيع).

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4. أبلغت حكومة بنن عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2020 بأنها تتمشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
5. يوجد في بنن إطار عمل تشريعى وناظم وقانونى يراقب استيراد سوائل التبريد ومعدات التبريد وتكييف الهواء إلى البلد. وينظم القانون رقم 064 المشترك في ما بين الوزارات (نوفمبر/تشرين الثانى 2011) استيراد وتسويق وتوزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونات وسوائل التبريد الأخرى، والأجهزة والمعدات التى تستخدم هذه المواد. وتوجد الوحدة الوطنية للأوزون في وزارة البيئة والتنمية المستدامة وتعمل مع وزارة التجارة على تحديد حصص الواردات من سوائل التبريد. وخلال تنفيذ الشريحة الرابعة، عقدت خمس دورات تدريبية لعدد 100 موظف جمارك بشأن الرقابة وتحديد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون.
6. منذ يونيه/حزيران 2020، ساهم المرسوم رقم 2018-563 ، الذي يحدد المعايير الدنيا لأداء الطاقة ومعايير وضع بطاقات الطاقة للمصابيح الكهربائية ووحدات تكييف الهواء في البلد، في انخفاض استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وبينما لا يشكل هذا حظرا على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في حد ذاتها، فهى تشجع على الانتقال إلى معدات ذات كفاءة في الطاقة ومن ثم اعتماد معدات ذات تكنولوجيا متحولة قائمة على الهيدروفلوروكربون (أي، معظمها على R-410A)، وعمل الكثير من المستوردين على خفض استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. 
7. صدقت حكومة بنن على تعديل كيغالى في 19 مارس/آذار 2018 ومن يناير/كانون الثانى 2020، يخضع استيراد/تصدير الهيدروفلوروكربونات في بنن إلى الترخيص، تمشيا مع تعديل كيغالى.
قطاع خدمة التبريد
8. عقدت  خمس حلقات تدريب لعدد 184 تقنى تبريد وتكييف هواء بشان ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون (أى، R-290 و R-600a). وتم تسليم ست أجهزة تعرف على سوائل التبريد ومعدات الخدمة الأساسية (مثل متشعبات رقمية ذات أربع طرق واسطوانات استرداد ومجموعات أدوات إعادة تدوير وآلات إعادة تدوير) لمراكز التدريب المهنى وروابط التبريد.
تنفيذ المشروع ورصده
9. ساعدت الوحدة الوطنية للأوزون في رصد وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وجمع بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستخدم مبلغ 000 20 دولار أمريكى المنصرف لمشروع الرصد والتنفيذ لتوظيف استشاريين (واحد للتبريد وخبير جمارك).
مستوى صرف الأموال
10. حتى أبريل/نيسان 2021، تـم صرف مبلـغ 564 549  دولارا أمريكيـا مـن مبلـغ 000 70 دولار أمريكي (000 290 دولار أمريكي لليونيب و 564 259 دولار أمريكي لليونيدو) تمت الموافقة عليه حتى الان كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 436 20 دولار أمريكي في عام 2021.




الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنن  (دولار أمريكي)
	الشريحة
	يونيب
	يونيدو
	المجموع
	معدل الصرف
(%)

	الشريحة الأولى
	الموافق عليها 
	85,000
	100,000
	185,000
	100

	
	المنصرفة 
	85,000
	99,910
	184,910
	

	الشريحة الثانية
	الموافق عليها 
	85,000
	40,000
	125,000
	100

	
	المنصرفة 
	85,000
	39,705
	124,705
	

	الشريحة الثالثة
	الموافق عليها 
	75,000
	120,000
	195,000
	90

	
	المنصرفة 
	55,000
	119,949
	174,949
	

	الشريحة الرابعة
	الموافق عليها 
	65,000
	n/a 
	65,000
	100

	
	المنصرفة 
	65,000
	n/a
	65,000
	

	المجموع
	الموافق عليها 
	310,000
	260,000
	570,000
	96

	
	المنصرفة 
	290,000
	259,564
	549,564
	



خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
11. سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية ما بين يوليه/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022 :
(أ)	خمس حلقات تدريب لعدد 90 موظف جمارك و10 مفتش بيئي بشأن الرقابة وتحديد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 20 دولار أمريكي)؛

(ب)	خمس حلقات تدريب لعدد 125 تقنى تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال بما في ذلك وضع معايير للمعدات القائمة على الهيدروكربون (يونيب) (000 25 دولار أمريكي)؛

(ج)	إدارة المشروع وتنفيذه (يونيب) (000 15 دولار أمريكي) لتوظيف استشاريين للمساعدة في رصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (000 12 دولار أمريكي) ونفقات السفر (000 3 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى

12. أصدرت حكومة بنن حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2021 عند مقدار 13.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.




قطاع خدمة التبريد
13. وفي ما يتعلق بالتأخير في تقديم طلب الشريحة الخامسة، الذي كان من الواجب في 2020، أشار اليونيب أنه يرجع لصعوبات مرتبطة بالحصول على موافقات داخلية واضطراب عمل الوحدة الوطنية للأوزون الذي تم حله الآن، والقيود التى ترجع لجائحة كوفيد-19 التى حدت من التدريب بالحضور الشخصي. وبالرغم من التحديات المتواصلة المرتبطة بالجائحة الحالية، عمل اليونيب عن كثب مع الحكومة لضمان تقديم الشريحة إلى الاجتماع السابع والثمانين للسماح بالانتهاء من الأنشطة المتبقية بحلول نهاية عام 2022، والتى ستشمل أنشطة للشريحة الحالية المطلوبة.

14. وفي ما يتعلق باستدامة تدريب التقنيين، شرح اليونيب أن الحكومة، من خلال مراقبى رابطة التبريد كيف يمكن أن يطبق التقنيون المدربون المعرفة التى حصلوا عليها من خلال زيارات الموقع لحلقات العمل حيث يطلب من التقنيين بيان ممارسات خدمتهم؛ وتقوم الوحدة الوطنية للأوزون بجمع هذه البيانات وتصمم دورات تدريبية جديدة على أساس المعلومات التى تم جمعها. وتم التأكيد أيضا على أن اصدار الشهادات للتقنيين ووضع معايير وطنية بشأن استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال، كما تمت التوصية بذلك في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الحادى والثمانين، سيكون جزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى من المتوقع أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين.وأكد اليونيب أيضا على أن العوائق الرئيسة لاستخدام مخطط اصدار الشهادات للتقنيين المدربين خلال المرحلة الأولى كان الافتقار إلى الخبرة والبنية الأساسية الداعمة، التى سيجرى دعمها في المرحلة الثانية. 

15. وفي ما يتعلق بتوصيات أخرى لتقرير التحقق، شمل بعضها دعم قدرة موظفى الجمارك من خلال التدريب على تنفيذ القواعد الوطنية ودون الإقليمية بشأن استيراد المواد المستنفدة للأوزون وتوزيعها؛ تعزيز معرفة المستوردين والموزعين بأحكام التشريعات الوطنية ودون الإقليمية (الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا) بشأن واردات وتوزيع المواد المستنفدة للأوزون التى تم تنفيذها خلال الشريحة السابقة؛ والأخرى، مثل دعم سلطة الجمارك بمواد تدريبية ومجموعات أدوات التعرف على المواد المستنفدة للأوزون سيجرى وضع أولويات لها كجزء من الشريحة الخامسة. والتوصيات الأخرى طويلة الأجل مثل زيادة مراكز التخصص لتوفير التدريب على التبريد في جميع أنحاء البلد، سيجرى تناولها كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

اكتمال المرحلة الأولى

16. نتيجة للتأخر الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19، تطلب حكومة بنن تمديد تاريخ اكتمال المرحلة الأولى إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 لكى تسمح بتنفيذ الأنشطة المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتؤيد الأمانة هذا التمديد على أن يكون من المفهوم عدم طلب تمديد آخر. وأكد اليونيب أيضا أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتوقع أن تقدم في الاجتماع الثامن والثمانين.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:3] [3:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن إضفاء المنظور الجنسانى في كل دورة المشروع.] 


17. تستشير الوحدة الوطنية للأوزون الأطراف الفاعلة لوضع استراتيجيات لتتبع وتشجيع مشاركة النساء في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال تنفيذ الشريحة الرابعة، تم تشجيع النساء على الانخراط في مراكز التدريب المهنى وتلقت النساء الاتى حصلن على دبلوم تقنى صناعى في التبريد وتكييف الهواء اعترافا سنويا ومجموعات أدوات أساسية لدعم تدريبهن.


استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

18. ولضمان استدامة تدريب تقنيي الخدمة، أنشأت حكومة بنن آلية تولتها رابطة التبريد ودعمتها الوحدة الوطنية للأوزون، للرصد المنتظم لحلقات عمل الخدمة لضمان أن يطبق التقنيون المهارات التى حصلوا عليها خلال التدريب؛ وسمح هذا أيضا بتصميم أفضل لدورات تدريب متقدمة. وسيجرى تنفيذ نظام اجبارى لاصدار شهادات للتقنيين كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتج عن بناء القدرات المتواصلة لموظفى الجمارك بالتعاون مع سلطات الجمارك برنامج دراسي تدريبي فعال يمكن أن يكون مستداما حتى بعد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد صدقت الحكومة على تعديل كيغالى وسوف تقوم بتكامل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون لتحقيق التآزر بطريقة مستدامة لتناول الأوزون والمناخ. 

الاستنتاج

19. تحقق بنن تقدما في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهى ممتثلة لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ويبلغ المستوى الشامل لصرف التمويل 96 في المائة. وتمشيا مع السياسة الجديدة التى تضع معايير دنيا لأداء الطاقة ومعايير وضع بطاقات الطاقة للمصابيح الكهربائية ووحدات تكييف هواء الغرف في البلد، وتم استيراد معدات تبريد وتكييف هواء خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ يونيه/حزيران 2020. وسوف يدعم هذا استراتيجية البلد التى يكون فيها الطلب المستمر على الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد هو فقط لخدمة المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون الحالية. وقد ساهمت الأنشطة المنفذة حتى الآن في دعم قطاع خدمة الهيدروكلوروفلوروكربون بواسطة تحسين ممارسات خدمة التقنيين وخفض التسرب وتشجيع البدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون وسوائل التبريد الطبيعية من خلال القوانين وتدريب التقنيين وضمان أن نظام الواردات والحصص فعال وذو كفاءة وذلك لتلبية الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق؛ وسوف تضمن ألأنشطة المخططة لتدريب موظفى الجمارك والتقنيين بموجب الشريحة الخامسة والأخيرة استدامة طويلة الأجل للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


التوصية

20. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:

(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنن؛

(2)   أن توافق، على أساس استثنائي نظرا للتأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة نتيجة لجائحة كوفيد-19؛ وأن تلاحظ عدم طلب مزيد من تمديد تنفيذ المشروع، على يكون تمديد تاريخ الإنتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنن هو 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. 

21. توصي أيضا الأمانة بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنن، وعلى خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2022 عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:




	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع 
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	60,000
	7,800
	يونيب




___________
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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