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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

El presente documento resume el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2023[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en el banco de datos de informes consolidados, al que puede accederse, en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel, desde el portal de la 95a reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial incluye el estado de ejecución de los proyectos, entre ellos cinco relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales efectuadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para dar apoyo inmediato a la ejecución de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos en curso país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2023, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso de los fondos previstas. En los análisis incluidos en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y CO2 eq[footnoteRef:3]. [3:  Conforme con lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 95a reunión las cifras de HFC se dan en CO2 eq.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y los posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con temas pendientes para su examen por parte del Comité Ejecutivo. [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de progreso están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales a fin de proporcionar apoyo inmediato para la reducción de las sustancias del anexo F (HFC).
III.	Recomendación.

I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 1.330 millones de $EUA destinados a proyectos para el Banco Mundial, distribuidos en 1.210 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 127,72 millones de $EUA para gastos de apoyo, según se expone en el cuadro 1.
Cuadro 1. Financiación aprobada para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2023, por sectores
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	22.984.030

	Agentes de procesos
	114.342.497

	Destrucción
	500.000

	Disolventes
	10.237.394

	Eficiencia energética
	60.000

	Espumas
	136.059.064

	Esterilizantes
	661.227

	Fumigantes
	5.837.887

	Halones
	70.221.038

	Múltiples sectores
	2.341.168

	Otros
	5.059.360

	Planes de eliminación
	222.655.585

	Planes de reducción de los HFC
	5.585.704

	Producción
	400.943.496

	Refrigeración
	180.259.970

	Varios
	29.413.466

	Subtotal
	1.207.161.885

	Gastos de apoyo
	127.723.299

	Total
	1.334.885.184



En 2023, se aprobaron 24 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 313.447 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. En el anexo I, se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países.
En el cuadro 2, se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de los fondos a fecha 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2023, por tipos
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Finalizados
	Finalizados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo***
	Desembol-sada (%)

	Programa de país
	29
	29
	100
	1.627.732
	1.627.732
	0
	100

	Demostración
	8
	8
	100
	6.172.901
	6.172.901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	51
	49
	96
	10.013.716
	9.710.320
	303.396
	97

	Inversión
	654
	633
	97
	1.147.306.108
	1.106.559.426
	40.746.682
	96

	Preparación de proyectos
	304
	297
	98
	28.028.320
	27.201.415
	826.905
	97

	Asistencia técnica
	78
	75
	96
	13.707.342
	15.505.735
	-1.798.393
	113

	Capacitación
	4
	4
	100
	305.766
	305.766
	0
	100

	Total
	1.128
	1.095
	97
	1.207.161.885
	1.167.083.295
	40.078.590
	97


*No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.
** No se incluyen los gastos de apoyo.
***Los saldos negativos se deben a la distribución de los saldos de los fondos entre diferentes tramos del mismo PGEH.

La ejecución de los proyectos y las actividades del Banco Mundial en 2023 y de forma acumulada (desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2023) se resume de la siguiente manera:
Eliminación[footnoteRef:5]: En 2023, se eliminaron 129,1 toneladas PAO de consumo de SAO[footnoteRef:6] y se aprobó la eliminación adicional de 66,4 toneladas PAO de consumo de SAO y 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. Desde 1991, se han eliminado 148.359 toneladas PAO de consumo de SAO y 187.996 toneladas PAO de producción de SAO[footnoteRef:7] de un total previsto de 313.447 toneladas PAO de consumo y producción de SAO correspondientes a proyectos aprobados (sin incluir los proyectos cancelados o transferidos); [5:  La eliminación de las SAO se expresa en toneladas PAO y la de los HFC en t y CO2 eq.]  [6:  En 2023, no hubo eliminación correspondiente a proyectos relativos a los HFC.]  [7:  Sin eliminación hasta el momento correspondientes a proyectos relativos a los HFC.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023, se desembolsaron 8,44 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 18,16 millones de $EUA tomando como base el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 46 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado 1.170 millones de $EUA del total de 1.210 millones de $EUA aprobados para su desembolso (sin incluir los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 97 por ciento. En 2023, se aprobaron 15,79 millones de $EUA para la ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO)[footnoteRef:8]: Desde 1991, la relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han permitido obtener una reducción permanente del consumo ha sido de 5,53 $EUA/kg, mientras que el del sector de producción fue de 4,78 $EUA/kg. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,24 $EUA/kg para los proyectos terminados y de 7,67 $EUA/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:9]; [8:  Se incluyen 750,4 t de proyectos relativos a los HFC. No se da la relación costo-beneficio en CO2 eq debido al reducido número de proyectos aprobados.]  [9:  El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a que los HCFC tiene valores PAO menores, pero también a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

Número de proyectos finalizados: En 2023, se completaron 14 proyectos. Desde 1991, se han concluido 1.095 proyectos de los 1.128 proyectos aprobados (no se contabilizan los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 97 por ciento; 
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, de media, 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para finalizar los proyectos de inversión ha sido de 40 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 24 meses tras su aprobación.
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, de media, 36 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 35 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 22 meses tras su aprobación.
Preparación de proyectos: De las 304 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2023, se han terminado 297, por lo que restan siete actividades en curso. En 2023, se terminaron seis actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023, un total de 33 proyectos estaban en ejecución, con una demora promedio de 10 meses. Cinco de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:10] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [10:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

Acuerdos plurianuales: En 2023, se estaban ejecutando cuatro acuerdos plurianuales correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), un plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) y dos planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC (KIP). Desde 1991, se han aprobado 43 acuerdos plurianuales y se han completado 36, lo que corresponde a una tasa de finalización del 84 por ciento. 
En el cuadro 3, se resumen los avances logrados por el Banco Mundial desde 1991. 
Cuadro 3. Avances logrados por el Banco Mundial desde 1991 
	Eliminación obtenida
	Desembolso ($EUA)
	Costo-beneficio 
promedio ($EUA/kg)

	Número 
de proyectos
	Tiempo hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Núm. de acuerdos plurian.

	Toneladas PAO*
	Toneladas de CO2 eq
	
	Consumo

	Producción

	   Aprobados
	Finalizados
	    Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobados
	 Finalizados

	336.355
	0
	1.167.083.295
	5,53
	4,78
	1.128
	1.095
	40
	35
	10
	43
	36


*Consumo y producción de SAO


Proyectos relacionados con los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 17 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 5.645.704 $EUA (sin incluir los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Finalizados
	Finalizados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Inversión, etapa I de los KIP**
	8
	0
	0
	4.600.704
	0
	4.600.704
	0

	Preparación
	9
	5
	56
	1.045.000
	488.095
	556.905
	47

	Total
	17
	5
	29
	5.645.704
	488.095
	5.157.609
	9


* No se incluyen los gastos de apoyo. 
** Se aprobó la eliminación de 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de HFC.

De la financiación total acumulada aprobada (5.645.704 $EUA), se habían desembolsado 488.095 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 9 por ciento. Cinco de las nueve actividades de preparación se completaron en 2023. Está previsto finalizar las cuatro restantes en 2025. Los ocho proyectos de inversión correspondientes a la etapa I de los KIP se aprobaron en 2023 y se prevé que se terminarán en 2026.  
I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos en 2023

Tras el proceso de evaluación, se debatieron y resolvieron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las correspondientes a cinco proyectos relacionados con componentes de los acuerdos plurianuales clasificados como proyectos con demoras de ejecución que estaban sujetos a los procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c). En el anexo III de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, así como la recomendación de la Secretaría de solicitar que se presente un informe a la 96a reunión.
Se ha presentado a la 95ª reunión información sobre los progresos en la ejecución de proyectos asociados con los PGEH de China (plan sectorial de espumas de poliuretano)[footnoteRef:11] y Jordania[footnoteRef:12] y el PGEPH de China[footnoteRef:13], así como un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:14] relacionado con el PGEH de Viet Nam. Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas al PGEH de Tailandia, que pertenecían a un tramo que debía comunicarse en la 95a reunión, pero no se hizo, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:15]. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes para posponer las fechas de finalización. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/SGP/3]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

De los 24 proyectos en curso (sin incluir los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), seis tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional de Tailandia. El Banco Mundial indicó que todavía hay fondos suficientes disponibles para la ejecución y tiene previsto presentar la solicitud de renovación a la 96ª reunión.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b)[footnoteRef:16], el Banco Mundial ha solicitado ampliar la duración de cinco proyectos, tal como se indica en el Cuadro 5.  [16:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado prórroga
	País/
código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso
(%)
	Estado/Cuestiones
	Fecha original de finalización
	Fecha de finalización solicitada

	[bookmark: _Hlk179793949]Tailandia
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma proyectada)
	53
	Se requiere tiempo adicional para brindar apoyo a las pequeñas empresas de espuma proyectada y para ejecutar las actividades de capacitación pendientes para los técnicos del sector de servicio técnico.
	Dic-24
	Jun-25

	Tailandia
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos)
	69
	
	
	

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/181
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (DGP)
	94
	
	
	

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/182
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración)
	0
	
	
	

	Tailandia
THA/PHA/92/INV/183
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de fabricación de espuma proyectada)
	0
	
	
	



Incorporación de la perspectiva de género[footnoteRef:17] [17:  El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en materia de incorporación de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).] 


El Banco Mundial comunicó que, en 2023, dos países estaban informando sobre la integración de la perspectiva de género: Malasia (preparación del KIP y KIP (etapa I, primer tramo)); y Viet Nam (preparación del PGEH (etapa III), PGEH (etapa III, primer tramo), preparación del KIP y KIP (etapa I, primer tramo)).
En ambos países, las consultas celebradas incluyeron la incorporación de la perspectiva de género y aspectos de género relacionados con la ejecución del proyecto. Por otra parte, los departamentos pertinentes (el Departamento de Medio Ambiente de Malasia y el Departamento de Cambio Climático de Viet Nam) acordaron prestar una atención continua a la integración de la perspectiva de género y buscar oportunidades para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de proyectos que estén bajo su control directo. Las acciones de género se reflejarán en el proyecto general, en el marco de los correspondientes acuerdos de proyectos. 
II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC
A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 957.594 $EUA (sin incluir los gastos de apoyo). En el cuadro 6 se presenta un resumen del estado de estos proyectos. 
Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC al cierre de 2023
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Finalizados
	Finalizados
(%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	Inversión***
	1
	1
	100
	183.514
	183.514
	0
	100

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30.000
	30.000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	3
	100
	744.080
	744.080
	0
	100

	Total
	5
	5
	100
	957.594
	957.594
	0
	100


* No se incluyen los proyectos transferidos.
** No se incluyen los gastos de apoyo.
*** Se aprobaron y eliminaron 8,8 t (12.555 toneladas de CO2 eq) de HFC. 

Al cierre de 2023, se habían completado las cinco actividades aprobadas. 
Se había desembolsado el total de la financiación aprobada (957.594 $EUA), lo que representa una tasa de desembolso del 100 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2023 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19;
Aprobar la prórroga de la fecha de finalización al 30 de junio de 2025 de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC de Tailandia (primer tramo (sector de espuma proyectada) (THA/PHA/82/INV/179) y (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) (THA/PHA/82/TAS/177); y segundo tramo (DGP) (THA/PHA/92/INV/181), (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración) (THA/PHA/92/INV/182) y (sector de fabricación de espuma proyectada) (THA/PHA/92/INV/183) a fin de poder completar las actividades en curso que faltan, tal como se refleja en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19; y 
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III del presente documento.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL 
EN 2023, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, en términos de la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del Banco Mundial en 2023
	País
	Eliminación en 2023 (toneladas PAO)
	Eliminación 
en 2023 
(toneladas de CO2 eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2023 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2023 ($EUA)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado 
en 2023
	Porcentaje de proyectos programados finalizados en 2023**

	China
	0,0
	0
	12.000.000
	2.000.000
	17
	50

	Indonesia
	0,0
	0
	995.010
	988.382
	99
	100

	Jordania
	0,0
	0
	1.388.425
	413.120
	30
	0

	Malasia
	0,0
	0
	217.000
	164.199
	76
	100

	Tailandia
	0,0
	0
	867.004
	1.070.787
	124
	25

	Viet Nam
	129,1
	0
	2.696.687
	3.804.714
	141
	100

	Mundial***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total general
	129,1
	0
	18.164.126
	8.441.202
	46
	50


* En 2023 no hay eliminación correspondiente a proyectos de HFC.
** De proyectos que estaba previsto completar en 2023.
*** Unidad central en 2023
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RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL 
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por años[footnoteRef:18]. Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2015, 2017 y 2020 ya se han terminado. [18:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Finalizados
	Finalizados (%)
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	Desembolsada (%)

	1991 
	42
	42
	100
	5.429.404
	5.429.404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28.047.705
	28.047.705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42.538.405
	42.538.405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41.081.267
	41.081.267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47.224.186
	47.224.186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29.319.479
	29.319.479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56.173.102
	56.173.103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35.959.418
	35.959.417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64.173.138
	64.173.138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36.982.134
	36.982.133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55.212.853
	55.212.854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64.357.778
	64.357.778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72.734.119
	72.734.119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77.111.770
	77.111.770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64.473.260
	64.473.260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66.005.270
	66.005.270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	39.934.666
	39.934.666
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25.529.554
	25.529.554
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1.148.623
	1.148.623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44.201.956
	44.335.997
	-134.041
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11.698.145
	11.698.145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43.736.999
	43.602.958
	134.041
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28.336.509
	28.336.509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62.990.648
	62.990.648
	0
	100

	2016 
	18
	17
	94
	12.601.632
	12.601.632
	0
	100

	2017 
	3
	3
	100
	1.651.291
	1.651.291
	0
	100

	2018 
	7
	3
	43
	26.408.870
	25.786.875
	621.995
	98

	2019 
	3
	2
	67
	2.579.179
	2.141.404
	437.775
	83

	2020 
	2
	2
	100
	2.067.012
	2.067.012
	0
	100

	2021 
	7
	5
	71
	9.622.863
	9.348.173
	274.690
	97

	2022 
	7
	5
	71
	23.443.422
	308.710
	23.134.712
	1

	2023 
	24
	1
	4
	15.794.363
	184.945
	15.609.418
	1

	Total
	1.128
	1.095
	97
	1.207.161.885
	1.167.083.295
	40.078.590
	97


*No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.
** No se incluyen los gastos de apoyo.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Cuestiones
	Recomendación

	China
CPR/PRO/81/INV/593
	Plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (etapa II, primer tramo)
	100
	Demoras de 12 meses
	Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jordania
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano)
	100
	Demoras de 12 meses
	Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jordania
JOR/PHA/84/INV/108
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación de proyectos)
	57
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tailandia
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma proyectada)
	53
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Tailandia
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos)
	69
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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