| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19 30 de octubre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Cuestión 7 a) vi) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

# El presente documento resume el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2023.

# El informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial incluye el estado de ejecución de los proyectos, entre ellos cinco relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales efectuadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para dar apoyo inmediato a la ejecución de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos en curso país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2023, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso de los fondos previstas. En los análisis incluidos en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y CO2 eq.

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

## I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. En esta sección se presenta un resumen de los progresos en la ejecución de los proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y los posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con temas pendientes para su examen por parte del Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales a fin de proporcionar apoyo inmediato para la reducción de las sustancias del anexo F (HFC).

III.	Recomendación.

I.	Proyectos relativos a todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante 2023 y de forma acumulada desde 1991

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 1.330 millones de $EUA destinados a proyectos para el Banco Mundial, distribuidos en 1.210 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 127,72 millones de $EUA para gastos de apoyo, según se expone en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobada para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2023, por sectores

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 22.984.030 |
| Agentes de procesos | 114.342.497 |
| Destrucción | 500.000 |
| Disolventes | 10.237.394 |
| Eficiencia energética | 60.000 |
| Espumas | 136.059.064 |
| Esterilizantes | 661.227 |
| Fumigantes | 5.837.887 |
| Halones | 70.221.038 |
| Múltiples sectores | 2.341.168 |
| Otros | 5.059.360 |
| Planes de eliminación | 222.655.585 |
| Planes de reducción de los HFC | 5.585.704 |
| Producción | 400.943.496 |
| Refrigeración | 180.259.970 |
| Varios | 29.413.466 |
| Subtotal | 1.207.161.885 |
| Gastos de apoyo | 127.723.299 |
| Total | 1.334.885.184 |

# En 2023, se aprobaron 24 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación se traduzca en la eliminación de 313.447 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. En el anexo I, se muestra el estado de ejecución de los proyectos en 2023, por países.

# En el cuadro 2, se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de los fondos a fecha 31 de diciembre de 2023, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2023, por tipos

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Finalizados | Finalizados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo*** | Desembol-sada (%) |
| Programa de país | 29 | 29 | 100 | 1.627.732 | 1.627.732 | 0 | 100 |
| Demostración | 8 | 8 | 100 | 6.172.901 | 6.172.901 | 0 | 100 |
| Fortalecimiento institucional | 51 | 49 | 96 | 10.013.716 | 9.710.320 | 303.396 | 97 |
| Inversión | 654 | 633 | 97 | 1.147.306.108 | 1.106.559.426 | 40.746.682 | 96 |
| Preparación de proyectos | 304 | 297 | 98 | 28.028.320 | 27.201.415 | 826.905 | 97 |
| Asistencia técnica | 78 | 75 | 96 | 13.707.342 | 15.505.735 | -1.798.393 | 113 |
| Capacitación | 4 | 4 | 100 | 305.766 | 305.766 | 0 | 100 |
| Total | 1.128 | 1.095 | 97 | 1.207.161.885 | 1.167.083.295 | 40.078.590 | 97 |

*No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.

** No se incluyen los gastos de apoyo.

***Los saldos negativos se deben a la distribución de los saldos de los fondos entre diferentes tramos del mismo PGEH.

# La ejecución de los proyectos y las actividades del Banco Mundial en 2023 y de forma acumulada (desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2023) se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2023, se eliminaron 129,1 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó la eliminación adicional de 66,4 toneladas PAO de consumo de SAO y 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. Desde 1991, se han eliminado 148.359 toneladas PAO de consumo de SAO y 187.996 toneladas PAO de producción de SAO de un total previsto de 313.447 toneladas PAO de consumo y producción de SAO correspondientes a proyectos aprobados (sin incluir los proyectos cancelados o transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2023, se desembolsaron 8,44 millones de $EUA y se planificó un desembolso de 18,16 millones de $EUA tomando como base el informe sobre la marcha de las actividades de 2022, lo que representa una tasa de desembolso del 46 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado 1.170 millones de $EUA del total de 1.210 millones de $EUA aprobados para su desembolso (sin incluir los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 97 por ciento. En 2023, se aprobaron 15,79 millones de $EUA para la ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991, la relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han permitido obtener una reducción permanente del consumo ha sido de 5,53 $EUA/kg, mientras que el del sector de producción fue de 4,78 $EUA/kg. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,24 $EUA/kg para los proyectos terminados y de 7,67 $EUA/kg para los proyectos en curso;

## Número de proyectos finalizados: En 2023, se completaron 14 proyectos. Desde 1991, se han concluido 1.095 proyectos de los 1.128 proyectos aprobados (no se contabilizan los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 97 por ciento;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, de media, 37 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para finalizar los proyectos de inversión ha sido de 40 meses desde de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 24 meses tras su aprobación.

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2023 tardaron en completarse, de media, 36 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 35 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, de media, 22 meses tras su aprobación.

## Preparación de proyectos: De las 304 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2023, se han terminado 297, por lo que restan siete actividades en curso. En 2023, se terminaron seis actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023, un total de 33 proyectos estaban en ejecución, con una demora promedio de 10 meses. Cinco de estos proyectos se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2023, se estaban ejecutando cuatro acuerdos plurianuales correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), un plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) y dos planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC (KIP). Desde 1991, se han aprobado 43 acuerdos plurianuales y se han completado 36, lo que corresponde a una tasa de finalización del 84 por ciento.

# En el cuadro 3, se resumen los avances logrados por el Banco Mundial desde 1991.

## Cuadro 3. Avances logrados por el Banco Mundial desde 1991

| Eliminación obtenida |  | Desembolso ($EUA) | Costo-beneficio promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Tiempo hasta finalización (meses) |  | Demora promedio (meses) | Núm. de acuerdos plurian. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO* | Toneladas de CO2 eq |  | Consumo | Producción | Aprobados | Finalizados | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Finalizados |
| 336.355 | 0 | 1.167.083.295 | 5,53 | 4,78 | 1.128 | 1.095 | 40 | 35 | 10 | 43 | 36 |

*Consumo y producción de SAO

Proyectos relacionados con los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 17 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 5.645.704 $EUA (sin incluir los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Finalizados | Finalizados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| Inversión, etapa I de los KIP** | 8 | 0 | 0 | 4.600.704 | 0 | 4.600.704 | 0 |
| Preparación | 9 | 5 | 56 | 1.045.000 | 488.095 | 556.905 | 47 |
| Total | 17 | 5 | 29 | 5.645.704 | 488.095 | 5.157.609 | 9 |

* No se incluyen los gastos de apoyo.

** Se aprobó la eliminación de 750,4 t (1.388.279 toneladas de CO2 eq) de HFC.

# De la financiación total acumulada aprobada (5.645.704 $EUA), se habían desembolsado 488.095 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 9 por ciento. Cinco de las nueve actividades de preparación se completaron en 2023. Está previsto finalizar las cuatro restantes en 2025. Los ocho proyectos de inversión correspondientes a la etapa I de los KIP se aprobaron en 2023 y se prevé que se terminarán en 2026.

I.2	Cuestiones identificadas en la ejecución de los proyectos en 2023

# Tras el proceso de evaluación, se debatieron y resolvieron satisfactoriamente varias cuestiones, excepto las correspondientes a cinco proyectos relacionados con componentes de los acuerdos plurianuales clasificados como proyectos con demoras de ejecución que estaban sujetos a los procedimientos para la cancelación de proyectos, conforme a lo dispuesto en la decisión 84/45 c). En el anexo III de este documento se presentan dichos proyectos clasificados como con demoras en la ejecución, así como la recomendación de la Secretaría de solicitar que se presente un informe a la 96a reunión.

# Se ha presentado a la 95ª reunión información sobre los progresos en la ejecución de proyectos asociados con los PGEH de China (plan sectorial de espumas de poliuretano) y Jordania y el PGEPH de China, así como un informe sobre un proyecto con requisitos específicos de presentación de informes relacionado con el PGEH de Viet Nam. Las recomendaciones relativas a las cuestiones pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. Las cuestiones relativas al PGEH de Tailandia, que pertenecían a un tramo que debía comunicarse en la 95a reunión, pero no se hizo, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de tramos. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes para posponer las fechas de finalización.

# De los 24 proyectos en curso (sin incluir los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), seis tienen fechas de terminación modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2022.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que en los dos últimos años no se había presentado el proyecto de fortalecimiento institucional de Tailandia. El Banco Mundial indicó que todavía hay fondos suficientes disponibles para la ejecución y tiene previsto presentar la solicitud de renovación a la 96ª reunión.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), el Banco Mundial ha solicitado ampliar la duración de cinco proyectos, tal como se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado prórroga

| País/ código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/Cuestiones | Fecha original de finalización | Fecha de finalización solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tailandia THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma proyectada) | 53 | Se requiere tiempo adicional para brindar apoyo a las pequeñas empresas de espuma proyectada y para ejecutar las actividades de capacitación pendientes para los técnicos del sector de servicio técnico. | Dic-24 | Jun-25 |
| Tailandia THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) | 69 |  |  |  |
| Tailandia THA/PHA/92/INV/181 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (DGP) | 94 |  |  |  |
| Tailandia THA/PHA/92/INV/182 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración) | 0 |  |  |  |
| Tailandia THA/PHA/92/INV/183 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de fabricación de espuma proyectada) | 0 |  |  |  |

Incorporación de la perspectiva de género

# El Banco Mundial comunicó que, en 2023, dos países estaban informando sobre la integración de la perspectiva de género: Malasia (preparación del KIP y KIP (etapa I, primer tramo)); y Viet Nam (preparación del PGEH (etapa III), PGEH (etapa III, primer tramo), preparación del KIP y KIP (etapa I, primer tramo)).

# En ambos países, las consultas celebradas incluyeron la incorporación de la perspectiva de género y aspectos de género relacionados con la ejecución del proyecto. Por otra parte, los departamentos pertinentes (el Departamento de Medio Ambiente de Malasia y el Departamento de Cambio Climático de Viet Nam) acordaron prestar una atención continua a la integración de la perspectiva de género y buscar oportunidades para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de proyectos que estén bajo su control directo. Las acciones de género se reflejarán en el proyecto general, en el marco de los correspondientes acuerdos de proyectos.

II.	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 957.594 $EUA (sin incluir los gastos de apoyo). En el cuadro 6 se presenta un resumen del estado de estos proyectos.

# Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC al cierre de 2023

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Finalizados | Finalizados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| Inversión*** | 1 | 1 | 100 | 183.514 | 183.514 | 0 | 100 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 3 | 100 | 744.080 | 744.080 | 0 | 100 |
| Total | 5 | 5 | 100 | 957.594 | 957.594 | 0 | 100 |

* No se incluyen los proyectos transferidos.

** No se incluyen los gastos de apoyo.

*** Se aprobaron y eliminaron 8,8 t (12.555 toneladas de CO2 eq) de HFC.

# Al cierre de 2023, se habían completado las cinco actividades aprobadas.

# Se había desembolsado el total de la financiación aprobada (957.594 $EUA), lo que representa una tasa de desembolso del 100 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial a fecha 31 de diciembre de 2023 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19;

## Aprobar la prórroga de la fecha de finalización al 30 de junio de 2025 de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC de Tailandia (primer tramo (sector de espuma proyectada) (THA/PHA/82/INV/179) y (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) (THA/PHA/82/TAS/177); y segundo tramo (DGP) (THA/PHA/92/INV/181), (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración) (THA/PHA/92/INV/182) y (sector de fabricación de espuma proyectada) (THA/PHA/92/INV/183) a fin de poder completar las actividades en curso que faltan, tal como se refleja en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/19; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL

EN 2023, POR PAÍSES

# En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2023 por países, en términos de la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados.

Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del Banco Mundial en 2023

| País | Eliminación en 2023 (toneladas PAO) | Eliminación en 2023 (toneladas de CO2 eq)* | Fondos estimados para desembolso en 2023 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2023 ($EUA) | Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2023 | Porcentaje de proyectos programados finalizados en 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 0,0 | 0 | 12.000.000 | 2.000.000 | 17 | 50 |
| Indonesia | 0,0 | 0 | 995.010 | 988.382 | 99 | 100 |
| Jordania | 0,0 | 0 | 1.388.425 | 413.120 | 30 | 0 |
| Malasia | 0,0 | 0 | 217.000 | 164.199 | 76 | 100 |
| Tailandia | 0,0 | 0 | 867.004 | 1.070.787 | 124 | 25 |
| Viet Nam | 129,1 | 0 | 2.696.687 | 3.804.714 | 141 | 100 |
| Mundial*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total general | 129,1 | 0 | 18.164.126 | 8.441.202 | 46 | 50 |

* En 2023 no hay eliminación correspondiente a proyectos de HFC.

** De proyectos que estaba previsto completar en 2023.

*** Unidad central en 2023

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL

A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR AÑOS

# En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por años. Todos los proyectos y las actividades que se aprobaron entre 1991 y 2015, 2017 y 2020 ya se han terminado.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Finalizados | Finalizados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5.429.404 | 5.429.404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28.047.705 | 28.047.705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42.538.405 | 42.538.405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41.081.267 | 41.081.267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47.224.186 | 47.224.186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29.319.479 | 29.319.479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56.173.102 | 56.173.103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35.959.418 | 35.959.417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64.173.138 | 64.173.138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36.982.134 | 36.982.133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55.212.853 | 55.212.854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64.357.778 | 64.357.778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72.734.119 | 72.734.119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77.111.770 | 77.111.770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68.592.865 | 68.592.865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64.473.260 | 64.473.260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66.005.270 | 66.005.270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39.934.666 | 39.934.666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25.529.554 | 25.529.554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1.148.623 | 1.148.623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44.201.956 | 44.335.997 | -134.041 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11.698.145 | 11.698.145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43.736.999 | 43.602.958 | 134.041 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28.336.509 | 28.336.509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62.990.648 | 62.990.648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 17 | 94 | 12.601.632 | 12.601.632 | 0 | 100 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1.651.291 | 1.651.291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 3 | 43 | 26.408.870 | 25.786.875 | 621.995 | 98 |
| 2019 | 3 | 2 | 67 | 2.579.179 | 2.141.404 | 437.775 | 83 |
| 2020 | 2 | 2 | 100 | 2.067.012 | 2.067.012 | 0 | 100 |
| 2021 | 7 | 5 | 71 | 9.622.863 | 9.348.173 | 274.690 | 97 |
| 2022 | 7 | 5 | 71 | 23.443.422 | 308.710 | 23.134.712 | 1 |
| 2023 | 24 | 1 | 4 | 15.794.363 | 184.945 | 15.609.418 | 1 |
| Total | 1.128 | 1.095 | 97 | 1.207.161.885 | 1.167.083.295 | 40.078.590 | 97 |

*No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.

** No se incluyen los gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| China CPR/PRO/81/INV/593 | Plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC (etapa II, primer tramo) | 100 | Demoras de 12 meses | Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano) | 100 | Demoras de 12 meses | Tomando nota de la decisión 77/8 j), solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jordania JOR/PHA/84/INV/108 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación de proyectos) | 57 | Demoras de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Tailandia THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espuma proyectada) | 53 | Demoras de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Tailandia THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) | 69 | Demoras de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial que informe en la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en el banco de datos de informes consolidados, al que puede accederse, en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel, desde el portal de la 95a reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme con lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 95a reunión las cifras de HFC se dan en CO2 eq.

Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2023. Entre los principales indicadores de progreso están el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje de la financiación aprobada que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.

La eliminación de las SAO se expresa en toneladas PAO y la de los HFC en t y CO2 eq.

En 2023, no hubo eliminación correspondiente a proyectos relativos a los HFC.

Sin eliminación hasta el momento correspondientes a proyectos relativos a los HFC.

Se incluyen 750,4 t de proyectos relativos a los HFC. No se da la relación costo-beneficio en CO2 eq debido al reducido número de proyectos aprobados.

El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a que los HCFC tiene valores PAO menores, pero también a la manera en que los organismos asignan la eliminación.

Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/SGP/3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.

El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en materia de incorporación de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y sin inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores clave del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.