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[bookmark: _Hlk196499767]执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
附加说明的临时议程
会议开幕
执行委员会主席Alessandro Giuliano Peru先生（意大利）将致开幕词。
组织事项
(a)	通过议程
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1号文件载有第九十七次会议临时议程。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会根据UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1号文件所载临时议程通过本次会议议程，如有必要，在全体会议上对其进行口头修正。
(b)	工作安排
主席将向全体会议提议工作安排。
秘书处的活动
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/2号文件介绍了关于秘书处自执行委员会第九十六次会议以来所开展活动的报告。
待审议的问题：无
财务事项
4(a)	收支情况
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/3号文件介绍了关于截至2025年10月21日的多边基金现状的信息。在将执行委员会第九十六次会议及之前历次会议核准的所有资金考虑在内后，资金余额为现金642,928,645美元。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到本文件附件一所载财务主任关于收支情况的报告；
(a) 请主任和财务主任继续对未缴捐款已长达一个三年期或更久的缔约方采取后续行动，并向第九十八次会议汇报；以及
(b) 敦促所有缔约方尽早全额向多边基金缴纳捐款。
4(b)	关于余额和资金供应情况的报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/4号文件概述了各双边机构和执行机构退还的资金，并讨论了项目转移涉及的财务问题。该文件载有根据第28/7号决定和第56/2号决定(c)段规定，在项目完成超过12个月后仍然持有余额的所有项目的统计数据。文件涉及根据相关决定应归还的项目余额（在文件中称为“特别决定”项目）以及项目转移情况。文件显示，在考虑到基金2024-2026三年期9.65亿美元的预算、基金的余额以及各双边机构和执行机构退还的总金额后，可供第九十七次会议核准使用的金额为647,903,183美元。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a)	注意到：
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/4号文件所载关于资金余额和可用资源的报告；
(2) 各执行机构在第九十七次会议上退还的资金净额为4,974,538美元，具体构成为：开发署返还2,829,839美元，外加机构支助费用195,450美元；环境署返还1,328,190美元，外加机构支助费用116,459美元；工发组织返还282,284美元，外加机构支助费用21,088美元；世界银行返还178,512美元，外加机构支助费用22,716美元；
(3) [bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK330]开发署持有10个完成已超两年的项目的余额305,385美元，含机构支助费用；并且还持有一个额外自愿捐款供资项目的余额8,742美元，含支助费用；
(4) [bookmark: OLE_LINK335][bookmark: OLE_LINK336]工发组织持有5个完成超两年的项目余额125,952美元，含机构支助费用；
(5) 环境署在第九十七次会议上返还亚美尼亚项目余额124,300美元，外加机构支助费用16,159美元，包含：
a) 来自含氢氯氟烃淘汰管理计划的58,300美元，外加机构支助费用7,579美元（第三阶段，第一次付款）（ARM/PHA/96/TAS/34）；
b) [bookmark: _bookmark0]来自基加利氢氟碳化物执行计划的66,000美元，外加机构支助费用8,580美元（第一阶段，第一次付款）（ARM/KIP/94/TAS/32）；
(6) 世界银行在第九十七次会议上退还体制建设项目（第十三阶段：2019年1月至2020年12月）的结余资金77,483美元，以及机构支助费用5,424美元；
(7) 德国政府退还两个已完成项目结余资金66,267美元，包括支助费用；
(b)	请开发署和工发组织：	
(1) 着手发放资金或取消已完成项目不再需要的已承诺资金，并在第九十八次会议上退回相关余额；
(2) 着手发放资金或取消已完成超过两年项目的已承诺资金，并在第九十八次会议上退还余额；
(c)	请开发署着手发放资金或在第九十八次会议上退还额外自愿捐款项目的余额；
(d)	请财务主任：
(1) [bookmark: OLE_LINK355]用分配给延长体制强化项目（第十阶段：2024年6月至2027年5月）（GUA/SEV/94/INS/68）的总共330,670美元冲抵环境署​第九十七次会议上的未来核准款；
(2) 在第九十七次会议上将(a)(五)段、(a)(六)段和(d)(一)段所述项目退还或冲抵的款项共计532,453美元，外加机构支助费用41,232美元，移交工发组织执行，包括：
1. 58,300美元，外加4,081美元的机构支助费用，用于亚美尼亚含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款）（ARM/PHA/96/TAS/34）；
1. 66,000美元，外加基加利氢氟碳化物执行计划的机构支助费用8,580美元（第一阶段，第一次付款）（ARM/KIP/94/TAS/32）；
1. 330,670美元，外加体制建设项目续期（第十阶段：2024年6月至2027年5月）（GUA/SEV/94/INS/68）的机构支助费用23,147美元；以及
1. 77,483美元，外加体制建设项目延期（第十三阶段：2019年1月至2020年12月）（JOR/SEV/82/INS/105）的机构支助费用5,424美元。
4(c)	多边基金账户
(一)	2024年决算
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5号文件载有多边基金2024年12月31日终了的年度最终账户。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5号文件所载根据《国际公共部门会计准则》编制的多边基金截至2024年12月31日的最终审定财务报表；
(b) 请财务主任在多边基金2025年账目中记录UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5号文件表1中所反映的各执行机构2024年临时财务报表与其2024年最终报表之间的差异。
(二)	2024年账目核对
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/6号文件载有2024年账目与截至2024年12月31日的各执行机构年度进度报告和财务报告中的财务数据，以及秘书处的核准项目清单数据库间的核对结果信息。该文件还列出了待结对账项目。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/6号文件所载2024年账目核对；
0. 请财务主任在第九十七次会议上从今后划拨款项中扣除以下金额：
1. 向开发署划拨的845,811美元，系其2024年决算中报告但尚未从新的核准金额中冲抵的利息收入；
1. 向环境署划拨的136,654美元，系其2024年决算中报告但尚未与新的核准金额中冲抵的利息收入；
0. 请开发署对其2025年账目作出下列调整：6,018美元，系其2024年进度报告中已反映但未计入决算的支出；148,798美元，系其决算中高估的支出金额；
0. 请工发组织对其2025年账目作一项调整，即2,279,213美元为2024年入账的收入；
0. 注意到以下2024年待结项目将由相关执行机构在第九十七次会议之前进行更新：
(1) 工发组织进度报告与决算之间67,642美元的收入差额和403,024美元的支出差额；
(2) 世界银行进度报告与决算之间97,253美元的收入差额；
0. 注意到以下常规对账项目：
(1) 开发署金额分别为68,300美元和29,054美元的未指明项目；
(2) 世界银行以下项目：
0. 双边合作项目：日本（THA/PHA/68/TAS/158）342,350美元；（VIE/PHA/76/TAS/71、VIE/PHA/84/INV/75和VIE/PHA/87/INV/79）261,402美元；瑞典（THA/HAL/29/TAS/120）225,985美元；美国（CPR/PRO/44/INV/425）5,375,000美元；（CPR/PRO/47/INV/439）5,375,000美元）；以及
0. 泰国冷风机项目（THA/REF/26/INV/104），金额1,198,946美元。
4(d)	基金秘书处2026年、2027年核定预算和2028年拟议预算
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7号文件说明了提供执行委员会审议的基金秘书处2026年、2027年订正预算和2028年拟议预算。文件还载有根据一项需求分析提出的关于拟增预算的提议。
待审议的问题：
· 订正2026年和2027年预算以及审议2028年预算。

谨建议执行委员会：
(a) 注意到：
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7号文件所载基金秘书处2026年、2027年订正预算和2028年拟议预算；
(2) 在第九十七次会议上向多边基金退还830,809美元，其中包括基金秘书处2024年核准预算中的789,795美元，以及监测与评价工作方案预算中的41,014美元；
(b) 考虑为秘书处普通服务人员薪资增加预算460,982美元，其中包括：2024年37,306美元、2025年137,072美元、2026年141,184美元，2027年145,420美元，以及其后每年预算按3%通胀率递增；
(c) 核准本文件附件一所载内容：
(1) 2026年订正预算[9,713,832美元]，包括2024年和2025年的追溯性追加预算，涉及上文(b)分段提到的2026年的追加预算；
(2) 2027年订正预算[9,581,735美元]，涉及上文(b)分段提到的追加预算；以及
(3) 2028年拟议预算[9,760,615美元]，以上文(c)分段第(二)款所述2027年订正预算为基础，并对人事费用增加3%。
国家方案数据和履约前景
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/8号文件载有第5条国家的履约现状和前景（第一节）；需遵守履约方做出的履约决定的第5条国家（第二节）；分析关于含氢氯氟烃和氢氟碳化物的国家方案执行情况报告（第三节）；与国家方案执行情况报告有关的问题（第四节）；以及建议（第五节）。该文件还载有附件，说明用于检疫和装运前用途的甲基溴消费量和生产量（附件一）；分析第5条国家含氢氯氟烃的消费量（附件二）；分析第5条国家氢氟碳化物的消费量（附件三）。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到
(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/8号文件所载关于国家方案数据和履约前景的信息；
(2) 截至2025年10月9日，共有135个国家提交了2024年国家方案数据；
(3) 尚有6个国家未提交其数据；
(b) 还注意到，新的在线国家方案数据报告系统已于2025年1月1日正式上线，截至2025年10月9日，共有123个国家使用该系统，其中118个国家已正式提交了其2024年数据；
(c) 请：
(1) 各相关双边和执行机构继续协助各相关政府澄清UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/8号文件表13所示2024年国家方案数据与第7条数据之间的差异，并不晚于第九十八次会议前作出报告；以及
(2) 秘书处就2024年未提交国家方案数据报告一事，致函亚美尼亚、科摩罗、加蓬、科威特、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国政府，敦促其尽快提交这些报告。
评价
6(a)	参照各执行机构2024年业务计划评价其业绩
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9号文件分析了双边机构和执行机构就其2024年业务计划的业绩目标所确定的各项定量和定性绩效指标，以及提交第九十七次会议的各份进度报告和财务报告。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到：
(1) 根据UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9号文件所载各执行机构2024年业务计划对其绩效进行的评价；
(2) 所有执行机构都对其2024年的绩效进行了定量评估，在100分制中至少为84分；
(3) 趋势分析表明，与2023年相比，执行机构2024年某些指标的绩效没有得到改善；
(4) 与2023年相比，两个执行机构（开发署和环境署）2024年的定量绩效有所改善；
(5) 双边和执行机构努力与各自的国家臭氧机构就其服务被认为不太令人满意的领域进行公开和建设性的讨论，与有关国家臭氧机构的协商结果也令人满意，对此表示赞赏；以及
(b) 鼓励国家臭氧机构每年及时提交对协助其政府的双边和执行机构定性绩效的评估，注意到144个国家中有93个国家提交了2024年的评估，而2023年为88个。
6(b)	关于2025年监测和评价工作方案执行情况的年度报告和2026年最新工作方案
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10号文件载有关于2025年工作方案执行情况的年度报告，其中涉及两年期工作方案经验总结及相关预算支出；以及2026年拟议工作方案及相关预算。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10号文件所载关于2025年监测和评价工作方案执行情况的年度报告，其中包括两年期工作方案的试行经验及预算，以及2026年评价工作方案；以及
(b) 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10号文件附件二所载2026年评价工作方案，同时注意到2025年预算的临时余额131,759美元将结转至2026年相关评价预算中。
方案执行情况
7(a)	截至2024年12月31日的进度报告和财务报告
(一)	综合进度报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11号文件概述了各双边机构和执行机构在其提交秘书处的各自进度报告中所提供的截至2024年12月31日的进展和财务信息。报告概述了2024年的项目执行进度和自1991年以来累积的进度，还审查了每个进行中项目在国家一级的执行情况，报告确定了执行中出现拖延的项目及其对受控物质淘汰的潜在影响，还审查了供执行委员会审议的存在未决问题的项目；以及一份关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿性捐款所资助氢氟碳化物相关投资项目所取得成就的最终报告。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到：
(a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11号文件所载多边基金截至2024年12月31日的综合进度报告，包括根据第95/12号决定(c)段提交的关于使用为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支持的额外自愿捐款供资的6个投资项目所取得成就的最后报告；
(b) 各双边机构和执行机构为报告其2024年的活动进行的努力，对此表示赞赏；以及
(c) 在第九十八次会议上，各双边机构和执行机构将就其各自进度报告的附件三中所载78个执行中出现拖延的项目以及14个建议提交补充情况报告的进行中项目作出报告。
(二)	双边机构
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号文件概述了双边机构2024年的项目执行进度和自1992年以来的累积进度。报告包括对国家一级正在进行的各个项目执行情况的审查，确定了执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。附件一概述了2024年按国家分列的项目执行情况，涉及：已实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放和项目完成情况。附件二按年份概述了截至2024年12月31日的项目执行情况。附件三列出了双边机构进度报告中存在未决问题的进行中项目的清单。
待审议的问题：
· UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号文件附件三所列项目。
谨建议执行委员会：
(a) 赞赏地注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号文件所载澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提交的截至2024年12月31日的进展报告；
(b) 核准延长下列项目的完成日期，以便能够完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12号文件表5所列剩余的进行中的活动：
(1) 至2026年6月，津巴布韦卡普里（哈拉雷中小企业）在家用冰箱制造中从HFC-134a转换为异丁烷（ZIM/REF/82/INV/56）（由法国执行）；
(2) 至2026年12月，为利比里亚(LIR/DES/93/PRP/36)和塞舌尔（(SEY/DES/93/PRP/31）编制国家废物受控物质库存清单并制定这些物质的国家管理计划（第91/66号决定）（由德国执行）；以及
(c) 核准本文件附件三所载与具有具体问题的正在进行的项目相关的建议。
(三)	开发署
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件概述了开发署在经常资金和额外自愿捐款下核准的所有项目在2024年的项目执行进度和自1991年以来的累积进度，涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该报告还载有对国家一级正在进行的各个项目执行情况的审查，确定了执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。附件一介绍了2024年按国家列示的项目执行情况，包括已实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放和项目完成情况。附件二概述了截至2024年12月31日的各年份项目执行情况。附件三列出了开发署进度报告中存在未决问题的正在进行的项目清单。
待审议的问题：
· UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件附件三所列项目。
· 延长9个国家的完成日期，以便能够完成正在进行的剩余活动。
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件所载开发署截至2024年12月31日的进度报告；
(b) 核准延长UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13号文件表5所示下列项目的完成日期，以便能够完成剩余的进行中的活动：
(1) 将津巴布韦卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷的项目延长至2026年6月（ZIM/REF/82/INV/55）；
(2) 为下列国家编制国家受控废物库存清单，并制定管理这些物质的国家计划（第91/66号决定）：
a. 延至2026年12月：古巴（CUB/DES/93/PRP/69）、埃及（EGY/DES/93/PRP/155）、牙买加（JAM/DES/93/PRP/46）、秘鲁（PER/DES/93/PRP/64）、特里尼达和多巴哥（TRI/DES/93/PRP/43）以及乌拉圭（URU/DES/93/PRP/82）；
b. 延至2027年6月：智利（CHI/DES/94/PRP/213）和巴拿马（PAN/DES/94/PRP/58）；以及
(c) 核准与本文件附件三所载与具有具体问题的正在进行的项目相关的建议。
(四)	环境署
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件概述了环境署在经常资金和额外自愿捐款下核准的所有项目在2024年的项目执行进度和自1991年以来的累积进度，涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该报告还载有对国家一级正在进行的各个项目执行情况的审查，确定了执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。附件一介绍了2024年按国家列示的项目执行情况，包括已实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放量和项目完成情况。附件二概述了截至2024年12月31日历年的项目执行情况。附件三列出了环境署进度报告中存在未决问题的正在进行的项目清单。
待审议的问题：
· UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件附件三所列项目。
· 延长16个国家的完成日期，以便能够完成正在进行的剩余活动。
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件所载环境署截至2024年12月31日的进度报告；
(b) 核准延长UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14号文件表5所示下文所列国家关于编制国家受控物质废物库存清单及制定此类物质国家管理计划（第91/66号决定）的完成期限，以便能够完成剩余的进行中的活动：
(1) 亚美尼亚（项目编号：ARM/DES/93/PRP/29）、多民族玻利维亚国（项目编号：BOL/DES/93/PRP/57）、危地马拉（项目编号：GUA/DES/93/PRP/64）、洪都拉斯（项目编号：HON/DES/93/PRP/61）、摩尔多瓦共和国（项目编号：MOL/DES/93/PRP/48）和也门（项目编号：YEM/DES/93/PRP/48）的完成期限延长至2026年6月；
(2) 哥斯达黎加（项目编号：COS/DES/93/PRP/68）、多米尼加共和国（项目编号：DOM/DES/93/PRP/77）、萨尔瓦多（项目编号：ELS/DES/93/PRP/47）、巴拉圭（项目编号：PAR/DES/94/PRP/49）、圣卢西亚（项目编号：STL/DES/94/PRP/41）和索马里（项目编号：SOM/DES/94/PRP/21）的完成期限延长至2026年12月；以及
(3) 伯利兹（项目编号：BZE/DES/94/PRP/46）、柬埔寨（项目编号：KAM/DES/94/PRP/47）、格林纳达（项目编号：GRN/DES/94/PRP/37）和圭亚那（项目编号：GUY/DES/94/PRP/40）的完成期限延长至2027年6月；以及
(c) 核准本文件附件三中所载与具有具体问题的正在进行的项目相关的建议。
(五)	工发组织
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件概述了工发组织在经常资金和额外自愿捐款下核准的所有项目在2024年的项目执行进度和自1993年以来的累积进度，涉及
《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该报告还载有对国家一级正在进行的各个项目执行情况的审查，确定了执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。附件一介绍了2024年按国家列示的项目执行情况，包括已实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放量和项目完成情况。附件二概述了截至2024年12月31日的年度项目执行情况。附件三列出了工发组织进度报告中存在未决问题的正在进行的项目清单。
待审议的问题：
· UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件附件三所列项目。
· 延长22个项目的完成日期，以便能够完成正在进行的剩余活动。
· 取消一个国家的含氢氯氟烃淘汰管理计划。
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件所载工发组织截至2024年12月31日的进度报告；
0. 核准延长下列国家编制国家受控物质废物库存清单和制定国家受控物质废物管理计划的完成日期（第91/66号决定），以便能够完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表5所示剩余的进行中的活动：
1. 延长至2026年6月：贝宁（BEN/DES/93/PRP/49）；多民族玻利维亚国（BOL/DES/93/PRP/58）；布隆迪（BDI/DES/93/PRP/46）；喀麦隆（CMR/DES/93/PRP/51）；厄瓜多（ECU/DES/93/PRP/83）；危地马拉（GUA/DES/93/PRP/65）；洪都拉斯（HON/DES/93/PRP/62）；黑山（MOG/DES/93/PRP/20）；多哥（TOG/DES/93/PRP/44）；委内瑞拉玻利瓦尔共和国（VEN/DES/93/PRP/141）；
1. 延长至2026年12月：布基那法索（BKF/DES/93/PRP/50）；尼日尔(NER/DES/94/PRP/52）；
1. 延长至2027年3月：伊朗伊斯兰共和国（IRA/DES/94/PRP/274）；利比亚（LIB/DES/94/PRP/49）；
1. 延长至2027年5月：土耳其（TUR/DES/94/PRP/116）；
1. 延长至2027年6月：博茨瓦纳（BOT/DES/94/PRP/32）；
1. 延长至2027年12月：阿富汗（AFG/DES/94/PRP/32）；
0. 还核准将下列含氢氯氟烃淘汰管理计划相关项目的完成日期延长至2026年12月，以便能够完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15号文件表6所列正在剩余的进行中的活动：
1. 阿尔及利亚含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（制冷维修行业的活动，包括淘汰用于冲洗的HCFC-141b，项目监测）（ALG/PHA/66/INV/77）；
1. 约旦含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）（JOR/PHA/91/INV/114）；
1. 尼日尔含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款）（NER/PHA/84/INV/39）和含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(NER/PHA/88/INV/41）；
1. 苏丹含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）（泡沫塑料行业）（SUD/PHA/75/INV/38）；
0. 请秘书处就可能取消含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）(AFG/PHA/79/INV/22）、（第一阶段，第四次付款）（AFG/PHA/85/INV/28）和（第二阶段，第一次付款）（AFG/PHA/85/INV/30）一事致函阿富汗和作为牵头执行机构的工发组织；以及
0. 核准本文件附件三所载与具有具体问题的正在进行的项目相关的建议。
(六)	世界银行
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件概述了世界银行在经常资金和额外自愿捐款下核准的所有项目在2024年的项目执行进度和自1991年以来的累积进度，涉及
《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。该报告还载有对国家一级正在进行的各个项目执行情况的审查，确定了执行拖延的项目和对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。附件一介绍了2024年按国家列示的项目执行情况，包括已实现的淘汰量、计划和已实现的资金发放量和项目完成情况。附件二概述了截至2024年12月31日的年度项目执行情况。附件三列出了世界银行进度报告中存在未决问题的正在进行的项目清单。
待审议的问题：
· UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件附件三所列项目。
· 延长一个国家的完成日期，以便能够完成正在进行的剩余活动。
谨建议执行委员：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件所载世界银行截至2024年12月31日的进展报告；
(b) 核准将越南受控废弃物质储库存量国家清单编制及此类物质（第91/66号决定）的国家管理计划（VIE/DES/93/PRP/94）制定的完成日期延长至2026年12月，以便能够完成UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16号文件表5所示的剩余的正在进行的活动；以及
(c) 核准与本文件附件三中所载与具有具体问题的正在执行的项目相关的建议。
7(b)	关于具有具体报告要求项目的报告
(一)	关于没有未决问题项目的报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件载有提交第九十七次会议的具有具体报告要求项目的报告，以及执行机构变更申请和正在进行项目的取消申请，这些报告和申请经秘书处审查后，查明并不包含未决问题，因此不需要执行委员会单独审议。
A.	与含氢氯氟烃淘汰管理计划有关的报告
巴林：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——关于第三次亦即最后一次付款相关工作计划执行情况的进度报告）（环境署和工发组织）（第2-15段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由环境署提交的巴林含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第三次亦即最后一次付款相关工作计划执行进度报告；以及
(b) 请环境署向第九十八次会议提交2024年度消费量核查报告。
伊拉克：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——第一阶段完成情况、国家淘汰计划，以及轻工业中家用制冷制造行业使用异丁烷替代CFC-12、环戊烷替代CFC-11的项目）（环境署和工发组织）（第16-22段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由工发组织提交的关于伊拉克含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段、国家淘汰计划（第一次付款）（IRQ/PHA/58/INV/09）以及轻工业公司家用冰箱和冷冻柜制造中以异丁烷替代制冷剂CFC-12、以环戊烷替代发泡剂CFC-11的项目（IRQ/REF/57/INV/07）完成情况的进度报告；以及
(b) 请工发组织向第九十八次会议提交一份上文(a)分段所述项目完成情况的进度报告。
黎巴嫩：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——关于第四次亦即最后一次付款相关工作计划执行情况的进度报告）（开发署）（第23-33段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由开发署提交的关于黎巴嫩含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第四次亦即最后一次付款相关工作计划执行情况的最终进度报告。
莱索托王国：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——依据第87/41号决定(b)段要求上交的关于可燃制冷剂安全标准采用情况与技术员强制认证体系建设进度的报告）（德国政府）（第34-41段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由德国政府提交的关于莱索托含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段中有关易燃制冷剂安全标准采用情况以及依照第87/41(b)号决定对技术人员进行强制性认证的报告。
巴基斯坦：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段——关于聚氨酯泡沫行业酷点（Cool Point）企业生产线转换的行动计划）（工发组织）（第42-52段）

待审议的问题：无
[bookmark: _Hlk213937530]谨建议执行委员会：
(c) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由工发组织提交的与巴基斯坦含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段下进行的聚氨酯泡沫塑料行业的Cool Point企业转型相关的的详细行动计划；
(d) 还注意到Cool Point企业已停止其制造业务，其所剩余额为91,993美元；以及
(e) 核准将上文(b)分段所述余额重新分配，给Islam ud Din企业20,000美元以提供额外支助；给71,993美元用于实施UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件第46段所述活动，以推动泡沫行业从使用HCFC-141b（包括纯HCFC-141b及预混多元醇中含有的HCFC-141b）完全转向替代技术。
B.	与基加利氢氟碳化物执行计划（KIP）协定相关的报告
根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定（第53-57段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会核准：
1. 本报告附件一所载阿尔巴尼亚政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件二所载亚美尼亚政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件三所载多民族玻利维亚国政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件四所载布基纳法索政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件五所载喀麦隆政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件六所载智利政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件七所载哥伦比亚政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件八所载刚果政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件九所载哥斯达黎加政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件十所载古巴政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件十一所载多米尼加共和国政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件十二所载厄瓜多尔政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；
1. 本报告附件十三所载危地马拉政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定；以及
1. 本报告附件十四所载洪都拉斯政府与执行委员会根据基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段削减氢氟碳化物消费量的协定。
C.	关于维持制冷维修行业能源效率的额外活动的报告（第89/6号决定）
吉尔吉斯斯坦：根据第89/6号决定(b)段开展的维持制冷维修行业能源效率额外活动（最终进度报告）（环境署）（第58-63段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件所载由环境署提交的关于吉尔吉斯斯坦采用低全球升温潜能值或零全球升温潜能值的含氢氯氟烃替代品和维持制冷维修行业能效的额外活动项目的最终进度报告。
D.	关于执行机构变更的申请
亚美尼亚：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段）与基加利氢氟碳化物执行计划（第一阶段）（执行机构变更）（工发组织和环境署）（第64-76段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到亚美尼亚政府请求，将最初计划由环境署执行的含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段和基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的全部活动移交工发组织；
(b) 关于含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段：
(1) 注意到关于环境署返还其执行第一次付款余额的第97/--号决定；
(2) 核准：
a) 将58,300美元资金外加4,081美元的机构支助费用移交工发组织，纳入其正在执行的第一次付款中；
b) 将原则上核准的与第二次和第三次付款相关的94,300美元资金外加机构支助费用6,601美元由环境署移交工发组织；
(3) 还注意到基金秘书处更新了本文件附件十五所载亚美尼亚政府与执行委员会关于含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段的协定，特别是根据环境署的组成部分移交给工发组织，更新了附录2-A，并新增了第17段，指出更新后的《协定》取代第九十六次会议上达成的协定（第96/33号决定）；
(c) 关于基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段：
(1) 注意到关于环境署返还其执行第一次付款余额的第97/--号决定；
(2) 核准将66,000美元资金外加8,580美元的机构支助费用移交工发组织，纳入其正在执行的第一次付款中；以及
(3) 基金秘书处更新了亚美尼亚的基加利氢氟碳化物执行计划所规定逐步减少氢氟碳化物承诺的时间表和供资付款（第94/39号决定），并将更新后的时间表纳入了UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17号文件附件二所载亚美尼亚政府与执行委员会关于基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的协定草案中。
E.	关于申请取消多个项目的报告
尼加拉瓜：政府提出的取消正在执行项目的申请（工发组织）（第77-84段）
待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
(a) 注意到：
(1) 尼加拉瓜政府已确认取消以下由工发组织执行的正在执行的项目：NIC/PHA/92/INV/48、NIC/EEF/92/TAS/49、NIC/DES/93/PRP/53、NIC/EEF/93/DEM/56和NIC/KIP/93/INV/57；
(2) [bookmark: _Hlk211080274]项目NIC/DES/93/PRP/53、NIC/EEF/93/DEM/56和NIC/KIP/93/INV/57的资金已由工发组织在第九十七次会议上退回，详见第UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/4号文件（关于余额和资金供应情况的报告）附件三所列；
(3) 在第九十八次会议上，工发组织将退还项目NIC/PHA/92/INV/48和NIC/EEF/92/TAS/49的资金；以及
(b) 请秘书处就多边基金资助项目的相关事项与尼加拉瓜政府保持后续联系。
(二)	关于供单独审议的未决问题项目的报告
[bookmark: _Hlk214540705]UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18号文件载有两份提交第九十七次会议的具有具体报告要求项目的报告，经秘书处审查后，这些报告存在未决问题，需要执行委员会进行单独审议。
含氢氯氟烃淘汰管理计划相关报告
伊朗伊斯兰共和国：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——第五次亦即最后一次付款相关工作方案执行进度报告）（开发署、环境署、工发组织和意大利政府）（第2-21段）
待审议的问题：
· 延长含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段的期限至2026年12月31日。
谨建议执行委员会：
0. 注意到开发署根据第94/36号决定提交的伊朗伊斯兰共和国含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第五次亦即最后一次付款相关工作方案的执行进度报告；以及
0. 考虑破例核准将伊朗伊斯兰共和国含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段的期限延长至2026年12月31日，但有一项谅解，即不得再申请进一步延期。
卡塔尔：含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段——第88/54号决定(e)(一)、(二)和(三)段所列承付款项的执行进度报告（第93/36号决定））（工发组织和环境署）（第22-34段）
待审议的问题：
· 可尽早把资金转交给环境署的备选方案，以便其继续为该国提供援助，并加快第88/54号决定(e)(一)、(二)和(三)段所列承付款项的执行时间表。
谨建议执行委员会：
(a) 注意到环境署代表卡塔尔政府提交的关于卡塔尔在其含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段背景下执行第88/54号决定(e)段(一)、(二)和(三)分段所列承诺的进度报告；
(b) 尽管第88/54(e)号决定规定的条件尚未满足，但作为例外情况，允许秘书处指示财务主任向环境署转移72,250美元，外加机构支助费用9,393美元，该款项相当于根据第93/36号决定由财务主任代管的卡塔尔含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第二期付款中环境署核准资金的一半；
(c) 请环境署向第九十八次会议或在更提前的时间提交详细报告，包含实现第88/54号决定(e)段(一)、(二)和(三)分段所列条件进展的具体里程碑；
(d) 注意到环境署在含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第二期付款下的剩余核准资金，只有在秘书处确认该国已履行第88/54号决定(e)段(一)、(二)和(三)分段所列承诺后，才可由财务主任转给环境署，此后工发组织可提交第二阶段第三期付款申请；
(e) 如果含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第三期付款申请提交至第九十九次会议或之后的会议，允许秘书处根据第82/50号决定酌情建议延长第二阶段的完成日期；以及
(f) 还注意到在第88/54(e)号决定中所有承诺得到履行之前，将不会提交含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段的申请。
业务规划
8(a)	多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况
UNDP/OzL.Pro/ExCom/97/19号文件介绍了2025-2027年业务计划的最新执行情况、根据提交第九十七次会议的文件确定的2025年业务计划的执行情况、对2025年至2031年期间多年期协定的预先承付款项以及2024-2026三年期的资源分配情况。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到：
(f) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19号文件所载多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况以及2024-2026三年期财务规划；以及
(g) 向第九十七次会议建议的活动总金额为108,014,129美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的12,667,813美元；根据第91/65号决定用于能效试点项目的3,987,881美元；根据第94/60号决定用于能效项目的21,262,663美元；以及根据第91/66号决定用于编制国家废物受控物质库存清单的2,674,620美元），其中10,304,295美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。
8(b)	多边基金2026-2028年综合业务计划
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]UNDP/OzL.Pro/ExCom/97/20号文件介绍了多边基金2026-2028年综合业务计划。该文件提出了未来三年的资源分配计划。该计划预计将促成以下工作的持续执行：根据第89/6号决定继续执行含氢氯氟烃淘汰活动，包括能效相关组成部分，执行氢氟碳化物逐步减少活动，继续执行HFC-23排放控制活动，根据第91/65号、第94/60号和第95/87号决定执行能效相关项目，以及继续执行管理《蒙特利尔议定书》项目的其他标准活动。
待审议的问题：
· 是否调整2026-2028年业务计划，将第九十七次会议推迟的项目和活动纳入2026年业务计划；以及考虑第九十七次会议原则上核准的新的含氢氯氟烃淘汰管理计划及基加利氢氟碳化物执行计划的金额。
· 考虑提交基加利氢氟碳化物执行计划第二阶段相关活动（包括项目编制）的适当时机。
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20号文件所载多边基金2026-2028年综合业务计划；
(i) 决定是否：
(1) 按照秘书处在UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20号文件中的建议调整业务计划；
(2) 同时对业务计划作出以下调整：
将第九十七次会议推迟的项目和活动纳入2026年业务计划；
考虑第九十七次会议原则上核准的新含氢氯氟烃淘汰管理计划及基加利氢氟碳化物执行计划的金额；
(j) 考虑提交基加利氢氟碳化物执行计划第二阶段相关活动包括项目筹备的适当时机；以及
(k) 核准经秘书处[和执行委员会]调整的多边基金2026-2028年综合业务计划，同时考虑到第九十七次会议作出的相关决定，同时指出，核准并不意味着核准其中确定的项目及其供资或吨位水平。
8 (c)	双边和执行机构2026-2028年业务计划
(一)	双边机构
UNDP/OzL.Pro/ExCom/97/21号文件介绍了澳大利亚、法国、德国、意大利和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府向第九十七次会议提交的2026-2028年业务计划。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到：
0. UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21号文件所载澳大利亚、法国、德国、意大利和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提交的2026–2028年业务计划；以及
0. 应参照2024–2026年三年期双边活动的分配情况，审议德国政府2026–2028年业务计划中的活动水平。
(二)	开发署
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22号文件介绍了开发署2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动，以及业务计划业绩指标。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22号文件所载开发署2026-2028年业务计划；以及
0. 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22号文件表4所列开发署的业绩指标。
(三)	环境署
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23号文件介绍了环境署2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动，以及业务计划业绩指标。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23号文件所载环境署2026-2028年业务计划；以及
0. 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23号文件表4所列环境署的业绩指标。
(四)	工发组织
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24号文件介绍了工发组织2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动，以及业务计划业绩指标。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24号文件所载工发组织2026-2028年业务计划；以及
0. 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24号文件表4所列工发组织的业绩指标。
(五)	世界银行
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25号文件介绍了世界银行2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动，以及业务计划业绩指标。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]待审议的问题：无
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25号文件所载世界银行2026-2028年业务计划；以及
0. 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25号文件表4所列世界银行的业绩指标。
项目提案：
[bookmark: OLE_LINK15](a)	项目审查期间所查明问题概览
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26号文件载有以下四个部分：双边和执行机构所提交项目和活动概述；项目审查流程后的项目和活动概述；项目审查流程中所查明问题；以及项目审查相关决定与以往讨论后续的执行情况报告。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]待审议的问题：
· [bookmark: OLE_LINK28]提交但随后撤回的委内瑞拉玻利瓦尔共和国含氢氯氟烃淘汰管理计划申请（第二阶段第四次付款）。
· [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]计算基加利氢氟碳化物执行计划的执行对气候影响的方法。
· [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]延长根据第91/66号决定设立的供资窗口，以便为使其余国家在有意愿的情况下提交编制国家清单的供资申请。
· [bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK29]与按照能效业务框架提交的项目有关的问题（第94/60号和第95/87号决定）：
· [bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]符合额外组件激励资格的企业所生产设备的占比；
· 向使用全散件组装套件的制造商提供额外资本成本；以及
· 评价第94/60号决定下项目的额外组件成本时需考虑的制造量。
提交但随后撤回的委内瑞拉玻利瓦尔共和国的含氢氯氟烃淘汰管理计划申请（第二阶段，第四次付款）
谨建议执行委员会考虑请工发组织协助委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府进行最新市场需求分析，以确定当前的含氢氯氟烃要求，并将该分析的结果纳入重新提交的含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段第四次付款。
计算基加利氢氟碳化物执行计划的执行对气候影响的方法
谨建议执行委员会：
(v) 考虑核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26号文件第19至29段所述用于计算实施基加利氢氟碳化物执行计划所产生气候影响的方法，并请秘书处应用该方法；
(w) 注意到秘书处将在第一百零四次会议上就今后以下方面的工作提供最新情况：
(1) 更多关于(a)分段所提文件中述及的多边基金气候影响指标的最新情况；
(2) (a)分段中所述的最新方法，其中考虑到由于实施基加利氢氟碳化物执行计划导致能源效率提高所减少的排放；以及
(3) 说明与实施含氢氯氟烃淘汰管理计划有关的逐步采用情况的一种可能的方法。
审议延长编制国家已用或无用受控物质库存清单的供资窗口以及此类物质的收集、运输和处置计划（第91/66号决定）
谨建议执行委员会考虑将第91/66号决定所设供资窗口延期至第九十九次会议。
与按照能效业务框架提交的项目有关的问题（第94/60号和第95/87号决定）：
符合额外组件激励资格的企业所生产设备的占比
谨建议执行委员会考虑核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26号文件第40段(a)和(b)分段所规定的针对制造量中符合额外组件激励资格的比例不足50%的企业所规定的额外条件。
向使用全散件组装套件的制造商提供额外资本成本
[bookmark: _Hlk214477009]谨建议执行委员会注意到秘书处在UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26号文件第42段中所述关于向使用全散件组装套件的制造商提供额外资本成本的拟议方法。
评价第94/60号决定下项目的额外组件成本时需考虑的制造量
谨建议执行委员会注意到秘书处将使用项目提交之前最近一年或之前三年的平均值来确定制造量。
9(b)	双边合作
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/27号文件概述了两个双边机构所提申请，并根据2025年或2024-2026三年期可用的双边合作费用上限，审议了这些申请是否符合资助条件。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]待审议的问题：无
谨建议执行委员会要求财务主管按以下方式抵扣第九十七次会议核准的双边项目费用：
0. 从德国政府2024–2026年双边出资余额中抵扣XX美元（包括机构支助费用）；以及
(y) 从大不列颠及北爱尔兰联合王国政府2024–2026年双边出资余额中抵扣XX美元（包括机构支助费用）。
9(c)	建议一揽子核准的项目
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/28号文件载有关于建议一揽子核准项目的概要信息、秘书处供执行委员会审议的一项建议和一个附件，其中包括建议一揽子核准的项目清单。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]待审议的问题：无
秘书处建议执行委员会：按本文件附件所载的供资水平，核准提交一揽子核准的项目和活动。这些项目的核准将包括与多年期项目相关各次付款相关的执行方案；更新后的协定（如适用）；相应项目评价文件中包含的相关条件或规定；以及将向受援国政府转告的关于体制强化项目延长的意见。
9(d)	建议单独审议的项目
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/29号文件载有提交供单独审议的项目和活动清单。
待审议的问题：
· 每个项目均应个别审议是否核准。项目说明和秘书处的评论和建议载于下表列出的有关项目文件。
[bookmark: _Hlk116485229]含氢氯氟烃淘汰管理计划阶段及付款申请以及一项HFC-23排放控制计划付款申请
	国家
	阶段/付款
	执行机构和
双边机构
	文件号
	段落号
	问题
	秘书处介绍（是/否）

	安哥拉
	第三阶段
第一次付款
	开发署
	97/35
	21‑46
	HCFC-141b的进口量不属于含氢氯氟烃基准的一部分。
	是

	阿根廷
	第二阶段
第四次付款
	工发组织
意大利
	97/36
	1-45
	申请将第二阶段延长至2027年12月。
	是

	
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
	97/36/
Add.1
	--
	灵活使用维修行业供资以协助气雾剂企业。需要进一步了解泄漏率、减少泄漏率的干预措施，以及渔业可采用的低全球升温潜能值技术。
	是

	
	HFC-23计划第二次和第三次付款
	工发组织
	97/36
	46-74
	无特定需审议的问题。
	否

	孟加拉国
	第三阶段
第一次付款
	开发署
环境署
	97/37
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	喀麦隆
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
	97/42
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	中国：
	97/44
	

	‣总体
	第二阶段
	开发署
	
	1‑29
	无特定需审议的问题。
	是

	‣行业计划：*
	
	

	• XPS泡沫塑料
	第八次付款
	工发组织
德国
	97/44
	30‑49
	无特定需审议的问题。
	否

	• PU泡沫塑料
	第六次付款
	世界银行
	
	50‑76
	无特定需审议的问题。
	否

	• ICR
	第六次付款
	开发署
	
	77‑97
	无特定需审议的问题。
	否

	• RAC
	第五次付款
	工发组织
奥地利
意大利
	
	98‑146
	估算受援企业为满足从基于含氢氯氟烃向R-290转换的制造产能需求而逐步采用的氢氟碳化物的方法（第94/34号决定(c)段）。
	是

	• 溶剂
	第七次付款
	开发署
	
	147‑168
	无特定需审议的问题。
	否

	• 维修
	第八次付款
	环境署
德国
日本
	
	169‑191
	无特定需审议的问题。
	否

	吉布提
	第二阶段
第一次付款
	环境署
	97/47
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	埃及
	第三阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/49
	1-52
	无特定需审议的问题。
	否

	马里
	第二阶段
第一次付款
	环境署
开发署
	97/58
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	塞内加尔
	第二阶段
第二次和第三次付款
	环境署
工发组织
	97/73
	--
	申请将第二阶段延长至2027年12月。
	是

	南苏丹
	第一阶段
第三次付款
	环境署
开发署
	97/78
	--
	申请将第一阶段延长至2026年12月。
	是


* XPS=挤塑聚苯乙烯；PU=聚氨酯；ICR=工业和商业制冷及空调；RAC=室内空调制造和热泵热水器；维修=制冷和空调维修以及国家扶持计划
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段及各次付款申请，包括随附能效项目的一项基加利氢氟碳化物执行计划申请
	国家
	项目类型
	执行机构和
双边机构
	文件号
	段落号
	问题
	秘书处介绍
（是/否）

	安哥拉
	第一阶段
第一次付款
	开发署
	97/35
	47‑101
	无特定需审议的问题。
	否

	博茨瓦纳
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/39
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	厄立特里亚
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/51
	--
	2024年消费量比《蒙特利尔议定书》目标高出17吨二氧化碳当量。
	是

	埃塞俄比亚
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/52
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	斐济
	第一阶段
第一次付款
	环境署
开发署
	97/53
	--
	无特定需审议的问题。
	否

	几内亚比绍
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/56
	20-70
	无特定需审议的问题。
	否

	墨西哥
	第一阶段
第二次付款
	工发组织
开发署
环境署
	97/60
	--
	根据第93/68号决定(c) (六)段提供的氢氟碳化物消费量监测相关信息。
	是

	蒙古国
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/61
	--
	2025年配额超出《蒙特利尔议定书》目标。
	是

	阿曼
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/67
	--
	采用“临时”氢氟碳化物基准。
	是

	塞尔维亚
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/74
	19-65
	无特定需审议的问题。
	否

	
	能效
（第91/65号决定）
	工发组织
	
	66-94
	
	是

	索马里
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
环境署
	97/76
	--
	该国正申请变更基准。
	是

	南非
	第一阶段
第一次付款
	工发组织
	97/77
	27‑89
	本地安装与组装行业项目申请，将根据第92/39号决定逐案审议。
该国将申请修订氢氟碳化物消费量以降低基准水平。
	是

	坦桑尼亚联合共和国
	第一阶段
第一次付款
	环境署
工发组织
	97/82
	--
	无特定需审议的问题。
	否


能效相关的独立项目*
	国家
	执行机构和双边机构
	文件号
	段落号
	项目名称/详情

	阿尔巴尼亚
	工发组织
	97/34
	--
	在RAC设备中引入泄漏检测系统（第91/65号决定）

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	工发组织
	97/38
	--
	改进该国RAC行业的最低能源绩效标准和能源标志制度；开展商业制冷设备中以R-290插入式机组替代R-404A的示范项目；以及开展固定式RAC系统泄漏检测示范项目（第91/65号决定）

	多米尼加共和国
	工发组织
环境署
	97/48
	--
	制定引入最低能源绩效标准的路线图，并在酒店和大型超市开展能效技术和实践示范（第91/65号决定）

	埃及
	工发组织
	97/49
	53-80
	Fresh压缩机厂全封闭压缩机向变频压缩机技术转型的项目（第95/87号决定）

	埃及
	工发组织
	97/49
	81-116
	家用冰箱、卧式冰柜和户式空调制造能效提升项目（第94/60号决定）

	格鲁吉亚
	环境署
	97/54
	--
	通过加强法律体系、能力建设和推广最低能源绩效标准来改进RAC行业能源效率框架（第91/65号决定）

	全球
	开发署
	97/55
	--
	在哥伦比亚、黎巴嫩和特立尼达和多巴哥开展试点项目，使用数字监测和管理工具提升冷链行业的能效并减少排放（第91/65号决定）

	摩洛哥
	工发组织
	97/63
	1-29
	改善RAC行业能效和最低能源绩效标准执行的试点项目（第91/65号决定）

	摩洛哥
	工发组织
	97/63
	30-62
	通过支持制造高能效家用冰箱和冰柜以提升能效的试点项目（第94/60号决定）

	巴拿马
	开发署
	97/68
	--
	市政市场冷藏室中使用二氧化碳跨临界制冷装置取代基于R-410A的冷水机的试点示范项目（第91/65号决定）

	巴拉圭
	开发署
	97/69
	--
	改进户式空调能效标志制度并引入最低能源绩效标准的试点项目（第91/65号决定）

	摩尔多瓦共和国
	环境署
	97/71
	--
	通过加强法律体系、能力建设和推广最低能源绩效标准来改进RAC行业能源效率框架（第91/65号决定）

	塞拉利昂
	联合王国
	97/75
	--
	商业制冷行业采用R-290作为制冷剂的示范试点项目（第91/65号决定）

	多哥
	联合王国
	97/79
	--
	展示基于R-290的空调技术，并展示正确的制冷剂操作和管理以及RAC设备保养做法的好处（第91/65号决定）

	突尼斯
	工发组织
	97/80
	35‑73
	户式空调制造行业能效提升试点项目（第94/60号决定）


* 秘书处将对本表所列的所有项目进行介绍。

9(e)	环境署2026年履约协助方案预算
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83号文件和Add.1载有环境署2026年履约协助方案预算，并包含2025年履约协助方案进度报告和2026年工作方案。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]待审议的问题：
· 申请核准2026年履约协助方案活动和预算。
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83号文件所载环境署履约协助方案2025年进度报告和2026年工作计划和预算；
(aa) 核准2026年履约协助方案的活动和预算，数额为11,276,967美元，外加8%的机构支助费用，数额为902,157美元，同时注意到其中提议的调整额；和
(ab) 考虑经由履约协助方案核准给环境署的人力资源和资金，应继续仅仅用于执行委员会依照《蒙特利尔议定书》第十条所载财务机制职权范围所核准、并符合第50/26号决定(c)段和第73/53号决定的各项活动；
0. 请环境署继续在将来提出的履约协助方案预算文件中：
(1) 提供有关使用全球资金开展的活动的详细信息；
(2) 扩大履约协助方案各预算项目之间的供资优先次序，以便配合不断变化的优先事项，并提供详细情况说明依照第47/24号和第50/26号决定对预算所作的重新分配；
(3) 报告现有工作人员员额的职等，并向执行委员会通报其中的任何变化，特别是与增加预算拨款有关的变化；以及
(4) 提供本年度预算以及上一年度之前一年的费用报告，同时注意到上文(c)(二)和(c)(三)分段。
9(f)	开发署、工发组织和世界银行2026年核心单位费用
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84号文件介绍了执行机构（开发署、工发组织和世界银行）所提2026年核心单位费用申请和行政费用需求，以支持第5条国家执行不同活动，从而实现其消耗臭氧层物质淘汰和氢氟碳化物逐步减少目标。该文件评估了2026年总行政费用的可用资源能够在多大程度上涵盖执行机构当年预期费用。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]待审议的问题：
· 核准开发署、工发组织和世界银行2026年核心单位费用。
谨建议执行委员会：
0. 注意到：
0. UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84号文件所载关于开发署、工发组织和世界银行2026年核心单位费用的报告；
0. 世界银行的核心单位业务低于预算水平，世界银行将在第九十七次会议上向多边基金退还未用余额10,220美元，对此表示赞赏；
0. 考虑是否核准各机构申请的2026年核心单位预算如下：
(1) 开发署，2,388,151美元；
(2) 工发组织，2,293,768美元；以及
(3) 世界银行，1,947,145美元。
关于实施可持续制冷英才中心和能效测试中心的最新情况（第95/87号决定(e)段）
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]可持续制冷英才中心运作的最新情况（第95/87号决定(e)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85号文件是为回应第95/87号决定(e)段而编制，涵盖了与可持续制冷英才中心有关的各个不同方面。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]待审议的问题：
· 审议是否为编制[三]份关于建立专题区域中心或方案的项目提案提供资金。
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85号文件提供的关于可持续制冷英才中心运作最新情况的信息（第95/87号决定(e)段）；
0. 考虑为编制[三]份关于建立专题区域中心或方案的项目提案提供资金，每份金额为[50,000]美元，具体依据UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85号文件第11至24段所述功能和指导方针，但有一项谅解，即筹备资金申请须不晚于第九十九次会议提交，完整提案须在执行委员会第一百零一次会议前提交，届时执行委员会将根据UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85号文件第23段所述，审议是否对所提交提案提供共同资助；以及
0. 请环境署履约援助方案通过其国家臭氧机构网络和能效结对项目，在编制项目的期间视需要协助所有机构开展区域或次区域磋商进程
关于能效测试中心最新运作情况（第95/87号决定(e)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86号文件也是为回应第95/87号决定(e)段而编制，涵盖了与能效测试中心有关的各个不同方面。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]待审议的问题：
· 采纳支持多边基金下能效测试中心的各种选项，并为项目编制提供资金。
谨建议执行委员会考虑：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86号文件所载关于能效测试中心最新运作情况的信息（第95/87号决定(e)段）；
0. 采纳UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86号文件以下段落所述支持多边基金下能源效率测试中心的各种选项，但有一项谅解，即项目供资申请应涉及在上述文件第6段所述区域或国家建立新中心或升级现有中心的过程：
(1) 在第9段中，对于有制造业的国家，通过第94/60号决定设立的供资窗口；
(2) 在第10至13段中，针对没有制造业的国家，通过第91/65号决定设立的供资窗口；
0. 为上文(b)(一)分段所述项目的筹备工作和上文第(b)(二)分段所述不超过[三个]项目的筹备提供供资，每个项目不超过35,000美元，但有一项谅解，即上文第(b)(二)分段提及的项目的筹备请求应得到该区域至少三个国家政府的支持，以建立这样一个区域检测中心；以及
0. 一旦获得核准，建立区域能源效率测试中心项目的完成日期将定在执行委员会核准日期后不超过36个月，详细的项目报告应在项目完成之日起六个月内提交给执行委员会。
依照关于制冷剂生命周期管理的第93/104号决定编报告，以期考虑根据缔约方第三十五次会议第XXXV/11号决定设立供资窗口
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87号文件是为回应第93/104号决定而编制，请秘书处编写一份报告，概述技术和经济评估小组2024年评估报告和研讨会成果，以评估加强制冷剂生命周期管理方式所面临的挑战，以及根据第91/66号决定提交的项目执行情况和初步成果，以期考虑根据第XXXV/11号决定设立一供资窗口。
待审议的问题：
· 请秘书处为第九十九次会议开展额外工作，以期考虑根据第XXXV/11号决定设立一供资窗口。
谨建议执行委员会考虑：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87号文件所载根据第93/104号决定提交的关于全生命周期制冷剂管理的报告，其目的是考虑设立符合缔约方第三十五次会议第XXXV/11号决定的一供资窗口；
0. 鼓励双边和执行机构加强努力，协助第5条国家尽快根据第91/66号决定完成项目，并按照第91/66号决定(e)(三)段提交最终报告及由此生成的国家清单副本和国家行动计划；以及
0. 请秘书处考虑到第九十七次会议期间就此事项进行的讨论以及根据第91/66号决定编制的库存清单和国家计划信息，为第九十九次会议准备一份文件，其中包括费用指导方针草案和实施收集、运输和处置使用过或不需要的受控物质的国家或区域性计划的供资模式，以期考虑根据第XXXV/11号决定设立一供资窗口（第93/104号决定）。
审查通过项目完成情况报告和详细最终项目报告整合报告工作的可能性（第95/91号决定(e)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88号文件是根据第95/91号决定(e)段编制，请秘书处和高级监测和评价干事探讨通过项目完成情况报告和详细最终项目报告整合报告工作的可能性，同时考虑到核准的通用项目完成情况报告格式。
待审议的问题：
· 审议UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88号文件所载通过项目完成情况报告和详细最终项目报告整合报告工作的拟议方法。
谨建议执行委员会：
0. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88号文件所载审查通过项目完成情况报告和详细最终项目报告整合报告工作的可能性；
0. 除个别示范或试点项目外，继续沿用上文(a)分段所述文件表1所反映的现行做法，由双边和执行机构对不同类型项目提交最终报告；以及
0. 对于需要提交详细最终报告的示范或试点项目，请秘书处在制定最终报告的格式时，酌情与项目完成情况报告的通用格式保持一致，并注意到不需再为此类项目另行提交项目完成情况报告。
关于成果框架执行情况的进度报告（第93/97号决定(c)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/89号文件是为回应第93/97号决定(c)段而编制，包含成果框架执行情况的中期进度报告。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/89号文件所载关于成果框架执行情况的中期进度报告。
[bookmark: _Hlk214548914]化工生产行业分组的报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/90号文件将在第九十七次会议期间印发，其中将载有在该次会议期间举行的关于化工生产行业分组会议的报告。
其他事项
将在本议程项目下讨论商定列在议程项目2(a)下的实质性问题。
通过报告
执行委员会将收到第九十七次会议报告草案，供其审议和通过。
会议闭幕
会议预定于2025年12月5日星期五闭幕。 

	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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