


	NATIONS
UNIES 
	          EP

	[image: UNEP][image: ]
	
Programme des
Nations Unies pour
l’environnement
 
	
Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27
16 février 2021

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS


COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion
Montréal, 2 – 6 novembre 2020
Reportée: 8 – 12 mars 2021[footnoteRef:1] [1:  À cause du coronavirus (COVID-19)] 




PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR LA PÉRIODE 2021-2023


Le présent document renferme le plan d’activités du PNUD pour la période 2021-2023[footnoteRef:2], qui comprend les éléments suivants : activités prévues pour l’élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) au cours de la période 2021-2023; indicateurs d’efficacité du plan d’activités; questions de politique; et recommandation soumise à l’examen du Comité exécutif. Le descriptif du plan est joint à ce document. [2:  Vu les contraintes imposées en raison de la pandémie de COVID-19, les observations du Secrétariat sur la présentation initiale du plan d’activités du PNUD pour la période 2021-2023 ont été traitées lors de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Toutes les questions ont été examinées de manière satisfaisante.

] 

Activités prévues au cours de la période 2021-2023 

Le tableau 1 présente la valeur des activités, par année, comprises dans le plan du PNUD. 
Tableau 1. Répartition des ressources figurant dans le plan d’activités du PNUD pour 2021-2023, selon la présentation (milliers de $US)*
	Description 
	2021
	2022
	2023
	Total 
(2021‑2023)
	Total après 2023

	Activités relatives aux HCFC

	Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH)
	23 773
	9 066
	17 420
	50 259
	22 371

	PGEH, préparation de projet – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH, phase II 
	1 161
	204
	871
	2 237
	188

	PGEH, préparation de projet – phase III
	563
	399
	192
	1 155
	 

	PGEH, phase III
	75
	7 013
	33 418
	40 506
	67 883

	 Activités relatives aux HCFC – sous-total
	25 582
	16 682
	51 902
	94 166
	90 442

	Activités relatives aux HFC

	Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet 
	1 319
	1 246
	377
	2 942
	0

	Plans de réduction progressive des HFC 
	0
	22 918
	24 512
	47 430
	16 467

	 Activités relatives aux HFC – sous-total
	1 319
	24 164
	24 889
	50 372
	16 467

	Activités standard 

	Renforcement des institutions
	4 100
	1 752
	4 100
	9 953
	0

	Coûts de base
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	 Activités standard – sous-total 
	6 228
	3 895
	6 258
	16 382
	0

	Total
	33 130
	44 740
	83 049
	160 920
	106 909


* Y compris les coûts d’appui d’agence s’il y a lieu. 

Observations du Secrétariat 
Phase II des PGEH
Les niveaux de financement totaux pour la phase II des PGEH des pays à faible volume de consommation (FVC) en vue de respecter l’objectif de réduction de 67,5 pour cent par rapport à la valeur de référence des HCFC s’élèvent à 627 003 $US pour la période 2021-2023, et à 1,28 million $US (y compris 1,09 million $US pour 2021-2023) pour satisfaire l’objectif de réduction de 100 pour cent. 
Les niveaux de financement totaux pour la phase II des PGEH des pays qui ne sont pas des pays à FVC s’élèvent à 522 000 $US pour le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération seulement pour la période 2021-2023. 
Phase III des PGEH 
Un total de 108,39 millions $US est compris dans le plan d’activités pour la phase III des PGEH de 10 pays (Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, Liban, Malaisie, Mexique, Nigéria, République islamique d’Iran et République de Moldova) (y compris 40,51 millions $US pour 2021-2023). Seuls les pays dont la phase II des PGEH a été approuvée avec des objectifs de réduction inférieurs aux objectifs de conformité de 2025 peuvent inclure la phase III des PGEH dans le plan d’activités (décision 84/46 e)). 
Activités relatives aux HFC

Les activités relatives aux HFC comprennent la préparation du plan de réduction progressive des HFC[footnoteRef:3] pour 26 pays s’élevant à 2,94 millions $US pour 2021-2023; et des plans de gestion de la réduction progressive des HFC dans 39 pays pour 63,90 millions $US (y compris 47,43 millions $US pour 2021‑2023).  [3:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). Par ailleurs, la décision 84/46 f) permet de rétablir les activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali. ] 

Quinze des 26 pays pour lesquels les activités de préparation de la réduction progressive des HFC ont été incluses n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, et trois des 15 autres pays n’ont pas soumis la lettre indiquant que le gouvernement fera tout en son possible pour le ratifier. 
En ce qui a trait aux plans de gestion de la réduction progressive des HFC, la décision 84/46 g) autorise seulement les pays qui ont ratifié l’Amendement de Kigali d’inclure ces plans dans le plan d’activités. Quinze des 39 pays inclus dans le plan d’activités n’ont pas ratifié cet Amendement. 
Coûts de base 

Les coûts de base[footnoteRef:4] devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, tel que convenu.  [4:  Les coûts de base du PNUD pour 2021 n’ont pas été approuvés lors du processus d’approbation intersession pour la 86e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37).] 

Rajustements proposés par le Secrétariat 
Les rajustements proposés au plan d’activités du PNUD pour 2021-2023 se fondent sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. D’autres rajustements pourraient être apportés selon la décision des Parties concernant le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023.[footnoteRef:5]  [5:  En l’absence d’une décision des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023, et à la lumière de la décision XXXII/1, on a supposé que le budget indicatif pour la répartition des ressources du plan d’activités pour 2021-2023 était identique au niveau de reconstitution pour la période triennale 2018-2020. Cette question est traitée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

En examinant le plan d’activités révisé du PNUD pour la période 2021-2023, le Secrétariat a noté l’absence des rajustements suivants : 
Tableau 3. Rajustements au plan d’activités du PNUD pour la période 2021-2023 (milliers de $US) 
	Rajustement
	2021‑2023 
	Après 2023

	Valeurs des PGEH en harmonie avec les montants réels approuvés aux termes des Accords 
	(279)
	0

	Phase II des PGEH des pays à FVC correspondant à la valeur maximale autorisée afin de satisfaire l’objectif de réduction de 100 pour cent par rapport à la valeur de référence des HCFC, en conformité avec la décision 74/50 c) xii)
	(55)
	0

	Préparation de projet pour la phase III des PGEH conforme à la décision 84/46 e)
	(192)
	0

	Phase III des PGEH pour les pays qui ne sont pas des pays à FVC avec le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération, fondé sur un seuil maximal de coût-efficacité de 4,80 $US/kg 
	(84)
	(103)

	Préparation de projet pour les plans de réduction progressive des HFC conforme à la décision 56/16 c) ou à la décision 84/46 f)
	(917)
	0

	Plans de gestion de la réduction progressive des HFC conformes à la décision 84/46 g) 
	(21 895)
	(6 620)

	Renforcement des institutions conforme à la décision 74/51 c)
	1 068
	0



Le tableau 4 ci-après présente les résultats des rajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUD pour 2021-2023, qui sont également pris en compte dans le contexte du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021-2023.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

[bookmark: _GoBack]Tableau 4. Répartition des ressources dans le plan d’activités rajusté du PNUD pour 2021-2023 (milliers de dollars US)*
	Description 
	2021
	2022
	2023
	Total (2021‑2023)
	Total après 2023

	Activités relatives aux HCFC

	Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) 
	23 908
	9 128
	16 945
	49 981
	22 371

	PGEH, préparation de projet – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH, phase II
	1 157
	199
	825
	2 182
	188

	PGEH, préparation de projet – phase III 
	563
	399
	0
	962
	 

	PGEH, phase III 
	75
	6 957
	33 390
	40 421
	67 780

	 Activités relatives aux HCFC – sous-total
	25 713
	16 683
	51 160
	93 556
	90 339

	Activités relatives aux HFC 

	Plan de réduction progressive des HFC - préparation de projet 
	1 099
	814
	112
	2 025
	0

	Plans de réduction progressive des HFC 
	0
	22 918
	2 617
	25 535
	9 847

	 Activités relatives aux HFC – sous-total 
	1 099
	23 732
	2 729
	27 560
	9 847

	Activités standard 

	Renforcement des institutions 
	4 635
	1 752
	4 635
	11 021
	0

	Coûts de base 
	2 128
	2 143
	2 158
	6 429
	0

	 Activités standard – sous-total 
	6 763
	3 895
	6 792
	17 450
	0

	Total
	33 575
	44 310
	60 681
	138 566
	100 186


* Y compris les coûts d’appui d’agence s’il y a lieu. 

Indicateurs d’efficacité 
Le PNUD a fourni des indicateurs d’efficacité conformes à la décision 71/28 dans sa description du plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUD des cibles figurant au tableau 5. 
Tableau 5. Indicateurs d’efficacité du PNUD pour 2021 
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible pour 2021

	Approbation de la planification 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues*
	28

	Approbation de la planification 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation de projet)**
	37

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	À partir des décaissements estimés dans le rapport périodique
	22 419 984 $US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche au moment où la tranche suivante est approuvée par rapport à ce qui est prévu dans les plans d’activités
	368,84 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Achèvement de projet pour les activités
	Achèvement de projet par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)
	49

	Administratif
	Vitesse d’achèvement financier
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés sur le plan financier 12 mois après l’achèvement des projets
	70 %

	Administratif
	Transmission en temps opportun des rapports d’achèvement de projet
	Transmission en temps opportun des rapports d’achèvement de projet par rapport à ce qui était prévu
	Dans les délais (3)

	Administratif
	Transmission en temps opportun des rapports périodiques
	Transmission en temps opportun des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les délais


* La cible d’une agence peut être réduite si elle n’a pu présenter une tranche en raison d’une autre agence principale ou de coopération, si cette agence est d’accord.
** La préparation de projet ne doit pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant son financement. 
Questions de politique 
Le PNUD présente les questions de politique suivantes en rapport avec les lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC à l’étude par le Comité exécutif : 
Financement de la transformation du marché en utilisant de manière plus souple et inclusive le surcoût d’exploitation, plutôt que de l’associer à des industries admissibles spécifiques; 
Défis des pays à FVC en ce qui a trait à la démonstration des technologies de remplacement et à la capacité de progresser avec un financement limité; 
Attention spéciale au sous-secteur de l’assemblage, dans le secteur de l’entretien, et traitement différent des activités menées dans ce sous-secteur par rapport aux autres activités du secteur; 
Dans le contexte de l’Amendement de Kigali, prise en compte du rapport coût-efficacité en fonction de l’équivalent CO2, et coordination et synergie avec les mesures générales sur le climat et les institutions concernées à l’échelle nationale et internationale lors de la préparation et de la mise en œuvre de plans de gestion de la réduction progressive des HFC. 
RECOMMANDATION
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a) Prendre note du plan d’activités du PNUD pour la période 2021-2023, qui figure dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27; 
b) Approuver les indicateurs d’efficacité du PNUD, présentés au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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