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环境规划署2024–2026年业务计划

导言
本文件介绍环境规划署2024-2026年业务计划，[footnoteRef:2] 包括2024-2026年期间根据《蒙特利尔议定书》减少受控物质的规划活动。环境规划署2024-2026年业务计划的说明附于本文件之后。  [2:  2023年10月3日至5日举行的机构间协调会议讨论了环境规划署2024-2026年业务计划草案。本文件所载的业务计划解决了会上提出的问题。] 

本文件由以下几部分组成：
1. 2024-2026年期间的规划活动
2. 秘书处的评论
3. 秘书处提议的调整
4. 业绩指标
5. 建议

一.	2024–2026年期间的规划活动

表1按年份列出了环境规划署业务计划所列活动的价值。

表 1. 提交的环境规划署2024-2026年业务计划的资源分配(美元)* 
	说明 
	2024年
	2025年
	2026年
	共计 
(2024–2026年)
	2026年后共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	11,170,928
	6,571,602
	6,431,766
	24,174,296
	8,344,699

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制– 第二阶段
	135,600
	28,250
	0
	163,850
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	1,526,733
	958,403
	4,799,204
	7,284,340
	8,828,158

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制– 第三阶段
	175,150
	22,600
	0
	197,750
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	562,300
	154,665
	602,799
	1,319,764
	868,064

	氟氯烃淘汰管理计划– 能效
	2,528,940
	2,750,420
	271,200
	5,550,560
	0

	氟氯烃活动小计
	16,099,651
	10,485,940
	12,104,969
	38,690,560
	18,040,921

	氢​氟​碳​化​物​活​动

	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	基加利氢氟碳化物执行计划（基加利执行计划）第一阶段 – 项目编制
	1,818,119
	344,650
	150,290
	2,313,059
	0

	基加利执行计划第一阶段
	2,610,187
	4,676,486
	1,699,305
	8,985,978
	8,138,659

	氢​氟​碳​化​物​-技术援助
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	氢​氟​碳​化​物​活​动小计
	5,159,806
	5,181,636
	1,849,595
	12,191,037
	8,138,659

	其他活动

	能效试点项目– 投资
	870,100
	248,600
	0
	1,118,700
	0

	国家受控废物物质库存清单–项目编制
	384,200
	0
	0
	384,200
	0

	其他活动小计
	1,254,300
	248,600
	0
	1,502,900
	0

	标准活动

	体制强化
	13,695,022
	180,000
	9,902,161
	23,777,183
	0

	履约协助方案
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	标准活动小计
	25,300,732
	12,133,882
	22,214,659
	59,649,273
	0

	共计
	47,814,490
	28,050,058
	36,169,223
	112,033,770
	26,179,580


* 包括适用的机构支助费用。 

二.	秘书处的评论 
二.1	氟氯烃活动

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段用于16个低消费量国家实现氟氯烃基准削减量达100%的供资总额为382万美元(包括2024-2026年期间的161万美元和2026年之后的221万美元)。 
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段用于6个非低消费量国家的供资总额为1229万美元(包括2024-2026年期间的567万美元和2026年之后的662万美元)。  
2024-2026年业务计划中包含5个国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目编制费用共计163,850美元。
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
计划用于6个国家(阿尔巴尼亚、亚美尼亚、伊朗伊斯兰共和国、塞尔维亚、东帝汶和突尼斯)氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的供资共计219万美元(包括2024-2026年的132万美元和2026年之后的868,064美元)。  
2024-2026年业务计划中包含7个国家氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制费用共计197,750美元。
低消费量国家的能效
第89/6号决定允许双边和执行机构在提交低消费量国家现有和未来阶段氟氯烃淘汰管理计划时，纳入与需要采用低或零全球升温潜能值的氟氯烃替代品和维持制冷维修行业能效相关的供资。
2024-2026年业务计划中包含57个低消费量国家能效活动费用共计555万美元。 
二.2	氢氟碳化物相关活动

扶持活动
氢氟碳化物活动包括2024-2026年用于2个国家(安提瓜和巴布达以及中非共和国)扶持活动的金额214,000美元。这两个国家都根据第79/46(d)(一)号决定按要求提交了各自政府的信函，表示它们打算尽最大努力尽早批准《基加利修正案》。
基加利执行计划项目编制 
2024-2026年业务计划中包含22个国家基加利执行计划项目编制活动费用共计231万美元。 
在纳入基加利执行计划项目编制活动的22个国家中，有17个国家尚未批准《基加利修正案》，但已根据第84/46(f)号决定按要求提交了各自政府的信函，表示它们打算尽最大努力批准《基加利修正案》。 
基加利执行计划第一阶段
业务计划中包含69个国家的基加利执行计划第一阶段费用共计1712万美元 (包括2024-2026年的899万美元和2026年之后的814万美元)。所有这些国家都批准了《基加利修正案》。
氢氟碳化物技术援助
环境规划署纳入了一个全球氢氟碳化物技术援助项目，促成臭氧干事和国家能源政策制定者联合支持《基加利修正案》目标，2024年的金额为678,000美元。第九十一次会议核准了该项目的第一阶段。
二.3	其他活动

能效试点项目(第91/65号决定)

在2024-2026年业务计划的能效试点项目供资窗口下(第91/65号决定)包含了用于4个国家(危地马拉、洪都拉斯、马尔代夫和摩尔多瓦共和国)的供资共计112万美元。
国家受控废物物质库存清单项目编制(第91/66号决定)

2024-2026年业务计划中包含用于5个国家(吉尔吉斯斯坦、马尔代夫、巴拉圭、秘鲁和斯里兰卡)编制国家废物受控物质库存清单(第91/66号决定)的供资共计384,200美元。
二.4	履约协助方案

预计履约协助方案费用将按执行委员会商定的3%的年增长率增加。2024-2026年，履约协助方案供资总额为3587万美元。履约协助方案2024年预算已提交第九十三次会议。[footnoteRef:3]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94] 

[bookmark: _Hlk117365377]三.	秘书处提议的调整
对环境规划署2024-2026年业务计划的调整是根据执行委员会的相关决定作出的。在审查经修订的环境规划署2024-2026年业务计划时，秘书处注意到未将以下调整包括在内： 
表 2. 环境规划署2024-2026年业务计划调整 (美元)* – 秘书处提议
	调整
	2024–2026年
	 2026年之后

	反映《协定》下核准的实际金额包括已提交第九十三次会议的氟氯烃淘汰管理计划付款申请的氟氯烃淘汰管理计划值 
	96,954
	0

	第71/42号决定规定的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目编制
	(22,600)
	0

	第89/6号决定规定或提交第九十三次会议的低消费量国家的能源效率
	(488,419)
	0

	第87/50号决定规定或提交第九十三次会议的基加利执行计划项目编制
	(56,790)
	0

	第92/37号决定规定的基加利执行计划第一阶段维修行业
	(264,271)
	(263,815)

	提交第九十三次会议的国家受控废物物质库存清单的编制
	(50,850)
	0

	第91/63(d)号决定规定的体制强化
	3,184
	0


* 包括适用的机构支助费用。 

表3列出了秘书处提议对环境规划署2024-2026年业务计划进行调整的结果，多边基金2024-2026年合并业务计划也提到了这些拟议调整结构。[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

表3. 环境规划署调整后的2024-2026年业务计划的资源分配(美元)* 
	说明
	2024年
	2025年
	2026年
	共计 
(2024–2026年)
	2026后共计

	氟氯烃活动

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	11,267,882
	6,571,602
	6,431,766
	24,271,250
	8,344,699

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 –第二阶段
	113,000
	28,250
	0
	141,250
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	1,526,733
	958,403
	4,799,204
	7,284,340
	8,828,158

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制– 第三阶段
	175,150
	22,600
	0
	197,750
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	562,300
	154,665
	602,799
	1,319,764
	868,064

	氟氯烃淘汰管理计划– 能效
	2,311,721
	2,671,320
	79,100
	5,062,141
	0

	氟氯烃活动小计
	15,956,786
	10,406,840
	11,912,869
	38,276,495
	18,040,921

	氢​氟​碳​化​物​活​动

	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	53,500
	160,500
	0
	214,000
	0

	基加利执行计划第一阶段 – 项目编制
	1,761,329
	344,650
	150,290
	2,256,269
	0

	基加利执行计划第一阶段
	2,605,880
	4,416,522
	1,699,305
	8,721,707
	7,874,844

	氢​氟​碳​化​物​-技术援助
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	氢​氟​碳​化​物​活​动小计
	5,098,709
	4,921,672
	1,849,595
	11,869,976
	7,874,844

	其他活动

	能效试点项目– 投资
	870,100
	248,600
	0
	1,118,700
	0

	国家受控废物物质库存清单–项目编制
	333,350
	0
	0
	333,350
	0

	其他活动小计
	1,203,450
	248,600
	0
	1,452,050
	0

	标准活动

	体制强化
	13,878,207
	180,000
	9,722,161
	23,780,367
	0

	履约协助方案
	11,605,710
	11,953,882
	12,312,498
	35,872,090
	0

	标准活动小计
	25,483,917
	12,133,882
	22,034,659
	59,652,457
	0

	共计
	47,742,862
	27,710,994
	35,797,123
	111,250,978
	25,915,765


* 包括适用的机构支助费用。

四.	业绩指标

环境规划署根据第71/28号决定在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向环境规划署通报了表4所列目标。
表4. 环境规划署2024年业绩指标
	指标类型
	简称
	计算
	2024年目标

	规划-核准
	核准的付款申请
	核准的付款次数对比计划的付款次数*
	84

	规划-核准
	核准的项目/活动
	核准的项目/活动数量对比计划的数量（包括项目标准活动）
	120

	执行 
	发放的资金
	基于进度报告中估计的发放数额
	24,723,357美元

	执行
	ODS淘汰量
	下一次付款申请获准时该付款的ODS淘汰量对比按业务计划规划的淘汰量*
	196.9 ODP 吨

	执行 
	活动项目完成情况
	所有活动的项目完成情况对比进度报告中计划的完成情况(不包括项目编制)
	81

	行政管理
	财务工作完成速度
	各个项目在项目完成12个月后财务方面的完成程度
	12个月

	行政管理 
	及时提交项目完成报告
	及时提交项目完成报告对比商定提交的报告
	按时(5)

	行政管理 
	及时提交进度报告
	及时提交进度报告、业务计划和答复，除非另有商定
	按时


* 如果某机构“由于另一个合作机构或牵头机构的原因导致不能提交付款申请”，或“如果提交执行委员会审议的氟氯烃淘汰管理计划因国家臭氧机构和该机构无法控制的因素而未获核准”，该机构的目标将会减少。
表5列出了根据第48/7(e)号决定通过的环境规划署履约协助方案的业绩指标。
表5.  环境规划署2024年履约协助方案业绩指标
	[bookmark: _Hlk25161012]业绩指标
	数据
	评估
	2024年目标

	区域网络/专题会议的有效后续行动
	2021-2022年区域网络/专题会议所提建议清单 
	将于2023年执行的这些会议所提各项建议的执行率
	执行率90%

	对国家臭氧机构工作的有效支持，特别是对新的国家臭氧机构的指导
	用于支持国家臭氧机构工作的创新方式/手段/产品/服务清单，并详细说明其中专门针对新的国家臭氧机构的部分
	用于支持国家臭氧机构工作的创新方式/手段/产品/服务数量，并详细说明其中专门针对新的国家臭氧机构的部分
	- 7项此类方式/手段/产品/服务;
-所有新的国家臭氧机构都接受能力建设支助。

	向实际或有可能不履约的国家提供援助(根据缔约方会议的决定和/或根据报告的第7条数据和趋势分析) 
	网络会议之外接受履约协助方案援助的实际或有可能不履约的国家清单
	网络会议之外接受履约协助方案援助的实际或有可能不履约的国家数量
	所有这些国家

	全球和区域信息产品和服务生产和交付方面的创新
	面向新目标受众或以新方式接触现有目标受众的全球和区域信息产品和服务清单
	面向新目标受众或以新方式接触现有目标受众的全球和区域信息产品和服务数量
	7项此类产品和服务

	履约协助方案区域小组与在区域工作的执行机构和双边机构的密切合作
	履约协助方案区域工作人员与执行机构和双边机构的联合任务/工作清单
	联合任务/工作数量
	每个区域2个



五.	建议
执行委员会不妨:
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28号文件所载环境规划署2024-2026年业务计划；
核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28号文件表4和表5所列环境规划署业绩指标。
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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