| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9 30 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня

задержки с представлением заявок на транши

Введение

# Секретариат подготовил настоящий документ в соответствии с решением 47/50 d) . В нем представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), которые были утверждены на 97-м совещании, и результаты анализа каждого транша в рамках МЛС, который подлежал представлению, но не был представлен 98-му совещанию. В документе также представлены обзор причин задержек, их влияния на соблюдение обязательств стран в рамках Монреальского протокола и рекомендации секретариата. В соответствии с решением 95/91 с)  настоящий документ является первым ежегодным документом о задержках с представлением заявок на транши, представляемым на первом совещании 2026 года.

- Задержки с представлением заявок на транши на 97-м совещании

# На 97-м совещании 21 из 30 стран (33 из 69 мероприятий), которые должны были представить заявки на транши в рамках МЛС, не сделали этого вовремя, то есть коэффициент непредставления составил 51 %. Представление этих траншей было перенесено на 98-е совещание.

- Анализ заявок на транши, не представленные на 98-м совещании

# Как показано в приложении I к настоящему документу, сорок одно мероприятие для 25 стран, подлежавшее представлению в рамках траншей по ПОДПО или кигалийских планов регулирования ГФУ общей стоимостью 23 855 238 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) не были представлены 98-му совещанию.

# Кроме того, представленная 98-му совещанию заявка на третий транш этапа II ПОДПО для Катара на сумму 142 170 долларов США (включая эксплуатационные расходы учреждений) была впоследствии отозвана соответствующими учреждениями-исполнителями в ходе процесса пересмотра проекта. Этот транш также был включен в приложение I.

- Причины задержек и их влияние на соблюдение обязательств

# Заявки на транши в рамках МЛС подаются с задержками по следующим причинам: решения и/или одобрения правительств и/или изменения в национальном органе по озону, и/или структурные изменения (21); расходование утвержденных средств предыдущего транша на уровне ниже 20%-го порога (16); наличие достаточного объема утвержденных средств от предыдущего транша (4); внешние или внутренние сложности (4); непредставление докладов о ходе работы и финансовых отчетов (3); отсутствие доклада о результатах проверки (2); несоблюдение условий утверждения Исполнительным комитетом (2); задержки предприятий (1); неподписание соглашения или документа по проекту (1); инвестиционный компонент (1); неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения к подаче (1); операционные задержки (1); и задержки закупок (1). Каждая задержка подачи заявки может быть обусловлена несколькими причинами.

# Согласно сообщениям соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, задержки с подачей заявок на транши в рамках МЛС не повлияют на выполнение странами обязательств по Монреальскому протоколу. Однако одна страна представила данные о потреблении ГХФУ в 2025 году в соответствии со статьей 7, которые превышают уровень сокращения на 67,5% за этот год. Этот вопрос рассматривается в данных страновой программы и перспективах соблюдения требований.

# Ожидается, что все просроченные заявки на транши будут представлены 99-му совещанию, за исключением заявок для Афганистана и Таиланда, чьи оставшиеся транши этапа II ПОДПО не будут представлены/запрошены, и заявок для Судана и Вьетнама, оставшиеся транши которых будут представлены на 100-м совещании.

- Рекомендация

# Исполнительному комитету предлагается:

## принять к сведению:

### доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9;

### информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках многолетних соглашений (МЛС), представленную правительствами Франции и Германии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;

### что 31 из 72 мероприятий (18 из 43 стран), относящихся к траншам в рамках МЛС, подлежащих представлению 98-му совещанию, были представлены в установленный срок;

### что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители отметили, что задержки с представлением заявок на транши планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и кигалийскому плану регулирования ГФУ, которые следовало представить на первом совещании в 2026 году, не окажут какого-либо влияния на соблюдение странами Монреальского протокола и что не было никаких оснований считать, что какая-либо из этих стран не соблюдала меры контроля в рамках Монреальского протокола, за исключением одной страны; и

## поручить секретариату направить соответствующим правительствам письма о решениях по задержкам с представлением заявок на транши, перечисленным в приложении I к настоящему докладу.

Приложение I

ЗАЯВКИ НА ТРАНШИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 98-МУ СОВЕЩАНИЮ

| Страна | Учреждение | Транш | Сумма (включая экспле расходы) (долл. США) | Причина задержки/отзыва | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Афганистан (План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап II) | ЮНИДО | 2025 | 300 135 | Внутренние или внешние сложности | На настоящем совещании запрашивается отмена этапа II ПОДПО для Афганистана |
| Барбадос (ПОДПО, этап II) | ПРООН | 2026 | 102 559 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по первому (2022 г.) траншу этапа II ПОДПО был ниже порогового значения в 20 процентов и что обязательная проверка целевых показателей потребления ГХФУ не была завершена, настоятельно призвать правительство Барбадоса сотрудничать с ЮНЕП для завершения проверки, а также работать совместно с ЮНЕП и ПРООН над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНЕП | 2026 | 59 325 | Отсутствие доклада о проверке |  |
| Камерун (кигалийский план регулирования ГФУ (КПР), этап I) | ЮНИДО | 2026 | 434 420 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, вызванные сложными национальными административными процедурами, настоятельно призвать правительство Камеруна работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа I КПР на 99-м совещании. |
| Коморские острова (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 266 115 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, вызванные структурными изменениями внутри правительства, настоятельно призвать правительство Коморских островов работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО 99-му совещанию. |
| Эфиопия (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 110 740 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, вызванные изменениями в НОО, настоятельно призвать правительство Эфиопии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 40 330 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/20-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Габон (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 357 910 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/ представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая непредставление докладов о ходе работы и финансовых отчетов, настоятельно призвать правительство Габона работать совместно с ЮНЕП над представлением требуемого доклада о ходе работы и финансового отчета, и работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 123 050 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Гренада (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2025 | 44 861 | Отсутствие доклада о проверке | Отмечая, что требуемая проверка целевых показателей потребления ГХФУ не была проведена, настоятельно призвать правительство Гренады работать совместно с ЮНЕП над завершением проверки, а также работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим, где это необходимо, перенос транша 2025 года и последующих траншей. |
|  | ЮНИДО | 2025 | 13 161 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Гвинея (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 134 470 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/ представление докладов о ходе работы и финансовых отчетов | Отмечая непредставление докладов о ходе работы и финансовых отчетов, настоятельно призвать правительство Гвинеи работать совместно с ЮНЕП над представлением требуемого доклада о ходе работы и финансового отчета, и работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с обновленным соглашением в соответствии с решением XXXVII/9 о пересмотре базового уровня. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 112 270 | 20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Ирак (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2023 | 730 610 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/ внутренние или внешние сложности/инвестиционный компонент/20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по первому (2022 г.) траншу этапа II ПОДПО (компонент ЮНЕП) был ниже порогового значения в 20 процентов, а также отмечая недавнее завершение отложенных инвестиционных проектов по конверсии в рамках национального плана поэтапного отказа (ППО), настоятельно призвать правительство Ирака сотрудничать с ЮНИДО с целью представления доклада о завершении инвестиционных проектов по конверсии прежде 99-го совещания, с тем чтобы третий (2023 год) транш этапа II ПОДПО для ЮНЕП и второй и третий (2022 и 2023 годы) транши этапа II ПОДПО для ЮНИДО могли быть представлены 99-му совещанию вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос траншей 2022 года, 2023 года и последующих, где это необходимо, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2022 and 2023 | 722 250 | Задержки предприятий |  |
| Кения (ПОДПО, этап II) | Франция | 2023 | 671 075 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, связанные с изменениями национальных правовых рамок, настоятельно призвать правительство Кении работать совместно с правительством Франции над обеспечением возможности представить третий (2023 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос транша 2023 г. и последующих траншей, где это необходимо. |
| Кувейт (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2025 | 299 298 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по второму (2023 г.) траншу этапа II ПОДПО был ниже порогового значения в 20 процентов, а таже отмечая непредставление доклада о ходе работы и финансовых отчетов, настоятельно призвать правительство Кувейта работать совместно с ЮНЕП над представлением требуемого доклада о ходе работы и финансового отчета, и работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос транша 2025 г., где это необходимо, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2025 | 64 200 | Неготовность ведущего или сотрудничающего учреждения |  |
| Малайзия (КПР, этап I) | Всемирный банк | 2025 | 3 473 530 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по первому (2023 г.) траншу этапа I КПР был ниже порогового значения в 20 процентов, настоятельно призвать правительство Малайзии работать совместно с Всемирным банком над обеспечением возможности представить второй (2025 г.) транш КПР на 99-м совещании вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос транша 2025 г. и последующих траншей, где это необходимо, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств. |
| Маврикий (ПОДПО) | Германия | 2023 | 75 343 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по четвертому (2020 г.) траншу ПОДПО был ниже порогового значения в 20 процентов, настоятельно призвать правительство Маврикия работать совместно с правительством Германии над обеспечением возможности представить пятый (2023 г.) транш ПОДПО на 99-м совещании вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос транша 2023 года и последующих траншей, где это необходимо, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств. |
| Мозамбик (ПОДПО, этап II) | ПРООН | 2026 | 110 363 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки, вызванные политической ситуацией и последующими изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Мозамбика работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНЕП | 2026 | 180 353 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Мозамбик (КПР, этап I) | ПРООН | 2026 | 6 780 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки, вызванные политической ситуацией и последующими изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Мозамбика работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа I КПР на 99-м совещании. |
|  | ЮНЕП | 2026 | 92 095 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Пакистан (ПОДПО, этап III) | ЮНЕП | 2026 | 664 514 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/достаточно утвержденных средств от предыдущего транша /20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки, вызванные структурными изменениями в правительстве, настоятельно призвать правительство Пакистана работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2026 г.) транш этапа III ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 928 118 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Катар (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2025 | 77 970 | Условия утверждения Исполнительным комитетом (ExCom) | Отмечая, что третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО, представленный на 98-м совещании, был отозван в связи с тем, что не все условия, перечисленные в решении 88/54e) i), ii) и iii), были соблюдены, настоятельно призвать правительство Катара работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2025 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с обновленным планом действий, учитывающим перенос транша 2025 года, где это необходимо |
|  | ЮНИДО | 2025 | 64 200 | Условия утверждения Исполнительным комитетом |  |
| Саудовская Аравия (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 2 044 327 | Внутренние или внешние сложности/недостижение Соглашения/документация по проекту | Отмечая задержки, вызванные несоблюдением условий для утверждения Исполнительным комитетом и тем фактом, что общий уровень расходования средств по первому (2024 г.) траншу этапа II ПОДПО был ниже порогового значения в 20%, настоятельно призвать правительство Саудовской Аравии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 3 843 800 | 20%-й пороговый уровень расходования средств/ условия утверждения Исполнительным комитетом |  |
| Сьерра-Леоне (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 79 100 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, вызванные сменой министров в правительстве, настоятельно призвать правительство Сьерра Леоне работать совместно с ЮНЕП над обеспечением возможности представить третий (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании. |
| Судан (ПОДПО, этап III) | ЮНИДО | 2026 | 120 375 | 20%-й пороговый уровень расходования средств/условия утверждения Исполнительным комитетом | Отмечая задержки, вызванные несоблюдением условий для утверждения Исполнительным комитетом и тем фактом, что общий уровень расходования средств по первому (2021 г.) траншу этапа III ПОДПО был ниже порогового значения в 20%, настоятельно призвать правительство Судана работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа III ПОДПО на 100-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим перенос транша 2026 года и последующих траншей, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
| Сирийская Арабская Республика (ПОДПО, этап I) | ЮНЕП | 2024 | 445 295 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/достаточно средств от предыдущего утвержденного транша/20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая задержки, связанные со сменой министра, изменениями в НОО и тем фактом, что общий уровень расходования средств по второму (2022 г.) траншу этапа I ПОДПО был ниже порогового значения в 20%, настоятельно призвать правительство Сирийской Арабской Республики работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2024 г.) транш этапа I ПОДПО на 99-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим перенос транша 2024 г. и последующих траншей, где это необходимо, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств предыдущего транша. |
|  | ЮНИДО | 2024 | 924 965 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО)/20%-й пороговый уровень расходования средств |  |
| Таиланд (ПОДПО, этап II) | Всемирный банк | 2022 | 186 763 | Достаточно средств от предыдущего утвержденного транша | Принять к сведению, что от предыдущего утвержденного транша осталось достаточно средств; что этап II ПОДПО был завершен в конце 2025 года и заключительный доклад по этому проекту был представлен на 98-м совещании; и что третий и последний (2022 г.) транш этапа II ПОДПО в будущем запрашиваться не будет. |
| Тимор-Лешти (ПОДПО, этап II) | ПРООН | 2025 | 15 173 | Операционные задержки | Отмечая, что от предыдущего утвержденного транша осталось достаточно средств, настоятельно призвать правительство Тимор-Лешти работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим перенос транша 2025 года, где это необходимо. |
|  | ЮНЕП | 2025 | 23 594 | Достаточно средств от предыдущего транша |  |
| Объединенная Республика Танзания (ПОДПО, этап II) | ЮНЕП | 2026 | 138 425 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) | Отмечая задержки, вызванные политическими волнениями, настоятельно призвать правительство Объединенной Республики Танзания работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 76 300 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Уругвай (ПОДПО, этап III) | ПРООН | 2026 | 349 483 | Задержки закупок | Отмечая задержки, вызванные закупкой инструментов и оборудования, настоятельно призвать правительство Уругвая работать совместно с ПРООН и ЮНИДО над обеспечением возможности представить третий (2026 г.) транш этапа III ПОДПО на 99-м совещании. |
|  | ЮНИДО | 2026 | 30 215 | Решения правительства/ одобрения/изменения в национальном органе по озоновому слою (НОО) |  |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) (ПОДПО, этап II) | ЮНИДО | 2025 | 526 654 | Внутренние или внешние сложности | Отмечая задержки, связанные с внешними факторами, помешавшими осуществлению проекта, настоятельно призвать правительство Боливарианской Республики Венесуэлы работать совместно с ЮНИДО над обеспечением возможности представить четвертый (2025 г.) транш этапа II ПОДПО на 99-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим перенос транша 2025 года и последующих, где это необходимо. |
| Вьетнам (ПОДПО, этап III) | Всемирный банк | 2026 | 4 932 894 | 20%-й пороговый уровень расходования средств | Отмечая, что общий уровень расходования средств по первому (2023 г.) траншу этапа III ПОДПО был ниже порогового значения в 20%, настоятельно призвать правительство Вьетнама работать совместно с Всемирным банком над обеспечением возможности представить второй (2026 г.) транш этапа III ПОДПО на 100-м совещании вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2026 года и последующих траншей, при том понимании, что будет достигнут 20%-й пороговый уровень расходования средств. |
| ИТОГО |  |  | 23 997 408 |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Исполнительный комитет принял решение о включении в повестку дня будущих совещаний отдельного подпункта, касающегося задержек в представлении годовых траншей и освоения средств в рамках траншей и обязательств.

Пункт 10 и приложение I документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19.

Документ о задержках в представлении траншей будет представляться только на первом совещании Исполнительного комитета ежегодно.

Включая две страны, представившие заявки на транши плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), но затем отозвавшие их.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5

См. раздел II документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6 «Проекты с задержкой в осуществлении и проекты, для которых были запрошены специальные доклады о положении дел».

См. документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6

See document UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6

См. документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/49