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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 8(د)(4) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


[bookmark: _Hlk150706555]خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2024-2026
المقدمة
1. [bookmark: _Hlk150706647]تعرض هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2024-2026 [footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المقررة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2024-2026. ويرد سرد خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026 في هذه الوثيقة. [2:  تمت مناقشة مشروع خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تناولت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.] 

2. وتتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
(1) الأنشطة المقررة خلال الفترة 2024-2026
(2) تعليقات الأمانة
(3) التعديلات المقترحة من الأمانة
(4) مؤشرات الأداء
(5) التوصية
[bookmark: _Hlk150709356]أولا. الأنشطة المقررة خلال الفترة 2024-2026
3. يبين الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيدو.
الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) * - كما تم تقديمه
	الوصف 
	2024
	2025
	2026
	إجمالي
(2024-2026)
	إجمالي ما بعد عام  2026

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها 
	13,127,189
	20,614,411
	14,595,331
	48,336,931
	26,746,533

	الإعداد لمشروع خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية 
	32,100
	16,050
	0
	48,150
	0

	[bookmark: _Hlk150709453]المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,165,108
	6,108,855
	6,375,852
	15,649,815
	50,870,043

	[bookmark: _Hlk150709430]الإعداد لمشروع خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة 
	347,750
	42,800
	0
	390,550
	0

	خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة
	3,736,863
	5,851,810
	3,568,569
	13,157,243
	32,437,102

	خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة الطاقة
	1,076,420
	417,300
	32,100
	1,525,820
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	21,485,431
	33,051,226
	24,571,852
	79,108,509
	110,053,677

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
  الموافق عليها
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	الرقابة الموافق عليها على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الإعداد للمشروع 
	1,001,220
	527,953
	60,990
	1,590,163
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	2,687,077
	8,872,260
	8,738,855
	20,298,192
	25,639,684

	[bookmark: _Hlk150760712]المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية- إعداد مشروع الاستثمار
	32,100
	0
	0
	32,100
	

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية- الاستثمار
	749,000
	0
	0
	749,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	4,883,635
	10,027,113
	9,806,698
	24,717,446
	28,245,064

	أنشطة أخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة الطاقة- الاستثمار 
	1,562,200
	0
	0
	1,562,200
	0

	[bookmark: _Hlk150769551]قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة- الإعداد للمشروع
	454,750
	0
	0
	454,750
	0

	المساعدة التقنية- تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	2,501,660
	0
	0
	2,501,660
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	4,518,610
	0
	0
	4,518,610
	0

	الأنشطة المعيارية

	التعزيز المؤسسي
	2,746,395
	1,650,362
	2,523,806
	6,920,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,079,213
	2,093,768
	2,108,424
	6,281,405
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
	4,825,608
	3,744,129
	4,632,231
	13,201,968
	0

	المجموع
	35,713,284
	46,822,468
	39,010,780
	121,546,532
	138,298,741


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
ثانيا. تعليقات الأمانة
[bookmark: _Hlk150759348]ثانيا. 1. أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk150710201]المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. [bookmark: _Hlk150709638][bookmark: _Hlk150710084]يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتسعة بلدان ذات استهلاك منخفض الحجم لتحقيق التخفيض بنسبة 100 في المئة لخط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 1.84 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 756,495 دولارا أمريكيا للفترة 2024-2026 و1.08 مليون دولار أمريكي للفترة ما بعد عام 2026).
5. ويبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة بلدان من غير البلدان ذات الاستهلاك المنخفض الحجم، 64.68 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 14.89 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و49.79 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
6. تم تضمين ما مجموعه 48,150 دولارا أمريكيا في خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان للفترة 2024-2026.
المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7. من المقرر أن يتم تخصيص ما مجموعه 45.59 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 17 بلدا (بما في ذلك 13.16 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و32.44 مليون دولار أمريكي للفترة ما بعد عام 2026).
8. وتم تضمين ما مجموعه 390,550 دولارا أمريكيا في خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعشرة بلدان للفترة 2024-2026.
كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض الحجم
9. [bookmark: _Hlk150759202]سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض الحجم، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات التبريد.
10. وتم تضمين ما مجموعه 1.53 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في 29 بلدا من البلدان ذات الاستهلاك المنخفض الحجم للفترة 2024-2026.
ثانيا. 2. الأنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk150760895][bookmark: _Hlk150760830]الإعداد لمشروع خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
11. تم تضمين ما مجموعه 1.59 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لإعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لـ 16 بلدا في الفترة 2024-2026. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت اليونيدو أيضا نشاطا تحضيريا لمشروع استثماري واحد في خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلد واحد بقيمة 32,100 دولار أمريكي في عام 2024.
12. لم تصادق بعد خمسة عشر بلدا من أصل 16 بلدا تم تضمين أنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية فيها على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكوماتها تشير إلى عزمها على بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46 (و).
[bookmark: _Hlk150768437]المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
13. [bookmark: _Hlk150768554]تم تضمين ما مجموعه 45.94 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لـ 50 بلدا (بما في ذلك 20.3 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و25.64 مليون دولار أمريكي للفترة ما بعد عام 2026). بالإضافة إلى ذلك، أدرجت اليونيدو أيضا مشاريع استثمارية في خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدين (لبنان والمغرب) بقيمة  749,000دولار أمريكي في عام 2024. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
[bookmark: _Hlk150770534]ثانيا. 3. الأنشطة الأخرى
مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
14. تم تضمين ما مجموعه 1.56 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) في عام 2024 لأربعة بلدان (أرمينيا وغامبيا والأردن وموريتانيا).
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)
15. تم تضمين ما مجموعه 454,750 دولارا أمريكيا في خطة الأعمال لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) في عام 2024 لخمسة بلدان (البوسنة والهرسك والأردن وليبيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا).
مشروع المساعدة التقنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني
16. [bookmark: _Hlk150769973][bookmark: _Hlk150770161]تضمنت خطة أعمال اليونيدو مشروعا عالميا واحدا للمساعدة التقنية، "زيادة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء"، بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024. والهدف من هذا المقترح هو تنظيم وتحسين تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في حافظة اليونيدو، من خلال تحليل الفجوات في المعرفة ومعالجة احتياجات وحدات الأوزون الوطنية، ونظرائها في مجال الطاقة والبيئة والمستفيدين من قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي الوقت الحاضر، لا توجد نافذة تمويل لمثل مشاريع المساعدة التقنية هذه. وعلاوة على ذلك، ينبغي إدراج تنفيذ السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وما يرتبط بها من مقررات ذات صلة في الخطط الوطنية لكل بلد مدرج في المادة 5 للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة. وترد هذه المسألة في خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026.[footnoteRef:3] [3:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 ] 

[bookmark: _Hlk150770662]ثانيا. 4. تكاليف الوحدة الأساسية
17. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المئة على النحو المتفق عليه. [4:   سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو لعام 2024 في الاجتماع الثالث والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).] 

[bookmark: _Hlk150775398]ثالثا. التعديلات المقترحة من الأمانة
18. استندت التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026 إلى مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة أعمال اليونيدو المنقحة للفترة 2024-2026، لاحظت الأمانة أنه لم يتم إدراج التعديلات التالية:
الجدول 2- التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) * - على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديلات
	2024-2026
	ما بعد عام 2026

	من المقدر أن تعكس خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكميات الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقيات بما في ذلك شرائح خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(1,121,199)
	(18,511,470)

	الإعداد لمشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا بالمقرر 71/42
	(10,700)
	0

	المرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض مع قطاع لتصنيع التبريد قائم على أساس فعالية التكلفة القصوى البالغة 8.40 دولار أمريكي/كيلوجرام[footnoteRef:5] [5:  كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات.] 

	(357,683)
	(2,692,047)

	من المقدر أن تعكس خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مسودة الاتفاقيات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(623,686)
	(356,373)

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي تم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(250,380)
	0

	من المقدر أن تعكس المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مسودة الاتفاقيات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	36,628
	(39,240)

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لقطاع الخدمات عملاً بالمقرر 92/37
	(1,297,697)
	(3,027,960)

	المساعدة التقنية (المشروع العالمي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني)
	(2,501,660)
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
19. ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026، والتي تم تناولها أيضا في سياق خطة الاعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

الجدول 3- تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف 
	2024
	2025
	2026
	إجمالي الفترة (2024-2026)
	إجمالي ما بعد 2026

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها 
	12,691,432
	19,928,969
	14,595,331
	47,215,732
	8,235,063

	الإعداد لمشروع خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية 
	21,400
	16,050
	0
	37,450
	0

	المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,165,108
	5,751,172
	6,375,852
	15,292,132
	48,177,996

	الإعداد لمشروع خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة 
	347,750
	42,800
	0
	390,550
	0

	خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة
	3,736,863
	5,851,810
	2,944,883
	12,533,557
	32,080,728

	خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة الطاقة
	858,140
	385,200
	32,100
	1,275,440
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	20,820,694
	31,976,001
	23,948,166
	76,744,861
	88,493,788

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
  الموافق عليها
	0
	0
	434,420
	434,420
	481,500

	الرقابة الموافق عليها على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571
	2,123,880

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الإعداد للمشروع 
	1,001,220
	527,953
	60,990
	1,590,163
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	2,684,533
	7,577,107
	8,775,483
	19,037,123
	22,572,484

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية- إعداد مشروع الاستثمار
	32,100
	0
	0
	32,100
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية- الاستثمار
	749,000
	0
	0
	749,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	4,881,091
	8,731,960
	9,843,326
	23,456,377
	25,177,864

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة الطاقة- الاستثمار 
	1,562,200
	0
	0
	1,562,200
	0

	قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة- الإعداد للمشروع
	454,750
	0
	0
	454,750
	0

	المساعدة التقنية- تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	2,016,950
	0
	0
	2,016,950
	0

	الأنشطة المعيارية

	التعزيز المؤسسي
	2,746,395
	1,650,362
	2,523,806
	6,920,563
	0

	الوحدة الأساسية
	2,079,213
	2,093,768
	2,108,424
	6,281,405
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
	4,825,608
	3,744,129
	4,632,231
	13,201,968
	0

	المجموع
	32,544,343
	44,452,091
	38,423,722
	115,420,155
	113,671,652


*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
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	258.1 
طن من قدرات استنفاد الأوزون
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	69
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* سيتم تخفيض أهداف الوكالة " إذا لم تتمكن من تقديم شريحة مستحقة لوكالة متعاونة أخرى أو وكالة رائدة" أو "إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للنظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن رقابة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة".
خامسا. التوصية
21. يمكن أن ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى خطة أعمال اليونيدو للفترة 2024-2026، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو المبين في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29.
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