| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11 2 de junio de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima Reunión

Montreal, 20-23 de junio de 2022

Cuestión 8 a) del orden del día provisional

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL PERÍODO 2022-2024

- Introducción

# El presente documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Una actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido para el período 2022-2024

## Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

## Parte III:	Informe sobre diálogos en torno a indicadores cualitativos de gestión

Recomendación

Anexo I:	Actividades relativas a los HFC presentadas a la 90ª reunión

## I.	Actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido para el período 2022-2024

# El plan administrativo refundido 2022-2024 del Fondo Multilateral fue refrendado por el Comité Ejecutivo en la 88ª reunión. En respuesta a la decisión 88/34, la Secretaría efectuó a dicho plan los ajustes que se indican en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos tras ajustes al plan administrativo refundido 2022-2024 ($EUA)

| Descripción | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |
| Plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobado | 63.931.709 | 57.389.790 | 36.969.548 | 158.291.047 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa II | 150.350 | 128.330 | 33.900 | 312.580 |
| Etapa II del PGEH | 5.933.030 | 5.671.633 | 6.094.891 | 17.699.555 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa III | 96.300 | 513.600 | 0 | 609.900 |
| Etapa III del PGEH | 8.391.663 | 41.759.745 | 58.150.643 | 108.302.052 |
| Verificación del PGEH* | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Subtotal actividades relativas a los HCFC | 79.091.652 | 106.051.699 | 101.837.582 | 286.980.933 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo | 0 | 214.000 | 0 | 214.000 |
| Actividades de inversión | 530.598 | 0 | 0 | 530.598 |
| Preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali | 7.972.750 | 3.716.543 | 0 | 11.689.293 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali | 0 | 36.665.672 | 300.000 | 36.965.672 |
| Asistencia técnica | 678.000 | 0 | 678.000 | 1.356.000 |
| Subtotal actividades relativas a los HCFC | 9.181.348 | 40.596.215 | 978.000 | 50.755.563 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 9.783.324 | 11.572.147 | 9.783.324 | 31.138.795 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 11.427.930 | 11.770.768 | 12.123.891 | 35.322.589 |
| Unidad central | 5.952.617 | 5.994.285 | 6.036.246 | 17.983.148 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.260.173 | 5.935.637 | 6.063.422 | 18.259.232 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Subtotal actividades corrientes | 33.924.044 | 35.772.837 | 34.506.883 | 104.203.764 |
| Total general | 122.197.044 | 182.420.752 | 137.322.465 | 441.940.261 |
| Austria | 0 | 783.667 | 0 | 783.667 |
| Francia | 0 | 671.075 | 0 | 671.075 |
| Alemania | 2.392.607 | 1.599.725 | 483.512 | 4.475.844 |
| Japón | 0 | 67.800 | 0 | 67.800 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 192.100 | 0 | 0 | 192.100 |
| PNUD | 24.053.719 | 80.749.797 | 58.911.492 | 163.715.008 |
| PNUMA | 30.378.110 | 30.479.401 | 25.103.124 | 85.960.635 |
| ONUDI | 24.629.936 | 39.106.803 | 18.600.937 | 82.337.676 |
| Banco Mundial | 33.201.800 | 21.938.246 | 27.071.378 | 82.211.424 |
| Verificación del PGEH* | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.260.173 | 5.935.637 | 6.063.422 | 18.259.232 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |

* En el caso de los países de bajo consumo, el financiamiento para la preparación de informes de verificación lo aprueba el Comité Ejecutivo una vez al año.

Estado de ejecución del plan administrativo 2022

# El Cuadro 2 muestra las presentaciones realizadas por cada organismo a la 90ª reunión (con cierre al día 2 de junio de 2022) y el saldo de los fondos para proyectos contemplados en el plan administrativo 2022.

Cuadro 2. Plan administrativo 2022 refundido, proyectos recomendados a la 90ª reunión y saldo de fondos ($EUA)*

| Partida | Total plan administrativo | Evaluados / recomendados a la 90ª reunión | Saldo (mayor) / menor |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2.584.707 | 721.388 | 1.863.319 |
| PNUD | 24.053.719 | 5.058.472 | 18.995.247 |
| PNUMA | 30.378.110 | 5.603.434 | 24.774.676 |
| ONUDI | 24.629.936 | 7.134.286 | 17.495.650 |
| Banco Mundial | 33.201.800 | 0 | 33.201.800 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | 32.700 | 555.900 |
| Subtotal organismos | 115.436.871 | 18.550.280 | 96.886.591 |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación (salvo contraparte canadiense) | 6.260.173 | 0 | 6.260.173 |
| Tesorería | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Subtotal gastos corrientes | 6.760.173 | 0 | 6.760.173 |
| Total | 122.197.044 | 18.550.280 | 103.646.764 |

* Incluye costos de unidad central.

# El valor total de las actividades evaluadas o recomendadas a la 90ª reunión asciende a la suma de 18.550.280 $EUA, cifra superior en 1.807.866 $EUA a los valores considerados en el plan administrativo 2022 y de la cual 1.043.745 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan.

# El valor de las actividades relativas a los HFC presentadas a la 90ª reunión asciende a 2.872.500 $EUA, de los cuales 635.540 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2022. El Anexo I al presente documento detalla los proyectos relativos a los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 90ª reunión.

# Compromisos futuros

# Según se muestra en el Cuadro 3, el valor de los compromisos futuros por concepto de acuerdos plurianuales para el período 2022-2031 asciende a un total de 256.33 millones de $EUA, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento plurianual presentadas a la 90ª reunión.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2022-2031) (miles de $EUA)

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobados en principio | 63.147 | 56.587 | 38.252 | 36.843 | 33.860 | 5.565 | 784 | 1.750 | 4.308 | 57 | 241.153 |
| Presentados a 90ª reunión | 5.192 | 0 | 1.945 | 2.413 | 1.593 | 2.157 | 154 | 824 | 900 | 0 | 15.179 |
| Total | 68.340 | 56.587 | 40.197 | 39.257 | 35.452 | 7.722 | 938 | 2.574 | 5.208 | 57 | 256.332 |

## II. 	Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020 ascienden a un total de 540.000.000 $EUA. Considerando el financiamiento total aprobado durante los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, más saldos reintegrados, intereses devengados, contribuciones ingresadas por partes no acogidas al artículo 5, pérdidas o ganancias generadas por el mecanismo de tipo de cambio fijo y gastos de la Secretaría, Comité Ejecutivo y Tesorería, los recursos en efectivo disponibles al día 5 de mayo de 2022 ascienden a un total de 423.783.701 $EUA.

# Asimismo, considerando los recursos netos transferidos en las reuniones 87ª y 88ª, correspondientes a 14.654.407 $EUA y 67.647.037 $EUA, respectivamente, más las contribuciones en efectivo efectuadas durante los ejercicios 2021 y 2022, el trienio 2018-2020 arroja un saldo a favor de 302.111.760 $EUA, según se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

| Descripción |  | Monto ($EUA) |
| --- | --- | --- |
| Recursos disponibles al 5 de mayo de 2022 | a | 423.783.701 |
| Proyectos aprobados en la 87ª reunión | b | 20.885.937 |
| Saldos e intereses reintegrados en la 87ª reunión | c | 6.231.530 |
| Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución en la 87ª reunión | d=b-c | 14.654.407 |
| Financiamiento de proyectos aprobados en la 88ª reunión | e | 77.188.892 |
| Saldos e intereses reintegrados en la 88ª reunión | f | 9.541.855 |
| Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución en la 88ª reunión | g=e-f | 67.647.037 |
| Recursos disponibles para el trienio 2021-2023 | h=a+d+g | 506.085.145 |
| Contribuciones en efectivo de los ejercicios 2021 y 2022 | i | 203.011.596 |
| Intereses devengados en los ejercicios 2021 y 2022 | j | 961.789 |
| Saldo remanente | k=h-i-j | 302.111.760 |

III.	Informe sobre diálogos en torno a indicadores cualitativos de gestión

# Durante la 88ª reunión se solicitó a la ONUDI, entre otras cosas, iniciar una discusión franca y constructiva con la oficina nacional del ozono (ONO) de Iraq en torno a la evaluación cualitativa de su gestión e informar al respecto a la 90ª reunión (decisión 88/8 b)).

# Conforme a ello, la ONUDI dio inicio a un proceso de diálogo y consultas con el Gobierno de Iraq e informa que la comunicación con la ONO ha mejorado en frecuencia y calidad, agregando que el contacto regular en materia de la ejecución de proyectos ha permitido materializar las actividades, incluso bajo plazos ajustados.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## La información actualizada sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido 2022-2024 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11;

## Que el valor total de las actividades presentadas a la 90ª reunión asciende a la suma de 18.550.280 $EUA (cifra que incluye 2.872.500 $EUA por concepto de actividades relativas a los HFC), de los cuales 1.043.745 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2022; y

## Con satisfacción, del informe entregado por la ONUDI sobre el resultado de sus conversaciones con el Gobierno de Iraq en torno a las inquietudes planteadas en la evaluación cualitativa de su gestión, conforme a lo dispuesto en la decisión 88/8 b).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 5,200 |
| Bangladesh | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 150,000 | 10,500 |
| Benin | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Benin | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Botswana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Botswana | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Chad | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Chad | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Ethiopia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Gambia (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Gambia (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Guinea (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Guinea | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Honduras | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Mexico | UNDP | PRP | FOA | Preparation for HFC investment projects in the foam sector | 80,000 | 5,600 |
| Mexico | UNDP | PRP | REF | Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima | 30,000 | 2,100 |
| Mozambique | UNDP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Mozambique | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Sao Tome and Principe | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Serbia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 55,000 | 7,150 |
| Serbia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 115,000 | 8,050 |
| Seychelles | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 81,000 | 10,530 |
| Seychelles | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 49,000 | 6,370 |
| Somalia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Somalia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Togo | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Togo | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Turkey | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 120,000 | 8,400 |
| Turkey | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 7,000 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1.

Etapa II del PGEH de Granada (ONUDI); preparación de proyectos de aplicación de la Enmienda de Kigali en Honduras (ONUDI), Mozambique (PNUD y PNUMA) y Seychelles (Alemania y PNUMA); preparación de dos proyectos de inversión en HFC en México (PNUD) y proyectos de fortalecimiento institucional en Haití (PNUD) y Panamá (PNUD).

Decisión XXIX/1.