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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL PERÍODO 2022-2024


Introducción

El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Una actualización sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido para el período 2022-2024

Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

Parte III:	Informe sobre diálogos en torno a indicadores cualitativos de gestión

	Recomendación

	Anexo I:	Actividades relativas a los HFC presentadas a la 90ª reunión

I.	ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO PARA EL PERÍODO 2022-2024

El plan administrativo refundido 2022-2024 del Fondo Multilateral fue refrendado por el Comité Ejecutivo en la 88ª reunión. En respuesta a la decisión 88/34, la Secretaría efectuó a dicho plan los ajustes que se indican en el Cuadro 1.


Cuadro 1. Asignación de recursos tras ajustes al plan administrativo refundido 2022-2024 ($EUA)
	Descripción
	2022
	2023
	2024
	Total

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobado
	63.931.709
	57.389.790
	36.969.548
	158.291.047

	Preparación de proyectos PGEH, etapa II
	150.350
	128.330
	33.900
	312.580

	Etapa II del PGEH
	5.933.030
	5.671.633
	6.094.891
	17.699.555

	Preparación de proyectos PGEH, etapa III
	96.300
	513.600
	0
	609.900

	Etapa III del PGEH
	8.391.663
	41.759.745
	58.150.643
	108.302.052

	Verificación del PGEH*
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Subtotal actividades relativas a los HCFC
	79.091.652
	106.051.699
	101.837.582
	286.980.933

	Actividades relativas a los HFC
	 
	 
	 
	 

	Actividades de apoyo
	0
	214.000
	0
	214.000

	Actividades de inversión
	530.598
	0
	0
	530.598

	Preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali
	7.972.750
	3.716.543
	0
	11.689.293

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali
	0
	36.665.672
	300.000
	36.965.672

	Asistencia técnica
	678.000
	0
	678.000
	1.356.000

	Subtotal actividades relativas a los HCFC
	9.181.348
	40.596.215
	978.000
	50.755.563

	Actividades corrientes
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	9.783.324
	11.572.147
	9.783.324
	31.138.795

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	11.427.930
	11.770.768
	12.123.891
	35.322.589

	Unidad central
	5.952.617
	5.994.285
	6.036.246
	17.983.148

	Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense
	6.260.173
	5.935.637
	6.063.422
	18.259.232

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000

	Subtotal actividades corrientes
	33.924.044
	35.772.837
	34.506.883
	104.203.764

	Total general
	122.197.044
	182.420.752
	137.322.465
	441.940.261

	Austria
	0
	783.667
	0
	783.667

	Francia
	0
	671.075
	0
	671.075

	Alemania
	2.392.607
	1.599.725
	483.512
	4.475.844

	Japón
	0
	67.800
	0
	67.800

	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
	192.100
	0
	0
	192.100

	PNUD
	24.053.719
	80.749.797
	58.911.492
	163.715.008

	PNUMA
	30.378.110
	30.479.401
	25.103.124
	85.960.635

	ONUDI
	24.629.936
	39.106.803
	18.600.937
	82.337.676

	Banco Mundial
	33.201.800
	21.938.246
	27.071.378
	82.211.424

	Verificación del PGEH*
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800

	Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense
	6.260.173
	5.935.637
	6.063.422
	18.259.232

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000


* En el caso de los países de bajo consumo, el financiamiento para la preparación de informes de verificación lo aprueba el Comité Ejecutivo una vez al año.


Estado de ejecución del plan administrativo 2022

El Cuadro 2 muestra las presentaciones realizadas por cada organismo a la 90ª reunión (con cierre al día 2 de junio de 2022) y el saldo de los fondos para proyectos contemplados en el plan administrativo 2022.
Cuadro 2. Plan administrativo 2022 refundido, proyectos recomendados a la 90ª reunión y saldo de fondos ($EUA)*
	Partida
	Total plan administrativo
	Evaluados / recomendados a la 90ª reunión
	Saldo (mayor) / menor

	Organismos bilaterales
	2.584.707
	721.388
	1.863.319

	PNUD
	24.053.719
	5.058.472
	18.995.247

	PNUMA
	30.378.110
	5.603.434
	24.774.676

	ONUDI
	24.629.936
	7.134.286
	17.495.650

	Banco Mundial
	33.201.800
	0
	33.201.800

	Verificación del PGEH
	588.600
	32.700
	555.900

	Subtotal organismos
	115.436.871
	18.550.280
	96.886.591

	Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación (salvo contraparte canadiense)
	6.260.173
	0
	6.260.173

	Tesorería
	500.000
	0
	500.000

	Subtotal gastos corrientes
	6.760.173
	0
	6.760.173

	Total
	122.197.044
	18.550.280
	103.646.764


* Incluye costos de unidad central.

El valor total de las actividades evaluadas o recomendadas a la 90ª reunión asciende a la suma de 18.550.280 $EUA, cifra superior en 1.807.866 $EUA a los valores considerados en el plan administrativo 2022 y de la cual 1.043.745 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan.[footnoteRef:2] [2:  Etapa II del PGEH de Granada (ONUDI); preparación de proyectos de aplicación de la Enmienda de Kigali en Honduras (ONUDI), Mozambique (PNUD y PNUMA) y Seychelles (Alemania y PNUMA); preparación de dos proyectos de inversión en HFC en México (PNUD) y proyectos de fortalecimiento institucional en Haití (PNUD) y Panamá (PNUD).] 

El valor de las actividades relativas a los HFC presentadas a la 90ª reunión asciende a 2.872.500 $EUA, de los cuales 635.540 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2022. El Anexo I al presente documento detalla los proyectos relativos a los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 90ª reunión.
Compromisos futuros
Según se muestra en el Cuadro 3, el valor de los compromisos futuros por concepto de acuerdos plurianuales para el período 2022-2031 asciende a un total de 256.33 millones de $EUA, en el supuesto de que se aprueben en principio las solicitudes de financiamiento plurianual presentadas a la 90ª reunión.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2022-2031) (miles de $EUA)
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobados en principio
	63.147
	56.587
	38.252
	36.843
	33.860
	5.565
	784
	1.750
	4.308
	57
	241.153

	Presentados a 90ª reunión
	5.192
	0
	1.945
	2.413
	1.593
	2.157
	154
	824
	900
	0
	15.179

	Total 
	68.340
	56.587
	40.197
	39.257
	35.452
	7.722
	938
	2.574
	5.208
	57
	256.332



II. 	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018-2020

Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020[footnoteRef:3] ascienden a un total de 540.000.000 $EUA. Considerando el financiamiento total aprobado durante los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, más saldos reintegrados, intereses devengados, contribuciones ingresadas por partes no acogidas al artículo 5, pérdidas o ganancias generadas por el mecanismo de tipo de cambio fijo y gastos de la Secretaría, Comité Ejecutivo y Tesorería, los recursos en efectivo disponibles al día 5 de mayo de 2022 ascienden a un total de 423.783.701 $EUA. [3:  Decisión XXIX/1.] 

Asimismo, considerando los recursos netos transferidos en las reuniones 87ª y 88ª, correspondientes a 14.654.407 $EUA y 67.647.037 $EUA, respectivamente, más las contribuciones en efectivo efectuadas durante los ejercicios 2021 y 2022, el trienio 2018-2020 arroja un saldo a favor de 302.111.760 $EUA, según se muestra en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018-2020
	Descripción
	 
	Monto ($EUA)

	Recursos disponibles al 5 de mayo de 2022
	a
	423.783.701

	Proyectos aprobados en la 87ª reunión
	b
	20.885.937

	Saldos e intereses reintegrados en la 87ª reunión
	c
	6.231.530

	Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución en la 87ª reunión
	d=b-c
	14.654.407

	Financiamiento de proyectos aprobados en la 88ª reunión
	e
	77.188.892

	Saldos e intereses reintegrados en la 88ª reunión
	f
	9.541.855

	Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución en la 88ª reunión
	g=e-f
	67.647.037

	Recursos disponibles para el trienio 2021-2023
	h=a+d+g
	506.085.145

	Contribuciones en efectivo de los ejercicios 2021 y 2022
	i
	203.011.596

	Intereses devengados en los ejercicios 2021 y 2022
	j
	961.789

	Saldo remanente
	k=h-i-j
	302.111.760



III.	INFORME SOBRE DIÁLOGOS EN TORNO A INDICADORES CUALITATIVOS DE GESTIÓN

Durante la 88ª reunión se solicitó a la ONUDI, entre otras cosas, iniciar una discusión franca y constructiva con la oficina nacional del ozono (ONO) de Iraq en torno a la evaluación cualitativa de su gestión e informar al respecto a la 90ª reunión (decisión 88/8 b)).
Conforme a ello, la ONUDI dio inicio a un proceso de diálogo y consultas con el Gobierno de Iraq e informa que la comunicación con la ONO ha mejorado en frecuencia y calidad, agregando que el contacto regular en materia de la ejecución de proyectos ha permitido materializar las actividades, incluso bajo plazos ajustados.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
La información actualizada sobre el estado de ejecución del plan administrativo refundido 2022-2024 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11;
Que el valor total de las actividades presentadas a la 90ª reunión asciende a la suma de 18.550.280 $EUA (cifra que incluye 2.872.500 $EUA por concepto de actividades relativas a los HFC), de los cuales 1.043.745 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2022; y
Con satisfacción, del informe entregado por la ONUDI sobre el resultado de sus conversaciones con el Gobierno de Iraq en torno a las inquietudes planteadas en la evaluación cualitativa de su gestión, conforme a lo dispuesto en la decisión 88/8 b).
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Bangladesh
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	5,200

	Bangladesh
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	150,000
	10,500

	Benin
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Benin
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Botswana
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Chad
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Chad
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Ethiopia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Gambia (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Gambia (the)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Guinea (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Guinea
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Honduras
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Mexico
	UNDP
	PRP
	FOA
	Preparation for HFC investment projects in the foam sector
	80,000
	5,600

	Mexico
	UNDP
	PRP
	REF
	Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima
	30,000
	2,100

	Mozambique
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Mozambique
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Sao Tome and Principe
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Serbia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	55,000
	7,150

	Serbia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	115,000
	8,050

	Seychelles
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	81,000
	10,530

	Seychelles
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	49,000
	6,370

	Somalia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Somalia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Togo
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Togo
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Turkey
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	120,000
	8,400

	Turkey
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	100,000
	7,000
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