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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والتسعــــون 
مونتريال، 27-31 مايو/أيار 2024
المادة 9 (ج) و9 (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1.] 


مقترحات مشروعات: إسواتيني

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحات المشروعات التالية:
الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

التخفيض التدريجي

	اليونيب واليوئنديبي



	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)





	اليونيب واليوئنديبي



* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 8 مايو/أيار 2024. 

ورقة تقييم المشروع- المشروعات المتعددة السنوات

إسواتيني

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع المعتمد فيه
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (المرحلة الثانية)

	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، واليوئنديبي
	السادس والثمانون
	إزالة 100% بحلول 2030



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المجموعة الأولى في المرفق جيم)
	السنة: 2022
	0.59 طنا من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المواد الكيميائية
	ايروسول
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	استخدامات المختبر 
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22-
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.59



	(4) بيانات الاستهلاك (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	1.73
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	7.30

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل:
	7.30
	المتبقي:
	0.00



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	0.25
	0.00
	0.00
	0.25

	
	التمويل (بالدولار الامريكي)
	214700*
	0
	0
	214700*

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	0.29
	0.00
	0.00
	0.29

	
	التمويل (بالدولار الامريكي)
	152600
	0
	0
	152600


 * بما في ذلك 100000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 13000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6).

	(6) بيانات المشروع
	2020-2023
	2024*
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.12
	1.12
	0.56
	0.56
	0.56
	0
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون(
	1.11
	1.11
	0.56
	0.56
	0.56
	0
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	70000
	220000
	0
	95000
	0
	65000
	450000

	
	
	تكاليف الدعم
	9100
	28600
	0
	12350
	0
	8450
	58500

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	50000
	140000
	0
	0
	0
	0
	190000

	
	
	تكاليف الدعم
	4500
	12600
	0
	0
	0
	0
	17100

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	120000
	
	
	
	
	
	120000

	
	تكاليف الدعم
	13600
	
	
	
	
	
	13600

	مجموع الأموال الموصى بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	360000
	
	
	
	
	360000

	
	تكاليف الدعم
	
	41200
	
	
	
	
	41200



* تمويل لعام 2024 يشمل مبلغ 100000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6).

	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية




وصف المشروع

1- نيابة عن حكومة إسواتيني، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 401200 دولار أمريكي، تتألف من مبلغ 220000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 28600 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و140000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 12600 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. [footnoteRef:2] ويشمل الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2018 إلى 2023، وطلب تمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد،[footnoteRef:3] وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2024 إلى 2027. [2:  وفقا للرسالة المؤرخة 20 مارس/آذار 2024 من هيئة البيئة في إسواتيني إلى الأمانة.]  [3:   تماشيا مع المقرر 89/6، يمكن للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض أن تدرج في خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة إضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2- أبلغت حكومة إسواتيني عن استهلاك قدره 0.42 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 في عام 2023 في تقرير التحقق، وهو يقل بنسبة 76 في المائة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد لكي يمتثل له. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2023.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إسواتيني (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2023)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023*
	خط الأساس

	بالطن متري

	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22
	8.50
	5.80
	7.41
	6.79
	10.64
	7.68
	31.36

	المجموع (بالطن متري)
	8.50
	5.80
	7.41
	6.79
	10.64
	7.68
	-

	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- 141b في البوليولات سابقة الخلط المستوردة **
	0.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50.90**

	بالطن من قدرات استنفاد الأوزون

	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22
	0.47
	0.32
	0.41
	0.37
	0.59
	0.42
	1.73

	المجموع (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.47
	0.32
	0.41
	0.37
	0.59
	0.42
	-

	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- 141b في البوليولات سابقة الخلط المستوردة **
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.60**


* بيانات من تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** نقطة البداية المحددة في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.

3- وظل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية متقلبا، مع اتجاه تنازلي من عام 2018 إلى عام 2021 بسبب تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويعزى الاستهلاك المرتفع في عام 2022 إلى إصلاح وإعادة شحن المعدات التي تضررت وتعرضت للتخريب خلال الاضطرابات السياسية التي حدثت في عام 2021، والتي أثرت على الأنظمة التجارية والصناعية التي تتطلب خدمات كبيرة.

تقرير عن تنفيذ البرنامج القُطري

4- أبلغت حكومة إسواتيني عن بيانات الاستهلاك في قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2022 والذي يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وسيتم الإبلاغ عن بيانات البرنامج القُطري لعام 2023 والتي تتسق مع تقرير التحقق.
تقرير التحقق

5- [bookmark: _Hlk165899107]أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تنفذ نظاما للتراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2019 إلى 2023 كان صحيحا (على النحو الموضح في الجدول 1 أعلاه). وأوصى تقرير التحقق بتنقيح فترة صلاحية تصريح الاستيراد بحيث يتم استكمال جميع الواردات خلال نفس العام. وخلص تقرير التحقق إلى أن إسواتيني تمتثل للأهداف المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية بشأن خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2018-2023.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1 ديسمبر/كانون الأول 2021. وقُدم تقرير إنجاز المشروع في 5 سبتمبر/أيلول 2023.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

7- من خلال تنقيح لائحة المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024، فرضت حكومة إسواتيني حظرا على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والذي سيصبح ساريا في 1 يناير/كانون الثاني 2025. واعتُمدت المعايير الدنيا الإقليمية لأداء الطاقة (MEPS, SZNS SADC 110:2023) ومعيار وضع العلامات على أجهزة تكييف الهواء والتبريد ودخلت حيز النفاذ في يناير/كانون الأول 2024. واعتمدت إسواتيني أيضا معيار اللجنة الكهربائية الفنية الدولية (IEC 62552-3-2015) الذي يوفر إرشادات بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة ومتطلبات وضع العلامات على الثلاجات المصنعة في إسواتيني بدءا من عام 2018. واعتُمد معيار أنظمة التبريد (SZNS SANS 10147:2014) لدعم السلامة في استخدام المبردات لأنظمة التبريد والتكييف. واعتمدت إسواتيني أيضا معيار ISO 817، وهو معيار تسمية وتصنيف السلامة للمواد الكيميائية بما في ذلك المبردات.
قطاع خدمة التبريد

8- نُفذت الأنشطة التالية:
(1) تدريب 13 مدربا و71 موظفا من مصلحة الجمارك وإنفاذ القانون (35 امرأة)، و45 ضابط شرطة و28 وكيل تخليص حدودي على مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجمع البيانات وتحديد التجارة غير المشروعة؛ وإجراء حوار عبر الحدود مع ثلاث دول مجاورة بمشاركة 23 موظفا جمركيا؛ وتنظيم دورة تدريب وتفتيش مشتركة مع جنوب أفريقيا لنحو 10 موظفين من موظفي الجمارك بشأن رصد وتحديد مبردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وعمليات التفتيش على مستوردي وموزعي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(2)  تطوير وتنفيذ نظام إصدار الشهادات الفنية، وتطوير معايير اختبار الدرجة الأولى، وتدريب خمسة مُقيّمين؛ وقد خضع 27 فنيا لاختبار تحديد الدرجة؛

(3)  تدريب 12 مدربا و78 فنيا (ست نساء) على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع مواد التبريد الهيدروكربونية (R-600a وR 290)، وتوفير 70 مجموعة من مجموعات الأدوات (كاشف التسرب، وجهاز القياس، ومقياس الشحن، وطفاية حريق، ومضخة تفريغ) للفنيين المدربين؛


(4) تطوير نموذج أعمال لمراكز استرجاع وإعادة تدوير غازات التبريد؛ وتطوير مواصفات المعدات والأدوات (منصات التدريب للمادة R-290، وآلات الاسترجاع، والأدوات) لثلاث معاهد تدريب وجمعيات التبريد وتكييف الهواء؛ و

(5) أنشطة التوعية بشأن اللوائح التي تم وضعها حديثا بما في ذلك الحظر المفروض على المعدات التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمعايير الدنيا لأداء الطاقة لأجهزة تكييف الهواء والتبريد؛ وعقد اجتماع مع 55 عضوا من جمعية التبريد وتكييف الهواء لمناقشة ممارسات الخدمة الجيدة ومعايير التبريد الوطنية الحالية.

تنفيذ المشروع ورصده

9- قامت وحدة الأوزون الوطنية بتنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده والإبلاغ عنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتكلفة إجمالية قدرها 10000 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين (2000 دولار أمريكي)، وللسفريات (3000 دولار أمريكي)، ولعقد الاجتماعات وورش العمل ( 4000 دولار أمريكي)، وللنفقات المتنوعة (1000 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال

10- حتى مارس/آذار 2024، من أصل المبلغ البالغ 120000 دولار أمريكي المعتمد حتى الآن (70000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و50000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، تم صرف 70000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (58.3 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ 50000 دولار أمريكي في الفترة 2024-2025.
خطة التنفيذ للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

11- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2027:
(1) تعزيز نظام الترخيص والحصص من خلال تطوير نظام الترخيص الإلكتروني وتسجيل جميع المستوردين؛ وأنشطة التوعية بشأن الحظر المفروض على المعدات التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ونشر المعلومات على القطاع العام والقطاعات ذات الصلة بشأن اللوائح المنقحة للمواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (30000 دولار أمريكي)؛

(2)   توفير التدريب لنحو 10 مدربين و60 موظفا جمركيا على رصد ومراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنع التجارة غير المشروعة بها؛ وتطوير تحديد المخاطر وتنفيذه لمنع التجارة غير المشروعة؛ وإجراء حوار عبر الحدود وعمليتي تفتيش مشتركتين (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (40000 دولار أمريكي)؛

(3)   إجراء أربع ورش عمل لتدريب 80 فنيا من فنيي التبريد وتكييف الهواء على استخدام مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاعات سلسلة التبريد وتصنيع اللحوم وخدمة معدات تكييف الهواء؛ وتوفير دورات تدريبية لتجيد المعلومات لخمسة من مقيِّمي الشهادات؛ وتوسيع نظام اعتماد الفنيين ليشمل مستويات أعلى من الشهادات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (40000 دولار أمريكي)؛

(4) توفير المعدات والأدوات[footnoteRef:4] لثلاث معاهد تدريب وجمعيات التبريد وتكييف الهواء؛ وإنشاء ستة مراكز لاسترجاع وإعادة تدوير غازات التبريد؛ وتدريب 20 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على الاحتفاظ بسجلات لبيانات الاسترجاع وإعادة التدوير؛ وإجراء ثلاث حملات لإذكاء الوعي تستهدف المستخدمين النهائيين المستهدفين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (140000 دولار أمريكي)؛ [4:  معدات استرجاع غاز التبريد وإعادة تدويره، وكشف التسرب وتحديد غاز التبريد.] 


(5) أنشطة الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة: تم وصف هذه الأنشطة بصورة مفصلة في القسم التالي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (100000 دولار أمريكي)؛ و

(6) رصد المشروع (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (10000 دولار أمريكي) للموظفين والاستشاريين (4000 دولار أمريكي) ولعقد الاجتماعات وورش العمل (6000 دولار أمريكي).

أنشطة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد

12- صُمم المشروع المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، والذي قُدم بما يتماشى مع المقرر 89/6، لتشجيع اعتماد تكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أثناء إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتشجيع اعتماد المعايير الدنيا لأداء الطاقة. ويرد في الجدول 2 أدناه الوصف والتكلفة المقترحة للأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع، والتي سينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.


الجدول 2: التكلفة المقترحة للأنشطة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة وتعزيزها في إسواتيني (بالدولار الأمريكي)
	النشاط
	التكلفة حسبما قدمت

	بناء قدرات أصحاب المصلحة من خلال جولة دراسية لمدة خمسة أيام لثمانية أشخاص من وحدة الأوزون الوطنية، وهيئة تنظيم الطاقة، وهيئة المعايير، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، ووحدة تغير المناخ إلى بلد لديه خبرة في تطوير تصنيف كفاءة استخدام الطاقة ومعايير وضع العلامات على المنتجات.
	30000

	تحديث المواد التدريبية وإجراء ورشتي عمل لتدريب 30 موظفا جمركيا على مراقبة واردات معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية وعلى قراءة ملصقات كفاءة الطاقة.
	10000

	تحديث المواد التدريبية وإجراء ورشتي عمل لتدريب 60 مدربا وفنيا في مجال التبريد وتكييف الهواء على مراقبة كفاءة استخدام الطاقة في المعدات؛ وتنظيم دورة إعلامية واحدة لنحو 50 خبيرا تقنيا من القطاع الخاص والمستخدمين النهائيين، تغطي كفاءة استخدام الطاقة ومواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
	21000

	إعداد مواد للتوعية لرفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة.
	15000

	تنظيم دورة إعلامية لنحو 30 من مستوردي المعدات والمستخدمين النهائيين لرفع مستوى الوعي حول المعايير الدنيا لأداء الطاقة وأهمية استيراد الأجهزة الموفرة للطاقة.
	13000

	إجراء دراسة سلوك المستهلك لتقييم آثار المشروع وتقييم العوائق التي تحول دون اعتماد معدات ذات كفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
	11000

	المجموع
	100000



تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منها

13- استناداً إلى التوصيات الواردة في تقرير التحقق، اتخذت الحكومة بالفعل عدة إجراءات لزيادة تعزيز رصد المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك تنقيح لوائح المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية لتشمل انتهاء صلاحية جميع تراخيص استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية في 31 ديسمبر/ كانون الأول من سنة الإصدار.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

14- تم إصدار الحصة الوطنية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2024 بما يتماشى مع أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
قطاع خدمة التبريد

15- أشارت الأمانة إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في التنفيذ على النحو المبين في الفقرة 8 (د)، لم يتم صرف أي مبالغ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأُوضحت أن إعداد مواصفات المعدات واستكمال إجراءات الشراء استغرق وقتا إضافيا، وتم الالتزام بتوفير الأموال وسيتم صرفها مع التمويل من الشريحة الثانية لشراء المعدات والأدوات.
16- ويسير تنفيذ الشريحة الأولى بشكل جيد. وتم إدخال تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وبدأت في اختراق الأسواق، بما في ذلك مادة R-600a في قطاع التبريد المنزلي ومادة R-290 في قطاع التبريد التجاري المستقل. وبالنسبة لقطاع تكييف الهواء، تم إدخال مادة الهيدروفلوروكربونية-32 لتحل محل مادة الهيدروكلوروفلوروكربونية-22. ويجري تنفيذ نظام إلزامي لإصدار الشهادات الفنية لدعم اعتماد البدائل القابلة للاشتعال والسامة وذات الضغط العالي.
أنشطة للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد

17- تماشيا مع المقرر 89/6 (د)، أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة في خطة تنفيذ الشريحة الإجراءات المحددة، ومؤشرات الأداء، والتمويل المرتبط بالأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة. ويجري تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة، والتي تغطي وحدات تكييف الهواء القائمة بذاتها والمنفصلة المفردة، والمضخات الحرارية الهوائية الانعكاسية، ووحدات تكييف الهواء المحمولة بقدرة تبريد أقل من 16 كيلواط، بالإضافة إلى الثلاجات التي تتراوح سعتها ما بين 10 إلى 1500 لتر. ويتضمن نظام وضع العلامات الحالي أنواع غازات التبريد وقيم قدرات استنفاد الأوزون وقدرتها على إحداث الاحترار العالمي.
18- وطلبت الأمانة توضيحات بشأن الغرض من الجولة الدراسية، مشيرة إلى أن إسواتيني قد طورت بالفعل المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات لا يزالان في المراحل الأولى من التنفيذ وفي طور التنظيم. وتعتبر الجولة الدراسية أمرا محوريا في مساعدة الخبراء الوطنيين في وضع المعايير بناءً على أفضل الممارسات التي طبقتها البلدان الأخرى التي نفذت ونظمت استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، ستسعى الجولة الدراسية إلى التأكد من عمليات رصد الأجهزة الموفرة للطاقة وتحديد الحوافز التي يمكن تطبيقها من قبل إسواتيني لتشجيع استخدام معدات أو أجهزة وإجراءات التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة. وبعد إجراء مزيد من المناقشات، استُخدمت تكاليف الأنشطة على النحو الأمثل للاستفادة بشكل أفضل من التمويل، مع إجراء التعديل التالي: خُفّض تمويل الجولة الدراسية بمقدار 15000 دولار أمريكي، وخُفّض تمويل دراسة سلوك المستهلك بمقدار 1000 دولار أمريكي. وتمت زيادة تمويل تدريب موظفي الجمارك بمبلغ 5000 دولار أمريكي، وزاد مبلغ تدريب الفنيين بمبلغ 9000 دولار أمريكي، وزاد مبلغ الدورة الإعلامية للمستوردين والمستخدمين النهائيين بمبلغ 2000 دولار أمريكي، كما هو موضح في الجدول 3 أدناه.
الجدول 3: التكلفة المتفق عليها للأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة الطاقة وتعزيزها في إسواتيني (بالدولار الأمريكي)
	النشاط
	التكلفة حسبما قُدمت
	التكلفة على النحو المتفق عليه

	بناء قدرات أصحاب المصلحة من خلال جولة دراسية لمدة خمسة أيام لثمانية أشخاص من وحدة الأوزون الوطنية، وهيئة تنظيم الطاقة، وهيئة المعايير، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، ووحدة تغير المناخ إلى بلد لديه خبرة في تطوير تصنيف كفاءة استخدام الطاقة ومعايير وضع العلامات على المنتجات.
	30000
	15000

	تحديث المواد التدريبية وإجراء ورشتي عمل لتدريب 30 موظفا جمركيا على مراقبة واردات معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية وعلى قراءة ملصقات كفاءة الطاقة.
	10000
	15000

	تحديث المواد التدريبية وإجراء ورشتي عمل لتدريب 60 مدربا وفنيا في مجال التبريد وتكييف الهواء على مراقبة كفاءة استخدام الطاقة في المعدات؛ وتنظيم دورة إعلامية واحدة لنحو 50 خبيرا تقنيا من القطاع الخاص والمستخدمين النهائيين، تغطي كفاءة استخدام الطاقة ومواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
	21000
	30000

	إعداد مواد للتوعية لرفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول وضع علامات كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة.
	15000
	15000

	تنظيم دورة إعلامية لنحو 30 من مستوردي المعدات والمستخدمين النهائيين لرفع مستوى الوعي حول المعايير الدنيا لأداء الطاقة وأهمية استيراد الأجهزة الموفرة للطاقة.
	13000
	15000

	إجراء دراسة سلوك المستهلك لتقييم آثار المشروع وتقييم العوائق التي تحول دون اعتماد معدات ذات كفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي.
	11000
	10000

	المجموع
	100000
	100000



تنفيذ السياسة الجنسانية
19- طُبقت سياسة الصندوق المتعدد الأطراف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ الشريحة الأولى والتخطيط للشريحة الثانية بما يتماشى مع المقررين 84/92 (د) و92/40. وقد بدأت وحدة الأوزون الوطنية بالفعل في جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس خلال ورش العمل والاجتماعات والمشاركات للتأكد من مستوى مشاركة المرأة، وتبذل جهودا لتحقيق التوازن بين الجنسين بين موظفي المشروع في جميع أنشطة المشروع. وتستجيب أنشطة بناء القدرات بشكل خاص للمنظور الجنساني: 43 في المائة من المشاركين في تدريب موظفي الجمارك هم من الإناث؛ و36 في المائة من المشاركين في تدريب المستوردين والوسطاء هم من الإناث. وقامت وحدة الأوزون الوطنية بتعيين متخصص في الشؤون الجنسانية لوضع استراتيجية سيتم تنفيذها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بما يتماشى مع سياسة الصندوق والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.
الاتفاق المحدث

20- في ضوء مستوى التمويل المنقح نتيجة لإدراج تمويل من أجل الأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد، تم تحديث الاتفاق المبرم بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح التذييل 2-ألف وأضيفت الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إدراج الاتفاق المحدث بالكامل في التقرير النهائي للاجتماع الرابع والتسعين.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

21- تبذل إسواتيني جهودا لضمان الاستدامة الطويلة المدى لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية. وسيستمر إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الحظر المفروض على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والذي سيتم تنفيذه في عام 2025؛ والحظر الذي فرض في عام 2016 على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-141b الخام والموجودة في البوليولات المسبقة الخلط؛ وتنفيذ نظام اعتماد فني التبريد وتكييف الهواء  القائم على الكفاءة؛ وتنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة؛ ولوائح التقييم البيئي لعام 2022 بشأن إدارة انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون من التطورات الجديدة والحالية؛ وتعزيز نظام الترخيص والحصص للمواد الخاضعة للرقابة؛ والتدريب المستمر لموظفي الجمارك والمستوردين والفنيين. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات الذي سيراقب استيراد الأجهزة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة.
22- ومن الممكن أن يؤدي الاختراق البطيء للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي إلى إعاقة اعتماد السوق لهذه البدائل. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات، وتدريب الفنيين، وأنشطة إذكاء الوعي إلى زيادة تشجيع اعتماد التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وتعتبر الموافقة في الوقت المناسب على لائحة المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية المنقحة لعام 2024 والتطبيق الناجح للحظر على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أمرا مهما لدعم الإزالة المستدامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومواصلة إدخال التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وقد بدأت وحدة الأوزون الوطنية بالفعل في إشراك أصحاب المصلحة لدعم العملية التشريعية وتوعية مستوردي المعدات والموزعين وتجار التجزئة بشأن الحظر القادم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بناء القدرات وتدريب موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي وكالات إنفاذ القوانين عبر الحدود سيضمن تنفيذ الحظر بشكل فعال.
استنتاج

23- تتمتع إسواتيني بنظام ترخيص وحصص قابل للتنفيذ وتتوافق مع أهداف 2020-2023 المحددة في اتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية. ويبلغ مستوى صرف الأموال 58 في المائة. ونفذت إسواتيني حظرا على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-141b الموجود في البوليولات المسبقة الخلط اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2016، وكانت واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-141b صفرا. وعلاوة على ذلك، من المقرر تنفيذ حظر على استيراد المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2025. وقد خططت إسواتيني لتطوير نظام ترخيص إلكتروني وتسجيل جميع المستوردين لتعزيز الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيؤدي تدريب الفنيين على التعامل الآمن مع المبردات الهيدروكربونية وتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات إلى زيادة دعم اختراق هذه التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للأسواق والمساعدة على الانتقال من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى البدائل المراعية للبيئة. واستنادا إلى التقدم المحرز ومعدل صرف الأموال، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الثانية.
التوصية

24- توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
(1) أن تحاط علما:

(1) بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني؛

(2) بتقديم أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد بمبلغ قدره 100000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(3) بما قامت به أمانة الصندوق من تحديث الاتفاق المبرم بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديداً: التذييل 2 ألف، استنادا إلى مستوى التمويل المنقح بسبب إدراج التمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(2) أعلاه؛ والفقرة 17 التي أُضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع السادس والثمانين؛ و

25- وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2027، بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	220000
	28600
	اليونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	140000
	12600
	اليوئنديبي





ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

إسواتيني

	عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (الوكالة الرئيسية)، واليوئنديبي



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2022
	26.11  طن متري
	69106  أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	البيانات القطاعية ( بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة المقررة
	السنة: 2023

	
	الهباء الجوي
	الرغوة
	مكافحة الحريق
	التبريد وتكييف الهواء
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	على النحو المقدم (2022)
	
	
	
	
	
	
	69106
	
	

	أحدث تقرير للبرنامج القطري (2023)
	
	
	
	
	
	
	106607
	
	

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المتفق عليه (نعم/لا)
	
	
	
	
	
	
	
نعم
	
	



	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون المستخدم في الخدمة في الفترة 2020-2022
	24.65  طنا متريا
	68605  أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات الاستهلاك الأساسية ( بالطن من مكافئ ثاني ‑أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	المتوسط للفترة 2020 ‑2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	32388
	104320
	69106
	68605

	خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	36895

	خط الأساس المحدد للهيدروفلوروكربون
	105500



	استهلاك الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	لا ينطبق

	مشاريع استثمارية معتمدة سابقاً للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	لا

	التخفيضات الإجمالية من المشاريع المعتمدة سابقاً ( بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق



	بيانات المشروع حسب المتفق عليه
	2024*
	2025-2026
	2027
	2028
	2029-2030
	المجموع

	الاستهلاك ( بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	105500
	94950
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	105500
	94950
	لا ينطبق

	
	نسبة الحد الأقصى المسموح به (%)
	100
	100
	100
	100
	90
	لا ينطبق

	المبالغ الموصي بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	63500
	0
	51500
	0
	0
	115000

	
	
	تكاليف الدعم
	8255
	0
	6695
	0
	0
	14950

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	0
	0
	30000
	0
	0
	30000

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	3900
	0
	0
	3900

	
	إجمالي تكاليف المشروع
	63500
	0
	81500
	0
	0
	[bookmark: _Hlk158975093]145000

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	8255
	0
	10595
	0
	0
	18850

	
	إجمالي الأموال
	71755
	0
	92095
	0
	0
	163850


* موصي باعتماده في هذا الاجتماع 

	التخفيض من المرحلة الأولى بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	  10550



	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية (لا يلزم عرض تقديمي من الأمانة)


وصف المشروع

26- تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية:
أولا-	ملخص المقترح حسبما قدم
ثانيا-	الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
ثالثا-	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: نظرة عامة على مستويات واتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية واستخداماتها القطاعية
رابعا-	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسبما قدمت: الاستراتيجية الشاملة وخطة التنفيذ للشريحة الأولى
خامسا-	تعليقات الأمانة، بما في ذلك تكلفة الأنشطة المتفق عليها
سادسا-	التوصية
أولا-	ملخص المقترح حسبما قُدم
27- نيابة عن حكومة إسواتيني، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 163850 دولارًا أمريكيًا، تتكون من 115000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 14950 دولارًا أمريكيًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و30000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 3900 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما قدمت في الأصل.[footnoteRef:5] [5:  وفقًا للخطاب المؤرخ 5 فبراير/شباط 2024 المرسل من هيئة البيئة في إسواتيني إلى الأمانة.] 

28- وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة إسواتيني على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 10 في المائة من استهلاك خط الأساس بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029. وسيتم تنفيذ المشروع في الفترة ما بين 2024 إلى 2030 كما تم تقديمه في الأصل.
29- وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 71755 دولارا أمريكيا، تتكون من 63500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 8255 دولارا أمريكيا لليونيب فقط، حسبما قدمت في الأصل، للفترة من يونيو/ حزيران 2024 إلى يونيو/ حزيران 2026.


ثانيا- 	الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
30- يعرض الجدول 4 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني حتى مايو/ أيار 2024.
الجدول 4- حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماعات التي تمت فيها الموافقة على/ تحديث خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الثالث والستون/السابع والسبعون
	السادس والثمانون

	التخفيض من خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	100% بحلول عام 2030

	إجمالي تكلفة المشروع (بالدولار الأمريكي)
	877948
	540000

	تاريخ الانتهاء (الفعلي/المخطط له)
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2031



حالة تنفيذ الأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 
31- يقدم الجدول 5 نظرة عامة على الأنشطة التي مولها الصندوق المتعدد الأطراف التي نفذت في إسواتيني في سياق تعديل كيغالي.
الجدول 5- الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة سابقاً في إسواتيني
	الاجتماع الذي اعتمدت فيه
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	70000
	مايو/أيار 2015

	الحادي والثمانون
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	94509
	يونيو/حزيران 2018



ثالثا:	نظرة عامة على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
32- تستورد إسواتيني المواد الهيدروفلوروكربونية فقط لاستخدامها في قطاعي خدمة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل. وكانت المواد الأكثر استهلاكاً في عام 2023 المادةR-404A  (38.1 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والمادة R-507A (30.5 في المائة)، والمادة R-410A (18.4 في المائة)، والمواد الهيدروفلوروكربونية-134a (11.2 في المائة)، ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى (1.8 في المائة). ويعرض الجدول 6 استهلاك إسواتيني للمواد الهيدروفلوروكربونية حسب ما أبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.


الجدول 6- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إسواتيني (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023) 
	[bookmark: OLE_LINK2]المادة الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي*
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023**

	بالطن المتري 

	الهيدروفلوروكربون-32
	675.00
	0.00
	0.00
	0.03
	0.00
	0.00

	الهيدروفلوروكربون-125
	3500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1430.00
	6.30
	6.82
	7.86
	9.01
	8.32

	المادة R-404A
	3921.60
	3.60
	3.20
	18.61
	5.33
	10.36

	المادة R-407A
	2107.00
	0.00
	1.20
	0.18
	0.53
	0.43

	المادة R-407C
	1773.85
	0.40
	0.30
	0.00
	0.00
	0.56

	المادة R-410A
	2087.50
	4.00
	2.85
	3.31
	5.58
	9.42

	المادة R-507A
	3985.00
	0.45
	0.27
	3.21
	5.66
	8.16

	المجموع (بالطن متري)
	14.75
	14.64
	33.20
	26.11
	37.25

	بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675.00
	0
	0
	18
	0
	0

	الهيدروفلوروكربون-125
	3500.00
	0
	0
	0
	0
	0

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1430.00
	9009
	9753
	11240
	12884
	11898

	المادة R-404A
	3921.60
	14118
	12549
	72981
	20902
	40628

	المادة R-407A
	2107.00
	0
	2528
	379
	1117
	906

	المادة R-407C
	1773.85
	710
	532
	0
	0
	993

	المادة R-410A
	2087.50
	8350
	5949
	6910
	11648
	19664

	المادة R-507A
	3985.00
	1793
	1076
	12792
	22555
	32518

	المجموع (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	33980
	32388
	104320
	69106
	106607


* القدرة على إحداث الاحترار العالمي
** بيانات البرنامج القُطري
خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية
33- [bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]أبلغت حكومة إسواتيني عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. وتم تحديد خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لإسواتيني وقدره 105500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عن طريق إضافة 65 في المائة من خط الأساس المحدد له للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (معبرًا عنها بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاكه للمواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022، على النحو المبين في الجدول 7.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 7- حساب خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية لإسواتيني ( بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	32388
	104320
	69106

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	68605

	خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	36895

	خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية
	105500


تقرير عن تنفيذ البرنامج القُطري
34- تتوافق بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة من حكومة إسواتيني في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2022 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية

35- ظل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية يتقلب مع اتجاه متزايد. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا النمو، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قبل عام 2021 لأن نظام الترخيص لم يدخل حيز النفاذ حتى 1 كانون الثاني/يناير 2021؛ والتعافي الاقتصادي بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في عام 2021؛ وإنشاء مرافق تخزين بارد إضافية في عام 2021 لتمكين إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا في جميع أنحاء إسواتيني. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك توسع كبير في منافذ البيع بالتجزئة، مما أدى إلى تركيبات جديدة لغرف التجميد والتي تتطلب استخدام المادة R-404A.
36- وكانت الكمية الصغيرة من مادة الهيدروفلوروكربونية-32 الخام التي تم استيرادها فقط في عام 2021 مخصصة لتركيب وصيانة عدد قليل من مكيفات الهواء المعتمدة على مادة الهيدروفلوروكربونية-32. ولا تُستخدم المعدات المعتمدة على مادة الهيدروفلوروكربونية-32 على نطاق واسع في إسواتيني في الوقت الحالي.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
37- تُستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل رئيسي للخدمة في القطاع الفرعي للتبريد التجاري (75.3 في المائة بالطن المتري و 81.6 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، ويليه في القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الهواء (11.0 في المائة بالطن المتري و5.9 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والقطاع الفرعي لتكييف الهواء السكني (9.2 في المائة بالطن المتري و7.2 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والاستهلاك المتبقي في القطاعات الفرعية للتبريد المنزلي وقطاع النقل، على النحو المبين في الجدول 8. كما تقوم إسواتيني بتصنيع معدات التبريد باستخدام المادة R-600a.
الجدول 8- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إسواتيني في القطاعات الفرعية لخدمة تكييف الهواء (2022)
	القطاع الفرعي
	الهيدروفلوروكربون-134a
	R-410A
	R-404A
	R-507A
	R-407A
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (%)

	بالطن المتري

	التبريد المنزلي
	0.43
	0.00
	0.38
	0.00
	0.00
	0.81
	3.1

	التبريد التجاري والصناعي
	5.72
	3.19
	4.56
	5.66
	0.53
	19.66
	75.3

	تبريد وسائل النقل
	0.00
	0.00
	0.39
	0.00
	0.00
	0.39
	1.5

	تكييف الهواء السكني
	0.00
	2.39
	0.00
	0.00
	0.00
	2.39
	9.2

	التبريد وتكييف الهواء
	2.86
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.86
	11.0

	المجموع (طن متري)
	9.01
	5.58
	5.33
	5.66
	0.53
	26.11
	100.0

	بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التبريد المنزلي
	615
	0
	1,490
	0
	0
	2,105
	3.0

	التبريد التجاري والصناعي
	8,180
	6,659
	17,882
	22,555
	1,117
	56,393
	81.6

	التبريد في وسائل النقل
	0
	0
	1,529
	0
	0
	1,529
	2.2

	تكييف الهواء السكني
	0
	4,989
	0
	0
	0
	4,989
	7.2

	التبريد وتكييف الهواء
	4,090
	0
	0
	0
	0
	4,090
	5.9

	المجموع (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	12884
	11648
	20902
	22555
	1117
	69106
	100.0

	النسبة المئوية (%) 
	18.6
	16.9
	30.2
	32.6
	1.6
	100.0
	-


قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء
38- يوجد حوالي 310 فنيين (بما في ذلك 12 امرأة) و50 ورشة عمل لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إسواتيني. وقد خضع ما يقرب من 124 شخصا من هؤلاء الفنيين لتدريب رسمي، في حين تلقى بقية فنيي الخدمة البالغ عددهم 186 شخصا تدريبا أثناء العمل فقط. وقد تم تدريب ما مجموعه 210 فنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال والسامة. ويوجد معهدان للتدريب المهني يعقدان دورات تتعلق بصيانة التبريد وتكييف الهواء كجزء من برامج الهندسة الكهربائية، ويتم من خلالها تدريب 40 فنيا كهربائيا سنويا.
39- ويجري تنفيذ إصدار شهادة الفنيين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم اعتماد أول 27 فنيا (امرأتان) في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن المتوقع أن يتم الحصول على الشهادة على أساس سنوي في السنوات اللاحقة.
خدمة التبريد المنزلية والتجارية والصناعية وفي وسائل النقل

40- يتألف القطاع الفرعي للتبريد التجاري والصناعي من حوالي 12000 وحدة تكثيف وغرف تبريد ومبردات ومصانع لصنع الثلج مثبتة في المباني التجارية وتُستعمل للاستخدام الصناعي. والمادة R-134a  هي مادة التبريد الرئيسية في هذا القطاع الفرعي (47.7 في المائة من إجمالي المعدات)، تليها المادة R-404A (19.5 في المائة)، والمادة R-290 (14.1 في المائة)، والمادة R-600a (9.5 في المائة)، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 (8.9 في المائة). أما المعدات المتبقية فتستخدم المواد R-410A وR-407A وR-717.
41- ويستهلك القطاع الفرعي لخدمات التبريد المنزلي 3 في المائة فقط من جميع والمواد الهيدروفلوروكربونية على الرغم من توافر معظم المعدات في هذا القطاع (تقدر بنحو 180000 وحدة من الثلاجات والمجمدات ومبردات المياه). واعتُمدت التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (R-600a) على نطاق واسع في القطاع الفرعي، حيث يعتمد 49 في المائة من المعدات على مادة R-600a وتستخدم بقية المعدات المواد الهيدروفلوروكربونية-134a (50.8 في المائة) مع استخدام ضئيل للمادتين R-404A وR-717 (0.05 في المائة). وتقوم إسواتيني أيضا بتصنيع الثلاجات المعتمدة على مادة R-600a.
42- ويضم قطاع تبريد وسائل النقل حوالي 200 وحدة من الشاحنات المبردة لتوزيع المواد الغذائية. وتعتبر المادة R 404A هي المبرد الوحيد المستخدم في القطاع الفرعي.
خدمة تكييف الهواء السكنية والتجارية والمتنقل
43- يتألف القطاع الفرعي لتكييف الهواء الثابت من حوالي 58000 قطعة من المعدات. ومن بين هذا المخزون، يستخدم 57 في المائة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 ويستخدم 43 في المائة مادة R-410A. وقد تم إدخال عدد قليل من وحدات مكيف الهواء المعتمد على مادة  الهيدروفلوروكربونية-32 إلى البلاد، وتم استيراد مادة  الهيدروفلوروكربونية-32 في عام 2021 لخدمة المعدات المثبتة.
44- ويشير قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في إسواتيني إلى أنظمة التحكم في المناخ التي تم تثبيتها في 274000 سيارة، ومركبة رياضية متعددة الأغراض، وشاحنة تجارية، وحافلة، والتي لا تستخدم سوى المواد الهيدروفلوروكربونية-134a كمبرد.
القطاع الفرعي للتركيب والتجميع للمواد على المستوى المحلي
45- يشمل القطاع الفرعي للتركيب والتجميع للمواد على المستوى المحلي بشكل أساسي مكيفات الهواء ووحدات معالجة الهواء وغرف التبريد وغرف التجميد. والمبردات المستخدمة بشكل رئيسي هي المواد R-404A، R-410A وR-507C. وتعتبر القابلية للاشتعال والقيود المرتبطة بحجم شحنة البدائل بمثابة التحديات الرئيسية التي تواجه اعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي للأنظمة الأكبر في القطاع الفرعي. وبالنسبة للوحدات الأصغر، تم إدخال المادة R-290. وتجري باستمرار أنشطة التدريب والتوعية بشأن الاستخدام الآمن للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لمواجهة هذا التحدي.
رابعا:	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسبما قُدمت
الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
46- صدقت إسواتيني على تعديل كيغالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتقوم الحكومة بتعديل لوائح المواد المستنفدة للأوزون لعام 2003 لتشمل ضوابط الاستيراد والتصدير والرقابة على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والمنتجات والمعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية. وينتظر التشريع المعدل حاليا عملية النشر في الجريدة الرسمية للحكومة. وتم إنشاء نظام الترخيص في عام 2021، كما تم إدراج رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية في نظام الترخيص. ومن المقرر أن يصبح نظام الحصص الخاص بالمواد الهيدروفلوروكربونية ساري المفعول بحلول 1 أبريل/نيسان 2024 فور نشر التشريع المعدل. وتم كذلك دمج ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام أسيكودا[footnoteRef:6] الجمركي (النظام الآلي للبيانات الجمركية) لضمان رصد جميع الواردات والصادرات ومراقبتها وفقا لذلك. [6:  النظام الآلي للبيانات الجمركية] 

استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
47- سوف تعتمد خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الخاصة بإسواتيني نهجا مرحليا (أربع مراحل إجمالا) وتتبع بروتوكول مونتريال لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية. وتخطط المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، من عام 2024 إلى عام 2030 كما تم تقديمها في الأصل، لخفض 10 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2029 ومعالجة الاحتياجات المحددة في القطاعات ذات الأولوية لتمكين خفض المواد الهيدروفلوروكربونية والانتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
الأنشطة المقترحة
48- من المقترح تنفيذ الأنشطة التالية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  خلال الفترة 2024-2030:
(1) تعزيز الإطار التنظيمي من خلال تقييم استراتيجية توزيع الحصص لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتقييم إمكانية مراقبة الحصص على المعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية لتعزيز استيعاب السوق للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتحديث دليل التدريب ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وتدريب 150 شخصا من موظفي الجمارك على مراقبة واردات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتسهيل إجراء حوار عبر الحدود مع الدول المجاورة؛ وجمع البيانات لتحسين الرصد المستمر لاعتماد السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (43000 دولار أمريكي)؛
(2)  تدريب 125 شخصا من فنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع تقنيات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (المنزلية والتجارية والصناعية) القابلة للاشتعال والسامة وذات الضغط العالي؛ وإجراء تدريب واحد للفنيات لدعم شهاداتهن (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (32000 دولار أمريكي)؛
(3)  توضيح التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمستخدمين النهائيين في القطاعات الفرعية التجارية والصناعية لإظهار سلامة البدائل وإمكانية تطبيقها وكفاءة استخدام الطاقة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (30000 دولار أمريكي)؛
(4) إجراء أنشطة توعية بشأن إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ووضع العلامات على المعدات، وبشأن استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاعات تكييف الهواء المحلية والتجارية؛ وتقديم الدعم لجمعيات الصناعة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (24000 دولار أمريكي)؛ و
(5) تنسيق ورصد المشروع (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (16000 دولار أمريكي).
تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع
49- ستواصل لجنة الأوزون الوطنية المنشأة خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية رصد التخفيض التدريجي الشامل للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك تخطيط البرامج وتنفيذ الأنشطة. وستشرف وحدة الأوزون الوطنية على الأنشطة اليومية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتبلغ تكلفة تنسيق المشروع ورصده وإعداد التقارير عنه 16000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للموظفين والاستشاريين (3000 دولار أمريكي)؛ وللسفريات (4000 دولار أمريكي)؛ ولعقد الاجتماعات (7000 دولار أمريكي)؛ وللنفقات المتنوعة (2000 دولار أمريكي).
تنفيذ السياسة الجنسانية
50- وضعت الحكومة سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين والاستراتيجيات ذات الصلة لدعم تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وأُنشئت آليات لدعم تنفيذها من خلال البرامج الوطنية والدولية. وتمشيا مع هذه السياسات وسياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف، سيدمج تنفيذ المرحلة الأولى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مكونات النشاط. وستسعى وحدة الأوزون الوطنية إلى الحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة بشأن الفرص المتاحة لدمج المؤشرات الخاصة بالجنسين في كل نشاط، مع التركيز على تشجيع المشاركة المتوازنة بين الجنسين في التدريب وأنشطة بناء القدرات وغيرها من التدابير الداعمة. وستُستخدم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لرصد أداء المشروع وتقييم أثر جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وستستهدف أنشطة التوعية، بما في ذلك من خلال المنتديات العامة والدورات الإعلامية، وتحقيق التوازن بين الجنسين، وسيُقدم الدعم لفنيي التبريد وتكييف الهواء من خلال المساعدة في الحصول على الشهادات والتدريب الإضافي.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
51- ستُنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  بالتزامن مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستعمل الحكومة على ضمان التنسيق والتآزر لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وستكمل الأنشطة المخططة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تلك الموجودة في إطار خطة إدارة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم تحديث دليل التدريب لموظفي الجمارك في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ليشمل مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية وسيتم تغطية تدريب الجمارك اللاحق في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستركز أنشطة التوعية في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  على تطبيق المعايير الدنيا لأداء الطاقة وتعزيز البدائل ذات الكفاءة المنخفضة في استخدام الطاقة في قطاع تكييف الهواء. وترد تفاصيل التنسيق بين خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الثالث.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
52- اقتُرحت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  لإسواتيني بمبلغ 145000 دولار أمريكي. واقتُرحت تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر 92/37.
تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
53- ستُنفذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ إجمالي قدره 63500 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/ حزيران 2026 وستشمل الأنشطة التالية:
(1) تعزيز الإطار التنظيمي من خلال تقييم استراتيجية توزيع الحصص لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتقييم إمكانية مراقبة الحصص على المعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية لتعزيز استيعاب السوق للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتحديث دليل التدريب ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وتدريب 70 من موظفي الجمارك على مراقبة واردات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتسهيل إجراء حوار عبر الحدود مع الدول المجاورة؛ وجمع البيانات لتحسين المراقبة المستمرة لاعتماد السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (26000 دولار أمريكي)؛

(2)   تدريب 45 شخصا من فنيي الخدمة على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع تقنيات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (المنزلية والتجارية والصناعية) القابلة للاشتعال والسامة وذات الضغط العالي؛ وإجراء دورة تدريبية واحدة للفنيات لدعم حصولهن على الشهادات (18500 دولار أمريكي)؛

(3)  إجراء أنشطة توعية بشأن إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ووضع العلامات على المعدات، وحول استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتكنولوجيات الموفرة للطاقة في قطاعات تكييف الهواء المنزلية والتجارية؛ ودعم جمعيات الصناعة (12,500 دولار أمريكي)؛ و

(4) تنسيق المشروع ورصده (6500 دولار أمريكي) وللسفريات (2300 دولار أمريكي)، ولعقد الاجتماعات (3000 دولار أمريكي)، وللنفقات المتنوعة (1200 دولار أمريكي).


[bookmark: _Hlk126916095]تعليقات وتوصية الأمانة 
خامسا- 	التعليقات
[bookmark: _Hlk126916111]الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
54- أشارت الأمانة إلى أن اللائحة المنقحة لتفعيل نظام الحصص لم تدخل حيز النفاذ وتساءلت عن كيفية ضمان إسواتيني للامتثال لها. وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن اللائحة المنقحة في مرحلة الإقرار النهائية، ويتم إنفاذ نظام الحصص لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية إدارياً عن طريق تخصيص حصة لكل ترخيص يصدر للمستوردين. وبعد ذلك، قُدم نموذج من ترخيص الاستيراد الصادر للمستوردين إلى الأمانة، موضحا فيه أن الترخيص يحتوي على الحد الأقصى المسموح به من كمية الاستيراد. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إسواتيني تطبق نظام الحصص إداريا مما يضمن الامتثال لهدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وقد حُددت الحصة الوطنية للمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 بما يتماشى مع أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
المسائل الفنية والمتعلقة بالتكلفة 
55- تتضمن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مشروعا توضيحيا للتكنولوجيا للمستخدمين النهائيين لمعالجة الاستهلاك في قطاع التبريد التجاري. وناقشت الأمانة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مدى استدامة التكنولوجيا التجريبية ومواصلة توسيع نطاقها بما يتماشى مع المقرر 92/36. وتتلخص المناقشة على النحو التالي. سوف تختار إسواتيني المادة R-290 باعتبارها التكنولوجيا البديلة للمستخدمين النهائيين المستفيدين الذين يستخدمون مواد تبريد ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي في معداتهم، وستقوم بجمع المعلومات عن المكاسب الناجمة عن الكفاءة في استخدام الطاقة. ويعد قطاع التبريد التجاري مستهلكا رئيسيا للمواد الهيدروفلوروكربونية في إسواتيني، وهناك عدد قليل من المستخدمين النهائيين الصناعيين الكبار لمعدات التبريد الذين قد يكونون مهتمين بالانتقال إلى التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي نظرا للمكاسب التي تحققت في كفاءة استخدام الطاقة. ويهدف المشروع إلى معالجة المسائل المتعلقة بالسلامة وقابلية التطبيق وكفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيا وسيوفر المشروع التدريب اللازم للفنيين للتعامل مع مسائل التكنولوجيا. ويتضمن المشروع كذلك استراتيجية اتصال لنشر النتائج. ومن المتوقع أن تدعم هذه التدابير مواصلة استيعاب التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتحقيق نتائج مستدامة.
56- وعند الاستفسار عن حالة تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه المعايير يتم تنفيذها حاليا بصورة طوعية. وقامت وزارة الموارد الطبيعية والطاقة بإشراك هيئة تنظيم الطاقة في إسواتيني لوضع اللوائح التي تجعل تطبيق المعايير الدنيا لأداء الطاقة إلزاميا.
توزيع الشريحة وتسويات التكلفة
57- أشارت الأمانة إلى أن التمويل المقدم للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  قد تم تمويله في البداية، بنسبة 90 في المائة من الأموال المطلوبة للفترة 2024-2026. وسلط برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على المستوى المحدود للتمويل للمرحلة الأولى والحاجة إلى مراقبة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لتحقيق الامتثال. وعقب التشاور مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومع أخذ المقرر 93/105 (ب) في الاعتبار تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على شريحتين، من المقرر صرفها في عامي 2024 و2027، لتحقيق التخطيط والتوزيع المناسبين للشرائح، فضلا عن التنفيذ الفعال. وتمت الموافقة على الدفعة الأولى حسبما قُدمت.
تكلفة المشروع الإجمالية
58- اقتُرحت الميزانية المخصصة للمرحلة الأولى بمبلغ 145000 دولار أمريكي فقط للأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر 92/37. ويرد ملخص للأنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  في الفقرة 48 من هذه الوثيقة. وسيؤدي تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  لإسواتيني إلى خفض 10550 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
التمويل المشترك
59- سيكون التمويل المشترك من الحكومة في شكل مساهمات عينية، بما في ذلك رصد وإنفاذ التدابير التنظيمية وكذلك تنفيذ خطة اعتماد الفنيين، لدعم إسواتيني في تحقيق الامتثال لجدول تخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة العمل للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024 ‑2026
60- يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ قدره 145000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  في إسواتيني. وتزيد القيمة الإجمالية البالغة 71755 دولارا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2024-2026، بمقدار 2834 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة العمل.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
61- هناك العديد من المجالات التي حُددت فيها المخاطر المحتملة التي تهدد التنفيذ الناجح لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  وامتثال إسواتيني لأهداف بروتوكول مونتريال. ولم تدخل اللائحة التنظيمية لنظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية حيز النفاذ بعد، مما يشكل خطرا محتملا على الامتثال. وللتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت الحكومة وبدأت في تطبيق إجراء إداري للتحكم في واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة التدريب والتوعية للمستوردين. وحُدد استخدام التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي على أنه مستوى متوسط من المخاطر حيث أن إسواتيني هي دولة متلقية للتكنولوجيا ولا يمكنها سوى استيراد المعدات المتوفرة في السوق. وقد خططت الحكومة لتدريب مكثف للفنيين على التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي لتمكينهم من الانتقال بسهولة إلى التكنولوجيات الجديدة فور توافر المعدات.
62- ولضمان استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومساعدة انتقال السوق إلى استخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، تتضمن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  مكونات مختلفة، بما في ذلك تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات لتعزيز التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتدريب الفنيين على التعامل الآمن مع غازات التبريد لتمكين اعتماد المزيد من التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتدريب موظفي الجمارك والمستوردين؛ وإنفاذ نظام التراخيص والحصص. كما خُطط لتنفيذ مشروعات إيضاحية للمساعدة في استيعاب التكنولوجيا وبناء قدرات الفنيين في قطاع التبريد التجاري. ومن المتوقع أن تؤثر مشروعات التوعية والمشروعات الإيضاحية على عملية صنع القرار عند شراء معدات جديدة.
التأثير على المناخ
63- تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة ونظام وضع العلامات، وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استرجاع المبردات وإعادة استخدامها، والجهود المبذولة الرامية إلى تشجيع اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيقلل انبعاثات غازات التبريد الهيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ورغم أن الأمانة لم تتمكن من تقديم تقدير للانبعاثات التي تم تجنبها من تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في هذا الاجتماع،[footnoteRef:7] بحلول عام 2029 ستكون إسواتيني قد خفضت انبعاثاتها السنوية بحوالي 10550 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية، محسوبة على أنها الفرق بين خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للامتثال له وهدف عام 2029، على افتراض أن جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة ستنبعث في نهاية المطاف. [7:  حسب ما ذكر في الوثيقة 94/14، نظرة عامة على القضايا التي تبينت أثناء استعراض المشروعات، كانت الأمانة بصدد وضع منهجية لتقدير الانبعاثات التي تم تجنبها من تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف.] 

مشروع الاتفاق
64- لم يتم إعداد مشروع اتفاق بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق مازال قيد نظر اللجنة التنفيذية.
65- وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لإسواتيني من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مقبل، قبل تقديم الدفعة الثانية، وفور الموافقة على نموذج الاتفاق.
سادسا:	التوصية​
66- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لإسواتيني للفترة 2024-2030 لتقليل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس المحدد لإسواتيني بحلول عام 2029، بمبلغ قدره 163,850 دولارا أمريكيا، يتكون من 115000 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 14950 دولارًا أمريكيًا لليونيب و30000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 3900 دولار أمريكي لليوئنديبي، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
(2)   ملاحظة أنه عند الانتهاء من المشروع التجريبي لتكنولوجيا المستخدم النهائي المدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية والمكاسب التي تحققت من خلال كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع المقرر. 92/36 (ز)؛
(3)   الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لإسواتيني وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها بقيمة 63500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 8255 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ و
(4) مطالبة حكومة إسواتيني واليونيب واليوئنديبي والأمانة بأن يضعوا الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق المبرم بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مقبل فور موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول

النص المقرر إدراجه في الاتفاق المُحدّث المبرم بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط عريض لسهولة الرجوع إليها)

17- 	يحل هذا الاتفاق المُحدّث محل الاتفاق المبرم بين حكومة إسواتيني واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2-ألف:  الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني للتخفيضات المحدد في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.12
	1.12
	1.12
	0.56
	0.56
	0.56
	0
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.11
	1.11
	1.11
	0.56
	0.56
	0.56
	0
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	70,000
	0
	220000
	0
	95000
	0
	65000
	450000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	9100
	0
	28600
	0
	12350
	0
	8450
	58500

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) (بالدولار الأمريكي)
	50000
	0
	140000
	0
	0
	0
	0
	190000

	2-4
	تكاليف دعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	4500
	0
	12600
	0
	0
	0
	0
	17100

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	120000
	0
	360000
	0
	95000
	0
	65000
	640000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	13600
	0
	41200
	0
	12350
	0
	8450
	75600

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	133600
	0
	401200
	0
	107350
	0
	73450
	715600

	4-1-1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.11

	4-1-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر تحقيقه في المرحلة السابقة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.59

	4-1-3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4-2-1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون -141b الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4-2-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون -141b الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المقرر تحقيقه في المرحلة السابقة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	5.6

	4-2-3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون -141b الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0
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المرفق الثاني

جدول التزامات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وشرائح التمويل بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإسواتيني
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني للتخفيضات المحدد في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	94950
	94950
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد المدرجة في المرفق واو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	105500
	105500
	105500
	105500
	105500
	94950
	94950
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	63500
	0
	0
	51500
	0
	0
	0
	115000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	8255
	0
	0
	6695
	0
	0
	0
	14950

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	30000
	0
	0
	0
	30000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	3900
	0
	0
	0
	3900

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	63500
	0
	0
	81500
	0
	0
	0
	145000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	8255
	0
	0
	10,595
	0
	0
	0
	18850

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	71755
	0
	0
	92095
	0
	0
	0
	163850



HCFC phase-out management plan (stage II)
	Row
	Particulars
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	1.12
	0.55
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.00
	n/a

	1.2
	Maximum allowable total consumption of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	1.11
	0.55
	0.56
	0.56
	0.56
	0.56
	0.00
	n/a

	2.1
	Lead IA (UNEP) agreed funding (US $)
	220,000
	0
	0
	95,000
	0
	0
	65,000
	380,000

	2.2
	Support costs for Lead IA (US $)
	28,600
	0
	0
	12,350
	0
	0
	8,450
	49,400

	2.3
	Cooperating IA (UNDP) agreed funding (US $)
	140,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140,000

	2.4
	Support costs for Cooperating IA (US $)
	12,600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,600

	3.1
	Total agreed funding (US $)
	360,000
	0
	0
	95,000
	0
	0
	65,000
	520,000

	3.2
	Total support costs (US $)
	41,200
	0
	0
	12,350
	0
	0
	8,450
	62,000

	3.3
	Total agreed costs (US $)
	401,200
	0
	0
	107,350
	0
	0
	73,450
	582,000


UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/35
Annex II



Annex III
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ESWATINI
	Component
	Stage II HPMP
	Cost
	Stage I KIP
	Cost
	HPMP+KIP combined

	Strengthening monitoring and enforcing control measures
	Training of trainers by regional expert
	10,000
	Updating training curriculum for customs officials
	5,000
	15,000

	
	Facilitate border dialogue
	10,000
	Training of customs officers and other enforcement officers
	20,000
	30,000

	
	Review customs curriculum
	5,000
	Facilitating one border dialogue with neighbour countries
	6,500
	11,500

	
	Capacity building for customs and other border agencies
	55,000
	Strengthening the HFC licensing and quota system
	5,000
	60,000

	
	Procurement of identifiers
	20,000
	
	
	20,000

	Capacity building for refrigeration servicing technicians, and awareness-raising and communication strategy
	Engage expert for development of certification scheme for RAC sector
	20,000
	Training servicing technicians in good servicing practices and safe handling of low-GWP refrigeration technologies
	25,000
	45,000

	
	Conduct stakeholder consultations on formulation of effective RAC certification scheme
	10,000
	Upskilling of female RAC technicians and assist them to undergo the certification process
	7,000
	17,000

	
	Build capacity of key stakeholders involved in the certification process
	30,000
	Technology demonstration for replacing commercial and industrial HFC equipment with low-GWP technologies
	30,000
	60,000

	
	Update national codes of conduct for RAC servicing technicians and revision of the national RAC training curriculum (national expert will be recruited)
	10,000
	Awareness‑raising activities on the enforcement of MEPS and labelling of equipment
	6,000
	16,000

	
	Conduct 10 training sessions for RAC technicians on good servicing practices
	70,000
	Good servicing practices for MAC technicians
	11,500
	81,500

	
	Strengthening of the RAC association and RAC training institutes
	20,000
	Awareness‑raising for end-users
	13,000
	33,000

	
	Conduct targeted awareness to end‑users about the need to move away from HCFCs and the introduction of new technologies such as HFCs and natural refrigerants
	40,000
	
	
	40,000

	Technical assistance on business model for refrigerant recovery and reclaim infrastructure
	Technical assistance on business model for refrigerant recovery and reclaim infrastructure
	20,000
	
	
	20,000

	
	Procurement and distribution of complementary tools and equipment for industry and technical colleges
	170,000
	
	
	170,000

	Project coordination, monitoring, and reporting
	50,000
	Project coordination, monitoring, and reporting
	16,000
	66,000

	Total HPMP
	540,000
	Total KIP
	145,000
	685,000
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