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اللجنـة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد الأطـراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمـــاع الثالث والثمانون 
مونتريال،  27-31 مايو/آيار 2019  


مقترح مشروع: أرمينيا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	•
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)











	يوئنديبي/يونيب

	
	
	


ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أرمينيا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	يوئنديبي (الرئيسة)، يونيب 
	السابع والسبعون
	35 في المائة بحلول 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2017
	0.94 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	رغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تجهيز
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22

	
	
	
	
	2.31
	
	
	
	2.31



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	7.00
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	7.83

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	5.49

	المتبقي:
	2.34





	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.78
	0.0
	0.0
	0.78

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	58,082
	0
	0
	58,082

	يوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
	0.33
	0.0
	0.33

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	23,544
	0
	23,544



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	6.30
	6.30
	6.30
	6.30
	4.55
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	5.04
	4.20
	3.92
	3.64
	2.34
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه
(دولار أمريكي
	يوئنديبي
	[bookmark: _GoBack]تكاليف المشروع
	108,000
	0
	0
	
	21,600
	129,600

	
	
	تكاليف الدعم
	9,720
	0
	0
	
	1,944
	11,664

	
	يونيب
	تكاليف المشروع
	35,000
	0
	0
	51,400
	0
	86,400

	
	
	تكاليف الدعم
	4,550
	0
	0
	6,682
	0
	11,232

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)

	تكاليف المشروع
	143,000
	0
	0
	
	0
	143,000

	
	تكاليف الدعم
	14,270
	0
	0
	
	0
	14,270

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)

	تكاليف المشروع
	
	
	
	51,400
	
	51,400

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	6,682
	
	6,682


	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها



2

5


وصف المشروع

1.	نيابة عن حكومة أرمينيا، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلـغ 51,400 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,682 دولار أمريكي لليونيب فقط.[footnoteRef:1] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2019 إلى عام 2021.  [1:    حسب الرسالة المؤرخة في 14 آذار/مارس 2019 من وزارة حماية الطبيعة لجمهورية أرمينيا إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2.	أبلغت حكومة أرمينيا عن استهلاك يبلغ 2.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018 يمثل نسبة حوالى 67 في المائة أقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال ونسبة 41 في المائة أقل من هدف الرقابة الوارد في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لعام 2018. ويرد في الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2014-2018.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا  (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	هيدروكلوروفلوروكربون
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22 

	57.33
	42.36
	11.46
	17.00
	42.00
	126.69

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123 
	0.00
	0.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن مترى)
	57.33
	42.86
	11.46
	17.00
	42.00
	126.69

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22 
	3.15
	2.33
	0.63
	0.94
	2.31
	7.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123 
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.15
	2.34
	0.63
	0.94
	2.31
	7.00


*  بيانات البرنامج القطرى

3.	يرجع انخفاض استهلاك البلد من  الهيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 2014 إلى الأنشطة المنفذة بموجب   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، خاصة الترويج لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون واسترداد  سوائل التبريد وإعادة استخدامها. وقد كان للركود الاقتصادى في البلد أثرا على الاستهلاك المنخفض المبلغ عنه في عامى 2016 و2017. وترجع الزيادة في عام 2018 إلى الانتعاش الاقتصادى في البلد والرغبة في استيراد مخزون كاف من سوائل التبريد. واستورد المطار الدولى كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 لاستخدامه في معدات تبريد المبانى في عام 2015.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4	أبلغت حكومة أرمينيا عن بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2017 أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال. ولم تقدم حكومة أرمينيا حتى الآن بينات المادة 7 لعام 2018.


التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني 
5	تم إجراء تحليل عن التدابير القانونية المطلوبة لتلبية أهداف الخفض للمرحلة الثانية والتى توضح أن تلك المرحلة ستركز على التشريع المتعلق باستخدام سجلات إجبارية للمعدات واعتماد معايير للسلامة والارتقاء بالمناهج الدراسية للمدارس التقنية وسياسات للمشتروات الحكومية.
6	تم تطوير نظام ترخيص إلكترونى ليتضمن تشريع وطنى وكذلك للاتحاد الأوراسي الاقتصادى. وسيجرى اختبار النظام في عام 2019.
قطاع خدمة التبريد
7	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(أ)	تحديث كتيبات التدريب لتقنيي التبريد وموظفى الجمارك ووضع دليل على الانترنت بشأن تشريع للمواد المستنفدة للأوزون والإجراءات المتعلقة بموظفى الجمارك؛
(ب)	إدراج منع الاتجار غير القانونى في المواد المستنفدة للأوزون في المنهج الدراسي للمؤسسات التعليمية. وبالتعاون مع وزارة التعليم، تم تضمين التبريد وتكييف الهواء في نظام التعليم العالى. ويجرى تطوير المعايير والمناهج التعليمية لتدريب التقنيين، مع اختبار لها مخطط في سبتمبر/أيلول 2019؛
(ج)	تحديث كتيبات التدريب والقيام بتدريب 40 تقنى خدمة تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد سوائل التبريد وإعادة استخدامها ، مع توزيع 40 مجموعة من الأدوات لاسترداد سوائل التبريد وإعادة استخدامها؛ سيجرى تنفيذ نظام اجبارى لإصدار شهادات للتقنيين بمجرد أن يصبح نظام تعليم رسمى لتقنيي التبريد قيد التشغيل الكامل؛
(د)	توفير معدات تدريب متعددة الوسائط ومعدات للاسترداد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير لثلاث كليات إقليمية في Yerevan و Armavir و Ararat للتمكن من توفير التدريب الكفؤ للتقنيين؛ شراء 40 مجموعة أدوات للتقنيين من أجل استرداد سوائل التبريد وإعادة استخدامها.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده 

8	ترصد الوحدة الوطنية للأوزون تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم توظيف استشارى للمساعدة في الرصد، وقدمت ستة تقارير لتعكس التقدم المتحقق خلال الشريحة الأولى.

مستوى صرف الأموال
9	حتى آذار/مارس 2019، تـم صرف مبلـغ 986 115  دولارا أمريكيـا (81 في المائة) مـن مبلـغ 000 143 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن (000 108 دولار أمريكي لليوئنديبي و 000 35 دولار أمريكي لليونيب). وسوف يصرف الرصيد البالغ 014 27 دولار أمريكي في عام 2019.


خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

10	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين آيار/مايو 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020:
(أ)	مشاورات للأطراف الفاعلية بشأن المشاكل الجارية في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ تنفيذ نظام ترخيص إلكترونى تشغيلى؛ تعديل التشريع المتعلق بذلك لتضمين النظام المنسق لوصف السلع وترقيمها  (000 15 دولار أمريكي)؛        
(ب)	تحديث مواد التدريب لموظفى الجمارك وتدريب 40 موظف جمارك على التعرف على المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانونى (000 12 دولار أمريكي)؛
(ج)	تحديث مواد التدريب لتدريب التقنيين؛ إنشاء سجلات طوعية؛ تكنولوجيا بناء الوعى عبر قنوات الاتصال؛ تدريب 10 تقنيي تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد سوائل التبريد وإعادة استخدامها والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال  (000 22 دولار أمريكي)؛
(د)	رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها (400 2 دولار أمريكي).
تعليقـات الأمانة وتوصيتـها

التعليقات
الانتهاء من المرحلة الأولى
11	إن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التشغيل وإنتهت ماليا وقدم تقرير إنتهاء المشروع.
التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
12	أصدرت حكومة أرمينيا حصصا للواردات من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 عند 2.67 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهى أقل من هدف الرقابة البالغ 3.64 طن من قدرات استنفاد الأوزون المحدد في  الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. 
13	ترصد حكومة أرمينيا الواردات من المواد الخضعة للرقابة التى تمت إزالتها من خلا تنفيذ نظام الترخيص والحصص. ولا يوجد استخدام مسجل للمواد المستنفدة للأوزون التى تمت إزالتها في أرمينيا.
قطاع خدمة التبريد
14	إن التكنولوجيات البديلة المستخدمة في أرمينيا هى أساسا المواد الهيدروفلوروكربونية و R-600a، المستخدمة في التبريد المنزلى. ونفذت الأنشطة لزيادة الوعى بالتكنولوجيا القائمة على بدائل للمواد الهيـدروكـلوروفـلوروكـربونيـة. لقد بدأ اعتمـاد متطلبـات السـلامة والبيئية لنـظم التبريـد والمضخـات الحـرارية         ( En 378 1-4) بالاشتراك مع المعهد الوطنى للقياس. ويشمل المنهج الدراسي لتدريب تقنيي خدمة التبريد جوانب السلامة المتعلقة باستخدام البدائل القابلة للاشتعال. ولا توصي أرمينيا باعادة تهيئة نظم تبريد غير مصممة لسوائل تبريد قابلة للاشتعال إلى بدائل قابلة للاشتعال.
15	لتناول استدامة تدريب الجمارك، تعمل الوحدة الوطنية للأوزون مع وزارة التربية والعلوم على تكامل مشاكل المواد المستنفدة للأوزون في المنهج الدراسي للتدريب العام لموظفى الجمارك.
الاستنتاج
أنشأت حكومة أرمينيا نظام ترخيص وحصص للرقابة على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويجرى تنفيذ النظام بشكل فعال. إن أرمينيا ممتثلة لأهداف الرقابة الواردة في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، وهى أقل من حد الاستهلاك لبروتوكول مونتريال. وتم تزويد مراكز التدريب بمعدات لتمكينها من تدريب التقنيين بكفاءة. ويجرى تكامل قضايا خدمة التبريد والرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون في النظم التعليمية العامة لضمان استدامة طويلة الأجل للتدريب. لقد صدقت أرمينيا على تعديل كيغالى وبدأت أنشطة نحو اعتماد بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك اعتماد متطلبات السلامة والبيئية لنظم التبريد والمضخـات الحـرارية ( En 378 1-4). وتم الانتهاء من المرحلة الأولى؛ وتنفيذ المرحلة الثانية في طريقها للانتهاء وبلغ الصرف في الشريحة الأولى من المرحلة الثانية 81 في المائة. وسوف تعمل الأنشطة المخططة للشريحة الثانية على دعم النتائج المتحققة حتى الآن خلال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
17	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأرمينيا؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأرمينيا وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2021 عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة 

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	400 51
	682 6
	يونيب
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