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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الإنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



مقترح مشروع: أنغولا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

اﻹزاﻟﺔ

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	البرنامج الإنمائي







ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
أنغولا
	أولاً- عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الوكالة الرئيسية)
	التاسع والسبعون 
	67.5% بحلول عام 2025



	(ﺛﺎﻧﻴﺎً) أحدث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	9.16 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ﺛﺎﻟﺜﺎً) أﺣﺪث البيانات القطاعية ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2020

	كيميائي
	أيروسول
	رغوة
	إطفاء حريق
	تبريد
	مذيب
	عامل تصنيع
	استخدام مختبري
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	0.44
	
	
	
	0.44

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	8.72
	
	
	
	8.72



	(راﺑﻌﺎً) ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010
	15.95
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	15.95

	اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	10.77
	المتبقي:
	5.18



	خامساً- خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	البرنامج الإنمائي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	3.69
	0
	0
	3.69

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	389,052
	0
	0
	389,052



	(سادساً) بيانات المشروع
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	اﻟﻤﺠﻤﻮع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	14.36
	14.36
	14.36
	10.37
	10.37
	10.37
	10.37
	10.37
	5.18
	0

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	14.36
	14.36
	14.36
	10.37
	10.37
	10.37
	10.37
	10.37
	5.18
	0

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	البرنامج الإنمائي
	تكاليف المشروع
	450,000
	0
	0
	0
	363,600
	0
	0
	0
	90,400
	904,000

	
	
	تكاليف الدعم
	31,500
	0
	0
	0
	25,452
	0
	0
	0
	6,328
	63,280

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	450,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	450,000

	
	تكاليف الدعم
	31,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,500

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	363,600
	0
	0
	0
	0
	363,600

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	25,452
	0
	0
	0
	0
	25,452



	توصية الأمانة:
	موافقة شاملة



وصف المشروع

1. نيابةً عن حكومة أنغولا، قدّم البرنامج الإنمائي بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 363,600 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الدعم للوكالة البالغة 25,452 دولاراً أمريكياً فقط.[footnoteRef:2] ويشمل الطلب تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير تحقق بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة من عام 2017 إلى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2022 إلى عام 2024. [2:  وفقاً للرسالة الموجهة من وزارة الثقافة والسياحة والبيئة في أنغولا إلى البرنامج الإنمائي في 30 أغسطس/آب 2021.] 

تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة توغو عن استهلاك يبلغ 9.16 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020، وهو أقل بنسبة 42.5 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون اللازم لتحقيق الامتثال. ويتضمن الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2016-2020. 
الجدول 1- استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في أنغولا (بيانات المادة 7 عن الفترة 2016-2020)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	210.00
	189.96
	189.95
	170.00
	158.50
	290.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.00
	0.00

	المجموع (بالطن المتري)
	210.00
	189.96
	189.95
	170.00
	162.50
	290.00

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	11.55
	10.45
	10.45
	9.35
	8.72
	15.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.44
	0.00

	المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	11.55
	10.45
	10.45
	9.35
	9.16
	15.95



انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نتيجة لتنفيذ أنشطة بمقتضي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خاصة إنفاذ نظام الترخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك، وتحسين ممارسات الخدمة واستراتيجيات الاحتواء في قطاع خدمة التبريد. وإضافةً إلى ذلك، استعيض عن المعدات القديمة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بمعدات قائمة على الهيدروفلوروكربون، تعتمد أساساً على غازي التبريد R-410A وR-404A. ولأول مرة استورد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لتنظيف دوائر التبريد في عام 2020؛ وستًعالج الحكومة هذا الاستهلاك من خلال اللوائح.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري 
أبلغت حكومة أنغولا عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، بما يتفق مع البيانات المبلغ بها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. 
تقرير التحقق 

نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، أجرى التحقق عبر الإنترنت خبير استشاري دولي بمساعدة وحدة الأوزون الوطنية. وأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وبموجب تقرير بيانات البرنامج القطري أظهر تناقضات في عامي 2017 و2018، مع انخفاض الاستهلاك المؤكد عن البيانات المبلغ عنها بمقدار 40 و50 كيلوغراماً، على التوالي، وكان صحيحاً لعامي 2019 و2020 (كما هو موضح في الجدول 1 أعلاه). وأكد التقرير أيضاً أن الاستهلاك الذي تم التحقق منه يتسق مع الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به، وأن نظام السماح/الترخيص للحصص يعمل بشكل صحيح وأن السجلات الجمركية دقيقة. وقد أعاد البلد تقديم تقارير البيانات المنقحة المقابلة لعامي 2017 و2018.
وأوصى تقرير التحقق باعتماد عملية ترخيص كاملة على الإنترنت للهيدروكلوروفلوروكربون، مشيراً إلى أن إصدار تراخيص الاستيراد يتم حاليا يدوياً وبإنشاء نظام ترخيص كامل على الإنترنت للسماح بمراقبة المعلومات في مختلف مراحل العملية؛ وتعديل آليات المقاضاة إزاء عدم الامتثال لنظام إصدار التراخيص والحصص (المادة 9 من المرسوم التنفيذي 528/18) لتشمل إجراء دقيقاً لتحصيل الغرامات لتجنب المعاملة المتباينة؛ ومراجعة الرموز الجمركية للتمييز بين غازات التبريد الفردية والخلائط؛ ومنع رموز تعريفة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء الهيدروكلوروفروروكربون-22؛ وحظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

يعمل نظام ترخيص الهيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 2013. وتشمل اللوائح نظام حصص للتحكم في كميات واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. ووزارة البيئة مسؤولة عن الموافقة على طلبات الاستيراد؛ وتصدر وزارة التجارة رخصة الاستيراد بعد التشاور مع وزارة البيئة. وقد صدقت أنغولا على تعديل كيغالي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأكدت حكومة أنغولا أن اللائحة التي تحظر استيراد المواد الخاضعة للمراقبة التي أزيلت بالفعل سارية المفعول. وتواصل إدارة الجمارك رصد جميع المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للمراقبة. ويجري منع الاتجار غير المشروع من خلال التفتيش على الطبيعة والتفتيش المستندي على شحنات المواد المستنفدة للأوزون التي تجرى وفقا لتحليل موجز المخاطر في جميع المنافذ الجمركية. وعلاوة على ذلك، أنشئت شبكة رصد في كل مقاطعة منذ عام 2019. ولم يكشف عن أي حالة من حالات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون أو المخزونات التجارية من تلك المواد في البلد. وأدرجت إدارة الجمارك نظام ترخيص المواد المستنفدة للأوزون والمسائل المتعلقة بها في منهج التدريب الجمركي.
قطاع خدمة التبريد

خلال الشريحة الأولى، تحققت المخرجات التالية: 
تعزيز القدرة على الإنفاذ لمراقبة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون: مراجعة مستمرة لمنهج التدريب الجمركي الذي يتضمن اشتراطات جديدة في دليل التدريب؛ وتم التعاقد مع أخصائي دولي في الإجراءات الجمركية وبروتوكول مونتريال لتقديم الدعم التقني؛ وجميع مكاتب الجمارك الموجودة في المقاطعات وفي العاصمة (سبعة إجمالا) يمكنها الاطلاع على محددات غازات التبريد؛ وعقدت دورتان تدريبيتان شارك فيها 175 مشاركا، وحلقة تدريبية افتراضية شارك فيها 145 من موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الإنفاذ بشأن مراقبة الواردات والكشف عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وعقدت حلقتا عمل لأصحاب المصلحة بشأن حصص نظام ترخيص الهيدروكلوروفلوروكربون والإجراءات المستقبلية لتسجيل المواد البديلة، وعقدت حلقة عمل واحدة للتوعية ببيانات الاستهلاك ومخزونات غازات التبريد التي ينظمها بروتوكول مونتريال، بمتوسط 85 مشاركاً في كل حلقة عمل؛ 
بناء القدرات والتوعية بقطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء والمستخدمين النهائيين للتخلص من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تم التعاقد مع خبير تقني من البرازيل ليكون مدرباً في الدورات التدريبية، وساعد في إعداد المواد التدريبية المتعلق بتبريد وتكييف هواء، وقدم الدعم التقني لبناء قدرات مؤسسات التدريب في أنغولا. ومنذ عام 2018، أتاح التزام من هيئة التعليم ومراكز التعليم والتدريب في ست مقاطعات إدراج الممارسات الجيدة واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها والمناولة الآمنة لغازات التبريد في مناهجها الدراسية، وتقدم الفصول الدراسية لحوالي 100 طالب في كل مقاطعة كل عامين. وعُقدت حلقة دراسية لتدريب عشرة مدربين في عام 2019؛ وفي عام 2020، عُقدت أربع دورات افتراضية لتدريب المدربين، استهدفت كل منها من مدرب إلى عشرة مدربين من أربع مدارس مهنية مختلفة في المقاطعات؛ ودُرب 390 فني تبريد من خلال حلقات عمل عقدت وجها لوجه وتناولت الممارسات الجيدة في الاسترداد وإعادة التدوير وغازات التبريد القابلة للاشتعال في عامي 2018 و2019، بينما قدت خلال عام 2020 التدريب عبر الإنترنت لـ 90 فنياً، وأعدت مواد تدريبية ومبادئ توجيهية (باللغة البرتغالية) لإجراءات السلامة لغازات التبريد القابلة للاشتعال وفقا لمعايير السلامة المعتمدة في البرازيل؛ ونظمت ست حلقات عمل للتوعية بشأن المواد التي ينظمها بروتوكول مونتريال، حضرها في المتوسط 50 طالباً من طلاب خدمة تبريد وتكييف هواء في كل حلقة عمل؛ 
تعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير ومؤسسات التدريب المهني: أنشئ مركز رائد معني بالاسترداد وإعادة التدوير في مختبر تابع لمؤسسة تدريب (تقع في مقاطعة أوغي)؛ واشتريت ووزعت 20 من محددات غازات التبريد على مؤسسات التدريب على مستوى المقاطعات؛ وتم الحصول على أربع وحدات استرداد و80 حقيبة أدوات للممارسات الجيدة[footnoteRef:3] وستوزع على مراكز الاسترداد وإعادة التدوير وفنيي الخدمات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث حالت القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في البلد دون الانتهاء من النشاط في عام 2020. وإضافةً إلى ذلك، من المقرر عقد حلقة دراسية افتراضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مع عرض حي من مختبرات الاسترداد وإعادة التدوير التابعة لرابطة تهوية والتدفئة وتكييف الهواء في البرازيل لإظهار اشتراطات تشغيل مركز الاسترداد وإعادة التدوير؛ [3:  محولات تنظيم نيتروجين، وأسطوانات نيتروجين 1 لتر، وأسطوانات استرداد غازات تبريد، ومحطات شحن إلكترونية محمولة، وكاشفات تسرب غازات تبريد، وطقم حرق وتوسيع، وطقم قاطع أنابيب متوسط الحجم، وطقم منظمات اختبار ضغط، وطقم شعلات متوسطة الخدمة، وميزان حرارة ليزر بالأشعة تحت الحمراء، وأدوات حماية شخصية.] 

الرصد والتنسيق والإبلاغ: قامت وحدة الأوزون الوطنية برصد وتنسيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن أصل مبلغ 60,000 دولار أمريكي المدرج في الميزانية للشريحة الأولى، صرف مبلغ 36,092 دولاراً أمريكياً (9,023 دولاراً أمريكياً للاجتماعات، و21,655 دولاراً أمريكياً للسفر المتصل بالرصد، أما تكاليف الاتصالات وغيرها من تكاليف الصيانة، فبلغت 5,414 دولاراً أمريكياً).
مستوى صرف الأموال

حتى سبتمبر/أيلول 2021، من أصل مبلغ 450,000 دولاراً أمريكياً الموافق عليه حتى الآن، صرف 341,411 دولار أمريكي (76 في المائة). وسيُصرف الرصيد المتبقي وقدره 108,589 دولار أمريكي في عامي 2021 و2020.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تعزيز القدرة على الإنفاذ لمراقبة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون: تحديث المواد الخاصة بالدورات التدريبية لموظفي الجمارك؛ وتنظيم ست دورات تدريبية على الأقل[footnoteRef:4] (25 مشاركا كل منهم من إدارة الجمارك وغيرها من وكالات الإنفاذ)، بشأن المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الرموز الجمركية، ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون والكشف عن غازات التبريد، والتفتيش على معدات تبريد وتكييف هواء؛ وتنظيم حلقة عمل توعوية سنوية بشأن المواد الخاضعة للمراقبة وحصص الهيدروكلوروفلوروكربون لما لا يقل عن 60 مستوردا؛ وتطوير وتوزيع 3,000 وحدة من وحدات إزالة المواد المستنفدة للأوزون على أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ وطباعة المبادئ التوجيهية وأدوات المعلومات لدعم الكشف عن المواد المستنفدة للأوزون وتوزيعها على موظفي الجمارك المدربين؛ (38,800 دولاراً أمريكاً و7,982 دولاراً أمريكياً من الشريحة الأولى)؛  [4:  خلال الفترة 2020-2021، نفذت دورات تدريبية عبر الإنترنت ووزعت المواد التدريبية بعد الدورات. ويتوقع البرنامج الإنمائي استئناف حلقات العمل الشخصية في عام 2022.] 

بناء القدرات وزيادة الوعي في قطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء والمستخدمين النهائيين لإزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: حلقتان دراسيتان لتدريب المدربين بشأن الممارسات الجيدة وغازات التبريد البديلة مع التركيز على غازات التبريد الطبيعية وغيرها من غازات التبريد منخفضة الاحترار العالمي شارك فيها 20 مدربا؛ وحلقة عمل تدريبية لمدة ستة أيام شارك فيها 160 فني تبريد في ممارسات الخدمة الجيدة وتقنيات الاسترداد وإعادة التدوير والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، مع إعطاء الأولوية للمقاطعات التي لم تتلق تدريبا في الشريحة الأولى؛ واستبدال الوحدات في أربعة مرافق للمستخدم النهائي بتكنولوجيا منخفضة الاحترار العالمي لأغراض العرض العملي، وأربع حلقات دراسية عن بدائل الاحترار العالمي المنخفضة التي تستهدف ما لا يقل عن 100 مستخدم من مستخدمي تبريد وتكييف هواء النهائيين من الفنادق ومتاجر السوبر ماركت؛ وأنشطة التوعية بما في ذلك الملصقات، والكتيبات الإعلامية، والأدلة، وصحائف البيانات التقنية، وفيديو عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (167,540 دولاراً أمريكياً و35,714 دولاراً أمريكياً من الشريحة الأولى)؛ 
تعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير ومؤسسات التدريب المهني: تطوير نموذج لتشغيل شبكة الاسترداد وإعادة التدوير؛ وشراء أربع وحدات للبحث والتطوير لدعم مراكز الاسترداد وإعادة التدوير و 50 حقيقة أدوات لخبراء فنيي الخدمة (95,220 دولاراً أمريكياً و40,985 دولاراً أمريكياً من الشريحة الأولى)؛ 
الرصد والتنسيق والإبلاغ: ستتولى وحدة الأوزون الوطنية تنسيق ورصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الاجتماعات والزيارات الموقعية إلى جميع المقاطعات بداية من تنفيذ الأنشطة المحلية؛ وتنظيم اجتماعين سنويين على الأقل بين وحدة الأوزون الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة لاستعراض لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. (54,040 دولاراً أمريكياً و23,908 دولاراً أمريكياً من الشريحة الأولى، بما في ذلك تكاليف الخبراء الاستشاريين والسفر إلى جميع المقاطعات). 

تعليقات الأمانة وتوصياتها

التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة أنغولا بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2021 بحجم 6,05 أطنان من قدرات استنفاد أوزون، هو ما دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

وفقا لتوصيات تقرير التحقق، ستعتمد حكومة أنغولا التدابير المناسبة على النحو التالي: حظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء المعدات القائمة على الهيدروكلوروفروروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ وتعديل تشريعات المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:5] بشأن تحديد إجراءات تحصيل الغرامات عن انتهاكات اللائحة التنظيمية المتعلقة بأنظمة المواد المستنفدة للأوزون اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2025؛ واعتماد رموز النظام المنسق وتطوير نظام الترخيص والحصص عبر الإنترنت بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2024. وبناءً على ذلك، تم تعديل التمويل اللازم لتعزيز القدرة على الإنفاذ من أجل مراقبة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من 38,800 دولاراً أمريكياً إلى 64,750 دولاراً أمريكياً. [5:  المادة 9 من المرسوم التنفيذي 528/18] 

قطاع خدمة التبريد
خلال عملية استعراض المشاريع، أكد البرنامج الإنمائي أن حكومة أنغولا على علم بالمقررين 72/17 و73/34 بشأن تعديل إعادة التهيئة النهائي لمعدات تبريد وتكييف هواء، وأنه لم يتم تشجيع التعديل التحديثي ولم يحدث في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأوضح البرنامج الإنمائي أيضا أنه يجري استيراد غاز R600a لتطبيقات التبريد وأن وحدات التبريد التجارية القائمة على غاز R-290 موجودة بالفعل في السوق المحلية في أنغولا؛ وركزت حلقات العمل التدريبية على تعزيز مهارات الفنيين في ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير في غازات التبريد والمناولة المأمونة لغازات التبريد القابلة للاشتعال، ولكن ليس في إعادة تهيئة للمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. 
وفيما يتعلق بأنشطة استبدال نظم التبريد في أربعة مرافق للمستخدم النهائي بغازات تبريد قائمة على إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة لأغراض إيضاحية، أفاد البرنامج الإنمائي أنه بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الحكومة، ومع التنويه بالاحتياجات المنصوص عليها في المقرر 84/84، سيستعاض عن النشاط التوضيحي المقترح بتعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير ومعاهد التدريب بـ 30 وحدة وأطقم أدوات إضافية لتبريد وتكييف الهواء، وأربعة أجهزة محاكاة من الوحدات المنفصلة العاملة بغاز R-290 المثبتة في بيئة معينة لأغراض التدريب على تبريد وتكييف هواء. وعلاوة على ذلك، أكد البرنامج الإنمائي أنه لن يتم تمويل أي استبدال لوحدات تبريد وتكييف هواء في قطاع المستخدمين النهائيين من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وفيما يتعلق بشبكة تبريد وتكييف الهواء، والمخرجات المتوقعة، والأسباب التي تدعو إلى طلب وحدات إضافية لتبريد وتكييف الهواء، أوضح البرنامج الإنمائي أن نجاح هذا العنصر من عناصر المشروع رهين بوضع جدول زمني معجل للإزالة في البلد، ويدعمه وعي الفنيين وبناء قدراتهم. وستشجع الزيادة المتوقعة في تكلفة الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 البِكر بعد التخفيض المزمع في حصص الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2025 والزيادة الضريبية المحتملة لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون بعد عام 2025، على تحقيق خطة الاسترداد وإعادة التدوير. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة أنغولا على ثقة من أن شبكة الاسترداد وإعادة التدوير ستكون مكتفية ذاتيا، حيث يتوقع أن تسترد مبلغا يمكن استخدامه لخدمة المعدات المتبقية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حتى نهاية عمرها. وستستخدم أيضا الخبرة المكتسبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبنية التحتية المنشأة في إطار هذا العنصر من عناصر المشروع، في استرداد الهيدروفلوروكربون وإعادة تدويره.
ونتيجة للمشاورات التي جرت بين حكومة أنغولا والبرنامج الإنمائي، نقحت الميزانية الأصلية للشريحة، كما هو مبين في الجدول 2.
الجدول 2- الميزانية المنقحة للشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا (دولار أمريكي)
	النشاط
	المُقدَّم
	المُراجَع 

	تعزيز القدرة على الإنفاذ لمراقبة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
	38,800
	64,750

	بناء القدرات والتوعية بقطاع تبريد وتكييف الهواء 
	167,540
	99,035

	تعزيز شبكة استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها ومؤسسات التدريب المهني
	95,220
	163,725

	الرصد والتنسيق
	54,040
	36,090

	المجموع 
	363,600
	363,600



تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:6] [6:  طُلب في القرار 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق سياسة تشغيل تتضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 

تمشيا مع الولاية المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين، عممت حكومة أنغولا والبرنامج الإنمائي مراعاة المنظور الجنسانية في العمل المنجز في أنغولا بموجب بروتوكول مونتريال وسجلت بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وستواصل الشريحة الثانية إدماج الاعتبارات الجنسانية، التي ستعزز بوضع نهج مبتكرة لإدماج المرأة في قطاع تبريد وتكييف هواء.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

طور البلد خبرات محلية لمراقبة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون داخل الجمارك ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة البيئة. وتدمج مسائل المواد المستنفدة للأوزون في التدريب الجمركي، ويجري استعراض المنهج الدراسي بانتظام لإدراج اشتراطات جديدة في دليل التدريب. وستنفذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق خلال الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد أدرجت ست مؤسسات تدريبية عاملة في مجال تبريد وتكييف هواء في عملها ممارسات التبريد الجيدة، واسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها، والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال كجزء من دوراتها العادية، وتضطلع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ببناء قدرات فنيي خدمات تبريد وتكييف هواء بمساعدة خبراء دوليين. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء خمسة مراكز الاسترداد وإعادة التدوير في البلد. وستسهم جميع هذه التدابير في استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتعزيز القدرات ذات الصلة في البلد.
الخلاصة 
أشارت الأمانة إلى أن نظام ترخيص الواردات والحصص في أنغولا يعمل وأن مستويات الاستهلاك المتحقق منها في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 كانت أقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به. والاستهلاك الحالي على الصعيد القطري أقل بنسبة 22 في المائة من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لعام 2020. وتنفذ الشريحة الأولى بالرغم من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19؛ وتحققت المخرجات المتوقعة للشريحة الأولى، وبلغ معدل الصرف 75 في المائة من المبلغ الموافق عليه للشريحة. وعلاوة على ذلك، نقحت الحكومة خطتها الثانية لتنفيذ الشريحة لتشمل التوصيات الواردة في تقرير التحقق وتعزز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير ومعاهد التدريب بمعدات إضافية (بدلا من استبدال معدات المستخدمين النهائيين للأغراض الإيضاحية) من أجل الحفاظ على إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الذي تحقق وتحقيق أهداف التخفيض في المستقبل. 
التوصية 

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنغولا وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2025 بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه: 
	اسم اﻟﻤﺸﺮوع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكلفة الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	363,600
	25,452
	البرنامج الإنمائي



	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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