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Plan d'activités de la BANQUE MONDIALE 
POUR LA PÉRIODE 2020 – 2022


1. Le présent document qui contient le plan d’activités de la Banque mondiale pour la période de 2020-2022[footnoteRef:1], décrit: les activités prévues pour l’élimination des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal (substances réglementées) pendant la période 2020-2022; les indicateurs de performance du plan d’activité; ainsi qu'une recommandation soumise à l'examen du Comité exécutif. Le descriptif d'accompagnement du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2020-2022 est joint au présent document.  [1:  Un projet du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2020-2022 a été examiné à la réunion de coordination interorganisation (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 9 au 11 octobre 2019. Le plan d’activités figurant dans le présent document s’intéresse aux questions soulevées lors de la réunion.
] 

Activités prévues pour 2020–2022

2. Le Tableau 1 indique, pour chacune des années, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.


Tableau 1: Affectation des ressources dans le plan d'activités de la Banque mondiale soumis pour 2020-2022 (000 $US)*
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total après 2022

	Activités relatives au HCFC

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	27 062
	20 819
	19 160
	67 040
	82 204

	Préparation de projet relatif à la production de HCFC - phase I
	80
	0 
	0
	80
	0

	Production de HCFC - phase I
	 0
	1 070
	2 140
	3 210
	2 140

	Production de HCFC - phase II
	26 140
	26 140
	25 677
	77 956
	181 561

	Préparation du PGEH - phase III
	0 
	482
	0
	482
	0

	  Sous-total des activités relatives au HCFC
	53 282
	48 510
	46 977
	148 768
	265 905

	Activités relatives au HFC 

	Préparation de la réduction progressive des HFC
	535
	268
	0
	803
	0

	   Sous-total des activités relatives au HFC
	535
	268
	0
	803
	0

	Activités standard

	Unité centrale
	1 735
	1 747
	1 759
	5 241
	0 

	Renforcement des institutions (IS)
	677
	0 
	677
	1 353
	677

	   Sous-total des activités standard
	2 412
	1 747
	2 436
	6 594
	677

	Total général
	56 228
	50 524
	49 413
	156 165
	266 582


* Incluant, s'il y a lieu, les frais d’appui d'agence.  

Commentaires du Secrétariat 
Production de HCFC – phase I et préparation de projet
3. La phase I du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) en Inde prévoit un montant total de 5,35 millions $US, (y compris 3,21 millions $US pour la période allant de 2020 à 2022) et de 80 000 $US pour la préparation de projets. À la 70e réunion, la Banque mondiale a été priée de certifier l’année de la création de la ligne de production de HCFC-22 à Hindustan Fluorocarbons limited. Le Secrétariat n’a pas encore reçu d'information confirmant la production de HCFC-22 aux fins d’utilisations réglementées avant la date butoir du 21 septembre 2007.
Production de HCFC - phase II
4. Le PGEPH en Chine prévoit un total de 259,52 millions $US, soit 77,96 millions $US pour la période 2020-2022 et 181,56 millions $US pour après 2022. 
5. À sa 81e réunion, le Comité exécutif a, entre autres, approuvé à titre exceptionnel, 24,29 millions $US (incluant les coûts d’appui des agences) pour le PGEPH pour la Chine, et a noté que ce montant serait déduit du financement de la phase II.[footnoteRef:2] Compte tenu de cette approbation faite à la 81e réunion, le niveau annuel moyen de financement après la phase I du PGEPH débutant en 2019, devrait s'élever à 23,50 millions (ou 70,49 millions $US pour 2020-2022) en supposant un montant maximum de financement (406,56 millions $US), incluant les coûts d’appui d'agence conformément à la décision 69/28(e)[footnoteRef:3] Le niveau de financement proposé pour 2020-2022 devrait donc dépasser de quelque 10,6 % le montant annuel moyen.  [2:  Décision 81/71 (b) et (c).]  [3:  385 millions $US plus coûts d’appui d'agence de 21,56 millions $US (calculés à 5,6 % du coût du projet).] 

6. La demande de financement de la phase II du PGEPH pour la Chine sera soumise de nouveau à la 84e réunion, en application de la décision 83/72. 
Préparation de projet - phase III des PGEH
7. Le plan d'activité de 2020-2022 prévoit un total de 481 500 $US pour la préparation des projets de la phase III des PGEH des pays dont la phase II du PGEH a dépassé 2020.
Activités relatives au HFC

8. Le plan d'activité de 2020-2022 prévoit un total de 802 500 $US pour la préparation des projets de réduction progressive des HFC de trois pays (Malaisie, Thaïlande et Viet Nam). Le financement de l'établissement des plans nationaux de mise en œuvre visant le respect des premières obligations en matière de réduction des HFC pourrait être octroyé au plus tôt cinq ans avant l'entrée en vigueur de ces obligations, dès lors que le pays concerné aurait ratifié l'Amendement de Kigali et en se fondant sur les directives approuvées à l’avenir (décision 79/46(b)(iii)). Des trois pays, seul le Viet Nam a ratifié l’Amendement de Kigali. S’agissant des deux autres pays, seule la soumission des activités de la Malaisie n’a pas été accompagnée de la lettre requise du gouvernement indiquant son intention de déployer tous les efforts nécessaires pour ratifier le plus tôt possible l’Amendement de Kigali. 
Coûts de l'unité centrale
9. La Banque mondiale n’a pas augmenté le budget de l'unité centrale pour 2020.[footnoteRef:4] [4:  La demande de la Banque mondiale pour les coûts de l'unité centrale pour 2020 a été soumise à la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38).] 

Modifications proposées par le Secrétariat
10. Durant l’IACM, des modifications aux plans d'activités des agences bilatérales et d'exécution ont été approuvées sur la base de décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités de la banque mondiale pour 2020-2022, le Secrétariat a constaté que les modifications ci-après n’ont pas été pris incluses: 
Tableau 2. Modifications au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2020-2022 (000 $US)
	Modifications
	2020–2022 
	Après 2022 

	Phase I du PGEPH et PRP
	(3 290)
	(2 140)

	Phase II du PGEPH conformément à la décision 69/28 (e)
	(7 468)
	6 407

	PRP pour la phase III des PGEPH conformément à la décision 71/42
	(43)
	0

	PRP pour la réduction progressive des HFC conformément à la décision 56/16(c) ou pays n'ayant pas ratifié l’Amendement de Kigali
	(690)
	0

	Les valeurs des activités de renforcement des institutions après 2022 ont été retirées
	0
	(677)



11. Le Tableau 3 présente les résultats des modifications proposées par le Secrétariat au plan d’activités de la Banque mondiale pour 2020-2022, qui ont également été abordées dans le cadre du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2020-2022.[footnoteRef:5] [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26] 

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d'activités modifié de la Banque mondiale pour 2020-2022 (000 $US) *
	 
	2020
	2021
	2022
	Total (2020–2022)
	Total après 2022

	Activités relatives au HCFC

	PGEH approuvés
	27 062
	20 819
	19 160
	67 040
	82 204

	PRP Production de HCFC - phase I
	0
	0
	0
	0
	0

	Production de HCFC - phase I
	 0
	0
	0
	0
	0

	Production de HCFC - phase II
	23 496
	23 496
	23 496
	70 488
	187 968

	Préparation du PGEH – phase III
	 
	439
	 
	439
	 

	  Sous-total des activités relatives au HCFC
	50 558
	44 753
	42 656
	137 967
	270 172

	Activités relatives au HFC 

	Préparation de la réduction progressive des HFC
	112
	0
	0
	112
	0

	   Sous-total des activités relatives au HFC
	112
	0
	0
	112
	0

	Activités standard

	Unité centrale
	1 735
	1 747
	1 759
	5 241
	0

	IS
	677
	0 
	677
	1 353
	0

	   Sous-total des activités standard
	2 412
	1 747
	2 436
	6 594
	0

	Total général
	53 082
	46 500
	45 092
	144 674
	270 172


* Incluant, s'il y a lieu, les frais d’appui d'agence.  

Indicateurs de performance

12. Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a soumis des indicateurs de performance dans le descriptif d'accompagnement de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des valeurs cibles indiquées dans le Tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de performance de la Banque mondiale pour 2020
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calculs
	Cible pour 2020

	Planification--
Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévues*
	4


	Planification--
Approbation
	Projets/activités
approuvés
	Nombre de projets et d’activités approuvés par rapport au nombre de projets/activités prévus (incluant les activités de préparation de projet)**
	5


	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Par rapport aux estimations de décaissements indiquées dans le rapport
d'avancement

	11 727 712 $US

	Mise en œuvre
	SAO éliminées
	SAO éliminées pour la tranche à l'approbation de la tranche suivante,
par rapport aux quantités prévues dans les
plans d'activité

	2 293,63 tonnes PAO 

	Mise en œuvre
	Achèvement des activités du
projet
	Nombre d'activités du projet achevées, par rapport aux activités prévues dans les rapports d'avancement, pour toutes les activités (à l'exclusion de la préparation du projet)
	4


	Administration
	Rapidité de l'achèvement
financier
	Période dans laquelle les projets sont achevés financièrement, 12 mois après l’achèvement du projet
	90%

	Administration
	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement du projet
	Soumission rapide des rapports d’achèvement du projet par rapport aux dates convenues
	Dans les délais

	Administration
	Soumission dans les délais des rapports d'achèvement
	Soumission rapide des rapports d’avancement et des plans d’activités et des réponses, à moins de décision contraire
	Dans les délais


* La valeur cible d’une agence sera réduite si elle n’est pas en mesure de soumettre une tranche en raison d’une autre agence de coopération ou de l’agence principale, si celle-ci en convient.
** La préparation du projet ne devrait pas être prise en compte si le Comité exécutif n’a pas pris de décision concernant le financement.

RECOMMANDATION
13. Le Comité exécutif est invité:
13. À prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2020-20221 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31; et
13. À approuver pour la Banque mondiale les indicateurs de performance présentés au Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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