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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).
] 



مقترح مشروع: البرازيل


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية/الشريحة الرابعة) اليوئنديبي/اليونيدو/ألمانيا/إيطاليا 


ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
البرازيل
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي وافق عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	ألمانيا، إيطاليا، اليوئنديبي (الرئيسية) واليونيدو 
	الخامس والسبعون
	45 في المائة بحلول عام 2021



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	838.85 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	المادة الكيميائية
	الأيروصولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	84.79
	480.46
	
	
	
	565.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	
	0.30
	
	
	
	0.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	
	0.59
	
	
	
	0.59

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	259.24
	
	
	
	13.64
	
	
	272.88

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	0.02
	
	
	
	
	
	
	0.02



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 – 2010:
	1,327.3
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	1,327.3

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	684.36
	المتبقي:
	642.94



	(5) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	بعد 2022
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	46.70
	25.81
	12.90
	0
	85.41

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	3,872,721
	2,140,000
	1,070,000
	0
	7,082,721

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	12.96
	19.36
	0
	11.26
	43.58

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,116,345
	1,666,941
	0
	969,856
	3,753,142

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	50.26
	0
	0
	0
	50.26

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	4,167,650
	0
	0
	0
	4,167,650



	(6) بيانات المشروع

	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	1,194.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	862.74
	862.74
	862.74
	862.74
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1,194.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	1,194,.60
	862.74
	730.02
	730.02
	730.02
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه* (دولار أمريكي)
	
اليوئنديبي
	
	3,078,900
	0
	2,627,704
	7,168,396
	0
	0
	3,895,000
	0
	0
	16,770,000

	
	
	
	215,523
	0
	183,939
	501,788
	0
	0
	272,650
	0
	0
	1,173,900

	
	اليونيدو
	
	1,950,275
	0
	0
	**1,902,953
	0
	0
	116,000
	0
	0
	**3,969,228

	
	
	
	136,519
	0
	0
	**133,507
	0
	0
	8,120
	0
	0
	**277,846

	
	ألمانيا
	
	1,299,386
	0
	686,978
	2,363,637
	0
	1,004,545
	1,500,000
	0
	872,727
	7,727,273

	
	
	
	144,614
	0
	76,457
	263,059
	0
	111,800
	166,941
	0
	97,129
	860,000

	
	إيطاليا
	
	250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250,000

	
	
	
	32,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,500

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	6,578,561
	0
	3,314,682
	**11,434,986
	0
	0
	0
	0
	0
	**21,328,229

	
	تكاليف الدعم
	529,156
	0
	260,396
	**898,053
	0
	0
	0
	0
	0
	**1,687,606

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	1,004,545
	
	
	
	1,004,545

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	111,800
	
	
	
	111,800



* يعكس الأرقام الواردة في الاتفاق المنقح (المرفق الثاني)
** 744,104 دولارات أمريكية بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 52,087 دولارا أمريكيا تعيدها اليونيدو في الاجتماع السادس والثمانين وتم خصمها من الرقم الأصلي.
	توصية الأمانة: 
	
	الموافقة الفردية


وصف المشروع
1- قدم اليوئنديبي، نيابة عن حكومة البرازيل، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكاليف إجمالية قدرها 3,386,025 دولارا أمريكيا، ويتألف من 2,121,197 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 148,484 دولارا أمريكيا لليونيدو، و1,004,454 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 111,800 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا[footnoteRef:2]. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير التحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 2018 و2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2020 إلى 2022. [2:  وفقا للرسالة المؤرخة 7 أغسطس/آب 2020 من وزارة البيئة البرازيلية إلى اليوئنديبي.] 

2- ومستوى الأموال التي تطلبها اليونيدو أقل من الشريحة المحددة في البرنامج والبالغة 3,619,365 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 253,356 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشريحة المحددة في البرنامج والبالغة 3,895,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 272,650 دولارا أمريكيا لليوئنديبي لم يتم طلبها في الاجتماع الحالي.
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3- أبلغت حكومة البرازيل عن استهلاك قدره 838.85 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو ما يقل بنسبة 37 في المائة عن خط أساس الامتثال الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019 في الجدول 1.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البرازيل (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	12,757.62
	11,101.86
	10,050.47
	8,830.72
	10,277.15
	14,401.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	-2.87
	14.89
	8.99
	14.77
	14.9

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	238.12
	69.22
	42.98
	26.20
	26.69
	351.3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	2,863.05
	2,371.80
	2,586.90
	3,076.16
	2,479.10
	4,741.3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	60.96
	35.74
	(20.50)
	2.02
	0.35
	86.3

	 المجموع (طن متري)
	15,919.75
	11,575.75
	12,674.74
	11,943.94
	12,789.06
	19,594.8

	 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	701.67
	610.60
	552.78
	485.69
	565.24
	792.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00
	-0.06
	0.30
	0.18
	0.30
	0.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	5.24
	1.52
	0.95
	0.58
	0.59
	7.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	314.94
	260.9
	284.56
	338.38
	272.70
	521.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	3.96
	2.32
	(1.33)
	0.13
	0.02
	5.6

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1,025.81
	875.29
	837.26
	824.96
	838.85
	1,327.3


4- ويرجع الاتجاه المتناقص في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التدابير التشريعية بما في ذلك تشغيل نظام إصدار التراخيص والحصص، وتنفيذ أنشطة الإزالة في قطاعي رغاوي البوليوريتان وتصنيع أجهزة التبريد الموافق عليهما بموجب المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتحويل من رغاوي العزل المستخدمة في معدات التبريد المنزلية المصنعة من قبل الشركات متعددة الجنسيات دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف، والوعي العام للجمهور بالحاجة إلى الاستمرار للوصول إلى أهداف الامتثال حتى عام 2020، والتباطؤ الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية، وإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء غير القائمة علي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
5- وزاد استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2019 نظرا للحاجة إلى خدمة المعدات المركبة وسعره المنخفض مقارنة بالبدائل. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الاستهلاك لن تمثل خطرا على تحقيق الخفض البالغ 35 في المائة في عام 2020 حيث إن نظام الحصص قد حدد خفضا بنسبة 39.3 في المائة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2020، بما في ذلك الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
6- أبلغت حكومة البرازيل عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 وهى تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
7- أكد تقرير التحقق أن الحكومة تواصل تنفيذ نظامها لإصدار التراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة فعالة وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعامي 2018 و2019 يتسق مع بيانات الواردات والصادرات الصادرة عن المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة. وخلص التحقق إلى أن جميع الشركات قد استوفت متطلبات نظام الحصص، وأن مستويات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 2018 و2019 تفي بمتطلبات الاتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية، وأن حكومة البرازيل تعمل باستمرار على تعزيز خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
8- واصلت الحكومة تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص الخاص بالواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم الرابطة البرازيلية للمعايير التقنية في وضع معايير محددة لمناولة وتركيب وصيانة المعدات التي تستخدم غازات التبريد القابلة للاشتعال (مثل سلامة نظم التبريد، استنادا إلى الإصدار الأخير من معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-5149). ودخل حظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط لقطاع الرغاوى حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2020.
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان 
تحويل 13 شركة قائمة بذاتها لرغاوي البوليوريتان (53.52 طن من قدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:3] [3:  تضمن المشروع في الأصل 14 شركة بإجمالي 57.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وتمت إزالة شركة واحدة (Poliumetk، 3.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون) ولم يتم تمويلها من المرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من هذا المشروع في المرحلة الأولى. ] 

9- أكملت سبع شركات تحويلها إلى التكنولوجيا القائمة على الماء، وفورمات الميثيل، والميثلال وزيت الوقود الثقيل، وأزالت 28.42 طن من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وهناك خمس شركات إضافية في طور التحويل مع إزالة مصاحبة قدرها 18.16 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وشركة واحدة (Ananda Metais، 6.93 طن من قدرات استنفاد الأوزون) تبحث تغيير التكنولوجيا من الهيدروكربون إلى فورمات الميثيل أو زيت الوقود الثقيل، ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا. ويلخص الجدول 2 حالة التقدم المحرز في 13 شركة للرغاوى.
الجدول 2- حالة التقدم في المشاريع الفردية في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان
	
حالة التنفيذ
	
الشركات
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	
التكنولوجيا

	اكتمل المشروع
	7 (Artico, Cold Air, F. Ibipora, Gelopar, IBF, Isar, Niju)
	28.42
	ثاني أكسيد الكربون وفورمات الميثيل والميثلال وزيت الوقود الثقيل

	اكتمل تطوير التركيبة والتحويلات الصناعية جارية
	4 (Bulltrade, Refrimate, Tecpur, Termjet/Thermotelas)
	15.67
	ثاني أكسيد الكربون وزيت الوقود الثقيل وفورمات الميثيل

	يجري تطوير التركيبة والتحويلات الصناعية
	1 (Sao Rafael)
	2.50
	ثاني أكسيد الكربون أو زيت الوقود الثقيل

	تغيير محتمل للتكنولوجيا
	1 (Ananda Metais)
	6.93
	من الهيدروكربون إلى فورمات الميثيل أو زيت الوقود الثقيل 

	المجموع
	13
	53.52
	


تحويل 14 من شركات النظم بأكثر من 700 مستخدم في المراحل النهائية (116.20 طنا من قدرات استنفاد الأوزون)
10- أكملت سبعة من شركات النظم المؤهلة تركيباتها وتحويل المصانع، عند الحاجة، وهي في طور مساعدة مستخدمي الرغاوى في المراحل النهائية للتحويل إلى تركيبات مطورة باستخدام عوامل نفخ منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. وتم بالفعل تحويل ما مجموعه 73 مستخدما في المراحل النهائية. وشركات النظم المتبقية والمستخدمون في المراحل النهائية في مراحل مختلفة من التنفيذ، كما هو موضح في الجدول 3.
الجدول 3- حالة التقدم في المشاريع الجماعية في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان
	
حالة التنفيذ
	
شركة النظم
	
التكنولوجيا
	المستخدمون في المراحل النهائية
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	حالة التنفيذ للمستخدمين في المراحل النهائية

	اكتمل تطوير التركيبة وتحويل المصنع
	Purcom
	فورمات الميثيل
	90
	15.03
	جار. تم تحويل 26

	
	Polyurethane
	فورمات الميثيل
	16
	4.06
	جار. تم تحويل 24

	
	Amino
	فورمات الميثيل
	46
	12.37
	جار. تم تحويل 6

	
	Ecoblaster
	فورمات الميثيل
	40
	8.91
	جار. تم تحويل 3

	
	Ariston 
	فورمات الميثيل والمثيلال
	32
	3.27
	
يتم التحقق من الأهلية

	اكتمل تطوير التركيبة ولا يوجد تحويل للمصنع
	Flexivel
	زيت الوقود الثقيل
	260
	8.23
	جار. تم تحويل 3

	
	M. Cassab
	
	24
	7.1
	جار. تم تحويل 2

	يجري تطوير التركيبة واكتمل تحويل المصنع
	U-Tech
	فورمات الميثيل وزيت الوقود الثقيل
	22
	0.95
	
يتم التحقق من الأهلية

	يجري تطوير التركيبة ولم يبدأ تحويل المصنع
	Comfibras
	زيت الوقود الثقيل
	12
	0.84
	
لم يبدأ

	تقوم شركات النظم غير المؤهلة بتطوير تركيبات بتمويل ذاتي
	Univar
	ثاني أكسيد الكربون وزيت الوقود الثقيل والميثلال
	84
	24.63
	جار. تم تحويل 9

	
	Basf
	زيت الوقود الثقيل
	8
	3.02
	

لم يبدأ

	
	Dow
	زيت الوقود الثقيل
	11
	12.88
	

	تم تأكيد الأهلية ولم يبدأ التحويل
	Polisystem
	فورمات الميثيل
	47
	13.09
	

	
	Shimtek
	زيت الوقود الثقيل
	13
	1.83
	

	المجموع
	14
	
	705
	116.2
	


11- وأدت القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى إبطاء التحويل الجاري لشركات النظم والمستخدمين في المراحل النهائية وخفض طلب المستخدمين على منتجات الرغاوى. وبينما يتم الانتهاء من التحول إلى عوامل نفخ الرغاوى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، ستستمر شركات النظم في استخدام المخزونات الحالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب مع ملاحظة أن الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب ساري المفعول منذ1 يناير/كانون الثاني 2020.
12- وأبلغ اليوئنديبي أيضا عن وجود مواجهة صعوبة في انتقال جزء من قطاع الرغاوى إلى تركيبات رغاوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عالية إمكانية الاحترار العالمي بسبب توافرها في السوق المحلية (بسبب استراتيجيات التسويق القوية التي تنفذها شركات النظم الدولية وموردي المواد الكيميائية)، وبأسعارها التنافسية مقارنة بتكنولوجيات زيت الوقود الثقيل أو التكنولوجيات القائمة على الماء.
الاستخدام المؤقت للتكنولوجيا عالية إمكانية الاحترار العالمي
13- تستخدم إحدى شركات النظم U-Tech))، التي أكملت تحويل مصنعها من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى فورمات الميثيل، الهيدروفلوروكربون-134أ بشكل مؤقت ليحل محل استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لبعض عملائها في المراحل النهائية باستخدام تطبيق الرغاوى، والذي يتطلب استخدام عامل نفخ غازي (أي، لا يمكن استخدام التكنولوجيات البديلة المعتادة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في هذا التطبيق)، ومع الالتزام بالتوقف عن استخدامه، وبمواردها الخاصة، بمجرد توفر غاز زيت الوقود الثقيل في السوق وتطوير وتحسين نظم البوليول التي تحتوي عليه. وتختبر الشركة تركيبات غاز زيت الوقود الثقيل بدعم من المورد.
قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء (61.05 طن من قدرات استنفاد الأوزون)

14- تضمنت الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في قطاع تصنيع أجهزة التبريد التجاري مشروعات فردية في قطاع السوبر ماركت، ومشاريع جماعية، ومشروع مساعدة تقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتم عرض حالة التنفيذ أدناه.

المشاريع الفردية للتبريد التجاري (8.67 طن من قدرات استنفاد الأوزون)

15- يتضمن هذا المشروع التحويل إلى غاز التبريد R-290 في شركتين (Eletrofrio وPlotter Rack)، تستهلكان أكثر من 35 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، والتدليل على التكنولوجيا الجديدة في قطاع السوبر ماركت.

16- وأكملت شركة Eletrofrio تحويل واعتماد مصنعها لتصنيع المعدات باستخدام غاز التبريد R-290، وطورت نموذجا أوليا معياريا لغاز تبريد قائم على R-290 يتكون من ست وحدات بسعة 20,000 ألف سعر حراري/ساعة وإجمالي شحن بغاز تبريد قدره 11.40 كغم (1.90 كغم لكل وحدة)، وتركيبها في سوبر ماركت في كوريتيبا وفقا لمعيار الأمان للرابطة البرازيلية للمعايير التقنية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 5149. وتشير البيانات الأولية التي تم جمعها من تشغيل المبردات إلى مشاكل تقنية أقل وتحسن بنسبة 3 في المائة تقريبا في كفاءة الطاقة مقارنة بالنظم المماثلة التي تستخدم الهيدروفلوروكربون-134أ. وحصل المشروع على "جائزة الابتكار في التبريد وتكييف الهواء منخفضة إمكانية الاحترار العالمي" لمساهمته في الحد من الآثار السلبية لتكنولوجيات التبريد على طبقة الأوزون.[footnoteRef:4] [4:  تم منح الجائزة من قبل الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، ومقرها في أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) واليونيب. ويتاح تسجيل فيديو عن المشروع في الموقع التالي: https://youtu.be/E2TdMRb295c] 


17- وأكملت شركة Plotter Racks أيضا تحويل مصنعها للعمل بغاز التبريد R-290 وطورت، وجمعت واختبرت نموذجا أوليا معياريا بسعة 10,800 ألف سعر حراري/ساعة وشحن بغاز تبريد قدره 1.04 كغم لكل وحدة، وتم تركيبه في سوبر ماركت في Juiz de Fora وفقا لمعايير السلامة للرابطة البرازيلية للمعايير التقنية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 5149 وEC 60355-2-89 وIEC 60079-15. وبدأت مرحلة التدليل للمشروع في أبريل/نيسان 2020، ولكن نظرا للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19، لم يتم تنفيذ أي أنشطة أخرى في الموقع. وتم نشر معلومات عن المشروع من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك الأخبار والمقالات.[footnoteRef:5] وستعقد حلقة عمل ختامية لكل تحويل فردي في عام 2021. [5:  https://www.youtube.com/watch?v=nyiRrIysTUE&feature=emb_title.] 


مشاريع جماعية بشأن التبريد التجاري (3.22 طن من قدرات استنفاد الأوزون)

18- يشمل هذا المشروع تحويل ثلاث شركات باستهلاك يتراوح بين 10 و35 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وقامت شركة واحدة (Chopeiras Ribeirão Memo، 1.24 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22) بتحويل خط التصنيع لديها لإنتاج معدات تبريد قائمة على R‑290 (مبردات المشروبات) بسعة 3,860 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، وشحن بغاز تبريد قدره 150 غراما وتقليل استهلاك الطاقة من 1.7 كيلو واط/ساعة إلى 0.72 كيلو واط/ساعة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للأسواق البرازيلية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

19- وأكملت الشركة الثانية (Aquagel Refrigeração، 1.05 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22)، التي تنتج مبردات المشروبات ووحدات العرض المبردة، تحويل خط التصنيع الأول إلى تكنولوجيا R-290 في مايو/أيار 2020. وبدأت الشركة أيضا في تحويل ثلاثة خطوط (التبريد المسبق للبيرة، ووحدات العرض المبرد، وموزع العصير). وتم تصنيع النماذج الأولية التي تتراوح سعتها بين 3,000 و5,000 وحدة حرارية بريطانية وشحن بغاز تبريد قدره من 90 إلى 130 غراما، ويتم اختبارها في مختبر الشركة.
20- وفي الاجتماع الرابع والثمانين، أبلغت اليونيدو أن الشركة الثالثة (Freeart Sera، 0.93 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22) قد انسحبت من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء على ذلك، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن الأموال المرتبطة بالمشروع ستعاد إلى الصندوق ما لم تحدد اليونيدو شركات إضافية مؤهلة للتمويل التي لم تحصل على مساعدة في إطار المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي يمكن إعادة تخصيص تلك الأموال لها، وأن أي إعادة تخصيص للأموال سيبلغ للاجتماع السادس والثمانين (المقرر 84/33 (أ)(2)). وتمشيا مع المقرر 84/33 (أ)(2)، أفادت اليونيدو بأنها حددت شركة مؤهلة محتملة لها خصائص مماثلة لشركة Freeart Sera (متوسطة الحجم) ويمكن أن تحل محلها، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من أهلية المشروع وما إذا كان يمكن إعادة تخصيص الأموال.
21- وأبلغت اليونيدو أيضا عن تأخيرات طفيفة نجمت عن جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، من المتوقع أن يكتمل تحويل الشركتين بالكامل خلال النصف الأول من عام 2021.
مشروع المساعدة التقنية للتبريد التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة (3.85 طن من قدرات استنفاد الأوزون)
22- عُقدت ثلاث حلقات عمل إضافية بشأن التكنولوجيات القائمة على R-290، وثاني أكسيد الكربون وزيت الوقود الثقيل للشركات المستفيدة، وممثلي جمعيات القطاع، والخبراء، والتقنيين، وموردي المكونات وغازات التبريد، وأنتجت ثلاث رسائل إخبارية (واحدة عن كل من البدائل الثلاثة). ومن بين 33 شركة صغيرة ومتوسطة مدرجة في المشروع، تم استبدال أربع شركات غير مهتمة بالمشاركة بأربع شركات أخرى مؤهلة.[footnoteRef:6] [6:  وافقت اللجنة التنفيذية على هذه التغييرات في الاجتماعين الثاني والثمانين والرابع والثمانين (المقرران 82/62 و84/33).] 

23- وبدأت ست شركات التحويل إلى غاز التبريد R-290 وبدأت شركة أخرى في التحويل إلى زيت الوقود الثقيل، وتحققت النتائج التالية حتى الآن:
(1) طورت شركة واحدة (Chopeira Citti) بالتعاون مع الجامعة الفيدرالية في أوبرلانديا نموذجا أوليا لمعدات مبرد البيرة التي تم تكييفها وفقا لمتطلبات السوق البرازيلية.[footnoteRef:7] وتم استخدام وتحسين الجوانب المبتكرة للتكنولوجيا المتقدمة من قبل الشركات الأخرى في المشروع؛ [7:  معدل تدفق مرتفع، ودرجة حرارة منخفضة (أقل من صفر درجة مئوية) وتسليم سريع للبيرة بدرجة الحرارة المطلوبة.] 

(2) أكملت شركة واحدة ((JJ Instalacoes) تحويل خط التصنيع الخاص بها، وطورت سبعة نماذج من وحدات التبريد التجارية بقدرات من 447 إلى 877 ألف سعر حراري/ساعة وشحن بغاز تبريد قدره R‑290 من 100 إلى 125 غراما؛
(3) شرعت شركتان (Kitfrigor و(Refrimate في التحويل، وهناك ثلاث شركات أخرى (Mecalor وRefriac وIngecold) بصدد الانتهاء من الشروط المرجعية لتحويلاتها.
24- ويجري تحديد أولويات تحويل الشركات المتبقية البالغ عددها 26 شركة بناء على قدرتها على مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال والمشاركة في تمويل التحويل. ومع ذلك، فإن القيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19 تؤثر على هذه الأنشطة، حيث إن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد أبطأت أو أوقفت أنشطتها، وبالنظر إلى أن تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على الزيارات الميدانية للتحقق من صحة المعلومات وتقديم المساعدة التقنية، والتي كانت محدودة. وسيتم الاحتفاظ باستراتيجية إعادة الاتصال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسينها في السنوات القادمة للسماح لها بتصنيع معدات تبريد وتكييف الهواء باستخدام بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وإزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بشكل كامل. ويحظى هذا المشروع بدعم قوي من خلال أنشطة التدريب على مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال والتي يتم توفيرها كجزء من مكون خدمة التبريد، مما يساعد الشركات والتقنيين على التعرف على تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وتعلم كيفية مناولتها.
قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف (45.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون)
25- يشمل المشروع تحويل ثلاث من شركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف (Climazon وElgin و(Gree إلى R-290، بتمويل إجمالي قدره 7,353,365 دولارا أمريكيا، تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ. وتم تأجيل الأنشطة المخطط لها أن تبدأ في عام 2018 بسبب شواغل الشركات بشأن عدم اليقين المتعلق باللوائح الخاصة باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال وقبولها في السوق، والقلق من ارتفاع أسعار وحدات التكييف المحولة مقارنة بالوحدات التي تم استيرادها أو تصنيعها محليا بواسطة شركات متعددة الجنسيات قائمة على غازات غير قابلة للاشتعال، وندرة أو عدم توفر مكونات غاز التبريد R-290 في السوق المحلية.
26- ونتيجة لذلك، في الاجتماع الثاني والثمانين، طلبت اليونيدو مبلغ 950,000 دولار أمريكي فقط (من 1,722,982 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ للشريحة الثالثة) لتقديم المساعدة التقنية لضمان مشاركة الشركات الثلاث في المشروع. وعلى هذا الأساس، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيدو تقديم تقرير في الاجتماع الرابع والثمانين عن حالة تنفيذ هذا المشروع (المقرر 82/62(ج)).
27- واستجابة للمقرر 82/62(ج)، قدمت اليونيدو معلومات في الاجتماع الرابع والثمانين والاجتماع الخامس والثمانين (من خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات) تفيد بعقد حلقتي عمل لممثلي قطاع تكييف الهواء بشأن استخدام غازات التبريد البديلة في أجهزة تكييف هواء الغرف في عام 2019، وأن دراسة للسوق قد بدأت في عام 2020 تتناول من بين أمور أخرى، قبول السوق وتقييم تصور المستهلك وتقييم معايير السلامة الحالية وتكلفة وتوافر المكونات والعقبات المحتملة. وخلال هذه العملية، أكدت إحدى الشركات Elgin)) اهتمامها باعتماد الهيدروفلوروكربون-32 بدلا من غاز التبريد R-290، وأعربت شركة ثانية Climazon)) عن اهتمامها المبدئي باعتماد الهيدروفلوروكربون‑32، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات. ومن أجل الشروع في تحويل الشركة التي أكدت اهتمامها بإدخال تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع السادس والثمانين طلبا لتغيير التكنولوجيا ومقترح مشروع منقحا بتكلفة مخفضة 2,121,197) دولارا أمريكيا بدلا من 3,619,365 دولارا أمريكيا) حيث لن تكون هناك حاجة إلى تغييرات في المبادلات الحرارية والمكونات الأخرى في خط الأساس. ومع ذلك، أثناء عملية استعراض المشروع، أفادت اليونيدو أن شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء ذات الغرف الثلاث حولت قدرتها على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى تكنولوجيا R-410A باستخدام مواردها الخاصة.
قطاع خدمة التبريد
28- أُنجزت الأنشطة التالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير:
(1) التدريب وبناء القدرات بشأن احتواء الهيدروكلوروفلوروكربون-22: تم تدريب 28 (لما مجموعه 93) مدربا و2656 (لما مجموعه 3894) تقنيا على أفضل ممارسات الخدمة لتكييف الهواء من النوع المنفصل والنافذة، وتدريب 120 تقنيا إضافيا (لما مجموعه 857) تقنيا على أفضل ممارسات الخدمة للتبريد التجاري، ونُفذت 14 زيارة (لما مجموعه 17) زيارة رصد لمؤسسات التدريب الإقليمية الشريكة؛
(2) التدريب وبناء القدرات بشأن البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي: تم اختيار مؤسستين للتدريب التقني لتوفير التدريب للتقنيين على التصميم الآمن والتركيب والتشغيل والصيانة لنظم التبريد التجارية التي تعمل باستخدام ثاني أكسيد الكربون وR-290، وأجريت أبحاث السوق على التكنولوجيا والموردين المحتملين وشركاء التنفيذ المحتملين، وإعداد المواصفات التقنية لاقتناء نظامي[footnoteRef:8] تدليل تعملان بنظام التعاقب المصغر لاستخدامهما في محلات السوبر ماركت الصغيرة وسيتم تركيبها في مؤسستي التدريب المختارتين؛ [8:  تم تصميم الوحدة على شكل دائرة لتمديد غاز التبريد ثاني أكسيد الكربون في الحالة الجافة لتجميد المنتجات (المرحلة الدنيا) ونظام غير مباشر تقليدي لتبريد المنتجات (المرحلة العليا) ومع مبرد جاف متكامل.] 

(3) حملة الترويج والتوعية: بدأ إعداد كتيبات لأفضل الممارسات بشأن البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي والانتهاء من العديد من أنشطة النشر والتوعية (مثل تحديث وتشغيل الموقع الإلكتروني[footnoteRef:9] للمشروع، وإنتاج أشرطة فيديو تعليمية،[footnoteRef:10] والمشاركة في حلقات العمل والندوات والاجتماعات مع أصحاب المصلحة في قطاع الخدمة والملصقات والمعلقات والطوابع والمساطر والبطاقات التي تعزز الوعي بأفضل الممارسات في التبريد)؛ [9:  www.boaspraticasrefrigeracao.com.br]  [10:  نشر أفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في قطاعي التكييف والتبريد التجاري.] 

(4) الإدارة والرصد والتقييم: دعم ترجمة المعيار الدولي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 5149 بشأن متطلبات السلامة والمتطلبات البيئية لنظم التبريد ومضخات الحرارة، ولاستعراض معايير السلامة في نظم التبريد وأوعية الضغط لنظم التبريد، والتصنيع العكسي لمعدات التبريد، وتم الانتهاء منها جميعا في عام 2018.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده
29- وحدة تنفيذ المشروع ورصده للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يديرها اليوئنديبي واليونيدو بميزانية منفصلة. وتوفر وحدة تنفيذ المشروع ورصده المساعدة التقنية الدولية والوطنية للحكومة والشركات المؤهلة، وتدير تنفيذ المشاريع الاستثمارية؛ وتنظم البعثات والاجتماعات والزيارات التقنية للشركات، وتعد التقارير والوثائق التقنية، وتنظم اجتماعات مع وزارة البيئة ووكالة التعاون البرازيلية، وتوفر التحليلات التقنية للمنتجات، وتراقب الجداول الزمنية المتفق عليها في العقود. وشاركت وحدة تنفيذ المشروع ورصده التي يديرها اليوئنديبي في صياغة عقود الخدمات وتنفيذها ورصدها، وإعداد مراجعات الميزانية السنوية بما يتوافق مع قواعد ولوائح الوكالة، وضمان الرقابة المالية على الأموال المعتمدة، وتنظيم أنشطة توعية. ويتم عرض تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده المتكبدة بموجب الشرائح الثلاث الأولى في الجدول 4.
جدول 4- تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده في إطار الشرائح الثلاث الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أغسطس/آب 2020 (بالدولار الأمريكي)
	النشاط
	الموافق عليه
	ما تم صرفه

	اليوئنديبي 

	الموظفون (الموظفون والمستشارون الدوليون/الوطنيون)
	604,500
	442,591

	السفر (بما في ذلك تكاليف الرصد)
	185,250
	133,412

	التوعية (حلقات عمل/اجتماعات/اتصالات)
	39,000
	24,818

	تكاليف التشغيل
	146,250
	108,093

	إجمالي اليوئنديبي
	975,000
	708,914

	اليونيدو

	الموظفون (الموظفون والمستشارون الدوليون/الوطنيون)
	552,000
	135,706

	إجمالي اليونيدو
	552,000
	135,706


مستوى صرف الأموال
30- حتى يوليو/تموز 2020، من مبلغ قدرة 22,072,333 دولارا أمريكيا الموافق علية حتى الآن، تم صرف 12,222,281 دولارا أمريكيا (7,326,742 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و1,942,727 دولارا أمريكيا لليونيدو، و2,702,812 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا، و250,000 دولار أمريكي لحكومة إيطاليا) كما هو موضح في الجدول 5. وسيتم صرف الرصيد البالغ 9,850,053 دولارا أمريكيا في 2020-2022.
الجدول 5- التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	إجمالي الموافق عليه

	
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف
	الموافق عليه
	المنصرف

	اليوئنديبي
	3,078,900
	3,038,798
	2,627,704
	1,950,042
	7,168,396
	2,337,902
	12,875,000
	7,326,742

	اليونيدو
	1,950,275
	1,152,306
	0
	0
	2,647,057
	790,420
	4,597,332
	1,942,727

	ألمانيا
	1,299,386
	1,299,386
	686,978
	686,978
	2,363,637
	716,448
	4,350,001
	2,702,812

	إيطاليا
	250,000
	250,000
	0
	0
	0
	0
	250,000
	250,000

	المجموع
	6,578,561
	5,740,490
	3,314,682
	2,637,020
	12,179,090
	3,844,770
	22,072,333
	12,222,280

	نسبة الصرف (%)
	87
	80
	32
	55


خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تصنيع رغاوي البوليوريتان (اليوئنديبي) (أموال من الشرائح السابقة)
31- مع بدء نفاذ الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لقطاع الرغاوى في 1 يناير/كانون الثاني 2020، كان من المتوقع أن يتم التحويل الكامل لقطاع الرغاوى قبل استنفاد مخزونات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. غير أن الانخفاض الحاد في الأنشطة التجارية بسبب جائحة كوفيد-19، والذي تفاقم بسبب أزمة مالية جديدة، أدى إلى تباطؤ قوي في عملية تحويل المستخدمين النهائيين منذ مارس/آذار2020. وفي ظل هذه الظروف، سيواصل اليوئنديبي تحويل الشركات الفردية لرغاوي البوليوريتان، وشركات النظم، والمستخدمين في المراحل النهائية لرغاوي البوليوريتان، وتنفيذ المشروعات ورصدها من خلال وحدة تنفيذ المشروع ورصده بأرصدة من الشرائح الثلاث الأولى (أي 5,124,302 دولار أمريكي). ويتواصل اليوئنديبي ووزارة البيئة مع هذه الشركات لتحديد استراتيجية طوارئ تتيح استمرار هذه الأنشطة بشكل آمن.
32- وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه، يطلب اليوئنديبي إعادة جدولة الشريحة الرابعة (3,895,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 272,650 دولارا أمريكيا) حتى عام 2021، عندما يتم تقديم الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية. ووفقا لذلك، تطلب حكومة البرازيل تعديل التوزيع السنوي للشرائح في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
التبريد التجاري (اليونيدو) (أموال من الشرائح السابقة)
33- ستعقد اليونيدو حلقة العمل الختامية بشأن المكون التدليلي للمشاريع الفردية، وستنتهي من تحويل الشركات في المشروع الجماعي، وستواصل تنفيذ تعديل المنتجات وتحويلات الخطوط في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتبقية المدرجة في المشروع.
أجهزة تكييف هواء الغرف (اليونيدو) (أموال من الشرائح السابقة)
34- ستكمل اليونيدو دراسة السوق عن قطاع تكييف هواء الغرف وستواصل زيادة الوعي وتوفير المعلومات بشأن استخدام غازات التبريد البديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لقطاع تكييف هواء الغرف.
قطاع خدمة التبريد (ألمانيا) (1,004,545 دولارا أمريكيا)
35- ستنفذ حكومة ألمانيا الأنشطة التالية:
(1) التدريب وبناء القدرات بشأن احتواء الهيدروكلوروفلوروكربون-22: مواصلة تدريب 381 تقنيا إضافيا على أفضل الممارسات للتبريد التجاري و2,000 تقني على أفضل الممارسات لنظم تكييف الهواء من النوع المنفصل والنوافذ، وإجراء زيارات رصد لمؤسسات التدريب المشاركة في البرنامج التدريبي (أموال من الشرائح السابقة)؛
(2) التدريب وبناء القدرات بشأن البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي: مواصلة تطوير مواد تدريبية بشأن الاستخدام الآمن لثاني أكسيد الكربون وغازات التبريد القابلة للاشتعال في نظم التبريد التجاري (مثل كتيبات أفضل الممارسات، وجدول أعمال الدورة، والتقييمات، والعروض التقديمية)؛ وشراء الوحدات التدليلية ومجموعات الأدوات (التبريد التجاري)؛ وتنظيم حلقتي عمل لتدريب المدربين وتدريب 300 من تقنيي التبريد على الاستخدام الآمن لثاني أكسيد الكربون وغازات التبريد القابلة للاشتعال في نظم التبريد التجاري؛ وإجراء زيارات متابعة ورصد (700,000 دولار أمريكي)؛
(3) حملة الترويج والتوعية: مواصلة تطوير المواد الإعلامية والمنشورات التقنية وأشرطة الفيديو بشأن أفضل الممارسات والبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي؛ وتشغيل الموقع وصيانته، والبث الإقليمي لأنشطة ونتائج المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك من خلال نشر مقالات في مجلات القطاع الإقليمية وعلى الموقع الإلكتروني وعلى صفحة المعجبين بالمشروع؛ والمشاركة في المعارض التجارية والفعاليات القطاعية؛ وعقد اجتماعات وأنشطة التواصل مع أصحاب المصلحة في قطاع الخدمة على المستويين الإقليمي والوطني (112,475 دولارا أمريكيا)؛
(4) الإدارة والرصد والتقييم: مواصلة تجهيز البيانات ومراقبة الجودة؛ ودعم الخبراء في الرابطة البرازيلية للمعايير التقنية في استعراض ومناقشة وتطوير المعايير التقنية لقطاع الخدمة؛ وإعداد التقارير الدورية حسب الاقتضاء (192,070 دولارا أمريكيا).
تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
الإطار القانوني
36- خصصت حكومة البرازيل حصصا إجمالية لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ 806.10 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2020، أي أقل بنسبة 39.3 في المائة من خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و642.92 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2021، وهو أقل بنسبة 51.6 في المائة من خط الأساس.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
عدم تقديم تمويل لقطاع رغاوي البوليوريتان ووحدة تنفيذ المشروع ورصده
37- أشارت الأمانة إلى التحديات التي وصفها اليوئنديبي فيما يتعلق بتنفيذ تحويل قطاع الرغاوى، وخاصة المستخدمين في المراحل النهائية بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية. وبالنظر إلى مستوى الأرصدة التي لا يزال مطلوب صرفها (5,124,302 دولار أمريكي)، تبحث الأمانة طلب اليوئنديبي الحكيم بإعادة جدولة شريحة التمويل الرابعة (3,985,000 دولار أمريكي) إلى عام 2021، عندما يتم تقديم الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكما أشار اليوئنديبي، من المتوقع أنه بحلول منتصف عام 2021 سيتحسن الوضع في البلد وأنه سيكون من الممكن الانتهاء من الأنشطة المعلقة في قطاع رغاوي البوليوريتان.
38- وفيما يتعلق بالتقييم الذي تجريه وزارة البيئة بشأن الأثر في قطاع الرغاوى بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد، أوضح اليوئنديبي أنه من السابق لأوانه تقديم أي استنتاج؛ ويواصل اليوئنديبي عقد اجتماعات افتراضية دورية مع شركات النظم لوضع استراتيجية للاستجابة للسيناريو الحالي. وسيتم توفير مزيد من المعلومات وقت تقديم طلب الشريحة الخامسة في الاجتماع الثامن والثمانين.
استدامة التحويلات إلى تكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع رغاوي البوليوريتان
39- فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة لبعض شركات الرغاوى لاستخدام نظم البوليولات القائمة على عوامل نفخ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوفرة في السوق المحلية، استفسرت الأمانة عما إذا كانت حكومة البرازيل قد نظرت في أي تدابير تثبط استخدامها ولضمان استدامة تحويل شركات إنتاج الرغاوى إلى البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. وأفاد اليوئنديبي بأنه، بما أن الحكومة لم تصدق بعد على تعديل كيغالي، فإنه لا يمكنها تنفيذ أي قيود على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت الحاضر. ومع ذلك، لضمان استدامة التحويل إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، وقعت جميع الشركات التي تلقت مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف اتفاق تلتزم فيه بإزالة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وتجنب استخدام البدائل عالية إمكانية الاحترار العالمي. وتؤدي شركات النظم أيضا دورا حاسما في تقديم المساعدة المطلوبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام التركيبات القائمة على البدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي المختارة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الاستخدام المؤقت لتكنولوجيا عالية إمكانية الاحترار العالمي في شركة U-Tech
40- أُبلغ عن الاستخدام المؤقت للهيدروفلوروكربون-134أ ليحل محل استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لتطبيق الرغاوى في شركة U-Tech منذ الاجتماع الثمانين. وفي ذلك الاجتماع، طلبت اللجنة التنفيذية من اليوئنديبي مواصلة مساعدة U-Tech في تأمين الإمداد بالتكنولوجيات البديلة المختارة، على أسا الفهم أن تكاليف التشغيل الإضافية لن تُدفع إلى أن يتم اختيار تكنولوجيا بديلة أو عندما يتم تقديم تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بشكل كامل. وطُلب من اليوئنديبي أيضا الإبلاغ عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة إلى أن يتم إدخال التكنولوجيا المختارة في الأصل أو إدخال تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي (المقرر 80/12(هـ))، إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، متوفرة على أساس تجاري في البلد (المقرر 81/9).
41- وتمشيا مع هذه المقررات، قدم اليوئنديبي معلومات عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في كل اجتماع. وفي الاجتماع الحالي، أفاد اليوئنديبي بأن شركة U-Tech تتابع باستمرار مع ممثل المورد في البرازيل بشأن تركيبة مجدية اقتصاديا وذات جدوى اقتصادية منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لتطبيق الرغاوى؛ ومع ذلك، فإن مثل هذه التركيبات ليست متوفرة حتى الآن. وعلى هذا الأساس، توصي الأمانة، تمشيا مع المقررات السابقة، بأن يواصل اليوئنديبي الإبلاغ عن هذه المسألة حتى تتمكن الشركة من إدخال تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي.
الإبلاغ عن تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة تمشيا مع المقرر 75/43
42- ينص المقرر 75/43(ب)(3) على أن يقدم اليوئنديبي تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة أثناء التحويل إلى تركيبات مخفضة لزيت الوقود الثقيل في قطاع الرغاوى عند طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أسا الفهم أنه إذا كانت تكاليف التشغيل الإضافية أقل من 5.00 دولار أمريكي/كغم، فإن حكومة البرازيل ستعيد الأموال ذات الصلة إلى الصندوق المتعدد الأطراف. وفي وقت تقديم الشريحتين الثانية والثالثة، كانت جميع التحويلات إلى زيت الوقود الثقيل لا تزال جارية. وستطلب الأمانة هذه المعلومات وتتناول هذه المسألة في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب الأموال لقطاع رغاوى البوليوريتان مع الشريحة التالية.
طرح وحدات التبريد التجاري القائمة على R-290 في السوق
43- فيما يتعلق بالتحويلات التي اكتملت لمعدات التبريد التجارية إلى التكنولوجيا القائمة على غاز التبريد R-290، أفادت اليونيدو أن العملاء المحتملين قد رحبوا بالمعدات الجديدة التي تم تطويرها ولم تواجه أي عقبات تنظيمية لبيعها. ونظرا لجائحة كوفيد-19، لا تتوفر بعض المكونات (مثل مكثف القناة الدقيقة وصمام التوسيع الإلكتروني ATEX) بكميات كافية، ونتيجة لذلك تقوم شركة Chopeiras Ribeirão Memo بتصنيع عدد محدود من مبردات البيرة، ولكنها تتوقع زيادة الإنتاج عند توفر المكونات. والمعدات التي طورتها شركة أخرى Aquagel Refrigeração)) متوفرة بالفعل، مع مبيعات مستهدفة؛ غير أن المبيعات تأثرت حيث تم إغلاق المطاعم والحانات لعدة أشهر. ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في عام 2021.
44- وفيما يتعلق بتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلاحظ الأمانة أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب زيارات مكثفة وتفاعلا مع الشركات. وللتصدي للقيود التي تفرضها الجائحة، تستخدم اليونيدو الأدوات الرقمية للاجتماعات والمساعدة التقنية، وكانت استجابة الشركات إيجابية. وفي الآونة الأخيرة، أكملت اليونيدو تشغيل مشروع (JJ Instalacoes) من خلال زيارة عبر الإنترنت، وتضمنت محاكاة تسرب، وملء النظام، واختبار تدابير السلامة والتفاعل مع المشغلين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، عقدت اليونيدو ندوة عبر الإنترنت بالاشتراك مع إحدى الشركات التي تم تحويلها Plotter Racks)) لتوضح للشركات الأخرى التكنولوجيا المطبقة في السوبر ماركت والنتائج المحققة. وترى اليونيدو وحكومة البرازيل أن تنفيذ مشروع قطاع التبريد التجاري يمكن أن يستمر بدون عوائق رئيسية باستخدام الاتصالات عن بعد.
تحديد الشركات المؤهلة (إعادة تخصيص أموال Freeart Sera) المقرر 84/33(أ)(2))
45- فيما يتعلق بإعادة التخصيص المحتملة للأموال المعتمدة لشركة Freeart Sera إلى شركة أخرى مؤهلة لم يتم تحديدها من قبل، تلاحظ الأمانة التقدم المحرز في تحديد شركة مؤهلة محتملة من قبل اليونيدو والوقت الإضافي المطلوب لتقييم أهلية الشركة المحددة. وتوصي الأمانة بأن تقدم اليونيدو معلومات بمجرد الانتهاء من هذا التقييم وتقدمه للنظر فيه من قبل اللجنة التنفيذية.
تأخير في قطاع تكييف هواء الغرف وإلغاء المشروع
46-  ​​أشارت الأمانة إلى المساعدة والدعم التقنيين المستمرين اللذين قدمتهما اليونيدو منذ مرحلة تصميم المشروع، لمساعدة الشركات الثلاث المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على اختيار تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي لتجنب إدخال تكنولوجيا R-410A في خطوطها عند تحويلها. وبالنظر إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة البرازيل واليونيدو، اعتمدت اللجنة التنفيذية توصيات الأمانة التي تتيح وقتا إضافيا لمواصلة هذه الجهود خلال الاجتماعات الأربعة الماضية. وبصرف النظر عن المساعدة التقنية المقدمة للشركات لإثبات جدوى تكنولوجيا منخفضة إمكانية العالمي، والاهتمام الذي أعربت عنه شركة واحدة (Elgin) خلال عملية التحويل إلى تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي (أي، الهيدروفلوروكربون-32 على الرغم من أن غاز التبريد R-290 كان المقترح في أصل)، قامت الشركات الثلاث بتحويل خطوط إنتاجها القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف القائمة على R-410A، مما أدى إلى الإزالة الكاملة من 823.80 طن متري (45.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
47- ومع تحول الشركات إلى R-410A بمواردها الخاصة، فإن رصيد التمويل الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف (7,353,365 دولارا أمريكيا)، سوف يعاد إلى الصندوق المتعدد الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا إعادة مبلغ 100,000 دولار أمريكي المرتبط بوحدة تنفيذ المشروع ورصده التي تديرها اليونيدو، وهو المسؤول عن رصد تحويل أجهزة تكييف هواء الغرف، إلى الصندوق.
48- وأفادت اليونيدو أنه من مبلغ 950,000 دولار أمريكي الذي تمت الموافقة عليه لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في الاجتماع الثاني والثمانين، تم بالفعل استخدام 205,896 دولارا أمريكيا في أنشطة المساعدة التقنية التي تم تنفيذها أو المخطط لها لعام 2021 (أي الزيارات التقنية، ودراسة السوق وحلقات عمل ونشر نتائج دراسات السوق في عام 2021). ولذلك، ستتم إعادة 744,104 دولارات أمريكية، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 52,087 دولارا أمريكيا لليونيدو، إلى الاجتماع السادس والثمانين. وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم طلب شرائح التمويل للأعوام 2020 و2021 و2022 المرتبطة بتحويل أجهزة تكييف هواء الغرف. ويرد ملخص لتعديلات التمويل على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل والمرتبطة بقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في الجدول 6.
الجدول 6- تعديلات التمويل على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	
	المشروع
	دعم الوكالة
	المجموع

	إجمالي التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ
	(أ)
	7,353,365
	514,736
	7,868,101

	التمويل الموافق عليه في عام 2018 
	(ب)
	950,000
	66,500
	1,016,500

	الأموال المنصرفة في الشريحة الأولى
	(ج)
	205,896
	14,413
	220,309

	الأموال المعادة في الاجتماع السادس والثمانين
	(د)=(ب)-(ج)
	744,104
	52,087
	796,191

	لن يتم طلب التمويل في عام 2020 
	(ه)
	3,619,365
	253,356
	3,872,721

	لن يتم طلب التمويل في عام 2021 
	(و)
	1,784,000
	124,880
	1,908,880

	لن يتم طلب التمويل في عام 2022 
	(ز)
	1,000,000
	70,000
	1,070,000

	التعديل الإجمالي للمرحلة الثانية 
	(ح)=(د)+(ه)+(و)+(ز)
	7,147,469
	500,323
	7,647,792


49- واتفقت الأمانة واليونيدو على أنه سيتم خصم المبلغ المرتبط بتعديل وحدة تنفيذ المشروع ورصده التي تديرها اليونيدو وقدره 100,000 دولار أمريكي من تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده التي ستُطلب من شريحة التمويل التي ستُتقدم في عام 2021، وهو العام المتوقع أن يقدم فيه طلب للتمويل.
قطاع خدمة التبريد
50- أوضحت حكومة ألمانيا أنه منذ أبريل/نيسان 2020، تم تعليق التدريب الشخصي بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مما أثر على عدد التقنيين المتوقع تدريبهم على أفضل الممارسات في مجال التبريد التجاري. ومع ذلك، من المتوقع استئناف التدريب الشخصي بالأموال المتبقية من الشريحة الحالية عند رفع القيود. وفي الوقت الحالي، كان العديد من المعاهد التقنية الشريكة في طور التخطيط لإعادة بدء الأنشطة.
51- واستفسرت الأمانة عن الكيفية التي سيؤثر بها الوضع الحالي على أنشطة التدريب الإضافية من أجل التشغيل الآمن والتركيب والصيانة للنظم القائمة على ثاني أوكسيد الكربون/الهيدروكربونات في التبريد التجاري المخطط لها في الشريحة الرابعة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين. وأوضحت حكومة ألمانيا أن هذا التدريب كان من المتوقع أن يبدأ فقط في يونيو/حزيران 2021، حيث إن هناك حاجة إلى بعض الوقت لتسليم وتركيب المتاجر الصغيرة ومجموعات الأدوات ولإكمال كتيبات التدريب. وسيتم تركيب اثنين من السوبر ماركت الصغير (وحدات عرض نظام ثاني أكسيد الكربون التعاقبي) في مؤسستين تدريبيتين لغرض التدريب.
52- وأشارت حكومة ألمانيا، توضيحا لمبلغ الشريحة الرابعة المخصصة للرصد وقدره 192,070 دولارا أمريكيا، إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة إلى الرصد ومراقبة الجودة للأنشطة الجارية والإبلاغ، فقد تضمن هذا المكون المساعدة في الاستعراض، ومناقشة وتطوير المعايير التقنية لقطاع الخدمة. وعلى وجه الخصوص، تتطلب العملية الجارية لتكييف معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 5149:2014 مساهمة تقنية واسعة النطاق ودعم الخبراء. وتقر الأمانة بأن هذه مساهمة تقنية كبيرة من مكون الرصد، وأنه تم الالتزام بمبلغ 95,930 دولارا أمريكيا فقط (من 4,35 مليون دولار أمريكي معتمد للأنشطة في قطاع خدمة التبريد) لأنشطة الرصد.
تقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
53- في ضوء تأجيل التمويل المحدد في البرنامج لليوئنديبي في الشريحة الرابعة إلى الشريحة الخامسة وتخفيض مكون اليونيدو في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب إزالة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، تم تحديث التذييل 2-أ من الاتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية وتم تعديل الفقرة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يلغي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني والثمانين، على النحو الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق المحدث بالكامل بالتقرير النهائي للاجتماع السادس والثمانين.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:11] [11:  طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 

54- أفاد اليوئنديبي أن وضع الأنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذها والإشراف عليها شهدت مشاركة كبيرة من قبل النساء، وبشكل رئيسي في وحدة الأوزون الوطنية ووحدة تنفيذ المشروع ورصده، حيث تشكل النساء أكثر من 50 في المائة من الفريق. وعلاوة على ذلك، يبذل اليوئنديبي جهودا لتطوير مؤشرات مراعية للمنظور الجنساني للمرحلة الثانية.
الاستنتاج 
55- تواصل البرازيل امتثالها لبروتوكول مونتريال وأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وكان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 أقل بنسبة 36.8 في المائة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و29.7 في المائة أقل من الحد المنصوص عليه في الاتفاق. وفرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2020، وتواصل تحويلات المشروع إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي في قطاع رغاوي البوليوريتان تقدما مع استكمال سبعة مشاريع فردية (إزالة 28.42 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب)، وكذلك تحويل سبعة شركات نظم و73 مستخدما في المراحل النهائية لرغاوي البوليوريتان. وفي قطاع التبريد التجاري، طورت شركتان فرديتان مبردات معيارية قائمة على غاز التبريد R-290 للتدليل عليها في محلات السوبر ماركت، وأكملت شركة إضافية تحويلها، ولا تزال المساعدة التقنية تقدم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. ويستمر تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات في قطاع خدمة التبريد.
56- وفي قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، وعلى الرغم من جهود حكومة البرازيل واليونيدو لتيسير تحويل ثلاث شركات إلى تكنولوجيا بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، حولت الشركات طاقتها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى R-410A بمواردها الخاصة. ومع ذلك، أدى التحويل إلى الإزالة الدائمة لكمية قدرها 823.80 طن متري (45.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وسيتم تعديل التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لحذف رصيد التمويل المرتبط بتحويل قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف.
57- وفي ضوء تأجيل التمويل المحدد في البرنامج لليوئنديبي من المرحلة الرابعة إلى الشريحة الخامسة، وخفض حصة اليونيدو في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب إعادة نقل قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، تم تحديث الاتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية. ولذلك، فإن التمويل الوحيد المطلوب في إطار الشريحة الحالية هو حصة حكومة ألمانيا لقطاع خدمة التبريد.
التوصية
58- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) ملاحظة:
(1) التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة الإزالة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل؛
(2) أنه سيتم طلب 3,895,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 272,650 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، المرتبط بشريحة التمويل لعام 2020 في عام 2021؛
(3) أن الشركات الثلاث Climazon وElgin وGree التي تم تضمينها في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف قد تحولت بمواردها الخاصة إلى تكنولوجيا R-410A، مما أدى إلى إزالة 823.80 طن متري (45.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون‑22؛
(4) أن رصيد التمويل البالغ 7,147,469 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 500,323 دولارا أمريكيا لليونيدو، المرتبط بتحويل الشركات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(3) أعلاه، سيُخصم من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو التالي:
1- أعيد 744,104 دولارات أمريكية، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 52,087 دولارا أمريكيا لليونيدو، إلى الاجتماع السادس والثمانين؛
2- سيتم خصم 3,619,365 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 253,356 دولارا أمريكيا لليونيدو من شريحة التمويل لعام 2020؛
3- سيتم خصم 1,784,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 124,880 دولارا أمريكيا لليونيدو من شريحة التمويل لعام 2021؛
4- سيتم خصم 1,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 70,000 دولار أمريكي لليونيدو من شريحة التمويل لعام 2022؛
(5) أنخ سيتم خصم 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,000 دولار أمريكي لليونيدو، المرتبط بالتعديل في وحدة إدارة المشروع بسبب التعديل في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(3) أعلاه من شريحة التمويل لعام 2021؛
(6) أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق المبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديدا: التذييل 2-أ، استنادا إلى تأجيل شريحة التمويل من 2020 إلى 2021 المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(2) أعلاه، وخفض مكون اليونيدو بسبب إزالة شركات تكييف هواء الغرف الثلاث المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ)(3) و(4) و(5) أعلاه، والفقرة 16 المعدلة للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني والثمانين؛
(2) مطالبة اليوئنديبي بمواصلة مساعدة حكومة البرازيل في تأمين الإمداد بتكنولوجيات بديلة منخفضة إمكانية الاحترار العالمي إلى شركة النظم U-Tech، على أساس الفهم أن أي تكاليف تشغيل إضافية تتعلق بتحويل تطبيقات نظام الرغاوى لن تُدفع في إطار المرحلة الثانية حتى يتم إدخال التكنولوجيا التي تم اختيارها في الأصل أو تقديم تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بشكل كامل، وتقديم تقرير كامل في كل اجتماع عن حالة التحويل إلى أن يتم تقديم التكنولوجيا المختارة مسبقا أو تكنولوجيا أخرى منخفضة إمكانية الاحترار العالمي، بالإضافة إلي تحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، متوفرة على أساس تجاري في البلد؛
(3) الموافقة على الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 2021- 2022، بمبلغ 1,004,545 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 111,800 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
5
المرفق الأول
النص الذي سيتم إدراجه في الاتفاق المحدث المنقح بين حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
16- هذا الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (بأطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	862.74
	862.74
	862.74
	862.74
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (بأطنان قدرات استهلاك الأوزون) 
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	1,194.60
	862.74
	730.02
	730.02
	730.02
	غير متاح

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	3,078,900
	0
	2,627,704
	7,168,396
	0
	0
	3,895,000
	0
	0
	16,770,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	215,523
	0
	183,939
	501,788
	0
	0
	272,650
	0
	0
	1,173,900

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	1,950,275
	0
	0
	1,902,953
	0
	0
	116,000
	0
	0
	3,969,228

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	136,519
	0
	0
	133,207
	0
	0
	8,120
	0
	0
	277,846

	2.5
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	1,299,386
	0
	686,978
	2,363,637
	0
	1,004,545
	1,500,000
	0
	872,727
	7,727,273

	2.6
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	144,614
	0
	76,457
	263,059
	0
	111,800
	166,941
	0
	97,129
	860,000

	2.7
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (إيطاليا) (دولار أمريكي)
	250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250,000

	2.8
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	32,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,500

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	6,578,561
	0
	3,314,682
	11,434,986
	
	1,004,545
	5,511,000
	0
	872,727
	28,716,501

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	529,156
	0
	260,396
	898,053
	
	111,800
	447,711
	0
	97,129
	2,344,246

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليه (دولار أمريكي)
	7,107,717
	0
	3,575,078
	12,333,039
	
	1,116,345
	5,958,711
	0
	969,856
	31,060,747

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	163.16

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	51.50

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	577.34

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	300.90

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	168.80

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	52.00

	4.3.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-241ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-241ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-241ب (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	5.60

	4.4.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.4.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-123 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.4.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.30

	4.5.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.5.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-124 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.5.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-124 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	7.70
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