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Пункт 7 a) i) предварительной повестки дня[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 



СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение

В сводном докладе о ходе работы содержится обобщенная информация о ходе работы и финансовая информация, предоставленная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями[footnoteRef:2] по состоянию на 31 декабря 2025 года в их соответствующих докладах о ходе работы[footnoteRef:3], представленных в Секретариат. [2:  Доклады о ходе работы были представлены следующими учреждениями: Австралия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк (документы с UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 по UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18).]  [3:  По требованию Исполнительного комитета членам Комитета должна предоставляться подробная информация по каждому проекту, причем по запросу она должна быть доступна в распечатанном виде (решение 19/23). База данных к Сводному докладу о ходе работы размещена на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в формате электронной таблицы в программе Microsoft Excel.] 

На своем 96-м совещании Исполнительный комитет утвердил пересмотренный формат отчетности о ходе работы и финансовой отчетности, включая соответствующие требования к пояснительной части[footnoteRef:4] (решение 96/54). В пересмотренной базе данных докладов о ходе работы изменены названия шести существующих колонок и добавлены четыре новые колонки для обеспечения большей ясности собираемых данных. Кроме того, девять колонок удалены в целях упорядочения требований к отчетности, предотвращения дублирования информации и исключения полей, которые более не актуальны в рамках действующей политики Многостороннего фонда. [4:  Приложения XXIX и XXX к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66] 

В решении 96/54 также отмечено, что пересмотренный формат отчетности будет введен в 2026 году для представления докладов о ходе работы за 2025 год. В рамках текущего цикла отчетности данные докладов о ходе работы и их пояснительная часть впервые представлены в новом формате и с использованием новых правил наименования проектов, введенных посредством системы управления знаниями.
Сводный доклад о ходе работы и доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей охватывают все регулируемые вещества в соответствии с Монреальским протоколом. В нем представлена информация о проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, которые получают финансирование в рамках регулярных взносов в Многосторонний фонд, а также о тех, которые финансируются за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания первоочередной поддержки в целях реализации Кигалийской поправки[footnoteRef:5]. Поскольку все проекты, утвержденные по линии дополнительных добровольных взносов, завершены, а остатки средств подлежат возвращению в Фонд, Секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам. Анализ, содержащийся в настоящем документе, основан на показателях в тоннах ОРС применительно ко всем регулируемым веществам, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (т) и тоннах эквивалента CO2[footnoteRef:6].  [5:  На своем 77-м совещании Исполнительный комитет с благодарностью принял дополнительные взносы, объявленные 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для оказания первоочередной поддержки в целях реализации Кигалийской поправки, отметив, что такое финансирование носит единовременный характер и не будет заменять взносы доноров. Взносы внесли следующие Стороны: Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки.]  [6:  В соответствии с решением 84/12(a)(iv) в доклады о ходе работы, представляемые 99-му совещанию, включены данные по ГФУ, выраженные в тоннах эквивалента CO₂.] 

Процедура рассмотрения Секретариатом

Секретариат рассмотрел по отдельности все ежегодные доклады о ходе работы, представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. В основу процедуры рассмотрения были положены контрольные этапы, установленные для инвестиционных и неинвестиционных проектов, включая, среди прочего: подписание соглашений; дату первой выплаты средств; положение дел с закупкой и монтажом оборудования; положение дел с оказанием услуг, включая подготовку технических специалистов в области холодильного оборудования и таможенных служащих; объем выплаты утвержденных средств; завершение проекта с операционной и финансовой точек зрения; и возврат остатка средств. 
В процессе рассмотрения были выявлены потенциальные проблемы, в том числе случаи, когда соглашения не были подписаны из-за задержек в получении административных согласований, в частности в связи с изменениями в учреждениях, участвующих в осуществлении проектов в рамках Монреальского протокола и управлении средствами; случаи отсутствия национального сотрудника по озону; непредставление докладов о финансовых аспектах работы; задержки в процессе закупок, преимущественно вызванные проблемами с цепочками поставок, которые касались в первую очередь наличия идентификаторов хладагентов; недоступность альтернативных технологий на местных рынках; трудности с поиском технических специалистов и консультантов для проведения специализированных мероприятий; и проблемы с безопасностью на страновом и региональном уровнях. По всем проектам, в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, отмечался низкий уровень выплаты утвержденных средств и/или требовалось продление запланированных сроков завершения.
Кроме того, Секретариат неоднократно обменивался информацией с каждым из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по проектам и мероприятиям, в рамках которых имелись неурегулированные вопросы, в результате чего несколько таких вопросов удалось успешно урегулировать. Применительно к тем проектам и мероприятиям, в рамках которых такие вопросы урегулировать не удалось, рекомендации, предлагаемые для рассмотрения Исполнительным комитетом, были обсуждены и согласованы с соответствующими двусторонними учреждениями или учреждениями-исполнителями. Проекты и мероприятия, для которых запрашивалось продление срока завершения, рассматриваются в основных документах, тогда как перечень проектов[footnoteRef:7], в рамках которых имеются неурегулированные вопросы, приведен в приложении III к каждому докладу о ходе работы, представленному двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. Рекомендации будут рассмотрены на 99-м совещании в ходе обсуждения доклада о ходе работы каждого из учреждений. [7:  За исключением вопросов, рассматриваемых в соответствующих документах по проектным предложениям или в докладах по проектам с особыми требованиями к отчетности (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20).] 

В соответствии с решением 84/45(c) Секретариат выявил все компоненты многолетних соглашений (МЛС), по которым имеются задержки в осуществлении, и сообщил об этом соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. Рекомендации Секретариата содержатся в приложении III к каждому докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.
В настоящем документе обобщена информация о ходе осуществления проектов за 2025 год и представлены сводные данные за весь период с 1991 года по всем проектам, утвержденным в рамках регулярного финансирования и за счет дополнительных добровольных взносов и охватывающим все регулируемые Монреальским протоколом вещества, включая вещества, указанные в приложении F (ГФУ). Он также содержит обзор положения дел с осуществлением каждого текущего[footnoteRef:8] проекта на страновом уровне. В нем указаны проекты, осуществление которых задерживается, и возможное влияние этих задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ, а также проекты, по которым имеются неурегулированные вопросы, требующие рассмотрения Исполнительным комитетом.   [8:  К текущим проектам относятся все проекты, которые находились на стадии осуществления по состоянию на 31 декабря 2025 года. К основным показателям прогресса относятся: выраженная в процентах доля выплаченных средств и доля проектов, по которым началась выплата средств; объем средств, которые предполагается выплатить до конца года, в процентах от утвержденного финансирования; средняя продолжительность прогнозируемых задержек в осуществлении проектов; и информация, приведенная в колонке «Примечания» базы данных докладов о ходе работы.] 

В докладах о ходе работы двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей не содержалось вопросов политики, требующих рассмотрения Исполнительным комитетом. В ходе рассмотрения этих докладов Секретариат также не выявил вопросов политики. 
Ход осуществления проектов за 2025 год и сводные данные с 1991 года

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в размере 4,38 млрд долл. США, в том числе 3,92 млрд долл. США на осуществление инвестиционных и неинвестиционных проектов и 463,32 млн долл. США на вспомогательные расходы учреждений (за исключением отмененных и переданных проектов), как показано в таблице 1.  
Таблица 1. Объемы утвержденного финансирования по кластерам и учреждениям по состоянию на 31 декабря 2025 года (долл. США) 
	Кластер
	ПРООН
	ЮНЕП
	ЮНИДО
	Всемирный банк
	Двусторонние учреждения
	Итого

	Программа учреждения
	596 500
	219 020 391
	0
	185 000
	242 002
	220 043 893

	Отдельные проекты по ХФУ
	301 302 827
	18 859 831
	248 861 816
	307 224 816
	43 812 121
	920 061 412

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	58 120 483
	9 549 588
	51 560 736
	73 523 850
	24 891 387
	217 646 045

	Планы поэтапного отказа от производства ХФУ
	1 056 000
	0 
	31 849 298
	261 179 093
	 0
	294 084 391

	Утилизация
	3 086 833
	190 040
	3 791 983
	400 000
	1 526 282
	8 995 138

	Контроль за выбросами 1
	0 
	0 
	3 082 494
	 0
	0 
	3 082 494

	Энергоэффективность
	3 771 519
	1 617 200
	24 739 295
	1 430 689
	2 976 934
	34 535 637

	Поддержка правительства
	70 936 154
	100 834 251
	23 983 246
	10 743 662
	1 063 376
	207 560 689

	Отдельные проекты по ГХФУ
	25 280 775
	12 780 387
	23 409 236
	7 987 990
	4 096 101
	73 554 489

	Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
	164 132 892
	27 708 270
	218 272 599
	99 298 659
	19 205 445
	528 617 865

	Этап II ПОДПО
	184 185 445
	44 754 010
	171 535 530
	39 651 104
	26 649 535
	466 775 624

	Этап III ПОДПО
	33 211 908
	4 861 825
	26 164 893
	3 227 127
	7 740 496
	75 206 249

	Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП)
	 0
	0 
	0 
	91 256 301
	 0
	91 256 301

	Этап II ПОДПОП
	0 
	0 
	0 
	66 997 213
	 0
	66 997 213

	Отдельные проекты по ГФУ
	16 648 883
	26 753 474
	26 595 198
	2 672 594
	3 225 403
	75 895 552

	Этап I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК)
	15 288 509
	4 649 415
	27 816 150
	7 721 113
	1 008 669
	56 483 856

	Отдельные проекты по другим ОРВ
	13 870 732
	6 781 350
	60 539 415
	15 981 112
	16 770 869
	113 943 478

	Отдельные проекты по производству других ОРВ
	0 
	0 
	 0
	951 653
	0 
	951 653

	Планы поэтапного отказа от производства других ОРВ
	0 
	0 
	18 724 810
	37 499 577
	0 
	56 224 387

	Секторальные планы по другим ОРВ
	85 911 732
	3 527 163
	75 903 816
	209 171 575
	30 064 662
	404 578 948

	Промежуточный итог
	977 401 193
	481 887 196
	1 036 830 515
	1 237 103 129
	183 273 282
	3 916 495 314

	Вспомогательные расходы учреждений
	136 799 588
	39 580 572
	135 531 787
	133 373 468
	18 033 540
	463 318 955

	Итого
	1 114 200 781
	521 467 768
	1 172 362 302
	1 370 476 596
	201 306 822
	4 379 814 269


*За исключением отмененных и переданных проектов.

В таблице 2 представлены сводные данные об осуществлении проектов за период с начала деятельности Фонда до конца 2025 года.
Таблица 2. Сводные данные о проектах с начала деятельности Многостороннего фонда
	Показатель 
	Всего за период с 1991 года*

	Количество утверждений
	10 375

	Количество завершенных проектов
	9 255

	Общий объем утвержденных средств (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)
	3 916 495 314

	Общий объем выплаченных средств (без учета вспомогательных расходов) (долл. США)
	3 589 967 400

	Общий объем утвержденного поэтапного отказа (тонны ОРС)**
	489 535,7

	Общий объем фактически осуществленного поэтапного отказа (тонны ОРС)**
	510 811,8

	Общий объем утвержденного поэтапного отказа (т)***
	12 775,5

	Общий объем фактически осуществленного поэтапного отказа (т)***
	2 000,0

	Общий объем утвержденного поэтапного отказа (тонны эквивалента CO₂)***
	24 447 959

	Общий объем фактически осуществленного поэтапного отказа (тонны эквивалента CO₂)***
	3 423 266


* За исключением отмененных и переданных проектов.
** Включая потребление и производство.
*** Только по проектам, связанным с ГФУ (включая потребление и производство).

В 2025 году были утверждены 291 новый проект и мероприятие. Ожидается, что такой уровень финансирования позволит обеспечить поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 489 536 тонн ОРС и от потребления ГФУ в объеме 12 775 т (24 447 959 тонн эквивалента CO₂). В приложении I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам в 2025 году.
В таблице 3 представлена информация о положении дел с осуществлением проектов, включая выплату средств, в разбивке по кластерам проектов по состоянию на 31 декабря 2025 года. В приложении II приведены аналитические данные по годам начиная с 1991 года.
Таблица 3. Положение дел с осуществлением проектов по кластерам по состоянию на 31 декабря 2025 года*
	Кластер
	Количество проектов
	Объем финансирования (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено 
	Доля завершенных проектов (%)
	Утверждено 
	Выплачено 
	Остаток
	 Доля выплаченных средств (%)

	Программа учреждения
	269
	264
	98
	220 043 893
	206 701 121
	13 342 772
	94

	Отдельные проекты по ХФУ
	3 622
	3 622
	100
	920 061 412
	920 061 417
	-5
	100

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	429
	429
	100
	217 646 045
	217 646 045
	1
	100

	Планы поэтапного отказа от производства ХФУ
	42
	42
	100
	294 084 391
	294 084 391
	0
	100

	Утилизация
	34
	34
	100
	8 995 138
	8 995 139
	-1
	100

	Контроль за выбросами 1
	6
	2
	33
	3 082 494
	2 690 248
	392 246
	87

	Энергоэффективность
	71
	9
	13
	34 535 637
	2 206 767
	32 328 869
	6

	Поддержка правительства
	1 537
	1 397
	91
	207 560 689
	178 480 868
	29 079 821
	86

	Отдельные проекты по ГХФУ
	899
	835
	93
	73 554 489
	71 472 699
	2 081 790
	97

	Этап I ПОДПО
	912
	872
	96
	528 617 865
	521 491 305
	7 126 560
	99

	Этап II ПОДПО
	682
	344
	50
	466 775 624
	361 305 812
	105 469 812
	77

	Этап III ПОДПО
	88
	14
	16
	75 206 249
	13 672 956
	61 533 293
	18

	Этап I ПОДПОП
	4
	4
	100
	91 256 301
	91 256 301
	0
	100

	Этап II ПОДПОП
	3
	2
	67
	66 997 213
	62 597 213
	4 400 000
	93

	Отдельные проекты по ГФУ
	644
	454
	70
	75 895 552
	57 578 566
	18 316 985
	76

	Этап I ПРК
	211
	9
	4
	56 483 856
	4 290 262
	52 193 594
	8

	Отдельные проекты по другим ОРВ
	589
	589
	100
	113 943 478
	113 943 470
	8
	100

	Отдельные проекты по производству других ОРВ
	1
	1
	100
	951 653
	951 653
	0
	100

	Планы поэтапного отказа от производства других ОРВ
	27
	27
	100
	56 224 387
	56 224 388
	-1
	100

	Секторальные планы по другим ОРВ
	305
	305
	100
	404 578 948
	404 316 779
	262 169
	100

	Итого
	10 375
	9 255
	89
	3 916 495 314
	3 589 967 400
	326 527 914
	92


* За исключением отмененных и переданных проектов.
** За исключением вспомогательных расходов учреждений.

Осуществление проектов и мероприятий двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за 2025 год и сводные данные с 1991 года по 31 декабря 2025 года обобщены ниже: 
a) Поэтапный отказ[footnoteRef:9]: В 2025 году был осуществлен поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 9 345,4 тонны ОРС и от потребления ГФУ в объеме 286,2 т (490 053 тонны эквивалента CO₂), а также дополнительно утвержден поэтапный отказ от потребления ОРВ в объеме 922,9 тонны ОРС и от потребления ГФУ в объеме 3 623,8 т (6 730 720 тонн эквивалента CO₂). С 1991 года был осуществлен поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 510 812 тонн ОРС при ожидаемом общем объеме 489 536 тонн ОРС и от потребления ГФУ в объеме 2 000 т (3 423 266 тонн эквивалента CO₂) при ожидаемом общем объеме 12 775 т (24 447 959 тонн эквивалента CO₂) в рамках утвержденных проектов (без учета отмененных и переданных проектов). Кроме того, в 2025 году было уничтожено 50 т (739 303 тонны эквивалента CO₂) ГФУ-23, образовавшегося в качестве побочного продукта. С 2022 года в рамках утвержденных проектов было уничтожено 364,1 т (5 388 241 тонна эквивалента CO₂) ГФУ-23, образовавшегося в качестве побочного продукта, при ожидаемом общем объеме 1 274,3 т (18 858 948 тонн эквивалента CO₂); [9:  Поэтапный отказ от ОРВ выражен в тоннах ОРС, а поэтапный отказ от ГФУ – в метрических тоннах (т) и в тоннах эквивалента CO2.] 

b) Выплаты/утвержденные средства: В 2025 году было выплачено 104,54 млн долл. США при запланированном объеме выплат в размере 96,84 млн долл. США согласно докладу о ходе работы за 2024 год, что составляет 108 процентов от запланированного объема. Всего было выплачено 3,59 млрд долл. США из общей суммы в размере 3,92 млрд долл. США, утвержденной к выплате (без учета вспомогательных расходов учреждений); таким образом, доля выплаченных средств составила 92 процента. В 2025 году на осуществление проектов было утверждено 123,25 млн долл. США;
c) Экономическая эффективность (в ОРС)[footnoteRef:10]: С 1991 года средняя экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов, обеспечивающих устойчивое сокращение потребления, составила 8,96 долл. США/кг. Экономическая эффективность в производственном секторе составила 2,29 долл. США/кг. Средняя экономическая эффективность инвестиционных проектов в расчете на тонну ОРС составила 5,46 долл. США/кг для завершенных проектов и 13,78 долл. США/кг для текущих проектов[footnoteRef:11]; [10:  В том числе 12 775 т в рамках проектов, связанных с ГФУ. Экономическая эффективность в пересчете на эквивалент CO₂ не приводится ввиду ограниченного числа утвержденных проектов.]  [11:  Более высокое значение показателя экономической эффективности для текущих проектов в значительной степени обусловлено более низкими значениями ОРС ГХФУ, а также применяемыми учреждениями методами учета объемов поэтапного отказа. Экономическая эффективность для МЛС в рамках ПОДПО составляет 32,17 долл. США/кг ОРС, для этапа I ПОДПОП – 23,93 долл. США/кг ОРС, а для этапа II ПОДПОП – 4,16 долл. США/кг ОРС.] 

d) Количество завершенных проектов: В 2025 году было завершено 195 проектов. С 1991 года из 10 375 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (без учета проектов, которые были закрыты или переданы), было завершено 9 255, таким образом, доля завершенных проектов составляет 89%; 
e) Темпы выполнения – инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были завершены в среднем за 59 месяцев после их утверждения. За период с 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 14 месяцев после их утверждения;
f) Темпы выполнения – неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были осуществлены в среднем за 35 месяцев после их утверждения. В период с 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем спустя 13 месяцев после их утверждения; 
g) Подготовка проектов: Из 2 335 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, было завершено 2 108 мероприятий, тогда как остальные 227 находятся в процессе осуществления. В 2025 году были утверждены 70 мероприятий по подготовке проектов и 65 были завершены;
h) Задержки в осуществлении: По состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находились в общей сложности 1 120 проектов, а задержка в их осуществлении в среднем составляла восемь месяцев. Сто пятьдесят девять из этих проектов отнесены к категории «проекты с задержками в осуществлении»[footnoteRef:12], на которые распространяются процедуры отмены проектов (эти процедуры не применяются к демонстрационным проектам, мероприятиям по подготовке проектов и проектам по УОС); и [12:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, по которым доля выплаченных средств составляет менее 1 процента, или проекты, не завершенные по истечении 12 месяцев после предполагаемой даты завершения, указанной в докладе о ходе работы (решение 22/61). В соответствии с решением 84/45(c) компоненты МЛС подпадают под действие процедуры отмены.] 

i) МЛС: В 2025 году в процессе осуществления находились один ПОДПОП, 148 МЛС по ПОДПО, 85 МЛС по ПРК и два МЛС по контролю и поэтапному отказу от выбросов ГФУ-23. За период с 1991 года было утверждено 569 МЛС и завершено выполнение 333 МЛС; таким образом, доля завершенных МЛС составила 59 процентов. В приложении III приводятся сводные данные о совокупном объеме финансирования, утвержденного и выплаченного на мероприятия ПОДПО на уровне стран.
В таблице 4 обобщены данные о работе, проделанной двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года. 
Таблица 4. Работа, проделанная двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями за период с 1991 года 
	Достигнутый поэтапный отказ
	Уничтожено ГФУ-23 как побочного продукта
	Выплаты
 (долл. США)
	Средняя экономическая
эффективность 
(долл. США/кг)
	Количество проектов   
	Темпы выполнения до завершения (месяцы)
	Средняя задержка по проектам (месяцы)
	Количество МЛС

	Тонн ОРС*
	т СО₂-экв.**
	т СО₂-экв.
***
	
	Потреб-
ление
	Произ-
водство
	Выбросы 
ГФУ-23
	Утвер-
ждено
	Завер-
шено
	Инвес-
тицион.
	Неинвес- тицион.
	
	Утвер-ждено
	Завершено

	510 812
	3 423 266
	5 388 241
	3 589 967 400
	8,96
	2,29
	8,47
	10 375
	9 255
	38
	38
	8
	569
	333


* Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ.
*** Уничтожение ГФУ-23 как побочного продукта согласно документам к проектным предложениям.

Проекты, связанные с ГФУ

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 855 проектов, связанных с ГФУ (включая 15 инвестиционных проектов, 332 мероприятия по подготовке проектов, 297 проектов технической помощи и 211 проектов, связанных с этапом I ПРК), на общую сумму 132 379 408 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) в целях поэтапного отказа от потребления ГФУ в объеме 12 775 т (24 447 959 тонн эквивалента CO₂). Информация о положении дел с осуществлением этих проектов обобщена в таблице 5, а соответствующие данные уже представлены в пунктах 11–16. 
Таблица 5. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Кластер
	Количество проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%) 
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)

	Отдельные проекты по ГФУ – инвестиционные 
	15
	14
	93
	19 423 266
	15 323 516
	4 099 750
	79

	Отдельные проекты по ГФУ – подготовка проектов
	332
	153
	46
	30 310 941
	17 116 363
	13 194 578
	56

	Отдельные проекты по ГФУ – техническая помощь
	297
	287
	97
	26 161 345
	25 138 688
	1 022 658
	96

	Этап I ПРК
	211
	9
	4
	56 483 856
	4 290 262
	52 193 594
	8

	Итого
	855
	463
	54
	132 379 408
	61 868 828
	70 510 580
	47


* Без учета отмененных и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

По состоянию на конец 2025 года из 855 проектов завершены 14 инвестиционных проектов, 153 мероприятия по подготовке проектов, 287 проектов технической помощи и девять проектов, связанных с этапом I ПРК, тогда как 392 проекта находятся в процессе осуществления. Оставшиеся мероприятия находятся на разных стадиях осуществления. 
Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 132 379 408 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 61 868 828 долл. США; таким образом, доля выплаченных средств составила 47 процентов.
В приложении IV приводится информация обо всех проектах и мероприятиях, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с указанием положения дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.
Проекты в области энергоэффективности

По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 71 проект в области энергоэффективности (включая один демонстрационный проект, 13 мероприятий по подготовке проектов и 39 экспериментальных проектов технической помощи в рамках окна финансирования в соответствии с решением 91/65; семь мероприятий по подготовке проектов и пять инвестиционных проектов в рамках окна финансирования в соответствии с решением 94/60; четыре мероприятия по подготовке проектов в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда в соответствии с решением 95/87; одно мероприятие по подготовке конверсионного проекта в соответствии с решением 87/50; и один проект технической помощи «Партнерское объединение национальных сотрудников по озону и национальных политиков в области энергоэффективности в поддержку Кигалийской поправки») на общую сумму 34 535 637 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений). Краткая информация о положении дел с осуществлением этих проектов приведена в таблице 6, а соответствующие данные уже представлены в пунктах 11–16.
Таблица 6. Утвержденные проекты в области энергоэффективности*
	Тип
	Количество проектов
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)


	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – демонстрационные
	1
	1
	100
	1 853 795
	624 891
	1 228 904
	34

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – подготовка проектов
	13
	5
	38
	435 000
	225 171
	209 829
	52

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – техническая помощь
	39
	2
	5
	10 211 307
	1 082 699
	9 128 607
	11

	Производство (решение 94/60) – подготовка проектов
	7
	1
	14
	335 000
	151 573
	183 427
	45

	Производство (решение 94/60) – инвестиционные проекты
	5
	0
	0
	20 257 335
	0
	20 257 335
	0

	Проекты в области энергоэффективности для конечных пользователей с использованием механизма оборотного фонда (решение 95/87) – подготовка проектов
	4
	0
	0
	500 000
	103 664
	396 336
	21

	Прочее – подготовка проектов
	1
	0
	0
	150 000
	18 769
	131 231
	13

	Прочее – техническая помощь
	1
	0
	0
	793 200
	0
	793 200
	0

	Итого
	71
	9
	13
	34 535 637
	2 206 767
	32 328 869
	6


* Без учета отмененных и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

По состоянию на конец 2025 года из 71 проекта завершены один демонстрационный проект, пять подготовительных проектов и два проекта технической помощи в соответствии с решением 91/65, а также одно мероприятие по подготовке проекта в соответствии с решением 94/60, тогда как 62 проекта находятся в процессе осуществления. Текущие проекты находятся на разных стадиях осуществления.
Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в размере 34 535 637 долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждений) было выплачено 2 206 767 долл. США; таким образом, доля выплаченных средств составила 6 процентов.
В приложении V приводится информация обо всех проектах и мероприятиях в области энергоэффективности в рамках Многостороннего фонда в разбивке по окнам финансирования на уровне стран.
Проблемы, выявленные в осуществлении проектов в 2025 году

Исходя из запланированных дат завершения, указанных в докладе о ходе работы за 2024 год, и результатов, представленных в докладах о ходе работы за 2025 год, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители завершили 53 процента проектов, которые они планировали завершить в 2025 году. За время, прошедшее после представления доклада о ходе работы за 2024 год, запланированные даты завершения были пересмотрены для двухсот шестидесяти девяти из 753 текущих проектов (за исключением УОС и подготовки проектов). 
В 2025 году общий показатель выплат по проектам двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей составил 108 процентов от запланированного объема. Результаты по странам/регионам выглядят следующим образом: в 63 странах (включая регионы) показатель выплат превысил 85 процентов, тогда как в 36 странах он был ниже 50 процентов.
В общей сложности двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны представить на 100-м совещании доклады по 159 текущим проектам, по которым отмечаются задержки в осуществлении, и 25 текущим траншам МЛС, а также по возобновлению проектов по УОС, подготовке ПОДПО, проектам, осуществляемым в соответствии с решением 91/66, и стимулирующим мероприятиям по поэтапному сокращению ГФУ, в отношении которых рекомендовано представить доклады о положении дел.
Комментарии Секретариата
[bookmark: _Hlk212902258]Секретариат отметил, что по некоторым проектам имели место задержки, связанные с оперативными вопросами. В соответствии с решением 82/11(b) запросы о продлении сроков их завершения до разных дат вплоть до 31 марта 2028 года представлены в докладах о ходе работы соответствующих учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений и требуют утверждения Исполнительным комитетом. К таким проектам относятся проекты, связанные с ПОДПО для Мавритании, Черногории, Нигерии, Судана и Сирийской Арабской Республики (ЮНИДО), Намибии, Папуа – Новой Гвинеи и Сейшельских Островов (Германия) и Вьетнама (Всемирный банк); проекты, связанные с ПРК для Вьетнама (Всемирный банк); пять проектов в области энергоэффективности, осуществляемых в соответствии с решением 91/65 в Мексике, Черногории, Нигерии, Южной Африке (ЮНИДО) и Уганде (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); а также различные мероприятия, связанные с подготовкой национального реестра банков отходов регулируемых веществ (решение 91/66) (все учреждения).
Учреждения продолжили предоставлять информацию о конкретных шагах, предпринимаемых для преодоления задержек в осуществлении мероприятий, включая анализ соответствующих коренных причин и информацию о мерах, принятых для предотвращения повторения подобных ситуаций. Как и в докладе о ходе работы за 2024 год, к основным выявленным проблемам относятся задержки с закупкой и распределением оборудования, главным образом в связи с задержками поставок идентификаторов хладагентов, вызванными региональными конфликтами; замедленные темпы распространения на рынке технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); структурные изменения в правительствах, включая изменения в национальных органах по озону (НОО), их процедурах управления финансами и структуре подотчетности; политическая ситуация и ситуация в области безопасности в отдельных регионах; трудности с поиском технических экспертов и консультантов для проведения проектных исследований, в том числе в отношении мероприятий, связанных с подготовкой национальных реестров банков отходов регулируемых веществ и разработкой национальных планов регулирования этих веществ; а также задержки в представлении докладов в связи с ограниченным потенциалом НОО. Основные меры, принятые учреждениями, включают определение процедур своевременной закупки оборудования посредством долгосрочных соглашений с квалифицированными поставщиками; тесную координацию с НОО и промышленностью, осуществление целевых программ и преодоление технических и операционных барьеров посредством проектных мероприятий, включая обмен опытом внедрения технологий с низким ПГП, в целях содействия внедрению альтернативных технологий с низким ПГП; тесную координацию с правительствами, включая консультации в ходе сетевых и других совещаний по конкретным вопросам на страновом уровне и определение планов действий для решения административных вопросов; расширение круга консультантов и технических экспертов, готовых проводить проектные исследования, в том числе в отношении мероприятий, связанных с подготовкой национальных реестров банков отходов регулируемых веществ и разработкой национальных планов регулирования этих веществ, наряду с укреплением потенциала консультантов в отдельных случаях; а также обучение и укрепление потенциала сотрудников НОО и привлечение руководящих сотрудников государственных органов к решению вопросов, связанных с мониторингом хода осуществления мероприятий и представлением докладов. На своем 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил увеличение финансовой поддержки, предоставляемой учреждениям-исполнителям в целях укрепления их потенциала для оказания помощи по техническим вопросам и вопросам политики странам, действующим в рамках статьи 5, в течение трехлетнего периода 2024–2026 годов (решение 93/95). Это увеличение обеспечивает поддержку для более эффективного осуществления различных мероприятий, особенно в странах с низким объемом потребления. Реализация этого увеличения финансовой поддержки будет рассмотрена на 99-м совещании в рамках рассмотрения режима административных расходов и бюджета на финансирование основных подразделений (решение 93/95)[footnoteRef:13].  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/87] 

Учет гендерной проблематики[footnoteRef:14] [14:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять краткие доклады об основных результатах, достигнутых в области учета гендерной проблематики, в рамках своих ежегодных докладов о ходе работы, начиная с 2023 года, на основе имеющейся у них информации (решение 90/48(d)).] 


Все учреждения-исполнители осуществляют политику Многостороннего фонда в данной сфере. Некоторые из них также применяют собственные институциональные стратегии в области участия женщин и расширения их прав и возможностей, руководства по учету гендерной проблематики или внутренние планы, а некоторые имеют специалистов в этой области или специальные группы, которые рассматривают проекты. Соображения, связанные с участием женщин, теперь систематически учитываются при разработке проектов. В недавно представленные МЛС и проекты, связанные с этапом I ПРК, включен обязательный раздел, посвященный политике, мероприятиям и показателям, способствующим участию и представительству женщин, а в большинстве случаев также сбору данных с разбивкой по полу.
К числу распространенных мер относятся установление целевых показателей участия женщин в программах подготовки технических специалистов, инструкторов и сотрудников таможенных и правоохранительных органов; консультации с женскими ассоциациями и другими субъектами деятельности; меры в области найма персонала, способствующие участию женщин, включая наем женщин в недавно созданные группы управления проектами (ГУП); представление предприятиями данных о соотношении численности работающих женщин и мужчин; стипендиальные программы в поддержку женщин в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (RAC) и секторе автомобильного кондиционирования воздуха; а также информационно-просветительские мероприятия для молодежи. 
Разрабатываются также новые инструменты, такие как руководство по подготовке инструкторов, посвященное учету мнений и роли женщин, а также обзоры положительного опыта реализации проектов в рамках портфелей проектов. Со временем участие женщин в учебных мероприятиях и консультациях возросло.
Учреждения сообщают о двух основных сдерживающих факторах. Во-первых, по-прежнему широко распространено представление о секторе RAC как о преимущественно мужской сфере деятельности. Во-вторых, ресурсы, выделяемые на расширение участия женщин в различных мероприятиях, ограничены, особенно в странах с низким объемом потребления.
Управление рисками

Все учреждения систематически отслеживают риски и задержки в осуществлении проектов и принимают как предупредительные, так и корректирующие меры. Применяемые подходы включают формализованные системы мониторинга, в том числе автоматизированные проверки партнеров по осуществлению на наличие «признаков риска», таких как просроченные доклады, отклонения от бюджета, расходы, не отвечающие критериям финансирования, и неблагоприятные результаты аудита; анализ коренных причин задержек в сочетании с предупредительными мерами; заблаговременное обеспечение готовности проектов путем предварительной подготовки планов работы, технических заданий и планов закупок, а также установления реалистичных сроков согласования; гибкие процедуры закупок, включая заключение долгосрочных соглашений с поставщиками, повторное проведение тендеров, объединение закупок и закупки на местном рынке; регулярное взаимодействие с НОО по вопросам хода осуществления проектов; корректировку планов работы и дорожных карт осуществления проектов; организацию работы ГУП в странах и направление миссий в условиях ограниченного национального потенциала; налаживание связей между учреждениями для обеспечения непрерывности работы в периоды политических изменений; а также пересмотр графиков и определение приоритетных мероприятий в обстановке, осложненной конфликтами.
При необходимости возникающие вопросы передаются на более высокий правительственный уровень в ходе миссий с участием руководства учреждений или по каналам страновых представительств, а в исключительных случаях – в юридические службы учреждений и Секретариат. Многие задержки обусловлены факторами, не зависящими от учреждений; к ним относятся изменения национальной политики или нормативных положений, политические изменения, конфликты и санкции. В ответ учреждения тесно взаимодействуют с национальными органами власти для разработки и осуществления мер по снижению рисков с учетом конкретных условий каждой страны.
Рекомендация

Исполнительный комитет мог бы принять к сведению:
сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2025 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13;
с признательностью усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для представления докладов о своей деятельности за 2025 год; и
тот факт, что на 100-м совещании двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят доклад по 159 проектам с задержками в осуществлении и 25 текущим проектам, в отношении которых рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел с их осуществлением, как указано в приложении III к каждому отдельному докладу о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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3
Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПО СТРАНАМ ЗА 2025 ГОД 


1. В таблице 1 приложения I представлена информация о положении дел с осуществлением проектов по странам на 2025 год в разбивке по достигнутому уровню поэтапного отказа, запланированным и осуществленным выплатам и завершению проектов. 
Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов за 2025 год
	Страна
	Поэтапный 
отказ 
в 2025 году (тонны ОРС)*
	Поэтапный отказ 
в 2025 году (тонны CO2-экв.)**
	Предполагаемый объем выплат
в 2025 году 
(долл. США)
	Средства, выплаченные 
в 2025 году (долл. США)
	Выплаты
в 2025 году по отношению к предполагаемому объему (%)
	Процентная доля запланированных проектов, завершенных
 в 2025 году***

	Афганистан
	 
	 
	7
	21 727
	310 386
	 

	Албания
	0,6
	0
	162 981
	266 521
	164
	100

	Алжир
	11,1
	0
	327 239
	713 792
	218
	100

	Ангола
	5,2
	0
	247 480
	153 562
	62
	100

	Антигуа и Барбуда
	 
	 
	48 927
	33 944
	69
	 

	Аргентина
	11,1
	0
	1 185 755
	3 398 953
	287
	33

	Армения
	0,0
	0
	160 287
	131 848
	82
	50

	Багамские Острова
	 
	 
	142 400
	82 681
	58
	 

	Бахрейн
	11,0
	0
	73 044
	189 925
	260
	100

	Бангладеш
	0,0
	0
	826 022
	851 751
	103
	60

	Барбадос
	 
	 
	135 690
	16 502
	12
	0

	Белиз
	0,0
	0
	238 669
	137 139
	57
	100

	Бенин
	 
	 
	269 459
	142 745
	53
	0

	Бутан
	0,0
	0
	145 171
	88 037
	61
	50

	Боливия (Многонациональное Государство)
	 
	 
	314 242
	212 554
	68
	 

	Босния и Герцеговина
	0,6
	0
	147 000
	221 016
	150
	100

	Ботсвана
	0,0
	0
	98 570
	44 627
	45
	50

	Бразилия
	24,8
	0
	3 421 117
	2 303 503
	67
	100

	Бруней-Даруссалам
	0,9
	0
	148 492
	108 739
	73
	100

	Буркина-Фасо
	0,0
	0
	225 307
	175 536
	78
	0

	Бурунди
	 
	 
	164 150
	150 773
	92
	0

	Кабо-Верде
	0,0
	0
	185 768
	130 484
	70
	100

	Камбоджа
	4,9
	38 652
	223 518
	359 406
	161
	100

	Камерун
	 
	 
	369 126
	407 697
	110
	0

	Центральноафриканская Республика
	 
	 
	18 000
	72 000
	400
	 

	Чад
	0,0
	0
	186 600
	203 666
	109
	100

	Чили
	3,4
	0
	569 482
	307 728
	54
	67

	Китай
	7 641,5
	0
	27 113 011
	40 621 776
	150
	50

	Колумбия
	0,0
	0
	1 288 429
	822 127
	64
	100

	Коморские Острова
	 
	 
	131 003
	3 179
	2
	 

	Конго
	 
	 
	237 101
	142 124
	60
	 

	Острова Кука
	 
	 
	249 142
	87 053
	35
	0

	Коста-Рика
	 
	 
	388 688
	203 863
	52
	 

	Кот-д’Ивуар
	 
	 
	379 328
	316 326
	83
	 

	Куба
	0,0
	0
	299 307
	315 429
	105
	0

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	Демократическая Республика Конго
	 
	 
	147 496
	105 157
	71
	0

	Джибути
	0,0
	0
	86 670
	141 715
	164
	100

	Доминика
	 
	 
	63 645
	35 429
	56
	 

	Доминиканская Республика
	 
	 
	479 795
	365 833
	76
	 

	Эквадор
	 
	 
	401 500
	471 945
	118
	 

	Египет
	25,2
	0
	3 740 358
	4 003 411
	107
	38

	Сальвадор
	0,0
	0
	267 805
	164 855
	62
	100

	Экваториальная Гвинея
	 
	 
	79 340
	62 400
	79
	 

	Эритрея
	0,0
	0
	123 242
	278 952
	226
	50

	Эсватини
	0,4
	0
	191 475
	261 731
	137
	 

	Эфиопия
	0,0
	0
	59 386
	61 436
	103
	50

	Фиджи
	0,0
	0
	239 187
	148 096
	62
	40

	Габон
	0,0
	0
	178 327
	199 676
	112
	0

	Гамбия
	0,0
	0
	188 289
	224 124
	119
	0

	Грузия
	0,0
	0
	114 375
	190 122
	166
	100

	Гана
	 
	 
	251 657
	185 734
	74
	 

	Гренада
	0,1
	0
	259 562
	251 344
	97
	100

	Гватемала
	0,0
	0
	365 920
	200 394
	55
	100

	Гвинея
	0,0
	0
	92 501
	128 058
	138
	100

	Гвинея-Бисау
	0,0
	0
	144 423
	247 935
	172
	100

	Гайана
	0,1
	0
	147 930
	53 948
	36
	0

	Гаити
	 
	 
	94 246
	30 893
	33
	 

	Гондурас
	0,0
	0
	286 253
	149 676
	52
	100

	Индия
	29,4
	126 039
	6 185 450
	5 946 303
	96
	58

	Индонезия
	0,0
	0
	2 010 366
	2 394 195
	119
	100

	Иран (Исламская Республика)
	5,2
	0
	1 004 540
	674 077
	67
	21

	Ирак
	1 455,4
	0
	307 477
	153 762
	50
	100

	Ямайка
	 
	 
	212 837
	64 938
	31
	0

	Иордания
	0,0
	211 513
	437 005
	213 511
	49
	50

	Кения
	0,0
	0
	365 207
	332 222
	91
	50

	Кирибати
	 
	 
	263 592
	31 806
	12
	0

	Кувейт
	 
	 
	606 899
	37 191
	6
	 

	Кыргызстан
	0,0
	0
	166 801
	285 847
	171
	100

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	167 125
	160 691
	96
	100

	Ливан
	0,6
	0
	278 535
	377 151
	135
	100

	Лесото
	0,0
	0
	158 344
	193 394
	122
	67

	Либерия
	0,0
	0
	211 616
	158 237
	75
	33

	Ливия
	 
	 
	150 901
	258 036
	171
	0

	Мадагаскар
	3,4
	0
	210 825
	275 619
	131
	50

	Малави
	2,0
	48 165
	127 802
	300 105
	235
	 

	Малайзия
	0,0
	0
	1 932 692
	695 432
	36
	 

	Мальдивские Острова
	0,0
	0
	151 571
	106 931
	71
	100

	Мали
	0,0
	0
	132 920
	264 704
	199
	100

	Маршалловы Острова
	0,0
	0
	110 710
	27 711
	25
	50

	Мавритания
	 
	 
	58 750
	78 392
	133
	0

	Маврикий
	3,1
	0
	175 181
	55 216
	32
	100

	Мексика
	4,0
	0
	1 644 768
	2 528 784
	154
	67

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	 
	 
	236 884
	59 294
	25
	0

	Монголия
	0,0
	0
	268 067
	156 881
	59
	50

	Черногория
	 
	 
	128 000
	137 467
	107
	0

	Марокко
	0,0
	0
	400 335
	401 140
	100
	 

	Мозамбик
	0,0
	0
	205 456
	169 888
	83
	67

	Мьянма
	 
	 
	45 000
	0
	0
	0

	Намибия
	0,0
	0
	187 107
	180 457
	96
	40

	Науру
	 
	 
	151 660
	5 766
	4
	0

	Непал
	0,0
	0
	185 939
	41 725
	22
	100

	Никарагуа
	1,4
	28 498
	195 435
	104 475
	53
	 

	Нигер
	1,7
	0
	227 503
	131 394
	58
	25

	Нигерия
	31,6
	0
	1 591 589
	2 738 766
	172
	80

	Ниуэ
	 
	 
	68 475
	34 574
	50
	0

	Северная Македония
	0,5
	0
	250 000
	282 904
	113
	100

	Оман
	 
	 
	168 829
	290 966
	172
	0

	Пакистан
	8,2
	0
	1 161 845
	1 229 659
	106
	33

	Палау
	 
	 
	218 775
	75 250
	34
	0

	Панама
	0,0
	0
	396 044
	325 491
	82
	 

	Папуа – Новая Гвинея
	0,0
	0
	224 500
	123 098
	55
	50

	Парагвай
	 
	 
	278 802
	206 693
	74
	 

	Перу
	2,2
	0
	479 117
	225 210
	47
	0

	Филиппины
	 
	 
	248 876
	239 668
	96
	0

	Катар
	 
	 
	145 079
	98 003
	68
	 

	Республика Молдова
	0,0
	0
	125 153
	167 991
	134
	50

	Руанда
	 
	 
	95 040
	138 681
	146
	 

	Сент-Китс и Невис
	 
	 
	25 500
	14 372
	56
	 

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	245 500
	66 485
	27
	100

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,0
	0
	169 754
	54 069
	32
	50

	Самоа
	 
	 
	202 514
	55 568
	27
	0

	Сан-Томе и Принсипи
	 
	 
	137 086
	10 005
	7
	 

	Саудовская Аравия
	 
	 
	607 786
	273 915
	45
	 

	Сенегал
	 
	 
	261 190
	294 371
	113
	0

	Сербия
	0,0
	0
	73 572
	104 179
	142
	33

	Сейшельские Острова
	0,0
	0
	190 854
	91 074
	48
	100

	Сьерра-Леоне
	0,1
	0
	184 610
	116 896
	63
	0

	Соломоновы Острова
	 
	 
	287 567
	120 792
	42
	0

	Сомали
	0,0
	0
	235 451
	275 394
	117
	 

	Южная Африка
	0,0
	0
	2 111 000
	2 660 114
	126
	50

	Южный Судан
	0,0
	0
	71 500
	110 310
	154
	100

	Шри-Ланка
	0,8
	0
	422 144
	323 352
	77
	75

	Судан
	 
	 
	2
	2 342
	117 097
	 

	Суринам
	0,0
	0
	164 391
	109 357
	67
	100

	Сирийская Арабская Республика
	 
	 
	395 660
	60 569
	15
	0

	Таиланд
	49,9
	0
	1 492 307
	1 173 944
	79
	33

	Тимор-Лешти
	 
	 
	118 830
	48 588
	41
	0

	Того
	0,0
	0
	202 525
	385 333
	190
	0

	Тонга
	 
	 
	196 734
	115 817
	59
	0

	Тринидад и Тобаго
	0,0
	0
	550 268
	226 593
	41
	 

	Тунис
	2,8
	0
	444 500
	478 566
	108
	100

	Турция
	0,0
	0
	889 857
	781 780
	88
	50

	Туркменистан
	2,2
	21 313
	283 002
	374 821
	132
	100

	Тувалу
	 
	 
	123 680
	78 347
	63
	0

	Уганда
	 
	 
	98 000
	32 091
	33
	0

	Объединенная Республика Танзания
	0,0
	0
	85 210
	143 401
	168
	33

	Уругвай
	 
	 
	842 653
	284 372
	34
	 

	Вануату
	 
	 
	249 372
	78 797
	32
	0

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	 
	 
	232 487
	295 785
	127
	0

	Вьетнам
	0,0
	0
	313 134
	139 973
	45
	50

	Йемен
	 
	 
	137 006
	115 022
	84
	 

	Замбия
	0,0
	0
	119 352
	34 161
	29
	50

	Зимбабве
	0,0
	15 873
	236 388
	270 690
	115
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	 
	 
	669 569
	142 283
	21
	0

	Глобальный уровень
	0,0
	0
	10 885 809
	10 012 707
	92
	83

	Общий итог
	9 345,4
	490 053
	96 836 084
	104 537 530
	108
	53


* Включая потребление ОРВ в объеме 2 210,4 тонны ОРС и производство ОРВ в объеме 7 135 тонн ОРС.
** 286,2 т (490 053 тонны CO₂-экв.) в 2025 году по проектам, связанным с ГФУ. Кроме того, в 2025 году было уничтожено 50 т (739 303 тонны CO₂-экв.) ГФУ-23 как побочного продукта.
*** Для проектов, которые планировалось завершить в 2025 году.
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


1. В таблице 1 приложения II представлен обзор положения дел с осуществлением проектов по годам[footnoteRef:15]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1991 по 2013 год, к настоящему времени завершены. [15:  Данные представлены в соответствии с годом, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные позиции (инвестиционные и неинвестиционные проекты) учитываются одинаково (т. е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн долл. США считается одним проектом, так же как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевые показатели, приводимые в сводных данных по годам: процентная доля завершенных проектов, объем осуществленного поэтапного отказа в тоннах ОРС/тоннах CO₂-экв. и процентная доля выплаченных средств. Существует три типа выплат: в ходе осуществления проектов, после их осуществления и по проектам с ретроактивным финансированием.] 

Таблица 1. Положение дел с осуществлением проектов по годам*
	Год
	Количество проектов
	Финансирование (долл. США) **

	
	Утверждено
	Завершено
	Завершено (%)
	Утверждено
	Выплачено
	Остаток
	Выплачено (%)

	1991
	68
	68
	100
	7 935 719
	7 935 719
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 240 955
	41 240 955
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	127 169 827
	127 169 828
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	109 928 036
	109 928 037
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	82 954 863
	82 954 863
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	149 550 404
	149 550 406
	-2
	100

	1998
	423
	423
	100
	98 011 001
	98 011 000
	1
	100

	1999
	547
	547
	100
	151 740 800
	151 740 801
	-1
	100

	2000
	427
	427
	100
	109 359 737
	109 359 735
	2
	100

	2001
	429
	429
	100
	130 098 119
	130 098 120
	-1
	100

	2002
	359
	359
	100
	161 270 406
	161 270 405
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 011 471
	157 011 471
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 080 533
	162 080 533
	0
	100

	2005
	258
	258
	100
	180 181 482
	180 181 479
	3
	100

	2006
	263
	263
	100
	119 827 552
	119 827 556
	-4
	100

	2007
	214
	214
	100
	120 084 049
	120 084 047
	2
	100

	2008
	356
	356
	100
	120 443 370
	120 443 376
	-6
	100

	2009
	321
	321
	100
	71 273 405
	71 011 232
	262 173
	100

	2010
	227
	227
	100
	83 364 108
	83 364 107
	1
	100

	2011
	264
	264
	100
	201 702 267
	201 836 313
	-134 046
	100

	2012
	182
	182
	100
	100 691 055
	100 616 534
	74 521
	100

	2013
	184
	184
	100
	125 214 438
	125 080 397
	134 040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91 725 784
	91 682 062
	43 722
	100

	2015
	377
	373
	99
	153 970 241
	151 666 300
	2 303 941
	99

	2016
	239
	235
	98
	113 756 139
	112 383 126
	1 373 013
	99

	2017
	202
	198
	98
	74 525 568
	73 938 385
	587 184
	99

	2018
	334
	330
	99
	129 349 258
	126 835 340
	2 513 918
	98

	2019
	226
	212
	94
	47 482 693
	43 592 627
	3 890 065
	92

	2020
	252
	216
	86
	65 550 010
	61 153 565
	4 396 445
	93

	2021
	291
	242
	83
	82 404 353
	75 607 982
	6 796 371
	92

	2022
	216
	147
	68
	82 798 535
	69 052 012
	13 746 523
	83

	2023
	356
	101
	28
	112 652 731
	53 106 160
	59 546 571
	47

	2024
	412
	23
	6
	154 693 805
	45 741 900
	108 951 905
	30

	2025
	291
	0
	0
	123 254 012
	1 212 441
	122 041 571
	1

	Итого
	10 375
	9 255
	89
	3 916 495 314
	3 589 967 400
	326 527 914
	92


* Без учета закрытых и переданных проектов.
** Без учета вспомогательных расходов учреждений. 

Завершенные проекты[footnoteRef:16] [16:  Завершенные проекты/мероприятия определяются в решениях 17/22 и 19/23 как проекты, по которым осуществлен ввод в эксплуатацию и в рамках которых обеспечен поэтапный отказ от соответствующих ОРВ. Последующее решение (решение 28/2) распространяет это определение также на ситуации, когда отсутствуют фактические данные о дальнейшем использовании ХФУ в охваченных секторах, ведется производство альтернативного продукта (и/или такое производство началось), а оборудование, в котором использовались ХФУ, было уничтожено/демонтировано/приведено в состояние, исключающее использование ОРВ. Мероприятия, предусмотренные программой работы, которые не связаны с поэтапным отказом от ОРВ, считаются завершенными, когда соответствующая деятельность завершена (например, семинар был проведен). Это определение применялось к проектам, связанным с ГХФУ. ] 


4. С 1991 года из 10 375 проектов, финансируемых Многосторонним фондом (за исключением закрытых или переданных проектов), было завершено 9 255; таким образом, доля завершенных проектов составляет 89%. В таблицах 2–4 приводится информация о завершенных инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о завершенных мероприятиях по подготовке проектов.
Завершенные инвестиционные проекты

5. В таблице 2 представлена информация об инвестиционных проектах, которые были завершены за период с 1991 года. В таблице представлены совокупные данные, за которыми следуют данные по регионам и секторам. 
Таблица 2. Сводная информация о завершенных инвестиционных проектах
	Пункт
	Количест-во завершен-ных проектов 
	Утвержден-ные средства с учетом корректиро-вок (долл. США) 
	Доля выплачен-ных средств  (%)
	 Отказ от потребления (тонны ОРС)
	 Отказ от производства (тонны ОРС)
	Отказ от потребления (метрические тонны)
	Отказ от потребления (тонны CO2-экв.)
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее количество месяцев от утверждения до завершения
	Эффектив-ность затрат для Фонда (долл. США/кг)

	Всего
	3 183
	2 697 833 882
	99,7
	281 349,9
	211 671,0
	1 224,1
	1 823 366
	14
	38
	5,46

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	565
	190 616 312
	99
	18 791,5
	0,0
	11,1
	15 873
	11
	41
	10,14

	Азия и Тихий океан
	1 656
	1 995 696 899
	100
	219 382,3
	191 721,0
	801,8
	1 190 592
	15
	38
	4,85

	Европа
	183
	74 532 235
	100
	8 064,0
	175,0
	11,4
	21 313
	9
	34
	9,03

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	779
	436 988 436
	100
	35 112,0
	19 775,0
	399,8
	595 588
	13
	37
	7,90

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аэрозоли
	132
	93 596 722
	100
	28 007,9
	0,0
	0,0
	0
	16
	42
	3,34

	Кондиционирова-ние воздуха
	63
	159 615 359
	99
	645,4
	0,0
	34,9
	63 383
	15
	52
	234,62

	Выбросы
	1
	387 561
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	5
	12
	0,00

	Пожаротушение
	50
	72 255 166
	100
	42 335,1
	41 958,0
	0,0
	0
	18
	29
	0,86

	Пеноматериалы
	1 179
	748 385 688
	100
	82 727,5
	0,0
	250,0
	257 500
	14
	36
	9,02

	Фумиганты
	123
	99 900 005
	100
	8 112,5
	0,0
	0,0
	0
	9
	49
	12,31

	Национальный орган по озону
	1
	26 000
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	2
	8
	0,00

	Технологические агенты
	32
	120 252 626
	100
	19 572,5
	52 162,0
	0,0
	0
	10
	27
	1,68

	Производство
	65
	461 628 213
	100
	0,0
	106 216,0
	0,0
	0
	9
	22
	4,35

	Холодильное оборудование
	609
	518 753 164
	100
	41 110,3
	0,0
	889,7
	1 414 020
	15
	40
	12,35

	Обслуживание
	741
	214 470 895
	99
	34 018,0
	0,0
	49,5
	88 463
	11
	40
	6,30

	Растворители
	176
	191 429 266
	100
	23 186,3
	11 335,0
	0,0
	0
	17
	34
	5,55

	Стерилизаторы
	3
	1 073 855
	100
	60,4
	0,0
	0,0
	0
	15
	34
	17,78

	Вспушивание табака
	8
	16 059 360
	100
	1 574,0
	0,0
	0,0
	0
	12
	20
	10,20



6. В общей сложности было выплачено 99,7% средств, утвержденных на завершенные инвестиционные проекты[footnoteRef:17]. С 1991 года было завершено 3 183 инвестиционных проекта общей стоимостью 2,7 млрд долл. США. В случае инвестиционных проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет 14 месяцев. В среднем инвестиционные проекты завершались через 38 месяцев после их утверждения. [17:  Причина, по которой на завершенные проекты было выплачено менее 100% средств, заключается в том, что окончательное оформление бухгалтерской документации может занимать от шести месяцев до одного года.] 

Завершенные неинвестиционные проекты

7. В таблице 3 приводятся сводные данные о завершенных неинвестиционных проектах. С 1991 года было завершено 3 964 неинвестиционных проекта общей стоимостью 774,69 млн долл. США.
Таблица 3. Сводная информация о завершенных неинвестиционных проектах 
	Пункт
	Количество проектов
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США) 
	Доля выплаченных средств  (%)
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты 
	Среднее количество месяцев от утверждения до завершения

	Всего
	3 964
	774 690 386
	100
	13
	38

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	1 239
	114 185 902
	100
	12
	38

	Азия и Тихий океан
	1 195
	189 562 343
	100
	14
	41

	Европа
	262
	26 427 958
	100
	9
	34

	Глобальный уровень
	329
	327 700 721
	100
	6
	22

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	939
	116 813 461
	100
	14
	42

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 

	Аэрозоли
	30
	2 415 057
	100
	12
	39

	Кондиционирование воздуха
	18
	11 566 734
	98
	11
	41

	Программа содействия соблюдению обязательств
	23
	175 060 139
	100
	1
	16

	Основное подразделение
	69
	123 509 352
	0
	0
	12

	Помощь странам
	2
	255 000
	100
	10
	40

	Утилизация
	17
	8 695 687
	100
	11
	65

	Стимулирующие мероприятия
	158
	17 029 803
	99
	10
	42

	Пожаротушение
	82
	11 319 055
	100
	16
	45

	Пеноматериалы
	37
	11 529 452
	100
	14
	38

	Фумиганты
	138
	21 199 406
	100
	9
	39

	Национальный орган по озону
	1 397
	166 901 609
	100
	12
	36

	Мероприятия, предшествующие введению Программы содействия соблюдению обязательств (CAP)
	171
	22 894 564
	100
	4
	20

	Мониторинг и координация проектов
	39
	8 613 097
	99
	19
	49

	Холодильное оборудование
	571
	78 823 496
	100
	17
	52

	SERVCEE-89/6
	5
	459 000
	85
	9
	25

	Обслуживание
	817
	94 962 242
	99
	14
	41

	Растворители
	40
	4 473 562
	100
	14
	28

	Обследование
	150
	9 171 361
	100
	12
	26

	Техническая помощь
	9
	799 878
	100
	3
	13

	Вспушивание табака
	1
	76 499
	100
	7
	38

	Проверка
	190
	4 935 393
	98
	12
	25



8. В случае неинвестиционных проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет 13 месяцев. В среднем неинвестиционные проекты завершались через 38 месяцев после их утверждения. На этот показатель влияет большое количество проектов (1 397 из 3 964) в секторе «Национальный орган по озону», для которых средний срок от утверждения до завершения составлял 36 месяцев. Неинвестиционные проекты в других секторах завершались в течение 12–65 месяцев после их утверждения. 
Завершенные мероприятия по подготовке проектов

9. В таблице 4 приводятся сводные данные о завершенных мероприятиях по подготовке проектов. С 1991 года было завершено 2 108 мероприятий по подготовке проектов общей стоимостью 110,87 млн долл. США. 
Таблица 4. Сводная информация о завершенных мероприятиях по подготовке проектов 
	Регион
	Количество проектов
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США) 
	Доля выплаченных средств  (%)
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты 
	Среднее количество месяцев от утверждения до завершения

	Всего
	2 108
	110 874 072
	99
	7
	24

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	590
	23 469 432
	97
	9
	27

	Азия и Тихий океан
	762
	50 484 453
	99
	7
	24

	Европа
	160
	7 622 812
	99
	6
	22

	Глобальный уровень
	22
	1 889 230
	98
	6
	19

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	574
	27 408 144
	99
	6
	22

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 

	Аэрозоли
	47
	1 279 230
	100
	5
	17

	Кондиционирование воздуха
	27
	1 760 642
	98
	10
	30

	Утилизация
	24
	1 265 875
	94
	12
	36

	Выбросы
	3
	133 575
	100
	2
	12

	Пожаротушение
	30
	898 898
	100
	6
	20

	Пеноматериалы
	284
	13 411 612
	100
	5
	22

	Фумиганты
	119
	3 061 986
	100
	5
	17

	Технологические агенты
	9
	694 384
	100
	8
	19

	Производство
	11
	1 745 935
	100
	7
	19

	Холодильное оборудование
	670
	36 636 897
	100
	5
	19

	Обслуживание
	649
	39 061 245
	97
	11
	32

	Растворители
	60
	2 698 033
	100
	6
	26

	Стерилизаторы
	1
	5 000
	100
	1
	9

	Техническая помощь
	172
	7 980 013
	100
	6
	22

	Вспушивание табака
	2
	240 747
	100
	11
	35



10. В случае мероприятий по подготовке проектов средняя длительность периода от утверждения до первой выплаты составляет семь месяцев. В среднем мероприятия по подготовке проектов завершались через 24 месяца после их утверждения. В общей сложности было выплачено 99% средств, утвержденных на завершенные мероприятия по подготовке проектов.
Текущие проекты

11. По состоянию на конец 2025 года в процессе осуществления находилось в общей сложности 1 120 проектов. В таблицах 5–7 приводится информация о текущих инвестиционных и неинвестиционных проектах, а также о мероприятиях по подготовке проектов.
Текущие инвестиционные проекты

12. В таблице 5 представлена информация о положении дел с осуществлением текущих инвестиционных проектов по регионам и секторам.
Таблица 5. Сводная информация о текущих инвестиционных проектах 
	Пункт
	Количество проектов 
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США)  
	  Выплаченные средства 
(долл. США)
	Доля выплаченных средств (%)
	Количество проектов с выплатами
	Доля проектов с выплатами (%) 
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее количество месяцев от утвержде-ния до планового завершения
	Средняя задержка планового заверше-ния проекта
	 Общая эффективность затрат для Фонда (долл. США/кг)

	Всего
	344
	311 723 258
	103 399 961
	33
	200
	58
	10
	47
	12
	13,78

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	129
	81 680 978
	19 181 520
	23
	75
	58
	10
	46
	11
	16,20

	Азия и Тихий океан
	105
	165 201 042
	67 927 842
	41
	58
	55
	10
	50
	16
	13,21

	Европа
	28
	10 855 176
	4 216 777
	39
	17
	61
	7
	48
	15
	11,57

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	82
	53 986 062
	12 073 822
	22
	50
	61
	10
	42
	8
	13,03

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кондициони-рование воздуха
	23
	72 248 475
	40 536 534
	56
	10
	43
	11
	53
	17
	15,76

	Выбросы
	4
	2 212 176
	1 819 962
	82
	3
	75
	7
	42
	6
	0,00

	Пожаротуше-ние
	1
	141 000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0
	238,98

	Пеноматериа-лы
	29
	34 063 787
	12 054 593
	35
	20
	69
	11
	62
	29
	9,10

	Производство
	1
	22 000 000
	17 600 000
	80
	1
	100
	3
	24
	0
	4,69

	Холодильное оборудование
	28
	49 591 067
	7 604 458
	15
	8
	29
	13
	42
	8
	31,16

	Обслужива-ние
	257
	130 943 322
	23 758 756
	18
	157
	61
	10
	45
	10
	16,44

	Растворители
	1
	523 431
	25 658
	5
	1
	100
	0
	24
	0
	9,52



13. В настоящее время в процессе осуществления находятся 344 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 311,72 млн долл. США. Уже выплачено около 33% средств. Общая средняя эффективность затрат по текущим инвестиционным проектам составляет 13,78 долл. США/кг ОРС, на которые распространяется поэтапный отказ. 
14. Средний срок от утверждения до первой выплаты составляет 10 месяцев. Средняя продолжительность текущего инвестиционного проекта составляет 47 месяцев. Как правило, текущие инвестиционные проекты завершаются на 12 месяцев позже первоначально запланированного срока, что можно считать средней задержкой.
Текущие неинвестиционные проекты

15. В таблице 6 представлена информация о положении дел с осуществлением текущих неинвестиционных проектов по регионам и секторам.
Таблица 6. Сводная информация о текущих неинвестиционных проектах
	Регион
	Количество проектов 
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США)  
	Выплаченные средства 
(долл. США)
	Доля выплаченных средств (%)
	Количество проектов с выплатами
	Доля проектов с выплатами (%) 
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее количество месяцев от утверждения до планового завершения
	Средняя задержка планового завершения проекта

	Всего
	549
	126 886 069
	34 154 561
	27
	270
	49
	14
	41
	5

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	187
	29 592 632
	7 027 448
	24
	83
	44
	15
	38
	4

	Азия и Тихий океан
	181
	44 349 908
	10 320 531
	23
	96
	53
	15
	50
	8

	Европа
	42
	6 244 033
	1 671 519
	27
	22
	52
	8
	35
	2

	Глобальный уровень
	6
	23 261 500
	9 594 013
	41
	1
	17
	0
	17
	2

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	133
	23 437 996
	5 541 050
	24
	68
	51
	15
	39
	5

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Программа содействия соблюдению обязательств
	2
	22 468 300
	9 594 013
	43
	1
	50
	0
	18
	6

	Основное подразделение
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0

	Стимулирующие мероприятия
	3
	450 000
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	Национальный орган по озону
	140
	40 659 080
	11 866 367
	29
	97
	69
	14
	40
	4

	Мониторинг и координация проектов
	56
	6 543 161
	1 329 699
	20
	20
	36
	7
	41
	6

	Холодильное оборудование
	1
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0

	SERVCEE-89/6
	70
	6 510 000
	613 046
	9
	26
	37
	12
	45
	3

	Обслуживание
	234
	48 570 528
	10 608 619
	22
	113
	48
	16
	44
	6

	Проверка
	40
	1 185 000
	142 817
	12
	13
	33
	18
	30
	8



16. В настоящее время в процессе осуществления находятся 549 неинвестиционных проектов общей стоимостью 126,89 млн долл. США, при этом уже выплачено 27% средств. 
17. Средний срок от утверждения до первой выплаты составляет 14 месяцев. В среднем текущие неинвестиционные проекты завершаются через 41 месяц с даты утверждения, что соответствует задержке на пять месяцев.
Текущие мероприятия по подготовке проектов

18. В таблице 7 представлена информация о положении дел с осуществлением текущих мероприятий по подготовке проектов по регионам и секторам.  
Таблица 7. Сводная информация о текущих мероприятиях по подготовке проектов 
	Пункт
	Количество проектов
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США) 
	Выплаченные средства 
(долл. США)
	Доля выплаченных средств (%)
	Среднее количество месяцев от утверждения до первой выплаты
	Среднее количество месяцев от утверждения до планового завершения
	Средняя задержка планового завершения проекта

	Всего
	227
	17 997 000
	4 104 498
	23
	10
	32
	9

	Регион
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Африка
	86
	6 790 000
	1 720 705
	25
	9
	33
	9

	Азия и Тихий океан
	77
	6 219 000
	1 021 820
	16
	13
	32
	9

	Европа
	16
	1 155 000
	308 827
	27
	9
	27
	4

	Глобальный уровень
	1
	200 000
	52 334
	26
	7
	13
	0

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	47
	3 633 000
	1 000 812
	28
	10
	32
	8

	Сектор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кондиционирование воздуха
	8
	655 000
	62 922
	10
	9
	27
	3

	Утилизация
	127
	10 420 000
	1 390 115
	13
	10
	31
	6

	Пеноматериалы
	1
	80 000
	2 828
	4
	7
	26
	13

	Холодильное оборудование
	6
	355 000
	216 775
	61
	6
	24
	3

	Обслуживание
	85
	6 487 000
	2 431 857
	37
	11
	35
	13



19. В настоящее время в процессе осуществления находятся 227 мероприятий по подготовке проектов общей стоимостью 18 млн долл. США, при этом уже выплачено 23% средств.
20. Средний срок от утверждения до первой выплаты составляет 10 месяцев. В среднем текущие мероприятия по подготовке проектов завершаются через 32 месяца с даты утверждения, что соответствует задержке на девять месяцев.
Отмененные проекты

21. В таблице 8 приводятся сводные данные об отмененных проектах. С 1991 года было отменено 292 проекта общей стоимостью 15,14 млн долл. США. 


Таблица 8. Сводная информация об отмененных проектах
	Учреждение
	Количество проектов
	Утвержденные средства с учетом корректировок (долл. США)
	Выплаченные средства (долл. США)
	Остатки (долл. США)
	Отказ от потребления согласно проектному предложению (тонны ОРС)
	Отказ от потребления (тонны ОРС)
	Отказ от потребления согласно проектному предложению (тонны CO₂-экв.)
	Отказ от потребления (тонны CO₂-экв.)

	Двусторонние учреждения
	20
	227 901
	227 901
	0
	223,2
	0,0
	0
	0

	ПРООН
	81
	6 895 393
	6 895 392
	1
	673,1
	0,0
	0
	0

	ЮНЕП
	23
	195 325
	195 325
	0
	11,6
	11,6
	7 169
	0

	ЮНИДО
	68
	6 446 674
	6 446 674
	-1
	1 808,2
	366,6
	0
	0

	Всемирный банк
	100
	1 373 519
	1 373 519
	0
	656,7
	581,1
	0
	0

	Итого
	292
	15 138 811
	15 138 811
	0
	3 372,8
	959,3
	7 169
	0
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Приложение III

ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ ПО СТРАНАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

	Страна
	Утвержденный объем поэтапного отказа 
(тонны ОРС)
	Утвержденные средства (долл. США)
	Выплаченные средства (долл. США)
	Остаток (долл. США)
	Доля выплаченных средств (%)

	Афганистан
	8,3
	884 821
	540 678
	344 143
	61

	Албания
	4,1
	659 960
	567 416
	92 543
	86

	Алжир
	35,5
	3 396 304
	1 862 734
	1 533 570
	55

	Ангола
	13,4
	1 338 415
	746 874
	591 541
	56

	Антигуа и Барбуда
	0,0
	179 985
	27 235
	152 750
	15

	Аргентина
	245,5
	22 669 687
	14 456 585
	8 213 102
	64

	Армения
	4,4
	912 996
	678 756
	234 240
	74

	Багамские Острова
	3,2
	481 754
	356 234
	125 520
	74

	Бахрейн
	50,1
	1 644 530
	1 644 367
	163
	100

	Бангладеш
	59,1
	8 105 818
	6 295 481
	1 810 337
	78

	Барбадос
	2,9
	539 178
	289 313
	249 865
	54

	Белиз
	2,0
	689 100
	461 275
	227 825
	67

	Бенин
	16,1
	1 070 778
	845 385
	225 393
	79

	Бутан
	0,3
	569 349
	430 341
	139 008
	76

	Боливия (Многонациональное Государство)
	4,2
	784 659
	656 942
	127 717
	84

	Босния и Герцеговина
	8,2
	1 353 692
	1 138 079
	215 613
	84

	Ботсвана
	8,2
	1 156 511
	629 535
	526 977
	54

	Бразилия
	654,6
	51 729 108
	43 248 451
	8 480 657
	84

	Бруней-Даруссалам
	2,9
	792 772
	402 551
	390 221
	51

	Буркина-Фасо
	7,2
	1 073 630
	762 873
	310 757
	71

	Бурунди
	1,7
	545 179
	346 488
	198 691
	64

	Кабо-Верде
	0,1
	332 834
	328 264
	4 570
	99

	Камбоджа
	12,3
	1 668 675
	1 392 271
	276 404
	83

	Камерун
	49,5
	3 505 598
	1 970 005
	1 535 593
	56

	Центральноафриканская Республика
	 
	45 000
	45 000
	0
	100

	Чад
	10,9
	1 213 856
	693 005
	520 851
	57

	Чили
	87,0
	5 826 186
	5 238 132
	588 054
	90

	Китай
	12 001,0
	485 758 536
	440 254 477
	45 504 058
	91

	Колумбия
	201,2
	12 746 254
	12 227 186
	519 068
	96

	Коморские Острова
	0,1
	309 653
	159 653
	150 000
	52

	Конго
	7,1
	787 180
	334 183
	452 997
	42

	Острова Кука
	0,1
	399 881
	119 329
	280 552
	30

	Коста-Рика
	24,2
	2 142 204
	1 637 886
	504 318
	76

	Кот-д’Ивуар
	42,4
	3 203 094
	2 030 802
	1 172 292
	63

	Хорватия
	6,1
	801 942
	801 942
	0
	100

	Куба
	24,7
	2 595 320
	2 226 722
	368 598
	86

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	19,3
	628 132
	281 519
	346 613
	45

	Демократическая Республика Конго
	9,4
	832 524
	584 668
	247 856
	70

	Джибути
	0,5
	403 405
	164 405
	239 000
	41

	Доминика
	0,1
	160 050
	143 600
	16 450
	90

	Доминиканская Республика
	26,6
	4 902 859
	4 091 062
	811 797
	83

	Эквадор
	35,7
	3 067 511
	2 913 065
	154 446
	95

	Египет
	433,1
	34 592 812
	25 932 879
	8 659 933
	75

	Сальвадор
	14,2
	1 591 249
	1 132 403
	458 846
	71

	Экваториальная Гвинея
	0,9
	278 180
	278 180
	0
	100

	Эритрея
	1,1
	774 559
	424 588
	349 971
	55

	Эсватини
	8,9
	1 311 931
	1 024 202
	287 729
	78

	Эфиопия
	4,5
	797 127
	459 398
	337 729
	58

	Фиджи
	2,6
	702 758
	388 967
	313 791
	55

	Габон
	20,4
	870 641
	651 812
	218 829
	75

	Гамбия
	1,0
	686 599
	447 534
	239 065
	65

	Грузия
	4,2
	1 021 778
	719 376
	302 402
	70

	Гана
	53,7
	2 325 355
	1 946 853
	378 502
	84

	Гренада
	0,5
	481 289
	324 683
	156 606
	67

	Гватемала
	7,1
	909 672
	656 508
	253 164
	72

	Гвинея
	4,3
	658 941
	548 042
	110 899
	83

	Гвинея-Бисау
	2,0
	632 349
	321 617
	310 732
	51

	Гайана
	1,1
	681 602
	403 102
	278 500
	59

	Гаити
	0,9
	364 291
	116 291
	248 000
	32

	Гондурас
	15,0
	1 495 962
	1 022 686
	473 277
	68

	Индия
	1 237,1
	75 278 333
	61 761 854
	13 516 480
	82

	Индонезия
	275,1
	20 366 731
	16 810 513
	3 556 218
	83

	Иран (Исламская Республика)
	339,7
	21 304 667
	16 380 207
	4 924 460
	77

	Ирак
	22,0
	2 046 093
	1 286 647
	759 446
	63

	Ямайка
	11,8
	1 036 797
	700 634
	336 163
	68

	Иордания
	72,9
	6 999 141
	6 090 029
	909 112
	87

	Кения
	14,1
	1 973 000
	1 492 130
	480 870
	76

	Кирибати
	0,1
	491 821
	119 894
	371 927
	24

	Кувейт
	322,6
	11 637 046
	9 786 221
	1 850 825
	84

	Кыргызстан
	3,2
	799 488
	799 488
	0
	100

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	1,5
	683 925
	491 153
	192 772
	72

	Ливан
	73,6
	7 113 759
	6 780 103
	333 656
	95

	Лесото
	0,5
	711 300
	447 587
	263 713
	63

	Либерия
	4,7
	941 500
	459 560
	481 940
	49

	Ливия
	46,7
	2 911 540
	1 456 209
	1 455 331
	50

	Мадагаскар
	12,7
	1 192 673
	768 199
	424 473
	64

	Малави
	7,3
	983 487
	909 601
	73 886
	92

	Малайзия
	338,8
	20 975 702
	15 686 709
	5 288 993
	75

	Мальдивские Острова
	0,6
	1 081 613
	1 081 613
	0
	100

	Мали
	10,1
	1 065 523
	514 523
	551 000
	48

	Маршалловы Острова
	0,2
	316 430
	125 848
	190 582
	40

	Мавритания
	4,5
	607 345
	333 933
	273 412
	55

	Маврикий
	3,1
	902 500
	603 492
	299 008
	67

	Мексика
	704,2
	33 239 212
	27 947 854
	5 291 358
	84

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	0,1
	562 458
	158 656
	403 802
	28

	Монголия
	1,1
	835 769
	491 858
	343 911
	59

	Черногория
	0,8
	1 033 593
	733 327
	300 266
	71

	Марокко
	35,6
	2 378 958
	1 853 125
	525 833
	78

	Мозамбик
	3,7
	692 005
	471 900
	220 105
	68

	Мьянма
	0,4
	174 040
	174 040
	0
	100

	Намибия
	8,9
	1 020 000
	793 807
	226 193
	78

	Науру
	0,0
	214 804
	73 414
	141 390
	34

	Непал
	1,1
	592 854
	313 195
	279 659
	53

	Никарагуа
	5,2
	723 572
	615 563
	108 009
	85

	Нигер
	10,8
	910 340
	767 632
	142 708
	84

	Нигерия
	264,1
	15 347 246
	13 079 980
	2 267 266
	85

	Ниуэ
	0,0
	180 659
	76 174
	104 485
	42

	Северная Македония
	2,5
	1 438 851
	1 250 548
	188 303
	87

	Оман
	27,8
	1 893 469
	1 341 044
	552 425
	71

	Пакистан
	193,5
	14 726 769
	11 951 742
	2 775 027
	81

	Палау
	0,1
	419 500
	159 750
	259 750
	38

	Панама
	19,7
	1 715 240
	1 412 106
	303 134
	82

	Папуа – Новая Гвинея
	3,4
	1 250 000
	1 091 404
	158 596
	87

	Парагвай
	13,5
	1 393 132
	950 657
	442 475
	68

	Перу
	32,8
	1 932 034
	1 237 403
	694 631
	64

	Филиппины
	91,1
	5 965 242
	3 319 503
	2 645 739
	56

	Катар
	23,9
	1 630 841
	1 278 478
	352 363
	78

	Республика Молдова
	0,7
	537 872
	357 171
	180 701
	66

	Руанда
	3,0
	717 874
	448 060
	269 814
	62

	Сент-Китс и Невис
	0,3
	164 442
	164 442
	0
	100

	Сент-Люсия
	0,8
	713 393
	327 009
	386 384
	46

	Сент-Винсент и Гренадины
	0,2
	568 942
	355 702
	213 241
	63

	Самоа
	0,2
	532 950
	204 734
	328 216
	38

	Сан-Томе и Принсипи
	0,1
	154 727
	154 727
	0
	100

	Саудовская Аравия
	551,0
	13 111 757
	7 326 746
	5 785 011
	56

	Сенегал
	10,4
	1 325 663
	803 226
	522 437
	61

	Сербия
	7,9
	1 256 665
	1 091 002
	165 664
	87

	Сейшельские Острова
	1,4
	700 000
	428 063
	271 937
	61

	Сьерра-Леоне
	1,1
	718 530
	502 257
	216 273
	70

	Соломоновы Острова
	1,8
	710 004
	302 384
	407 620
	43

	Сомали
	7,7
	986 205
	540 630
	445 575
	55

	Южная Африка
	302,6
	12 157 615
	9 409 117
	2 748 498
	77

	Южный Судан
	0,6
	210 000
	90 500
	119 500
	43

	Шри-Ланка
	16,2
	1 548 741
	979 859
	568 882
	63

	Судан
	49,0
	4 330 964
	2 715 563
	1 615 401
	63

	Суринам
	1,2
	410 895
	229 892
	181 002
	56

	Сирийская Арабская Республика
	44,7
	4 312 296
	1 917 853
	2 394 443
	44

	Таиланд
	284,7
	20 540 540
	19 424 241
	1 116 299
	95

	Тимор-Лешти
	1,3
	672 371
	509 727
	162 644
	76

	Того
	13,5
	952 823
	842 553
	110 270
	88

	Тонга
	0,1
	491 659
	195 850
	295 809
	40

	Тринидад и Тобаго
	31,2
	2 596 444
	2 052 682
	543 762
	79

	Тунис
	29,7
	2 427 920
	2 019 091
	408 829
	83

	Турция
	630,2
	13 905 390
	12 245 957
	1 659 433
	88

	Туркменистан
	4,6
	955 979
	902 082
	53 897
	94

	Тувалу
	0,1
	246 969
	115 137
	131 833
	47

	Уганда
	0,2
	504 823
	296 246
	208 577
	59

	Объединенная Республика Танзания
	1,2
	462 271
	398 144
	64 127
	86

	Уругвай
	22,8
	1 943 138
	1 562 413
	380 725
	80

	Вануату
	0,3
	613 850
	233 453
	380 397
	38

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	76,1
	3 220 110
	3 084 286
	135 824
	96

	Вьетнам
	317,3
	17 449 332
	14 219 904
	3 229 428
	81

	Замбия
	3,3
	800 953
	473 723
	327 230
	59

	Зимбабве	
	18,1
	1 721 318
	1 486 292
	235 026
	86

	Регион: Азия и Тихий океан
	 
	2 147 298
	806 162
	1 341 135
	38

	Общий итог
	20 947,9
	1 070 599 738
	896 470 073
	174 129 666
	84
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Приложение IV

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГФУ

1. В период со своего 80-го совещания Исполнительный комитет утверждал финансирование на осуществление инвестиционных проектов по ГФУ и стимулирующих мероприятий в помощь национальным органам по озону в выполнении их первоначальных обязательств в отношении поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой (решение 79/46).
По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 855 проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в 143 странах и двух регионах, в том числе 199 заявок на подготовку проектов, связанных с поэтапным сокращением ГФУ, включая планы реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПРК), 133 мероприятия по подготовке проектов по составлению национальных реестров банков в соответствии с решением 91/66, 15 инвестиционных проектов, 211 проектов, связанных с этапом I ПРК, девять проектов технической помощи, 127 проектов технической помощи по обследованию альтернатив ОРВ на национальном уровне и 161 проект стимулирующих мероприятий общей стоимостью 132,38 млн долл. США (исключая вспомогательные расходы).
В таблице 1 представлен обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда, вне зависимости от источника финансирования, на уровне стран, с указанием положения дел с ратификацией Кигалийской поправки и системой лицензирования ГФУ.
Таблица 1. Общий обзор всех проектов и мероприятий, связанных с ГФУ, в рамках Многостороннего фонда
	Страна
	Группа
	Ратификация Кигалийской поправки 
	Внедрение системы лицензи-рования 
	Средства, утвержденные на (долл. США)

	
	
	
	
	Стимули-рующие мероприя-тия 
	Инвести-ционные проекты 
	ПРК
	Обследо-вания 
ОРВ
	Подготовку проектов 
	Подготовку националь-ного реестра банков (91/66)
	Техни-ческую помощь

	Афганистан
	I
	 
	 
	136 888
	 
	 
	59 742
	 
	90 000
	 

	Албания
	I
	Да
	√
	94 978
	 
	179 390
	40 000
	125 989
	80 000
	15 000

	Алжир
	I
	 
	 
	144 799
	 
	 
	0
	 
	90 000
	 

	Ангола
	I
	Да
	√
	142 397
	 
	385 563
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Антигуа и Барбуда
	I
	 
	 
	50 000
	 
	 
	19 116
	 
	70 000
	 

	Аргентина
	I
	Да
	√
	250 000
	7 535 648
	 
	127 201
	294 816
	100 000
	 

	Армения
	I
	Да
	√
	149 639
	 
	165 075
	70 000
	168 689
	90 000
	 

	Багамские Острова
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	10 000
	130 000
	80 000
	 

	Бахрейн
	II
	Да
	√
	140 240
	 
	 
	104 417
	190 000
	 
	 

	Бангладеш
	I
	Да
	√
	135 667
	3 131 610
	 
	53 480
	190 000
	90 000
	 

	Барбадос
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	39 646
	130 000
	80 000
	 

	Белиз
	I
	Да
	√
	89 576
	 
	 
	37 626
	130 000
	80 000
	 

	Бенин
	I
	Да
	√
	128 885
	 
	177 500
	55 000
	162 256
	90 000
	 

	Бутан
	I
	Да
	√
	49 654
	 
	 
	39 728
	100 000
	70 000
	 

	Боливия (Многонациональное Государство)
	I
	Да
	√
	150 000
	 
	194 000
	69 934
	165 406
	90 000
	 

	Босния и Герцеговина
	I
	Да
	√
	94 920
	 
	216 000
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Ботсвана
	I
	Да
	√
	96 648
	 
	95 500
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Бразилия
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	 
	230 000
	 
	 

	Бруней-Даруссалам
	I
	Да
	√
	119 812
	 
	 
	34 781
	170 000
	90 000
	 

	Буркина-Фасо
	I
	Да
	√
	145 443
	 
	162 500
	55 000
	190 000
	90 000
	 

	Бурунди
	I
	Да
	√
	100 000
	 
	 
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Кабо-Верде
	I
	Да
	√
	79 038
	 
	 
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Камбоджа
	I
	Да
	√
	147 918
	 
	250 110
	35 000
	159 133
	90 000
	 

	Камерун
	I
	Да
	√
	149 324
	 
	355 500
	109 882
	190 000
	90 000
	 

	Центральноафриканская Республика
	I
	Да
	Не завершено
	150 000
	 
	 
	 
	 
	90 000
	 

	Чад
	I
	Да
	√
	130 200
	 
	216 000
	69 980
	158 410
	90 000
	 

	Чили
	I
	Да
	√
	131 337
	 
	876 507
	55 000
	173 913
	90 000
	 

	Китай
	I
	Да
	√
	244 685
	1 274 967
	 
	 
	47 687
	 
	 

	Колумбия
	I
	Да
	√
	246 344
	 
	2 813 811
	65 000
	418 012
	 
	 

	Коморские Острова
	I
	Да
	√
	45 242
	 
	 
	39 989
	100 000
	70 000
	 

	Конго
	I
	Да
	√
	149 841
	 
	81 500
	70 000
	138 863
	90 000
	30 000

	Острова Кука
	I
	Да
	√
	47 711
	 
	23 250
	34 628
	 
	24 000
	 

	Коста-Рика
	I
	Да
	√
	144 830
	 
	370 968
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Кот-д’Ивуар
	I
	Да
	√
	135 605
	 
	 
	109 970
	190 000
	90 000
	 

	Куба
	I
	Да
	√
	146 408
	 
	160 000
	69 987
	170 000
	90 000
	30 000

	Корейская Народно-Демократическая Республика
	I
	Да
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демократическая Республика Конго
	I
	 
	 
	132 234
	 
	 
	110 000
	 
	90 000
	 

	Джибути
	I
	Да
	Не завершено
	22 422
	 
	 
	40 000
	 
	 
	 

	Доминика
	I
	 
	 
	40 000
	 
	 
	 
	 
	70 000
	 

	Доминиканская Республика
	I
	Да
	√
	149 518
	129 801
	535 930
	53 962
	201 572
	90 000
	 

	Эквадор
	I
	Да
	√
	120 725
	 
	560 272
	109 580
	214 127
	90 000
	 

	Египет
	I
	Да
	√
	246 050
	 
	10 786 475
	 
	387 964
	100 000
	 

	Сальвадор
	I
	Да
	√
	149 478
	 
	180 000
	69 735
	170 000
	90 000
	 

	Экваториальная Гвинея
	I
	 
	 
	113 154
	 
	 
	60 000
	 
	90 000
	 

	Эритрея
	I
	Да
	√
	92 822
	 
	89 908
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Эсватини
	I
	Да
	√
	94 509
	 
	63 500
	70 000
	130 000
	80 000
	 

	Эфиопия
	I
	Да
	√
	94 208
	 
	102 000
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Фиджи
	I
	Да
	√
	147 699
	 
	102 000
	 
	130 000
	54 000
	 

	Габон
	I
	Да
	√
	134 202
	 
	 
	110 000
	190 000
	90 000
	 

	Гамбия
	I
	Да
	√
	94 947
	 
	80 150
	25 000
	120 250
	80 000
	 

	Грузия
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	204 500
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Гана
	I
	Да
	√
	149 425
	 
	188 000
	55 000
	189 590
	90 000
	 

	Гренада
	I
	Да
	√
	46 491
	 
	72 500
	40 000
	93 571
	70 000
	 

	Гватемала
	I
	Да
	√
	128 267
	 
	261 019
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Гвинея
	I
	Да
	√
	100 000
	 
	411 400
	109 890
	190 000
	90 000
	 

	Гвинея-Бисау
	I
	Да
	√
	70 803
	 
	167 500
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Гайана
	I
	 
	 
	55 000
	 
	 
	32 626
	 
	80 000
	 

	Гаити
	I
	Да
	Не завершено
	90 311
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гондурас
	I
	Да
	√
	149 931
	 
	296 918
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Индия
	II
	Да
	√
	250 000
	846 326
	 
	 
	120 000
	 
	 

	Индонезия
	I
	Да
	√
	246 666
	 
	3 120 409
	 
	300 000
	100 000
	 

	Иран (Исламская Республика)
	II
	 
	 
	218 403
	 
	 
	106 496
	 
	100 000
	 

	Ирак
	II
	 
	 
	168 030
	 
	 
	95 520
	 
	100 000
	 

	Ямайка
	I
	 
	 
	145 083
	 
	 
	21 971
	 
	90 000
	 

	Иордания
	I
	Да
	√
	127 708
	1 524 566
	2 540 680
	55 000
	190 000
	90 000
	 

	Кения
	I
	Да
	√
	149 348
	 
	 
	97 250
	190 000
	90 000
	 

	Кирибати
	I
	Да
	√
	32 898
	 
	15 000
	40 000
	 
	13 000
	 

	Кувейт
	II
	Да
	√
	138 000
	 
	 
	118 675
	220 000
	 
	 

	Кыргызстан
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	81 000
	20 000
	113 690
	80 000
	30 000

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	I
	Да
	√
	54 082
	 
	110 000
	40 000
	128 942
	80 000
	 

	Ливан
	I
	Да
	√
	149 979
	1 039 874
	1 869 792
	100 476
	317 134
	90 000
	 

	Лесото
	I
	Да
	√
	94 532
	 
	82 000
	40 000
	128 709
	80 000
	 

	Либерия
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	72 500
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Ливия
	I
	 
	 
	147 508
	 
	 
	109 761
	 
	100 000
	 

	Мадагаскар
	I
	Да
	Не завершено
	115 554
	 
	 
	110 000
	 
	90 000
	 

	Малави
	I
	Да
	√
	149 954
	 
	68 000
	70 000
	167 662
	90 000
	30 000

	Малайзия
	I
	Да
	√
	250 000
	 
	3 042 912
	 
	330 000
	100 000
	 

	Мальдивские Острова
	I
	Да
	√
	94 801
	 
	 
	20 000
	130 000
	80 000
	 

	Мали
	I
	Да
	√
	148 069
	 
	 
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Маршалловы Острова
	I
	Да
	√
	37 583
	 
	11 750
	27 222
	 
	19 000
	 

	Мавритания
	I
	Да
	√
	102 338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Маврикий
	I
	Да
	√
	139 622
	 
	103 000
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Мексика
	I
	Да
	√
	240 755
	3 756 960
	6 746 923
	89 701
	421 255
	100 000
	 

	Микронезия (Федеративные Штаты)
	I
	Да
	√
	48 247
	 
	63 500
	32 937
	 
	27 000
	 

	Монголия
	I
	Да
	√
	92 866
	 
	81 000
	20 000
	210 000
	80 000
	 

	Черногория
	I
	Да
	√
	49 973
	 
	115 050
	39 365
	98 398
	70 000
	 

	Марокко
	I
	Да
	√
	94 725
	 
	890 335
	0
	220 000
	90 000
	 

	Мозамбик
	I
	Да
	√
	149 330
	 
	169 500
	67 395
	160 300
	 
	30 000

	Мьянма
	I
	 
	 
	53 623
	 
	 
	22 218
	 
	 
	 

	Намибия
	I
	Да
	√
	147 673
	 
	 
	70 000
	170 000
	90 000
	 

	Науру
	I
	Да
	√
	34 339
	 
	10 500
	22 275
	 
	13 000
	 

	Непал
	I
	Да
	√
	48 984
	 
	 
	40 000
	 
	80 000
	 

	Никарагуа
	I
	Да
	√
	150 000
	 
	159 000
	70 000
	168 385
	7 156
	 

	Нигер
	I
	Да
	√
	148 244
	 
	279 500
	66 712
	170 000
	90 000
	 

	Нигерия
	I
	Да
	√
	245 868
	 
	2 738 360
	65 000
	216 380
	100 000
	 

	Ниуэ
	I
	Да
	√
	33 863
	 
	9 250
	29 148
	 
	13 000
	 

	Северная Македония
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	103 555
	39 987
	130 000
	80 000
	30 000

	Оман
	II
	Да
	√
	129 061
	 
	 
	105 680
	190 000
	90 000
	 

	Пакистан
	II
	Да
	√
	247 420
	 
	 
	130 000
	220 000
	100 000
	 

	Палау
	I
	Да
	√
	25 000
	 
	57 500
	40 000
	 
	18 000
	 

	Панама
	I
	Да
	√
	149 825
	 
	331 100
	110 000
	190 000
	90 000
	 

	Папуа – Новая Гвинея
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	 
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Парагвай
	I
	Да
	√
	143 084
	 
	235 675
	68 855
	167 197
	90 000
	 

	Перу
	I
	Да
	√
	147 582
	 
	283 140
	105 085
	185 925
	90 000
	 

	Филиппины
	I
	Да
	√
	207 289
	 
	 
	130 000
	300 000
	100 000
	 

	Катар
	II
	 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Республика Молдова
	I
	Да
	√
	38 716
	 
	95 500
	19 362
	130 000
	80 000
	 

	Руанда
	I
	Да
	√
	91 190
	 
	75 900
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Сент-Китс и Невис
	I
	Да
	√
	50 000
	 
	 
	 
	 
	70 000
	 

	Сент-Люсия
	I
	Да
	√
	57 000
	 
	70 000
	31 992
	98 894
	80 000
	 

	Сент-Винсент и Гренадины
	I
	Да
	√
	50 000
	 
	 
	 
	100 000
	70 000
	 

	Самоа
	I
	Да
	√
	49 018
	 
	66 000
	38 299
	 
	24 000
	 

	Сан-Томе и Принсипи
	I
	Да
	√
	83 915
	 
	 
	30 000
	130 000
	80 000
	 

	Саудовская Аравия
	II
	Да
	√
	193 170
	 
	 
	137 972
	 
	 
	 

	Сенегал
	I
	Да
	√
	137 814
	 
	295 500
	109 550
	163 726
	90 000
	 

	Сербия
	I
	Да
	√
	143 900
	 
	300 000
	69 579
	170 000
	90 000
	 

	Сейшельские Острова
	I
	Да
	√
	95 000
	 
	81 680
	40 000
	120 200
	80 000
	 

	Сьерра-Леоне
	I
	Да
	√
	94 741
	 
	86 500
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Соломоновы Острова
	I
	Да
	√
	88 655
	 
	74 125
	40 000
	 
	24 000
	 

	Сомали
	I
	Да
	√
	144 313
	 
	194 000
	 
	170 000
	90 000
	 

	Южная Африка
	I
	Да
	√
	193 367
	 
	1 720 164
	 
	220 000
	100 000
	 

	Южный Судан
	I
	 
	 
	94 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шри-Ланка
	I
	Да
	√
	149 023
	 
	247 211
	35 000
	249 128
	90 000
	 

	Судан
	I
	 
	 
	143 823
	 
	 
	103 178
	30 000
	 
	 

	Суринам
	I
	 
	 
	65 650
	 
	 
	38 030
	 
	80 000
	 

	Сирийская Арабская Республика
	I
	Да
	√
	199 235
	 
	 
	 
	216 790
	100 000
	 

	Таиланд
	I
	Да
	√
	247 414
	183 514
	 
	120 000
	250 000
	100 000
	 

	Тимор-Лешти
	I
	 
	 
	46 669
	 
	 
	21 274
	 
	70 000
	 

	Того
	I
	Да
	√
	129 488
	 
	187 500
	35 000
	149 732
	90 000
	 

	Тонга
	I
	Да
	√
	48 745
	 
	60 750
	37 779
	 
	24 000
	 

	Тринидад и Тобаго
	I
	Да
	√
	145 733
	 
	543 249
	82 387
	190 000
	90 000
	 

	Тунис
	I
	Да
	√
	149 990
	 
	1 576 566
	110 000
	185 306
	90 000
	 

	Турция
	I
	Да
	√
	194 675
	 
	2 789 430
	91 277
	357 460
	100 000
	 

	Туркменистан
	I
	Да
	√
	148 955
	 
	257 000
	68 597
	168 520
	90 000
	 

	Тувалу
	I
	Да
	√
	25 631
	 
	12 250
	40 000
	 
	13 000
	 

	Уганда
	I
	Да
	√
	49 763
	 
	 
	38 778
	100 000
	70 000
	 

	Объединенная Республика Танзания
	I
	Да
	√
	94 185
	 
	95 500
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Уругвай
	I
	Да
	√
	148 495
	 
	176 787
	102 511
	190 000
	90 000
	 

	Вануату
	I
	Да
	√
	46 845
	 
	31 625
	34 159
	 
	24 000
	 

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	I
	Да
	√
	247 721
	 
	 
	124 375
	220 000
	100 000
	 

	Вьетнам
	I
	Да
	√
	249 238
	 
	2 019 488
	45 000
	250 000
	100 000
	 

	Йемен
	I
	 
	 
	250 000
	 
	 
	 
	 
	100 000
	 

	Замбия
	I
	Да
	√
	94 254
	 
	 
	40 000
	130 000
	80 000
	 

	Зимбабве
	I
	Да
	√
	140 551
	 
	668 454
	70 000
	189 804
	90 000
	 

	Регион: Азия и Тихий океан
	 
	 
	 
	 
	 
	542 500
	 
	780 000
	640 000
	 

	Глобальный уровень
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934 815

	Итого
	 
	 
	 
	17 479 803
	19 423 266
	56 483 856
	7 551 727
	19 443 785
	10 867 156
	1 129 815
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Приложение V

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

	Страна
	Утвержденные средства (долл. США)

	
	Окна финансирования
	Прочее
	Итого

	
	91/65
	94/60
	95/87
	
	

	Албания
	219 000
	 
	 
	 
	219 000

	Аргентина
	 
	42 000
	 
	 
	42 000

	Боливия (Многонациональное Государство)
	96 000
	 
	 
	 
	96 000

	Босния и Герцеговина
	278 000
	 
	 
	 
	278 000

	Камерун
	120 000
	 
	 
	 
	120 000

	Чили
	780 000
	 
	 
	 
	780 000

	Китай
	25 000
	 
	 
	 
	25 000

	Колумбия
	506 319
	 
	 
	 
	506 319

	Коста-Рика
	260 000
	 
	 
	 
	260 000

	Куба
	360 000
	 
	 
	 
	360 000

	Доминиканская Республика
	300 000
	 
	 
	 
	300 000

	Эквадор
	190 000
	 
	 
	 
	190 000

	Египет
	315 000
	17 319 530
	 
	 
	17 634 530

	Сальвадор
	125 000
	 
	 
	 
	125 000

	Грузия
	223 000
	 
	 
	 
	223 000

	Гана
	30 000
	 
	 
	 
	30 000

	Гренада
	 
	 
	100 000
	 
	100 000

	Гватемала
	151 000
	 
	 
	 
	151 000

	Гондурас
	278 068
	 
	 
	 
	278 068

	Индия
	2 033 795
	 
	 
	 
	2 033 795

	Индонезия
	 
	35 000
	 
	 
	35 000

	Кыргызстан
	206 000
	 
	 
	 
	206 000

	Ливан
	186 000
	 
	 
	 
	186 000

	Малайзия
	530 000
	415 689
	 
	 
	945 689

	Мексика
	938 620
	 
	 
	 
	938 620

	Черногория
	120 000
	 
	 
	 
	120 000

	Марокко
	266 000
	1 234 756
	 
	 
	1 500 756

	Никарагуа
	1 961
	 
	 
	 
	1 961

	Нигерия
	145 000
	78 000
	 
	 
	223 000

	Северная Македония
	271 000
	 
	 
	 
	271 000

	Панама
	342 000
	 
	 
	 
	342 000

	Парагвай
	211 500
	 
	 
	 
	211 500

	Перу
	115 000
	 
	 
	 
	115 000

	Республика Молдова
	180 000
	 
	 
	 
	180 000

	Руанда
	30 000
	 
	 
	 
	30 000

	Сербия
	316 000
	 
	 
	 
	316 000

	Сьерра-Леоне
	286 139
	 
	 
	 
	286 139

	Южная Африка
	350 000
	30 000
	 
	 
	380 000

	Шри-Ланка
	245 700
	 
	 
	 
	245 700

	Таиланд
	 
	 
	100 000
	150 000
	250 000

	Того
	311 800
	 
	 
	 
	311 800

	Тунис
	170 000
	1 367 360
	 
	 
	1 537 360

	Турция
	 
	70 000
	100 000
	 
	170 000

	Туркменистан
	142 000
	 
	 
	 
	142 000

	Уганда
	465 200
	 
	 
	 
	465 200

	Уругвай
	300 000
	 
	 
	 
	300 000

	Глобальный уровень
	80 000
	 
	200 000
	793 200
	1 073 200

	Общий итог
	12 500 102
	20 592 335
	500 000
	943 200
	34 535 637
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