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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على المنتج الثانوي 
	الهيدروفلوروكربون-23: المكسيك (المقرر84/91)	

الخلفية
1-    نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين في خيارات مقترحات مشروعات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في كويموباسيكوس (Quimobásicos)، بتكلفة إجمالية قدرها 9,669,876 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 676,891 دولار أمريكي،[footnoteRef:1] على النحو المقدم أصلاً وفقا للمقرر 83/67. [1: *  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72.] 

2-      وأثناء المداولات،[footnoteRef:2] سلط الأعضاء الضوء، في جملة أمور، على أهمية استناد التمويل إلى الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة في الحالات التي لا يتم فيها التحكم بالفعل في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23؛ واستناد تكاليف التشغيل الإضافية إلى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من السنوات السابقة بدلاً من السنوات المقبلة؛ مع الأخذ في الاعتبار تحسينات عملية الإنتاج التي ستقلل معدلات التوليد بمرور الوقت؛ وضمان استدامة إزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23؛ والنظر في السياسات واللوائح المحلية لضمان التدمير المستدام للهيدروفلوروكربون-23؛ والنظر في أهلية أنظمة الاحتياطي، إذا لزم الأمر على الإطلاق. ولوحظ أيضاً أن التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 الناشئة من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي تم تصديره إلى بلدان غير بلدان المادة 5 كان شاغلا جديدا احتاج إلى دراسة متأنية. [2:   الفقرة 354-356 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75.] 

3-      وردا على أسئلة الأعضاء، أوضحت اليونيدو أنه على الرغم من عدم وجود نظام احتياطي في البداية، استثمرت الشركة في وحدة التدمير قوس البلازما الثانية لهذا السبب بالتحديد؛ واستخدمت الوحدة الثانية لتدمير الغازات المفلورة كجزء من مشروع إيضاحي في عام 2015، ولكن ليس منذ ذلك الحين؛ لا يوجد حاليا سوق للنفايات الخطرة أو تدمير المواد المستنفدة للأوزون، ومن غير المتوقع وجود أي منها. وفيما يتعلق بالدخل الذي تجنيه الشركة من خلال آلية التنمية النظيفة، ذكرت اليونيدو أن هذه الأرباح استثمرت في المشروعات الصناعية والمشروعات الخضراء. واعتبر تجديد وحدتي التدمير في الموقع أفضل نهج لنظرا للوائح المحلية ومخاطر النقل المرتبطة بالتدمير خارج الموقع، وكذلك أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. وعلى مر السنين، حسنت الشركة عملية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وتمكنت من خفض معدل إنتاج المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 إلى أقل من 2 في المائة، وتم توضيح التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة خفض معدلات الانبعاثات في المقترح.
4-   وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمعالجة المشروعات الخاصة بالأرجنتين[footnoteRef:3] والمكسيك للتحكم في الهيدروفلوروكربون- 23 ومسائل السياسات ذات الصلة.[footnoteRef:4] وبعد إجراء مزيد من المناقشات في فريق الاتصال، أفاد منظم الاجتماع بأن الفريق، ضمن جملة أمور، لم يتمكن من اختتام مداولاته بشأن اقتراح للتحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في المكسيك. وبناء على ذلك، قررت اللجنة إرجاء النظر في هذه المسألة إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 84/91). [3:   مشروع للأرجنتين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71)]  [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70] 

المقترحات المنقحة المقدمة إلى الاجتماع الخامس والثمانين
5-     باعتبارها أحد المروجين الرئيسيين لتعديل كيغالي والموقعين عليه، ومن أجل التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، قدمت حكومة المكسيك، بالتعاون الوثيق مع شركة كويموباسيكوس ((Quimobásicos واليونيدو، معلومات إضافية تتعلق بالجدوى التنظيمية للتدمير خارج الموقع وحددت مقترحات بديلة لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الاجتماع الرابع والثمانين، على النحو الموجز أدناه:
(1) الشراء المسبق لقطع الغيار لوحدة وحدة التدمير قوس البلازما بدلاً من تجديد كلا الوحدتين، واستخدام خزان التبريد ووحدة التسييل المبردة بالغاز الصناعي المتاحة كبديل لتجديد كلا الوحدتين؛
(2) واستخدام إنتاج عام 2018 من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 (أي 7,717 طن متري (طن متري) ومعدل توليد تيار نفايات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المقابل (1,96 في المائة)[footnoteRef:5] كأساس لتحديد تكاليف التشغيل الإضافية، ومدة المشروع من من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030، مع العلم بأن ضوابط المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 لن تبدأ إلا في 1 يناير/ كانون الثاني 2021 (أي بعد ستة أشهر من وقت الموافقة على المشروع)؛  [5:   يحتوي تيار نفايات الهيدروفلوروكربون- 23 على الهيدروفلوروكربون- 23 (85 في المائة) والهيدروكلوروفلوروكربون- 22 (5 في المائة) والهواء (10 بالمائة). ووفقا لذلك، يكون معدل إنتاج المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، 1,67 في المائة. ] 

(ج)   والتزام حكومة المكسيك بضمان استمرار التحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23 بالقدر الممكن عملياً، بعد إنجاز المشروع (أي 1 يناير/ كانون الثاني 2031)، ولن تطلب شركة كويموباسيكوس مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 من 1 يناير/ كانون الثاني 2031 وصاعدا.
نطاق الوثيقة
6-      تقدم الوثيقة معلومات إضافية تتعلق بالجدوى التنظيمية للتدمير خارج الموقع، وتصف ثلاث مقترحات جدد قدمتها اليونيدو، وتعرض تعليقات وتوصية الأمانة. ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة مزيداً من التفاصيل عن تحليل التكاليف الذي أجرته الأمانة للخيار الموصى به كدالة لما إذا كانت الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المرتبطة بالهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المصدر إلى بلد من غير بلدان المادة 5 مؤهلة أم لا، والمدة التي يقدم فيها الدعم التمويلي. وتناقش الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/63 مسائل السياسات المتعلقة بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في بلدان المادة 5.
7-        أرفقت وثيقة المشروع المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين بهذه الوثيقة لتسهيل الرجوع إليها.
8-      يحتوي طلب المشروع المقدم من اليونيدو على معلومات تعتبر سرية. ويمكن أن يطلبه أعضاء اللجنة التنفيذية الراغبين في استعراض هذا الطلب من الأمانة على أساس أن المعلومات والبيانات الواردة فيها هي لتقييم المشروع فقط وليس لكشفها لطرف ثالث.
معلومات إضافية تتعلق بالجدوى التنظيمية للتدمير خارج الموقع
9-    قدمت اليونيدو معلومات إضافية عن الجدوى التنظيمية للتدمير خارج الموقع. وفي عام 2006، قامت شركة كويموباسيكوس بتصدير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 باعباره مادة خطرة وليس باعباره مخلفات خطرة. ورخصت وزارة البيئة والموارد الطبيعية (سيمارنات (SEMARNAT)، وفقًا للاختصار الإسباني لها)[footnoteRef:6] التصدير لعدم وجود تكنولوجيا تدمير متاحة في البلد في ذلك الوقت. وينص القانون العام للوقاية والإدارة المتكاملة للنفايات على أن الحكومة، من خلال سيمارنات (SEMARNAT)، هي المسؤولة عن تنظيم النفايات الخطرة. [6:   القانون العام للوقاية والإدارة المتكاملة للنفايات (تم نشر الإصدار الأخير في الجريدة الرسمية للاتحاد, 22-5-2015).  ] 

10-      يحدد المعيار المكسيكي الرسمي NOM-052-SEMARNAT-2005[footnoteRef:7] الإجراءات لتحديد النفايات الخطرة، بما في ذلك قائمة بهذه النفايات وخصائصها الخطرة. ويذكر هذا المعيار صراحة مادتين مستنفدتين للأوزون باعبارهما نفايات خطرة: الكلوروفلوروكربون-12 و الكلوروفلوروكربون-11. وكذلك يحدد المعيار NOM-052 أنه إذا لم يتم تضمين نفايات في القوائم، فقد يتم تحديدها على أنها خطرة بناءً على المعرفة العلمية أو الأدلة التجريبية لخصائصها الخطرة.[footnoteRef:8] [7:  المعيار المكسيكي الرسمي، NOM-052-SEMARNAT-2005، الذي يحدد الخصائص وإجراءات تحديد الهوية وتصنيف وقوائم النفايات الخطرة (نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد، 23-06-2006). ]  [8:   المتفجرة والبيولوجية والمعدية والمتآكلة والتفاعلية والسمية البيئية والقابلة للاشتعال.] 

11-      في عام 2012، حددت سيمارنات ((SEMARNAT أن جميع الغازات المفلورة غير المرغوب فيها ستعتبر نفايات خطرة. وقد تم هذا التحديد في سياق المشروع الإيضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها في المكسيك (المقرر 63/28). ووفقًا لذلك، نفذت شركة كويموباسيكوس في عام 2013 بروتوكول اختبار حرق الغازات المفلورة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) في وحدة التدمير قوس البلازما الخاصة بها. وبعد التحقق من نتائج بروتوكول الاختبار، أصدرت سيمارنات ((SEMARNAT في عام 2014 ترخيصًا لشركة كويموباسيكوس لكي تحرق الغازات المفلورة؛ ويحدد هذا الترخيص الهيدروفلوروكربون- 23 على أنه نفايات خطرة. هذا التحديد ليس بأثر رجعي، ولا تستطيع الحكومة عدم تصنيف الهيدروفلوروكربون- 23 على أنه نفايات خطرة.
12-      بما أن حكومة المكسيك تعتبر الهيدروفلوروكربون- 23 نفايات خطرة، ستنطبق أحكام اتفاقية بازل على تصديرها، وكذلك قرار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (ج) (2001) 107/ النهائي بشأن التحكم في نقل النفايات عبر الحدود الموجهة لعمليات الاسترداد، والمرفق الثالث للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بشأن التعاون من أجل حماية وتحسين البيئة في المنطقة الحدودية (اتفاق لاباز). وبناءً على ذلك، لا تعتبر الحكومة أن تدمير الهيدروفلوروكربون- 23 خارج الموقع أمر ممكن.

تم النظر في خيارات لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الاجتماع الرابع والثمانين

13- وفقا للمقرر 83/67،[footnoteRef:9] قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الرابع والثمانين ست خيارات لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 أثناء إنتاج شركة كويموباسيكوس الهيدروكلوروفلوروكربون- 22. ويرد ملخص الخيارات الست في الجدول 1.[footnoteRef:10] [9:   تمويل لإعداد خيارات مقترحات المشروعات التي ستمكين حكومة المكسيك من الامتثال لالتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بموجب تعديل كيغالي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتكاليف والفوائد وتغطي الجدوى التقنية والجدوى الاقتصادية والاعتمادات ذات الصلة التي قد تكون قابلة للتطبيق في البلد في المستقبل، والمسائل اللوجستية والقانونية والمعاملات.]  [10:   الجدول 9 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72.] 


الجدول 1-  ملخص الخيارات الست لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 
	الخيار
	الوصف
	الملاحظات

	1
	استئناف تشغيل وحدة التدمير قوس البلازما المدمجة في الموقع ووحدة التدمير قوس البلازما غير المدمجة في الموقع

	يبلغ إجمالي التكلفة 18,529,168 دولار أمريكي؛ وبعد مراعاة الملكية المحلية، تبلغ التكلفة الإجمالية للصندوق 9,449,876 دولار أمريكي

	2
	استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لتلبية الطلب في السوق المحلية
	غير مجد. ليس من المجدي اقتصاديًا أن تستورد شركة كويموباسيكوس الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط بسبب فقدان حصتها في السوق وتحديد المواقع وإلغاء العقود مع الموردين وإغلاق أماكن العمل وتسريح العمال

	3
	تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 من خلال التحول الذي لا رجعة فيه وتكنولوجيات التحويل الجديدة الأخرى، وخيارات التخزين لإدارة الهيدروفلوروكربون- 23
	غير ممكن. لا يمكن تحديد تقنيات التحويل الذي لا رجعة فيه أو التحويل القابل للتطبيق التي يمكن تنفيذها في الوقت المتاح

	4
	شحن الهيدروفلوروكربون- 23 لتدميره خارج الموقع بتكنولوجيا معتمدة من الأطراف
	يبلغ إجمالي التكلفة 22,135,738 دولار أمريكي؛ وبعد مراعاة الملكية المحلية، تبلغ التكلفة الإجمالية للصندوق 11,289,226 دولار أمريكي

	5
	تحسين إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لتقليل إنتاج المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23
	تبلغ تكلفة أنشطة تحسين إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  للحد من توليد الهيدروفلوروكربون- 23 ، 713,625 دولار أمريكي. وقدر إجمالي الوفورات بين عامي 2020 و 2030 بنحو 1,5 مليون دولار أمريكي

	6
	بيع الهيدروفلوروكربون- 23 لاستخدامه كمواد وسيطة أو تكييف المصنع لكي يتمكن من استخدام الهيدروفلوروكربون- 23 لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	غير ممكن. شركة كويموباسيكوس غير مجهزة لمعالجة تيار الهيدروفلوروكربون- 23 الممزوج بالهيدروكلوروفلوروكربون- 22 والغازات غير القابلة للتكثيف لتلبية متطلبات الجودة؛ وليس مجديا اقتصاديا نظرا لانخفاض أحجام الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد



14-        علاوة على التحليل الشامل للإطار التنظيمي ومسائل السياسات والجدوى التقنية والتكاليف، اختارت حكومة المكسيك وشركة كويموباسيكوس واليونيدو الخيار 1 باعتباره الخيار الأكثر تقنية والقابل للتطبيق اقتصاديا لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23. ورغم أن الخيار 5 (أي تحسين إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22) يمكن أن يوفر فوائد بيئية إضافية ويمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل، إلا أنه سيتطلب استثمارًا أوليا مسبقا بقيمة 349,500 دولار أمريكي وسيحمل مخاطر لأن الحلول التكنولوجية المقترحة لم تكن ناضجة بعد.

15-      من أجل مساعدة حكومة المكسيك على التمكن من تحقيق الأهداف المحددة بموجب تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، ومن أجل تقليل كمية الهيدروفلوروكربون- 23 الذي سينبعث في الغلاف الجوي بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2020، اقترحت الأمانة خيارين إضافيين، كلاهما يتضمن تغييرات في عملية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في شركة كويموباسيكوس والتدمير خارج الموقع، إما طوال مدة المشروع (الخيار ألف) أو حتى يمكن تجديد وحدة التدمير قوس البلازما (الخيار باء).[footnoteRef:11] [11:    يصف المرفق الأول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72  الخيارين ألف وباء اللذين اقترحتهما الأمانة.] 


16-       بالإضافة إلى المناقشات المستفيضة التي أجريت مع اليونيدو، في نهاية عملية استعراض المشروع، لم تتمكن الأمانة من التوصية بخيار واحد، ولا اقتراح تكلفة متفق عليها لكل خيار لأن الخيارات والتكاليف المرتبطة بها تعتمد على اختيارات سياسات اللجنة التنفيذية.[footnoteRef:12] [12:    قدم المرفق الثاني بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72 تجميعاً لأربع خيارات (الخيارين 1 و 4 من اليونيدو، والخيارين ألف وباء من الأمانة) وتكاليفها.] 


تمت دراسة خيارات لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الاجتماع الخامس والثمانين

17-      في الاجتماع الرابع والثمانين، اختارت حكومة المكسيك وشركة كيموباسيكوس واليونيدو الخيار 1 (تجديد كلا وحدتي تدمير قوس البلازما) كخيار عملي وقابل للتطبيق اقتصادياً لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23. وبعد مراعاة التعليقات التي أبدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والثمانين الثلاث خيارات التالية لمعالجة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23:

الخيار 1 		تجديد وحدتي التدمير قوس البلازما (بناءً على الخيار 1 المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين[footnoteRef:13]) [13:    في الاجتماع الرابع والثمانين، استندن تكاليف التشغيل الإضافية للخيار 1 إلى الإنتاج المتوقع في المستقبل. ] 


الخيار 1 ألف	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 وشراء قطع الغيار مقدمًا مما يسمح بالإصلاح الفوري لوحدة التدمير قوس البلازما 1

الخيار 1 باء: 	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 وتركيب وحدة تسييل الغاز المبردة وخزان تبريد كاحتياطي عند الحاجة إلى إصلاح وحدة التدمير قوس البلازما 1.

18-       تستند الخيارات الثلاث إلى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لعام 2018 وقدره 7,119 طن متري مع توليد مصاحب قدره 152 طن متري من تيار نفايات الهيدروفلوروكربون- 23. ويرد أدناه وصف للخيارات الثلاث.

الخيار 1: تجديد وحدتي  التدمير قوس البلازما

19-     يقترح الخيار 1 تجديد وحدتي التدمير قوس البلازما (وحدة التدمير قوس البلازما 1 ووحدة التدمير قوس البلازما 2) المتاحتين في شركة كويموباسيكوس، مجموعة من قطع الغيار لإحدى وحدتي التدمير قوس البلازما في الفترة 2025 - 2030، وإصلاح وتجديد مرفق معالجة مياه الصرف لمعالجة النفايات السائلة، بتكلفة قدرها 1,504,480 دولار أمريكي (الجدول 2).[footnoteRef:14] [14:    يرد الوصف المفصل لتكاليف تجديد وحدتي التدمير قوس البلازما في الفقرات من 18 إلى 24 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72. ] 


الجدول 2-  إجمالي تكلفة رأس المال للخيار 1
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	تجديد وحدتي التدمير قوس البلازما
	وحدة التدمير قوس البلازما 1
	وحدة التدمير قوس البلازما 2

	نفايات وحدة التدمير قوس البلازما السائلة (السلسلة القلوية) بدءا من قاع صهريج الإخماد
	66,904
	14,000

	قطار الإمداد بهيدروكسيد الصوديوم بدءًا من صهريج الإمداد بالصودا الكاوية الحالي 
	107,605
	36,268

	قطار الإمداد بالبخار أو إناء المبخر
	6,860
	3,500

	مياه التبريد أو المياه المقطرة منزوعة الأيونات
	19,798
	8,000

	تجميع الحملاج
	65,000
	65,000

	القطار الكهربائي، بما في ذلك الضوابط
	244,652
	341,472

	المعدات والعمالة الإضافية
	89,510
	13,860

	تحديث صيانة برج التبريد
	0
	1,185

	المجموع الفرعي 
	600,329
	483,285

	المجموع الفرعي لتجديد وحدتي التدمير قوس البلازما
	1,083,614

	قطع غيار للفترة 2025-2030
	

	عدادان للهيدروفلوروكربون- 23، واحد في عام 2025، وواحد في عام 2030
	42,688

	استبدال وحدة التحكمDSC-800   (2027)
	47,200

	كابلات كهربائية لشعلة البلازما (2029(
	33,500

	رذاذ الغسيل، توصيلات ضغط هوائي، غلق مضخة المياه المقطرة منزوعة الأيونات
	6,156

	مكونات المجموع الفرعي 2025-2030
	129,544

	مرفق معالجة مياه الصرف
	154,551

	الطوارئ
	136,771

	المجموع
	1,504,480



الخيار 1 ألف: تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 وشراء مكونات الغيار مقدمًا مما يسمح بصيانة أو إصلاح وحدة التدمير قوس البلازما 1  فورا.

20-      يقترح الخيار 1 ألف تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 فقط (بدلاً من وحدتي التدمير قوس البلازما) وشراء مجموعة من قطع الغيار مقدمًا مما يسمح بالإصلاح الفوري لوحدة التدمير قوس البلازما 1. وفي حالة الحاجة إلى صيانة أو إصلاح وحدة التدمير قوس البلازما، تلتزم شركة كويموباسيكوس بتعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لمدة تصل إلى أسبوعين، وهي ما يكفي من الوقت لإجراء أي إصلاح تقريبًا لوحدة التدمير قوس البلازما وبنيتها التحتية. ورغم أن التوقف عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 سيضمن عدم انبعاث المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23، ستؤدي الإصلاحات التي تستغرق أكثر من أسبوعين إلى استئناف إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وبالتالي انبعاث المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 في الغلاف الجوي. وبالإضافة إلى شراء مكونات الغيار مقدما، ستكون هناك حاجة إلى مكونات أخرى لتشغيل وحدة التدمير قوس البلازما 1 بين عامي 2025 و 2030، وإصلاح وتجديد مرفق معالجة مياه الصرف. ويبلغ إجمالي تكلفة رأس المال للخيار 1 ألف 1,292,313 دولار أمريكي (الجدول 3).

الجدول 3-  إجمالي تكلفة رأس المال للخيار 1 ألف
	الوصف
	التكلفة
(دولار أمريكي)

	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1
	600,329

	شراء مكونات الغيار مقدما
	

	مقياس درجة الحموضة وصمامات التحكم
	17,786

	صهريج الإخماد
	27,000

	مضخة المواد الكاوية[footnoteRef:15]  [15:   مضخات غير معدنية، مقواة بالألياف الزجاجية، إيبوكسي / إستر فينيل ثرموست للتعامل مع السوائل المسببة للتآكل] 

	8,500

	مضخة طرد مركزي متعددة المراحل للماء المتأين
	2,665

	مروحة محرك تبريد برج الماء
	1,500

	مقياس الماء 
	1,123

	مزود الطاقة
	220,000

	قطع غيار وحدة التحكم القابلة للبرمجة
	10,000

	تحكم الأرجون
	1,832

	المجموع الفرعي للمكونات المشتراه مقدما
	290,406

	قطع الغيار للفترة 2025 - 2030
	129,544

	مرفق معالجة مياه الصرف
	154,551

	الطوارئ
	117,483

	المجموع
	1,292,313



الخيار 1 باء: تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 وتركيب وحدة تسييل الغاز المبردة وخزان تبريد كنسخة احتياطية عندما تحتاج وحدة التدمير قوس البلازما 1 إلى الإصلاح

21-      يقترح الخيار 1 باء تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 فقط (بدلاً من وحدتي التدمير قوس البلازما) وتركيب وحدة تسييل الغاز المبردة الصناعية وخزان تبريد سعة 40 طن متري لاستخدامهما كنسخة احتياطية عندما تحتاج وحدة التدمير قوس البلازما 1  إلى إصلاح. ومن خلال وحدة التسييل المبردة، يمكن تكثيف تيار نفايات الهيدروفلوروكربون-23 عند 40 درجة مئوية و 24 بار،[footnoteRef:16] لاسترداد ما يقرب من 85-90 في المائة من الهيدروفلوروكربون-23، الذي سيتم تخزينه في خزان التبريد وتغذية وحدة التدمير قوس البلازما 1 به في وقت إجراء الإصلاحات؛ وسيتم تنفيس 10-15 في المائة المتبقية من الهيدروفلوروكربون-23. وتستطيع خزانات التبريد تخزين المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 المتولد خلال شهرين تقريباً. وبالإضافة إلى وحدة التسييل المبردة وخزان التبريد، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من مكونات الغيار لتشغيل وحدة التدمير قوس البلازما 1 بين عامي 2025 و 2030، وإصلاح وتجديد مرفق معالجة مياه الصرف. ويبلغ إجمالي تكلفة رأس المال للخيار 1 باء 1,430,660 دولار أمريكي (الجدول 4). [16:    وحدة ضغط تعادل الضغط الجوي على الأرض عند مستوى سطح البحر.] 


الجدول 4-  إجمالي تكلفة رأس المال للخيار 1 باء
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1
	600,329

	وحدة تسييل الغاز المبردة الصناعية وخزان التبريد
	

	هندسة العمليات
	5,000

	خزان التبريد
	156,342

	تركيب الخزان
	10,000

	نظام التكثيف ستيرلنغ
	130,000

	الأنابيب والصمامات والملحقات
	33,000

	الأعمال المدنية
	21,000

	الكهرباء (الطاقة والإضاءة)
	23,000

	الطوارئ (10%)
	37,834

	المجموع الفرعي لوحدة التسييل المبردة وخزان التبريد
	416,176

	قطع الغيار للفترة 2025 - 2030
	129,544

	مرفق معالجة مياه الصرف
	154,551

	الطوارئ
	130,060

	المجموع
	1,430,660



تكاليف إضافية مشتركة بين الخيارات الثلاث

22-      بالإضافة إلى تكاليف رأس المال اللازمة لضوابط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23، سيتم تكبد تكاليف التشغيل لمدة 10 سنوات (تقدر بنحو 7,76 دولار أمريكي/ كجم من الهيدروفلوروكربون-23 المدمر للخيارين 1 و 1 ألف، و 7,86 دولار أمريكي/ (د) كجم من الهيدروفلوروكربون-23 المدمر للخيار 1 باء)؛ وستكون هناك حاجة إلى تكاليف التحقق السنوي المستقل (182,500 دولار أمريكي)؛ وتكاليف المساعدة في مجال السياسات لضمان استمرار التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 إلى أقصى حد ممكن بعد الانتهاء من المشروع (117,500 دولار أمريكي).

ملخص تكاليف الخيارات 1 و 1 ألف و 1 باء

23-       يوجز الجدول 5 تكاليف الخيارات 1 و 1 ألف و 1 باء، بما في ذلك تكاليف رأس المال والتشغيل والتكاليف الأخرى المشتركة بين الخيارات الثلاث. ولجميع الخيارات، تُطلب تكاليف دعم الوكالة بنسبة 7 في المائة لليونيدو.

الجدول 5-   تكلفة الخيارات 1 و 1 ألف و 1 باء (دولار أمريكي)
	الوصف
	الخيار 1
	الخيار 1 ألف
	الخيار 1 باء

	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1
	600,329
	600,329
	600,329

	تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 2
	483,285
	0
	0

	خزان التبريد + وحدة التسييل
	0
	0
	416,176

	مكونات الغيار المشتراة مقدما
	0
	290,406
	0

	قطع الغيار للفترة 2025 - 2030
	129,544
	129,544
	129,544

	تجديد مرفق معالجة النفايات السائلة
	154,551
	154,551
	154,551

	المجموع الفرعي لتكاليف رأس المال
	1,367,709
	1,174,830
	1,300,600

	الطوارئ (10% من تكاليف رأس المال)
	136,771
	117,483
	130,060

	مجموع تكاليف رأس المال
	1,504,480
	1,292,313
	1,430,660

	تكاليف التشغيل الإضافية (10 سنوات)
	9,989,210
	9,989,210
	9,788,043

	مجموع تكاليف رأس المال والتشغيل الإضافية
	11,493,690
	11,281,523
	11,218,703

	أهلية بلدان المادة 5 (51%)
	5,861,782
	5,753,577
	5,721,539

	التحقق المستقل
	182,500
	182,500
	182,500

	مساعدة السياسات
	117,500
	117,500
	117,500

	مجموع التكاليف
	6,161,782
	6,053,577
	6,021,539

	الهيدروفلوروكربون- 23 المدمر (طن متري)
	1,288
	1,288
	1,245

	الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كجم) التمويل الإجمالي
	9.16 
	8.99 
	9.25 

	
الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كجم) التمويل المؤهل
	4.78
	4.70
	4.84



24-       فضلت حكومة المكسيك وشركة كويموباسيكوس الخيار 1 ألف، مع طلب التمتع بالمرونة في اختيار إما الخيار 1 أو الخيار 1 ألف في وقت تنفيذ المشروع، على أساس أن الشركة ستغطي أي تمويل إضافي للتمويل المعتمد من الصندوق المتعدد الأطراف.

25-      نظرا لأن تركيبة تيار نفايات الهيدروفلوروكربون- 23 التي تحتوي على 85 في المائة من الهيدروفلوروكربون- 23، و 5 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و 10 في المائة غير قابلة للتكثيف (الهواء أساساً)، فإن وحدة التكثيف بالتبريد المتاحة تجارياً[footnoteRef:17] قد لا تكون مناسبة تقنياً؛ علاوة على ذلك، لم تجرب شركة كويموباسيكوس هذه التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تنفيس للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 الذي لا يمكن تجنبه (المقدَّر بـ 43 طن متري بين عامي 2021 و 2030)، لم تدعم حكومة المكسيك ولا شركة كويموباسيكوس الخيار 1 باء. [17:    وحدة التكثيف بالتبريد ستيرلينغ SPC-1.] 


تعليقات الأمانة

تحديث لحالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وانبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23

26-      أنتجت شركة كويموباسيكوس 5,680 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في عام 2019،  صُدر منها 3,294 طن متري إلى بلد من غير بلدان المادة 5 لاستخدامها حصريًا لاستخدامات المواد الوسيطة. واستمرت شركة كويموباسيكوس في تنفيس أي منتج ثانوي من الهيدروفلوروكربون- 23 ولدته في الغلاف الجوي، بما في ذلك أي منتج ثانوي من الهيدروفلوروكربون- 23 تولد بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2020.

الجدوى التنظيمية للتدمير خارج الموقع

27-      في الاجتماع الرابع والثمانين، لم يكن من الواضح ما إذا كان الهيدروفلوروكربون- 23 سيعتبر نفايات خطرة وبالتالي سيلزم الحصول على تصاريح لتصدير النفايات إلى مرفق خارج الموقع، والوقت اللازم لتأمين هذه التصاريح.[footnoteRef:18] توضح المعلومات الإضافية المقدمة أنه بعد عام 2006، عندما تمكنت شركة كويموباسيكوس من تصدير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتدميره، قررت حكومة المكسيك أن جميع مواد التبريد المفلورة، بما في ذلك المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، نفايات خطرة، وبالتالي، تخضع لأحكام اتفاقية بازل ومقرر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ج (2002) 107/ النهائي( والمرفق الثالث بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بشأن التعاون من أجل حماية وتحسين البيئة في المنطقة الحدودية. وأوضحت اليونيدو كذلك أنه بموجب القانون العام للوقاية والإدارة المتكاملة للنفايات، يعتبر الغاز نفايات فقط إذا احتوى على غازات يتم تصريفها في الغلاف الجوي مباشرة يتم تنظيمها بموجب صكوك قانونية أخرى؛ وبناءً على ذلك، يمكن أن تبعث شركة كويموباسيكوس المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الغلاف الجوي ولكن لا يمكنها تصديره لتدميره. [18:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72، المرفق الأول، الفقرة 16.] 


28-    رأت الأمانة أنه على الرغم من أنه إمكانية الحصول على التصاريح اللازمة لتصدير الهيدروفلوروكربون- 23 لتدميره، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من الستة أشهر اللازمين لتجديد إحدى أو كلا وحدتي التدمير قوس البلازما. وبناء على ذلك، لم تنظر الأمانة في أي من الخيارات التي تضمنت التدمير خارج الموقع.



مستويات إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 كأساس لحساب تكاليف المشروع

29-    قررت حكومة المكسيك استخدام مستويات إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لعام 2018 في شركة كويموباسيكوس كأساس لحساب تكاليف المشروع، بدلاً من الإنتاج المتوقع في المستقبل على النحو المقترح في الاجتماع الرابع والثمانين. وعند استعراض إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون منذ عام 2016، لاحظت الأمانة التباين الكبير في مستويات الإنتاج الإجمالية والمستويات المصدرة إلى بلد من غير بلدان المادة 5 لتطبيقات المواد الوسيطة (الجدول 6)، واقترحت أن استخدام متوسط ​​السنوات الثلاث الماضية سيكون أكثر تمثيلاً لمستويات الإنتاج.[footnoteRef:19] وبعد ذلك، وافقت الحكومة على استخدام متوسط ​​إنتاج الفترة 2017 - 2019 لمعدل إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وتوليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، كأساس لحساب تكلفة المشروع. [19:   على الرغم من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال، التي تشمل أهداف الخفض في عامي 2025 و 2030، افترض أن مستوى الإنتاج ثابت طوال المشروع لأن معظم إنتاج الشركة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كان لاستخدامات المواد الوسيطة.] 


الجدول 6- الإنتاج والصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5 ومعدل توليد تيار نفايات الهيدروفلوروكربون- 23
	الوصف
	2016
	2017
	2018
	2019
	متوسط الفترة
2017 - 2019

	الإنتاج (طن متري)
	4,772
	5,965
	7,718
	5,680
	6,454

	الصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5 (طن متري)
	1,766
	2,505
	5,634
	3,294
	3,811

	النسبة المئوية للصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5 (%)
	37
	42
	73
	58
	59

	نفايات الهيدروفلوروكربون- 23 (طن متري)
	72.79
	94.91
	151.53
	112
	119.5

	النسبة المئوية لنفايات الهيدروفلوروكربون- 23 (%)
	1.52
	1.59
	1.96
	1.97
	1.85



مسائل التكاليف المتعلقة بالخيارين 1 و 1 ألف

30-       أجرت الأمانة مناقشات مستفيضة مع اليونيدو بشأن عدد من بنود التكاليف المرتبطة بالخيارين 1 و 1 ألف التي قدمت إلى الاجتماع الخامس والثمانين. وتلاحظ الأمانة مع التقدير المناقشات البناءة والمعلومات والتوضيحات الإضافية التي واصلت اليونيدو تقديمها منذ إعادة تقديم مقترح المشروع إلى الاجتماع الخامس والثمانين.

31-      ويرد أدناه موجز المناقشات التي أجريت بشأن كل خيار. وذكرت الأمانة أن اللجنة التنفيذية تستطيع إجراء مزيد من التعديل لهذه التكاليف بناءً على دراستها لمسائل السياسة التالية: مدة تمويل الدعم وأهلية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المصاحب للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المصدّر إلى بلد من غير بلدان المادة 5.

التكاليف الإضافية المشتركة للخيارات

32-     تم الاتفاق على تكاليف التحقق المستقل بقيمة 20,000 دولار أمريكي/ سنة، وبلغ إجمالي تكلفة التحقق المستقل للفترة 2021-2030 175,000 دولار أمريكي، بعد مراعاة المبلغ 12,500 دولار أمريكي سنويًا للتحقق من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في عامي 2021 و 2022 المعتمد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك. وتم الاتفاق على تكاليف وضع تدابير السياسة بقيمة 117,500 دولار أمريكي على أساس أنه بالإضافة إلى السياسات المعمول بها، سيستمر الرصد والإنفاذ بعد الانتهاء من المشروع.



الخيار 1

33-     في الاجتماع الرابع والثمانين، اقترحت الأمانة تعديلات لتكاليف تجديد وحدات التدمير قوس البلازما، على النحو الذي قدمته اليونيدو[footnoteRef:20]؛ ومع ذلك، لم توافق اليونيدو على التعديلات التي اقترحتها الأمانة. وأثناء عملية استعراض المشروع، وتمشياً مع المرونة التي أبدتها حكومة المكسيك، تم الاتفاق على تعديل التكاليف اللازمة للخيار 1 على النحو التالي: [20:    الفقرات 54-56 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72.] 


(1) تخفيض بنسبة 10 في المائة في المعدات الصناعية القياسية، باستثناء الأنابيب لربط وحدة التدمير قوس البلازما 2 بمصنع الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الذي أخذ حسبما قدم، مع العلم بأنه تم تضمين 10 في المائة للطوارئ وقدم تقدير واحد فقط لتجديد وحدات التدمير قوس البلازما (على الرغم من طلب تقديم ثلاث تقديرات مستقلة وفقا للمقرر 83/67 (أ)(1)؛

(2) وتخفيض بنسبة 25 في المائة للبنود غير المذكورة أو التي لم تكن واضحة في التسعير السري الذي قدمته الشركة (Plascon) الذي يمكن أن يجدد وحدات التدمير قوس البلازما؛ وتخفيض بنسبة 10 في المائة للبنود الأخرى غير المذكورة في التسعير؛

(ج)   وتمشيا مع النهج المذكور أعلاه، تخفيض 10 في المائة في تكاليف تجديد مرفق معالجة مياه الصرف وسعر عدادات الهيدروفلوروكربون- 23.

34-    استندت تكاليف التشغيل إلى متوسط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في الفترة 2017-2017 وتوليد المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الفترة من عام 2021 إلى عام 2030، أخذت حسبما قدمت، باستثناء سعر الكهرباء الذي كان من المفترض أن يظل ثابتًا، والرصد وتكاليف أخرى محددة بقيمة 40,000 دولار أمريكي/ سنة. وعلى هذا الأساس، بلغت تكاليف التشغيل الإضافية 8,380,272 دولار أمريكي.

35-       يبلغ إجمالي تكاليف الخيار 1 المتفق عليها 5,377,399 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 7.

الجدول 7-  إجمالي تكاليف الخيار 1 المتفق عليها
	الوصف
	التكاليف (دولار أمريكي)

	استثمار رأسمالي لوحدة التدمير قوس البلازما 1
	550,981

	استثمار رأسمالي لوحدة التدمير قوس البلازما 2
	451,958

	محطة معالجة مياه الصرف
	139,096

	قطع الغيار للفترة 2025 – 2030*
	125,275

	إجمالي تكاليف الاستثمار
	1,267,310

	الطوارئ
	126,731

	تكاليف التشغيل ألإضافية (2021 – 2030)*
	8,380,272

	المجموع
	9,774,312

	مجموع المؤهل (51%)*,**
	4,984,899

	التحقق المستقل*
	175,000

	مساعدة السياسات
	117,500

	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)*,**
	5,277,399

	إجمالي أطنان الهيدروفلوروكربون- 23 المدمر
	1,015

	الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كجم للهيدروفلوروكربون- 23)
	5.20


* ستحدد اللجنة التنفيذية مدة الدعم التمويلي.
** ستحدد اللجنة التنفيذية أهلية الهيدروفلوروكربون- 23 المرتبط بالصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5.



الخيار 1 ألف

36-      استناداً إلى البيانات التي تم جمعها على مدى ثلاث سنوات تم خلالها تشغيل وحدة التدمير قوس البلازما 1 في إطار آلية التنمية النظيفة، وقع حوالي 537 حدثاً أدوا إلى إغلاق وحدة التدمير قوس البلازما لكي يمكن إجراء الصيانة أو الإصلاحات؛ وكانت أطول فترة توقف في أي شهر أقل من ثلاثة أيام. لذلك، نظرت الأمانة في التزام شركة كويموباسيكوس بتعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لمدة تصل إلى أسبوعين لتجنب تنفيس المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في حالة أهمية إصلاح وحدة التدمير قوس البلازما. وسيمنح شراء مكونات قطع الغيار الضرورية، رغم أنه ليس ضمانًا، مزيدًا من الثقة في أنه لن يتم تنفيس المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الهواء.

37-     ورأت الأمانة أن مكونات قطع الغيار الأولية المتخصصة والتي من المرجح أن يتوفر لها مورد واحد فقط تكون إضافية (على سبيل المثال، إمدادات الطاقة ووحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وتحكم الأرجون وأجهزة قياس نسبة الحموضة). وعلى النقيض من ذلك، يجب توفير المعدات القياسية (مثل الخزان ومضخة المواد الكاوية ومضخة المياه ومروحة المحرك ومقياس جريان الماء)، التي لم يتم شراؤها عند شراء وحدتي التدمير قوس البلازما 1 أو 2 بسرعة، وتم الاتفاق على النظر في نصف هذه التكاليف المؤهلة، مما أدى إلى تكلفة مكونات أولية قدرها 270,012 دولار أمريكي.

38-      أوصت الأمانة بتجديد وحدة التدمير قوس البلازما 2 بدلاً من وحدة التدمير قوس البلازما 1 لأنه أكثر فعالية من حيث التكلفة، على أساس أن شركة كويموباسيكوس ستتمتع بالمرونة في الاختيار بين تجديد وحدة التدمير قوس البلازما 1 أو وحدة التدمير قوس البلازما 2 أثناء تنفيذ المشروع. وستظل تكاليف التشغيل الإضافية نفس تكاليف الخيار 1.

39-    يبلغ إجمالي التكاليف المتفق عليها للخيار 1 ألف، الذي أوصت به الأمانة 5,119,776 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 8.

الجدول 8-  إجمالي التكاليف المتفق عليها للخيار 1 ألف (دولار أمريكي)
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	استثمار رأسمالي لوحدة التدمير قوس البلازما
	451,958

	 مكونات الغيار الأولية
	270,012

	محطة معالجة مياه الصرف 
	139,096

	قطع الغيار للفترة 2025 – 2030* 
	125,275

	إجمالي تكاليف الاستثمار 
	986,341

	الطوارئ
	98,634

	تكاليف التشغيل الإضافية (2021 – 2030)*
	8,380,272

	المجموع
	9,465,247

	مجموع المؤهل (51%)*,**
	4,827,276

	التحقق المستقل*
	175,000

	مساعدة السياسات
	117,500

	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)*,**
	5,119,776

	إجمالي أطنان الهيدروفلوروكربون- 23 المدمر
	1,015

	الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كجم من الهيدروفلوروكربون- 23)
	5.04


* ستحدد اللجنة التنفيذية مدة الدعم التمويلي.
** ستحدد اللجنة التنفيذية أهلية الهيدروفلوروكربون- 23 المرتبط بالصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5.

جدوى الخيار 1 باء

40-        خلصت الأمانة إلى أن الخيار 1 باء غير قابل للتطبيق بسبب ما يلي:

(1) في الاجتماع الرابع والثمانين، اقترحت الأمانة خياراً بديلاً تضمن استخدام وحدة التكثيف المبردة وخزان التبريد، الأمر الذي تطلب إجراء تغييرات في عملية الإنتاج في شركة كويموباسيكوس من خلال عدم استخدام الهواء المضغوط لنقل فلوريد الهيدروجين اللامائي من صهريج السكك الحديدية إلى صهريج التخزين، ولكن بدلاً من ذلك استخدمت مضخة جديدة لنقل فلوريد الهيدروجين اللامائي (وبالتالي، إزالة غير المتكثف من تيار نفايات الهيدروفلوروكربون- 23). ورغم أن هذا التغيير سيكون مجديا تقنيا، أعربت اليونيدو عن شواغل هامة بشأن هذا التغيير في العملية؛ ولم ترغب شركة كويموباسيكوس في تغيير معايير التشغيل الخاصة بها نظرًا للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا التغيير؛ وستكون هناك حاجة إلى إجراء دراسة هندسية وتجارب صناعية والحصول على تصريح من سلطات السلامة الصناعية والبيئية، الأمر الذي سيستغرق وقتًا إضافيًا؛

(2) وينطوي تنفيذ هذا الخيار على تنفيس المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الغلاف الجوي لحوالي أربعة أشهر طوال مدة المشروع وقدرها عشر سنوات؛ وليس من الواضح ما إذا كان هذا التنفيس سيكون متسقاً مع التدمير "بالقدر الممكن" المذكور في الفقرة 6 من المادة 2 ياء من بروتوكول مونتريال.

تكاليف دعم الوكالة

41-     معظم الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المنتج في شركة كويموباسيكوس لاستخدامات المواد الوسيطة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإنتاج في المستقبل. وطالما يتم إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، سيتم إنتاج المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23، لذلك يجب السيطرة عليه. وعلى هذا الأساس، من المتوقع استمرار دعم الوكالة؛ وبناء على ذلك، توصي الأمانة باستخدام تكاليف دعم الوكالة المطبقة للمشروعات الاستثمارية (بنسبة 7 في المائة) في مشروع شركة كويموباسيكوس.

مسائل السياسات

42-      أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن وجهات نظر مختلفة بشأن المدة التي ينبغي تقديم الدعم التمويلي خلالها لضبط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23. وترى حكومة المكسيك أنه ينبغي تقديم هذا الدعم حتى ديسمبر/ كانون الأول 2030.

43-      وأعربت اللجنة التنفيذية عن آراء مختلفة بشأن مدى انطباق المبادئ التوجيهية[footnoteRef:21] التي أقرتها اللجنة على المشروعات التي تفيد الشركات التي تصدر جزءًا من إنتاجها إلى بلدان غير بلدان المادة 5. وترى حكومة المكسيك أن هذه المبادئ التوجيهية تنطبق على مشروعات التحويل في قطاع التصنيع. وفي حالة المشروع الجاري في شركة كويموباسيكوس، المادة المصدرة هي الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، وليست الهيدروفلوروكربون- 23، وهي المادة التي يجب السيطرة عليها بموجب تعديل كيغالي وستنبعث في المكسيك. وبناءً على ذلك، لا تنظر حكومة المكسيك في المبادئ التوجيهية المطبقة على المشروعات المتعلقة بالتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23. [21:    الفقرتان 146 و147 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45.] 


44-     حسبما لوحظ في الاجتماع الرابع والثمانين، لم يتضح للأمانة ما إذا كان نظام الاتجار بالانبعاثات المخطط في المكسيك سيتطلب إضافة[footnoteRef:22]، كما كان الحال في إطار آلية التنمية النظيفة. وبناء على ذلك، إذا رغبت اللجنة التنفيذية في ضمان إمكانية استخدام التمويل في إطار نظام الاتجار بالانبعاثات، فقد ترغب اللجنة في النظر في توقف التمويل المقدم من الصندوق المتعدد الأطراف فور إنشاء نظام الانبعاثات وتأكد أنه سيسمح بأرصدة الهيدروفلوروكربون- 23 في هذا النظام. [22:    يعد نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة إضافياً إذا تم تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ حسب المصادر إلى أقل من تلك التي كانت ستحدث في غياب نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة المسجل (المقرر3/CMP.1  للأطراف في بروتوكول كيوتو).] 


استنتاج

45-    لاحظت الأمانة مع التقدير المرونة والجهود البناءة التي بذلتها حكومة المكسيك وشركة كيموباسكوس واليونيدو لمعالجة الشواغل المعرب عنها في الاجتماع الرابع والثمانين.

46-  يبين التزام شركة كيموباسكوس بتعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لتجنب تنفيس المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 أثناء إصلاح وحدة التدمير قوس البلازما، إلى جانب شراء مكونات الغيار مقدما، أن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 لن يتم تنفيسه في الغلاف الجوي. وبناءً على ذلك، ونظرا لأن الخيار 1 ألف هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة، توصي الأمانة به للموافقة عليه، مشيرة إلى أن حكومة المكسيك ستتمتع، أثناء تنفيذ المشروع، بالمرونة في اختيار تجديد وحدة التمير قوس البلازما 1 بدلاً من وحدة التمير قوس البلازما  2(على النحو الذي أوصت به الأمانة) أو تنفيذ الخيار 1، وعلى أساس أن الشركة ستغطي أي تمويل إضافي للتمويل المعتمد من الصندوق المتعدد الأطراف.

47-      وتذكر الأمانة أن اللجنة التنفيذية تستطيع إجراء مزيد من التعديل لهذه التكاليف بناء على نظرها في مدة الدعم التمويلي، والأهلية المرتبطة بالهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المصدر إلى بلد غير بلدان المادة 5. ومن أجل تنوير اللجنة التنفيذية، يقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة التكاليف المتفق عليها للخيار 1 ألف حسب السنة، بخفض أو بدون خفض على أساس متوسط ​​صادرات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في الفترة 2017-2019 إلى بلد غير بلدان المادة 5 .

48-      مع العلم بأن التكاليف النهائية للمشروع ستعتمد على نظر اللجنة التنفيذية في مسألتين سياسيتين تتعلقان بالمشروع، ستقدم الأمانة مشروع اتفاق إلى الاجتماع السادس والثمانين لكي تنظر فيه اللجنة، مما يبين أي توجيه يتم تقديمه في الاجتماع الخامس والثمانين. سيحدد مشروع الاتفاق هذا مستويات التمويل والأهداف والالتزامات، وسيتناول في جملة أمور ما يلي:

(1) ستقدم حكومة المكسيك، من خلال اليونيدو، تقارير مرحلية سنوية عن حالة المشروع، بما في ذلك مستوى الصرف وكمية الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المنتج وكمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد والمدمر والمباع والمخزن والمنبعث، إلى جانب تقرير تحقق مستقل سنوي يوثق امتثال حكومة المكسيك في أول اجتماع في عام 2021[footnoteRef:23] حتى الانتهاء من المشروع؛ [23:    باستثناء عام 2021، عندما لا يتم تقديم تقرير التحقق.] 


(2) وتطبق عقوبة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفة التدمير المتفق عليها على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 التي تبين أنها لم تدمر بعد مراعاة كفاءة التدمير والإزالة لتكنولوجيا التدمير قوس البلازما، وسوف تعاد الأموال المرتبطة بها إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع بعد تبين أن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد لم يتم تدميره، إلا إذا حدثت هذه الانبعاثات بعد تعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لمدة أسبوعين للسماح بإصلاح وحدة التدمير قوس البلازما في حالة اختيار الحكومة تطبيق الخيار 1 ألف؛

(ج)    وستقدم اليونيدو تقريرا عن إنجاز المشروع بعد ستة أشهر من اكتمال المشروع، وستُعاد أي أرصدة متبقية بعد اكتمال المشروع إلى الصندوق المتعدد الأطراف في غضون اثني عشر شهرا من اكتمال المشروع.

49-     من أجل تسهيل نظر اللجنة التنفيذية في المشروع، أدرجت الأمانة في هذه الوثيقة توصية، تبين أن التكاليف النهائية للمشروع ستعتمد على نظر اللجنة التنفيذية في المسألتين السياسيتين المذكورتين أعلاه. مع العلم بأن تجديد إحدى أو كلا وحدتي التدمير قوس البلازما لا يمكن أن ينتظر حتى الاجتماع السادس والثمانين إذا كان سيتم الانتهاء منه بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2021، وتتضمن التوصية توفير التمويل في الاجتماع الحالي على أساس تكاليف رأس المال، وتكاليف التشغيل لمدة سنة واحدة والتحقق المستقل.

التوصية

50-        قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) الإحاطة علما بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات السيطرة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23: المكسيك (المقرر 84/91) الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65؛

(2) والموافقة، من حيث المبدأ، على [XXX] دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة [7 في المائة وقدرها XXX] لليونيدو، لتمكين حكومة المكسيك من الامتثال لالتزامات السيطرة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، على أساس أنه:

(1) ستضمن حكومة المكسيك أنه بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2021، سيتم تدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 المتولد من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في المكسيك امتثالاً لبروتوكول مونتريال؛

(2) وستتمتع حكومة المكسيك بالمرونة في استخدام التمويل المعتمد من حيث المبدأ على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعلاه لتجديد أي من وحدتي التدمير قوس البلازما أو كليهما المركبتين في شركة كويموباسيكوس، الموصوف في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65، على أساس أن شركة كويموباسيكوس ستغطي أي تمويل إضافي للتمويل المعتمد من الصندوق المتعدد الأطراف؛

(3) وسيكتمل المشروع بحلول [1 يناير/ كانون الثاني 2031]؛

(1) ملاحظة:

(1) التزام شركة كويموباسيكوس بتعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في لمدة تصل إلى أسبوعين للسماح بإصلاح وحدة تدمير قوس البلازما، حسب الاقتضاء، إذا ما اختارت حكومة المكسيك الخيار 1 ألف؛

(2) سيتوقف تقديم التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فور إنشاء نظام الانبعاثات الوطني والتأكد من أن أرصدة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 سيسمح بها في النظام؛

(3) والتزام حكومة المكسيك بضمان استمرار التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بنفس الطريقة بعد الانتهاء من المشروع؛ 

(4) وأن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه هو إجمالي التمويل الذي سيتوفر للمكسيك من الصندوق المتعدد الأطراف للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23؛

(8) ومطالبة الأمانة، بالتعاون مع اليونيدو، بأن تعد مشروع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للسيطرة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 للنظر فيه في الاجتماع السادس والثمانين، في ضوء الإرشادات المقدمة من اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والثمانين؛ 

(هـ)	والموافقة على الشريحة الأولى من السيطرة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 للمكسيك، وخطة التنفيذ المقابلة للفترة 2020-2021، بقيمة [917,952] [453,507] دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة [64,257] [31,745] لليونيدو.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول

تكلفة الخيار 1 ألف مع خفض أو بدون خفض الصادرات إلى بلد من غير بلدان المادة 5 (بالدولار الأمريكي)



	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	تكاليف التشغيل الإضافية* 
	0
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	8,380,272

	تكاليف رأس المال الإضافية*
	947,172
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	947,172

	تكاليف قطع الغيار للفترة 2025-2030*
	0
	0
	0
	0
	0
	21,131
	51,920
	0
	0
	36,850
	27,902
	137,803

	التكلفة الإجمالية*
	947,172
	838,027
	838,027
	838,027
	838,027
	859,158
	889,947
	838,027
	838,027
	874,877
	865,929
	9,465,247

	51% ملكية بلدان المادة 5
	483,058
	427,394
	427,394
	427,394
	427,394
	438,170
	453,873
	427,394
	427,394
	446,187
	441,624
	4,827,276

	59% تصدير لبلدان غير بلدان المادة 5**
	236,638
	209,369
	209,369
	209,369
	209,369
	214,649
	222,341
	209,369
	209,369
	218,576
	216,340
	2,364,760

	التحقق
	0
	7,500
	7,500
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	175,000

	مساعدة السياسات***
	0
	0
	0
	0
	0
	117,500
	0
	0
	0
	0
	0
	117,500


* يشمل 10٪ للطوارئ.
** وفقا للمبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 49٪.
*** سيتم تحديد التوقيت بعد تقديم مشروع الاتفاق.
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